柒、決算審核綜合成果

111年度辦理適正性、合規性、效能性審計業務及追蹤查核110年度所提重要審核意見改善情形等獲致成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

- （一）審核決算情形

- 1.桃園市總決算審核結果，歲入決算（含以前年度）修正淨減列679萬餘元（增列1,269萬餘元，減列1,949萬餘元），歲出決算（含以前年度）修正減列788萬餘元。

- 2.桃園市總決算附屬單位決算及綜計表之非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列基金來源615萬餘元。

- （二）審核稅捐稽徵事務情形

地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，經派員查核結果，間有法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，111年度補徵稅款1,141件，計4,744萬餘元。

- （三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，111年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2,549萬餘元。

二、績效審計成果

- （一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供市政府作為決定下年度施政方針之參考。本處對市政府所提建議意見計有10項（詳乙－3頁），分述如次：

1.開源績效經中央考核成績逐年向上提升，惟節流績效考評結果欠佳，且近年市政府推動各項重大公共工程及基礎建設計畫，財政負擔沉重，整體財務風險遽增，亟待強化開源節流措施，提升自籌財源，以利達成市政府財政之永續性。

2.積極推動各項重大建設，歲入歲出持續短絀，雖靈活運用納入集中支付之基金或專戶資金供市庫運用，致舉借債務降低，惟專戶調度金額及自償性公共債務大幅增加，財政負擔仍屬沉重，允宜研擬相關預警機制，以管控財務風險。

3.積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，惟營運期程落後，大量垃圾去化不及暫置掩埋場，且現行一般廢棄物清除處理費以按用水量計算徵收為主，不符合污染者付費原則，允宜籌謀善策因應，俾降低垃圾處理需求。

4.持續推動公共污水下水道系統建設，以提高接管普及率，允宜妥善規劃控管各系統之建設期程落實執行，並通盤檢討污水收集範圍與處理量能，避免完工後污水處理量能未如預期之施政風險。

5.營造客家文化特色景點，建置客庄館舍及園區以提升客庄文化能見度，惟各場域間有工程計畫提報作業未臻縝密及多次變更，致工程經費遽增，或營運虧損且預計營運支出持續攀升，及參觀人次逐年下降等情，亟待妥謀善策，積極提升整體營運績效，以活絡客庄產業經濟及觀光環境。

6.桃園大眾捷運股份有限公司累積虧損持續擴增，臺灣桃園國際機場聯外捷運系統之產權移轉與系統設備重置計畫均待完成，又桃園航空城股份有限公司業務與部分主管機關重疊，營業收益持續入不敷出，兼以舉債支應開發亞洲．矽谷創新研發中心之鉅額建設經費，財務狀況面臨嚴峻挑戰，亟待研謀短中長期財務調度因應措施，並建立長期商業模式，增闢穩定財源。

7.空地稅之徵課除可挹注市庫穩定財源，有效優化政府財政，增進公共利益外，亦有助於抑制土地囤積，促進房市供給，降低炒房投機利得，遏阻房價飆漲，允宜研議運用地理資訊科技清查並開徵空地稅或照價收買之可行性，以維護社會公平正義。

8.為實現居住正義，執行社會住宅政策，惟部分住宅興建及包租代管計畫推動進度未如預期，致償債財源遞延，及全球進入升息循環，原規劃之自償性債務償還與舉借風險俱增，允宜籌謀因應，積極推動完成。

9.補助民間團體辦理各項社會福利活動，惟長期以來受補助團體之資格認定過於寬鬆，且屢屢補助屬娛樂性質之活動，與公彩基金擴充社會福利功能及照顧弱勢之原則相悖，亟待檢討受補助資格及活動性質之認定，俾有效提升財政資源之效益及公益性。

10.部分學校辦理政府採購執行過程未臻周妥，允宜檢討改善，以維持採購作業合理公平。

- （二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者1件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

枕頭山部落聯外道路計畫執行情形，復興區公所及原住民族行政局為改善復興區枕頭山部落出入不便之情形，自98年7月起，陸續規劃改善該部落聯外交通，核有復興區公所未妥為查明及確認環境影響評估實施標準規定內容並據以辦理，致先後終止工程規劃及環境影響評估委託技術服務案，耗時5年7個月及衍生不經濟支出326萬餘元，計畫未有實質進展；原住民族行政局未就涉及都市計畫保護區、水庫保護區之工程用地，妥為研謀處理方案，復未依原住民族委員會歷次意見申請撥用國有土地，又於編列私有土地取得經費後，未依規定擬訂徵購進度據以執行，影響用地取得作業；另辦理工程先期作業期間，未覈實規劃路廊與需地面積，嗣環境影響評估審查通過，又調整用地範圍，卻未重新評估或辦理變更，且計畫推動期間未詳為律定各項關鍵作業之預定辦理期程及提報列管，致未能適時察覺異常情形並予以改善，具體預定完成期程仍付之闕如。

另本處於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，有民政局所屬殯葬管理所辦理中壢殯葬園區開發計畫執行情形1件。

- （三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、各市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入審核報告有關章節者，共6類114項（表3，甲－92頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有已設置網站專區定期公開里基層工作經費執行狀況，惟部分里有執行率不佳，或逾預算數等情，且區公所尚無明訂相關查核作業流程，允宜加強控管計畫執行，並輔導建立有效查核機制，以維護里民權益及降低弊端發生風險；為推動航空城產業政策之發展，規劃優先產專區，惟標售及履約管理作業未臻周妥，尚待研謀改善，以確保航空城計畫永續發展；配合院頒道路交通秩序與交通安全改進方案推動多項交通安全業務，惟執行情形未臻周延，有待檢討改善，俾保障民眾生命安全等3項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有推動中壢殯葬園區開發計畫，有助提升殯葬服務品質，惟未衡量可用資源及審慎分析可行性，又頻繁變更計畫需求，耽延計畫完成期程，亟待研謀改善，俾及早達成計畫目標；積極拓展平價教保服務，公共化及準公共幼兒園實際收托率已近6成，惟與目標仍有差距，且公共化幼兒園實際收托率逐年遞減及2歲專班仍供不應求，允宜深入研析收托率遞減原因及各行政區收托需求，以提升少子女化計畫之政策目標；規劃興建體育園區及運動中心，建構完整運動環境，惟興建工程規劃未臻周妥，肇致多次變更設計增加經費，加重市府財政負擔及影響工期，又龍潭體育園區驗收合格後閒置14個月未營運使用，及桃園國民運動中心游泳池修繕工程耗資鉅額經費遲未改善完成，均待檢討改善，以發揮場館預期效益等88項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有持續改善都市計畫公共設施保留地長期未取得之問題，惟已編定未徵收之學校用地逾數十年未取得，或已取得未開闢之學校用地多委託代管並興建臨時設施，允宜落實評估未來入學人口趨勢及設校需求，檢討已編定未徵收、已取得未開闢學校用地之存廢，以促進土地使用效能，並確保學生受教權益；虎頭山創新園區營運收入成長呈逐年增長趨勢，惟營運作業仍未達成收支衡平，亟待積極研謀因應改善措施，俾增加營運收益能力；為健全都市發展，積極推動都市計畫及都市更新事業，惟桃園市都市發展基金之收支運用及管理未臻周妥，有待積極規劃並妥為運用，以落實基金設立目的及強化資金財務效能等7項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有疫後機場捷運運量復甦，惟疫情期間入不敷出，致累積虧損持續擴大，資本額已告用罄，財務狀況欠佳，且機場捷運系統重置費用併同產權移轉爭議協商未果，遲未辦理提撥，亟待積極與中央政府協商並依法辦理，確保捷運系統穩定健全發展；持續推動具全球競爭力之桃園航空城計畫，惟亞洲．矽谷創新研發中心計畫進度持續落後，航空城公司業務與市政府部分局處業務權責重疊，本業收入長期不敷支應營業成本及費用，薪給作業等內部控制制度未臻完善，均待檢討改善並審慎檢討整體財務規劃，以確保公司永續經營；部分國民運動中心委外營運來館人次已回升，惟有部分行政區潛在運動人口需求相對較高，允宜督促人口密度較高行政區之國民運動中心強化企劃執行能力，塑造亮點，以提升各運動場域營運效率等5項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為使業務順利推動，辦理各項採購作業，惟部分機關招決標執行情形未盡周妥，影響採購公正性，允宜檢討改善，以確保採購程序公平公正；採購新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）快篩試劑發放民眾使用，惟未完成驗收即予發放，部分已發放之仿偽試劑未能收回，增加確診誤判風險，且未訂定明確查驗及驗收基準，允宜研謀改善，以確保採購品質；辦理北景雲計畫統包工程，提供市民多元服務設施，惟履約管理核有未周，致工程品質欠佳，影響政府施政形象，亟待研謀改善，並強化工程管理與缺失改善機制，以確保各項公共建設使用安全及提升政府財務效能等5項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有已訂定暫掛纜線管理辦法，惟尚未整合建置全市暫掛纜線之圖資資料，且已建置專用管道路段仍核准纜線暫掛於該道路側溝及雨水下水道，允宜建置完整圖資資料庫或整合匯入相關管理系統，及檢討暫掛纜線收費妥適性，以提升寬頻管道建置效益，並避免影響側溝及雨水下水道排水功能；因應市民使用需求積極規劃興建市民活動中心，惟未依興建基準規定之順序辦理，致市民活動中心分布不均，且部分市民活動中心無使用執照或未辦理所有權登記，或未辦理公共安全、消防安全設備、耐震能力評估，或漏水未積極修繕及使用率偏低，亟待研謀改善，促進各區里間均衡發展，以提供民眾安全及舒適之活動場域；外送平台竄起成為新興營運模式，其治理涉及多層面法令，允宜整合跨局處管理事權，參考其他市縣具體作法，研議制定桃園市外送平台業者管理自治條例或其他具體作為，強化管理外送平台業者，以保障外送員權益等6項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於111年度陳報監察院者4件(表1)，受處分人員共計6人次，均為申誡處分（表2）。另本處於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）通知各機關查明處理業經處分之違失案件，有桃園果菜批發市場遷建及蔬菜儲藏設施建置計畫、桃園市蘆竹區大華國民小學108學年度學生專車租賃採購等2件，受處分人員共計3人次，均為申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核。

表1　審計部桃園市審計處於111年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 社會局經管復康巴士車輛使用管理及報廢情形。 |
| 2 | 復興區公所辦理羅浮村多功能辦公廳新建工程執行情形。 |
| 3 | 桃園市立大園國民中學辦理108年度第2學期及109年度第1學期上下學交通車勞務採購案執行情形。 |
| 4 | 桃園市復興區霞雲國民小學辦理B棟教室結構耐震能力補強工程執行情形。 |

表2　審計部桃園市審計處111年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 6 | － | － | 6 |
| 市政府 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 教育局 | 2 | 4 | － | － | 4 |
| 社會局 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 6 | － | － | 6 |
| 財物管理疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 採購作業疏失 | 3 | 5 | － | － | 5 |

四、110年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於110年度審核報告提列之重要審核意見計有108項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者34項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者74項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見32項（詳乙、決算審核結果及戊、附錄），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表3　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關(計畫)名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 114 | 3 | 88 | 7 | 5 | 5 | 6 | 108 | 34 （31.48％） | － | 74 （68.52％） |
| 小計 | 111 | 3 | 85 | 7 | 5 | 5 | 6 | 106 | 33 | － | 73 |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | － | 8 |
| 民政局主管 | 4 | － | 1 | － | － | 1 | 2 | 3 | － | － | 3 |
| 地政局主管 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 消防局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 地方稅務局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 教育局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 文化局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 農業局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 7 | － | － | 7 |
| 交通局主管 | 4 | 1 | 3 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 觀光旅遊局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 6 | － | 6 | － | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 警察局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | 2 | － | 1 |
| 社會局主管 | 7 | － | 6 | － | 1 | － | － | 6 | 4 | － | 2 |
| 原住民族行政局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 財政局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 5 | 3 | － | 2 |
| 水務局主管 | 7 | － | 5 | 2 | － | － | － | 7 | 2 | － | 5 |
| 工務局主管 | 4 | － | 2 | － | － | 2 | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 經濟發展局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 5 | 3 | － | 2 |
| 勞動局主管 | 2 | － | 1 | － | － | － | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 都市發展局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 4 | 3 | － | 1 |
| 客家事務局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 體育局主管 | 3 | － | 2 | － | 1 | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 青年事務局主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 資訊科技局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 捷運工程局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 小計 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 行政法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 政府捐助成立 之財團法人 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。