玖、農業局主管

農業局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

農業局主管包括農業局、動物保護處共2個機關，掌理桃園市農、林、漁、牧事業，農民衛生業務督導、農民團體之輔導監督、農業推廣、農地管理、農業資材管理、獸醫業務管理、自然保育及動物衛生業務督導、豬口蹄疫、各項傳染病防治、動物保護法執行、寵物登記、晶片植入、狂犬病防治、流浪犬收容處理、家畜禽疾病防治、動物用藥品管理等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫14項，包括推動有機及友善農業、桃園市捕蜂捉蛇工作、漁港觀光發展、健全漁畜產銷組織、推廣安全農業發展、辦理青年從農輔導計畫、加強造林暨環境綠美化工作、落實畜牧污染防治、動物疾病監測防治暨維護市民健康、野生動物保育工作、樹林保護相關工作、犬貓絕育補助工作、建構動物友善環境，及透過多元化管道，厚植動物保護概念等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者6項，主要係建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3億7,461萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,790萬餘元，應收保留數9,408萬餘元，主要係中央補助辦理建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫等，依實際執行進度撥款；合計決算審定數為3億4,199萬餘元，較預算減少3,261萬餘元（8.71％），主要係計畫型補助收入依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計1,626萬餘元，決算審核結果，審定實現數293萬餘元（18.04％）；減免（註銷）數137萬餘元（8.48％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,195萬餘元（73.48％），主要係違反動物保護法案件之罰鍰，尚待收繳。

3.歲出原編列預算數22億7,200萬餘元，因辦理桃園市農藥殘留質譜儀設備與環境建置，及後續檢驗人力與複驗所需經費等事由，經動支第二預備金870萬元，合計22億8,070萬餘元，決算審核結果，審定實現數為18億7,070萬餘元（82.02％），應付保留數2億2,198萬餘元（9.73％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為20億9,269萬餘元，預算賸餘1億8,801萬餘元（8.24％），主要係補助水稻種植因輪灌政策而減少補助，及農民健康保險等，實際補助人數較預計減少。

4.以前年度歲出轉入數計1億8,804萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,804萬餘元（68.09％）；減免（註銷）數2,679萬餘元（14.25％），主要係永安漁港泊地及航道疏浚工程結餘款；應付保留數3,320萬餘元（17.66％），主要係永安漁港增設圍堤工程環境監測計畫尚未完成，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

農業局主管僅特別收入基金－桃園市農業發展基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理農業發展計畫與建築及設備計畫2項，實施結果，農業發展計畫因新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情趨緩後，增加農業行銷之推廣，辦理韭菜花節及桃園彩色海芋季等活動，致經費支出較預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億1,667萬餘元，較預算賸餘8,118萬餘元，增加1億3,549萬餘元、約166.90％，主要係辦理農業用地變更非農業使用，收取回饋金案件較預計增加所致。

- 重要審核意見

（一）為維護農業生產環境，提升農地多功能使用，辦理農業設施容許使用核定業務，惟經核准作農業設施容許使用，卻轉作住宅、工廠非農業使用，或農業設施實際興建面積逾核准面積，允宜研謀善策因應，輔導農民落實農地農用政策。

取得容許使用之農業設施違規使用

（圖片來源：農業局提供）

為確保農業永續發展，並因應農業國際化及自由化，促進農地合理利用，辦理農業設施容許使用申請與核定、農地違規使用稽查及取締等農地管理工作，依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第33條規定略以，依本辦法取得農業用地作農業設施容許使用者，應依原核定之計畫內容使用，並不得作為住宅、工廠或其他非農業使用；未依計畫內容使用者，原核定機關得廢止其許可，並通知區域計畫或都市計畫主管機關依相關規定處理。經查111年度民眾申報辦理農業用地變更非農業使用，經核准繳納回饋金計有121筆、面積280,541平方公尺、金額2億9,360萬餘元，經以內政部國土測繪中心之國土利用調查成果圖檔，運用地理資訊系統（QGIS）套疊農業局提供取得容許使用之農業設施清冊結果，篩選農業設施非農業使用資料，再與內政部地籍圖資網路便民服務系統、Google Earth Pro等交查比對，發現部分農業用地經核准作農業設施容許使用，已轉作住宅、工廠非農業使用85筆，及農業設施實際興建面積逾核准面積4筆等異常情事，經函請檢討妥處。據復：現況未依原核定計畫使用且非作為農業使用，依上開規定廢止其容許使用同意書，並通知區域計畫或都市

計畫主管機關核處，如農業設施維持作農業使用，但有增改建等變更或擴大使用之情形，通知限期改善，以落實農地農用政策，截至112年5月31日之清查結果，29筆符合原核定計畫使用、35筆清查不符原核定計畫使用，依上開規定處理中，餘25筆持續列管清查。

（二）持續推動轄內休閒農業區及休閒農場輔導計畫，惟部分休閒農場之設施建置與營運，經聯合稽查不符原核定計畫，未列管追蹤農場改善情形，或稽查未臻落實，允宜研謀善策，完善休閒農場管理機制，提升計畫執行效益。

圖片來源：摘自Google Earth Pro系統及111年11月11日現場拍照。

圖1 休閒農場農業設施違規使用情形

違規作停車場使用

行政院農業委員會為因應我國加入世界貿易組織後，將農業由生產業導向服務業，不僅可提供國人另類之休閒活動選擇，亦可協助農民自休閒服務業中改善農村建設與提高所得，依農業發展條例第71條規定略以，休閒農場未經主管機關許可，自行變更用途或變更經營計畫者，由直轄市主管機關通知限期改正；情節重大者，並得廢止其許可登記證。截至111年12月底止，桃園市轄內已劃定休閒農業區10區，劃定面積4,660.59公頃，取得許可登記證之休閒農場30處，為六都排名第2。農業局111年度預算編列3,510萬元，執行數3,431萬餘元，執行率97.78％，經查輔導休閒農場執行情形，核有：1.該局辦理109至111年度休閒農場聯合稽查，就其中4家休閒農場設施增建、擴充或經營不符原核定計畫，未依規定辦理經營計畫書變更等情事，雖依法通知限期改正，惟未列管追蹤後續改善情形，致有持續違規使用達8個月至1年之情事；另有休閒農場已於110年度將農業生產用土地，鋪上草磚作停車場與景觀草皮等作非農業使用，致場內各項設施與非農用土地，合計面積達64.66％，違反休閒農業輔導管理辦法不得逾休閒農場總面積40％之規定（圖1），惟該局辦理上開聯合稽查時，未就上述違規情形妥適處理，顯示稽查及違規之列管機制未臻落實；2.103至110年間取得許可登記證之6家休閒農場，未辦理商業登記與稅籍登記，核與休閒農業輔導管理辦法規定於取得許可登記證後，應依相關法令辦理上開登記不符，惟因該局未列管後續改善情形，截至本處查核日 （111年10月28日） 止，仍未改善，或通報有關機關為適法之處理，其中4家休閒農場取得許可登記證，已逾3至8年仍未辧理商業與稅籍登記，相關輔導管理措施顯欠嚴謹，經函請檢討改善。據復：1.已依規定通知違規休閒農場限期完成改正，並將以往各年度查核結果不符規定者造冊列管，落實追蹤違規改善情形，且每月滾動檢討農場查核管理工作，避免再有遺漏追蹤情事，另為完善農場查核管理工作，將研議合宜處置方式，建置休閒農場相關管理機制；2.已依規定通知限期改善，倘未於期限內辦理，後續將依休閒農業輔導管理辦法規定辦理。

（三）為紓解農村勞動力問題，提高農業耕作效率，辦理獎助農業生產農機具補助計畫，惟部分補助相同廠牌之農機價格差異懸殊，或補助案件資料之審核未臻嚴謹，允宜研擬改善措施，落實計畫執行，以提升補助效益。

表2  不同補助計畫大型農機價格差異情形

單位：新臺幣千元

| 機型 | 農糧署公告之價格 | 農民購買價格 | 價格差額（A） | 補助款差額 （註1） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 久保田 KL34H | 686 | 830 | 144 | 48 |
| 久保田 KL41H | 808 | 1,095 | 287 | 30 |

註：1.依大型農機補助款，以購置價格之1/3且不超過30萬元為原則，依此比例計算補助款差額。

2.資料來源:整理自農業局提供資料及行政院農業委員會農糧署公開資料。

表1□購置大型農機價格差異分析

單位:新臺幣千元

| 年度 | 農機廠牌名稱及型號 | 購置價格 | 價差 | 補助金額 | 購置成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 久保田KL41H | 1,095 | 145 | 300 | 795 |
|  |  | 950 |  | 300 | 650 |
|  | 野馬牌YR8D | 1,030 | 130 | 300 | 730 |
|  |  | 900 |  | 300 | 600 |
| 110 | 久保田KL41H | 1,070 | 125 | 300 | 770 |
|  | 野馬牌YR8D | 945 |  | 300 | 645 |

資料來源：整理自農業局提供資料。

為紓解農村勞動力問題，提高農業耕作效率，以提升農民收益，農業局辦理獎助農業生產農機具（設備）補助計畫，111年度預算編列5,000萬元，實際列支4,543萬餘元。依桃園市111年度獎助農業生產農機具（設備）補助計畫六、（二）、2、（1）、（3）規定略以，非屬表列補助農機（下稱大型農機）申請，申請人應詳實訪價，並檢附3家估價單，由各區公所篩定最低價格，如為特殊機種應檢附說明；另補助以購置農業生產設備之1/3比例為原則，補助標準表以外之農機由公所初審，後送市府複審及專案簽准，所申請項目每項（台）最高不超過30萬元補助款為限。經查110、111年度各公所大型農機補助清冊及有關資料，發現轄內有部分農民申請補助之農業機具廠牌及型號相同者，而機具價格卻相差逾10萬元以上（表1），次查行政院農業委員會農糧署（下稱農糧署）辦理111年省工高效農機補助實施計畫，補助範疇係依農機申請列為補助牌型作業規範辦理，由廠商向該署申請農機為受補助牌型，並提供農機預訂售價及成本分析表，取得合理市場價格，農民可依循該價格購買農機，以使政府有限補助資源最大化。經比對發現部分農民購置農機價格遠高於農糧署公告之廠商售價，且差異金額有近30萬元者，按補助比例1/3且不超過30萬元計算，核定補助款將多出4萬餘元或3萬餘元（表2），核欠允適；另查部分大型農機補助申請案，申請人應詳實訪價，並檢附3家估價單，惟估價單之廠商有已歇業之異常情事；又於106年建立「農機補助資訊登錄平台」，供各區公所受理農民申請農機補助時登錄價格資訊，以利資訊透明，惟未落實價格登錄，致無購置價格可供農民作為詢價參考，以降低採購農機具成本，經函請檢討改善。據復：為符補助計畫之精神，農業局已修訂112年度農業生產農機具（設備）補助計畫，落實審查各補助項目，並提供農糧署受補助牌型之廠商預定售價供農民參考，及輔導各執行單位落實將農機具價格登錄於「農機補助資訊登錄平台」，期降低農機購置成本。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表3）。

| 表3 110年度審核報告所列農業局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極推廣農業友善環境及資源永續利用，惟部分永續農業執行成效尚待提升，及有機耕作面積狹小且零散，耕地環境存有受鄰地影響之風險，允宜積極擬定推廣計畫，並整合規劃設置有機農業促進區，以提高有機農作之經營效率。 |  |
| （二）持續推動畜牧糞尿再利用政策，惟畜牧場污泥清理及廢水處理再利用比率存有改善空間，允宜深入探究影響執行成效之原因，並積極宣導及輔導，俾使資源循環利用，並促進畜牧業友善環境。 |  |
| （三）為減少海中廢棄漁網具，辦理刺網漁具實名制登記，惟部分列管刺網漁船尚未辦理刺網漁具實名制標示，且刺網漁業漁船轉型計畫執行成效亟待提升，允宜積極宣導及加強計畫之執行，以達保育及永續利用海洋與海洋資源之目標。 |  |
| （四）動物收容占可留容比率逾九成，惟認養數未能相對提升，又部分行政區未設置寵物公園，允宜加強宣導認養代替購買，及適度增設寵物友善專區，以打造友善動物城市。 |  |
| （五）賡續辦理流浪動物管理精進措施，惟部分區域之動物保護及管制等通報案件高，及近2年餵養遊蕩犬人數增加，疏導成效不彰，允宜加強高通報案件區域之遊蕩犬管理，及餵養者之宣導，避免提供食源致流浪動物群聚，以降低人犬衝突案件發生，保障社區居民生活安全。 |  |
| （六）積極辦理紅火蟻入侵防治業務，惟防治面積仍居全臺之冠，且部分區公所執行防治作業成效未如預期，允宜研謀善策因應，以提升整體防治效果。 |  |
| （七）為增進動物福利，執行動物管制收容作業，惟因動物收容空間尚待提升，且未訂定獎勵民間設置動物收容所相關規定，致市區遊蕩犬數量持續上升，允宜善用民間資源增加收容量能，以減低遊蕩動物成長。 |  |

拾、交通局主管

交通局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

交通局主管包括交通局、車輛行車事故鑑定會及交通事件裁決處等3個機關，掌理運輸規劃、停車管理、交通工程、公共運輸、運輸資訊、車輛行車事故鑑定及駕駛人違反道路交通管理事件案件裁處等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括推行公共自行車租賃系統、建置創新交通設施及智慧化交通控制設備、增加停車供給、建置完善大眾運輸候車設備、推動公共運輸使用率提升計畫等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係市民卡乘車暨轉乘優惠、桃園市委託免費公車營運服務及優待搭乘大眾運輸半價補貼款等計畫尚未核銷完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數6億4,143萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億5,122萬餘元，應收保留數3億3,778萬餘元，主要係桃園客運公司詐領交通部公路總局補助款案，法院尚在審理中，及違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為9億8,901萬餘元，較預算增加3億4,757萬餘元（54.19％），主要係收回以前年度不符補助條件之大客車補助款。

2.以前年度歲入轉入數計3億3,728萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,265萬餘元（57.12％）；減免（註銷）數9,120萬餘元（27.04％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證或依法撤銷等原因，辦理註銷；應收保留數5,342萬餘元（15.84％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數20億7,677萬餘元，因辦理桃園市受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響市區公車駕駛薪資補貼計畫，經動支第二預備金4,320萬元，暨因車輛行車事故鑑定會及交通事件裁決處人事費原列預算不敷支應，動支各類員工待遇準備196萬餘元，合計21億2,194萬元，決算審核結果，修正減列應付保留數250萬元，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數15億8,157萬餘元（74.53％），應付保留數3億2,936萬餘元（15.52％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為19億1,094萬餘元，預算賸餘2億1,099萬餘元（9.94％），主要係市區汽車客運業營運虧損補貼、市民卡乘車暨轉乘優惠及桃園市公共自行車租賃系統前30分鐘免費騎乘補助等計畫之經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億9,991萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,027萬餘元（55.08％）；減免（註銷）數5,002萬餘元（12.51％），主要係桃園市委託免費公車營運服務等計畫經費結餘；應付保留數1億2,962萬餘元（32.41％），主要係八德轉運站新建工程尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

交通局主管僅作業基金－桃園市停車場作業基金1個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫、路邊停車單超商及金融業者代收計畫、路邊（外）停車委外開單計畫、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫及都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫等6項，實施結果，計有新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫、路邊停車單超商及金融業者代收計畫、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫及路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫等4項，因大型活動受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響停辦或暫緩、民眾採行動支付比率提高，超商代收案件減少等，致未達預計目標；另未執行者1項，係都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫，因未接獲民眾申請，致未執行。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘6億2,603萬餘元，較預算賸餘4億289萬餘元，增加2億2,314萬餘元，約55.39％，主要係工程計畫補助依實際執行情形撥款，其他業務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）鼓勵民眾使用低污染交通工具及配合市境內公共運輸之發展，推動公共自行車服務計畫，惟執行情形未臻周妥，有待檢討改善，俾提升整體營運效率。

圖1　桃園市公共自行車總站數及每日周轉率

資料來源：整理自交通局提供資料。

圖1　桃園市公共自行車總站數及每日周轉率

資料來源：整理自交通局提供資料。

為鼓勵民眾使用低耗能及低污染交通工具，交通局於104年起推動為期7年之公共自行車服務計畫，預估建置總經費6億4,802萬餘元，截至111年底止，累計實支數6億2,442萬餘元，約96.36％。該局嗣為推廣民眾以公共自行車作為短程公共運具，提供前30分鐘免費優惠，租金10元由市政府補貼廠商，107至111年度補貼金額分別為8,944萬餘元、1億1,323萬餘元、1億2,350萬餘元、1億78萬餘元及1億306萬餘元，合計5億3,002萬餘元，另自112年4月1日起前30分鐘免費延長至60分鐘。經查公共自行車服務計畫執行情形，核有：1.隨公共自行車租賃系統持續擴充建置，總站數自106年底之130站逐步增加至111年底之411站，惟車輛之平均每日周轉率由105及106年度之8.2次逐年降低至111年度之3次（圖1），對於使用情形欠佳之場站，亟待儘速研擬場站拆遷之評估標準等機制，以提升系統整體營運效率；2.桃園市已完成、施工中及規劃中之社會住宅計有18處，經自「桃園開放資料」網站下載桃園公共自行車即時服務資料集，運用地理資訊系統（QGIS）之環域分析功能及Google Maps等軟體輔助分析結果，計有中路三號等5處社會住宅基地步行距離500公尺內尚無公共自行車場站之設置，其中龍安安居需步行700公尺才可抵達最近之公共自行車場站龍安里集會所（圖2），允宜適時評估

圖2　社會住宅基地步行距離500公尺內無公共自行車場站情形

單位：戶、公尺

| 社會住宅名稱 | 戶數 | 距離最近之公共 自行車站點名稱 | 步行至最近公共自行車站點距離 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中路三號 | 417 | 中路兒2公園 | 550 |
| 八德三號 | 524 | 豐德公園 | 550 |
| 平鎮一號 | 64 | 民俗文化公園 | 600 |
| 八德一號 | 418 | 八德區公所 | 650 |
| 龍安安居 | 465 | 龍安里集會所 | 700 |

資料來源：運用QGIS及Google Maps分析結果。

強化該等社會住宅之公共自行車可及性，讓周邊居民共享共榮；3.為保障使用者之騎乘安全，111年度編列公共自行車租賃系統保險費預算數557萬餘元，執行數436萬餘元，約78.33％。截至111年底止，公共自行車傷害險之投保比率為56.84％，較110年底之44.20％，增加12.64個百分點，惟仍有相當提升空間，有待持續推動提升民眾投保意識及比率，以確保意外發生時可獲得基本保障；4.為推廣民眾以公共自行車作為短程公共運具，自105年2月4日正式營運起，提供前30分鐘免費騎乘優惠，迄111年底已投入超過12億元（包括建置及營運管理6億4,802萬餘元及騎乘補貼6億1,439萬餘元），再分析近3年度（109至111年度）公共自行車租賃系統之營運收入來源，平均達9成左右來自政府補貼，其餘實際來自場站收入（10.16％）及廣告收入（0.61％）相當有限，允宜適時檢討回饋金機制，並研謀改善營運長期以來偏重仰賴政府補貼之情形，以減輕財政負擔，確保永續經營等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續檢視各場站使用周轉率，倘屬周轉率持續極低、效益不彰之場站，將評估另覓合適地點遷移；2.近期已陸續針對部分社會住宅辦理空間可行性會勘，綜合考量空間及使用效益，俾利後續建置所需；3.持續透過各種多元管道進行公共自行車傷害險宣傳，積極鼓勵民眾辦理投保，以增加其騎乘保障；4.考量桃園市整體公共運輸環境尚有成長空間，爰現仍以相關補助鼓勵民眾選擇公共運輸，減少私人車輛數量，以紓緩交通壅塞，另已檢討112年度1年期委託營運服務工作權利金門檻值。

（二）公有土地提供公眾停車使用，惟規劃、設置及管理作業未盡周妥，亟待檢討改善，以增進交通流暢，改善停車秩序。

中興停車場

（圖片來源：摘自google街景圖）

中興停車場

（圖片來源：摘自google街景圖）

表1 公有停車場未成立專責稽查單位

| 序號 | 管理單位 | 停車場名稱 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通局 | 停四停車場 | 大園區客運一段188地號 |
| 2 |  | 停三停車場 | 大園區客運二段146地號 |
| 3 |  | 停五停車場 | 大園區客運二段240地號 |
| 4 |  | 停六停車場 | 大園區客運一段329地號 |
| 5 |  | 廣停一停車場 | 大園區客運一段30地號 |
| 6 |  | 停二停車場 | 大園區客運一段176地號 |
| 7 |  | 中興停車場 | 觀音區觀新段1036地號 |
| 8 |  | 無 | 蘆竹區大新段447地號 |
| 9 |  | 無 | 桃園區江南段1086地號 |
| 10 |  | 平鎮區公所周邊路段停車場 | 平鎮區德育段1478地號 |
| 11 | 風景區 管理處 | 下巴陵停車場 | 復興區巴陵段1955-6、1955-10地號 |

資料來源:整理自交通局提供資料。

為加強公有停車場管理，改善交通秩序，訂有「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，111年度停車場興建計畫預算數14億5,280萬餘元，執行數12億7,508萬餘元，執行率87.77％。經查公有土地提供公眾停車使用之管理情形，核有：1.依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例第4條及第6條規定略以，公有停車場得依區域、流量、時段之不同，擇定費率種類、計費方式、收費時間、設置地點、停車種類及繳費期限，分別公告之；未納入收費之公有停車場於預定收費時段內，平均每小時停車數高於停車位總數百分之六十者，得納入收費管理。本處於112年2月會同交通局人員辦理現勘結果，發現中興停車場及公有臨時停車場（平鎮區平鎮段1155地號）等2處公有土地停車場現況為免費供公眾停車使用，惟停車場停車率已超過6成，允宜研擬收費，俾落實使用者付費原則及提高停車位週轉率；2.蘆竹區大新段447地號及桃園區江南段1086地號等2處土地使用分區為停車場用地，且用地上有停車需求，惟尚未劃設停車格或規劃為停車場，允宜依使用需求妥為規劃或設置；3.依據停車場法第30條規定，直轄市、縣（市）主管機關為停車場之規劃興建、營運管理及停車違規之稽查，應指定專責單位辦理。惟查部分公有停車場未成立專責稽查單位（表1），亟待積極辦理，以管控停車場之營運管理及停車違規情形；4.平鎮文化公園地下停車場興建工程等6項停車場興建計畫執行率未達80％，其中平鎮文化公園地下停車場興建工程及楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程已屆計畫辦理期限，執行率僅66.30％及0％，允宜研謀改善措施因應等情事，經函請檢討改善。據復：1.尚未收費之中興停車場先以路邊委外開單廠商巡場方式開單收費管理，後續辦理會勘研議收費可行性，另公有臨時停車場（平鎮區平鎮段1155地號）將合併鄰近土地設立為平鎮區開封停車場委外經營；2.尚未劃設停車格之蘆竹區大新段447地號停車場用地先行規劃停車格，由路邊委外開單廠商以巡場方式開單管理，後續辦理會勘研議收費可行性，另尚未規劃為停車場之桃園區江南段1086地號停車場用地現為公私共有，俟土地完整取得後，依當地需求規劃使用；3.下巴陵停車場將由風景區管理處拉拉山分站辦理稽查管理工作，其餘停車場並將督促委外營運廠商落實管理，或請委外開單廠商加強巡場；4.經督促積極改善，平鎮文化公園地下停車場及桃園市立圖書館新建總館地下停車場執行率已分別達97％及86.3％，另中壢停三等4處停車場亦已研謀改善措施積極辦理，以提升計畫執行率。

（三）配合院頒道路交通秩序與交通安全改進方案推動多項交通安全業務，惟執行情形未臻周延，有待檢討改善，俾保障民眾生命安全。

表2　六都交通事故30日內每10萬人死亡人數變動情形

單位：每10萬人

| 年度 直轄市 | 108 | 109 | 110 | 111 | 108至111年度 增（減）數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新北市 | 5.62 | 5.76 | 6.57 | 7.66 | 2.04 |
| 臺北市 | 4.93 | 3.89 | 5.07 | 4.32 | - 0.61 |
| 桃園市 | 11.13 | 11.68 | 11.62 | 11.58 | 0.45 |
| 臺中市 | 9.61 | 11.54 | 9.93 | 10.98 | 1.37 |
| 臺南市 | 15.62 | 16.88 | 15.68 | 16.84 | 1.22 |
| 高雄市 | 12.66 | 12.52 | 11.98 | 13.57 | 0.91 |

註：1.交通事故30日內每10萬人死亡人數＝Σ［（每月交通事故30日內死亡人數÷當月轄內人口數）×10萬人］。

2.資料來源：整理自道安資訊查詢網、內政部戶政司全球資訊網等公開資料。

行政院為重塑人本交通之安全基礎環境，將2030年交通事故死亡人數較2019年下降30％設為目標，頒行第13期（108至111年度）道路交通秩序與交通安全改進方案（下稱道安方案），並以交通事故30日內每10萬人死亡人數低於10人作為本期目標。交通局配合道安方案辦理交通安全業務，111年度預算編列195萬元，執行數195萬元。經查道安方案執行情形，核有：1.為改善15公尺以下道路無號誌化路口交通安全，推行無號誌化路口幹支道劃分及標誌劃設實施計畫，針對108至110年度「發生A1或A2交通事故」及「未發生A1或A2交通事故」，且支道為「8至15公尺」及「8公尺以下」道路無號誌化路口，排定分期盤點及劃分幹支道之期程，其中「108至110年度發生A1或A2交通事故之無號誌路口」盤點期限為111年底，惟依據桃園市道路交通安全督導會報112年1月份會議資料所載，近半數區公所未於期限內完成盤點；2.依交通部道安會統計資料，111年度台灣交通事故數據死亡人數達3,085人，創歷年新高，另根據道安資訊查詢網公告資料，核算111年度桃園市交通事故30日內每10萬人死亡人數約11.58人，於六都中僅次於臺南市與高雄市（表2），未達第13期道安方案設定低於10人之目標，且較基期108年度之11.13人增加。經分析桃園市各行政區108至111年度交通事故30日死亡人數之變動情形，13個行政區中計有8個行政區111年度交通事故30日死亡人數較108年度增加，其中以桃園區增加10人最多，亟待研謀善策因應，以改善道路交通秩序及保障民眾生命安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.「108至110年度發生A1或A2交通事故之無號誌路口」盤點作業已於111年底完成，惟近半數區公所尚未提供轄內未完成劃分幹支道之路口數量，將督促積極辦理，並於每月市政府道安會報管控執行情形；2.已於112年1月份道安會報整理111年度事故分析報告，提供各單位作為112年度道安工作執行重點，並將推動管考面、工程面、教育面、執法面及宣傳面等多面向改善作為。

八德轉運站建築模擬圖

（圖片來源：摘自市政府網站）

八德轉運站建築模擬圖

（圖片來源：摘自市政府網站）

（四）為便利民眾使用大眾運輸，辦理八德轉運站興建工程計畫，惟執行結果未如預期，尚待研謀改善。

表3  桃園市八德轉運站興建工程計畫執行情形

單位：新臺幣萬元、％

| 年度 | 以前年度轉入數 |  |  |  | 執行數 | 執行率 | 執行率未達8成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 107 | 108 | 109 | 合計 |  |  |  |
| 110 | 2,723 | 2,244 | 4,596 | 9,563 | 110 | 1.16 | 尚在辦理工程發包。 |
| 111 | 2,173 | 2,244 | 4,567 | 8,984 | － | － | 施工鋼構工程，惟尚未達付款條件。 |

資料來源：整理自交通局提供資料。

交通局為改善八德地區大湳交流道周邊交通壅塞情形，並有效集中管理國道客運、市區公車之轉乘接駁，於107年度辦理桃園市八德轉運站興建工程計畫，總經費1億1,696萬元，計畫期程自107年初起至110年底。惟本處前於110年3月、111年4月查核發現，截至109年底止，已編列預算共9,840萬餘元，執行數276萬餘元，執行率僅2.81％；截至110年底止，以前年度轉入數9,563萬餘元，執行數110萬餘元，執行率僅1.16％，預算執行落後原因分別係工程用地選址及取得等前置作業延宕及尚在辦理工程發包，經2次函請檢討改善。據復：桃園市八德轉運站用地租賃案已於110年5月19日上網公告招標，並於同年8月13日決標；桃園市八德轉運站工程委託規劃設計監造技術服務案，已完成細部設計階段，興建工程並於111年5月27日上網發包。本處於112年3月間再追蹤查核其改善情形，111年度興建工程計畫經費（均為以前年度轉入數）計8,984萬餘元，工程已於111年7月14日決標，決標金額7,699萬餘元，預計112年4月完工，惟截至111年底止尚無執行數（表3），已較計畫原預計期程（110年底完成）延遲1年，經費續辦保留，亟待檢討積極趕辦，以滿足市民交通需求，經函請檢討改善。據復：截至112年5月底止鋼構工程階段已幾近完成，已核銷第一期估驗計價等經費683萬餘元，將積極辦理轉運站興建工程並按月辦理估驗計價，以提升預算執行率。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 110年度審核報告所列交通局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一）擴大公共自行車服務量能，鼓勵民眾使用低污染交通工具，惟長期對公共自行車服務提供前30分鐘免費優惠已形成財政沉重負擔，允宜參酌國內外實務案例研議採漸進方式減少補貼，並透過將廣告收入等財源納入經營模式考量方式，減輕財政壓力，以利公共自行車永續經營。 | 因公共自行車服務計畫執行情形有欠周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）為提高民眾使用大眾運輸意願，持續辦理市區公車基本里程及票價上限等乘車優惠措施，惟公共運輸市占率及無障礙公車比率等指標尚待提升，允宜積極推動綠運輸之使用，以達淨零碳排及永續發展目標。 |  |  |
| （二）配合行政院2030年公車全面電動化政策，訂有電動大客車占市區公車比率之績效指標，惟近年來電動大客車數量及占市區公車比率逐年減少，執行成效欠佳，亟待研謀改善，以降低空氣污染。 |  |  |
| （三）為滿足居家檢疫者移動採檢、就醫等交通接駁需求成立防疫計程車隊，惟防疫專車派遣業務及預算執行情形未臻周妥，亟待研謀改善並積極辦理，以提升防疫成效。 |  |  |

拾壹、觀光旅遊局主管

觀光旅遊局主管包括觀光旅遊局及風景區管理處共2個機關，掌理旅遊行銷之策略規劃、活動企劃與執行、觀光遊樂業管理與輔導、旅館及民宿設立登記與管理、觀光資源開發與建設、各風景區管理維護等事項。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括打造觀光旅遊魅力據點、舉辦特色活動與行銷宣傳、強化觀光旅遊管理與服務、推動旅遊線及風景區永續經營等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係小烏來風景特定區義盛溫泉1號井鑿井工程及設計監造、桃園燈會燈組設計製作展出及整體燈區規劃服務採購案等尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,450萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,163萬餘元，應收保留數577萬餘元，主要係權利金尚待收繳；合計決算審定數為6,741萬餘元，較預算減少1,708萬餘元（20.22％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響酌減場地設施使用費所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,832萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,140萬餘元（62.24％）；減免（註銷）數527萬餘元（28.80％），主要係應收權利金已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數164萬餘元（8.97％），主要係委託經營慈湖園區廠商欠繳權利金及商標授權金款項尚待收繳。

3.歲出原編列預算數6億17萬餘元，因辦理「相聚在桃園會議及旅遊補助」振興計畫等事由，經動支第二預備金3,459萬餘元，合計6億3,477萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,714萬餘元（81.47％），應付保留數8,661萬餘元（13.64％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億375萬餘元，預算賸餘3,101萬餘元（4.89％），主要係石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案業務費依實際營運情形支用。

4.以前年度歲出轉入數計9,887萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,971萬餘元（90.73％）；減免（註銷）數334萬餘元（3.38％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，未辦理桃園觀光宣傳及其他相關活動等；應付保留數581萬餘元（5.88％），主要係國外推廣行銷桃園觀光相關計畫尚未完成，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為活化桃園市觀光景點辦理委外經營，惟其經營及管理維護作業亟待加強，以確保機關權益及提升公產使用效益。

桃園市觀光景點

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

桃園市觀光景點

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

桃園市轄內觀光資源豐富，其中觀光旅遊局（下稱觀旅局）管轄石門水庫及溪洲園區、十一份觀光文化園區等2處觀光園區；風景區管理處（下稱風管處）管轄虎頭山、小烏來、拉拉山等3處直轄市級風景特定區，及大溪中正公園、角板山行館、慈湖園區等3處觀光景點。觀旅局為打造觀光旅遊魅力據點，提升整體觀光旅遊環境品質，將既有觀光景點委外經營，連結民間營運管理，以提升觀光競爭力，經查觀光旅遊景點之經營管理情形，核有：（1）委託經營慈湖園區廠商長期未依限給付契約價金（截至106年8月10日止，含權利金、商標授權金及回饋金總計456萬餘元），惟風管處未及時依規定終止契約並依法聲請債權保全程序，且未積極查調所得與財產資料及釐清委外廠商有無損害債權之嫌，致債權久懸未結，復未依法聲請強制執行程序，任令契約標的長期遭占用，衍生不經濟支出及資產閒置損失；（2）「桃園市龍潭區十一份觀光文化園區營運移轉案」核有未依契約規定於111年5月前收取110年變動權利金1萬餘元，且停車場堆置雜物、部分區域無燈光照明、出入口處未設置反光鏡，園區管理有待加強；（3）「大溪中正公園遊客服務空間委外經營案」核有未依契約規定計收應營業而未營業期間（111年8月26日至111年12月15日，共計112天）之違約金；（4）羅浮遊客中心暨溫泉湯池委外經營案自110年5月7日決標，迄111年12月15日止，遊客中心之2至3樓閒置並堆放雜物有影響逃生之虞，且採購溫泉湯池加熱設備之油料未設置加油口與出油口之流量計，亦未設置油槽尺，致無法核算及盤點油料之進耗存量，另小烏來風景特定區之木棧道部分破損，有影響遊客安全之虞，管理未臻周妥；（5）虎頭山公園烤肉區核有未依規定受理同一借用人同時申請多個爐位使用，且借用動態表填寫未盡周延等情事，經函請檢討改善。據復：（1）爾後將加強內部管控制度，避免類似情形再發生；另委外契約書之規範，除依照行政院公共工程委員會發布最新勞務契約範本執行外，將敦聘專業律師修正委外契約之疏漏（如廠商未繳交權利金將設置連帶保證人之機制等），俾制定更完善之委外契約，防範債權久懸未結情事；（2）變動權利金已完成繳納，爾後將督促廠商依契約規定落實辦理，另已請營運廠商儘速改善園區停車場管理缺失；（3）將依契約規定於廠商營業前持續追罰違約金；（4）因遊客中心有漏水問題尚待改善，故尚未點交予委外廠商，為免影響遊客通行安全，已將影響逃生物品移置適當地點，並於園區規劃設置資材室放置各項物品，另將整體檢視小烏來風景特定區天空步道及水岸綠廊沿線，完成改善持續辦理各步道定檢工作，以維護遊客安全；（5）將嚴格執行烤肉區借用登記，並不定期辦理抽查。

溪洲觀光服務中心與低碳轉運站

（圖片來源：觀光旅遊局提供）

溪洲觀光服務中心與低碳轉運站

（圖片來源：觀光旅遊局提供）

2.為規劃符合石門水庫生態特色之觀光旅遊，辦理石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，惟未能實現平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力目的，且場域經營管理未盡周延，亟待研謀改善。

觀旅局104年間獲交通部觀光局補助辦理「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點提案計畫」，以「打造運動觀光品牌」、「推展主題創意環境」、「優化自然生態旅遊」、「建構智慧旅遊系統」、「推動低碳運具運行」等5大主軸，規劃符合石門水庫生態特色之運動旅遊，全案經費約3億7,900萬元，計畫期程計5年（105至109年）。該局與經濟部水利署北區水資源局（石門水庫風景特定區管轄機關，下稱北水局）跨域合作，辦理「A－1

| 表1 石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| 計畫名稱 | 計畫預算 |  | 驗收合格 日期 | 計畫項目 | 查核時現況 |
| A－1 溪洲觀光服務中心與低碳轉運站建置計畫 | 182,316 |  | 108.11.22 | 新建溪洲觀光服務中心、低碳轉運站，以平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力。 | 配合北水局計畫執行2項重大水利工程計畫，目前暫緩執行低碳轉運及電動遊園車服務。 |
| B－1 十一份觀光文化園區活化計畫 | 110,360 |  | 109.7.12 | 整修十一份佳安市場、舊花園餐廳及經濟部水利署北區水資源局舊宿舍等建築物，以打造十一份觀光文化園區。 | 營運管理維護未盡周延，致有閒置、雨水滲漏、貨梯故障、堆放雜物、雜草叢生、天花板剝落等情事。 |

資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

溪洲觀光服務中心與低碳轉運站建置」等2項計畫（表1），斥資2億9,267萬餘元，經查其執行情形，核有：（1）溪州低碳轉運站新建工程自驗收合格日（108年11月22日）起，迄本處辦理抽查日（111年12月15日）止歷時3年餘，仍未作轉運用途提供電動遊園車服務，致平衡石門水庫園區環境保護與交通運輸壓力之目的迄未實現；（2）十一份觀光文化園區按促進民間參與公共建設法第8條第1項第5款規定之營運移轉（OT）方式，委託廠商營運9年11個月（110年4月1日至120年2月28日），惟其營運情形，核有閒置、雨水滲漏、貨梯故障、堆放雜物、雜草叢生、天花板剝落等營運管理維護未盡周延情事，潛存加速建築設施折舊、危及民眾安全、孳生病媒、斲傷政府形象等風險，且有部分攤商尚未繳納租金予營運廠商等情事，經函請檢討改善。據復：（1）北水局計畫112年於水庫園區執行2項重大水利工程計畫，係屬民生及國家政策執行需求，重要性及迫切性高於低碳轉運計畫，且同步執行確有衝突，爰暫緩執行相關轉運服務，惟日後與中央機關共同合作開發計畫，於規劃時將審慎評估因應政策變動之可能性，並研議中央政策變動後之地方應變作業，以收開發實績；（2）已陸續完成改善工程並請營運廠商加強園區環境管理及修繕作業，另協助營運廠商與既有攤商進行租金協調事宜。

（四）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表2）。

表2　110年度審核報告所列觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為建構完整防疫體系，鼓勵合法旅宿業者加入溫馨防疫旅宿行列，惟疫情嚴峻，防疫旅宿允宜採高標準稽查及管理措施，以提升防疫旅宿品質，保障民眾健康安全。 |  |
| 2.疫情影響下，國人至桃園市旅遊比率持續成長，惟仍居六都之末，允宜賡續研謀善策因應，並將臺灣旅遊狀況調查報告之重要調查結果及結論納入日後規劃改善觀光旅遊業務參考，持續創造直接及間接觀光效益。 |  |

拾貳、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

# 一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理桃園市一般衛生行政、疾病管制、食品衛生、長期照護、衛生稽查及預防保健等衛生管理業務，另為提升及促進市民健康，致力醫療保健照護服務、推動各項衛生政策、積極建構健康知識、健康促進與健康照護之服務網絡，以提供高效能公共衛生服務，營造桃園市為樂活幸福之健康城市。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括辦理預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫、疫苗品質提升計畫、兒童整合性健康服務計畫、健康幸福家庭計畫、防癌篩檢計畫、桃園市民健康照護服務計畫、緊急醫療及醫療機構品質管理計畫、全方位口腔照護網絡實施計畫、失智照護服務計畫、長期照顧整合型補助計畫、住宿式服務機構品質提升卓越計畫、強化社會安全網計畫、整合型心理健康工作計畫、食品衛生管理及公共衛生業務等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者7項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚在辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數11億1,461萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數1,866萬餘元，係減列未即時繳還之中央補助賸餘款；審定實現數9億8,399萬餘元，應收保留數9,256萬餘元，主要係住宿式服務機構品質提升卓越計畫、住宿式服務機構使用者補助方案等計畫型補助收入，依實際執行進度核撥；合計決算審定數為10億7,656萬餘元，較預算減少3,804萬餘元（3.41％），主要係強化社會安全網第二期計畫之中央補助款依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計9,122萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,386萬餘元（26.16％）；減免（註銷）數1,304萬餘元（14.30％），主要係中央補助住宿式服務機構使用者補助方案經費較預計減少；應收保留數5,431萬餘元（59.53％），主要係應收罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數23億4,567萬餘元，因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，增聘人員及辦理緊急採購COVID－19家用快篩試劑等所需經費，經動支第二預備金2,370萬元，及衛生局暨各衛生所人事費等原列預算不敷支應，動支各類員工待遇準備445萬餘元，合計23億7,383萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億6,753萬餘元（82.88％），應付保留數2億135萬餘元（8.48％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為21億6,888萬餘元，預算賸餘2億494萬餘元（8.63％），主要係中央補助長照2.0暨口腔照護網絡等計畫之經費賸餘，及實際進用員額較少之人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億3,351萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,032萬餘元（90.12％）；減免（註銷）數1,319萬餘元（9.88％），主要係中央補助長期照顧2.0整合型計畫之經費結餘。

# 二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管包括（一）作業基金：桃園市醫療作業基金；（二）特別收入基金：桃園市食品安全保護基金等共2個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理門診、健檢、各類檢驗、子宮頸抹片檢查及辦理食品安全保護相關業務等13項，實施結果，計有體檢業務、X光業務、診察業務、檢驗業務、兒童健檢業務、子宮頸抹片檢查業務、食品安全保護計畫等7項，因體檢、X光檢查、診察、檢驗、兒童健檢、子宮頸抹片檢查人數減少，及違反食品衛生法規檢舉案件減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘1,651萬餘元，較預算賸餘1,455萬餘元，增加195萬餘元，約13.45％，主要係門診醫療收入較預計增加，連帶影響門診醫療成本增加，兩者增減互抵仍有賸餘所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定短絀310萬餘元，較預算短絀1,048萬元，減少737萬餘元，約70.36％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，違反食品衛生法規檢舉案件減少，獎勵金核發較預計減少所致。

# 三、重要審核意見

（一）持續改善醫療照護環境，惟醫療資源之合理分配監測指標與六都相較落後，且就醫公平性監測指標尚待提升，亟待強化醫療資源之合理配置，以提升市民醫療之可近性及公平性。

依衛生福利部（下稱衛福部）2020健康國民白皮書第二篇第三章主題三醫療體系表現（下稱2020健康國民白皮書醫療體系）所列，影響民眾健康因素包括遺傳因子、物理與社會性環境因子、個人生活型態與健康照護服務四大類。健康照護體系主要在提供民眾可近而負擔得起之醫療照

表2  六都醫療院所病床數及執業醫師數分析

單位：床、人

| 直轄市 | 平均每萬人口 急性一般病床 | 平均每萬人口執業西醫師 | 平均每萬人口 執業中醫師 | 平均每萬人口 執業牙醫師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國平均 | 32.68 | 22.32 | 3.19 | 6.73 |
| 新北市 | 18.87 | 15.70 | 2.72 | 6.88 |
| 臺北市 | 50.42 | 45.20 | 4.26 | 13.54 |
| 桃園市 | 28.25 | 19.50 | 2.53 | 5.94 |
| 臺中市 | 38.16 | 24.39 | 5.22 | 7.23 |
| 臺南市 | 29.61 | 21.37 | 3.21 | 6.24 |
| 高雄市 | 37.44 | 26.08 | 3.32 | 7.06 |

註：1.資料時間：110年底。

2.資料來源：整理自衛福部統計處網站資料，111年度資料尚未公布。

表1  六都醫療保健支出比率分析

單位：新臺幣千元、％

| 年度 直轄市 | 108 |  | 109 |  | 110 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 醫療保健 支出 | 醫療保健支出占總決算比率 | 醫療保健 支出 | 醫療保健支出占總決算比率 | 醫療保健 支出 | 醫療保健支出占總決算比率 |
| 新北市 | 1,927,366 | 1.22 | 1,865,607 | 1.11 | 2,122,846 | 1.24 |
| 臺北市 | 5,316,226 | 3.29 | 5,788,633 | 3.50 | 6,322,720 | 3.49 |
| 桃園市 | 1,046,771 | 0.95 | 1,167,908 | 1.00 | 1,271,403 | 0.96 |
| 臺中市 | 1,513,895 | 1.21 | 1,778,038 | 1.27 | 1,732,637 | 1.22 |
| 臺南市 | 1,229,936 | 1.51 | 1,180,950 | 1.24 | 1,151,103 | 1.21 |
| 高雄市 | 4,629,219 | 3.57 | 4,003,297 | 2.85 | 5,117,503 | 3.46 |

註：1.醫療保健支出不含中央及上級政府補助款。

2.資料來源：整理自中華民國統計資訊網站資料，111年度資料尚未公布。

護，讓民眾遭受疾病與傷害時得以恢復健康或減少傷害。醫療服務績效設定之確保公平性監測指標，包括確保醫療資源合理分配、就醫公平性、財務負擔公平性等。桃園市自103年12月25日升格為直轄市後，隨著人口移入增加與大量投入公共建設，政府預算規模呈現成長趨勢，惟截至110年底止，桃園市醫療保健支出（不含中央及上級政府補助款）占歲出比率為0.96％，近3年度（108至110年度）支出成長有限，不僅於六都居末，且支出比率不及臺北市及高雄市之3成（表1）。經查桃園市醫療資源之配置情形，核有：1.截至110年底，桃園市每萬人口執業西醫數為19.50人，於六都居第5，中醫數為2.53人，牙醫數為5.94人，均居六都之末；又桃園市醫療院所急性一般病床數6,419床，平均每萬人口28.25床，未達醫療網規劃醫療充足區標準（35床），於六都中居第5，且上開指標均未達全國平均數（表2），顯示桃園市醫療資源之合理分配監測指標與六都相較落後，亟待強化醫療資源之合理配置，以提升市民醫療之可近性；2.依2020健康國民白皮書醫療體系所列，醫療服務績效設定就醫公平性之監測指標，以平均每人每年看診次數衡量。經查110年度桃園市「平均每人每年看診次數」為12.45次，「健保平均每人每年就診次數」為13.55次，均居六都之末，且低於全國平均數14.59次、15.71次；鑑於桃園市110年度之每10萬人口標準化死亡率（397.90）於六都居第4，惟與第3名之臺中市（399.15）相近，經再分析110年度桃園市平均健保負擔每人醫療費用約為27,527元，則於六都居末，且低

於全國平均數

表3  就醫公平性分析

單位：次、新臺幣元、人

| 直轄市 | 健保平均每人 每年就診次數 | 平均每人每 年看診次數 | 每10萬人 口就診率 | 平均每人 醫療費用 | 標準化 死亡率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國平均 | 15.71 | 14.59 | 92,902 | 33,250 | 405.49 |
| 新北市 | 15.07 | 13.91 | 92,306 | 31,601 | 384.65 |
| 臺北市 | 14.99 | 13.51 | 90,085 | 33,718 | 311.45 |
| 桃園市 | 13.55 | 12.45 | 91,891 | 27,527 | 397.90 |
| 臺中市 | 16.32 | 15.26 | 93,533 | 32,908 | 399.15 |
| 臺南市 | 16.46 | 15.42 | 93,696 | 33,495 | 418.49 |
| 高雄市 | 17.14 | 16.05 | 93,643 | 34,901 | 443.42 |

註：1.健保平均每人每年就診次數=健保就診件數÷健保就診人數。

2.平均每人每年看診次數=健保就診件數÷年中人口數。

3.就診率計算公式=患者人數×100,000÷年中人口數。

4.平均每人醫療費用=健保醫療費用÷患者人數。

5.標準化死亡率=（年齡別死亡率×標準組人口數）加總÷標準人口總數。

6.110年年中人口數=（110年年底現住人口數+109年年底現住人口數）÷2。

7.資料來源：整理自衛福部統計處全民健康保險醫療統計資料，111年度資料尚未公布。

33,250元（表3），顯示桃園市就醫公平性監測指標尚待提升，允應審慎評估健康照顧服務之可近性及公平性等情事，經函請檢討改善。據復：1.積極輔導醫院設立及擴充，截至112年3月31日止，平均每萬人口急性一般病床數為34.53床，併同已同意擴充900床及通過6家醫院設立計994床，俟119年建置完成後，平均每萬人口急性一般病床數將達43床，可達醫療資源充足之定義，期屆時能提升執業醫師及急性一般病床數之醫療資源配置，增進市民醫療可近性；2.除積極輔導醫院擴充及設立，以滿足民眾就醫需求，為提升偏遠地區民眾就醫近便性，持續辦理弱勢族群就醫補助、原住民族地區原住民就醫及長期照護資源使用交通費補助，自108年起亦陸續輔導醫療團隊於沿海偏遠地區辦理巡迴醫療、遠距會診等服務。另為均衡桃園市醫療資源、保障民眾就醫權利及守護更多市民健康，亦將極力向中央爭取重新劃分次醫療區域，以符合桃園市醫療需求。

（二）為改善兒科及新生兒緊急醫療照顧環境，補助醫院提升兒科及新生兒緊急醫療服務品質相關計畫多年，惟急救責任醫院緊急醫療能力及計畫中長程目標執行成效尚待提升，允宜滾動檢討及精進執行方法，俾提供即時且完整緊急醫療服務品質。

衛生局鑑於國內生育率逐年下降，兒科專科醫師人力面臨職業年齡老化，專科醫師成長趨緩之問題，為提供兒科及新生兒（含早產兒）24小時之急重症及緊急醫療照顧，保障偏遠、非都會區民眾之就醫可近性與品質，爰辦理「補助醫院提升兒科及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質計畫」等，111年度編列相關預算350萬元，截至111年底止實現數為349萬餘元（99.92％），經查其執行情形，核有：1.依衛福部醫事司緊急醫療網111年12月19日公布資料，桃園市急救責任醫院共11家，其中重度級急救責任醫院2家、中度級6家、一般級3家，除重度級急救責任醫院具提供「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護」之醫療能力外，6家中度級急救責任醫院均未參加該項醫療服務能力之評定，而一般級急救責任醫院3家均不具該項評定之資格。惟查六都重度級急救責任醫院共30家，桃園市僅2家，與臺南市並列居末；另六都中度級急救責任醫院共44家，桃園市有6家，亦於六都居末，其中六都中度級急救責任醫院通過「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護」能力評定者有17家（38.64％），惟桃園市未有評定通過者（表4），顯示兒科及新生兒緊急醫療照顧環境尚待改善，允應積極輔導醫院提升緊急醫療能力，並協

表4  六都急救責任醫院依能力分級情形

單位：家

| 直轄市 | 合計 | 重度 | 中度 |  |  | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中度上（註1） | 中度（註2） | 小計 |  |
| 合計 | 109 | 30 | 17 | 27 | 44 | 35 |
| 臺北市 | 19 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 新北市 | 20 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 桃園市 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 臺中市 | 21 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 臺南市 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 高雄市 | 25 | 4 | 3 | 4 | 7 | 14 |

註：1.通過中度級及「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護」能力之評定。

2.通過中度級但「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護」能力未申請評定。

3.資料來源：整理自衛福部醫事司緊急醫療網111年12月19日更新資料。

助中度急救責任醫院完成「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護」評定；2.依衛生局補助醫院提升兒科及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質計畫所列，中、長期目標為提供兒童及新生兒（含早產兒）即時且完整之急重症照護並提升醫療品質，輔導中度級急救責任醫院，完成醫院緊急醫療能力分級標準「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護品質」之評定。經查衛生局109至111年度補助醫院提升兒科及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質計畫，每年度以補助1家醫院為上限，且連續3年均僅補助國軍桃園總醫院；惟該局自105年起即辦理補助醫院提升重大外傷與高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質等計畫，補助計畫迄今已7年，而6家中度級急救責任醫院均尚未能通過照護品質評定，未達計畫中長程目標，亟待滾動檢討及精進執行方法等情事，經函請檢討改善。據復：1.考量醫院婦兒科醫師召聘不易，特補助醫師人力費用，以改善兒科及新生兒緊急醫療照顧環境，並持續輔導轄內6家中度級急救責任醫院提升緊急醫療能力，強化「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護」量能，並將持續爭取經費擴大補助區域級以上醫院提升兒科緊急醫療服務量能、處置能力評等；2.積極輔導國軍桃園總醫院於112年通過中度緊急醫療能力分級標準「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護品質」評定，另規劃於113年度增加補助轄內2家中度級急救責任醫院，輔導受補助醫院於執行計畫4年內通過中度緊急醫療能力分級標準「高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）照護品質」評定。

（三）沿海地區巡迴醫療服務有助落實在地醫療，尚待鼓勵計畫承接醫院協助服務對象領取藥物，以完善巡迴醫療服務；又復興區醫療資源不足且分布不均，允宜參酌觀音牙科醫療站之創新模式與成功經驗，提升口腔健康照護成效，並研議改善行動醫療車配備，以提升巡迴醫療品質。

圖1  沿海地區巡迴醫療服務據點及健保特約藥局分布情形

資料來源：整理自衛福部中央健康保險署網頁、衛生局提供資料。

圖1  沿海地區巡迴醫療服務據點及健保特約藥局分布情形

資料來源：整理自衛福部中央健康保險署網頁、衛生局提供資料。

衛生局為提升醫療照護品質，辦理推動市民健康照護服務計畫、補助醫院提升緊急醫療服務品質計畫、桃園市沿海地區醫療網絡服務計畫、山地部落健康促進、提升山地地區醫療設備及資訊作業系統等相關工作。經查其執行情形，核有：1.桃園市沿海偏遠地區人口結構以老年人口為主，加以大眾運輸相對不發達，致就醫近便性之城鄉落差與日俱增。衛生局辦理「桃園市沿海地區（新屋區、觀音區、大園區）醫療網絡服務計畫」，其中巡迴醫療服務109至111年服務量達4,203人次，顯示該計畫有助落實在地醫療，其中新屋區111年計畫承接醫院新國民醫療社團法人新國民醫院（下稱新國民醫院），新增提供處方箋調劑服務，其服務模式係於上午時段巡迴醫療服務結束後，將處方箋攜回新國民醫院調劑，另於下午時段派員送藥至巡迴醫療據點供民眾領取。經查新屋、觀音及大園區內之健保特約藥局分別為5、18、20家，而巡迴醫療據點所在里別均無健保特約藥局，且經運用地理資訊系統（QGIS）分析結果，沿海偏遠地區各巡迴醫療據點在環域3公里範圍健保特約藥局分布較不普遍（圖1），在符合藥事服務相關法令規範之前提下，允宜研議調整計畫補助方式，鼓勵計畫承接醫院協助服務對象領取藥物，以完善巡迴醫療服務；2.衛生局自110年起辦理「觀音牙科醫療站醫療服務計畫」，利用觀音區衛生所現有空間，建置觀音牙科醫療站，協調專業牙醫師組成醫療團輪流駐診，提供當地居民牙科診療及口腔保健服務。經查同屬桃園市偏遠地區之復興區，雖有牙科定期巡迴醫療服務，惟固定提供牙科醫療服務僅有位於三民里之牙科診所1家及「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」（Integrated Delivery System，簡稱IDS計畫）在華陵醫療站之牙科門診（圖2），顯示牙科醫療資源更為不足且分布不均。鑑於牙科巡迴醫療所能提供之診療項目恐受空間環境、衛生條件與器材設備之限制，此外，目前固定

圖2  復興區人口及牙科醫療資源分布情形

資料來源：整理自衛福部中央健康保險署網頁、民政局人口統計資料。

圖2  復興區人口及牙科醫療資源分布情形

資料來源：整理自衛福部中央健康保險署網頁、民政局人口統計資料。

提供診療服務之牙科診所位於復興區三民里與大溪區交界處，與位於華陵里之醫療站兩處相距約30餘公里，車程逾1個小時，允宜參酌觀音牙科醫療站之創新模式與成功經驗，善用衛生所既有空間設備，研議改善山地偏遠地區牙科醫療服務近便性，以提升口腔健康照護成效；3.復興區醫療機構分布與人口密度均偏低，該區衛生所有別於一般都會區衛生所，除辦理公共衛生業務外，同時扮演在地基層醫療照護重要角色，該所巡迴醫療服務計畫每週固定時段於村里或部落據點提供醫療服務，以滿足當地居民醫療保健需求，惟以目前行動醫療車空間配備，搭載必要之醫事人員、電腦、診療設備、疫苗、耗材及藥品箱後已呈現滿載狀態，無剩餘空間可供診療使用，考量部分巡迴

復興區衛生所巡迴醫療車

（圖片來源：復興區衛生所提供）

復興區衛生所巡迴醫療車

（圖片來源：復興區衛生所提供）

復興區長興里高遶部落戶外診療情形

（圖片來源：復興區衛生所提供）

復興區長興里高遶部落戶外診療情形

（圖片來源：復興區衛生所提供）

據點為室外場所，無適當隱蔽空間可供就醫者脫衣或平躺進行觸診或利用超音波、心電圖等儀器診察。為保障偏鄉地區民眾就醫權益，並兼顧就醫者隱私權，亟待研議改善行動醫療車配備，提供足夠空間收納藥品及設置簡易隔簾與診療床，以提升巡迴醫療品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.112年桃園市沿海地區醫療網絡服務計畫已明定行動門診須提供送藥服務，且須符合藥事法相關規定，並編列經費補助計畫承接醫院提供送藥服務；2.將參採建議納入評估，以提升復興區牙科醫療資源近便性；3.已請復興區衛生所提供相關車輛、設備規格及報價資料，並積極研議相關配置事宜，預計於112年10月完成行動醫療車設備改善。

（四）積極辦理公費疫苗施打作業，惟部分醫療院所因人為疏失造成疫苗毀損、異常接種之情事，亟待加強輔導合約醫療院所落實疫苗接種作業程序，並加強查核集中接種站設置情形與接種狀況，以維護疫苗接種安全及民眾健康。

表5  公費疫苗毀損、接種異常或冷運冷藏異常情形

單位：件、人、劑

| 類別 | 賠償件數 | 原因分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫苗 毀損 | 38 | 毀損原因 | 件數 |  |
|  |  | 備藥過程疫苗滲漏 | 17 |  |
|  |  | 備藥過程不慎掉落 | 15 |  |
|  |  | A肝疫苗針劑混入五合一粉劑 | 2 |  |
|  |  | 施打於自費對象 | 1 |  |
|  |  | 因黃卡未修正致他院重複接種 | 1 |  |
|  |  | 針心鬆脫 | 1 |  |
|  |  | 疫苗短少 | 1 |  |
| 異常 接種 | 86 | 異常接種原因 | 件數 | 人數 |
|  |  | 提前接種 | 46 | 48 |
|  |  | 重複接種 | 17 | 18 |
|  |  | 間隔不足 | 8 | 8 |
|  |  | 施打於非計畫實施對象 | 10 | 13 |
|  |  | 錯誤接種 | 5 | 123 |
| 冷運冷藏異常 | 7 | 異常情形 | 件數 | 疫苗數量 |
|  |  | 低溫異常 | 6 | 1,084 |
|  |  | 高溫異常 | 1 | 2 |

註：1.資料期間：110至111年。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

衛生局為推動公共衛生政策，提供民眾可近性及高品質之預防接種服務，辦理各項傳染病防治、防疫計畫、疫苗採購及疫苗品質提升計畫等相關工作。經查其執行情形，核有：1.110至111年疫苗毀損賠償案件38件，異常接種86件，冷運冷藏異常7件，經歸納分析發現，疫苗毀損原因主要為備藥過程疫苗滲漏或不慎掉落，異常接種原因以提前接種件數最多（46件、影響人數48人），影響人數最多者為錯誤接種（5件、影響人數123人），冷運冷藏異常件數7件，合計造成疫苗毀損達1,086劑（表5），其中單一事件疫苗毀損數量最高為500劑。經查上開疫苗毀損原因以人為疏失因素占大宗，而異常接種原因主要係部分衛生所或醫療院所人員執行預防接種流程未落實三讀五對原則，或僅核對預防接種紙本紀錄，疏未輔以全國性預防接種資訊管理系統（National Immunization Information System，NIIS系統）查詢個案接種紀錄所致，亟待加強醫事人員教育訓練，落實疫苗施打流程之三讀五對原則，並改善疫苗冷運冷藏管理作業，以維護疫苗接種安全及民眾健康權益；2.依據衛福部疾病管制署111年度流感疫苗接種計畫，國光生物科技股份有限公司產製之安定伏裂解型四價流感疫苗（下稱國光流感疫苗）適用年齡僅提供3歲以上幼兒或成人使用。衛生局於111年10月1日至2日間，配合2022桃園市健康樂活食安嘉年華活動，在桃園巨蛋體育館設置疫苗隨到隨打站，由臺北榮民總醫院桃園分院承接，卻因人為疏失致118名未滿3歲幼童錯誤接種流感疫苗。衛生局與各衛生所負責合約醫療院所及集中接種站之實地查核作業，經查所運用之「流感疫苗接種計畫實地查核表」，針對醫療院所之疫苗安全查核，雖有「打錯針預防措施－三讀五對」之查核項目，惟僅勾選是或否，並無具體查核程序，而就學校、社區或企業等集中接種站之查核，甚無上開「打錯針預防措施－三讀五對」之查核項目，亟待加強輔導合約醫療院所落實疫苗接種作業程序，並加強查核集中接種站設置情形與接種狀況，避免類此情形再次發生等情事，經函請檢討改善。據復：1.已針對預防接種合約醫療院所發生公費疫苗異常接種案件分析異常原因，並於112年4月安排2場次教育訓練課程，同時增加合約醫療院所輔導訪查頻次，以提升合約醫療院所疫苗管理品質；2.實地查核作業新增社區接種站專案檢核表，針對專案接種站設置專責人員，依檢核表逐項確認接種前各項準備作業，事前與承接院所共同進行場勘及動線規劃，並於接種站開打前再次提醒接種對象及各項疫苗適用年齡，落實執行行前教育及三讀五對流程，避免類此情形再次發生。

（五）持續辦理四癌篩檢服務，部分篩檢目標達成率偏低或落後全國平均值，且連續3年子宮頸癌篩檢陽性個案追蹤情形成效欠佳，允宜研謀善策提升四癌篩檢率及陽性個案追蹤率，協助民眾早期發現、及時治療，以有效發揮癌症篩檢預防成效。

表6  110至111年度六都辦理四癌篩檢目標達成情形

單位：％

| 年度 市縣 | 110 |  |  |  | 111 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 篩檢項目 | 乳癌 | 子宮頸癌 | 大腸癌 | 口腔癌 | 乳癌 | 子宮頸癌 | 大腸癌 | 口腔癌 |
| 全國平均 | 47.29 | 54.30 | 66.77 | 107.14 | 96.94 | 89.70 | 94.54 | 88.08 |
| 新北市 | 53.29 | 56.40 | 67.82 | 89.88 | 100.00 | 99.10 | 93.69 | 73.88 |
| 臺北市 | 52.80 | 50.90 | 72.50 | 64.32 | 89.99 | 86.30 | 88.58 | 39.37 |
| 桃園市 | 44.34 | 52.50 | 58.33 | 93.46 | 97.39 | 92.50 | 86.61 | 61.85 |
| 臺中市 | 53.15 | 59.60 | 72.60 | 111.35 | 87.88 | 91.60 | 95.62 | 92.97 |
| 臺南市 | 50.07 | 59.00 | 77.58 | 132.68 | 100.00 | 94.90 | 100.00 | 108.55 |
| 高雄市 | 44.36 | 53.20 | 72.60 | 111.58 | 93.22 | 83.90 | 98.46 | 97.95 |

註：1.篩檢目標達成率=加權後篩檢人數÷篩檢目標數×100。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

癌症已長達數十年蟬聯國人十大死因第1名，為落實癌症防治政策，衛福部自99年起全面推廣乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌篩檢（下稱四癌篩檢）服務。國際醫學研究證實，四癌篩檢可早期偵測癌症及癌前病變，進而降低癌症死亡率，且具防治政策成本效益。衛生局為強化民眾預防保健認知及促進市民健康，持續推動癌症防治工作，辦理四癌篩檢補助及宣導等工作，經查其執行情形，核有：1.110年4項癌症篩檢目標達成率均低於全國平均值，其中乳癌、子宮頸癌及大腸癌之篩檢目標達成率分別為44.34％、52.50％、58.33％，均低於6成，於六都居第5或第6，且大腸癌、口腔癌之篩檢目標達成率分別落後全國平均值8、13個百分點，該2項篩檢目標達成率至111年仍未改善，分別落後全國平均值7、26個百分點（表6），顯示推動癌症篩檢業務成效尚有改善空間，允宜透過多元防治宣導管道，協助民眾早期發現、及時治療，俾有效降低癌症死亡率，落實國家癌症防治政策目標；2.108至110年度子宮頸癌篩檢陽性個案追蹤率分別為93.2％、

表7  六都子宮頸癌篩檢陽性個案追蹤率

單位：％

| 年度 市縣 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全國平均 | 93.9 | 90.8 | 87.4 |
| 新北市 | 96.5 | 93.3 | 85.4 |
| 臺北市 | 99.3 | 94.3 | 92.9 |
| 桃園市 | 93.2 | 90.3 | 85.6 |
| 臺中市 | 93.5 | 90.4 | 90.0 |
| 臺南市 | 94.3 | 91.9 | 92.0 |
| 高雄市 | 93.4 | 90.6 | 87.5 |

註：1.篩檢陽性個案追蹤率=陽性個案追蹤完成數÷陽性個案數×100。

2.資料來源：整理自國民健康署統計資料，111年度資料尚未公布。

90.3％、85.6％（表7），有逐年下降趨勢，且連續3年均低於全國平均值，於六都居第6或第5，顯示子宮頸癌篩檢陽性個案追蹤辦理成效亟待提升，允宜研謀善策提升癌症篩檢陽性個案追蹤率，加強陽性個案後續衛教或轉介服務，以有效發揮癌症篩檢預防成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.運用多元管道通知符合資格民眾受檢，於平日夜間及假日辦理社區整合性篩檢活動，提供成人健康檢查及四癌篩檢，另運用子宮頸抹片及乳房攝影醫療巡迴車，於社區定點提供行動篩檢服務，提升篩檢服務可近性，並拜訪轄區醫院，輔導推動四癌篩檢，加強醫療院所間之服務連結、資源整合與篩檢陽性個案轉介等；2.於疫情趨緩後寄發篩檢陽性個案關懷信函，並以簡訊通知陽性個案回院確診，失聯個案則以申請健保協尋方式積極聯繫陽性個案回院確診。

（六）為守護兒童健康，積極整合醫療專業資源，惟兒童預防保健及兒童牙齒塗氟服務利用率連續4年均落後全國平均值，亟待研謀改善措施，以強化兒童健康照護。

表8  六都兒童預防保健服務利用率

單位：％

| 年度 市縣 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國平均 | 78.6 | 80.3 | 79.4 | 80.9 |
| 新北市 | 82.4 | 88.2 | 85.3 | 86.8 |
| 臺北市 | 80.1 | 77.8 | 74.5 | 77.2 |
| 桃園市 | 70.2 | 62.0 | 71.9 | 66.3 |
| 臺中市 | 77.1 | 81.9 | 79.8 | 82.2 |
| 臺南市 | 78.4 | 80.7 | 79.6 | 83.7 |
| 高雄市 | 83.9 | 86.9 | 84.0 | 86.0 |

註：1.利用率為7次檢查平均利用率，係以7歲以下兒童實際接受兒童預防保健服務人次占該年7歲以下兒童年中人口數之百分比計算。

2.資料來源：整理自衛福部統計資料，111年度資料尚未公布。

衛生局為守護兒童健康，整合醫療專業資源，辦理「兒童整合性健康服務計畫」，111年度編列相關預算2,000萬元，截至111年底止實現數為1,659萬餘元（83.00％），經查其執行情形，核有：1.全國兒童預防保健服務利用率，已由107年之78.6％微幅上升至110年之80.9％，顯示多數家長已利用該項服務定期檢視兒童身心發展狀況，惟桃園市107至110年利用率分別為70.2％、62.0％、71.9％、66.3％，連續4年落後全國平均利用率7個百分點以上，且均居於六都之末（表8），顯見仍有約3成兒童未完整利用7次之預防保健服務，亟待積極探究利用率落後之癥結，研謀改善措施，以強化兒童健康照護；2.衛生局辦理兒童整合性健康服務計畫，檢查結果以口腔之異常率最高，109至111年分別為47.22％、45.08％、42.28％，雖有微幅下降，惟齲齒仍為桃園市兒童首要健康問題，而桃園市107至110年兒童牙齒塗氟服務利用率分別為60.71％、63.58％、67.45％、61.76％，連續4年低於全國平均值，且

表9  107至110年六都兒童牙齒塗氟服務利用率

單位：％

| 年度 市縣 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全國平均 | 67.34 | 67.88 | 74.18 | 67.58 |
| 新北市 | 75.56 | 75.02 | 76.32 | 69.74 |
| 臺北市 | 58.65 | 60.54 | 66.67 | 59.98 |
| 桃園市 | 60.71 | 63.58 | 67.45 | 61.76 |
| 臺中市 | 66.76 | 67.82 | 75.02 | 71.37 |
| 臺南市 | 77.25 | 78.11 | 92.56 | 84.42 |
| 高雄市 | 67.78 | 67.55 | 72.70 | 65.39 |

註：1.兒童牙齒塗氟服務利用率=兒童牙齒塗氟人數÷戶籍兒童人數×100。

2.資料來源：整理自衛福部統計資料，111年度資料尚未公布。

均居六都第5（表9），允應研謀善策提升兒童口腔預防保健成效，降低兒童齲齒發生率等情事，經函請檢討改善。據復：1.規劃貼近兒童主要照顧者之生活場域及利用大型活動加強宣導，並結合各區衛生所預防接種門診提供兒童預防保健服務；2.加強政策推廣，促請醫療院所配合提供牙齒塗氟、第一大臼齒窩溝封填及填補後評估檢查服務，跨局處合作辦理潔牙推廣及衛教宣導講座，提升兒童及其主要照顧者口腔保健知能，並舉辦實體或線上親子教育課程，強化家長賦能，另規劃結合桃園市牙醫師公會、托嬰中心及衛生所，辦理0至3歲兒童塗氟服務。

# 四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表10）。

表10  110年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）長照據點佈建數雖已達預期，惟逾半數長照計畫之績效指標未達成，部分長照服務人力不足，且各行政區內之長照服務資源分配不均，允宜積極培育長照人力投入服務體系，提升長照服務量能，並綜整社政及衛政資源，佈建綿密之長照服務輸送網絡，以實現在地老化之目標。 |  |
| （二）持續佈建失智症共照中心及服務據點，惟各項指標達成情形欠佳，允宜加強共照中心與服務據點之串聯，並以需求為導向規劃佈建失智服務據點及共照中心，以提升整體失智照護服務品質，另因應高齡少子女化社會，可結合衛政及教育資源，強化代間學習，以提升失智症照顧初級預防功能。 |  |
| （三）持續建構友善藥癮醫療環境，惟部分行政區無醫療機構可提供藥癮醫療服務，且個案管理人力留任率有下降趨勢，又毒品危害講習出席率未達目標，特色藥癮醫療服務方案服務人次未如預期，允宜促請醫療機構投入藥癮醫療服務，研謀提升補助人力及留任率，並透過多元管道督促個案出席講習及參與特色藥癮醫療服務，以利完善藥癮戒治網絡，協助藥癮者成功戒癮，復歸社會。 |  |
| （四）持續辦理社區安寧療護網絡計畫以減輕家庭照顧者之身心負荷，惟提供服務之安寧機構可近性不足，允宜妥善積極招募服務機構，以落實末期病人在地老化，尊嚴善終。 |  |

拾參、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

# 一、單位決算部分

環境保護局主管包含環境保護局、環境清潔稽查大隊及海岸管理工程處等3個機關，掌理全市環保業務，執行環境影響評估、環境教育宣導、空氣污染防制、噪音與振動管制、水及海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、資源回收、清潔隊業務督導、環保設施規劃設置與營運監督、公害稽查、公害糾紛調處、環境品質檢測、檢驗分析、事業廢棄物、環境衛生、毒化物管理及海岸環境生態維護管理等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫9項，包括辦理水及土壤污染防治、落實環境影響評估、減輕環境負荷、加強廢棄物管理、精進環境公害稽查、提升環境衛生及維護海岸環境等重要施政項目，均尚在執行，主要係桃園市廢棄物MT示範計畫、桃園市垃圾焚化廠飛灰穩定化產物委託處理計畫、桃園市一般廢棄物委託BOO垃圾焚化廠處理計畫、密封壓縮式垃圾車採購、藻礁暨海洋生態館新建工程、桃園市濱海陸地公共設施工程及桃園市海域環境品質調查暨水質監測網佈建計畫等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數13億3,912萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億4,939萬餘元，應收保留數1億9,360萬餘元，主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為14億4,300萬餘元，較預算增加1億387萬餘元（7.76％），主要係增加焚化廠售電收入及裁罰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計3億764萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,930萬餘元（38.78％）；減免（註銷）數3,817萬餘元（12.41％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億5,016萬餘元（48.81％），主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數63億1,609萬餘元，因環境清潔稽查大隊辦理所管各式公務汽車（含特種車輛）、機車及工程重機械等車輛機具油料使用所需經費，經動支第二預備金1,000萬元，合計63億2,609萬餘元，決算審核結果，審定實現數53億7,675萬餘元（84.99％），應付保留數7億4,510萬餘元（11.78％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為61億2,185萬餘元，預算賸餘2億424萬餘元（3.23％），主要係桃園市生質能中心一般住戶及公共設施服務事項回饋金因該中心尚未正式營運且回饋實施要點未經簽核致賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計7億8,947萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億1,943萬餘元（78.46％）；減免（註銷）數8,332萬餘元（10.55％），主要係促進民間參與桃園地區污水下水道系統建設之興建營運移轉（Build-Operate-Transfer，BOT）計畫處理廚餘瀝乾廢液增修協議，因政策延期及實施日期未定暫不執行，辦理註銷；應付保留數8,672萬餘元（10.98％），主要係石門水庫上游集水區-巴陵地區水質改善工程及桃園市生質能中心BOT案促參履約管理計畫等尚在執行中。

# 二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括特別收入基金：桃園市環境保護基金（含4個分基金）、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金、桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金等共3個單位。茲將111年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有移動污染源管制、固定污染源管制、逸散性污染源管制、廢棄物清除處理、推動環境教育業務、推動水污染防治、回饋金、航空噪音防制、回饋金使用、建築及設備計畫等11項，實施結果，計有逸散性污染源管制、推動水污染防治、回饋金、航空噪音防制、回饋金使用、建築及設備計畫等7項計畫，因依業務實際情形支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀2億1,176萬餘元，與預算賸餘2,189萬餘元，相距2億3,366萬餘元，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，航空噪音防制費及回饋金收入較預計減少所致。

# 三、重要審核意見

（一）推動生質能中心興建案，增加一般垃圾處理量能，垃圾暫存量已較上年度減少，惟生質能中心遲未能正式營運，又轄內一般垃圾產生量逐年攀升，暫置掩埋場垃圾尚未去化完成，待處理總量龐巨，允宜推動垃圾減量精進措施，確實減少廢棄物產生。

為妥善處理廢棄物，環境保護局辦理桃園市生質能中心興建案，並推動資源回收、垃圾減量等環保政策，惟桃園市升格後人口逐年成長，一般廢棄物產生量快速增加，已超過焚化廠處理量能，又生質能中心未能如期營運，大量垃圾去化不及暫置掩埋場，一般廢棄物妥善處理率居六都之末，前經本處建請積極籌謀對策因應，避免發生垃圾處理危機，據復：生質能中心預計112年4月正式營運；另生質能中心回饋實施要點（下稱回饋要點）部分，刻正參酌桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例研擬訂定實施。惟經本處追蹤結果，生質能中心因厭氧消化處理設施無法取得操作許可證，仍在試運轉；112年2月間召開之回饋要點草案研商會議未能取得共識，仍

圖1　桃園市近5年度一般垃圾待處理量

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

圖1　桃園市近5年度一般垃圾待處理量

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

未完成訂定。查桃園市一般廢棄物產生量自110年度之1,277,926公噸，增加至111年度之1,336,424公噸；平均每人每日一般廢棄物產生量自110年度之1.542公斤，增加至111年度之1.608公斤；一般廢棄物妥善處理率雖由110年度之89.11％，增加至111年度之92.10％，惟與新北市、臺北市、臺南市、高雄市之100％，及臺中市之98.29％相

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場

（圖片來源：環境保護局提供）

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場

（圖片來源：環境保護局提供）

較，仍為六都最低；111年度一般垃圾待處理量之期初暫存量16.02萬餘公噸，雖較110年度之19.34萬餘公噸減少（圖1），惟暫存量仍待消化，轄內垃圾掩埋場屢經報載有堆置垃圾持續增加等情，均顯示垃圾處理問題亟待解決，經函請檢討改善。據復：生質能中心厭氧消化處理設施刻正進行菌種馴化，後續將逐步進料廚餘提升負荷，待完成功能測試及取得相關許可證照後，即可正式營運；為考量公平性及當地民意，回饋要點草案因意見分歧尚無法定案，已積極與各方代表協商溝通，期能兼具合理與符合民意期待；並多管齊下積極推行垃圾多元處理方案，採取短、中、長期三階段方案，以提升垃圾處理量能。

（二）持續推動流域水質改善及關鍵監測站污染物削減，惟部分目標未能達成，且稽查採樣次數偏低，或未辦理污染物自主削減與削減情形欠佳，有待加強推動生活污水及事業廢水污染削減輔導或減量措施，並提升稽查量能，以改善整體流域及關鍵監測站水質。

| 桃園市轄內流域河川數量眾多，依各水體污染情形及流域區域產業發展特性，人口及事業主要分布於南崁溪、老街溪、新街溪、社子溪及埔心溪，其中南崁溪及老街溪因轄內整體工商業及社會經濟主要集中於該2條流域河畔，環境保護局並列為優先治理河川，111年度以預算經費930萬元，委外辦理桃園市河川流域污染整治綜合管理計畫，進行水污染防治評核及計畫綜合管理工作。經查南崁溪及老街溪水污染改善情形，核有：1.南崁溪111年度水質目標達成情形，輕度污染長度占比1項實際值（2.6％）未達成目標（3.0％），該流域大埔橋監測站上游事業廢污水來源為2家工業區污水廠及4家自行排放事業，108至111年度環境保護局共稽查172次，惟該 表1 大埔橋監測站上游事業稽查採樣及氨氮削減情形 單位：次、mg/L、kg/day |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管制編號 | 行業別 | 108至111年度稽查採樣次數 | 108至111年度 污染物稽查 平均濃度 |  | 氨氮辦理自主削減 及排放情形 |  |
|  |  |  | 生化 需氧量 | 氨氮 | 107至109年度平均 | 111年（1至11月） |
| H4888582 | 晶圓製造及半導體製造業 | 6 | 9.3 | 12.9 | 108.6 | 56.3 |
| H4889454 | 晶圓製造及半導體製造業 | 7 | 43.8 | 14.8 | 142.6 | 82.5 |
| H4888493 | 光電材料及元件製造業 | 6 | 12.0 | 17.4 | 88.6 | 99.8 |
| H4803847 | 石油化學以外之工業區專用污水下水道系統 | 62 | 5.3 | 8.7 | 85.7 | 2.9 |
| H4810851 | 發電廠 | 11 | 0.9 | 23.9 | 尚未辦理自主削減。 |  |
| H4804120 | 石油化學以外之工業區專用污水下水道系統 | 80 | 5.8 | 10.7 | 尚未辦理自主削減。 |  |
| 註：1.生化需氧量>15.0 mg/L及氨氮>3.0 mg/L屬嚴重污染。 2.資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 4家自行排放事業稽查次數（30次），相較於工業區污水廠稽查次數（142次）似有偏低情形；依水質檢測結果，所有事業氨氮水質濃度皆屬嚴重污染，其中1家生化需氧量亦屬嚴重污染；又4家事業已於109年度辦理氨氮自主削減，惟其中1家氨氮削減量卻為負成長等（表1）。另南崁溪11個水質監測站111年度重金屬銅平均達成率未達100％之監測站計有6個，其中天助橋、大檜溪橋及竹圍大橋等監測站水質含重金屬銅高於保護人體健康基準值（0.03 mg/L），大檜溪橋監測站測得之重金屬銅達成率甚已連續4年偏低（0至25％），又水務局為解決東門溪上游淹水問題，於桃林鐵路下方設置雨水下水道箱涵，分流東門溪溪水至天助橋監測站上游匯入南崁溪，進而將污染物帶往天助橋上游，致天助橋監測站自110年度起首次出現重金屬銅濃度（0.139 mg/L）高於人體健康基準值（0.03 mg/L）（表2）；大檜溪橋監測站上游共有16家排銅事業，據環境保護局111年稽查及推估污染情形，按放流水匯入南崁溪路徑，有3家匯入桃林鐵路排水系統、1家直接排放南崁溪，及12 表2 南崁溪流域監測站近4年重金屬銅濃度及達成率 單位：mg/L、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 監測站 | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  |  |
|  | 濃度 | 達成率 | 濃度 | 達成率 | 濃度 | 達成率 | 濃度 | 達成率 |  |
| 大埔橋 | 0.015 | 100 | 0.014 | 100 | 0.017 | 100 | 0.009 | 100 |  |
| 舊路大橋 | 0.011 | 100 | 0.013 | 100 | 0.015 | 100 | 0.008 | 100 |  |
| 龜山橋 | 0.011 | 100 | 0.013 | 100 | 0.014 | 100 | 0.008 | 100 |  |
| 天助橋 | 0.009 | 100 | 0.012 | 100 | 0.139 | 25 | 0.089 | 0 |  |
| 大檜溪橋 | 0.050 | 25 | 0.036 | 25 | 0.100 | 25 | 0.068 | 0 |  |
| 南崁溪橋 | 0.020 | 100 | 0.019 | 100 | 0.036 | 75 | 0.021 | 75 |  |
| 竹圍大橋 | 0.049 | 50 | 0.025 | 100 | 0.039 | 50 | 0.031 | 50 |  |
| 桃46新興路橋 | 0.004 | 100 | 0.003 | 100 | 0.003 | 100 | 0.004 | 100 |  |
| 宏太橋 | 0.006 | 100 | 0.043 | 75 | 0.006 | 100 | 0.006 | 100 |  |
| 星見橋 | 0.005 | 100 | 0.006 | 100 | 0.006 | 100 | 0.012 | 75 |  |
| 茄苳溪橋 | 0.007 | 100 | 0.004 | 100 | 0.005 | 100 | 0.014 | 75 |  |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

家匯入東門溪支流，其中桃林鐵路排水系統以2家事業污染排放量最多，分占支流域污染量比率約68.0％及29.7％；東門溪支流污染排放亦有2家事業排放量分占支流域污染量比率約34.5％及15.9％，雖上開污染排放量較高之事業已提出重金屬銅自主削減計畫，惟天助橋及大檜溪橋監測站仍未見重金屬銅污染改善成效；2.老街溪111年度水質目標達成情形，生化需氧量1項實際值（7.2 mg/L）未達成目標（7.0 mg/L），該流域近年受到人口及事業家數增加造成河川水體水質污染情形，其中美都麗橋及環鄉橋等2個監測站上游有大量生活污水排入，囿於中央經費不足，無法短期內進行公共污水下水道系統用戶接管，致影響2個監測站水質，惟查近年監測站上游社區專用下水道放流水採樣稽查情形，美都麗橋上游列管5處社區，其中有2處社區近3年度未辦理稽查，其餘社區3年內僅有1次稽查紀錄；環鄉橋上游列管27處社區，其中5處社區近3年未辦理稽查，且多數社區3年內僅有1次稽查紀錄；老街溪流域近5年度銅平均濃度變化呈現改善下降趨勢，惟平鎮第一號橋監測站之重金屬銅達成率仍屬偏低（0至25％），另列管之18家排銅事業，僅7家推動銅放流水自主管理（削減）計畫，亦有管制事業1家近3年度未辦理稽查等情事，經函請檢討改善。據復：1.為改善上游河段水質，將持續針對上游事業加強稽查及放流水採樣調查，並持續輔導污染減量；南崁溪為重金屬銅二級總量管制區，經輔導事業提出放流水重金屬銅自主削減，及每年進行事業放流水追蹤調查結果，已符合行政院環境保護署（下稱環保署）訂定之放流水標準（銅3.0 mg/L），且灌溉用水重金屬銅（0.2 mg/L）達成率為100％，顯示總量管制之成效，惟受限轄內河川涵容能力不足，致部分監測站於推動事業銅自主削減計畫後，仍無法達到保護人體健康基準值，將持續加強稽查管制事業違法排放，並維持水體品質；2.將針對老街溪流域內近3年未稽查或僅稽查1次社區，加強進行巡查及輔導妥善操作污水處理設施；另除針對老街溪主要排放源（平鎮工業區、龍潭科學園區及區內納管事業）加強稽查管制外，亦輔導排銅事業進行放流水自主削減措施，並於每季工業區自主管理會議，持續追蹤平鎮工業區內重金屬排放事業之重金屬削減情形；平鎮第一號橋監測站112年第1季重金屬銅達成率已提升至53.5％。

（三）配合中央徵收督促事業確實繳納水污染防治費，惟部分徵收項目及重點流域之徵收金額較前期減少，有待加強稽查申報家數金額較鉅行業及水質濃度不合理與放流水潛在超標風險之事業對象，俾落實污染者付費及推動水污染防治工作。

事業及污水下水道系統水污染防治費（下稱水污費）收費辦法規定略以，水污費之徵收費額係依事業排放各徵收項目（化學需氧量、懸浮固體、鉛、鎳、銅、總汞、鎘、總鉻、砷及氰化物）排放水質與排放水量之乘積加總求得。按桃園市水污費應徵收家數，111年第1期申報繳納水污費業者共1,125家、徵收金額計5,140萬餘元，其中徵收金額占比前8大行業，分別為石油化學以外之工業區專用污水下水道系統1,617萬餘元（31.47％）、印刷電路板製造業984萬餘元（19.15％）、印染整理業892萬餘元（17.36％）、造紙業466萬餘元（9.07％）、化工業255萬餘元（4.97％）、晶圓製造及半導體製造業165萬餘元（3.21％）、石油化學業135萬餘元（2.64％）、其他指定地區或場所專用污水下水道系統85萬餘元（1.66％），合計4,603萬餘

圖2　111年度第1期水污費申報金額占總額比率較高之行業

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

圖2　111年度第1期水污費申報金額占總額比率較高之行業

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

元，約占整體徵收費額9成（圖2）。經查環境保護局為避免事業有規避、短報及漏報水污費情事，每年針對水污費徵收對象進行管制查核，以促使事業確實申報放流水水質水量，111年度編列預算2,100萬元委外辦理水污染防治許可管制計畫，據該計畫調查111年第1期轄內水污費徵收家數，與110年同期相比減少27家，但徵收金額增加163萬餘元，主要係事業排放水量由110年第1期8,116萬餘公噸，增加至111年第1期8,330萬餘公噸所致。惟查水污費歷來業者申報徵收項目，以化學需氧量、重金屬銅、鎳等金額較鉅，上開項目於111年第1期申報金額，除重金屬銅較110年同期增加10萬餘元外，化學需氧量、重金屬鎳相較110年度減少475萬餘元及45萬餘元；另轄內111年第1期水污費徵收比率最高之流域為南崁溪，徵收費額1,818萬餘元（占35.39％）；其次為老街溪505萬餘元（占9.83％），顯示水污費徵收事業主要集中該2條流域，惟老街溪水污費徵收費額相較於110年第2期之866萬餘元及第1期之533萬餘元，分別減少361萬餘元、28萬餘元，顯示主要徵收流域水污費亦有減少情形。為使水污費有效徵收用於桃園市水污染防治基金水污染防治計畫之推動，及避免主要徵收污染物項目減少，影響基金收入，允宜針對流域申報家數與金額較鉅行業、水質濃度不合理及放流水潛在超標風險等對象加強稽查，避免有徵收對象低報、短報情事，以落實污染者付費及推動水污染防治工作，經函請檢討改善。據復：為避免轄內污染負荷大、申報水質濃度不合理及放流水潛在超標風險之行業別對象，每年皆配合環保署辦理現場查核作業，亦將水污費申報有疑義之事業列入112年度稽查採樣名單，後續採樣檢驗數據可做為水污費追補繳之依據。

（四）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理水環境改善計畫，桃園市整體河川污染情形已明顯改善，惟部分河川污染程度有惡化情事，亟待查究河川污染原委並研謀整合中央與地方各機關之各項監測資訊，掌握河川污染熱區，作為後續河川污染防治、保育及復育、政策擬定及管理之參考。

| 環境保護局及所屬海岸管理工程處（下稱海管處）獲中央政府前瞻基礎建設第1至3期特別預算補助辦理「全國水環境改善計畫」等17項計畫，截至111年底止，核定計畫總經費7億7,382萬餘元，已編列預算6億9,890萬餘元，累計執行數6億6,100萬餘元（94.58％），經查黃墘溪上游水質改善計畫及轄內河川水質改善情形，核有：1.黃墘溪上游水質改善計畫預期達到河段水質之河川污染指數由嚴重污染降至中度污染，生化需氧量、氨氮、懸浮固體削減（去除）率達70％以上等效益，該計畫自111年11月1日開始進行12個月功能評估驗證及操作維護工作，惟112年1月生化需氧量去除率未達70％；又據桃園市河川水質監測結果資料顯示，黃墘溪中壢休息站（黃墘溪橋） 表3 黃墘溪河川水質監測結果 單位：mg/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 水質項目 | 111年 |  |  |  | 112年 |
|  | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 第1季 |
| 溶氧量 | 6.5 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 5.2 |
| 生化需氧量 | 22.4 | 10.2 | 11.0 | 12.1 | 16.4 |
| 懸浮固體 | 19.8 | 11.8 | 25.4 | 38.4 | 26.5 |
| 氨氮 | 9.40 | 12.70 | 11.50 | 8.68 | 10.00 |
| 河川污染指數 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 污染程度 | 中度 | 中度 | 中度 | 中度 | 嚴重 |
| 註：1.河川污染指數2.0以下為未（稍）受污染；超過2.0至3.0為輕度污染；3.1至6.0為中度污染；超過6.0為嚴重污染。 2.資料來源：整理自環境保護局網站公開之桃園市河川水質監測結果資料。 |  |  |  |  |  |

| 112年第1季所測得之生化需氧量、氨氮及整體河川污染指數皆呈現嚴重污染程度等（表3），均顯示水質改善成效未臻理想；2.據環保署統計資料顯示，桃園市南崁溪、老街溪、社子溪、福興溪總長度約107.30公里，111年度嚴重污染河川總長度約4.86公里，較110年度之14.20公里，大幅減少9.34公里，整體河川污染情形已明顯改善，惟經運用111年第1季及112年第1季桃園市河川水質監測資料，計算河川污染指數結果，26個監測站中，南崁溪三民橋監測站所測得之河川污染指數長期處於嚴重污染程度；又15個監測站所測得之河川污染指數有升高情形，其中老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋、黃墘溪中壢休息站（黃墘溪橋）等3個監測站所測得之河川污染指數，由中度污染惡化成嚴重污染；富林溪樹林舊溪橋、新屋溪保興橋等2個監測站所測得之河川污染指數，由輕度污染變成中度污染等，河川污染程度有偏高或惡化情形（表4）；3.海管處為掌握桃園市海岸環境現況資訊，委外辦理桃園市海岸環境品質調查暨水質監測網佈建計畫，據該計畫111年度期末報告略以，新屋溪及觀音溪氨氮全時段超標率皆超過75％；以監測站數據進行河川污染指數計算結果，觀音溪為重度污染，埔心溪及新屋溪為中度污染；又據111年度桃 表4 桃園市河川水質監測資料 單位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 河川監測站 | 溶氧量 |  | 生化需氧量 |  | 懸浮固體 |  | 氨氮 |  | 河川污染指數 |  | 污染程度 |  |
|  | 111年 第1季 | 112年 第1季 | 111年 第1季 | 112年 第1季 | 111年 第1季 | 112年 第1季 | 111年 第1季 | 112年 第1季 | 111年 第1季 | 112年 第1季 | 111年 第1季 | 112年 第1季 |
| 南崁溪三民橋 | 4.2 | 3.9 | 19.5 | 15.9 | 34.0 | 20.2 | 10.10 | 9.28 | 7.25 | 7.25 | 嚴重 | 嚴重 |
| 老街溪大坑缺橋 | 6.0 | 6.3 | 8.1 | 19.8 | 9.8 | 73.2 | 2.58 | 3.45 | 4.00 | 7.25 | 中度 | 嚴重 |
| 社子溪星平橋 | 7.2 | 6.0 | 11.4 | 17.9 | 17.2 | 34.5 | 4.12 | 6.46 | 4.50 | 6.50 | 中度 | 嚴重 |
| 黃墘溪中壢休息站（黃墘溪橋） | 6.5 | 5.2 | 22.4 | 16.4 | 19.8 | 26.5 | 9.40 | 10.00 | 5.50 | 6.50 | 中度 | 嚴重 |
| 富林溪樹林舊溪橋 | 8.0 | 8.9 | 2.1 | 3.4 | 8.8 | 7.6 | 0.81 | 2.59 | 1.50 | 2.75 | 輕度 | 中度 |
| 新屋溪保興橋 | 7.4 | 6.2 | 2.4 | 2.7 | 25.3 | 7.7 | 1.62 | 6.56 | 2.75 | 3.75 | 輕度 | 中度 |
| 資料來源：整理自環境保護局網站公開之桃園市河川水質監測結果資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

園市海岸水質監測年報資料略以，新南崁溪口海域營養鹽濃度比淡水下游海域濃度高出10倍以上，顯示其上游河水污染嚴重等，亟待查究河川污染原委並研謀整合中央與地方各機關之各項監測資訊，掌握河川污染熱區，作為後續河川污染防治、保育及復育、政策擬定及管理之參考，經函請檢討改善。據復：1.受氣候變遷及人口數增加影響，監測站上游河川水量變異大及生活污水污染量增加，致下游中壢休息站（黃墘溪橋）監測站水質改善未達當初設計預期目標，後續將研議辦理改善；2.河川水質濃度變化除受污染源排入影響外，112年第1季降雨量較111年同期減少，進而使河川流量及涵容能力下降，致南崁溪、老街溪、社子溪及黃墘溪污染源集中區域或河段污染濃度上升，且現階段以生活污水為主要污染源，須仰賴污水下水道系統建置及妥善收集處理，方能有效改善，水務局已加速推動污水下水道系統建設；3.為了解各河川污染整治策略推動之成效，將彙整河川流域監測站水質及海管處之海岸水質監測數據等進行交叉分析，以研擬更完備之管制策略。

（五）永續資源館竣工後因政策變更調整場館定位，致增加相關費用且原規劃辦理事項未能發揮預期效益；又轉型後允宜積極推廣及媒合，作為循環產業鏈媒合及孵化平台，俾發揮計畫預期效益。

桃園永續資源館

（圖片來源：摘自桃園永續資源館網站）

桃園永續資源館

（圖片來源：摘自桃園永續資源館網站）

桃園永續資源館原係桃園市環保科技園區研發大樓，作為有意進駐園區廠商進駐前進行評估、研究之空間，因階段性任務已完成，環境保護局為活化與再利用，將其轉型為永續資源館，近5年度（107至111年度）總計投入7,431萬餘元，辦理委託營運、消防安全及電梯、清潔及維護管理、規劃設計、策展及營運執行與水電費等。經查其辦理情形，核有：1.永續資源館規劃設計、策展及營運執行統包案，包含進行既有建物基礎修繕、展館重新策展規劃及美化作業等，契約價金5,480萬餘元，111年3月2日工程竣工結算驗收合格。惟該局為推動循環經濟及廢棄物資源化，將原永續資源館定位之「環境教育展館」調整為「循環經濟產業媒合中心」，並辦理契約變更，刪除環境教育推廣活動及500場次導覽活動等，再於同年12月28日驗收合格，結算總價5,717萬餘元，除原已設置完成之空間須再調整配置外，已培訓之導覽人員20名與為應導覽活動已購置之50萬元材料等未能發揮預期效益，及增加循環經濟產業媒合中心行政事務相關費用167萬餘元；2.永續資源館自111年10月起定位為循環經濟產業媒合中心，藉由展示經廢棄物處理或再利用後之實體產品，如廢棄物處理後製成固體再生燃料等，並媒合各需求商、批發商、百貨商及銷售商等單位參訪，藉以推廣及媒合循環再利用之材料（產品、商品），開通資源化產品多元去化管道，截至112年3月底止，已辦理15場次媒合服務，合計參與人數625人次，經濟效益可達2億6千萬元，允宜積極推廣及媒合，作為循環產業鏈媒合及孵化平台，俾發揮計畫預期及加值擴散效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.雖因政策變更調整場館定位，惟仍提供環境教育導覽業務，接受各方團體預約參訪，原已購置之材料亦續留提供導覽應用；2.截至112年5月底止，計辦理產業媒合會17場次、環境教育導覽15場次、宣傳說明會4場次及資源化產品推廣說明會2場次，並於112年6月舉辦桃園資源循環博覽會，共有130家服務共享及資源再生廠商展示成果；後續仍持續推動建構資源循環網絡供應鏈，鏈結及媒合資源回收和再利用技術、循環供應鏈設計和管理及可持續產品設計等，以充分發揮加值擴散效益。

（六）持續輔導業者設立營建事業廢棄物處理去化及再利用機構，並管控營建事業廢棄物流向及取締違法棄置，惟違法棄置案件頻仍，迄未針對累犯或情節重大者訂定明確裁罰標準及處分作為，亟待檢討改善，以遏止違法情事。

| 表5 營建事業廢棄物處理量占產出量比率 單位：公噸、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 產出量 | 處理量 | 處理比率 |
| 合 計 | 829,396 | 346,045 | 41.72 |
| 109 | 255,197 | 113,309 | 44.40 |
| 110 | 277,498 | 117,111 | 42.20 |
| 111 | 296,701 | 115,625 | 38.97 |
| 資料來源：整理自環境保護局提供資料。 |  |  |  |

近年來由於社會經濟活動快速發展，一般建築工程及交通建設等重大公共工程日益增加，工程建造、開挖、拆除等施工作業過程，常伴隨產生大量之營建剩餘土石方與營建事業廢棄物，其中泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等屬營建剩餘土石方，為可循環再利用資源；另施工附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、廢塑膠、廢木材等，屬營建事業廢棄物，應依廢棄物清理法（下稱廢清法）相關規定予以處置。桃園市轄內近3年度（109至111年度）產出之營建事業廢棄物數量逐年增加，分別為25萬5,197公噸、27萬7,498公噸及29萬6,701公噸，合計82萬9,396公噸，其中34萬6,045公噸由桃園市轄內處理機構處理去化及再利用，處理比率約為41.72％（表5），其餘產出量則委託其他鄰近市縣之相關機構處理去化及再利用。環境保護局為因應轄內逐年增加之營建事業廢棄物，已持續輔導設立營建事業廢棄物處理機構，有助提升轄內營建事業廢棄物處理量能及比率，惟自109年1月至111年12月底止，違反廢清法第46條規定，未經許可任意棄置營建事業廢棄物案件數仍達110件，遭棄置土地面積約為1萬2,748平方公尺，廢棄物數量約為2萬1,078立方公尺。經查該局執行廢棄物違規棄置與廢棄物處理機具攔查業務情形，核有：1.近3年度未經許可任意棄置營建事業廢棄物案件數為110件，其中71件屬自然人私自處理清運廢棄物，且有重複再犯情形達30件；處理廢棄物、剩餘土石方之清除機具未攜帶許可證明文件，且經攔查裁罰案件數計51件，其中有重複再犯情形達21件（涉及9家公司）；另歷年違反廢清法相關規定之公司，計有5家犯案件數達10件以上，最高者達40件，顯見營建事業廢棄物違法棄置案件頻仍，致需耗費鉅額經費清理，允宜針對累犯或情節重大者，依法採以扣留沒入機具、暫扣或吊銷駕駛人駕照之處分，以期有效阻絕再犯情事；2.另涉及違反廢清法第41條規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，且涉及同法第46條刑事懲處者計67件，惟該局未定期清查相關案件是否已完成刑事判決，致僅其中2件於接獲刑事判決通知始辦理後續行政裁處，允宜查明未結案件之刑事判決情形及定期清查刑事判決之結果，以提升行政懲處之時效及避免損及市政府權益；3.自111年度開始執行扣留違規機具之處分，迄至111年12月底止，期間因未隨車攜帶許可證明文件致違反廢清法第9條規定之案件數計30件，其中23件經扣留車輛並移置保管場，其餘案件則未進行扣留車輛處分，顯示各案扣留標準未盡一致，允宜訂定明確處分作為，以利執行並維公正性等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對非法棄置累犯或情節重大者，將依規沒入機具；有涉及利用汽車犯罪者，另函請臺灣桃園地方檢察署發函交通事件裁決處吊銷行為人駕駛執照；2.涉違反廢清法第41條第1項規定之案件，經法院判決定讞者，尚有13件未裁處，將續依廢清法第57條規定處以行政罰鍰，餘尚未裁判者將賡續追蹤案件判決情形；3.係因保管場已滿無法進行扣留，已另以行政裁罰代替；已增設蘆竹保管場並增加扣留車輛停車空間，以利執行相關攔查專案作業。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於110年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表6　110年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 桃園市升格後人口逐年成長，一般廢棄物產生量亦快速增加，已超過焚化廠處理量能，並積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，惟營運期程落後，大量垃圾去化不及暫置掩埋場，一般廢棄物妥善處理率居六都之末，有待積極籌謀善策因應，避免發生垃圾處理危機。 | 生質能中心遲未正式營運，一般廢棄物妥善處理率仍屬六都最低，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）平均每人每日垃圾清運量逐年攀升，居六都之冠，現行一般廢棄物清除處理費以按用水量計算徵收為主，不符合污染者付費原則，允宜參考臺北市及新北市作法，推動以專用垃圾袋計量徵收垃圾清除處理費，透過以量計價、以價制量方式，引導民眾落實源頭減量及資源回收，俾降低垃圾處理需求。 |  |
| （二）近年來桃園市酸雨狀況已有改善，惟環保署全臺監測結果，中壢酸雨情形最為嚴重，另環境保護局與環保署監測數據存有差異，且部分地區與現行酸雨測站距離較遠，亟待適時檢討評估測站位置之允適性，俾使監測數值更準確覈實，並持續積極研謀防制策略，以改善空氣品質。 |  |
| （三）持續辦理轄內移動污染源稽查管制並配合中央政策積極推動換購低污染運具計畫，惟未落實列管違規案件，且機車排氣定檢到檢率尚待提升，另電動機車充電站設置及資訊公開情形未盡完善，有待研謀改善，以提升管制成效並改善空氣品質。 |  |
| （四）為降低道路揚塵量，持續規劃辦理街道揚塵洗掃作業計畫，惟管理未臻完善，部分路線道路髒污程度未能有效改善，及部分列管前百大污染營建工程分布地區，未納入洗掃區域，亟待研謀改善，以改善懸浮微粒污染之計畫目標。 |  |
| （五）為改善龍潭大池水體水質，爭取前瞻基礎建設計畫補助經費辦理水質改善及水體環境營造，惟規劃設計欠周、水質改善效果未如預期，且計畫進度落後，有待加強控管落實執行，定期檢討執行績效，以提升計畫執行成效。 |  |