(二)實施平均地權基金

政府為協助中央各部會取得重大政策所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性之整體開發，依據行政院109年12月31日院授主基法字第1090201401號函，於111年度設立實施平均地權基金。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理區段徵收及土地重劃業務。111年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，未執行者1項，其執行情形如次：

# （1）　區段徵收－新北市土城司法園區區段徵收計畫  預計數31億4,879萬餘元，實際數6億5,546萬餘元，較預計減少24億9,332萬餘元，約79.18％，主要係實際查估之地上物補償費及遷移費較預計減少。

# （2）　土地重劃－新北市汐止社福用地市地重劃計畫（原名新北市汐止區文高三用地市地重劃計畫）  預計數1億2,054萬元，實際全未執行，係內政部土地重劃工程處辦理重劃範圍地質鑽探調查發現，預定開發用地地下埋有垃圾及營建廢棄物，嗣經111年9月27日中央興辦社會住宅推動小組第33次會議決議終止辦理。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務賸餘3,962萬餘元，業務外賸餘14萬餘元，審定本期賸餘3,977萬餘元，較預算賸餘3,459萬餘元，增加517萬餘元，約14.95％，主要係經管之土地所需除草、圍籬修補及美化環境等相關費用較預期減少。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定賸餘39,772,725元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補	  111年度決算審定賸餘39,772,725元，全數列為未分配賸餘。

4.　現金流量之查核

該基金係111年度設立，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增150萬餘元，期末現金及約當現金為150萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3,459萬餘元，減少3,309萬餘元，主要係新北市土城司法園區區段徵收計畫所需開發成本依實際需要向金融機構借款，籌資活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

內政部辦理土城司法園區區段徵收計畫，協助司法院、法務部、交通部高速公路局等需地機關儘速取得所需用地，惟預算執行及工程開發進度未如預期，亟待積極趕辦；另實施平均地權基金代管土地面積計有35.31％業經設定地上權、55.01％已規劃標租或設定地上權，為促進基金永續經營，允宜持續推動招商作業，至於尚無運用規劃之土地，亦應注意地區發展情形適時辦理招商，以發揮土地使用效益。

內政部基於土地開發主管機關，協助中央各部會取得重大政策所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具有專案性、政策性之整體開發，經行政院於109年12月31日同意設立實施平均地權基金，辦理區段徵收、土地重劃業務。經查基金業務執行情形，核有下列事項：

(1)　內政部辦理土城司法園區區段徵收計畫，預算執行及工程開發進度未如預期，亟待積極趕辦；另計畫預估自償性債務舉借金額達64億餘元，允宜密切注意利率走勢及需地機關編列償還經費情形，滾動調整償還計畫：內政部為配合法務部與司法院等機關辦理臺北看守所、臺灣新北地方法院與臺灣新北地方檢察署搬遷之需求，協助司法院與法務部儘速取得所需用地，及依照行政院109年6月間政策指示，協助交通部高速公路局取得興建北土城交流道所需用地，經行政院於110年5月21日核定辦理「土城司法園區整體開發興辦事業計畫」（下稱土城司法園區區段徵收計畫），其中內政部辦理第1期司法園區區段徵收案，計畫年期預定為110至116年度，預計開發總成本122億359萬餘元，查土城司法園區區段徵收計畫111年度編列預算數31億4,879萬餘元，截至111年底止，實支數6億5,546萬餘元（20.82％），主要係地上物補償費及遷移費原以全區均為合法地上物進行估算及編列預算，惟實際查估結果，區內逾8成為非合法建物，其補償費用較原預估費用為低，以及因尚未確定管線工程施作方式而未及於111年度施作，經與管線單位協商後，相關工程費用順延至112及113年度施作後再行撥付所致；另計畫所需開發成本係向金融機構（臺灣銀行股份有限公司）借款，並以開發後取得之土地標售、標租及設定地上權等收入作為債務償還財源，依據土城司法園區區段徵收計畫自償性債務舉借及償還計畫，111至114年度規劃分別舉借31億4,199萬元、3億8,113萬餘元、10億6,500萬元及18億8,000萬元債務（含利息費用），舉債總額達64億餘元，據說明本案貸款利率係按中華郵政股份有限公司牌告「定期儲金2年～未滿3年期存款額度未達500萬元之固定利率」為基準減0.305％計息，111年度貸款利率為1.08％，查111年度長期債務舉借預算數31億4,199萬元，實際舉借17億4,197萬元（55.44％），因土城司法園區區段徵收計畫開發進度未如預期，致112至114年度尚需舉借逾47億元之長期債務，按中央銀行自111年3月至112年3月間已陸續5次升息（合計0.75個百分點），在利率持續調漲之趨勢下，將大幅增加貸款利息費用，恐排擠其他業務項目支出等，經函請內政部積極辦理各項計畫業務及督促工程進度，協助司法院、法務部、交通部高速公路局等需地機關儘速取得所需用地，並密切注意利率走勢及需地機關編列償還經費情形，滾動調整償還計畫，以完善相關財務規劃。據復：將配合工程執行進度，妥為編列相關預算，並請相關單位持續協調各管道工程積極辦理，以利提升預算執行；另已與相關機關協商作價、領地及撥用事宜，後續將密切注意利率走勢及需地機關編列償還經費情形，滾動調整償還計畫，以完善相關財務規劃。

(2)　 實施平均地權基金代管土地面積計有35.31％業經設定地上權，另55.01％已規劃標租或設定地上權，為促進基金永續經營，允宜持續推動招商作業，至於尚無運用規劃之土地，亦應注意地區發展情形適時辦理招商：依據行政院秘書長109年12月3日召開「研商平均地權條例施行細則第14條修正草案會議」之結論，高速鐵路桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南等5個車站區段徵收財務結算後，內政部獲配之土地資產於不得出售前提下撥充實施平均地權基金，其因設定地上權或出租等衍生收益歸該基金收入來源。截至112年4月底止，該基金代管土地面積合計為13萬955.98平方公尺，金額8億2,476萬餘元，分布於高速鐵路新竹、臺中、嘉義及臺南等4個車站之商業區、產專區及住宅區，其中新竹站商業區及臺中站產專區土地已設定地上權，合計為4萬6,236.22平方公尺，占代管土地面積之35.31％；臺中站住宅區部分土地將依「國有公用不動產收益原則」，租予國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）興建社會住宅使用為3,600平方公尺，占代管土地面積之2.75％；另臺中站產專區部分土地、商業區，嘉義站及臺南站之產專區土地，預計於112年度辦理招商作業，相關土地合計7萬2,045.43平方公尺，占代管土地面積之55.01％；又臺南站住宅區土地因位處區內偏遠處，尚無實際運用規劃，臺中站住宅區土地或經查為排水明溝有待移交市府、或刻正排除占用等情形，相關土地合計9,074.33平方公尺，占代管土地面積之6.93％，經函請內政部持續推動標租作業，並注重土地經營收益及妥善管理相關收入，另針對無運用規劃之土地，亦應注意地區發展情形適時辦理招商，以發揮土地使用效益，促進基金永續經營。據復：臺中站住宅區部分土地已與住都中心簽訂土地租賃契約，自112年7月1日起租用50年；嘉義站及臺南站產專區土地已與嘉義縣政府、交通部鐵道局簽訂合作開發契約，將辦理公告招商；另將善盡土地經營收益及管理之責，持續注意地區發展情形辦理土地規劃事宜，以發揮土地使用效益。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

實施平均地權基金收支餘絀審定表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 49,546,000 | 47,259,163 | － | 47,259,163 | - 2,286,837 | - 4.62 |
| 租金及權利金收入 | 44,546,000 | 42,259,163 | － | 42,259,163 | - 2,286,837 | - 5.13 |
| 其他業務收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － |
| 業務成本與費用 | 14,947,000 | 7,629,440 | － | 7,629,440 | - 7,317,560 | - 48.96 |
| 出租資產成本 | 3,700,000 | 3,537,120 | － | 3,537,120 | - 162,880 | - 4.40 |
| 行銷及業務費用 | 692,000 | 1,416,099 | － | 1,416,099 | 724,099 | 104.64 |
| 管理及總務費用 | 10,555,000 | 2,676,221 | － | 2,676,221 | - 7,878,779 | - 74.64 |
| 業務賸餘（短絀） | 34,599,000 | 39,629,723 | － | 39,629,723 | 5,030,723 | 14.54 |
| 業務外收入 | － | 143,002 | － | 143,002 | 143,002 | -- |
| 財務收入 | － | 47,902 | － | 47,902 | 47,902 | -- |
| 其他業務外收入 | － | 95,100 | － | 95,100 | 95,100 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | － | 143,002 | － | 143,002 | 143,002 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 34,599,000 | 39,772,725 | － | 39,772,725 | 5,173,725 | 14.95 |

實施平均地權基金餘絀撥補審定表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 34,599,000 | 39,772,725 | － | 39,772,725 | 5,173,725 | 14.95 |
| 本期賸餘 | 34,599,000 | 39,772,725 | － | 39,772,725 | 5,173,725 | 14.95 |
| 未分配賸餘 | 34,599,000 | 39,772,725 | － | 39,772,725 | 5,173,725 | 14.95 |

實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 34,599,000 | 39,772,725 | 5,173,725 | 14.95 |
| 利息股利之調整 | － | - 47,902 | - 47,902 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 34,599,000 | 39,724,823 | 5,125,823 | 14.81 |
| 調整項目 | 8,354,000 | - 1,126,565,490 | - 1,134,919,490 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 42,953,000 | - 1,086,840,667 | - 1,129,793,667 | -- |
| 收取利息 | － | 47,902 | 47,902 | -- |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 42,953,000 | - 1,086,792,765 | - 1,129,745,765 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 3,269,337,000 | - 653,673,661 | 2,615,663,339 | - 80.01 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 3,269,337,000 | - 653,673,661 | 2,615,663,339 | - 80.01 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 3,260,983,000 | 1,741,970,000 | - 1,519,013,000 | - 46.58 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,260,983,000 | 1,741,970,000 | - 1,519,013,000 | - 46.58 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 34,599,000 | 1,503,574 | - 33,095,426 | - 95.65 |
| 期初現金及約當現金 | － | － | － | -- |
| 期末現金及約當現金 | 34,599,000 | 1,503,574 | - 33,095,426 | - 95.65 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

實施平均地權基金餘絀審定後平衡表

中華民國111年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 2,608,302,930 | 100.00 | － | -- | 2,608,302,930 | -- |
| 流動資產 | 1,128,069,064 | 43.25 | － | -- | 1,128,069,064 | -- |
| 現金 | 1,503,574 | 0.06 | － | -- | 1,503,574 | -- |
| 預付款項 | 1,126,565,490 | 43.19 | － | -- | 1,126,565,490 | -- |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 655,467,851 | 25.13 | － | -- | 655,467,851 | -- |
| 其他長期投資 | 655,467,851 | 25.13 | － | -- | 655,467,851 | -- |
| 其他資產 | 824,766,015 | 31.62 | － | -- | 824,766,015 | -- |
| 什項資產 | 824,766,015 | 31.62 | － | -- | 824,766,015 | -- |
| 合計 | 2,608,302,930 | 100.00 | － | -- | 2,608,302,930 | -- |
| 負債 | 2,568,530,205 | 98.48 | － | -- | 2,568,530,205 | -- |
| 流動負債 | 1,794,190 | 0.07 | － | -- | 1,794,190 | -- |
| 應付款項 | 1,794,190 | 0.07 | － | -- | 1,794,190 | -- |
| 長期負債 | 1,741,970,000 | 66.79 | － | -- | 1,741,970,000 | -- |
| 長期債務 | 1,741,970,000 | 66.79 | － | -- | 1,741,970,000 | -- |
| 其他負債 | 824,766,015 | 31.62 | － | -- | 824,766,015 | -- |
| 什項負債 | 824,766,015 | 31.62 | － | -- | 824,766,015 | -- |
| 淨值 | 39,772,725 | 1.52 | － | -- | 39,772,725 | -- |
| 累積餘絀 | 39,772,725 | 1.52 | － | -- | 39,772,725 | -- |
| 累積賸餘 | 39,772,725 | 1.52 | － | -- | 39,772,725 | -- |
| 合計 | 2,608,302,930 | 100.00 | － | -- | 2,608,302,930 | -- |

註：1.該基金係111年度設立，故110年底無列數。

2.信託代理與保證資產（負債），111年底為166,666,667元。