(五)教育部所屬機構作業基金

政府為促進國立社會教育機構財務有效運作，提高其營運績效，並加強社會教育推廣，依據行政院95年5月30日院臺教字第0950025226號函，設立國立社教機構作業基金（含國立自然科學博物館作業基金等6個分基金）；另配合教育部所屬機構作業基金設置條例於107年11月28日制定公布施行，更名為教育部所屬機構作業基金。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理社會科學教育之展覽與劇場演出活動等館務服務。111年度預計服務1,413萬7,150人次，實際服務1,136萬6,298人次，較預計減少277萬852人次，約19.60％，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，參觀人數較預計減少所致。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務短絀6億6,530萬餘元，業務外賸餘1億7,716萬餘元，審定本期短絀4億8,813萬餘元，較預算短絀5億6,594萬餘元，減少7,781萬餘元，約13.75％，主要係教育部專案補助收入較預計增加所致。該基金之6個分基金，本期均呈短絀，主要係提供館務服務之各項收入，不足支應相關營運成本所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

(1)　餘絀審定　111年度決算經行政院核定短絀488,136,101元，經核尚無不合，予以照數審定。

(2)　餘絀撥補　111年度決算審定短絀488,136,101元，連同前期待填補之短絀2,044,409,785元，合計短絀2,532,545,886元，經撥用公積218,299,000元填補後，尚有待填補之短絀2,314,246,886元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金13億1,939萬餘元，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增1億7,686萬餘元，期末現金及約當現金為14億9,625萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數410萬元，增加1億7,276萬餘元，主要係國立臺灣科學教育館設備改善及汰換計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響而延長工期，投資活動之淨現金流出減少；及公庫增撥基金數較預計增加，籌資活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提供優質館務服務，惟營運結果連年短絀、文創商品開發及銷售情形未盡理想，允宜研謀改善。

教育部設置所屬機構作業基金，包含國立自然科學博物館（下稱科博館）、國立科學工藝博物館（下稱科工館）、國立海洋生物博物館（下稱海生館）、國立臺灣科學教育館（下稱科教館）、國立臺灣圖書館（下稱國臺圖）及國立海洋科技博物館（下稱海科館）等6個分基金，給予業務發展空間及增加經費運用彈性，提升社會教育及研究品質，增進財務經營管理之能力。經查經營管理情形，核有下列事項：

| 表1 教育部所屬機構作業基金餘絀情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 館所名稱 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |  | 決算數比較 （B-A） |  |
|  | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 （A） | 預算數 | 決算數 （B） |  |  |
| 合 計 | - 390,867 | - 365,580 | - 462,290 | - 515,669 | - 565,949 | - 488,136 | 27,533 |  |
| 科博館 | - 50,588 | - 49,421 | - 74,638 | - 59,146 | - 58,570 | - 58,746 | 399 |  |
| 科工館 | - 79,716 | - 95,067 | - 110,275 | - 110,339 | - 137,235 | - 96,543 | 13,796 |  |
| 海生館 | - 68,012 | - 36,519 | - 77,208 | - 80,517 | - 97,965 | - 67,510 | 13,006 |  |
| 科教館 | - 47,293 | - 42,330 | - 96,451 | - 98,865 | - 88,714 | - 138,452 | - 39,587 |  |
| 國臺圖 | - 29,354 | - 36,048 | - 50,053 | - 69,862 | - 62,966 | - 72,510 | - 2,647 |  |
| 海科館 | - 115,900 | - 106,193 | - 53,662 | - 96,938 | - 120,499 | - 54,372 | 42,565 |  |
| 資料來源：整理自107至111年度審核報告非營業部分資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（1）　教育部設置所屬機構作業基金增進各館所經營管理彈性，惟收支連年短絀，未達賸餘或維持收支平衡目標，允宜積極研謀開源節流措施，提升財務管理效能：依附屬單位預算執行要點第4點第3項規定：「作業基金應本財務自給自足原則，設法提高業務績效，降低生產或服務成本，以提升資源使用效益，達成年度法定預算賸餘目標。」另依附屬單位預算共同項目編列作業規範貳、作業基金、甲、業務收支及賸餘、一、賸餘（短絀）規定，各基金應依設置目的，考量其財務能力，本自給自足原則，力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）為目標。教育部為增進社教機構經營管理彈性，提供民眾優質館務服務，提升社會教育及教育研究品質，設置所屬機構作業基金。經查該基金111年度決算短絀4億8,813萬餘元，雖較預算短絀5億6,594萬餘元，減少7,781萬餘元，惟營運結果仍為短絀，且該基金107至111年度決算均為短絀（表1），營運成效有待提升。另分析科博館等6個分基金決算短絀情形，科工館、海生館及海科館111年度決算短絀較預算短絀減少，科博館、科教館及國臺圖等3個分基金111年度決算短絀均較預算短絀增加（同表1）。又科教館及國臺圖等2個分基金111年度決算短絀均較110年度增加（同表1），未能達成上揭「力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）」之規定目標，允宜督促注意檢討改進，並積極研謀開源節流措施，經函請教育部督促各館所研謀改善。據復：各館所將持續檢視業務型態及特性，透過提升策展能力、爭取外部資源挹注、擴展公私部門合作對象等策略，以提升參觀人次，充裕基金收入。

| 表2 107至111年度文創商品開發模式占比 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 開發模式 館所名稱 | 開發 項數 | 自行開發 |  | 合作開發 |  | 商標授權 |  |
|  |  |  | 占比 |  | 占比 |  | 占比 |
| 合 計 | 435 | 375 | 86.21 | 58 | 13.33 | 2 | 0.46 |
| 科博館 | 71 | 68 | 95.77 | 1 | 1.41 | 2 | 2.82 |
| 科工館 | 92 | 37 | 40.22 | 55 | 59.78 | － | － |
| 海生館 | 70 | 70 | 100.00 | － | － | － | － |
| 科教館 | 61 | 61 | 100.00 | － | － | － | － |
| 國臺圖 | 76 | 76 | 100.00 | － | － | － | － |
| 海科館 | 65 | 63 | 96.92 | 2 | 3.08 | － | － |
| 資料來源：整理自教育部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）　教育部所屬館所藉由文創商品流通建立品牌形象，惟部分文創商品開發及銷售情形未盡理想，允應研謀改善：依據教育部所屬機構作業基金設置條例第4條第2項第8款規定，基金來源包含出版品及衍生商品收入。科博館等6館所開發之衍生性商品為結合文化與創意之商品，同時兼具文化資產傳承與商業經營特性，除了提供民眾購買紀念外，亦能達到傳遞民眾知識及提升教育文化內涵之目的，藉由文創商品之流通提升館所能見度及建立品牌形象，同時增裕基金財源，提升社教館所財務效益。經查6館所文創商品開發情形，各館所於107至111年度分別開發71項、92項、70項、61項、76項、65項文創商品（表2），顯示各館所尚能致力於文創商品之開發。復分析各館所文創商品開發模式，計有自行開發、合作開發及商標授權等3種模式，開發項數分別為375項、58項、2項，比率86.21％、13.33％、0.46％，其中僅科博館有商標授權，占該館文創商品開發項數之2.82％；科工館則以合作開發方式為

| 表3 107至111年度文創商品品項銷售未達6成情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |
| 項目 館所名稱 | 文創商品銷售品項數 |  |  |
|  |  | 品項銷售率未達6成 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合 計 | 212 | 120 | 56.60 |
| 科博館 | 7 | 5 | 71.43 |
| 科工館 | 44 | 5 | 11.36 |
| 海生館 | 50 | 15 | 30.00 |
| 科教館 | 9 | 6 | 66.67 |
| 國臺圖 | 84 | 76 | 90.48 |
| 海科館 | 18 | 13 | 72.22 |
| 註：1.文創商品銷售品項數納入計算條件為：「最近一批製作時點迄今已滿2年」且「供銷售數量占總製作數量達3成以上」者。 2.資料來源：整理自教育部提供資料。 |  |  |  |

主，比率59.78％，其餘科博館、海生館、科教館、國臺圖及海科館等5館所皆以自行開發為主，比率分別為95.77％、100％、100％、100％、96.92％（同表2），運用合作開發與商標授權開發模式較少，顯示多數館所仍以自身經驗及經費投入文創商品發展。另查6館所文創商品銷售情形，各館所於107至111年度銷售率未及6成之品項分別計有科博館5項（占該館所整體文創商品銷售品項之71.43％，下同）、科工館5項（11.36％）、海生館15項（30.00％）、科教館6項（66.67％）、國臺圖76項（90.48％）、海科館13項（72.22％）文創商品（表3），其中科博館、科教館、國臺圖及海科館銷售商品品項逾6成銷售率未及6成，國臺圖銷售商品品項甚至高達9成銷售率未及6成，銷售情形欠佳。經函請教育部督促各館所針對其營運性質、館藏特色及到館民眾需求開發文創商品，且積極拓展文創商品多元開發模式，與跨域合作方式提升文創商品加值應用效益，並研酌增加館外各種銷售管道之可行性，以增加文創商品銷售收入挹注基金財源。據復：各館所將強化文創商品合作開發模式、結合多元行銷策略及增加銷售管道；該部並督促持續觀察市場趨勢及民眾需求，配合特展、活動及節慶開發及推廣主題文創商品，力求增加基金收入。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關教育部設置所屬機構作業基金增進社教機構經營管理彈性，提供優質館務服務，惟服務人次深受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響而衰退、營運結果連年短絀及典藏品展示率偏低，有待研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 教育部所屬機構作業基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 業務收入 | 1,885,358,000 |  | 2,021,409,892 | － | 2,021,409,892 | 136,051,892 |  | 7.22 |  |
| 勞務收入 | 289,514,000 |  | 248,663,730 | － | 248,663,730 | - 40,850,270 |  | - 14.11 |  |
| 教學收入 | 162,683,000 |  | 221,862,806 | － | 221,862,806 | 59,179,806 |  | 36.38 |  |
| 租金及權利金收入 | 46,596,000 |  | 56,959,292 | － | 56,959,292 | 10,363,292 |  | 22.24 |  |
| 其他業務收入 | 1,386,565,000 |  | 1,493,924,064 | － | 1,493,924,064 | 107,359,064 |  | 7.74 |  |
| 業務成本與費用 | 2,618,426,000 |  | 2,686,714,515 | － | 2,686,714,515 | 68,288,515 |  | 2.61 |  |
| 勞務成本 | 1,693,179,000 |  | 1,732,729,849 | － | 1,732,729,849 | 39,550,849 |  | 2.34 |  |
| 教學成本 | 145,477,000 |  | 207,066,772 | － | 207,066,772 | 61,589,772 |  | 42.34 |  |
| 管理及總務費用 | 720,518,000 |  | 695,510,962 | － | 695,510,962 | - 25,007,038 |  | - 3.47 |  |
| 研究發展及訓練費用 | 59,252,000 |  | 51,406,932 | － | 51,406,932 | - 7,845,068 |  | - 13.24 |  |
| 業務賸餘（短絀） | - 733,068,000 |  | - 665,304,623 | － | - 665,304,623 | 67,763,377 |  | - 9.24 |  |
| 業務外收入 | 177,219,000 |  | 196,308,214 | － | 196,308,214 | 19,089,214 |  | 10.77 |  |
| 財務收入 | 9,910,000 |  | 22,071,017 | － | 22,071,017 | 12,161,017 |  | 122.71 |  |
| 其他業務外收入 | 167,309,000 |  | 174,237,197 | － | 174,237,197 | 6,928,197 |  | 4.14 |  |
| 業務外費用 | 10,100,000 |  | 19,139,692 | － | 19,139,692 | 9,039,692 |  | 89.50 |  |
| 財務費用 | － |  | 84 | － | 84 | 84 |  | -- |  |
| 其他業務外費用 | 10,100,000 |  | 19,139,608 | － | 19,139,608 | 9,039,608 |  | 89.50 |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 167,119,000 |  | 177,168,522 | － | 177,168,522 | 10,049,522 |  | 6.01 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 565,949,000 |  | - 488,136,101 | － | - 488,136,101 | 77,812,899 |  | - 13.75 |  |
| 教育部所屬機構作業基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 短絀之部 | 2,678,281,000 | 2,532,545,886 |  | － | 2,532,545,886 |  | - 145,735,114 |  | - 5.44 |
| 本期短絀 | 565,949,000 | 488,136,101 |  | － | 488,136,101 |  | - 77,812,899 |  | - 13.75 |
| 前期待填補之短絀 | 2,112,332,000 | 2,044,409,785 |  | － | 2,044,409,785 |  | - 67,922,215 |  | - 3.22 |
| 填補之部 | 218,299,000 | 218,299,000 |  | － | 218,299,000 |  | － |  | － |
| 撥用公積 | 218,299,000 | 218,299,000 |  | － | 218,299,000 |  | － |  | － |
| 待填補之短絀 | 2,459,982,000 | 2,314,246,886 |  | － | 2,314,246,886 |  | - 145,735,114 |  | - 5.92 |

教育部所屬機構作業基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本 與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外 收入 | 業務外 費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 國立自然科學 博物館作業基金 | 719,937 | 808,455 | - 88,518 | 30,133 | 362 | 29,771 | - 58,570 | - 58,746 | - 176 | 0.30 |
| 國立科學工藝 博物館作業基金 | 360,576 | 491,164 | - 130,588 | 34,055 | 11 | 34,044 | - 137,235 | - 96,543 | 40,691 | - 29.65 |
| 國立海洋生物 博物館作業基金 | 220,621 | 305,240 | - 84,618 | 33,467 | 16,359 | 17,108 | - 97,965 | - 67,510 | 30,454 | - 31.09 |
| 國立臺灣科學 教育館作業基金 | 214,049 | 376,404 | - 162,354 | 24,210 | 309 | 23,901 | - 88,714 | - 138,452 | - 49,738 | 56.07 |
| 國立臺灣圖書館 作業基金 | 206,444 | 321,152 | - 114,707 | 42,197 | － | 42,197 | - 62,966 | - 72,510 | - 9,544 | 15.16 |
| 國立海洋科技 博物館作業基金 | 299,780 | 384,297 | - 84,517 | 32,242 | 2,097 | 30,145 | - 120,499 | - 54,372 | 66,126 | - 54.88 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 教育部所屬機構作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 565,949,000 | - 488,136,101 | 77,812,899 | - 13.75 |
| 利息股利之調整 | - 9,910,000 | - 14,906,375 | - 4,996,375 | 50.42 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 575,859,000 | - 503,042,476 | 72,816,524 | - 12.64 |
| 調整項目 | 680,722,000 | 624,146,988 | - 56,575,012 | - 8.31 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 104,863,000 | 121,104,512 | 16,241,512 | 15.49 |
| 收取利息 | 5,150,000 | 8,487,606 | 3,337,606 | 64.81 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 110,013,000 | 129,592,118 | 19,579,118 | 17.80 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 41,000,000 | 44,297,163 | 3,297,163 | 8.04 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 233,240 | 233,240 | -- |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 12,515,147 | 12,515,147 | -- |
| 收取利息 | 4,760,000 | 5,178,899 | 418,899 | 8.80 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 54,742,839 | - 54,742,839 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 9,299,000 | - 4,116,213 | 5,182,787 | - 55.73 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 355,403,000 | - 319,099,987 | 36,303,013 | - 10.21 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 374,706,000 | - 296,986,621 | 77,719,379 | - 20.74 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 693,648,000 | - 612,721,211 | 80,926,789 | - 11.67 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 9,359,000 | 113,441,507 | 104,082,507 | 1,112.11 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 578,376,000 | 666,021,732 | 87,645,732 | 15.15 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 119,484,192 | - 119,484,192 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 587,735,000 | 659,979,047 | 72,244,047 | 12.29 |
| 匯率影響數 | － | 10,697 | 10,697 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 4,100,000 | 176,860,651 | 172,760,651 | 4,213.67 |
| 期初現金及約當現金 | 1,163,887,000 | 1,319,394,139 | 155,507,139 | 13.36 |
| 期末現金及約當現金 | 1,167,987,000 | 1,496,254,790 | 328,267,790 | 28.11 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 教育部所屬機構作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 22,317,224,574 | 100.00 | 22,050,080,996 | 100.00 | 267,143,578 | 1.21 |
| 流動資產 | 2,484,655,499 | 11.13 | 2,156,203,359 | 9.78 | 328,452,140 | 15.23 |
| 現金 | 1,496,254,790 | 6.70 | 1,319,394,139 | 5.98 | 176,860,651 | 13.40 |
| 流動金融資產 | 660,065,770 | 2.96 | 643,606,098 | 2.92 | 16,459,672 | 2.56 |
| 應收款項 | 88,657,180 | 0.40 | 69,498,292 | 0.32 | 19,158,888 | 27.57 |
| 存貨 | 3,951,908 | 0.02 | 5,822,657 | 0.03 | - 1,870,749 | - 32.13 |
| 預付款項 | 233,095,033 | 1.04 | 116,391,304 | 0.53 | 116,703,729 | 100.27 |
| 短期貸墊款 | 2,630,818 | 0.01 | 1,490,869 | 0.01 | 1,139,949 | 76.46 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 334,497,048 | 1.50 | 338,311,255 | 1.53 | - 3,814,207 | - 1.13 |
| 非流動金融資產 | 200,973,552 | 0.90 | 200,883,032 | 0.91 | 90,520 | 0.05 |
| 其他長期投資 | 85,097,702 | 0.38 | 85,097,702 | 0.39 | － | － |
| 準備金 | 48,425,794 | 0.22 | 52,330,521 | 0.24 | - 3,904,727 | - 7.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,252,293,184 | 14.57 | 3,212,473,464 | 14.57 | 39,819,720 | 1.24 |
| 土地改良物 | 15,824,059 | 0.07 | 18,474,253 | 0.08 | - 2,650,194 | - 14.35 |
| 房屋及建築 | 752,303,825 | 3.37 | 770,180,124 | 3.49 | - 17,876,299 | - 2.32 |
| 機械及設備 | 464,900,237 | 2.08 | 448,863,492 | 2.04 | 16,036,745 | 3.57 |
| 交通及運輸設備 | 74,572,076 | 0.33 | 50,446,431 | 0.23 | 24,125,645 | 47.82 |
| 什項設備 | 1,715,794,970 | 7.69 | 1,752,298,442 | 7.95 | - 36,503,472 | - 2.08 |
| 購建中固定資產 | 228,898,017 | 1.03 | 172,210,722 | 0.78 | 56,687,295 | 32.92 |
| 投資性不動產 | 2,174,868,751 | 9.75 | 2,232,409,579 | 10.12 | - 57,540,828 | - 2.58 |
| 投資性不動產 | 2,174,868,751 | 9.75 | 2,232,409,579 | 10.12 | - 57,540,828 | - 2.58 |
| 無形資產 | 88,720,986 | 0.40 | 49,203,388 | 0.22 | 39,517,598 | 80.31 |
| 無形資產 | 88,720,986 | 0.40 | 49,203,388 | 0.22 | 39,517,598 | 80.31 |
| 其他資產 | 13,982,189,106 | 62.65 | 14,061,479,951 | 63.77 | - 79,290,845 | - 0.56 |
| 遞延資產 | 1,025,525,775 | 4.60 | 803,143,688 | 3.64 | 222,382,087 | 27.69 |
| 什項資產 | 12,956,663,331 | 58.06 | 13,258,336,263 | 60.13 | - 301,672,932 | - 2.28 |
| 合計 | 22,317,224,574 | 100.00 | 22,050,080,996 | 100.00 | 267,143,578 | 1.21 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有167,000,767元及177,592,243元。

| 教育部所屬機構作業基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 13,507,494,110 | 60.52 | 13,607,099,199 | 61.71 | - 99,605,089 | - 0.73 |
| 流動負債 | 400,246,733 | 1.79 | 326,771,142 | 1.48 | 73,475,591 | 22.49 |
| 應付款項 | 138,515,021 | 0.62 | 101,657,226 | 0.46 | 36,857,795 | 36.26 |
| 預收款項 | 261,731,712 | 1.17 | 225,113,916 | 1.02 | 36,617,796 | 16.27 |
| 其他負債 | 13,107,247,377 | 58.73 | 13,280,328,057 | 60.23 | - 173,080,680 | - 1.30 |
| 遞延負債 | 44,164,726 | 0.20 | 40,221,490 | 0.18 | 3,943,236 | 9.80 |
| 什項負債 | 13,063,082,651 | 58.53 | 13,240,106,567 | 60.05 | - 177,023,916 | - 1.34 |
| 淨值 | 8,809,730,464 | 39.48 | 8,442,981,797 | 38.29 | 366,748,667 | 4.34 |
| 基金 | 6,891,959,345 | 30.88 | 6,229,352,270 | 28.25 | 662,607,075 | 10.64 |
| 基金 | 6,891,959,345 | 30.88 | 6,229,352,270 | 28.25 | 662,607,075 | 10.64 |
| 公積 | 4,229,263,484 | 18.95 | 4,255,284,554 | 19.30 | - 26,021,070 | - 0.61 |
| 資本公積 | 4,229,263,484 | 18.95 | 4,255,284,554 | 19.30 | - 26,021,070 | - 0.61 |
| 累積餘絀 | - 2,314,246,886 | - 10.37 | - 2,044,409,785 | - 9.27 | - 269,837,101 | 13.20 |
| 累積短絀 | - 2,314,246,886 | - 10.37 | - 2,044,409,785 | - 9.27 | - 269,837,101 | 13.20 |
| 淨值其他項目 | 2,754,521 | 0.01 | 2,754,758 | 0.01 | - 237 | - 0.01 |
| 累積其他綜合餘絀 | 2,754,521 | 0.01 | 2,754,758 | 0.01 | - 237 | - 0.01 |
| 合計 | 22,317,224,574 | 100.00 | 22,050,080,996 | 100.00 | 267,143,578 | 1.21 |