甲、總述

  - 營運（業務）計畫實施之考核

| 表1 111年度中央政府非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項 數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 103 | 214 | 2 | 124 | 88 |
| 總統府 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 行政院 | 6 | 11 | 1 | 6 | 4 |
| 內政部 | 6 | 16 | 1 | 9 | 6 |
| 國防部 | 3 | 13 | － | 9 | 4 |
| 財政部 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 教育部 | 55 | 66 | － | 26 | 40 |
| 法務部 | 2 | 8 | － | 6 | 2 |
| 經濟部 | 4 | 17 | － | 11 | 6 |
| 交通部 | 2 | 9 | － | 6 | 3 |
| 原子能委員會 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 國軍退除役官兵 輔導委員會 | 2 | 5 | － | 1 | 4 |
| 科技部(國家科學 及技術委員會) | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 農業委員會 | 3 | 13 | － | 7 | 6 |
| 勞動部 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |
| 衛生福利部 | 5 | 11 | － | 8 | 3 |
| 環境保護署 | 1 | 6 | － | 5 | 1 |
| 文化部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 國立故宮博物院 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 金融監督管理委員會 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 國家通訊傳播委員會 | 2 | 6 | － | 6 | － |
| 原住民族委員會 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 考試院考選部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 公平交易委員會 | 1 | 2 | － | 2 | － |

註：111年度未執行之營運（業務）計畫2項如次：

1.離島建設基金之離島地區開發建設貸款計畫2,000萬元，因未有核貸案件，致未執行。

2.實施平均地權基金之土地重劃計畫1億2,054萬元，因預定開發用地地下埋有垃圾及營建廢棄物，經中央興辦社會住宅推動小組會議決議終止辦理，致未執行。

中央政府為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情所造成之影響，111年度以顧好安全、打拚經濟、創造機會為施政主軸，推動各項重大政策，並因應施政需要，依預算法第4條及相關法律規定，設立103個非營業特種基金，依各基金設立目的，配合政府施政重點，運用基金資源，加速投資臺灣、完善全齡照顧、協助青年發展、保障勞工、農民及弱勢族群權益、推動環境保護、持續發展再生能源、保障基本居住權益、加強人才培育及強化產學研鏈結等。經查各基金111年度訂定主要營運（業務）計畫，計有214項，執行結果，已達預計目標者88項，約41.12％，未達預計目標者126項，約58.88％，其中2項未執行（表1）。茲將各基金營運（業務）計畫之執行情形，綜整說明如次：

| 一、作業基金 |  |
| --- | --- |
| (一)社會保險 | 1.勞工保險局作業基金辦理勞工保險、就業保險等保險給付5,165億餘元。 2.全民健康保險基金辦理健保保險給付7,486億餘元；國民年金保險基金辦理保險給付676億餘元。 |
| (二)教育服務 | 1.國立大學校院校務基金及國立高級中等學校校務基金，培育大專以上高級人才48萬餘人及高中職校學生16萬餘人。 2.教育部所屬機構作業基金及國立文化機構作業基金提供社會科學文化教育展覽等館務服務1,519萬餘人次。 |
| (三)醫療服務 | 各醫院作業基金提供： 門診病患醫療3,097萬餘人次。 住院病患醫療992萬餘人日。 |
| (四)公共設施服務 | 1.交通作業基金辦理機場旅客服務1,014萬餘人次、導航設備服務1,523萬餘小時、高速公路車輛通行管理320億餘延車公里。 2.經濟作業基金辦理科技產業園區管理維護530萬餘平方公尺、污水處理營運7,747萬餘立方公尺。 3.科學園區管理局作業基金辦理污水處理1億餘立方公尺及提供土地與廠房出租1,994萬餘平方公尺。 4.農業作業基金提供土地及廠房出租109萬餘平方公尺。 5.農田水利事業作業基金辦理輸水渠道改善及修補133公里、輸水渠道除草、浚渫1,099萬餘平方公尺、農業灌溉用水管理104億餘噸。 |
| 註：本表插圖取自www.flaticon.com，作者分別為：xnimrodx（產銷業務）、Eucalyp（公共設施服務、社會福利業務）、surang（投融資及開發業務）、Freepik（社會保險、教育服務、醫療服務、休閒及觀光業務、補助及協助業務、考選業務、教育科學業務、經濟發展業務、環境保護業務）。 |  |
| (五)產銷業務 | 1.管制藥品製藥工廠作業基金銷售疼始康定10毫克持續藥效錠65萬餘粒、平舒疼口頰溶片200微公克43萬餘片。 2.故宮文物藝術發展基金銷售出版品7萬餘件、文化創意衍生商品31萬餘件。 3.法務部矯正機關作業基金產製銷售紙製品2億餘件、食品651萬餘件及釀造品80萬餘公斤。 4.國軍生產及服務作業基金代辦軍人儲蓄業務7,050萬餘元。 5.水資源作業基金辦理土石疏濬及清淤30億餘元、發電6億餘度、給水17億餘立方公尺。 |
| (六)投融資及開發業務 | 1.行政院國家發展基金配合政府產業政策辦理各項投資110億餘元及一般貸款153億餘元。 2.經濟作業基金辦理中小企業專案性貸款5億元。 3.原住民族綜合發展基金辦理原住民族事業及新創事業貸款3億餘元、原住民族微型經濟活動貸款3億餘元。 4.營建建設基金辦理土地開發70億餘元。 |
| (七)休閒及觀光業務 | 1.國軍生產及服務作業基金辦理國軍官兵休閒設施服務40萬餘人次、報刊發行885萬餘份。 2.水資源作業基金辦理觀光休憩服務129萬餘人次。 3.交通作業基金辦理Tourism2025－臺灣觀光邁向2025方案23億餘元。 |
| (八)補助及協助業務 | 1.營建建設基金辦理住宅貸款利息差額及租金補貼71億餘元、社會住宅興辦計畫32億餘元、都市更新推動工作1億餘元。 2.國軍退除役官兵安置基金辦理退除役官兵職業訓練及介紹8億餘元。 3.原住民族綜合發展基金辦理原住民就業輔導獎勵業務7億餘元、原住民保留地禁伐補償21億餘元。 |
| (九)考選業務 | 考選業務基金辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務34萬餘人次。 |
| 二、債務基金 |  |
|  | 中央政府債務基金辦理債務還本支出、債務事務費支出、債務付息支出等籌措償還政府債務本息9,150億餘元。 |
| 三、特別收入基金 |  |
| (一)教育科學業務 | 1.中央研究院科學研究基金辦理提升研發能量，培育科技菁英，科研環境領航研發，成果管理及運用等36億餘元。 2.行政院國家科學技術發展基金推動整體科技發展，培育、延攬及獎助科技人才，改善研究發展環境等388億餘元。 3.學產基金管理學產房地810公頃、獎助教育業務15萬餘人次。 4.運動發展基金培訓體育運動人才及運動訓練環境改善、健全運動產業環境促進體育運動發展、辦理大型國際體育運動交流活動、非亞奧運及基層運動人才培育、輔助各級學校運動及國家運動訓練中心菁英人才培育等59億餘元。 |
| (二)經濟發展業務 | 1.離島建設基金辦理離島地區永續發展12億餘元。 2.花東地區永續發展基金辦理花東地區永續發展相關計畫24億餘元。 3.經濟特別收入基金辦理貿易推廣工作46億餘元、能源研究發展31億餘元、石油開發48億餘元及再生能源推廣1億餘元。 4.航港建設基金辦理港灣相關建設76億餘元。 5.農業特別收入基金辦理糧政業務132億餘元、農村再生建設及發展88億餘元、綠色環境給付100億餘元、調整產業或防範措施27億餘元、農業貸款利息差額補貼26億餘元。 |
| (三)社會福利業務 | 1.衛生福利特別收入基金辦理菸害防制及衛生保健工作74億餘元、疫苗接種301億餘元、老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務19億餘元、完善長照服務輸送體系476億餘元、機構及社區預防性照顧服務量能提升61億餘元。 2.就業安定基金辦理促進國民就業292億餘元、外國人聘僱管理及許可18億餘元、提升勞工福祉及勞工權益扶助等13億餘元。 3.新住民發展基金辦理新住民社會安全網絡服務、家庭成長及子女托育、多元文化宣導、創新服務、人才培力及活化產業發展等3億餘元。 |
| (四)環境保護業務 | 1.環境保護基金辦理空氣污染防制75億餘元、資源回收管理22億餘元、土壤及地下水污染整治10億餘元、水污染防治2億餘元、推動環境教育3億餘元及因應氣候變遷工作2億餘元。 2.核能發電後端營運基金辦理低放射性廢棄物及用過核子燃料貯存與最終處置等32億餘元。 |
| (五)金融監理業務 | 金融監督管理基金辦理推動保護金融消費者、推動金融制度、新種金融商品之研究及發展、推動金融資訊公開、推動國際金融交流、支應金融業退場等金融監理業務321億餘元。 |
| (六)毒品防制業務 | 毒品防制基金辦理醫療社福、矯正觀護社區及校園毒品防制5億餘元。 |
| 四、資本計畫基金 |  |
|  | 國軍營舍及設施改建基金執行第205廠遷建專案計畫23億餘元、資安園區專案計畫3,001萬餘元、老舊營舍整建計畫142億餘元、工程及設施整建計畫16億餘元。 |

表2　111年度中央政府非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地重劃 | 實施平均地權基金 | 千元 | 120,540 | － | 未執行 |
| 離島地區開發建設貸款計畫 | 離島建設基金 | 千元 | 20,000 | － | 未執行 |
| 安置眷戶遷購已完工改建基地 | 國軍老舊眷村改建基金 | 戶 | 56 | 2 | 3.57 |
| 培育科技菁英計畫 | 中央研究院科學研究基金 | 千元 | 8,000 | 968 | 12.10 |
| 輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋 | 國軍老舊眷村改建基金 | 戶 | 134 | 19 | 14.18 |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 大專校院轉型及退場基金 | 千元 | 42,975 | 8,323 | 19.37 |
| 區段徵收 | 實施平均地權基金 | 千元 | 3,148,797 | 655,467 | 20.82 |
| 文物仿製品 | 故宮文物藝術發展基金 | 件 | 4,500 | 1,009 | 22.42 |
| 私立大專校院轉型及退場融資貸款計畫 | 大專校院轉型及退場基金 | 千元 | 200,000 | 52,820 | 26.41 |

註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

綜觀各基金111年度營運（業務）計畫執行情形，雖能依據其設立宗旨，配合國家政策與民眾需要，運用基金辦理相關業務，對促進國家經濟發展與增進民眾福祉，尚具貢獻，惟未達預計目標者仍有126項，約58.88％，其中土地重劃等9項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表2），已影響各該基金設立目的之達成。

本部業依決算法第23條規定審核各基金營業（業務）計畫已成與未成之程度，並提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

- 行政院國家發展基金部分投資事業營運績效長期欠佳，雖經列管並定期檢討經營狀況，惟管理效能仍不彰；又未落實對投資事業之監督管理機制，研提具體監督作為並定期召開釋股政策評估會議等，亟待研謀改善：行政院國家發展基金配合國家產業發展策略，投資於產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業、技術引進及其他增加產業效益或改善產業結構有關之重要事業或計畫等。截至111年底止，持有投資事業計68家，總投資成本717億餘元。經查執行情形，核有：（一）對於列為追蹤戶之投資事業，未積極就其經營困境研提具體改善措施，亦未依規定召開釋股政策評估會議，檢討已無股利收益財政目的投資事業之後續處理方式等，監督管理未盡落實且效能不彰；（二）參與投資兆遠公司以協助其創新轉型，惟對於該公司主要募資用途變更、轉型計畫執行未如預期及連續減資彌補虧損等，均未研提具體監督作為或相應措施，影響投資目標之達成且損及基金權益等，亟待行政院督促檢討改善。（詳乙－2頁）

- 內政部為保障國民居住權益，推動社會住宅及住宅補貼等居住政策措施，惟社會住宅仍供不應求，且300億元租金補貼專案計畫執行成效未如預期，另各類住宅補貼資源之勾稽查核機制仍未完善，亟待研謀改善：內政部自106年起辦理社會住宅興辦計畫，目標於113年達成政府直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅；又為減輕民眾租屋負擔，自111年度起將「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼，擴大為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將計畫經費增至300億元，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，並針對20至35歲單身青年、新婚及育有未成年子女、經濟及社會弱勢戶家庭，提供租金補貼加碼2至8成等措施。經查執行情形，核有：（一）辦理各項住宅政策，長期仰賴國庫撥補，雖將部分房地合一課徵所得稅稅課收入納入基金財源，惟該稅課收入欠缺長期穩定性，難以確保支應所需經費；（二）政府直接興建社會住宅達成戶數至112年3月底僅完工2萬餘戶，社會住宅供不應求，又近年營造業缺工及營造成本高漲，廠商投標意願低落，致部分工程未能順利發包，延宕興建進度；（三）部分市縣社會住宅包租代管計畫達成率欠佳，執行量能亟待提升，又以累計媒合戶數作為計畫績效指標，未能契合實際可提供之包租代管戶數；（四）推動300億元租金補貼計畫及提供租金加碼等措施，執行率僅55.74％，申請未如預期，亦存有租金補貼誤發或溢發情事；（五）各類住宅補貼或協助資料之勾稽查核機制仍未完善，致仍有重複補助情事等，亟待內政部研謀改善。（詳乙－11頁）

- 觀光局為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情對觀光相關產業營運造成衝擊，推動各項紓困方案，惟間有違法旅宿業者未具觀光局肺炎紓困振興特別預算補助資格，轉向其他機關申領營業衝擊補貼情事，亟待研謀改善：觀光局自109年1月下旬至110年間陸續推動各項觀光產業紓困措施，針對旅宿業提供包括營運資金補貼及員工薪資補貼等。依觀光旅館業及旅館業營運補貼要點及民宿營運補貼要點規定，補助對象係110年4月30日前依法領取營業執照或民宿登記證且申請時仍營業之觀光旅館業及民宿業者，未領取登記證之旅宿業者，不得申請觀光局相關補貼；又經濟部商業司為協助受疫情影響之艱困事業，給予符合申請條件之艱困事業營業衝擊補貼。經查經濟部商業司提供之商業服務業領取營運衝擊補貼清冊，計有39家業者為列管在案之非法旅宿，或於臺灣旅宿網查無資料，存有部分非法旅宿業者或疑有經營旅宿業事實惟未取得登記證者，因無法申請觀光局之紓困補助，而轉向申請經濟部商業司之補貼，與政府協助受疫情影響合法旅宿業者之政策意旨不符等，亟待行政院研謀改善。（詳乙－179頁）

- 科學園區管理局近年致力推動再生水業務，並辦理園區用水規劃及污水處理廠之營運管理，惟部分園區再生水規劃與地方政府不同，或實際用水量與用水計畫書存有相當差距，又部分污水處理廠營運連年短絀，亟待研謀改善：科學園區管理局為有效管理園區內之用水暨合理調度水資源，滿足園區用水供需平衡，依據水利法規定提報用水計畫書審查，定期檢討用水供需情狀，復為加強園區環境保護工作及防治水污染，維護污水下水道系統正常操作，興建污水處理廠，以處理排放之廢（污）水，確保放流水水質符合標準。截至111年底止，計設置11座污水處理廠，平均每日實際處理廢（污）水排放量42萬餘立方公尺。經查執行情形，核有：（一）部分新設或既有園區環境影響說明書再生水規劃，與地方政府推動之再生水計畫存有落差；（二）部分園區平均每日實際用水量與用水計畫差異大，或呈逐年下滑，待檢討強化用水評估作業；（三）部分園區污水處理廠實際處理廢（污）水量未及設計量之5成，污水處理成本高於收入，營運連年短絀等，亟待國家科學及技術委員會督促研謀改善。（詳乙－229頁）

- 中央健康保險署配合全民健保醫療給付總額中長期改革計畫，積極改革健保給付及支付制度，惟執行情形間有未臻周妥情事，亟待研謀善策：衛生福利部為使健保資源合理配置、提升使用效率、改善全體國民之健康，自110年度起推動全民健保醫療給付總額中長期改革計畫，由中央健康保險署主責辦理「改革健保給付及支付制度」，110至112年度於全民健康保險醫院總額分年編列專款預算2.1億元，提供獎勵誘因，以醫院為單位導入全民健康保險住院診斷關聯群制度、辦理改革藥品給付支付制度，及導入健康科技評估（再評估）制度等行動方案。經查執行情形，核有：（一）規劃分階段推動住院診斷關聯群支付制度，惟自99年起推行至今，仍因各界對實施內容存有疑慮而暫緩全面推動；（二）自102年度起試辦藥品支出目標制（DET）以管控藥費支出成長，惟藥費支出連年高於目標值，且部分藥品支付價格仍無法貼近市場實際加權平均價格；（三）導入醫療科技評估（HTA）及再評估機制（HTR），惟囿於評估、審查或議價作業期程冗長，且須考量各利害關係人之立場，影響評估期程或評估結果等，亟待中央健康保險署研謀改善。（詳乙－285頁）

- 教育部協助私立大專校院因應少子女化趨勢對營運之衝擊，惟推動措施成效尚不顯著、大專校院學雜費收費基準尚待建構並落實合理調整機制、停辦學校學生安置其他學校就讀之退學率偏高，亟待研謀改善：教育部鑑於近年來受少子女化影響，高等教育生源不足，大專校院屢傳招生不足及經營狀況不佳，爰於102年9月訂定教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則，以因應大專校院合併及退場問題，並於106年度設立大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型及退場，111年度編列基金用途預算數5,967萬元，辦理學校轉型、停招及停辦規劃、教學品質維護、停辦學校之學生安置、維護教職員工權益所需費用等。截至111年底止，基金餘額24億2,055萬餘元。經查執行情形，核有：（一）推動多項措施協助私立大專校院因應少子女化趨勢對於學校營運產生之衝擊，惟推動成效尚不顯著；（二）私立大專校院學雜費收入受招生人數減少而持續降低，不利學校營運並影響財務狀況；（三）停辦學校學生分發至其他學校繼續就讀後，退學率高於大專校院退學率，尚待瞭解學生休、退學原因及加強辦理訪視作業等，亟待教育部研謀改善。（詳乙－409頁）

- 農業委員會推動百億基金計畫，以維持國內養豬產業永續發展，惟事前未進行整體資源盤點，前置作業延宕等因素，影響計畫執行進度及預算執行率，補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備、輔導養豬場進行現代化轉型升級成效未如預期，亟待研謀改善：農業委員會為因應110年起開放含有萊克多巴胺之豬肉進口，確保國內養豬產業在高度自由化貿易開放之挑戰及衝擊下，能夠持續穩定及永續發展，報經行政院於110年1月29日核定辦理「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫（110至113年度）」，總經費128億3,000萬元，主要工作項目包括推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級暨輔導養豬場現代化轉型升級等8項。110至111年度於農業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金累計編列預算數38億餘元，累計執行數34億餘元。經查執行情形，核有：（一）輔導中央畜產會設立屠宰分切冷凍廠，建立調節量能及外銷示範點，惟事前未就設置方式及經營主體等事項進行整體資源盤點，歷時近1年10個月始確定經營主體，肇致計畫執行進度停滯；（二）加速建置全國肉品批發市場畜產品冷鏈體系，以提升產銷品質與減少耗損，惟部分補助案件因前置作業延宕等因素減列補助項目及金額，影響計畫執行進度及預算執行率；（三）補助傳統豬肉攤及運輸車輛導入溫控設備，以確保消費者肉品食用安全，惟攤商申請意願不佳及國際車輛晶片短缺等因素，致推動實績未如預期，且逾6成之運輸車輛溫控設備補助案件未能串聯上下游供應鏈；（四）輔導養豬場進行現代化轉型升級以提升養豬產業生產效率，惟受輔導場之母豬年產上巿肉豬頭數年成長率連續2年度未達預計目標且為負成長等，亟待農業委員會研謀改善。（詳乙－459頁）

- 勞動力發展署推動多元就業開發方案及培力就業計畫多年，協助弱勢民眾在地就業並改善所得，惟方案（計畫）結束後，部分進用人員未能順利銜接一般職場，促進失業者就業成效仍有精進空間，另未追蹤執行單位後續營運狀況，亦不利評核計畫之長期效益，亟待檢討改善：勞動力發展署自91年起推動多元就業開發方案，建構民間團體與政府部門合作夥伴關係，促進弱勢者在地就業，嗣因應莫拉克風災災後重建需要，於99年推出培力就業計畫，與民間團體合作創造災區就業機會，於101年擴大實施區域與範疇，以引導民間團體研提具產業整合、社會創新及促進就業之計畫。截至111年底止，多元就業開發方案計列支經費175億餘元、培力就業計畫計17億餘元。經查執行情形，核有：（一）方案（計畫）結束後仍有2至4成人員未能順利銜接一般職場再就業，人員留用比率僅1至2成，促進失業者就業成效仍有精進提升空間；（二）部分計畫因執行遇有窒礙等因素提前中止營運，執行成果未如預期，方案（計畫）結束後，未列管追蹤執行單位後續營運狀況，不利評量計畫長期效益；（三）多元就業開發方案及培力就業計畫之制度設計與計畫內涵或有重複，不利政府資源運用之最大化等，亟待勞動部研謀改善。（詳乙－478頁）

- 衛生福利部推動預防及延緩失能照護服務，社區據點及照顧服務人力持續增加，惟長照服務推動、人力發展及訓練方面，仍有未臻周妥情事，亟待檢討改善：衛生福利部為實現在地老化之政策目標，發展以社區為基礎之預防照顧體系，自106年起推動「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」，規劃於巷弄長照站、失智社區服務據點、長者健康促進站等社區據點，提供預防及延緩失能照護服務，並持續培育照顧服務員人力，截至111年底止，已布建上開社區據點計4,906處，全國照服員人數為9萬5,580人。經查執行情形，核有：（一）各類社區據點尚乏服務對象類型之統計，復未掌握預防及延緩失能照護方案品質指標運用情形，又部分縣市該方案涵蓋面向未臻完整或專業師資仍顯不足；（二）國內照服員人數持續成長，惟住宿式機構照服員與居家照服員薪資水準及工作負荷存有差異，不利機構招募照服人力及鼓勵人員久任；（三）已建置長期照顧專業人員數位學習平臺，惟尚乏多語言之操作介面及訓練、繼續教育課程，不利新住民及從事機構看護工作之外國人學習等，亟待衛生福利部研謀改善。（詳乙－496頁）

- 環境保護署為防制空氣污染，推動老舊機車汰換電動機車，設置媒合平臺提供收購民眾汰換電動機車之溫室氣體及空氣污染物減量效益，惟實際收購量未如預期；另推動港區空氣污染防制措施，惟國內僅2成碼頭建置岸電設施，且已建置完成之高壓岸電有4成仍未啟用，亟待研謀改善：環境保護署為防制空氣污染，辦理空氣污染防制工作，111年度於空氣污染防制基金編列預算數78億7,574萬元，實際執行數76億2,124萬餘元。經查執行情形，核有：（一）為加速推動燃油運具汰換為電動運具，建置「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，供環境影響評估開發單位及地方政府等減量效益需求者，公開收購民眾汰舊換新車輛之溫室氣體及空氣污染物減量效益，惟收購成效未如預期，截至111年底止，國內15年以上老舊機車仍高達365萬餘輛；（二）推動港區空氣污染防制措施，惟國內僅2成碼頭建置岸電設施，且已建置完成之高壓岸電考量營運成本及維護經費龐鉅、或尚未完成連接測試、或台灣電力股份有限公司維護因素而無法接電，仍有4成尚未啟用等，亟待環境保護署研謀改善。（詳乙－515頁）

以上，各非營業特種基金營運（業務）計畫實施之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本部已列管繼續注意其改善成效。