二、行政院主管

(一)行政院國家科學技術發展基金

政府為增進科學技術研究發展能力，鼓勵傑出科學技術研究發展人才，充實科學技術研究設施及資助研究發展成果之運用，依據科學技術基本法規定，設立行政院國家科學技術發展基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係推動全國整體科技發展，改善科技研究發展環境等。111年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 推動整體科技 發展計畫 | 千元 | 36,696,908 | 33,971,143 | - 2,725,764 | - 7.43 | 科學城公共建設計畫第二期工程執行進度落後，及科技會報跨部會署科發基金計畫申請案件未符合專案審查重點，核定補助件數較預計減少。 |
| 培育、延攬及獎助 科技人才計畫 | 千元 | 3,978,407 | 3,598,557 | - 379,849 | - 9.55 | 補助延攬科技人才等計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，申請件數未如預期。 |
| 改善研究發展 環境計畫 | 千元 | 1,621,141 | 1,329,034 | - 292,106 | - 18.02 | 補助支援時效性等計畫之申請件數未如預期。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請國家科學及技術委員會督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘29億3,128萬餘元，較預算賸餘4,000萬元，增加28億9,128萬餘元，主要係科學城公共建設計畫第二期工程執行進度落後，及科技會報跨部會署科發基金計畫申請案件未符合專案審查重點，核定補助件數未如預期，基金用途較預算數減少所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘2,795,868,500元，本部依法審核修正增列基金來源之其他收入7,971,661元，減列基金用途之推動整體科技發展、培育、延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境計畫等支出127,448,206元，主要係收回補助計畫經費結餘，或部分經費尚未完成結報即列實現數，綜計增列賸餘135,419,867元，審定本期賸餘2,931,288,367元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金65億5,970萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增34億2,874萬餘元，期末現金及約當現金為99億8,844萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　配合政府推動重大及跨部會科技政策，辦理跨部會署科技計畫，惟部分計畫預算執行率未如預期，又連年核定補助同一計畫，與基金運用原則未合，且部分計畫展延多時，亟待檢討改善，以促進政府資源有效運用。

圖1　科技會報科發基金計畫預算執行情形

％

百萬元

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

預算數

決算數

1,740

1,348

1,831

1,256

931

1,665

1,579

1,104

1,044

1,531

圖1　科技會報科發基金計畫預算執行情形

％

百萬元

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

預算數

決算數

1,740

1,348

1,831

1,256

931

1,665

1,579

1,104

1,044

1,531

行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）為因應未來科技情勢快速變動或重大社經議題所衍生之科技發展推動事項，每年辦理由政府循預算程序撥款之跨部會署科技計畫，其運用原則係支應未及循年度科技預算編列程序之政府重大及跨部會科技政策（議題）第1年先期規劃與前置推動作業，後續年度經費則由主管部會規劃完整推動架構後，納入其年度科技預算執行。依據行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範（下稱補助作業規範）第6點規定，計畫執行應確實掌控時程即時推動，展延以1年為限，特殊狀況須申請展延逾1年或執行期程未達1年之短期計畫須申請展延者，應提科發基金管理會討論後，依決議辦理。經查111年度跨部會署科技計畫包含科技會報跨部會署科發基金計畫（下稱科技會報科發基金計畫）、資安跨域整合聯防計畫－數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫（下稱國家資安防護前導計畫）、太空基礎能量發展跨部會署科發基金計畫及科技關鍵設施研發跨部會署科發基金計畫（下稱科技關鍵設施研發計畫）等4項科技發展計畫，執行結果，決算數34億3,477萬餘元，較預算數41億4,048萬餘元，減少7億570萬餘元，預算執行率82.96％，其中科技會報科發基金計畫因部分申請案件未符合專案審查重點，核定件數較預計減少，107至111年度預算執行率僅介於55.95％至77.51％之間（圖1），又科技關鍵設施研發計畫之新興疫苗關鍵製造分項計畫，規劃建立新興疫苗產品開發及委託開發製造核心能量，惟因於計畫徵求階段始發現經濟部已就新興疫苗議題規劃「建置臺灣創新生物製造研發服務能量行動方案」，及考量新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情已漸趨緩，原編列預算1億7,200萬餘元均未執行。另查，跨部會署科技計畫111年度計核定補助29件計畫，其中智慧國家方案推動計畫、科技決策支援暨科技計畫推動諮詢、國家資安防護前導計畫、精準健康科技與產業推動計畫及科技基盤建構法制支援計畫等5項計畫，主要係支應行政院科技會報辦公室（現為國家科學及技術委員會科技辦公室）及行政院資通安全處（現為數位發展部資通安全署），補助財團法人及技術服務中心提供科技政策之專業技術諮詢與資安技術服務，已連續補助2至5年，補助經費占核定補助總經費之17.22％。又107至111年度展延執行期程者共38件計畫，約占總核定補助計畫125件之30.40％，其中「以國際科技組織推動跨國跨業整合－提升臺灣產業發展計畫」及「小客車租賃業數位轉型發展計畫」展延期間逾1年，另「推動5G垂直應用場域實證規劃、法規調適暨資安法規整備計畫」及「社會工作人員智慧決策行動平臺計畫」，因採購簽約、驗收審查作業期程急迫，未及提報科發基金管理會決議即同意展延，均與基金運用原則及補助作業規範規定未合，經函請管理機關國家科學及技術委員會督促計畫主管機關確依計畫期程加強執行，及深化計畫規劃階段與其他部會（計畫）之協調溝通，並檢討相關補助計畫回歸由各主管機關編列科技預算執行，以促進政府資源有效運用。據復：將嚴謹檢視計畫是否符合國家科技發展推動之重大與急迫性，另於計畫審議階段檢視與其他計畫之區隔性，並加強計畫執行期程控管，以不得展延為原則方式辦理，又相關計畫經費已於112年度回歸各主管機關編列預算執行，俾符合基金經費運用原則。

（2）　科學技術研究發展成果已依規定收取研發成果收入，並訂定股權作業要點，強化股權管理及處分作業，惟部分資助機關繳交研發成果收入下滑，或尚無衍生收入，又持有股權多未處分，且股權發行公司營運績效不佳，亟待檢討改善，俾提升研發成果收入及科研資源投入效益。

行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）之主管機關為行政院，管理機關為國家科學及技術委員會（下稱國科會），主要業務為推動整體科技發展、改善研究發展環境，暨培育、延攬及獎助科技人才，並由各資助機關依科學技術基本法規定將歸屬政府部分之研發成果現金及股權等收入繳交至科發基金保管運用，另為妥善運用研發成果收入，持續投入創新研發，每年辦理研發成果收入運用計畫，111年度核定補助經費10億9,408萬元。經查執行情形，核有下列事項：

A.　研發成果收入較上年度下滑，又部分資助機關辦理研發成果收入運用計畫執行情形未如預期，或尚無衍生收入，亟待檢討提升研發成果收入及其運用效益，並加強控管計畫執行進度：依據科學技術基本法第13條第1項規定，中央政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，其研究發展成果及其收入歸屬政府部分，應撥入科發基金保管運用。復依行政院國家科學技術發展基金研發成果收入運用計畫申請及審查作業要點第2點規定，各資助機關將研發成果收入循預算程序繳交該基金者，得申請運用計畫。經查111年度各資助機關繳交研發成果現金收入共10億3,101萬餘元，較109及110年度之11億242萬餘元及10億3,679萬餘元，減少7,140萬餘元及578萬餘元，其中中央研究院、國立故宮博物院、原子能委員會及農業委員會等4個機關繳交研發成果收入較110年度下滑，減少幅度介於4.17％至36.13％之間。另查，107至111年度研發成果收入運用計畫核定補助325件計畫，金額53億1,560萬餘元，其中「參與前瞻及新興產業科技之國際標準化及計量活動」及「創新產業暨科學園區國際鏈結計畫」等10項計畫預算執行率未及8成，甚有「參與國際科技活動計畫（108年度）」及「推動防疫技轉研發量能發展及深植人才培育計畫」等2項預算執行率僅4.36％、13.84％，據說明主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，原規劃出國活動及研討會暫停執行所致；又該基金核定補助經濟部等10個資助機關辦理研發成果收入運用計畫，獲致衍生收入已由107年度之1,553萬餘元，增加至111年度之3,405萬餘元，惟仍有內政部、國防部及勞動部等3個機關歷年均無衍生收入，經函請國科會督促提升研發成果收入及加強控管計畫執行進度，並強化各補助計畫產業應用價值，以提高衍生收入，增進科研成果擴散效益。據復：已持續透過考評作業掌握計畫執行進度及預期目標達成情形，另自112年度起各資助機關於申請計畫時須填列「政策檢視審查表」，檢視計畫是否符合研發成果收入運用方向及重點，以強化產業應用及產學鏈結，提升研發成果擴散效益。

B.　持有股權多未處分，或股權發行公司營運績效不佳，又未依限提報持有股權狀態等資訊，亟待檢討強化管理與追蹤公司營運情形，並適時處分股權及研修相關規定：科發基金為有效管理各資助機關繳交之研發成果股權收入，訂有行政院國家科學技術發展基金股權管理及處分作業要點（下稱股權作業要點）。依據股權作業要點第3點至第5點規定，已於上市（櫃）市場交易之股權，得進行股權處分評估；科發基金管理會原則於每年底將科發基金所持有之股權狀態、公司財務及營運狀況等提報管理會會議；為兼顧基金收益性及安全性，股票已於上市（櫃）市場交易者，其市場交易價格前1個月收盤平均價高於帳面金額、連續3年收盤平均價低於帳面價值，可作為遴選處分標的。經查截至111年底止，科發基金收取研發成果之股權收入計145件（按：5家公司股權同時歸屬財政部國有財產署及科發基金），票面價值6億1,514萬餘元，移交財政部國有財產署處理者73件（票面價值2億7,811萬餘元），由科發基金自行

表1　110年底科發基金持有股權發行公司營運情形

單位：家

| 累計盈虧情形 |  | 家數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 55 |
| 盈餘 |  | 1 |
| 虧損占實收資本額 | 50％以下 | 29 |
|  | 逾50-100％以下 | 14 |
|  | 逾100％ | 11 |

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

處理者77件（票面價值3億3,703萬餘元），其中屬公開發行公司且經該基金評估尚符合遴選處分標的者5件，惟均尚未進行處分評估；又依科發基金管理會111年度出席55家持有股權公司股東會，取得之各公司前一年度累計盈虧情形，除1家公司營運獲利外，其餘54家公司營運皆為虧損，其中甚有11家累計虧損超過實收資本額（表1）；另該基金遲至112年3月方將所持有之股權狀態及公司營運情形等資料提報基金管理會，較股權作業要點所訂期限延後3個月，據說明主要係該基金所持股權發行公司多為非公開發行公司，股東會召開時間未盡一致，取得資訊期程較難掌握所致，經函請國科會督促檢討強化管理及持續追蹤公司營運績效，並於兼顧新創發展及增進基金收益之前提下，適時處分股權，及依實際執行狀況修正現行規定，俾提升科研資源投入效益及遂行股權管理作業。據復：將研議調整處分評估標準，並委託專業團隊協助管理股權及取得股權發行公司財務報告，另將視各公司股東會實際召開情形，評估修正提報時程相關規定。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均仍待繼續改善（表2），經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表2　110年度審核報告非營業部分所列行政院國家科學技術發展基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）配合政府推動重大科技政策，並妥善運用研發成果收入，辦理跨部會署科技計畫及研發成果收入運用計畫，惟預算執行率未如預期，又補助計畫成果報告未依規定登載至系統，且實地查核比率未達目標，亟待檢討改善，俾提升計畫執行率及考核經費運用情形。 | 因跨部會署科技計畫項下部分計畫執行率未如預期，且展延多時等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| （2）已依規定收取研發成果之股權收入，惟部分發行股票之新創公司已解散多年，或營運狀況不佳，亟待加速辦理註銷作業，並追蹤公司營運情形，以適切表達股權資訊及維護基金權益。 | 因持有股權多未處分，或股權發行公司營運績效不佳等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）B」。 |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 行政院國家科學技術發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 42,398,277,000 | 41,880,395,447 | 7,971,661 | 41,888,367,108 | - 509,909,892 | - 1.20 |
| 勞務收入 | 121,100,000 | 146,662,553 | － | 146,662,553 | 25,562,553 | 21.11 |
| 財產收入 | 1,025,274,000 | 1,045,511,146 | － | 1,045,511,146 | 20,237,146 | 1.97 |
| 政府撥入收入 | 40,508,869,000 | 40,320,621,753 | － | 40,320,621,753 | - 188,247,247 | - 0.46 |
| 其他收入 | 743,034,000 | 367,599,995 | 7,971,661 | 375,571,656 | - 367,462,344 | - 49.45 |
| 基金用途 | 42,358,277,000 | 39,084,526,947 | - 127,448,206 | 38,957,078,741 | - 3,401,198,259 | - 8.03 |
| 推動整體科技發展計畫 | 36,696,908,000 | 34,080,391,677 | - 109,247,900 | 33,971,143,777 | - 2,725,764,223 | - 7.43 |
| 培育、延攬及獎助 科技人才計畫 | 3,978,407,000 | 3,613,608,137 | - 15,050,305 | 3,598,557,832 | - 379,849,168 | - 9.55 |
| 改善研究發展環境計畫 | 1,621,141,000 | 1,332,184,943 | - 3,150,001 | 1,329,034,942 | - 292,106,058 | - 18.02 |
| 一般行政管理計畫 | 61,821,000 | 58,342,190 | － | 58,342,190 | - 3,478,810 | - 5.63 |
| 本期賸餘（短絀） | 40,000,000 | 2,795,868,500 | 135,419,867 | 2,931,288,367 | 2,891,288,367 | 7,228.22 |
| 期初基金餘額 | 3,438,886,000 | 6,191,418,331 | － | 6,191,418,331 | 2,752,532,331 | 80.04 |
| 期末基金餘額 | 3,478,886,000 | 8,987,286,831 | 135,419,867 | 9,122,706,698 | 5,643,820,698 | 162.23 |

註：1.各部會署以股權方式繳交之研發成果收入，期初餘額227,095,044元，111年度增加2,199,672,596元（含評價調整1,458,207,654元），期末餘額2,426,767,640元。

2.本表推動整體科技發展計畫決算審定數33,971,143,777元，包含以前年度保留數之執行數916,273,989元。

行政院國家科學技術發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度                      單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 5,998,969,536 |
| 調整非現金項目 | - 2,785,835,624 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,213,133,912 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 1,891,615,473 |
| 增加長期投資 | - 83,453,150 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 1,591,651,101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216,511,222 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 40,879,952 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 41,780,035 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 900,083 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 3,428,745,051 |
| 期初現金及約當現金 | 6,559,703,816 |
| 期末現金及約當現金 | 9,988,448,867 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 行政院國家科學技術發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 19,620,672,030 | 100.00 | 14,239,405,233 | 100.00 | 5,381,266,797 | 37.79 |
| 流動資產 | 10,782,522,909 | 54.95 | 7,713,630,675 | 54.17 | 3,068,892,234 | 39.79 |
| 現金 | 9,988,448,867 | 50.91 | 6,559,703,816 | 46.07 | 3,428,745,051 | 52.27 |
| 應收款項 | 690,818,798 | 3.52 | 572,680,207 | 4.02 | 118,138,591 | 20.63 |
| 預付款項 | 103,255,244 | 0.53 | 581,246,652 | 4.08 | - 477,991,408 | - 82.24 |
| 長期投資 | 3,989,484,924 | 20.33 | 1,706,359,172 | 11.98 | 2,283,125,752 | 133.80 |
| 其他長期投資 | 3,989,484,924 | 20.33 | 1,706,359,172 | 11.98 | 2,283,125,752 | 133.80 |
| 固定資產 | 4,194,699,707 | 21.38 | 3,399,790,393 | 23.88 | 794,909,314 | 23.38 |
| 土地 | 1,168,842,668 | 5.96 | 1,168,842,668 | 8.21 | － | － |
| 土地改良物 | 122,888,480 | 0.63 | 134,943,344 | 0.95 | - 12,054,864 | - 8.93 |
| 房屋建築及設備 | 1,525,383,650 | 7.77 | 1,551,488,174 | 10.90 | - 26,104,524 | - 1.68 |
| 機械及設備 | 175,806,323 | 0.90 | 227,309,824 | 1.60 | - 51,503,501 | - 22.66 |
| 交通及運輸設備 | 19,769,133 | 0.10 | 25,664,845 | 0.18 | - 5,895,712 | - 22.97 |
| 雜項設備 | 160,751,802 | 0.82 | 137,341,657 | 0.96 | 23,410,145 | 17.05 |
| 購建中固定資產 | 1,021,257,651 | 5.21 | 154,199,881 | 1.08 | 867,057,770 | 562.29 |
| 無形資產 | 56,197,643 | 0.29 | 66,551,540 | 0.47 | - 10,353,897 | - 15.56 |
| 無形資產 | 56,197,643 | 0.29 | 66,551,540 | 0.47 | - 10,353,897 | - 15.56 |
| 其他資產 | 597,766,847 | 3.05 | 1,353,073,453 | 9.50 | - 755,306,606 | - 55.82 |
| 什項資產 | 597,766,847 | 3.05 | 1,353,073,453 | 9.50 | - 755,306,606 | - 55.82 |
| 合計 | 19,620,672,030 | 100.00 | 14,239,405,233 | 100.00 | 5,381,266,797 | 37.79 |
| 負債 | 2,257,583,058 | 11.51 | 2,875,285,797 | 20.19 | - 617,702,739 | - 21.48 |
| 流動負債 | 2,256,609,714 | 11.50 | 2,873,412,370 | 20.18 | - 616,802,656 | - 21.47 |
| 應付款項 | 2,256,609,714 | 11.50 | 2,873,375,322 | 20.18 | - 616,765,608 | - 21.46 |
| 預收款項 | － | － | 37,048 | 0.00 | - 37,048 | - 100.00 |
| 其他負債 | 973,344 | 0.00 | 1,873,427 | 0.01 | - 900,083 | - 48.04 |
| 什項負債 | 973,344 | 0.00 | 1,873,427 | 0.01 | - 900,083 | - 48.04 |
| 淨資產 | 17,363,088,972 | 88.49 | 11,364,119,436 | 79.81 | 5,998,969,536 | 52.79 |
| 淨資產 | 17,363,088,972 | 88.49 | 11,364,119,436 | 79.81 | 5,998,969,536 | 52.79 |
| 淨資產 | 17,363,088,972 | 88.49 | 11,364,119,436 | 79.81 | 5,998,969,536 | 52.79 |
| 合計 | 19,620,672,030 | 100.00 | 14,239,405,233 | 100.00 | 5,381,266,797 | 37.79 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。