(二)離島建設基金

政府為加速離島建設，依據離島建設條例規定，設立離島建設基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助及貸款等方式協助地方政府辦理離島相關建設業務。111年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及未執行者各1項，其執行情形如次：

（1）　離島地區永續發展相關計畫　預計數9億100萬元，實際數12億4,045萬餘元，較預計增加3億3,945萬餘元，約37.67％，係部分以前年度核定補助案件於111年度核銷結案所致。

（2）　離島地區開發建設貸款計畫　預計貸出2,000萬元，實際無貸出案件，係銀行評估貸款計畫後，全數以自有資金核貸。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀12億3,960萬餘元，較預算短絀8億9,459萬餘元，增加3億4,501萬餘元，約38.57％，主要係部分以前年度核定補助案件於111年度核銷結案，基金用途較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀1,239,606,003元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金18億6,391萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減12億4,658萬餘元，期末現金及約當現金為6億1,733萬餘元。

5.　重要審核意見

離島建設基金補助澎湖縣、屏東縣琉球鄉及金門縣政府辦理民眾新購電動機車加碼補助案，實際補助機車數未達離島建設基金核定補助目標機車數，且有部分受補助機車於非受補助之離島地區使用，或於禁止過戶期間移轉機車所有權等情，允宜檢討研謀具體改善措施。

政府為推動澎湖縣、屏東縣琉球鄉及金門縣成為低碳島嶼，實現低碳交通，改善當地空氣品質，及提升居民或機車租賃業者、一般公司行號新購（或汰舊換新）電動機車之意願，分別於澎湖縣第五期（108－111年）離島綜合建設實施方案1.3推廣智慧低碳生活（主管部會：行政院環境保護署，下稱環保署）、屏東縣第五期（108－111年）離島綜合建設實施方案3.1琉球鄉推廣居民汰換燃油機車計畫（主管部會：環保署）、金門縣第五期（108－111年）離島綜合建設實施方案8.1電動機車補助計畫（主管部會：環保署）項下，核定補助新購電動機車各800輛（於109至111年度分3年度補助）、300輛（於109至110年度分2年度補助）、700輛（其中烈嶼鄉320輛，於108至111年度分4年度補助）。上開各縣第五期（108－111年）離島綜合建設實施方案執行結果，澎湖縣、屏東縣及金門縣政府分別補助新購電動機車291輛（488萬6,000元）、8輛（13萬6,000元）、719輛（1,803萬2,000元，其中烈嶼鄉97輛）。依據屏東縣琉球鄉老舊二行程機車汰舊換新補助原則第11條及109至111年度之各年度金門縣相關換購電動機車補助要點第6點規定，受補助電動機車限於屏東縣琉球鄉、金門縣地區使用，且2年內不得過戶；至於澎湖縣政府補助部分，則無類此規範。經以澎湖縣、屏東縣及金門縣政府提供之109至111年度補助電動機車明細，與交通部公路總局截至112年4月14日止第三代公路監理資訊系統之車籍資料、109至111年度道路交通違規資料等分析比對結果，核有：（1）澎湖縣政府、屏東縣政府（琉球鄉）、金門縣政府烈嶼鄉補助新購電動機車數量（291輛、8輛、97輛）均與原核定計畫預計補助機車數差異甚大（分別占核定預計補助800輛之36.38％、300輛之2.67％、320輛之30.31％），補助計畫執行情形欠佳；（2）金門縣政府109至111年度補助之16輛電動機車，於金門地區以外行駛遭舉發道路交通違規，顯未依規定限地使用，其中1輛電動機車於禁止過戶期限內過戶；（3）澎湖縣政府新購電動機車補助要點未規範限地使用及限期內禁止過戶，致該府109年度補助之76輛電動機車於臺灣本島遭舉發道路交通違規，與改善澎湖縣空氣品質之目標未合，29輛電動機車於領牌日起2年內過戶，分別占補助機車數291輛之26.12％、9.97％，亦較金門縣及屏東縣政府嚴重等情事，經函請國家發展委員會督促上開補助計畫主管部會環保署檢討並轉責澎湖縣、屏東縣及金門縣政府檢討研謀補助案件審核、列管及後續管考、稽查等之具體改善措施。據復：補助計畫執行情形欠佳係因離島地區電動機車使用環境不友善，民眾對於電動機車性能仍有疑慮、接受度不如預期等所致，屏東縣政府已輔導當地機車行設置充電設備，積極營造電動機車友善使用環境；金門縣政府考量金門大橋通車後已降低大小金門交通資源落差，後續已無提供烈嶼鄉加碼補助，將清查上開案件之違規事實並妥依補助規定處理，後續將透過提高抽查比例、二次抽查、定期與監理單位之車籍資料比對勾稽等方式，確保車輛使用符合相關補助規定；澎湖縣政府已無提供加碼補助，未來如獲經費辦理，將於相關補助要點納入限地使用及限制轉讓之規定；主管部會環保署已函請上開縣政府環境保護局妥為管控計畫，將擇期實地督導瞭解，並將112年度金門縣政府執行電動機車補助計畫列為重點督導計畫，以掌握計畫實況並協助解決問題，避免類此異常案件發生。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關離島建設基金收支長期失衡，連年發生短絀，基金餘額恐於2年內呈現負數，有待研謀改善，俾利基金永續經營1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 離島建設基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 6,824,000 | 975,955 | － | 975,955 | - 5,848,045 | - 85.70 |
| 財產收入 | 184,000 | 345,220 | － | 345,220 | 161,220 | 87.62 |
| 其他收入 | 6,640,000 | 630,735 | － | 630,735 | - 6,009,265 | - 90.50 |
| 基金用途 | 901,420,000 | 1,240,581,958 | － | 1,240,581,958 | 339,161,958 | 37.63 |
| 離島地區永續發展 相關計畫 | 901,000,000 | 1,240,450,324 | － | 1,240,450,324 | 339,450,324 | 37.67 |
| 辦理離島地區開發 建設貸款業務計畫 (相關業務經費) | 8,000 | － | － | － | - 8,000 | - 100.00 |
| 一般行政管理計畫 | 412,000 | 131,634 | － | 131,634 | - 280,366 | - 68.05 |
| 本期賸餘（短絀） | - 894,596,000 | - 1,239,606,003 | － | - 1,239,606,003 | - 345,010,003 | 38.57 |
| 期初基金餘額 | 1,651,559,000 | 1,926,686,922 | － | 1,926,686,922 | 275,127,922 | 16.66 |
| 期末基金餘額 | 756,963,000 | 687,080,919 | － | 687,080,919 | - 69,882,081 | - 9.23 |

離島建設基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,239,606,144 |
| 調整非現金項目 | - 6,974,182 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 1,246,580,326 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 1,246,580,326 |
| 期初現金及約當現金 | 1,863,912,939 |
| 期末現金及約當現金 | 617,332,613 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 離島建設基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 698,782,701 | 100.00 | 1,933,159,907 | 100.00 | - 1,234,377,206 | - 63.85 |
| 流動資產 | 698,782,281 | 100.00 | 1,933,159,346 | 100.00 | - 1,234,377,065 | - 63.85 |
| 現金 | 617,332,613 | 88.34 | 1,863,912,939 | 96.42 | - 1,246,580,326 | - 66.88 |
| 應收款項 | 60,176 | 0.01 | 8,829 | 0.00 | 51,347 | 581.57 |
| 預付款項 | 81,389,492 | 11.65 | 69,237,578 | 3.58 | 12,151,914 | 17.55 |
| 固定資產 | 420 | 0.00 | 561 | 0.00 | - 141 | - 25.13 |
| 機械及設備 | － | － | 141 | 0.00 | - 141 | - 100.00 |
| 雜項設備 | 420 | 0.00 | 420 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 698,782,701 | 100.00 | 1,933,159,907 | 100.00 | - 1,234,377,206 | - 63.85 |
| 負債 | 11,701,362 | 1.67 | 6,472,424 | 0.33 | 5,228,938 | 80.79 |
| 流動負債 | 11,701,362 | 1.67 | 6,472,424 | 0.33 | 5,228,938 | 80.79 |
| 應付款項 | 11,701,362 | 1.67 | 6,472,424 | 0.33 | 5,228,938 | 80.79 |
| 淨資產 | 687,081,339 | 98.33 | 1,926,687,483 | 99.67 | - 1,239,606,144 | - 64.34 |
| 淨資產 | 687,081,339 | 98.33 | 1,926,687,483 | 99.67 | - 1,239,606,144 | - 64.34 |
| 淨資產 | 687,081,339 | 98.33 | 1,926,687,483 | 99.67 | - 1,239,606,144 | - 64.34 |
| 合計 | 698,782,701 | 100.00 | 1,933,159,907 | 100.00 | - 1,234,377,206 | - 63.85 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。