(四)花東地區永續發展基金

政府為推動花東地區發展，依據花東地區發展條例規定，設立花東地區永續發展基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助方式協助花蓮縣及臺東縣政府辦理花東地區相關建設計畫。111年度預計數24億4,527萬元，實際數24億174萬餘元，較預計減少4,352萬餘元，約1.78％，主要係補助計畫執行情形未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀23億9,078萬餘元，較預算短絀24億4,044萬餘元，減少4,966萬餘元，約2.03％，主要係補助計畫執行情形未如預期，基金用途較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀2,390,784,980元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金287億7,271萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減23億5,111萬餘元，期末現金及約當現金為264億2,159萬餘元。

5.　重要審核意見

花東地區永續發展基金補助花蓮縣及臺東縣政府辦理民眾新購電動機車加碼補助案，部分受補助機車於花東以外地區使用，或於禁止過戶期間移轉機車所有權，允宜檢討研謀具體改善措施。

政府為實現花東地區低碳交通及改善當地空氣品質，提升居民或機車租賃業者、一般公司行號新購（或汰舊換新）電動機車之意願，分別於花蓮縣第三期（109－112年）綜合發展實施方案7.5花蓮縣電動機車推廣設置計畫（主管部會：經濟部）、臺東縣第三期（109－112年）綜合發展實施方案4.3電動機車推廣設置計畫（主管部會：經濟部）項下，核定109至112年度補助新購電動機車各4,000輛（每年1,000輛、每輛補助9,000元）、1,600輛（每年400輛、每輛補助10,000元）。109至111年度花蓮縣及臺東縣政府執行結果，計分別補助3,000輛（計2,700萬元）、1,200輛（計1,200萬元）。依據109至111年度之各年度花蓮縣新購電動機車補助計畫第12點規定、109至111年度之各年度臺東縣新（換）購電動機車補助注意事項第9點規定，花蓮縣及臺東縣環境保護局應將受補助機車自監理系統中設定禁止異動，受補助電動機車自領牌日起1年內不得過戶，花蓮縣所有受補助電動機車1年內應於花蓮縣境內使用，臺東縣設籍之「租賃業者、一般公司行號」受補助電動機車1年內應於臺東縣境內使用。經以花蓮縣及臺東縣政府提供之109至111年度補助電動機車明細，與交通部公路總局截至112年4月14日止第三代公路監理資訊系統之車籍資料、109至111年度道路交通違規資料等分析比對結果，核有：（1）花蓮縣政府109至111年度補助3,000輛電動機車，該縣環境保護局均未於監理系統設定禁止異動；臺東縣政府補助1,200輛電動機車，僅有944輛電動機車設定禁止異動。（2）花蓮縣政府補助135輛機車自領牌日起1年內於非花蓮縣地區遭舉發道路交通違規，顯未依規定限地使用；臺東縣政府補助84輛機車自領牌日起1年內於非臺東縣地區遭舉發道路交通違規，違規機車車主均為自然人，雖非租賃業者或公司行號，不受限地使用規範，惟受補助後未於臺東縣內使用，與藉由電動機車取代燃油機車減少排放CO及HC等污染源改善臺東縣空氣品質之目標未合。（3）花蓮縣及臺東縣政府補助之18輛、1輛電動機車於禁止過戶期限內已辦理所有權移轉等情事。經函請國家發展委員會督促上開補助計畫主管部會經濟部檢討並轉責花蓮縣及臺東縣政府檢討研謀補助案件審核、列管及後續管考、稽查等之具體改善措施。據復：主管機關經濟部已函請花蓮縣及臺東縣政府落實檢討並回復後續辦理情形，花蓮縣及臺東縣政府將分別成立專案小組，清查上開案件之違規事實並妥依補助規定處理，嗣後國家發展委員會及經濟部審查相關電動機車推廣補助計畫，將參考花蓮縣及臺東縣政府所提因應及改善措施、前期計畫執行情形、政策達成度、實施成效等，並要求提出相關審核、列管、稽查等具體措施，避免違反補助規定情形發生。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關花東地區永續發展基金留存鉅額資金，且基金來源高度仰賴政府撥款，允宜依規定保管及運用資金以擴增財源，以利推動花東地區永續發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 花東地區永續發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 6,000,000 | 11,105,121 | － | 11,105,121 | 5,105,121 | 85.09 |
| 財產收入 | － | 91,439 | － | 91,439 | 91,439 | -- |
| 其他收入 | 6,000,000 | 11,013,682 | － | 11,013,682 | 5,013,682 | 83.56 |
| 基金用途 | 2,446,448,000 | 2,401,890,101 | － | 2,401,890,101 | - 44,557,899 | - 1.82 |
| 花東地區永續發展 相關計畫 | 2,445,270,000 | 2,401,740,644 | － | 2,401,740,644 | - 43,529,356 | - 1.78 |
| 一般行政管理計畫 | 1,178,000 | 149,457 | － | 149,457 | - 1,028,543 | - 87.31 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,440,448,000 | - 2,390,784,980 | － | - 2,390,784,980 | 49,663,020 | - 2.03 |
| 期初基金餘額 | 29,315,122,000 | 29,418,317,536 | － | 29,418,317,536 | 103,195,536 | 0.35 |
| 期末基金餘額 | 26,874,674,000 | 27,027,532,556 | － | 27,027,532,556 | 152,858,556 | 0.57 |

花東地區永續發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,382,300,372 |
| 調整非現金項目 | 40,910,142 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 2,341,390,230 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加長期投資 | - 9,000,000 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 675,716 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 9,675,716 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 50,000 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 2,351,115,946 |
| 期初現金及約當現金 | 28,772,710,595 |
| 期末現金及約當現金 | 26,421,594,649 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 花東地區永續發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | - 2,368,095,273 | - 8.04 |
| 流動資產 | 27,066,724,306 | 99.96 | 29,443,304,187 | 99.99 | - 2,376,579,881 | - 8.07 |
| 現金 | 26,421,594,649 | 97.58 | 28,772,710,595 | 97.71 | - 2,351,115,946 | - 8.17 |
| 應收款項 | 14,026 | 0.00 | － | － | 14,026 | -- |
| 預付款項 | 645,115,631 | 2.38 | 670,593,592 | 2.28 | - 25,477,961 | - 3.80 |
| 長期投資 | 9,000,000 | 0.03 | － | － | 9,000,000 | -- |
| 其他長期投資 | 9,000,000 | 0.03 | － | － | 9,000,000 | -- |
| 固定資產 | 403 | 0.00 | 403 | 0.00 | － | － |
| 機械及設備 | 403 | 0.00 | 403 | 0.00 | － | － |
| 無形資產 | 1,904,218 | 0.01 | 2,419,610 | 0.01 | - 515,392 | - 21.30 |
| 無形資產 | 1,904,218 | 0.01 | 2,419,610 | 0.01 | - 515,392 | - 21.30 |
| 合計 | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | - 2,368,095,273 | - 8.04 |
| 負債 | 39,191,750 | 0.14 | 24,986,651 | 0.08 | 14,205,099 | 56.85 |
| 流動負債 | 39,116,750 | 0.14 | 24,861,651 | 0.08 | 14,255,099 | 57.34 |
| 應付款項 | 39,116,750 | 0.14 | 24,861,651 | 0.08 | 14,255,099 | 57.34 |
| 其他負債 | 75,000 | 0.00 | 125,000 | 0.00 | - 50,000 | - 40.00 |
| 什項負債 | 75,000 | 0.00 | 125,000 | 0.00 | - 50,000 | - 40.00 |
| 淨資產 | 27,038,437,177 | 99.86 | 29,420,737,549 | 99.92 | - 2,382,300,372 | - 8.10 |
| 淨資產 | 27,038,437,177 | 99.86 | 29,420,737,549 | 99.92 | - 2,382,300,372 | - 8.10 |
| 淨資產 | 27,038,437,177 | 99.86 | 29,420,737,549 | 99.92 | - 2,382,300,372 | - 8.10 |
| 合計 | 27,077,628,927 | 100.00 | 29,445,724,200 | 100.00 | - 2,368,095,273 | - 8.04 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。