(五)促進轉型正義基金

政府為運用不當黨產處理委員會已收回不當黨產及其孳息收入，並推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務，依據促進轉型正義條例規定，於111年度設立促進轉型正義基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助中央政府各部會辦理各項轉型正義工作之政策研議、執行、研究及教育推廣。111年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　政治暴力創傷療癒個案管理計畫　預計數500萬元，實際數492萬餘元，較預計減少7萬餘元，約1.55％，係補助衛生福利部辦理政治受難家庭密集照顧個案服務經費之結餘。

（2）　推動各項轉型正義計畫　原未編列該業務計畫及經費，為應文化部及內政部推動轉型正義業務需要，依附屬單位預算執行要點第26點第2款規定函報行政院核定增列計畫經費331萬餘元，實際數135萬餘元，主要係補助文化部辦理臺灣警備總司令部職業訓導體系研究及場域調查計畫，因無廠商投標而暫緩執行；補助內政部辦理威權象徵處置計畫，受行政院計畫核定時程影響，部分單位未及於年度內向內政部申請補助。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘9億4,872萬餘元，較預算賸餘9億5,000萬元，減少127萬餘元，約0.13％，主要係行政院核定增列「推動各項轉型正義計畫」及其經費，致基金用途較預計增加。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘948,725,584元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

該基金係111年度設立，經業務活動結果，現金及約當現金淨增9億4,668萬餘元，期末現金及約當現金為9億4,668萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 促進轉型正義基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 955,000,000 | 955,000,000 | － | 955,000,000 | － | － |
| 政府撥入收入 | 5,000,000 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － |
| 其他收入 | 950,000,000 | 950,000,000 | － | 950,000,000 | － | － |
| 基金用途 | 5,000,000 | 6,274,416 | － | 6,274,416 | 1,274,416 | 25.49 |
| 政治暴力創傷療癒 個案管理計畫 | 5,000,000 | 4,922,577 | － | 4,922,577 | - 77,423 | - 1.55 |
| 推動各項轉型正義計畫 | － | 1,351,839 | － | 1,351,839 | 1,351,839 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 950,000,000 | 948,725,584 | － | 948,725,584 | - 1,274,416 | - 0.13 |
| 期初基金餘額 | － | － | － | － | － | -- |
| 期末基金餘額 | 950,000,000 | 948,725,584 | － | 948,725,584 | - 1,274,416 | - 0.13 |

促進轉型正義基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 948,725,584 |
| 調整非現金項目 | - 2,036,584 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 946,689,000 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 946,689,000 |
| 期初現金及約當現金 | － |
| 期末現金及約當現金 | 946,689,000 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 促進轉型正義基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 流動資產 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 現金 | 946,689,000 | 99.79 | － | -- | 946,689,000 | -- |
| 預付款項 | 2,036,584 | 0.21 | － | -- | 2,036,584 | -- |
| 合計 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 淨資產 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 淨資產 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 淨資產 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |
| 合計 | 948,725,584 | 100.00 | － | -- | 948,725,584 | -- |

註：1.該基金係111年度設立，故110年底無列數。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。