(二)運動發展基金

政府為振興體育，並發掘、培訓及照顧運動人才，促進國家體育運動發展，依據運動彩券發行條例規定，設立運動發展基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係發掘、培訓及照顧運動人才，並輔導、辦理促進運動人才之運動就業及運動事業發展之創新研發、人才培育等。111年度業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 千元 | 2,323,242 | 2,020,129 | - 303,112 | - 13.05 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，原定參加之國際賽事延期。 |
| 健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫 | 千元 | 360,903 | 222,918 | - 137,984 | - 38.23 | 補助政府產業創新研發、數位轉型等計畫，地方政府申請未如預期。 |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 千元 | 635,704 | 252,127 | - 383,576 | - 60.34 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，國際賽事等體育交流活動延期或改採線上辦理。 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 千元 | 1,101,369 | 1,029,637 | - 71,731 | - 6.51 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，體育賽事活動延期或取消。 |
| 輔助各級學校運動 人才培育計畫 | 千元 | 867,461 | 1,039,101 | 171,640 | 19.79 | 因應業務需求，核定補助團隊數及教練數較預計增加。 |
| 國家運動訓練中心推動菁英運動人才培育計畫 | 千元 | 1,593,316 | 1,354,017 | - 239,298 | - 15.02 | 2028洛杉磯奧運黃金計畫，選手遴選人數未如預期及2022杭州亞運延至112年舉辦，相關活動經費執行未如預期。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請教育部體育署檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘2億8,993萬餘元，與預算短絀28億5,482萬餘元，相距31億4,475萬餘元，主要係運動彩券盈餘分配收入較預計增加，及受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，原定參加之國際賽事與活動延期或改採線上辦理所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘289,930,619元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金142億965萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2億5,628萬餘元，期末現金及約當現金為139億5,337萬餘元。

5.　重要審核意見

運動彩券產生鉅額盈餘，有效挹注體育運動發展，惟間有投注標的多為國外賽事、放寬經銷商遴選資格有待強化配套措施、保障弱勢從業人員及退役運動員就業需求之政策目的尚未落實、虛擬通路投注系統異常等情，允宜研謀改善。

中央政府體育運動經費年度預算數僅約占總預算千分之三至四，政府考量財政負擔及參酌世界各國體育經費籌集經驗，由財政部依據公益彩券發行條例公告徵求發行機構，自97年5月2日起發行第1屆運動彩券。前行政院體育委員會為使運動彩券盈餘得用於發展體育運動，擬具運動彩券發行條例自99年1月1日施行，嗣經公開遴選威剛科技股份有限公司擔任第2屆運動彩券發行機構，發行期間自103年1月1日起至112年12月31日止。經查運動彩券發行管理情形，核有下列事項：

（1）　運動彩券發行盈餘專供發展體育運動之用，第2屆運動彩券發行8年已累計挹注運動發展基金282億餘元，惟投注標的多為國外賽事，允宜持續輔導國內職業運動，適時納入投注標的，助益運動產業發展：運動彩券之發行係為募集社會資源挹注體育運動發展，活絡運動產業。依105年11月16日修正公布之運動彩券發行條例第8條規定，運動彩券發行之盈餘，由原定90％，修改為應全數專供主管機關發展體育運動之用。據統計，第2屆運動彩券實際銷售金額自103年度之240億餘元，持續成長至110年度之466億餘元，累計挹注運動發展基金282億餘元，已成為體育運動經費之重要財源。按運動彩券發行條例第12條規定，運動彩券投注之標的賽事，應由發行機構備齊發行計畫，向主管機關提出申請，經核定後始得將賽事納入標的。第2屆運動彩券發行機構及受委託機構考量職業性或國際性賽事、對消費者具吸引力、適合運動彩券開盤、適合運動彩券產品玩法及配合國家體育政策等選用原則，至111年度已規劃棒球、籃球、足球等16種以上運動種類及多項玩法，提供民眾選擇。惟近3年度（109至111年度）運動彩券發行計畫，標的賽事仍以國外運動賽事為主，屬國內職業賽事者，分別為98年、103年開始銷售之中華職棒、超級籃球聯賽等，據教育部體育署（下稱體育署）說明，國內職業運動數量及規模，因內需市場及運動風氣不及國外，相對於國外運動產業尚需時間培養及開發。允宜持續輔導國內職業運動發展，並適機研議將其納入投注標的，提升民眾關注程度及購票進場觀賽意願，助益國內運動產業發展，經函請體育署研謀改善。據復：教育部與財政部已於111年5月12日會銜發布「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶及捐贈費用加成減除實施辦法」，期能透過租稅優惠鼓勵民間資金長期挹注，推動國內職業及業餘運動發展；另台灣運動彩券公司每年評估新運動納為投注標的，如經確認可行，將納入年度發行計畫。

（2）　修正放寬C級運動教練參與運動彩券經銷商遴選之認定標準，惟取得某單項運動教練證人數暴增，修正標準之良善立意疑遭濫用，有待強化配套措施及監督作為：依99年1月1日施行之運動彩券發行條例第10條第1項規定，發行機構或受委託機構辦理運動彩券經銷商之遴選，應以具體育運動專業知識且通過發行機構舉辦之測驗取得證照者，或曾為運動特種公益彩券經銷商者為限。105年12月29日修正之運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準第3條，規範得認定為具有體育運動專業知識之7類資格。教育部為擴大具運動專業知識者參與運動彩券相關業務之機會，於110年1月28日修正發布上開認定標準，增列取得特定體育團體所發給最近一屆已舉辦、舉辦中、即將舉辦之奧運或亞運競賽種類（項目）之C級運動教練證或運動裁判證，亦得認定為具運動專業知識，可參加運動彩券經銷商之遴選。惟立法委員披露認定標準修正後某單項運動協會110年度發出1,958張教練證，較108年度之24張、109年度之78張，暴增25倍以上，疑有部分有心人士為成為經銷商而考取教練證。允宜強化監督特定體育團體發證作業，並妥為因應對績優退役運動員擔任經銷商之可能衝擊，與防範經銷證轉讓、出借問題，經函請體育署研謀改善。據復：已研擬奧亞運特定體育團體辦理教練講習會異常情形之處理措施，另將邀集專家學者進行研議，評估對績優退役運動員擔任經銷商之可能衝擊，及規劃相關防止手段，禁止出租、借牌等行為。

（3）　規範運動彩券經銷商僱用4人以上，應至少進用弱勢從業人員及退役運動員1人，惟尚無適用案例，未能達成保障其就業需求之政策目的，允宜檢討因應：依99年1月1日施行之運動彩券發行條例第10條第2項規定，經銷商僱用4人以上者，應至少進用具有工作能力之身心障礙者、原住民或低收入戶1人。嗣於109年6月10日修正公布增訂具體育運動專業知識者、曾為運動員者，為應進用之人員類別，其立法意旨係將弱勢從業人員及退役運動員明定納入運動彩券實體銷售體系，保障其就業需求。惟第2屆運動彩券發行期間（103至110年度），尚無運動彩券經銷商僱用人數達4人以上之情事，顯示實際運作恐難達成政府照顧弱勢從業人員及退役運動員之政策目的，經函請體育署研謀改善。據復：將審酌實務運作情形，適時檢討相關規定。

（4）　運動彩券虛擬通路銷售占比已逾3成，惟輿論對於投注系統品質存有疑慮，間有系統發生異常而無法順利下注情事，允宜督促發行機構檢討改善，並積極研議系統發生異常予賠償機制之可行性，確保消費者權益：依運動彩券發行條例第11條第1項規定，發行機構及受委託機構為辦理運動彩券之銷售，除透過經銷商以實體方式銷售外，得利用電話、網際網路及其他電訊設備（下稱虛擬通路）銷售運動彩券。近年虛擬通路銷售金額已自105年度之47億餘元，成長至110年度之149億餘元，占總銷售金額比例已逾3成，惟虛擬通路投注系統間有發生異常情事。109年10月30日召開之第2屆運動彩券業務督導小組第33次會議，台灣運動彩券公司說明業已區分短、中、長期完成擴充硬體、官網分流作業、專屬會員網等作業；該次會議決定除請發行團隊持續關注系統狀況，以利即時因應處理，另請參考國際慣例，研議系統發生異常後予賠償機制之可行性，以提供投注會員更友善服務。惟輿論對於運動彩券投注系統品質仍存有疑慮，如：2022國際足球總會卡達世界盃比賽期間，系統發生異常致無法順利下注。又截至111年11月11日止，體育署尚未提出上開賠償機制之研議結果。鑑於運動彩券係屬政府特許事業，由主管機關以公開遴選方式擇定發行機構，辦理運動彩券之發行、銷售、賽事過程與其結果之公布、兌獎及管理等相關事項，事涉政府公信力，允宜督促發行機構持續改善系統穩定度，並積極研議系統異常予賠償機制之可行性，以確保消費者權益，經函請體育署研謀改善。據復：業務督導小組會議已確認運動彩券營運系統應達成事項及目標值，後續成立專案小組，督導各項系統建置及壓力測試等事宜；另將於發行機構擬訂「運動彩券虛擬通路銷售作業管理要點」送該署核定時，請發行機構研擬系統異常之補償措施，以確保消費者權益。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關體育經費預算規模逐年提升，主要仰賴運動發展基金預算倍增，惟基金預估收入未有顯著增加，且未能明確劃分公務與基金預算編列範圍，允宜妥適編列基金用途預算，以維持基金永續運作1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 運動發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 4,034,100,000 | 6,213,464,209 | － | 6,213,464,209 | 2,179,364,209 | 54.02 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,000,000,000 | 6,047,178,394 | － | 6,047,178,394 | 2,047,178,394 | 51.18 |
| 財產收入 | 34,100,000 | 48,947,838 | － | 48,947,838 | 14,847,838 | 43.54 |
| 其他收入 | － | 117,337,977 | － | 117,337,977 | 117,337,977 | -- |
| 基金用途 | 6,888,925,000 | 5,923,533,590 | － | 5,923,533,590 | - 965,391,410 | - 14.01 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 2,323,242,000 | 2,020,129,796 | － | 2,020,129,796 | - 303,112,204 | - 13.05 |
| 健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫 | 360,903,000 | 222,918,698 | － | 222,918,698 | - 137,984,302 | - 38.23 |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 635,704,000 | 252,127,258 | － | 252,127,258 | - 383,576,742 | - 60.34 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 1,101,369,000 | 1,029,637,348 | － | 1,029,637,348 | - 71,731,652 | - 6.51 |
| 輔助各級學校 運動人才培育計畫 | 867,461,000 | 1,039,101,671 | － | 1,039,101,671 | 171,640,671 | 19.79 |
| 國家運動訓練中心推動 菁英運動人才培育計畫 | 1,593,316,000 | 1,354,017,680 | － | 1,354,017,680 | - 239,298,320 | - 15.02 |
| 一般行政管理計畫 | 6,930,000 | 5,601,139 | － | 5,601,139 | - 1,328,861 | - 19.18 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,854,825,000 | 289,930,619 | － | 289,930,619 | 3,144,755,619 | -- |
| 期初基金餘額 | 12,034,157,000 | 14,545,148,359 | － | 14,545,148,359 | 2,510,991,359 | 20.87 |
| 期末基金餘額 | 9,179,332,000 | 14,835,078,978 | － | 14,835,078,978 | 5,655,746,978 | 61.61 |

運動發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 289,922,363 |
| 調整非現金項目 | - 545,531,284 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 255,608,921 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 677,620 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 677,620 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 256,286,541 |
| 期初現金及約當現金 | 14,209,656,596 |
| 期末現金及約當現金 | 13,953,370,055 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 運動發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 15,205,544,207 | 100.00 | 14,867,240,770 | 100.00 | 338,303,437 | 2.28 |
| 流動資產 | 15,129,698,987 | 99.50 | 14,791,387,294 | 99.49 | 338,311,693 | 2.29 |
| 現金 | 13,953,370,055 | 91.77 | 14,209,656,596 | 95.58 | - 256,286,541 | - 1.80 |
| 應收款項 | 1,157,941,071 | 7.62 | 506,378,181 | 3.41 | 651,562,890 | 128.67 |
| 預付款項 | 18,387,861 | 0.12 | 75,352,517 | 0.51 | - 56,964,656 | - 75.60 |
| 固定資產 | 2,577 | 0.00 | 10,833 | 0.00 | - 8,256 | - 76.21 |
| 機械及設備 | 2,415 | 0.00 | 8,695 | 0.00 | - 6,280 | - 72.23 |
| 交通及運輸設備 | － | － | 426 | 0.00 | - 426 | - 100.00 |
| 雜項設備 | 162 | 0.00 | 1,712 | 0.00 | - 1,550 | - 90.54 |
| 其他資產 | 75,842,643 | 0.50 | 75,842,643 | 0.51 | － | － |
| 什項資產 | 75,842,643 | 0.50 | 75,842,643 | 0.51 | － | － |
| 合計 | 15,205,544,207 | 100.00 | 14,867,240,770 | 100.00 | 338,303,437 | 2.28 |
| 負債 | 370,462,652 | 2.44 | 322,081,578 | 2.17 | 48,381,074 | 15.02 |
| 流動負債 | 370,462,550 | 2.44 | 321,403,856 | 2.16 | 49,058,694 | 15.26 |
| 應付款項 | 370,462,550 | 2.44 | 321,403,856 | 2.16 | 49,058,694 | 15.26 |
| 其他負債 | 102 | 0.00 | 677,722 | 0.00 | - 677,620 | - 99.98 |
| 什項負債 | 102 | 0.00 | 677,722 | 0.00 | - 677,620 | - 99.98 |
| 淨資產 | 14,835,081,555 | 97.56 | 14,545,159,192 | 97.83 | 289,922,363 | 1.99 |
| 淨資產 | 14,835,081,555 | 97.56 | 14,545,159,192 | 97.83 | 289,922,363 | 1.99 |
| 淨資產 | 14,835,081,555 | 97.56 | 14,545,159,192 | 97.83 | 289,922,363 | 1.99 |
| 合計 | 15,205,544,207 | 100.00 | 14,867,240,770 | 100.00 | 338,303,437 | 2.28 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底均為2,000,000,000元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。