五、法務部主管

毒品防制基金

政府為推動毒品防制業務，依據毒品危害防制條例規定，於108年度設立毒品防制基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理矯正觀護社區預防、醫療社福、校園、社會維安等毒品防制事項。111年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 矯正觀護社區預防毒品防制計畫 | 千元 | 234,390 | 235,994 | 1,604 | 0.68 |  |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 千元 | 304,973 | 285,693 | - 19,279 | - 6.32 |  |
| 校園毒品防制計畫 | 千元 | 32,438 | 32,770 | 332 | 1.03 |  |
| 社會維安毒品防制計畫 | 千元 | 34,526 | 24,683 | - 9,842 | - 28.51 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，減少或調整活動辦理方式，計畫執行未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀1億5,796萬餘元，較預算短絀1億8,728萬餘元，減少2,932萬餘元，約15.66％，主要係補助衛生福利部、內政部辦理醫療社福、社會維安等毒品防制計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，減少或調整活動辦理方式，計畫執行未如預期，致實際經費支出較預計減少。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀157,966,512元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金3億1,346萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減1億3,577萬餘元，期末現金及約當現金為1億7,768萬餘元。

5.　重要審核意見

政府設立毒品防制基金已4年，協助推動各項毒品防制業務，惟尚未就計畫涉及整體性或跨部會間之成效建立整體評估考核機制，允宜研謀改善。

法務部依毒品危害防制條例第2條之2第1項規定，於108年1月1日設立毒品防制基金， 111年度該基金核定補助衛生福利部、法務部、內政部、教育部等4個中央機關辦理醫療社福毒品防制、矯正觀護社區預防毒品防制、社會維安毒品防制及校園毒品防制等4項業務計畫，並由前開中央主辦機關再行補助所屬機關、直轄市、縣（市）政府、學校或民間團體辦理相關業務。111年度補助預算計6億632萬餘元，決算數5億7,914萬餘元，執行率95.52％。依毒品防制基金補助作業要點第12點及第13點規定，係由中央主辦機關於計畫執行年度結束後3個月內，依年度計畫之計畫項目執行情形及績效，彙製成果報告送該基金，法務部並委託會計師事務所對補助計畫進行稽查工作，惟查該部於110及111年度委託會計師事務所就109及110年度受補助計畫辦理查核，主要側重於專戶設置、會計作業、經費執行、財產管理、內部控制、法令遵循等面向進行查核，至於補助計畫成效是否達成計畫目標（的），並未列入查核事項，且基金設置迄111年底已4年，仍由中央主辦機關各自辦理考核，對於計畫涉及整體性或跨部會間之成效闕乏整體評估，致如110年度補助法務部調查局、檢察機關及內政部警政署辦理扣案毒品數位化管理系統計畫（調查局系統名稱為犯罪調查作業系統）計4,999萬餘元，期使扣案證物自司法警察機關移轉至檢察機關具同一性，惟經抽查臺北及基隆地檢署建置系統情形，發現系統未能事先提醒扣案毒品已貼附標籤致重複黏貼，或須修改系統功能始能完成管轄權移轉，不無影響補助計畫目的之達成等。按「新世代反毒策略行動綱領（第二期110-113年）」肆、五（綜合規劃）、（五）「提升毒品防制基金運作效能」規定，定期審視毒品防制基金運作成效，逐年滾動式調整，為落實整體性、跨部會間反毒工作，經函請法務部就計畫涉及整體性或跨部會間之成效建立整體評估考核機制，以適時滾動調整修正補助策略，提升基金運作效能。據復：行政院於112年3月15日召開研商毒品防制基金精進會議，請各計畫主政機關除人次、場次等數據外，應加入其他效益等呈現，使外界瞭解計畫執行前後之差異；法務部並將從計畫審查、執行及結案各階段之推動過程，建立滾動觀測、評核指標與運作機制，俾適時展現毒品防制基金各計畫之實質績效。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關毒品防制基金協助推動各項毒品防制業務，已獲致一定成效，惟基金成立3年來幾近全數仰賴公庫撥補，允宜研酌增加公庫撥款以外之財源，以增裕基金財源1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 毒品防制基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 424,633,000 | 426,318,862 | － | 426,318,862 | 1,685,862 | 0.40 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 810,420 | － | 810,420 | 810,420 | -- |
| 財產收入 | 6,000 | 21,331 | － | 21,331 | 15,331 | 255.52 |
| 政府撥入收入 | 424,621,000 | 424,621,000 | － | 424,621,000 | － | － |
| 其他收入 | 6,000 | 866,111 | － | 866,111 | 860,111 | 14,335.18 |
| 基金用途 | 611,920,000 | 584,285,374 | － | 584,285,374 | - 27,634,626 | - 4.52 |
| 矯正觀護社區預防 毒品防制計畫 | 234,390,000 | 235,994,732 | － | 235,994,732 | 1,604,732 | 0.68 |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 304,973,000 | 285,693,362 | － | 285,693,362 | - 19,279,638 | - 6.32 |
| 校園毒品防制計畫 | 32,438,000 | 32,770,578 | － | 32,770,578 | 332,578 | 1.03 |
| 社會維安毒品防制計畫 | 34,526,000 | 24,683,982 | － | 24,683,982 | - 9,842,018 | - 28.51 |
| 一般行政管理計畫 | 5,593,000 | 5,142,720 | － | 5,142,720 | - 450,280 | - 8.05 |
| 本期賸餘（短絀） | - 187,287,000 | - 157,966,512 | － | - 157,966,512 | 29,320,488 | - 15.66 |
| 期初基金餘額 | 249,243,000 | 350,976,680 | － | 350,976,680 | 101,733,680 | 40.82 |
| 期末基金餘額 | 61,956,000 | 193,010,168 | － | 193,010,168 | 131,054,168 | 211.53 |

| 毒品防制基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 157,966,512 |
| 調整非現金項目 | 22,189,968 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 135,776,544 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 135,776,544 |
| 期初現金及約當現金 | 313,466,062 |
| 期末現金及約當現金 | 177,689,518 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 毒品防制基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 200,226,595 | 100.00 | 350,976,680 | 100.00 | - 150,750,085 | - 42.95 |
| 流動資產 | 200,226,595 | 100.00 | 350,976,680 | 100.00 | - 150,750,085 | - 42.95 |
| 現金 | 177,689,518 | 88.74 | 313,466,062 | 89.31 | - 135,776,544 | - 43.31 |
| 預付款項 | 22,537,077 | 11.26 | 37,510,618 | 10.69 | - 14,973,541 | - 39.92 |
| 合計 | 200,226,595 | 100.00 | 350,976,680 | 100.00 | - 150,750,085 | - 42.95 |
| 負債 | 7,216,427 | 3.60 | － | － | 7,216,427 | -- |
| 流動負債 | 7,216,427 | 3.60 | － | － | 7,216,427 | -- |
| 應付款項 | 7,216,427 | 3.60 | － | － | 7,216,427 | -- |
| 淨資產 | 193,010,168 | 96.40 | 350,976,680 | 100.00 | - 157,966,512 | - 45.01 |
| 淨資產 | 193,010,168 | 96.40 | 350,976,680 | 100.00 | - 157,966,512 | - 45.01 |
| 淨資產 | 193,010,168 | 96.40 | 350,976,680 | 100.00 | - 157,966,512 | - 45.01 |
| 合計 | 200,226,595 | 100.00 | 350,976,680 | 100.00 | - 150,750,085 | - 42.95 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。