六、經濟部主管

(一)經濟特別收入基金

政府為拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，穩定石油供應與維護油品市場秩序，推廣再生能源利用，依據貿易法、能源管理法、石油管理法及再生能源發展條例等規定，設立經濟特別收入基金（含推廣貿易基金、能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金等4個分基金）。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理貿易推廣、能源研究發展與政府儲油、石油開發及技術研究、再生能源推廣等。111年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 貿易推廣工作計畫 | 千元 | 5,874,757 | 4,685,560 | - 1,189,196 | - 20.24 | 補助廠商及公會辦理推廣貿易業務，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，延後或取消辦理。 |
| 能源研究發展工作計畫 | 千元 | 3,051,617 | 3,152,156 | 100,539 | 3.29 | 中小型製造業因應國際供應鏈淨零碳排等3項計畫，經行政院同意先行辦理。 |
| 政府儲油、石油開發及技術研究計畫 | 千元 | 4,913,964 | 4,892,829 | - 21,134 | - 0.43 |  |
| 再生能源推廣計畫 | 千元 | 595,275 | 188,110 | - 407,164 | - 68.40 | 地熱能發電系統示範獎勵等補助計畫，執行進度未如預期。 |
| 註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘29億3,792萬餘元，與預算短絀6億5,921萬餘元，相距35億9,714萬餘元，主要係補助廠商及公會辦理推廣貿易業務，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，延後或取消辦理所致。各分基金中，能源研究發展基金本期短絀849萬餘元，主要係依法向台灣電力股份有限公司徵收之能源研究發展收入，不足支應相關業務計畫支出所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘2,937,923,391元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金136億1,334萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增21億5,675萬餘元，期末現金及約當現金為157億7,010萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　推動工業用戶使用高效率動力設備並加速汰換老舊設備，惟補助計畫執行率、協助廠商申請補助及審查案件數均逐年下滑，亟待檢討妥處。

依經濟部能源局（下稱能源局）統計，我國111年度電力消費計2,794億餘度，其中工業部門用電1,568億餘度，占比為56.12％，主要為馬達動力系統用電所需，約占工業部門用電之65％～70％。能源局為鼓勵用戶使用高效率動力設備，及加速汰換老舊設備，經參據美國馬達動力系統省能方案研究結果，自106年起針對泵浦、空氣壓縮機、風機等3項主要工業馬達動力設備實施新購及汰換補助，並於109至111年度委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）辦理上開高耗能設備新購及汰換等作業，相關經費由能源研究發展基金編列預算支應。該基金109至111年度分別編列上述計畫補助預算5億元、3億2,310萬元及3億1,932萬元，實際補助金額為5億9,428萬餘元、2億7,000萬餘元及2億4,000萬元，預算執行率為118.86％、83.57％及75.16％（圖1），補助金額及執行率呈現下降趨勢，顯示廠商新購或汰換高耗能設備之需求低於預期。另工研院協助廠商申請補助、案件審查、撥款查驗等工作，109至111年度設定協助目標家數分別為3,000家、2,500家及1,000家，實際執行結果為3,447家、2,544家及1,968家，雖皆已達成設定家次目標，惟目標數與實際數亦逐年下降，允宜積極瞭解產業發展概況及需求，檢視現行設備補助範圍是否接近飽和，並依據業界需求趨勢覈實編列預算，以提升產業生產效能及整體能源使用效率，經函請能源局檢討妥處。據復：近年受疫情、國際戰爭及產業庫存等影響，產業出貨量下降，將適時檢討相關補助措施，並依據市場及國際狀況等資訊，覈實編列補助預算，以發揮最大效益。

（2）　訂定繳納太陽光電模組回收費用作業規範，以支應未來處理廢棄模組所需，惟相關收費機制有欠完備，又申請補助計畫之管考措施尚待強化，亟待檢討妥處，以完善太陽光電模組回收機制。

政府為辦理廢棄太陽光電模組回收處理事宜，行政院能源及減碳辦公室於107年11月6日召開「太陽能光電板回收處理機制」研商會議決議，由能源局建立模組回收費用收取機制，以支應行政院環境保護署（下稱環保署）廢棄模組清除處理支出。經濟部於108年12月修正「再生能源發電設備設置管理辦法」增訂第17條，規定符合條件之太陽光電業者應繳納一定金額模組回收費用（每瓩1,000元），其費用分10年徵收，並依再生能源發展條例第7條規定納入再生能源發展基金。經查再生能源發展基金111年度收取業者繳交之模組回收費用計8,454萬餘元，其中746萬餘元帳列暫收及待結轉款項，係因部分匯至該基金專戶款項未備註繳款人，需耗時確認繳款人身分及款項正確性，惟模組回收費未妥善規劃收費管控機制，如設定虛擬帳號等，增加後續行政作業成本及帳務處理困難。另依經濟部111年7月20日訂定之太陽光電發電設備模組回收費用收支保管及運用作業要點（下稱模組要點）第7點及第8點規定，環保署辦理太陽光電發電設備廢棄模組回收、清除及處理之工作等業務，得檢具計畫書等文件，申請再生能源發展基金補助，惟上述模組要點未規範申請補助機關應提出執行成果報告，不利考核補助計畫之執行成效，經函請能源局檢討妥處，以完備太陽光電模組回收機制。據復：已委託專業團隊辦理太陽光電模組回收費用之收繳作業，包含建立收款程序、開發帳務管理系統及應用虛擬帳號等，另已請環保署提供執行成果報告，以利審核經費運用情形，後續將依實務需求修正模組要點。

（3）　推動建築整合型太陽光電設備示範獎勵措施，以鼓勵業者運用於國內建築，惟自105年度起均無核定補助案，推動成效欠佳，允宜研謀善策，以提升業者申請意願。

| 表1 建築整合型太陽光電補助計畫辦理情形 單位：新臺幣千元、案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預算數 | 決算數 | 申請案數 | 核定案數 |  |
| 105 | 7,300 | － | － | － |  |
| 106 | 10,000 | 4,485（註1） | 2 | － |  |
| 107 | 5,000 | － | 1 | － |  |
| 108 | 5,000 | － | 2 | － |  |
| 109 | 5,000 | － | 1 | － |  |
| 110 | 5,000 | － | － | － |  |
| 111 | 2,500 | － | 2 | － |  |
| 註：1.106年度決算數係撥付104年度核定補助案之金額。 2.資料來源：整理自能源局提供資料。 |  |  |  |  |

建築整合型太陽光電（Building Integrated Photovoltaics, BIPV）係將太陽能光電板與建築材料整合，使光電設備不僅可以發電，亦成為建築之一部分，可達建材減量、外殼遮陽等效益。能源局於99年4月訂定建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法，由再生能源發展基金編列預算，補助部分設置費用，以鼓勵業者將具有建材功能之太陽能光電板運用於國內建築，99至104年度共核定10案建築整合型太陽光電補助案，金額計3,340萬餘元，累積裝置容量為1,556.11瓩（kW），惟105至111年度均無核定補助案（表1），除105及110年度係無人申請，其餘年度主要係因申請案件未符合包覆性及一體性要求，或業者撤案等所致，又能源局考量歷年業者申請不踴躍，將補助預算自106年度之1,000萬元，調降至111年度之250萬元，顯示建築整合型太陽光電推展成效欠佳。另依建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法第3條第1項第2款規定，補助範圍限於裝置容量10瓩以上未及500瓩之太陽光電發電設備，相關補助範圍係參酌再生能源發電設備設置管理辦法，有關第三型再生能源發電設備為裝置容量不及500瓩之自用發電設備定義訂定，惟再生能源發電設備設置管理辦法已於108年將第三型再生能源發電設備定義修正為未達2,000瓩之自用發電設備，上述示範獎勵辦法卻未配合修正放寬補助範圍，允宜積極徵詢業界意見，適時檢討修正，並透過多元管道宣導相關補助獎勵資訊與申請流程，以提升業者申請意願，經函請能源局檢討妥處。據復：將徵詢各界意見，適時修正建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵辦法，並於能源局及相關委辦計畫網站公告補助資訊，以提升建築整合型太陽光電推動成效。

（4）　國貿局已提供紙本及線上方式繳納推廣貿易服務費，惟尚未納入電子支付等便捷管道，允宜善用科技技術研議新增行動支付方式，以提升便民服務。

| 表2 出口推貿費徵收筆數 單位：筆、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 專戶別 | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
|  | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 | 筆數 | 占比 |
| 合計 | 219,609 | 100.00 | 225,061 | 100.00 | 224,852 | 100.00 |
| 海關專戶 | 192,273 | 87.55 | 194,028 | 86.21 | 190,659 | 84.79 |
| 郵局專戶 | 26,624 | 12.12 | 30,319 | 13.47 | 33,366 | 14.84 |
| 401專戶 | 712 | 0.32 | 714 | 0.32 | 827 | 0.37 |
| 資料來源：整理自國貿局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

經濟部為拓展貿易、因應貿易情勢、支援貿易活動，依據貿易法第21條規定設立推廣貿易基金（下稱推貿基金），設置推廣貿易基金管理委員會，委任經濟部國際貿易局（下稱國貿局）辦理運用執行作業，並由海關就出進口人所輸出入之貨品統一收取萬分之4之推廣貿易服務費（下稱推貿費）。經統計111年度推貿費收入預算數45億9,514萬餘元，決算數65億7,901萬餘元，輸出貨品係以離岸價格計算，由海關委託民間公司印製繳納證及報單清單，掛號郵寄予出口人；輸入貨品則以關稅完稅價格計算，隨進口稅捐同時收取。現行供出口人繳納輸出貨品推貿費之管道，計有紙本及線上繳納2種方式，紙本繳納係由繳款人持繳納證至臺灣銀行等10家行庫及郵局臨櫃繳納，線上繳納方式係透由郵局網路ATM、行動郵局APP、關港貿單一窗口及網路轉帳等方式進行匯付，雖提供多元繳納管道供出口人繳納，惟111年度收繳之出口推貿費共224,852筆，分別為匯入海關專戶筆數為190,659筆，約84.79％；匯入郵局專戶筆數為33,366筆，約14.84％；匯入401專戶筆數為827筆，約0.37％（表2），顯示近8成5推貿費仍匯入海關專戶，主要係401專戶線上繳納僅彰化商業與兆豐國際商業銀行提供該項網路銀行轉帳服務，其餘各家銀行之網路銀行則無法線上繳納；又郵局郵政劃撥儲金帳戶因尚未申請開通跨行轉帳服務，致無法使用其他銀行之網路銀行進行撥付，故整體徵收筆數之占比未及15％；另匯入海關專戶所提供之線上繳納，繳款人需先申請工商憑證或自然人憑證，惟非所有繳款人皆持有，屢有繳納人反映推貿費之繳納方式服務缺乏便利性。反觀中央銀行之國庫業務精進措施，因應政府推動行動支付、金融科技發展之政策並促進國庫作業電子化、無紙化，已於106年6月建置「網路繳納國庫款作業機制」，供民眾透過「e-Bill全國繳費網」電子化24小時繳納中央政府機關之保管款、歲入款及特種基金等國庫款項費用，並自108年6月起，提供可於行動裝置使用「e-Bill全國繳費網」App以「台灣Pay」行動金融卡繳納服務；另該行又於108年10月新增「QR Code共通支付」繳納國庫款方式，繳款人可於行動裝置透過台灣Pay App或行動銀行App掃描QR Code，以行動金融卡或活期存款帳戶繳納國庫款項費用。允宜配合政府推廣行動支付與無紙化政策，精進貿推業務，增列電子化支付等多元便捷繳款管道，以增加便民措施，經函請國貿局研謀妥處。據復：將配合政府推動行動支付與無紙化政策，洽財金資訊股份有限公司瞭解及評估「e-Bill全國繳費網」及「台灣Pay」行動繳納服務申辦可行性，並持續與財政部關務署及各關區進行研商，檢討改進現有措施，以提升便民服務。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表3）。

表3　110年度審核報告非營業部分所列經濟特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）節電措施施行後，能源大用戶年節電率已有提升，惟部分能源用戶執行節電計畫未達預期目標，仍待積極輔導改善，提升能源效率。 |  |
| （2）推動節能標章認證制度，以提升能源效率，惟部分節能標章產品項目無廠商申請，甚有基準訂定已近10年仍無商品獲證等情，亟待檢討妥處。 |  |
| （3）推動能源效率分級標示，引導消費者選用低耗能產品，惟部分高能源效率產品市占率仍低，甚至已完全退出市場，亟待檢討妥處。 |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

經濟特別收入基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金 餘額 | 期末基金 餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 推廣貿易基金 | 6,894,100 | 4,721,131 | - 1,013,173 | 2,172,969 | 3,186,142 | -- | 12,764,911 | 14,937,880 |
| 能源研究發展基金 | 3,143,663 | 3,152,156 | 106,182 | - 8,493 | - 114,675 | -- | 1,444,131 | 1,435,637 |
| 石油基金 | 5,056,041 | 4,894,520 | 231,549 | 161,521 | - 70,027 | - 30.24 | 1,688,524 | 1,850,046 |
| 再生能源發展基金 | 800,036 | 188,110 | 16,225 | 611,926 | 595,701 | 3,671.50 | 734,132 | 1,346,059 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 經濟特別收入基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 13,822,967,000 | 15,893,842,325 | － | 15,893,842,325 | 2,070,875,325 | 14.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 13,169,795,000 | 14,991,249,128 | － | 14,991,249,128 | 1,821,454,128 | 13.83 |
| 勞務收入 | 1,500,000 | 1,380,000 | － | 1,380,000 | - 120,000 | - 8.00 |
| 財產收入 | 202,089,000 | 168,362,198 | － | 168,362,198 | - 33,726,802 | - 16.69 |
| 其他收入 | 449,583,000 | 732,850,999 | － | 732,850,999 | 283,267,999 | 63.01 |
| 基金用途 | 14,482,184,000 | 12,955,918,934 | － | 12,955,918,934 | - 1,526,265,066 | - 10.54 |
| 貿易推廣工作計畫 | 5,874,757,000 | 4,685,560,723 | － | 4,685,560,723 | - 1,189,196,277 | - 20.24 |
| 能源研究發展工作計畫 | 3,051,617,000 | 3,152,156,979 | － | 3,152,156,979 | 100,539,979 | 3.29 |
| 政府儲油、石油開發 及技術研究計畫 | 4,913,964,000 | 4,892,829,125 | － | 4,892,829,125 | - 21,134,875 | - 0.43 |
| 再生能源推廣計畫 | 595,275,000 | 188,110,370 | － | 188,110,370 | - 407,164,630 | - 68.40 |
| 一般行政管理計畫 | 38,231,000 | 36,233,866 | － | 36,233,866 | - 1,997,134 | - 5.22 |
| 一般建築及設備計畫 | 8,340,000 | 1,027,871 | － | 1,027,871 | - 7,312,129 | - 87.68 |
| 本期賸餘（短絀） | - 659,217,000 | 2,937,923,391 | － | 2,937,923,391 | 3,597,140,391 | -- |
| 期初基金餘額 | 13,576,917,000 | 16,631,699,931 | － | 16,631,699,931 | 3,054,782,931 | 22.50 |
| 期末基金餘額 | 12,917,700,000 | 19,569,623,322 | － | 19,569,623,322 | 6,651,923,322 | 51.49 |

經濟特別收入基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 2,774,141,591 |
| 調整非現金項目 | - 5,671,125 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,768,470,466 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 15,551,507 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 20,727,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 5,175,817 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 6,158,395,681 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 6,764,933,499 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 606,537,818 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,156,756,831 |
| 期初現金及約當現金 | 13,613,348,951 |
| 期末現金及約當現金 | 15,770,105,782 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 經濟特別收入基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 30,115,366,069 | 100.00 | 28,641,902,706 | 100.00 | 1,473,463,363 | 5.14 |
| 流動資產 | 17,707,854,640 | 58.80 | 16,069,215,736 | 56.10 | 1,638,638,904 | 10.20 |
| 現金 | 15,770,105,782 | 52.37 | 13,613,348,951 | 47.53 | 2,156,756,831 | 15.84 |
| 應收款項 | 1,302,509,562 | 4.33 | 789,836,823 | 2.76 | 512,672,739 | 64.91 |
| 預付款項 | 635,239,296 | 2.11 | 1,666,029,962 | 5.82 | - 1,030,790,666 | - 61.87 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,000,000,000 | 19.92 | 6,000,000,000 | 20.95 | － | － |
| 長期貸款 | 6,000,000,000 | 19.92 | 6,000,000,000 | 20.95 | － | － |
| 長期投資 | 136,000 | 0.00 | － | － | 136,000 | -- |
| 其他長期投資 | 136,000 | 0.00 | － | － | 136,000 | -- |
| 固定資產 | 6,090,561,285 | 20.22 | 6,252,636,337 | 21.83 | - 162,075,052 | - 2.59 |
| 土地 | 156,201,295 | 0.52 | 156,201,295 | 0.55 | － | － |
| 房屋建築及設備 | 4,766,183,074 | 15.83 | 4,852,583,487 | 16.94 | - 86,400,413 | - 1.78 |
| 機械及設備 | 310,334,091 | 1.03 | 362,196,487 | 1.26 | - 51,862,396 | - 14.32 |
| 交通及運輸設備 | 16,734,445 | 0.06 | 19,284,609 | 0.07 | - 2,550,164 | - 13.22 |
| 雜項設備 | 106,878,958 | 0.35 | 128,141,037 | 0.45 | - 21,262,079 | - 16.59 |
| 購建中固定資產 | 734,229,422 | 2.44 | 734,229,422 | 2.56 | － | － |
| 無形資產 | 14,013,105 | 0.05 | 15,855,853 | 0.06 | - 1,842,748 | - 11.62 |
| 無形資產 | 14,013,105 | 0.05 | 15,855,853 | 0.06 | - 1,842,748 | - 11.62 |
| 其他資產 | 302,801,039 | 1.01 | 304,194,780 | 1.06 | - 1,393,741 | - 0.46 |
| 什項資產 | 302,801,039 | 1.01 | 304,194,780 | 1.06 | - 1,393,741 | - 0.46 |
| 合計 | 30,115,366,069 | 100.00 | 28,641,902,706 | 100.00 | 1,473,463,363 | 5.14 |
| 負債 | 4,441,032,357 | 14.75 | 5,741,710,585 | 20.05 | - 1,300,678,228 | - 22.65 |
| 流動負債 | 3,018,387,922 | 10.02 | 3,712,440,332 | 12.96 | - 694,052,410 | - 18.70 |
| 應付款項 | 3,003,050,073 | 9.97 | 3,679,573,883 | 12.85 | - 676,523,810 | - 18.39 |
| 預收款項 | 15,337,849 | 0.05 | 32,866,449 | 0.11 | - 17,528,600 | - 53.33 |
| 其他負債 | 1,422,644,435 | 4.72 | 2,029,270,253 | 7.08 | - 606,625,818 | - 29.89 |
| 什項負債 | 1,422,644,435 | 4.72 | 2,029,270,253 | 7.08 | - 606,625,818 | - 29.89 |
| 淨資產 | 25,674,333,712 | 85.25 | 22,900,192,121 | 79.95 | 2,774,141,591 | 12.11 |
| 淨資產 | 25,674,333,712 | 85.25 | 22,900,192,121 | 79.95 | 2,774,141,591 | 12.11 |
| 淨資產 | 25,674,333,712 | 85.25 | 22,900,192,121 | 79.95 | 2,774,141,591 | 12.11 |
| 合計 | 30,115,366,069 | 100.00 | 28,641,902,706 | 100.00 | 1,473,463,363 | 5.14 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有67,630,440元及109,139,300元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。