(二)核能發電後端營運基金

政府為應核能發電特性，提列核能發電後端營運工作所需費用，經行政院於86年12月10日以台（86）孝授二字第11311號函核定，設立核能發電後端營運基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理低放射性廢棄物之處理、貯存及最終處置，用過核子燃料貯存及最終處置，核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置等。111年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 低放射性廢棄物 處理及貯存計畫 | 千元 | 481,039 | 361,677 | - 119,361 | - 24.81 | 貯存壕溝結構體完整性等檢測報告尚待審查，暨辦公大樓修繕工程進度落後。 |
| 低放射性廢棄物 最終處置計畫 | 千元 | 320,701 | 132,771 | - 187,929 | - 58.60 | 候選場址公投時程延後，及中期暫存設施尚待行政院非核小組提出研究結論。 |
| 用過核子燃料 貯存計畫 | 千元 | 840,384 | 471,856 | - 368,527 | - 43.85 | 第一及第二核能發電廠乾式貯存設施相關文件未獲地方政府審查通過，尚未啟用或進行土建作業。 |
| 用過核子燃料 最終處置計畫 | 千元 | 250,993 | 195,775 | - 55,217 | - 22.00 | 區域地質特性調查與合適性評估案重新檢討規範內容，暫緩發包。 |
| 核子設施除役拆廠 及其廢棄物處理 及最終處置計畫 | 千元 | 2,694,883 | 2,057,338 | - 637,544 | - 23.66 | 部分計畫尚與廠商研議履約細節，或提報文件尚未審核完竣。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請經濟部督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘233億3,129萬餘元，較預算賸餘216億7,251萬餘元，增加16億5,878萬餘元，約7.65％，主要係第一及第二核能發電廠乾式貯存設施相關文件未獲地方政府審查通過，尚未啟用或進行土建作業，及部分計畫尚與廠商研議履約細節，或提報文件尚未審核完竣所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘23,298,845,093元，本部依法審核修正增列基金來源之財產收入13,256,969元、減列基金用途之核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫支出19,196,814元，綜計增列賸餘32,453,783元，審定本期賸餘23,331,298,876元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金1,443萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增773萬餘元，期末現金及約當現金為2,217萬餘元。

5.　重要審核意見

補(捐)助放射性廢棄物貯存及核能發電廠周邊地區回饋金，有助促進地方和諧及發展，惟相關回饋金發放及運用規範未盡完備，亟待檢討妥處，以達回饋金睦鄰效益。

核能發電後端營運基金（下稱核後端基金）為加強與周邊地區關係、增進居民福祉、促進地方發展，依經濟部於90年4月訂定之核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前回饋要點(下稱回饋要點)規定，辦理補（捐）助民間團體或私人業務。依回饋要點第4點規定，專案回饋金之申請計畫應由各核電廠或放射性廢棄物貯存場之台灣電力股份有限公司業務主管單位核轉核後端基金管理會審核；第6點規定，接受年度回饋金之直轄市、縣政府及鄉(鎮、區)公所，其回饋金之收支應透過各該政府之預、決算辦理。經查該基金管理會未對專案回饋金訂定運用之範圍及成果建立審核機制，且由核後端基金撥付之回饋金未併入地方政府預算辦理。另該基金111年度補助放射性廢棄物貯存場周邊地區急難救助及生活貧困慰助金計586萬餘元，未訂定補助標準，致發生同為急難救助等項目，補助金額卻有不同情事，恐遭質疑發放金額之公平性及合理性，相關回饋金發放及運用規範未盡完備，經函請該基金管理會檢討改善。據復：將視補捐助業務實際運作情形，適時檢討修正回饋要點，以完備回饋金申請及發放等機制，並加強注意市縣政府及鄉(鎮、區)公所相關回饋金收支透過預、決算辦理情形。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表1）。

表1　110年度審核報告非營業部分所列核能發電後端營運基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 核後端基金辦理各項除役工作，因部分計畫暫緩辦理，或尚與地方政府訴訟中，致整體預算執行未如預期，亟待檢討並積極推動辦理，以達成基金設置目的，及提升資源使用效益。 |  |
| - 為補償蘭嶼鄉民眾並促進當地發展，核後端基金自105年起支付蘭嶼鄉公所蘭嶼貯存場土地租用配套回饋金6億餘元，惟迄未依相關規定查核該公所回饋金運用情形，亟待檢討妥處。 |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：
　核能發電後端營運基金來源用途及餘絀審定表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 26,270,471,000 | 26,544,290,456 | 13,256,969 | 26,557,547,425 | 287,076,425 | 1.09 |
| 徵收及依法分配收入 | 21,669,200,000 | 21,669,200,000 | － | 21,669,200,000 | － | － |
| 財產收入 | 4,601,271,000 | 4,790,338,501 | 13,256,969 | 4,803,595,470 | 202,324,470 | 4.40 |
| 其他收入 | － | 84,751,955 | － | 84,751,955 | 84,751,955 | -- |
| 基金用途 | 4,597,958,000 | 3,245,445,363 | - 19,196,814 | 3,226,248,549 | - 1,371,709,451 | - 29.83 |
| 低放射性廢棄物處理及貯存計畫 | 481,039,000 | 361,677,704 | － | 361,677,704 | - 119,361,296 | - 24.81 |
| 低放射性廢棄物最終處置計畫 | 320,701,000 | 132,771,980 | － | 132,771,980 | - 187,929,020 | - 58.60 |
| 用過核子燃料貯存計畫 | 840,384,000 | 471,856,987 | － | 471,856,987 | - 368,527,013 | - 43.85 |
| 用過核子燃料最終處置計畫 | 250,993,000 | 195,775,953 | － | 195,775,953 | - 55,217,047 | - 22.00 |
| 核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫 | 2,694,883,000 | 2,076,535,312 | - 19,196,814 | 2,057,338,498 | - 637,544,502 | - 23.66 |
| 一般行政管理計畫 | 9,958,000 | 6,827,427 | － | 6,827,427 | - 3,130,573 | - 31.44 |
| 本期賸餘（短絀） | 21,672,513,000 | 23,298,845,093 | 32,453,783 | 23,331,298,876 | 1,658,785,876 | 7.65 |
| 期初基金餘額 | 390,185,967,000 | 389,037,342,017 | － | 389,037,342,017 | - 1,148,624,983 | - 0.29 |
| 期末基金餘額 | 411,858,480,000 | 412,336,187,110 | 32,453,783 | 412,368,640,893 | 510,160,893 | 0.12 |

#### 註：本表低放射性廢棄物處理及貯存計畫決算審定數361,677,704元，包含以前年度保留數之執行數724,500元；核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫決算審定數2,057,338,498元，包含以前年度保留數之執行數3,181,500元。

#### 核能發電後端營運基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 23,690,152,381 |
| 調整非現金項目 | 229,098,569 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 23,919,250,950 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 12,036,000,000 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 8,058,000,000 |
| 減少長期投資 | 6,358,193,623 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 17,255,000,000 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 28,050,471,400 |
| 增加長期投資 | - 4,664,841,918 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 393,395,131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 23,911,514,826 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 7,736,124 |
| 期初現金及約當現金 | 14,437,848 |
| 期末現金及約當現金 | 22,173,972 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

4.本表「增加短期投資及短期貸墊款」、「減少短期投資及短期貸墊款」欄所列，為該基金配合資金調度，貸予台灣電力公司金額17,255,000,000元，及該公司還款金額12,036,000,000元。

| 核能發電後端營運基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 417,274,501,878 | 100.00 | 393,232,695,207 | 100.00 | 24,041,806,671 | 6.11 |
| 流動資產 | 16,633,874,569 | 3.99 | 11,316,041,098 | 2.88 | 5,317,833,471 | 46.99 |
| 現金 | 22,173,972 | 0.01 | 14,437,848 | 0.00 | 7,736,124 | 53.58 |
| 應收款項 | 2,931,700,597 | 0.70 | 2,774,603,250 | 0.71 | 157,097,347 | 5.66 |
| 短期貸墊款 | 13,680,000,000 | 3.28 | 8,527,000,000 | 2.17 | 5,153,000,000 | 60.43 |
| 長期貸墊款及準備金 | 191,633,471,400 | 45.93 | 171,575,000,000 | 43.63 | 20,058,471,400 | 11.69 |
| 長期貸款 | 191,583,000,000 | 45.91 | 171,575,000,000 | 43.63 | 20,008,000,000 | 11.66 |
| 長期墊款 | 50,471,400 | 0.01 | － | － | 50,471,400 | -- |
| 長期投資 | 206,286,684,607 | 49.44 | 207,980,036,312 | 52.89 | - 1,693,351,705 | - 0.81 |
| 其他長期投資 | 206,286,684,607 | 49.44 | 207,980,036,312 | 52.89 | - 1,693,351,705 | - 0.81 |
| 固定資產 | 2,710,131,129 | 0.65 | 2,352,114,428 | 0.60 | 358,016,701 | 15.22 |
| 土地改良物 | 490,821 | 0.00 | 894,987 | 0.00 | - 404,166 | - 45.16 |
| 房屋建築及設備 | 49,231,816 | 0.01 | 51,192,664 | 0.01 | - 1,960,848 | - 3.83 |
| 機械及設備 | 131,543,775 | 0.03 | 140,573,805 | 0.04 | - 9,030,030 | - 6.42 |
| 交通及運輸設備 | 14,730,859 | 0.00 | 15,209,615 | 0.00 | - 478,756 | - 3.15 |
| 雜項設備 | 11,070,051 | 0.00 | 13,481,229 | 0.00 | - 2,411,178 | - 17.89 |
| 購建中固定資產 | 2,503,063,807 | 0.60 | 2,130,762,128 | 0.54 | 372,301,679 | 17.47 |
| 無形資產 | 10,340,173 | 0.00 | 9,503,369 | 0.00 | 836,804 | 8.81 |
| 無形資產 | 10,340,173 | 0.00 | 9,503,369 | 0.00 | 836,804 | 8.81 |
| 合計 | 417,274,501,878 | 100.00 | 393,232,695,207 | 100.00 | 24,041,806,671 | 6.11 |
| 負債 | 2,185,389,683 | 0.52 | 1,833,735,393 | 0.47 | 351,654,290 | 19.18 |
| 流動負債 | 2,185,389,683 | 0.52 | 1,833,735,393 | 0.47 | 351,654,290 | 19.18 |
| 應付款項 | 2,185,389,683 | 0.52 | 1,833,735,393 | 0.47 | 351,654,290 | 19.18 |
| 淨資產 | 415,089,112,195 | 99.48 | 391,398,959,814 | 99.53 | 23,690,152,381 | 6.05 |
| 淨資產 | 415,089,112,195 | 99.48 | 391,398,959,814 | 99.53 | 23,690,152,381 | 6.05 |
| 淨資產 | 415,089,112,195 | 99.48 | 391,398,959,814 | 99.53 | 23,690,152,381 | 6.05 |
| 合計 | 417,274,501,878 | 100.00 | 393,232,695,207 | 100.00 | 24,041,806,671 | 6.11 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。