十一、衛生福利部主管

衛生福利特別收入基金

政府為落實全民健康保險制度，加強國民衛生保健，照顧弱勢族群之醫療照護，提供國民健康照護保障，增進社會福利，健全社會安全制度，依據醫療法、全民健康保險法、傳染病防治法、藥害救濟法、菸害防制法、食品安全衛生管理法、家庭暴力防治法、長期照顧服務法及生產事故救濟條例等規定，設立衛生福利特別收入基金（含醫療發展基金等11個分基金）。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理醫療資源缺乏地區醫療品質提升及食品衛生安全事件提出消費訴訟案件相關補助、健保紓困貸款、預防接種受害、藥害及生產事故救濟給付、菸害防制及衛生保健、疫苗接種、健康照護績效提升、協助弱勢族群排除就醫障礙、補助經濟困難者健保費、運用公益彩券回饋金推展社會福利工作、充實及均衡長照資源發展、家庭暴力及性侵害防治與處遇工作，暨所屬老人之家、養護中心、少年之家、兒童之家、教養院等機構收容、養護業務等。111年度主要業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 菸害防制及衛生 保健計畫 | 千元 | 7,830,530 | 7,445,046 | - 385,483 | - 4.92 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響及戒菸貼片供貨不穩定等，申請戒菸服務民眾較預計減少。 |
| 疫苗接種計畫 | 千元 | 15,427,868 | 30,132,219 | 14,704,351 | 95.31 | 配合新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）防治經費調度措施，疫苗採購及接種相關費用移由疫苗基金支應。 |
| 福利服務計畫 | 千元 | 2,189,645 | 1,907,244 | - 282,400 | - 12.90 | 社福機構人員尚未補足，及收容人數較預計減少。 |
| 完善長照服務 輸送體系計畫 | 千元 | 46,309,568 | 47,667,069 | 1,357,501 | 2.93 | 長照2.0整合型計畫服務人數成長，補助地方政府辦理服務所需經費較預計增加。 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 千元 | 7,028,789 | 6,149,715 | - 879,073 | - 12.51 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，部分住宿式機構服務人數未如預期，及社區照顧關懷據點暫停服務，相關服務費用補助金額較預計減少。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請衛生福利部檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期賸餘398億1,699萬餘元，與預算短絀3億3,426萬元，相距401億5,125萬餘元，主要係長照服務發展分基金獲配之遺產及贈與稅、房地合一課徵所得稅等徵收及依法分配收入較預計增加。各分基金中，預防接種受害救濟分基金本期短絀8,022萬餘元，主要係111年度持續推動新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫苗接種作業，預防接種受害救濟給付案件數及金額增加，疫苗徵收金等基金來源不敷支應業務實需所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定賸餘39,370,488,498元，本部依法審核修正減列基金用途之完善長照服務輸送體系計畫、強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫、機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫等支出446,509,673元，主要係收回111年度補助計畫經費賸餘款，並同數增列賸餘446,509,673元，審定本期賸餘39,816,998,171元。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金944億3,545萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增178億2,899萬餘元，期末現金及約當現金為1,122億6,444萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　政府因應失能人口日增衍生之長照需求，持續擴增長照支出，惟現行長照財源穩定性不足，且間有業務分支計畫執行率偏低、獎助案件遲未完成核銷等情事，允宜研謀改善，以提升基金運作成效。

政府為因應高齡化導致失能人口日增衍生之長期照顧需求，自106年度起推動「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」（下稱長照2.0計畫），擴大補助對象及提供多元連續服務，並由衛生福利部（下稱衛福部）依據長期照顧服務法規定設置長照服務發展基金（下稱長照基金），以支應長照2.0計畫所需經費。經查長照財源規劃及預算執行，核有下列事項：

A.　長照基金近年受惠於房地合一稅及菸稅獲配數較預計增加，基金收支尚能產生賸餘，惟該等稅收易受政策與市場景氣變化影響而波動，財源穩定性不足，允宜預為研議長照財源多元籌措方式，俾維護長照體系永續發展：長照基金之來源包括房地合一課徵所得稅稅課收入（下稱房地合一稅）、遺產及贈與稅、菸酒稅菸品應徵稅額（下稱菸稅）、菸品健康福利捐等收入。經查107至111年度長照基金來源決算數由363億餘元增加至938億餘元，較預

計

圖1　長照基金收支及期末餘額

資料來源：本部自行整理。

增加52億餘元至370億餘元，主要係獲配之菸稅及房地合一稅較預計增加所致；隨著老年人口及服務需求增加，107至111年度長照基金用途決算數由162億餘元增加至559億餘元；經以基金來源支應基金用途後，尚能產生賸餘，截至111年底止，基金餘額1,186億餘元（圖1)。又衛福部審核通過之長照基金113年度基金來源、用途及餘絀預計表，基金用途預算數824億餘元，較112年度之603億餘元，增加220億餘元，增幅達36.58％，係增加長照服務給付及支付支出、擴充建置長照服務資源等所致，復經衛福部推估，長照給付及支付服務人數將逐年成長至116年度之56萬餘人，基金用途預算數亦將增加至1,047億餘元。惟查112年1至4月菸稅、房地合一稅實徵淨額分別為131億餘元、87億餘元，較111年同期間分別減少5億餘元、17億餘元，約占3.83％、16.69％，主要係菸酒稅法、菸害防制法於112年2月間修正通過，禁菸年齡提高至20歲等菸害管制措施趨嚴，影響菸品市場需求；又政府為引導房地產市場健全發展，自110年7月起施行房地合一稅2.0，延長個人短期交易房地適用高稅率之持有期間，且中央銀行於111年3月至112年3月間已連續升息5次，購屋貸款利率攀升，購屋成本逐漸墊高，投資氛圍趨於保守，不動產交易量減少等所致。顯示菸稅、房地合一稅實徵淨額易受政策與市場景氣變化影響，財源穩定性不足。加以「房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法」於112年4月21日修正，自113年起房地合一稅至少10％須挹注住宅政策使用，亦影響長照基金獲配數額。又衛福部於長照基金收支短絀時，雖可依據長期照顧服務法規定爭取編列政府預算撥充，然政府資源有限，如預算撥充不足，為避免影響失能民眾與長照服務提供者之權益，勢須另謀財源因應。經函請行政院督促預為研議長照財源多元籌措方式，以增長財源籌措之時間及減輕對政府財政之衝擊，俾維護長照體系永續發展。據復：將持續檢討長照基金來源及用途預算，並進行財務控管，及適時研議其他穩定稅收之可行性；另因應超高齡社會急速進展，納入預防延緩失能服務方案及專業服務，以提升高齡者日常生活獨立功能，減少照顧需求。

表1　長照基金分支計畫預算執行率

單位：％

| 序號 | 年度 分支計畫名稱(註1) | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發展及強化居家護理機構資源及服務計畫 | 103.50 | 28.57 | 30.28 |
| 2 | 強化精神病人長照服務計畫* | 39.16 | 23.96 | 40.09 |
| 3 | 醫療機構推動預防失能服務試辦計畫* | 51.08 | 69.33 | 47.88 |
| 4 | 住宿型長照機構消防安全計畫* | 66.21 | 52.52 | 50.05 |
| 5 | 發展及強化機構服務品質及資源計畫* | 22.92 | 79.14 | 57.57 |
| 6 | 辦理機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫行政費用* | 49.53 | 70.90 | 64.51 |
| 7 | 整合照顧管理制度計畫* | 76.16 | 67.05 | 64.75 |
| 8 | 長期照顧服務機構法人管理及住宿式長照機構發展計畫(註2) |  | 64.57 | 66.88 |
| 9 | 推動創新專業服務模式(註2) |  | 2.56 | 77.90 |
| 10 | 辦理完善長照服務輸送體系計畫行政費用* | 64.23 | 76.16 | 79.69 |
| 11 | 強化整備地方政府長照服務行政人力資源 | 108.45 | 88.86 | 80.60 |
| 12 | 發展失智社區照護服務* | 81.41 | 67.23 | 81.08 |
| 13 | 辦理強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫行政費用 | 108.70 | 74.08 | 85.85 |
| 14 | 預防及延緩失能照護整合服務計畫* | 76.88 | 73.23 | 87.01 |

註：1.標記*者為109至111年度執行率均未達9成之9項計畫。

2.109年度無該項分支計畫或分支計畫名稱不同，不予比較執行率。

3.資料來源：整理自衛福部提供資料。

B.　部分業務分支計畫之預算執行率持續偏低，且間有以前年度獎助案件尚未核銷，或收回以前年度獎助經費賸餘款金額龐鉅等情事，允宜研謀改善，並加強清理久懸未結案件及強化申請案件審查機制，以提升獎助經費執行成效：衛福部為擴增長照服務量能、促進長照資源發展等，設置長照基金，並辦理完善長照服務輸送體系計畫等4項業務計畫，111年度基金用途預算數為559億8,891萬餘元。經查業務計畫執行情形，核有：（A）依附屬單位預算執行要點第36點規定，各基金業務計畫預算執行部門，應就各該部門計畫預算執行情形差異超過10％者，詳予分析差異原因及提出改進意見。經查長照基金111年度用途決算數559億872萬餘元，較預算數減少8,018萬餘元，約0.14％，又4項業務計畫項下22項分支計畫之預算執行情形，計有「發展及強化居家護理機構資源及服務計畫」等14項分支計畫預算執行率未及9成（表1），其中「強化精神病人長照服務計畫」等9項分支計畫於109至111年度之預算執行率均未及9成；「發展及強化居家護理機構資源及服務計畫」等5項分支計畫，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響地方政府衛生局人力投入或暫停機構改善消防工程、計畫補助範疇調整、計畫核定期程較晚等情事，致111年度執行率未及6成，其中「住宿型長照機構消防安全計畫」之預算執行率，甚至由109年度之66.21％，逐年下滑至111年度之50.05％；（B）衛福部已依長期照顧服務法第14條規定，訂定長期照顧服務資源發展獎助辦法等規定，並運用長照基金預算獎勵及補助（下稱獎助）各項計畫。按衛福部針對以長照基金獎助之屆期未核銷案件，除函文稽催受獎助單位外，並自110年度起於地方政府衛生局長照業務考評增列「行政配合案件處理效率」指標，以督促地方政府控管獎助案件執行進度。惟查截至111年底止，107至111年度未核銷之獎助案件數為2,904件、核定獎助金額600億4,004

表2　111年底長照基金獎助案件未核銷情形

單位：新臺幣千元、件、％

| 年度 | 核定獎助案件總金額 | 未核銷獎助案件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 金額 |  |
|  |  |  |  | 比率 |
| 合計 | 206,752,353 | 2,904 | 60,040,041 | 29.04 |
| 107 | 27,586,977 | 1 | 1,900 | 0.01 |
| 108 | 31,813,498 | 17 | 312,746 | 0.98 |
| 109 | 41,888,338 | 40 | 363,802 | 0.87 |
| 110 | 47,247,718 | 822 | 1,748,271 | 3.70 |
| 111 | 58,215,819 | 2,024 | 57,613,320 | 98.97 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

萬餘元（表2），且其中甚有107年度案件1件尚未完成核銷，該等案件懸帳過久潛存清理風險，亟待加強處理及檢討管控作業，以改善案件久懸未結情形；（C）長照基金111年度基金來源之雜項收入決算數為15億9,132萬餘元，較預算數5億元，增加10億9,132萬餘元，約218.26％，係地方政府繳回以前年度獎助經費賸餘款較預計增加所致，顯示市縣政府提報申請計畫所列經費需求與實際執行金額差異仍大，為避免排擠其他提報申請計畫，及減少收回鉅額賸餘款之行政作業成本，亟待督促地方政府覈實估列申請獎助經費需求，並強化申請案件之審查機制等情事，經函請衛福部檢討改善，以提升獎助經費執行成效。據復：已就部分業務分支計畫執行率偏低提出相關因應措施，並加強清理未核銷案件及檢討管控作業，另督請地方政府覈實推估次年度所需經費及於年度結束後30日內完成核銷，避免經費執行跨年度，致次年度預估經費需求失準。

（2）　政府持續布建長照服務資源，惟部分市縣住宿式機構及失智照護資源供給仍有不足，且推估部分長照服務目標群體引用之調查資料距今久遠，恐未符實況，允宜研謀改善，以利完備服務體系。

政府為發展普及、多元及可負擔之照顧服務，持續布建「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」（下稱長照2.0計畫）各項服務資源，計畫推動以來長照資源快速增長，截至111年底止，全國已布建社區整體照顧服務體系服務單位合計1萬1,867個；另因部分失能個案仍須倚賴住宿式機構提供照顧，各級政府持續布建住宿式機構床位資源，截至111年底止，全國各類住宿式機構實際供床數為11萬4,951床；又據衛生福利部（下稱衛福部）統計，111年度使用長照給（支）付服務、住宿式機構、失智未失能及衰弱老人等服務人數為57萬餘人。經查長照資源布建及服務利用情形，核有下列事項：

表3　111年底住宿式機構資源供給情形

單位：床

| 項目 市縣別 | 需求 床位數 | 核定 床數 | 床位 不足數 | 項目市縣別 | 需求 床位數 | 核定 床數 | 床位 不足數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 112,296 | 114,951 | 10,722 |  |  |  |  |
| 臺北市 | 14,607 | 6,296 | 8,311 | 彰化縣 | 6,213 | 8,515 | － |
| 新北市 | 18,267 | 18,033 | 234 | 南投縣 | 2,738 | 3,548 | － |
| 桃園市 | 8,687 | 8,905 | － | 雲林縣 | 3,806 | 3,547 | 259 |
| 臺中市 | 11,361 | 11,429 | － | 嘉義縣 | 3,000 | 3,010 | － |
| 臺南市 | 9,110 | 13,206 | － | 嘉義市 | 1,276 | 2,712 | － |
| 高雄市 | 13,620 | 13,476 | 144 | 屏東縣 | 4,414 | 6,398 | － |
| 基隆市 | 1,910 | 1,785 | 125 | 花蓮縣 | 1,827 | 2,032 | － |
| 宜蘭縣 | 2,326 | 3,388 | － | 臺東縣 | 1,249 | 1,399 | － |
| 新竹縣 | 2,203 | 3,239 | － | 澎湖縣 | 533 | 341 | 192 |
| 新竹市 | 1,744 | 1,299 | 445 | 金門縣 | 599 | 205 | 394 |
| 苗栗縣 | 2,757 | 2,155 | 602 | 連江縣 | 49 | 33 | 16 |

註：1.住宿式機構包括依長期照顧服務法設立住宿式長照機構或提供住宿式服務之綜合式長照機構、老人福利機構、一般護理之家、榮民之家等機構。

2.床位不足數之合計，係各市縣床位不足數之合計值，故與需求床位數合計值、住宿式機構資源供給情形之核定床數合計值兩者間之差異床數不一致。

3.資料來源：整理自衛福部及國軍退除役官兵輔導委員會提供資料。

A.　全國住宿式機構供給床位數逐漸成長，惟部分市縣供給床位數仍有不足，又衛福部推估至114年度仍有11市縣之54個鄉鎮市區供給不足達100床，允宜加速布建資源，以滿足失能人口需求：據衛福部估算，111年底住宿式機構需求床位數為11萬2,296床，而經統計全臺同時間實際供床數為11萬4,951床，已超逾推估需求，亦較109年底之11萬2,317床，增加2,634床，增加幅度約2.35％，惟如以各市縣床位供需情形觀之，仍有臺北市等10市縣之供床數較需求床數短缺，短缺數量介於16床至8,311床間（表3），另經衛福部以111年底人口統計資料重新盤點，推估迄114年底仍有11市縣之54個鄉鎮市區住宿式機構供給不足達100床（表4），其中臺北市轄內全部12區皆有供給不足情形，顯示近幾年內住宿式機構服務之可近性均有不足。又衛福部為改善部分鄉鎮市區未有住宿式機構問題，公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請作業須知，原規劃於108至113年間，獎助公立醫療院所、社福機構、市縣政府、中央各部會等，於住宿式機構資源不足地區，設立或修繕住宿式長照機構，所需經費以長照服務發展基金（下稱長照基金）支應，並已於108年11月至110年10月間核定獎助新（修）建案計37案，預計可增加床位4,798床，總獎助經費79億3,076萬

餘元。惟截至111年底止，已中止執行或刻正申請計畫中止者各1案，其餘35案之執行進度，

表4　推估迄114年底住宿式機構供給不足達100床地區

單位：個、％

| 市縣別 | 鄉鎮 市區數 | 迄114年底住宿式機構供給不足達100床 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 鄉鎮市區 推估數 |  | 鄉鎮市區名稱 |
|  |  |  | 占比 |  |
| 合計 | 200 | 54 | 27.00 |  |
| 臺北市 | 12 | 12 | 100.00 | 大安區、內湖區、信義區、中山區、松山區、文山區、士林區、中正區、萬華區、南港區、大同區、北投區 |
| 新北市 | 29 | 12 | 41.38 | 三重區、蘆洲區、淡水區、林口區、泰山區、五股區、金山區、新莊區、永和區、樹林區、中和區、土城區 |
| 桃園市 | 13 | 5 | 38.46 | 八德區、蘆竹區、大園區、大溪區、中壢區 |
| 臺中市 | 29 | 7 | 24.14 | 神岡區、豐原區、西屯區、龍井區、沙鹿區、大肚區、大雅區 |
| 高雄市 | 38 | 6 | 15.79 | 鳳山區、小港區、新興區、三民區、前鎮區、林園區 |
| 基隆市 | 7 | 2 | 28.57 | 中山區、安樂區 |
| 新竹縣 | 13 | 1 | 7.69 | 竹北市 |
| 新竹市 | 3 | 1 | 33.33 | 東區 |
| 苗栗縣 | 18 | 2 | 11.11 | 公館鄉、銅鑼鄉 |
| 雲林縣 | 20 | 5 | 25.00 | 麥寮鄉、口湖鄉、水林鄉、臺西鄉、虎尾鎮 |
| 嘉義縣 | 18 | 1 | 5.56 | 鹿草鄉 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

尚未開工者24案，占比達68.57％；已開工者11案，當中工程進度達50％者僅2案；且其中14案原預計於110年底或112年底屆期，經申請展延至112至115年底不等，執行進度落後。另衛福部配合整體長照政策進行資源盤點，112年另行規劃獎助於住宿式機構資源不足鄉鎮市區，及8個未有住宿式機構之生活圈，以公私協力方式，布建住宿式服務資源，惟迄本部查核日（112年4月7日）止，該計畫之規劃尚未定案，恐推延執行單位投入布建期程，亦影響住宿式機構布建目標之達成。經函請行政院督促協助計畫執行單位儘速完成資源布建，並加速辦理計畫之規劃作業；或研議協同財政部國有財產署與地方政府以共同開發模式布建住宿式機構，以增進民眾使用長照服務之近便性，並滿足失能人口需求。據復：持續追蹤獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫執行單位之執行進度，及滾動式調整布建策略，衛福部規劃112年獎助計畫已於公告前行政準備階段；並配合興建社會住宅，擬採引進民間法人公私協力辦理，提升尚待布建住宿式機構區域之服務量能；另結合教育部、內政部營建署、財政部國有財產署盤點業管之退場學校、閒置土地、建物，評估布建住宿式機構之可行性。

B.　政府持續推展失智照護服務，惟部分市縣尚未達成111年度失智症診斷比率目標值，且失智共同照護中心與社區服務據點仍不足，又A單位個管員失智症專業訓練仍待強化等情，允宜研謀改善，以健全失智症照護網絡：衛福部為打造預防及延緩失智症之友善社會、確保失智者及其照顧者之生活品質，於106年12月公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，並將強化失智症照護服務體系訂為行動方案之一，暨運用長照基金經費獎助各市縣政府推動「失智照護服務計畫」，111年度核定經費8億9,605萬餘元，執行數7億5,484萬餘元。經查失智照護服務業務推動情形，核有：（A）「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」之4.1「強化失智症照護服務體系」，訂定失智症診斷比率於114年度須大於或等於70％等衡量指標。衛福部就該項衡量指標，已訂定分年目標值，111年度為60％。執行結果，111年度全國失智症診斷比率為71.69％，其中仍有桃園市、新竹縣、新竹市、澎湖縣、金門縣、連江縣等6個市縣失智症診斷比率未達目標值，不利疑似失智個案及時獲取適切治療，亟待督促市縣政府針對失智症診斷比率未達目標值之癥結原因研謀改善；（B）衛福部原規劃各市縣於111年底布建失智共同照護中心（下稱共照中心）計119處，並於355個鄉鎮市區布建失智社區服務據點（下稱失智服務據點）計540處。執行結果，全國已布建117處共照中心，較預計目標值減少2處，係新北市、屏東縣轄內符合設置共照中心資格之醫事機構人力不足，而無意願承接該項業務所致。另全國已布建535處失智服務據點，惟仍有24個鄉鎮市區未達布建目標（表5），主要係未有執行單位申請提供服務，或執行單位未覓得適當場地設置據點等。又截至111年底止，全國已有535處失智服務據點，惟查臺北市內湖區等34個鄉鎮市區轄內推估失智症人口數介於1,004人至6,586人不等，僅設有1至5處失智服務據點（表6），平均每處失智服務據點

表5　111年底各市縣鄉鎮市區失智服務據點布建目標達成情形

單位：個、處、％

| 項目 市縣別 | 鄉鎮市區數 | 失智服務據點 布建情形 |  | 鄉鎮市區布建結果 |  |  | 項目 市縣別 | 鄉鎮市區數 | 失智服務據點 布建情形 |  | 鄉鎮市區布建結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標數 | 實際數 | 已達成 | 未達成 |  |  |  | 目標數 | 實際數 | 已達成 | 未達成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 占比 |  |  |  |  |  |  | 占比 |
| 合 計 | 355 | 540 | 535 | 331 | 24 | 6.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市 | 12 | 48 | 48 | 12 | － | － | 彰化縣 | 26 | 33 | 31 | 23 | 3 | 11.54 |
| 新北市 | 29 | 63 | 63 | 26 | 3 | 10.34 | 南投縣 | 13 | 29 | 25 | 9 | 4 | 30.77 |
| 桃園市 | 13 | 30 | 29 | 11 | 2 | 15.38 | 雲林縣 | 20 | 21 | 21 | 20 | － | － |
| 臺中市 | 29 | 40 | 37 | 24 | 5 | 17.24 | 嘉義縣 | 18 | 29 | 29 | 18 | － | － |
| 臺南市 | 37 | 40 | 40 | 37 | － | － | 嘉義市 | 2 | 7 | 7 | 2 | － | － |
| 高雄市 | 38 | 38 | 54 | 38 | － | － | 屏東縣 | 33 | 36 | 36 | 33 | － | － |
| 基隆市 | 7 | 8 | 8 | 7 | － | － | 花蓮縣 | 13 | 33 | 33 | 12 | 1 | 7.69 |
| 宜蘭縣 | 12 | 16 | 15 | 11 | 1 | 8.33 | 臺東縣 | 16 | 20 | 20 | 16 | － | － |
| 新竹縣 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 15.38 | 澎湖縣 | 6 | 7 | 7 | 6 | － | － |
| 新竹市 | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 66.67 | 金門縣 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20.00 |
| 苗栗縣 | 6 | 6 | 6 | 6 | － | － | 連江縣 | 4 | 1 | 1 | 4 | － | － |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

分配推估失智症人口數均達1千人以上，顯示服務資源之供給仍有不足，允宜督促市縣政府研謀改善，以健全失智症照護網絡；（C）失智症病程由輕、中、重至極重度，各階段障礙及

照顧

表6　111年底平均每處失智服務據點分配轄內推估失智症人口達1千人以上之鄉鎮市區

單位：人、處

| 序號 | 市縣別 | 鄉鎮 市區 | 推估失智症人口數(註1) | 失智服務據點數 | 序號 | 市縣別 | 鄉鎮 市區 | 推估失智症人口數 | 失智服務據點數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臺北市 | 內湖區 | 3,285 | 3 | 18 | 臺南市 | 東區 | 2,295 | 2 |
| 2 |  | 大安區 | 5,618 | 5 | 19 |  | 南區 | 1,765 | 1 |
| 3 |  | 文山區 | 3,900 | 3 | 20 |  | 北區 | 1,756 | 1 |
| 4 |  | 松山區 | 3,474 | 3 | 21 |  | 安南區 | 1,855 | 1 |
| 5 | 新北市 | 中和區 | 5,420 | 5 | 22 |  | 中西區 | 1,300 | 1 |
| 6 |  | 永和區 | 3,447 | 3 | 23 | 高雄市 | 三民區 | 4,319 | 4 |
| 7 |  | 板橋區 | 6,586 | 5 | 24 |  | 楠梓區 | 1,896 | 1 |
| 8 | 桃園市 | 桃園區 | 4,554 | 4 | 25 |  | 鼓山區 | 1,759 | 1 |
| 9 | 臺中市 | 西區 | 1,566 | 1 | 26 |  | 苓雅區 | 2,717 | 2 |
| 10 |  | 東區 | 1,004 | 1 | 27 |  | 前鎮區 | 2,561 | 2 |
| 11 |  | 豐原區 | 2,025 | 2 | 28 |  | 大寮區 | 1,293 | 1 |
| 12 |  | 北屯區 | 2,879 | 1 | 29 | 基隆市 | 安樂區 | 1,014 | 1 |
| 13 |  | 南區 | 1,273 | 1 | 30 | 新竹縣 | 竹北市 | 1,368 | 1 |
| 14 |  | 潭子區 | 1,032 | 1 | 31 |  | 竹東鎮 | 1,241 | 1 |
| 15 |  | 大里區 | 1,872 | 1 | 32 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 1,398 | 1 |
| 16 |  | 西屯區 | 2,142 | 2 | 33 |  | 頭份市 | 1,160 | 1 |
| 17 | 臺南市 | 永康區 | 2,116 | 2 | 34 | 雲林縣 | 斗六市 | 1,409 | 1 |

註：1.推估失智症人口數，係以內政部公布111年底各鄉鎮市區各年齡層之人口數，乘以各年齡層之失智症盛行率計算。50至64歲、65至69歲、70至74歲、75至79歲、80至84歲、85至89歲、90歲以上之失智症盛行率分別為0.1％、3.4％、3.46％、7.19％、13.03％、21.92％、36.88％。

2.資料來源：本部自行整理。

問題不同，個案管理員（下稱個管員）須具備失智症專業知能，依個案失智症嚴重程度擬訂不同之照護策略，111年度（含）以前可由共照中心及社區整合型服務中心（下稱A單位）同時提供個案管理服務。惟衛福部為擴大照顧更多失智家庭，自112年起，已使用長照服務之失智症個案，除符合特定條件外，僅得由A單位個管員提供個案管理服務，又衛福部規定共照中心個管員於任職後6個月內須完成3組計24小時失智教育訓練課程，而A單位個管員於取得長照人員認證證明文件起6年內，須完成1門2小時失智教育訓練課程，顯示A單位與共照中心個管員適用失智教育訓練課程之時數、完成時限等規範差異頗大，且A單位個管員逾6成年資未滿2年，於失智服務專業知能及實務經驗相形不足之情形下，能否因應失智症者病程提供適切之管理服務並連結所需長照資源，有待商榷，允宜督促A單位加強個管員失智症照護專業知能培訓，以提升個案服務品質等情事，經函請衛福部督促研謀改善，以健全失智症照護網絡，及提升個案服務品質。據復：（A）將提升失智確診率列為衛生機關考評指標，並督促市縣政府訂定共照中心收案之目標值，及強化共照中心與長照服務據點、長期照顧管理中心之雙向合作，協助轉介疑似失智個案至共照中心進行服務；（B）為提高服務可近性，鼓勵各類型長照據點成為友善失智之社區服務據點，提供預防及延緩失智服務，並修正失智服務據點布建原則，改以失智人口分布密集區域優先布建；（C）將請市縣政府就A單位個管員完成失智教育訓練課程情形，納入評鑑指標項目，以提升個管員專業知能。

表7　111年度起長照推估需求人數引用資料情形

| 項目 |  | 引用資料 |
| --- | --- | --- |
| 各目標群體之人口推計數 |  | 109年國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。 |
| 長照需要率 | 65歲以上失能人口及失能原住民 | 1.65歲以上長者：行政院主計總處109年「人口及住宅普查」報告。 2.65歲以上原住民：衛福部108年「原住民族老人失能調查」。 |
|  | 65歲以下身心障礙失能者 | 100年「身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查」。 |
|  | 55至64歲失能原住民 | 衛福部108年「原住民族老人失能調查」。 |
|  | 50歲以上失智未失能者 | 102年「失智症(含輕度認知功能障礙)流行病學調查及失智症照護研究計畫」。 |
|  | 衰弱老人 | 99至100年「國民長期照護需要調查」。 |

資料來源：整理自衛福部提供資料及長照2.0計畫。

C.　部分長照服務之目標群體推估參數引用之調查資料距今已10至12年，允宜更新推估參數，以利長照政策之規劃及推展：按長照2.0計畫，我國長照服務之目標群體，係包含65歲以上失能老人、失能身心障礙者、55至64歲失能原住民、50歲以上失智未失能及衰弱老人，推估上揭目標族群之長照需求人數，係由各目標群體之人口推計數乘以其長照需要率而得。經查衛福部考量各目標群體之人口數量及推估參數等引用資料已有更新變動，於111年4月29日行政院長期照顧推動小組第16次會議提案，經該次會議決定同意依調整後之需求人數推估，並請該部持續精進長照需求人數推估方式。其中65歲以上失能人口及失能原住民之長照需要率，已分別更新引用自行政院主計總處109年人口及住宅普查報告、衛福部108年原住民族老人失能調查，惟就65歲以下身心障礙失能者、50歲以上失智未失能者、衰弱老人之長照需要率所引用之資料，仍與長照2.0計畫所列相同，其調查期間距今已10至12年（表7），以其調查結果推估長照需求人數，恐未符實況。鑑於長照需求及服務人數為長期照顧服務給付、資源布建及財務制度等相關業務之重要參考數據，其推估需求人數之準確性影響政策規劃與評核，經函請衛福部適時辦理或參考相關調查研究更新推估參數，以利長照政策之規劃及推展。據復：已委託辦理109至111年全國社區失智症與失能流行病學調查，計畫展延至112年10月底，將參酌該項調查結果作為政策推動之參考，後續亦將依更新發布之參數調查推估長照需求人數。

（3）　社區據點及照顧服務人力持續增加，惟推動預防及延緩失能照護服務，暨長照人力發展及訓練方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以促進長照體系健全發展。

衛生福利部（下稱衛福部）為實現在地老化之政策目標，發展以社區為基礎之預防照顧體系，自106年起推動「長期照顧十年計畫2.0（106至115年）」（下稱長照2.0計畫），規劃於巷弄長照站、失智社區服務據點、長者健康促進站等社區據點，提供預防及延緩失能照護服務，並持續培育照顧服務員（下稱照服員）人力，計畫推動以來，社區據點及照服員人數持續增加，截至111年底止，已布建上開社區據點計4,906處，全國照服員人數為9萬5,580人，已為107年底3萬5,081人之2倍。經查預防及延緩失能照護服務推動與長照人力發展及訓練情形，核有下列事項：

A.　政府推動預防及延緩失能照護服務，惟各類社區據點尚乏服務對象類型之統計，且未掌握照護方案品質指標運用情形，又部分縣市照護方案涵蓋面向未臻完整或專業師資仍顯不足，允宜研謀改善，以有效發揮預防照顧體系之前端預防功能：衛福部自106年起辦理「預防及延緩失能照護計畫」，透過向醫事及相關專業團體徵求預防及延緩失能照護方案（下稱照護方案），並培訓各級師資，於巷弄長照站、失智社區服務據點、長者健康促進站等社區據點，提供預防及延緩失能照護服務。經查相關業務推動情形，核有：（A）衛福部所訂111年預防及延緩失能照護服務執行原則，申請單位須為巷弄長照站或失智社區服務據點，服務對象為全國老人，並鼓勵亞健康、衰弱及輕、中度失能或失智老人參與；復依國民健康署（下稱國健署）所訂111年補助地方政府辦理「整合性預防及延緩失能計畫」作業須知所列，長者健康促進站之服務對象以65歲以上衰弱、亞健康及健康長者為優先。據衛福部、社會及家庭署（下稱社家署）、國健署統計，111年度全國巷弄長照站及失智社區服務據點使用照護方案共開班8,721期、參與人數7萬餘人；長者健康促進站之健康促進課程共開班541期、參與人數1萬餘人。惟查各類社區據點自111年8月1日改採「長者功能自評量表」之評估工具後，已未就服務對象統計生理及心理情形，致尚乏健康長者、衰弱老人、輕中度失能或失智老人等不同服務對象類型之統計資料，恐難有效評核衰弱長者接受服務涵蓋情形，亦不利依參與者健康狀況安排合適照護方案。另國健署為確保照護方案品質，於110年訂定預防及延緩失能照護服務方案品質指標（下稱照護方案品質指標），從結構面、過程面及結果面評核所採用方案之品質，其中結果面採用「長者健康評估量表」為評估工具，各類社區據點自111年1月1日起運用該量表評估照護方案介入成效之前、後測；嗣國健署進行滾動式調整，自111年8月1日起，變更方案介入成效之前、後測評估工具為「長者功能自評量表」，並更新111年照護方案品質指標，請社區據點於每期課程方案介入後，運用該品質指標進行評估，以檢視導入之方案能否符合參與長者需求及相關規範，惟查國健署未規範照護方案品質指標之填報方式，亦未瞭解111年度各市縣社區據點實際運用該品質指標情形，致尚乏全國社區據點評估結果資訊，作為策進照護方案品質之參據；又查111年度改採之「長者功能自評量表」係由受測者自評，未如原「長者健康評估量表」係由社區據點人員施測、包含操作型題目、可比較前後測評估結果之分數等，不易協助社區據點深入瞭解長者健康概況及方案介入成效；（B）國健署規劃自112年度起補助地方政府建立地方協作中心，以執行各照護方案及師資管考作業，公告自112年度可使用之照護方案為255項，包含肌力強化運動、認知促進、生活功能重建訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養等面向之單一或複合式方案。惟查基隆市等9縣市尚乏部分面向之照護方案，其中嘉義市僅有1項肌力強化運動之照護方案，澎湖縣甚無照護方案（表8），顯示該等縣市照護方案涵蓋面向未臻完整，不利結合在地資源及長者需求提供服務。另各項照護方案須由培訓合格之師資進行授課，師資角色包括專業師資（擔任培訓指導員及協助員之師資）、指導員（擔任主要帶領人才）及協助員（擔任協同帶領人才），經就北、中、南、東與離島各區域65歲以上人口數、巷弄長照站及失智社區服務據點數、管考照護方案數、師資人才數比較分析結果，截至111年底止，65歲以上人口與據點數前3高之區域，依序為北部區域之182萬餘

表8　112年度管考照護方案面向未臻完整之縣市

單位：項

| 縣市別 | 管考 照護 方案數 | 類型 | 方案涉及面向 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 肌力強化運動 | 認知促進 | 生活功能重建訓練 | 社會參與 | 口腔保健 | 膳食營養 | 其他 |
| 基隆市 | 3 | 單一 | 2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| 新竹市 | 2 | 單一 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 1 | — | 1 | — | — | 2 | — |
| 彰化縣 | 17 | 單一 | 7 | — | — | — | — | 1 | — |
|  |  | 複合 | 1 | 2 | 6 | — | — | 5 | 3 |
| 嘉義縣 | 5 | 單一 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 5 | 1 | 2 | — | — | 3 | 1 |
| 嘉義市 | 1 | 單一 | 1 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | — | — | — | — | — | — | — |
| 花蓮縣 | 8 | 單一 | 2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 5 | — | 6 | — | — | 6 | 3 |
| 澎湖縣 | — | 單一 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | — | — | — | — | — | — | — |
| 金門縣 | 3 | 單一 | 2 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| 連江縣 | 1 | 單一 | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 複合 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — |

資料來源：整理自國健署提供資料。

人、1,511處，南部區域之116萬餘人、1,285處，中部區域之97萬餘人、1,146處。惟查南部區域之管考照護方案數74項、指導員人數計1,936人，卻未及中部區域之管考照護方案數81項、指導員人數2,429人（表9），顯示區域內潛在服務對象及據點

表9　111年底各區域預防及延緩失能照護服務資源與師資人數

單位：人、處、項

| 區域別 (註1) | 65歲以上 人口數 | 巷弄長照站與失智社區服務據點數 | 管考 照護 方案數 | 師資人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 專業師資 | 指導員 | 協助員 |
| 全國 | 4,085,793 | 4,286 | 255 | 13,228 | 1,720 | 9,445 | 2,063 |
| 北部區域 | 1,822,229 | 1,511 | 84 | 6,539 | 766 | 4,608 | 1,165 |
| 中部區域 | 976,128 | 1,146 | 81 | 3,180 | 398 | 2,429 | 353 |
| 南部區域 | 1,161,690 | 1,285 | 74 | 2,936 | 477 | 1,936 | 523 |
| 東部區域 | 100,572 | 318 | 12 | 280 | 43 | 218 | 19 |
| 離島區域 | 25,174 | 26 | 4 | 293 | 36 | 254 | 3 |

註：1.參考自國家發展委員會出版之111年都市及區域發展統計彙編所列劃分方式，北部區域包括臺北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市；中部區域包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣；南部區域包括臺南市、高雄市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、澎湖縣；東部區域包括花蓮縣及臺東縣。另離島區域為金門縣及連江縣。

2.資料來源：整理自內政部戶政人口統計及衛福部、社家署、國健署提供資料。

開班需求較多，可至社區據點擔任照護方案之主要帶領人力卻較少，專業師資仍顯不足等情事，經函請衛福部研謀改善，俾使照護資源有效發揮前端預防功能。據復：（A）針對長者接受評估結果及使用服務情形，持續透過資訊系統蒐集資料及進行服務狀態分析；另已於112年預防及延緩失能照護服務執行原則規定，據點於每期課程結束後須執行照護方案品質指標之評估，並將照護方案品質指標之介紹及操作說明納入112年度教育訓練內容；（B）已於112年辦理新方案研發計畫，補助地方政府發展具實證效益及地方特色之照護方案模組，及持續培訓與管理方案專業師資人才。

B.　國內照服員人數持續成長，惟住宿式機構照服員與居家照服員薪資水準與工作負荷存有差異，不利機構招募照服人力及鼓勵人員久任，允宜研謀善策因應，以引導長照人力資源均衡發展：按照服員為我國第一線提供長照服務之主要人力，其提供長照服務場域包括居家、社區及住宿式機構。衛福部配合長照給付及支付制度自107年起推動，為吸引居家照服人力投入及鼓勵久任，於107年4月30日函示採月薪制之全時居家照服員，每月最低薪資應達3萬2,000元；對於社區照服員之薪資待遇，則係依該部所訂「直轄市、縣市政府特約長期照顧服務契約書參考範本」第17條規定，除到宅提供身體照顧服務、日常生活照顧服務及家事服務、居家服務及機構住宿式喘息服務者外，特約單位所聘全時照服員之全體平均薪資，應達每月3萬2,000元以上；至住宿式機構照服員之薪資待遇，尚未明定起薪標準。據衛福部統計，截至111年底止，照服員人數為9萬5,580人，較107年底之3萬5,081人，已增加6萬499人，約172.46％，其中住宿式機構照服員增加1萬6,308人，約85.68％，成長率未及居家與社區場域，且住宿式機構照服員占整體照服員人數之比率，由107年底之54.25％，逐年降至111年底之36.98％（表10）。另據財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心

表10　照服員人力成長情形

單位：人、％

| 年底 | 合計 |  |  | 任職場域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 居家 |  |  |  | 社區 |  |  |  | 住宿式機構 |  |  |  |
|  |  | 較上年底增加 |  |  | 占比 | 較上年底增加 |  |  | 占比 | 較上年底增加 |  |  | 占比 | 較上年底增加 |  |
|  |  | 人數 | 比率 |  |  | 人數 | 比率 |  |  | 人數 | 比率 |  |  | 人數 | 比率 |
| 107 | 35,081 |  |  | 13,677 | 38.99 |  |  | 2,371 | 6.76 |  |  | 19,033 | 54.25 |  |  |
| 108 | 53,212 | 18,131 | 51.68 | 20,588 | 38.69 | 6,911 | 50.53 | 5,083 | 9.55 | 2,712 | 114.38 | 27,541 | 51.76 | 8,508 | 44.70 |
| 109 | 76,870 | 23,658 | 44.46 | 36,926 | 48.04 | 16,338 | 79.36 | 6,924 | 9.01 | 1,841 | 36.22 | 33,020 | 42.96 | 5,479 | 19.89 |
| 110 | 89,413 | 12,543 | 16.32 | 46,605 | 52.12 | 9,679 | 26.21 | 8,456 | 9.46 | 1,532 | 22.13 | 34,352 | 38.42 | 1,332 | 4.03 |
| 111 | 95,580 | 6,167 | 6.90 | 50,309 | 52.64 | 3,704 | 7.95 | 9,930 | 10.39 | 1,474 | 17.43 | 35,341 | 36.98 | 989 | 2.88 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

（下稱國衛院高齡研究中心）委託國立高雄師範大學辦理「110年度長照機構（居家式、社區式、住宿式）照顧服務員薪資調查」之調查報告載列，全時居家照服員於110年12月份平均月薪約4萬369元，且全職住宿式機構照服員月薪未達3萬2,000元者之比率，較任職居家及社區場域者為高。復據本部於112年4月運用網路求職平臺公開資料查詢全時月薪制照服員職缺資料分析結果，發現住宿式機構照服員職缺平均起薪約3萬974元至3萬1,644元，薪資水準低於居家照服員職缺之平均起薪。又經分析衛福部所屬6家老人福利機構進用343名照服員111年12月份薪資結果，發現除澎湖老人之家適用報酬標準較高外，北區老人之家等5家機構照服員平均月薪約3萬2,249元，低於前述國衛院高齡研究中心委託調查全時居家照服員之平均月薪。另查該6家老人福利機構於111年度進用照服員情形，計有北區老人之家等4家機構之平

表11　111年度衛福部所屬老人福利機構進用照服員情形

單位：人、％

| 機構名稱 | 111年度 預算編列 人數 | 平均每月底 在職人數 (註1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 進用比率 |
| 北區老人之家 | 62 | 40 | 64.52 |
| 中區老人之家 | 85 | 52 | 61.18 |
| 南區老人之家 | 75 | 65 | 86.67 |
| 東區老人之家 | 75 | 58 | 77.33 |
| 彰化老人養護中心 | 104 | 77 | 74.04 |
| 澎湖老人之家 | 25 | 23 | 92.00 |

註：1.本部以111年1至12月各月底在職照服員人數加總，除以12之計算結果（小數點無條件捨去）。

2.資料來源：整理自衛福部所屬6家老人福利機構提供資料。

均進用比率未及8成（表11），顯未能有效招募所需照服人力，勢影響機構照顧人力調度及人員工作負荷；且該6家機構照服員之111年度平均離職率，介於20.51％至49.35％間，主要係薪資與居家照服員相較偏低、工作量大且複雜度高、須配合夜間及例假日輪班等，均凸顯住宿式機構照服員低薪多勞，導致流動率高等現象。經函請行政院研謀善策因應，以引導長照人力資源均衡發展。據復：透過長照各類型住宿式機構評鑑指標，納入相關勞動權益，包括工作人員差假制度、教育訓練、薪資給付制度、退休撫卹制度、考核獎勵制度及身心健康維護措施等，藉以督導機構改善職場勞動條件，以利工作人員進用及穩定留任。

表12　勞動部外國人勞動權益網補充訓練專區之照服員訓練核心課程翻譯情形

| ### 翻譯情形 | ### 課程名稱 |
| --- | --- |
| ### 已翻譯印尼語、英語、越南語及泰語 ### (17門) | ### 1.認識身心障礙者之需求與服務技巧 |
|  | ### 2.認識失智症與溝通技巧 |
|  | ### 3.認識家庭照顧者與服務技巧 |
|  | ### 4.原住民族文化安全導論 |
|  | ### 5.心理健康與壓力調適 |
|  | ### 6.身體結構與功能 |
|  | ### 7.基本生命徵象 |
|  | ### 8.基本生理需求 |
|  | ### 9.疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項 |
|  | ### 10.急症處理 |
|  | ### 11.急救概念 |
|  | ### 12.臨終關懷及認識安寧照顧 |
|  | ### 13.清潔與舒適協助技巧 |
|  | ### 14.營養膳食與備餐原則 |
|  | ### 15.家務處理協助技巧 |
|  | ### 16.活動與運動及輔具協助 |
|  | ### 17.性別平等 |
| ### 未翻譯 ### (7門) | ### 1.長期照顧服務願景與相關法律基本認識 |
|  | ### 2.照顧服務員功能角色與服務內涵 |
|  | ### 3.照顧服務資源與團隊協同合作 |
|  | ### 4.人際關係與溝通技巧 |
|  | ### 5.居家用藥安全 |
|  | ### 6.意外災害的緊急處理 |
|  | ### 7.活動方案帶領 |

註：1.照服員透過長照數位學習平臺取得資格，除須依衛福部107年5月9日公告照顧服務員訓練實施計畫、附件三照顧服務員訓練課程表，接受22門、50小時之核心訓練課程，另須接受性別平等及活動方案帶領合計3小時課程，始取得照服員訓練課程學科證書。

2.資料來源：整理自衛福部長照數位學習平臺及勞動部外國人勞動權益網補充訓練專區。

C.　衛福部已建置長期照顧專業人員數位學習平臺，惟尚乏多語言之操作介面及訓練、繼續教育課程，不利新住民及從事機構看護工作之外國人學習，允宜研謀改善，以滿足多元族群訓練需求：衛福部為提升長照專業人力訓練課程學習近便性，業建置長期照顧專業人員數位學習平臺（下稱長照數位學習平臺），於106年3月上線啟用，提供照服員資格訓練、長期照顧繼續教育等數位課程供長照人員學習，以取得訓練時數及繼續教育積分。又我國新住民人數日益增加，111年底已逾57萬人，其中外裔、外籍配偶人數為20萬餘人。政府為協助新住民適應我國生活，保障新住民就業權益，持續鼓勵新住民參訓取得照服員資格，提供長照服務。經查長照數位學習平臺僅提供中文課程，衛福部為提升新住民之照顧專業能力，雖已於111年11月30日函請勞動部同意授權使用外國人勞動權益網外國語照顧服務數位學習相關課程檔案，經勞動部於同年12月1日授權使用已翻譯之4國語言（含印尼語、英語、越南語及泰語）照服員資格訓練核心課程（表12），惟迄本部查核日（112年4月7日）止，衛福部尚未將該等課程於長照數位學習平臺上架供新住民利用。另長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法第21條規定，引進從事機構看護工作之外國人（下稱機構外籍看護移工），應於入國後辦理長照人員認證並登錄於長照機構，始得提供服務，且每年應完成至少20小時之實體或網路繼續教育課程。據衛福部提供資料，截至112年2月底止，登錄於住宿式長照機構、護理之家、老人福利機構、身心障礙機構之機構外籍看護移工人數計1萬1,847人。惟查長照數位學習平臺僅提供中文服務，亦未規劃建置多語言操作介面及繼續教育課程，不利具長照人員資格之新住民及機構外籍看護移工線上學習繼續教育課程。為建置新住民及機構外籍看護移工友善數位學習環境，經函請衛福部加速於長照數位學習平臺上架已翻譯之4國語言照顧訓練課程，並研議於該平臺新增多語言操作介面及繼續教育課程，以滿足多元族群訓練需求。據復：已於112年6月21日將勞動部授權使用之多語言照服員資格訓練核心課程，置於長照數位學習平臺，截至112年7月3日該平臺修習相關課程者計1千餘人次。

（4）　政府已建置長照相關資訊系統協助推展業務，並持續精進服務品質，惟部分系統功能仍未臻完備或資料利用情形尚待提升，又市縣政府執行品質管控及輔導機構改善環境安全方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以提升執行成效。

衛生福利部（下稱衛福部）為協助管理長照服務個案基本資料、服務申請、個案需求評估、照顧計畫之擬定與異動、服務紀錄登載、費用申報等作業，已建置照顧服務管理資訊平臺（下稱照管系統）供各市縣政府及服務單位使用，復為執行長照機構及長照人員管理業務，於108年啟用長照機構暨長照人員相關管理資訊系統（下稱機構人員管理系統）。另長照服務品質管控機制，主要係各級政府依據老人福利法、護理人員法、長期照顧服務法等相關規定，定期辦理各類長照機構之評鑑，暨於平時辦理輔導查核。經查長照相關資訊系統運用及服務品質管控情形，核有下列事項：

A.　照管系統已介接多項外部資訊，惟相關管控及查詢功能仍未臻完備，間有資料利用情形尚待提升等情，允宜研謀改善，以協助提升使用效能：衛福部已建置照管系統供各市縣政府及服務單位使用。經查系統功能及運用情形，核有：（A）衛福部為避免長照服務資源重疊，於長期照顧服務申請及給付辦法規定，住宿式機構服務使用者不適用該辦法。經查各市縣長期照顧管理中心照顧管理專員（下稱照管專員）囿於照管系統尚乏與機構人員管理系統資料介接查詢之功能，對於個案是否為住宿式機構服務使用者，僅能透過家訪詢問或另行洽由機構人員管理系統使用者協助查詢，不利及時掌握個案狀態，間有住宿式機構使用者於入住機構期間，同時申報長照服務費用，致後續尚須追繳溢領費用，亟待研議照管系統介接機構人員管理系統登載之住宿式機構使用者資料，並增設相關查詢功能，以避免事後追繳溢領費用，徒增行政作業成本；（B）照管系統資料庫內容包括長照個案需求評估、照顧計畫、使用額度設定、派案紀錄、居家服務等服務紀錄資訊及核銷紀錄等。經查衛福部已開放市縣政府申請下載資料庫資料，以進行分析運用，惟臺南市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣等4市縣政府囿於無資訊相關專業人員協助致未申請下載運用，宜蘭縣及金門縣尚在申請中，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等11市縣政府下載資料後僅進行服務統計分析，並未運用於審核支付費用有無異常，未能有效發揮大數據資料之價值；（C）縣市政府辦理社區整合型服務中心注意事項與派案原則規定，市縣政府應訂定派案予社區整合型服務中心（下稱A單位）之相關機制，並公開派案予A單位之情形；A單位應設有對複合型服務中心（下稱B單位）之派案機制並公開派案情形，使派案資訊透明化。經查各市縣政府及A單位雖於照管系統輸入個案派案等資訊，囿於該系統尚無法產製派案統計報表，致各市縣政府為公開派案統計資訊，須由照管專員自行以人工列管派案A單位件數，及洽請A單位提供派案B單位件數，再彙總統計，未能有效減輕人力負擔等情事，經函請衛福部賡續優化系統功能，並協助市縣政府逐步提升運用照管系統大數據資料能力，以提升使用效能及發揮系統建置效益。據復：（A）已將照管系統介接機構人員管理系統登載住宿式機構使用者資料之查詢功能，納入111至112 年度「照顧服務管理資訊平臺維運暨功能增修案」辦理；（B）照管系統已建置多維度線上分析功能，並可供地方政府介接取得其轄內全量資料，市縣政府可以勞務採購方式請專家學者或民間團體協助分析運用；（C）有關A單位派案予B單位等派案統計報表，將視地方政府通案需求研議配合增修照管系統功能。

B.　長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法修正施行後，長照人員登錄之服務單位以1處為限，惟資訊系統尚未配合建置人員重複登錄之警示或管制功能，亟待研謀改善，以落實長照機構及人員管理：衛福部於111年9月2日修正發布長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法（下稱人員登錄辦法），增列第18條第1項及第2項規定，長照人員登錄之長照服務單位，以1處為限；具2種以上長照人員資格者，得登錄於同1長照服務單位，或以不同資格各別登錄1處長照服務單位。同辦法第22條第1項規定，該辦法111年9

月2日修正施行前，已於2處以上長照服務單位登錄之長照人員，應自修正施行之日起1年內，由其依第18條規定擇1處辦理登錄。按衛福部以機構人員管理系統登載資料統計，截至111年底止，全國照顧服務員（下稱照服員）任職人數為9萬5,580人，前開數據係按服務單位登錄人數統計，若進行歸人統計，則全國照服員任職人數核計為8萬2,651人，減少1萬2,929人，顯示截至111年底登錄於多處服務單位之照服員人數眾多。惟查截至112年4月底止，機構人員管理系統於「OP-300機構登錄管理」介面，尚未建置長照人員重複登錄之警示或管制功能。鑑於人員登錄辦法於111年9月2日修正施行將屆滿1年，為協助地方政府審核服務單位於修法後報送之長照人員登錄資料，及管控修法前於多處服務單位登錄者辦理修正登錄情形，經函請衛福部加速建置機構人員管理系統之相關警示或管制功能，以落實長照機構及人員管理。據復：已於112年6月2日函請地方政府就同一長照服務人員登錄多重單位進行清整，	另刻正配合人員登錄辦法規定增修系統功能，並持續督促地方政府管理長照人員登錄情形。

C.　部分市縣政府未落實評估長照服務成效，或未及時更新公開資訊、未辦理長照服務滿意度調查；暨部分住宿式長照機構建築物公共安全檢查逾期申報或檢查不合格，且間有公安設施設備尚未改善等情，允宜督促改善，以確保住宿式機構住民安全及長照服務品質：長期照顧服務法第5條第1項第4款規定，地方主管機關掌理轄內長照機構之督導考核，及依第39條第3項所定應由地方主管機關辦理之評鑑。另各市縣政府所提報之長照2.0整合型計畫載列服務品質管理機制之質化指標，涵括辦理長照服務整體滿意度、各類照顧服務滿意度及照顧管理服務滿意度等調查，並依調查結果提出具體改善措施，以契合服務對象之期待與需求。又衛福部為鼓勵住宿式機構改善消防及公共安全設施設備，於108年4月公告「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費申請作業注意事項」、「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」申請作業須知，由該部暨社會及家庭署運用長照服務發展基金預算，補助市縣政府許可設立之私立小型老人福利機構及身心障礙機構、護理之家改善公共安全修繕費及設施設備費，以改善機構防火避難設備與效能，提升公共安全。惟依本部各地方審計處室查核結果，發現新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣等8市縣未落實評估長照服務成效，或相關督導考核未臻完善，或公開資訊未及時更新，或未辦理長照服務滿意度調查；苗栗縣、彰化縣、雲林縣及臺東縣等4縣住宿式長照機構建築物公共安全檢查逾期申報或檢查不合格；桃園市、宜蘭縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、連江縣等9市縣住宿式長照機構公共安全設施設備尚未改善，經函請衛福部督促研謀改善，以確保住宿式機構住民安全及長照服務品質。據復：已督促各地方政府針對各缺失事項檢討改善，以落實各項法令作業規定，完備長照服務體系。

（5）　政府持續推動兒童口腔健康預防保健服務，惟我國12歲兒童恆牙齲蝕指數距目標仍有精進空間，且窩溝封填施作覆蓋率之增幅有限，允宜研謀改善，以強化兒童口腔健康狀況。

政府為促進及維護國民口腔健康，自106年起由衛生福利部（下稱衛福部）推動國民口腔健康促進第一期（106至110年度）及第二期（111至115年度）計畫，其中考量兒童口腔健康攸關其學習、生活品質及身心發展，宜從小培養良好之衛生習慣，於該2期計畫納列辦理學齡前兒童牙齒塗氟預防保健服務、國小學童含氟漱口水防齲計畫及國小學童恆牙第一大臼齒窩溝封填等服務項目，期有效預防兒童齲齒並提升兒童口腔健康。111年度於菸害防制及衛生保健基金編列預算5億2,616萬元，經查執行情形，核有下列事項：

表13　世界各國5歲兒童齲齒盛行率

單位：％

| 序號 | 國家（地區） | 盛行率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阿拉伯聯合大公國 | 83.0 |
| 2 | 巴勒斯坦 | 76.0 |
| 3 | 馬來西亞 | 71.3 |
| 4 | 臺灣 | 65.4 |
| 5 | 義大利 | 63.4 |
| 6 | 南韓 | 62.2 |
| 7 | 香港 | 55.4 |
| 8 | 新加坡 | 48.9 |
| 9 | 澳大利亞 | 48.2 |
| 10 | 日本 | 39.0 |
| 11 | 挪威 | 36.3 |
| 12 | 英國 | 23.3 |
| 13 | 美國 | 21.4 |
| 14 | 德國 | 13.7 |
| 15 | 瑞典 | 4.0 |

資料來源：整理自衛福部委辦107年度「我國六歲以下兒童口腔健康調查工作計畫」期末報告書。

A.　我國12歲兒童恆牙齲蝕指數未及衛福部與WHO訂定之目標，且齲齒盛行率較鄰近國家為高：齲齒為兒童常見之健康問題，兒童之口腔健康狀況不僅影響咀嚼、發音及美觀，甚至影響未來恆牙之生長、發育。經查衛福部委託社團法人中華民國家庭牙醫學會辦理「108-109年度我國6至18歲兒童及青少年口腔健康調查」之全程總報告指出，我國12歲兒童恆牙齲蝕指數（Decayed, Missing and Filled Teeth index；DMFT index）雖已由89年度之3.31顆，降至109年度之2.01顆，呈逐年改善趨勢，然與該部於「2025衛生福利政策白皮書暨原住民族專章」所訂之2020年中程目標（1.3顆）仍有落差，且未及世界衛生組織（World Health Organization,WHO）2011年公告少於2顆之目標，並較全球12歲兒童平均值（1.67顆）為高，顯示我國兒童齲蝕指數尚屬偏高，相關預防保健措施仍有強化空間。另據衛福部委託高雄醫學大學口腔衛生學系辦理107年度「我國六歲以下兒童口腔健康調查工作計畫」期末報告書指出，調查瑞典等15個國家（地區）之5歲兒童齲齒盛行率，最高為阿拉伯聯合大公國之83％，最低為瑞典之4％，我國齲齒盛行率65.4％（表13），相較其他國家（地區）尚屬偏高。又與亞洲其他具相似飲食習慣及人文背景之國家（地區）比較，日本、新加坡、香港及南韓均較我國為低，其中日本非與其他國家同樣採取使用氟化物之策略，而係推行潔牙政策與齲齒醫療之確實填補制度，再加上8020政策之全面推動，使該國兒童齲齒狀況有效下降，可作為我國推動兒童口腔保健服務之參考。經函請衛福部參酌國外先進國家作法，加強推動兒童預防齲齒相關計畫，以提高兒童口腔健康狀況。據復：已持續針對兒童口腔預防保健規劃各項服務，包括優化兒童醫療照護計畫、兒童牙齒塗氟保健服務、國小學童臼齒窩溝封填保健服務、國小學童含氟漱口水防齲計畫、食鹽加氟防齲政策及運用多元管道辦理口腔保健相關衛教宣導等，暨將參酌國外先進國家作法，促進兒童口腔健康。

表14　國小學童臼齒窩溝封填施作情形

| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 |  |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 目標人口數 |  |  | 607,442 | 635,812 | 648,040 | 621,519 | 631,352 |
|  | 施作人數 |  | 107,658 | 124,160 | 129,172 | 124,340 | 125,818 |
|  |  | 覆蓋率 | 17.72 | 19.53 | 19.93 | 20.01 | 19.93 |
| 註：1.目標人口數：6歲至未滿9歲兒童，111年9月1日起擴大至12歲。 2.資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

B.　國小學童窩溝封填施作覆蓋率成長幅度有限，且囿於預算編列不足，無法嘉惠更多學童：窩溝封填為預防臼齒咬合面蛀蝕最有效之方法，衛福部為改善弱勢兒童族群口腔保健，自99年度起補助低收入戶及山地原住民鄉國小一、二年級學童施作恆牙第一大臼齒窩溝封填，嗣106年為加惠更多兒童，逐步擴大補助範圍，提供4顆恆牙第一大臼齒免費窩溝封填評估或脫落補施作，及協助2次脫落補施作，與一般口腔檢查、保健衛教指導等服務，後續於111年9月1日起再將補助年齡放寬為6歲至12歲。按國民口腔健康促進第二期（111至115年）計畫訂定於115年達成目標人數25％之覆蓋率，惟依衛福部提供之資料，近5年（107至111年）設定國小學童窩溝封填之目標人數為60萬7千餘人至64萬8千餘人之間，執行結果，施作人數為10萬7千餘人至12萬9千餘人之間，覆蓋率介於17.72％至20.01％間，與115年之目標值（25％）尚有落差，且經統計每年增幅僅介於0.08％至1.81％之間（表14），顯示近5年覆蓋率之增幅有限，於115年擬達成25％之目標值，恐尚待加強宣導辦理。次查，110及111年度6至9歲（或12歲）學童施作窩溝封填人數均逾12萬人，平均每人施作4顆臼齒之窩溝封填，然依衛福部「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」規定，國小學童每顆臼齒施作窩溝封填補助為400元，在每人平均施作4顆之情形下，每人每年所需補助金額為1,600元，惟該部於110及111年度所編列預算數為1億2,000萬元、1億6,810萬餘元，實際支付數為1億6,309萬餘元及1億7,352萬餘元，每年經費均超逾預算數，且每名施作窩溝封填之6至9歲（或12歲）學童僅能獲配預算965元及1,336元，顯不敷支應4顆恆牙第一大臼齒窩溝封填評估費用1,600元，遑論後續尚有2次追蹤費用800元，顯示該部編列預算尚不足支應補助標的人口完成窩溝封填及後續追蹤服務，經函請衛福部妥為檢討因應並積極爭取足夠預算，以提升兒童口腔預防保健服務之利用率。據復：將持續藉由多元管道推動兒童口腔預防保健宣導，並加強基層衛生單位人員宣導及訓練，落實各縣市政府在地化推動兒童口腔預防保健，提升服務涵蓋率；另將積極爭取足夠預算，持續強化防齲服務，以有效提升兒童口腔預防保健服務之利用率。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表15），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表15　110年度審核報告非營業部分所列衛生福利特別收入基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）政府持續擴編預算，提供多元連續長照服務，惟現行長照財源未來恐難穩健支應逐年擴增之經費支出，且間有基金業務計畫執行率偏低、滯存鉅額資金未投資運用，或服務費用申報審核機制未臻周妥等情事，允宜研謀改善，以提升基金運作成效。 | 因現行長照財源穩定性不足，且部分業務分支計畫預算執行率連續3年下滑，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| （2）政府持續提升長照服務涵蓋率，惟服務費用補助主要受益對象為輕中度失能民眾，又資源布建及機構環境安全與品質管理方面，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以利完備服務體系。 | 因衛生福利部布建長照服務資源仍有不足，且部分住宿式長照機構建築物公共安全設施設備尚未完成改善等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）及（4）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）醫療發展基金等5個分基金，仰賴菸品健康福利捐分配收入為主要財源，尚乏穩定性及成長性，允宜研謀善策因應，俾利基金永續營運。 |  |
| （2）政府持續推動照顧管理制度，並協助民眾於出院準備階段及外籍看護工申審流程銜接長照服務，惟執行面仍有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以提升運作成效。 |  |
| （3）衛生福利部為完備周產期醫療照護系統，推動建立低（含極低）出生體重兒追蹤關懷制度，惟各市縣醫療照護資源存有落差，允宜強化並均衡各市縣居家照護資源，以嘉惠更多早產兒家庭，維護居家照護服務品質。 |  |
| （4）食品安全保護基金之基金用途列有補助其他促進食安相關費用，惟其補助對象及經費使用範疇受限，影響促進食品安全業務之推展，允宜研議放寬相關限制之可行性，俾發揮基金功能，落實保護消費者權益。 |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

衛生福利特別收入基金來源用途及餘絀審定表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 87,109,680,000 | 140,832,453,465 | － | 140,832,453,465 | 53,722,773,465 | 61.67 |
| 徵收及依法分配收入 | 70,537,892,000 | 107,235,880,156 | － | 107,235,880,156 | 36,697,988,156 | 52.03 |
| 勞務收入 | 493,071,000 | 423,375,274 | － | 423,375,274 | - 69,695,726 | - 14.14 |
| 財產收入 | 68,722,000 | 315,865,228 | － | 315,865,228 | 247,143,228 | 359.63 |
| 政府撥入收入 | 15,281,022,000 | 30,878,558,100 | － | 30,878,558,100 | 15,597,536,100 | 102.07 |
| 其他收入 | 728,973,000 | 1,978,774,707 | － | 1,978,774,707 | 1,249,801,707 | 171.45 |
| 基金用途 | 87,443,940,000 | 101,461,964,967 | - 446,509,673 | 101,015,455,294 | 13,571,515,294 | 15.52 |
| 獎勵新擴建醫療機構 貸款利息補貼計畫 | 920,000 | 640,682 | － | 640,682 | - 279,318 | - 30.36 |
| 提升醫療資源不足地區 醫療服務品質計畫 | 1,057,993,000 | 1,016,237,114 | － | 1,016,237,114 | - 41,755,886 | - 3.95 |
| 健康照護績效提升計畫 | 1,348,220,000 | 1,278,489,575 | － | 1,278,489,575 | - 69,730,425 | - 5.17 |
| 健保紓困計畫 | 105,325,000 | 62,093,833 | － | 62,093,833 | - 43,231,167 | - 41.05 |
| 協助弱勢族群排除 就醫障礙計畫 | 220,378,000 | 217,291,587 | － | 217,291,587 | - 3,086,413 | - 1.40 |
| 補助經濟困難者健保費計畫 | 769,594,000 | 705,252,902 | － | 705,252,902 | - 64,341,098 | - 8.36 |
| 藥害救濟給付計畫 | 51,490,000 | 49,825,515 | － | 49,825,515 | - 1,664,485 | - 3.23 |
| 菸害防制及衛生保健計畫 | 7,830,530,000 | 7,445,046,278 | － | 7,445,046,278 | -385,483,722 | - 4.92 |

註：本表福利服務計畫決算審定數1,907,244,613元，包含以前年度保留數之執行數10,400,227元；兒童之家院舍遷建計畫決算審定數1,387,516元，為以前年度保留數之執行數；強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫決算審定數831,147,538元，包含以前年度保留數之執行數608,802元。

衛生福利特別收入基金來源用途及餘絀審定表　（續）

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 預防接種受害救濟給付計畫 | 108,712,000 | 146,534,154 | － | 146,534,154 | 37,822,154 | 34.79 |
| 疫苗接種計畫 | 15,427,868,000 | 30,132,219,839 | － | 30,132,219,839 | 14,704,351,839 | 95.31 |
| 食品安全保護計畫 | 11,274,000 | 6,907,699 | － | 6,907,699 | - 4,366,301 | - 38.73 |
| 福利服務計畫 | 2,189,645,000 | 1,907,244,613 | － | 1,907,244,613 | - 282,400,387 | - 12.90 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,377,898,000 | 1,438,520,019 | － | 1,438,520,019 | 60,622,019 | 4.40 |
| 兒童之家院舍遷建計畫 | － | 1,387,516 | － | 1,387,516 | 1,387,516 | -- |
| 增設及改善公設兒少緊急 及中長期安置機構計畫 | 121,231,000 | 51,337,468 | － | 51,337,468 | - 69,893,532 | - 57.65 |
| 暴力防治三級預防計畫 | 409,977,000 | 299,765,892 | － | 299,765,892 | - 110,211,108 | - 26.88 |
| 暴力防治處遇計畫 | 40,970,000 | 38,722,859 | － | 38,722,859 | - 2,247,141 | - 5.48 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 46,309,568,000 | 47,839,828,008 | - 172,758,245 | 47,667,069,763 | 1,357,501,763 | 2.93 |
| 強化長照機構服務、緩和 失能及連續性照護服務計畫 | 1,387,092,000 | 831,198,072 | - 50,534 | 831,147,538 | - 555,944,462 | - 40.08 |
| 機構及社區預防性照顧 服務量能提升計畫 | 7,028,789,000 | 6,423,416,782 | - 273,700,894 | 6,149,715,888 | - 879,073,112 | - 12.51 |
| 推展原住民長期照顧－文化健康站實施計畫 | 1,258,000,000 | 1,258,000,000 | － | 1,258,000,000 | － | － |
| 生產事故計畫 | 312,600,000 | 251,714,774 | － | 251,714,774 | - 60,885,226 | - 19.48 |
| 一般行政管理計畫 | 75,866,000 | 60,289,786 | － | 60,289,786 | - 15,576,214 | - 20.53 |
| 本期賸餘（短絀） | - 334,260,000 | 39,370,488,498 | 446,509,673 | 39,816,998,171 | 40,151,258,171 | -- |
| 期初基金餘額 | 58,940,595,000 | 97,378,017,029 | － | 97,378,017,029 | 38,437,422,029 | 65.21 |
| 期末基金餘額 | 58,606,335,000 | 136,748,505,527 | 446,509,673 | 137,195,015,200 | 78,588,680,200 | 134.10 |

衛生福利特別收入基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 39,837,634,201 |
| 調整非現金項目 | - 21,749,525,886 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 18,088,108,315 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 1,388,270,662 |
| 減少長期貸墊款及準備金 | 45,382,417 |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 1,870,730,625 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 35,903,270,662 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 140,524,429 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 2,084,051,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 34,823,463,106 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 129,833,646,693 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 95,269,297,658 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 34,564,349,035 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 17,828,994,244 |
| 期初現金及約當現金 | 94,435,451,914 |
| 期末現金及約當現金 | 112,264,446,158 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

衛生福利特別收入基金餘絀審定後平衡表

中華民國111年12月31日	單位：新臺幣元

| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 194,539,354,829 | 100.00 | 116,788,503,167 | 100.00 | 77,750,851,662 | 66.57 |
| 流動資產 | 190,097,659,291 | 97.72 | 112,385,328,213 | 96.23 | 77,712,331,078 | 69.15 |
| 現金 | 112,264,446,158 | 57.71 | 94,435,451,914 | 80.86 | 17,828,994,244 | 18.88 |
| 應收款項 | 29,481,003,359 | 15.15 | 1,755,692,603 | 1.50 | 27,725,310,756 | 1,579.17 |
| 短期貸墊款 | 34,567,890,556 | 17.77 | 46,257,927 | 0.04 | 34,521,632,629 | 74,628.58 |
| 預付款項 | 13,784,319,218 | 7.09 | 16,147,925,769 | 13.83 | - 2,363,606,551 | - 14.64 |
| 長期貸墊款及準備金 | 275,575,571 | 0.14 | 254,797,481 | 0.22 | 20,778,090 | 8.15 |
| 長期貸款 | 240,126,186 | 0.12 | 221,492,818 | 0.19 | 18,633,368 | 8.41 |
| 準備金 | 35,449,385 | 0.02 | 33,304,663 | 0.03 | 2,144,722 | 6.44 |
| 固定資產 | 3,813,035,784 | 1.96 | 3,825,988,103 | 3.28 | - 12,952,319 | - 0.34 |
| 土地 | 683,879,569 | 0.35 | 685,311,934 | 0.59 | - 1,432,365 | - 0.21 |
| 土地改良物 | 26,355,304 | 0.01 | 18,010,848 | 0.02 | 8,344,456 | 46.33 |
| 房屋建築及設備 | 2,216,065,157 | 1.14 | 2,103,384,371 | 1.80 | 112,680,786 | 5.36 |
| 機械及設備 | 208,341,164 | 0.11 | 195,970,695 | 0.17 | 12,370,469 | 6.31 |
| 交通及運輸設備 | 58,036,906 | 0.03 | 56,503,110 | 0.05 | 1,533,796 | 2.71 |
| 雜項設備 | 159,806,884 | 0.08 | 144,529,208 | 0.12 | 15,277,676 | 10.57 |
| 購建中固定資產 | 460,550,800 | 0.24 | 622,277,937 | 0.53 | - 161,727,137 | - 25.99 |
| 無形資產 | 327,929,277 | 0.17 | 294,340,928 | 0.25 | 33,588,349 | 11.41 |
| 無形資產 | 327,929,277 | 0.17 | 294,340,928 | 0.25 | 33,588,349 | 11.41 |
| 其他資產 | 25,154,906 | 0.01 | 28,048,442 | 0.02 | - 2,893,536 | - 10.32 |
| 什項資產 | 25,154,906 | 0.01 | 28,048,442 | 0.02 | - 2,893,536 | - 10.32 |
| 合計 | 194,539,354,829 | 100.00 | 116,788,503,167 | 100.00 | 77,750,851,662 | 66.57 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有882,028,427元及1,211,527,436元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 衛生福利特別收入基金餘絀審定後平衡表 (續) 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 53,203,374,568 | 27.35 | 15,290,157,107 | 13.09 | 37,913,217,461 | 247.96 |
| 流動負債 | 52,770,453,464 | 27.13 | 14,908,729,760 | 12.77 | 37,861,723,704 | 253.96 |
| 短期債務 | 34,515,000,000 | 17.74 | － | － | 34,515,000,000 | -- |
| 應付款項 | 18,254,509,537 | 9.38 | 14,907,899,253 | 12.76 | 3,346,610,284 | 22.45 |
| 預收款項 | 943,927 | 0.00 | 830,507 | 0.00 | 113,420 | 13.66 |
| 其他負債 | 432,921,104 | 0.22 | 381,427,347 | 0.33 | 51,493,757 | 13.50 |
| 什項負債 | 432,921,104 | 0.22 | 381,427,347 | 0.33 | 51,493,757 | 13.50 |
| 淨資產 | 141,335,980,261 | 72.65 | 101,498,346,060 | 86.91 | 39,837,634,201 | 39.25 |
| 淨資產 | 141,335,980,261 | 72.65 | 101,498,346,060 | 86.91 | 39,837,634,201 | 39.25 |
| 淨資產 | 141,335,980,261 | 72.65 | 101,498,346,060 | 86.91 | 39,837,634,201 | 39.25 |
| 合計 | 194,539,354,829 | 100.00 | 116,788,503,167 | 100.00 | 77,750,851,662 | 66.57 |

衛生福利特別收入基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金餘額 | 期末基金餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 醫療發展基金 | 2,359,622 | 2,297,106 | - 199,619 | 62,516 | 262,135 | -- | 2,211,086 | 2,273,602 |
| 全民健康保險 紓困基金 | 1,042,977 | 994,037 | - 116,268 | 48,940 | 165,208 | -- | 2,003,463 | 2,052,403 |
| 藥害救濟基金 | 97,160 | 74,680 | 12,908 | 22,479 | 9,571 | 74.15 | 547,830 | 570,309 |
| 菸害防制及 衛生保健基金 | 7,929,368 | 7,460,436 | - 378,555 | 468,931 | 847,486 | -- | 4,113,665 | 4,582,596 |
| 預防接種受害 救濟基金 | 68,218 | 148,441 | - 49,567 | - 80,222 | - 30,655 | 61.85 | 267,281 | 187,058 |
| 疫苗基金 | 31,182,187 | 30,133,491 | - 39,784 | 1,048,695 | 1,088,479 | -- | 1,695,059 | 2,743,755 |
| 食品安全保護基金 | 17,549 | 6,907 | 10,946 | 10,641 | - 304 | - 2.78 | 850,047 | 860,688 |
| 社會福利基金 | 3,669,738 | 3,400,412 | - 184,518 | 269,326 | 453,844 | -- | 4,616,965 | 4,886,291 |
| 家庭暴力及性侵害 防治基金 | 366,143 | 339,460 | - 88,851 | 26,682 | 115,533 | -- | 138,302 | 164,984 |
| 長照服務發展基金 | 93,815,939 | 55,908,728 | 728,488 | 37,907,210 | 37,178,722 | 5,103.55 | 80,773,578 | 118,680,788 |
| 生產事故救濟基金 | 283,548 | 251,750 | - 29,440 | 31,797 | 61,237 | -- | 160,737 | 192,534 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。