十二、環境保護署主管

環境保護基金

政府為防制空氣污染、推動垃圾減量、資源回收、整治土壤與地下水污染、防治水污染、推動環境教育工作及減緩溫室氣體排放，建立污染者付費制度，以達到資源永續利用、改善生活環境、增進國民健康、提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法、水污染防治法、環境教育法暨溫室氣體減量及管理法等規定，設立環境保護基金（含空氣污染防制基金等6個分基金）。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、推動環境教育及減緩溫室氣體排放等。111年度業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 7,770,896 | 7,528,996 | - 241,899 | - 3.11 | 因空氣污染防制基金累計賸餘不足，111年度依法未提撥經費撥入環境教育基金，致實際數較預計數減少。 |
| 資源回收管理計畫 | 千元 | 2,329,604 | 2,226,317 | - 103,286 | - 4.43 | 補助地方政府辦理資源回收相關計畫，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，執行進度未如預期，致經費執行較預計減少。 |
| 土壤及地下水 污染整治計畫 | 千元 | 1,155,862 | 1,094,971 | - 60,890 | - 5.27 | 土壤及地下水污染事件應變作業回歸地方政府辦理，致經費執行較預計減少。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 216,600 | 241,305 | 24,705 | 11.41 | 補助地方政府辦理水污染防治相關計畫案件較預計增加。 |
| 環境教育推動計畫 | 千元 | 428,150 | 391,732 | - 36,417 | - 8.51 | 補（捐）助地方政府、民間團體或學校辦理環境教育活動依業務實需辦理，致減少經費支付。 |
| 因應氣候變遷計畫 | 千元 | 335,697 | 230,356 | - 105,340 | - 31.38 | 氣候變遷調適研究發展計畫，期程跨年度，未及於年度內完成。 |

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀6億6,639萬餘元，較預算短絀12億9,546萬餘元，減少6億2,907萬餘元，約48.56％，主要係因空氣污染防制基金累計賸餘不足，111年度依法未提撥經費撥入環境教育基金，致實際數較預計數減少。各分基金中，資源回收管理分基金、土壤及地下水污染整治分基金、水污染防治分基金、環境教育分基金、溫室氣體管理分基金等5個分基金本期短絀8億7,249萬餘元，主要係徵收及依法分配收入等基金來源不敷支應業務實需所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀666,392,014元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金55億4,939萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減4,089萬餘元，期末現金及約當現金為55億850萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　環境保護署為防制空氣污染，推動老舊機車汰換電動機車，設置媒合平臺提供收購民眾汰換電動機車之溫室氣體及空氣污染物減量效益，惟實際收購量未如預期；另推動港區空氣污染防制措施，惟國內僅2成碼頭建置岸電設施，且已建置完成之高壓岸電有4成仍未啟用，允宜檢討改善。

環境保護署為防制空氣污染，辦理空氣污染防制工作，111年度空氣污染防制基金計編列預算數78億7,574萬元，執行結果，決算數76億2,124萬餘元，執行率96.77％。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 推動老舊機車汰換電動機車，設置媒合平臺提供收購民眾汰換電動機車之溫室氣體及空氣污染物減量效益，惟實際收購量未如預期：環境保護署鑑於每輛老舊機車汰換為電動機車具有2.3公噸二氧化碳當量減碳效益，為加速推動燃油運具汰換為電動運具，以達國家淨零排放及改善空氣品質等目標，於111年1月14日發布「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，同年5月16日訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，並建置「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」（下稱媒合平臺），供環境影響評估開發單位（下稱開發單位）及地方政府等減量效益需求者公開收購民眾汰舊換新車輛之溫室氣體減量效益（下稱減碳效益）及空氣污染物減量效益（下稱減空污效益）。查環境保護署依前開獎勵辦法第4條及第8條第1項等規定，111年度將汰舊換購車輛之減碳或減空污效益歸屬於環境保護署者，由空氣污染防制基金支應民眾減碳獎勵金每輛1,000元；該署為協助有意願以汰換老舊機車為電動機車之減碳效益進行排放量增量抵換之開發單位，或地方政府申請後提供轄內開發行為溫室氣體排放量增量抵換需求，於同年5月底分別與新竹縣政府環境保護局（下稱新竹縣環保局）、科技部新竹科學園區管理局（111年7月27日改制為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局，下稱竹科管理局）簽訂購買委託契約書，其中新竹縣環保局申請收購400輛老舊機車之減碳效益，提供民眾減碳獎勵金每輛2,000元，竹科管理局則申請收購10萬輛之減碳效益，提供民眾減碳獎勵金每輛1,500元，均自111年6月10日起開始於媒合平臺收購減碳效益。據環境保護署統計，截至111年底止，媒合平臺計媒合2萬3,883輛老舊機車之減碳效 表1 111年度淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵措施執行情形 單位：新臺幣元／輛、輛、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 減碳效益 歸屬單位 | 減碳 獎勵金 | 預計收購量（註1） | 實際 收購量 |  |
|  |  |  |  | 占比 |
| 合計 |  |  | 23,883 |  |
| 環境保護署 | 1,000 |  | 5,678 |  |
| 新竹縣環保局 | 2,000 | 400 | 279 | 69.75 |
| 竹科管理局 | 1,500 | 100,000 | 17,926 | 17.93 |
| 註：1.新竹縣環保局規劃於111年度收購400輛，並限制新購電動機車車籍須設於新竹縣；竹科管理局規劃分2年度收購10萬輛，車籍不限。 2.資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |

益（表1），惟查新竹縣環保局收購期程為111年6月10日至同年12月31日，實際收購量279輛，占預計收購量400輛之69.75％；至竹科管理局收購期程為111年6月10日至112年12月31日，截至111年底止，實際收購量1萬7,926輛，占預計收購量10萬輛之17.93％，加計112年第1季收購2,338輛，收購率亦僅20.26％，顯示收購成效未如預期。鑑於截至111年底止，國內15年以上老舊機車仍高達365萬餘輛，倘能汰換成電動機車，將有助於減碳及減空污效益，經函請環境保護署精進宣導方式，並鼓勵及協助開發單位或地方政府提出收購計畫，增加民眾換購誘因及媒合速度，以達國家淨零排放及改善空氣品質等目標。據復：為提升淘汰老舊機車換購電動車輛之宣傳效益，已於112年5月辦理「老舊車輛汰換減碳減污加碼換現金6月1日平臺開始媒合」記者會，提供新媒合選項，民眾汰換老舊車輛可加碼換現金，更可實現減碳及減空污效益，鼓勵民眾提高淘汰老舊車輛換購電動車輛意願；並將持續要求開發單位依法善盡開發行為可能造成溫室氣體增量之責，提高收購價金，讓更多民眾有意願汰換老舊車輛。

| 表2 111年11月底國內國際商港及工業專用港岸電設施建置及啟用情形 單位：座 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岸電設施別 港口別 |  | 建置數 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低壓岸電 | 高壓岸電 |  |  |
|  |  |  | （均已啟用） |  | 已啟用 | 未啟用 |
| 合計 |  | 73 | 60 | 13 | 7 | 6 |
| 國際 商港 | 小計 | 68 | 57 | 11 | 6 | 5 |
|  | 基隆港 | 13 | 13 | － | － | － |
|  | 臺北港 | 10 | 10 | － | － | － |
|  | 臺中港 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
|  | 安平港 | 5 | 5 | － | － | － |
|  | 高雄港 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 |
|  | 蘇澳港 | 3 | 3 | － | － | － |
|  | 花蓮港 | 9 | 9 | － | － | － |
| 工業 專用港 | 小計 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | 麥寮港 | 2 | 1 | 1 | － | 1 |
|  | 和平港 | 3 | 2 | 1 | 1 | － |
| 資料來源：整理自「111年港區及航空站污染減量策略推動暨移動污染源空氣污染防制費及燃料查核計畫」期末報告資料。 |  |  |  |  |  |  |

B.　推動辦理港區空氣污染防制措施，惟國內僅2成碼頭建置岸電設施，且已建置完成之高壓岸電有4成仍未啟用：環境保護署為改善港區空氣品質，依「空氣污染防制方案（109至112年）」與交通部（臺灣港務股份有限公司，下稱港務公司）共同辦理船舶燃料改善及港區運輸管制，包含推行船舶使用低硫燃油、推動船舶進出港減速、提升高壓岸電使用、車輛運輸管制等項。據該署統計，截至111年11月底止，國內7座國際商港及2座工業專用港計有365座碼頭，73座已建置岸電設施，其中60座低壓岸電已全數啟用，另13座高壓岸電啟用7座（表2），按本部前於109年度辦理空氣污染防制行動方案執行情形專案調查，曾就國內高壓岸電設施建置數量及已建置者使用次數均低，函請行政院督促環境保護署、交通部及經濟部積極依原訂計畫目標建置高壓岸電設施，及提升船舶使用率，據復為提升港務公司建置岸電之意願，已研擬推動「船舶岸電設備補助辦法」，以提升國內碼頭岸電建置及使用涵蓋率。案經追蹤覆核結果，據環境保護署統計已完成2成碼頭建置岸電設施，惟查高壓岸電主要集中設置於臺中港、高雄港、麥寮港及和平港等4座港口，至於基隆港、臺北港、安平港、蘇澳港及花蓮港等5座國際商港則均尚未建置高壓岸電；另已建置完成之13座高壓岸電計有6座，約占4成餘尚未啟用，據該署說明主要係因部分高壓岸電設備由民間企業建置，建置完成後或考量營運成本及維護經費龐鉅、或尚未完成連接測試、或台灣電力股份有限公司維護因素而無法接電等，致遲未正式啟用。復查該署與港務公司為提升高壓岸電使用率，於109年8月至110年7月間共同推動「高雄港第四貨櫃中心岸電使用提升計畫」，無償協助航商岸電接電作業，以增進航商使用高壓岸電設施意願，計畫總補助金額為578萬餘元，預計達成80艘次之岸電接電作業，惟實際僅完成23艘次，執行率28.75％，因裝卸作業時間短、船上設備故障未修復、泊位安排及天候等因素致船舶未接用岸電，顯示該署與港務公司推動全面建置及使用岸電等策略，仍無法有效發揮功能，不利岸電推廣及改善港區空氣品質。鑑於環境保護署預計於114年度正式實施徵收船舶空污費，同時推行船舶接用岸電可豁免徵收等優惠措施，為有效提高航商接用岸電，經函請環境保護署持續協調港務公司及台灣電力股份有限公司就高壓岸電建置普及化及提升使用率等問題癥結，研謀善策，以達成有效改善港區及鄰近陸地之空氣品質。據復：為推動岸電政策，已整合各項推動措施及相關權責部會資源，於112年2月提出「臺灣岸電推動計畫（草案）」報請行政院審議，刻正依行政院審議意見修正，期藉由追蹤岸電建置及使用、穩定岸上電力供應、使用岸電優惠措施、使用岸電抵換措施、推動船舶空污費徵收等作法及配套措施，整合交通部及經濟部等相關權責部會資源，以跨部會合作推動岸電。

（2）　環境保護署為防止責任業者短漏報繳回收清除處理費，每年均委託會計師事務所辦理查核，惟近年來責任業者短漏申報情形頻仍，且部分責任業者重複短漏申報情形嚴重；另為促使資源回收物料分類品質高值化，補助地方政府興建新設或優化資源回收貯存場，惟計畫期程將屆，逾7成工程案件尚未完成，允宜檢討改善。

環境保護署為加強資源有效利用，減少廢棄物產生，依廢棄物清理法第15條第2項規定，公告13類、33項應回收物品或其包裝、容器。同法第16條第1項規定：「依前條第2項公告之應負回收、清除、處理責任之業者（以下簡稱責任業者），應向主管機關辦理登記；製造業應按當期營業量，輸入業應按向海關申報進口量，於每期營業稅申報繳納後15日內，依中央主管機關核定之費率，繳納回收清除處理費，作為資源回收管理基金，……。」據該署統計，截至111年底止，經該署列管應申報繳費之責任業者，計有2萬8,607家次，111年度資源回收管理基金回收清除處理收入共計97億9,832萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| A. 近年來責任業者短漏申報情形頻仍，且部分責任業者重複短漏申報情形嚴重：環境保護署為防止責任業者短漏報繳回收清除處理費，落實污染者付費及誠實申報原則，每年均委託會計師事務所辦理責任業者營業（進口）量相關帳籍憑證之查核，以強化責任業者查核稽徵作業，管控責任業者申報短漏情形。據該署統計，近6年度（106至111年度）委託會計師事務所現場查核之責任業者計2萬4,199家次，查核結果，發現責任業者有申報短漏情形計1萬1,154家次（占總查核家次之46.09％），查核申報短漏金額為14億7,749萬餘元；查核家次短漏申報之比率由106年度之43.21％上升至110年度之52.03％，111年度雖已下降至44.13％，惟仍超逾4成，顯示責任業者短漏申報情形頻仍（表3），經查係因環境保護署查核人力及 表3 責任業者申報金額短漏查核情形 單位：家次、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 列管家次 |  |  |  |  | 查核申報 短漏金額 |
|  |  | 查核家次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 占列管 家次比率 | 申報金額 短漏 |  |  |
|  |  |  |  |  | 占查核 家次比率 |  |
| 合計 | 149,552 | 24,199 | 16.18 | 11,154 | 46.09 | 1,477,490 |
| 106 | 20,964 | 4,254 | 20.29 | 1,838 | 43.21 | 158,608 |
| 107 | 22,626 | 4,348 | 19.22 | 2,009 | 46.21 | 219,811 |
| 108 | 24,176 | 3,840 | 15.88 | 1,772 | 46.15 | 95,550 |
| 109 | 25,816 | 4,588 | 17.77 | 2,159 | 47.06 | 624,756 |
| 110 | 27,363 | 2,685 | 9.81 | 1,397 | 52.03 | 148,401 |
| 111 | 28,607 | 4,484 | 15.67 | 1,979 | 44.13 | 230,362 |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

經費有限，平均查核比率僅1成餘，且責任業者未依規定繳納回收清除處理費或提供不實申報資料者，僅處以應繳納費用1倍至3倍之罰鍰，致部分不肖責任業者常年逃漏報繳回收清除處理費。另經分析責任業者重複短漏申報情形，近6年度（106至111年度）中，責任業者有2個年度均經查核發現短漏申報者計2,728家次（1,364家責任業者），申報短漏金額達3億2,574萬餘元；另責任業者有3個年度短漏申報者計90家次（30家責任業者），申報短漏金額3,318萬餘元，部分責任業者重複短漏申報情形嚴重，經函請環境保護署強化查核作業，並針對重複短漏申報業者檢討列管機制，加強欠費追繳，以有效遏止業者蓄意短漏報行為。據復：已於申報系統建立申報不實有刑事責任之警示功能，並定期辦理責任業者營業量申報輔導說明會，且就紙餐具責任業者加強營業量查核作業，除既有查核頻率外，針對多次短漏者將加強查核頻率；另重新檢討廢棄物清理法第51條之法規適用原則，建立裁罰基準，截至112年5月底計移送5案予地方政府環境保護局進行裁罰；並針對違法情節重大，或多次短漏達一定金額，或有重大短漏疑慮之責任業者，移請所在之地方檢察署立案查處，截至111年底止計移送9案，以遏止責任業者蓄意短漏報繳回收清除處理費。

| B. 環境保護署補助地方政府興建新設資源回收貯存場及細分類廠，暨優化既設資源回收貯存場，計畫期程將屆，惟逾7成工程案件尚未完成：環境保護署為協助地方政府環保機關減少資源回收後端細分類之人力負擔，促使資源回收物料分類品質高值化，擴展其去化與再利用管道，於108年8月核定「行政院環境保護署補助直轄市、縣（市）環境保護機關辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫」（下稱興建計畫），另為強化地方政府既有資源回收貯存場運作，增加資源回收量及提升作業效率，復於同年12月核定「行政院環境保護署補助直轄市、縣（市）環境保護機關資源回收貯存場優化計畫」（下稱優化計畫），興建及優化計畫之計畫期程均自核定日起至112年底止。據該署統計，108至111年度核定補助地方政府辦理興建及優化計畫合計113案（包含32案興建新設資源回收貯存場及區域型資源回收細分類廠、81案既設資源回收貯存場優化作業；其中48案為工程案、65案為設計規劃案）、補助金額為10億1,691萬餘元（包含興建計畫5億4,712萬餘元、優化計畫4億6,978萬餘元），惟查計畫期程將屆，截至111年底止，該署僅實際撥付1億8,688萬餘元，占核定補助金額18.38％（表4），預算執行率偏低；又查前開48案工程案件中，已完工並正式運轉者僅13案（27.08％），計畫執行 表4 111年底環境保護署核定補助興建及優化計畫執行情形 單位：案、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助計畫類型 |  |  | 108至111年度核定補助案 |  |  |  | 已完 工及 運轉 案數 |
|  |  |  | 補助 案數 | 補助 金額 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 實際 撥付 | 占比 |  |
| 總計 |  |  | 113 | 1,016,910 | 186,888 | 18.38 | 13 |
| 興 建 計 畫 | 合計 |  | 32 | 547,121 | 78,369 | 14.32 | 1 |
|  | 貯 存 場 | 小計 | 26 | 428,764 | 24,086 | 5.62 | － |
|  |  | 工程案 | 10 | 411,528 | 9,569 | 2.33 | － |
|  |  | 規劃設計案 | 16 | 17,236 | 14,517 | 84.23 |  |
|  | 細分 類廠 | 小計 | 6 | 118,357 | 54,282 | 45.86 | 1 |
|  |  | 工程案 | 2 | 103,832 | 45,682 | 44.00 | 1 |
|  |  | 規劃設計案 | 4 | 14,525 | 8,600 | 59.21 |  |
| 優化計畫 |  | 合計 | 81 | 469,789 | 108,519 | 23.10 | 12 |
|  |  | 工程案 | 36 | 441,614 | 84,992 | 19.25 | 12 |
|  |  | 規劃設計案 | 45 | 28,175 | 23,527 | 83.50 |  |
| 資料來源：整理自環境保護署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

進度未如預期，據該署說明，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響工程執行，或因補助案件涉及用地取得、土地變更、水土保持計畫及環境影響評估，或因原編列經費不足致補助工程流標，或因地方政府變更設置地點及項目而重新提報計畫，遲至111年間始予核定等因素，影響施工進度。鑑於前開興建及優化計畫期程將屆（112年底），為避免計畫延宕，影響資源回收擴展去化與再利用管道，經函請環境保護署督促地方政府積極排除計畫延宕因素，並加強進度控管及趲趕工進，以如期如質完工。據復：為持續掌握核定補助案件辦理情形，111年至112年5月合計召開17場資源回收貯存場案件進度追蹤會議，並自111年12月起針對個別案件函發地方政府環境保護局成立專案督導小組，以專案督導方式檢討工程案執行進度；另就物價調整致工程計畫廢標或流標者，或預算執行落後者，建議地方執行機關依補助金額調整工程項目，或調整移至下年度執行等，以順利完成招標作業。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表5）。

表5　110年度審核報告非營業部分所列環境保護基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）環境保護署為改善空氣品質，於空氣污染防制基金補助汰換老舊機車、汰換大型柴油車及加裝污染改善設備等，惟間有基金連年短絀，難以維持財務平衡；或補助燃油機車及電動機車換購之金額相同，影響電動機車之換購；又出廠滿5年以上機車仍有逾2成未依規定定期檢驗，地方政府告發處分偏低，亟待檢討改善。 |  |
| （2）環境保護署為管理土壤及地下水污染整治，已於系統建置代為支應費用求償案件，惟長年來未能掌握求償案件之進度及成效；另地方政府未提報污染控制計畫並進行整治，致部分土地控制場址列管長達10餘年，未能完成整治，亟待檢討改善。 |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

環境保護基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

中華民國111年度　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 期初基金 餘額 | 期末基金 餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |
| 空氣污染防制基金 | 7,827,352 | 7,621,246 | - 250,293 | 206,105 | 456,398 | -- | - 204,728 | 1,376 |
| 資源回收管理基金 | 2,068,458 | 2,337,160 | - 622,681 | - 268,702 | 353,978 | - 56.85 | 2,301,847 | 2,033,144 |
| 土壤及地下水污染整治基金 | 1,052,368 | 1,163,783 | - 225,415 | - 111,414 | 114,000 | - 50.57 | 1,770,262 | 1,658,848 |
| 水污染防治基金 | 220,611 | 252,739 | - 44,161 | - 32,127 | 12,033 | - 27.25 | 602,409 | 570,281 |
| 環境教育基金 | 221,374 | 431,611 | 11,847 | - 210,237 | - 222,084 | -- | 769,193 | 558,956 |
| 溫室氣體管理基金 | 3,777 | 253,792 | - 164,762 | - 250,015 | - 85,253 | 51.74 | 467,111 | 217,096 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

環境保護基金來源用途及餘絀審定表

中華民國111年度 　　　　　　　　　單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 11,334,251,000 | 11,393,941,931 | － | 11,393,941,931 | 59,690,931 | 0.53 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,586,627,000 | 8,662,110,783 | － | 8,662,110,783 | 75,483,783 | 0.88 |
| 財產收入 | 13,624,000 | 38,182,279 | － | 38,182,279 | 24,558,279 | 180.26 |
| 政府撥入收入 | 2,534,000,000 | 2,534,000,000 | － | 2,534,000,000 | － | － |
| 其他收入 | 200,000,000 | 159,648,869 | － | 159,648,869 | - 40,351,131 | - 20.18 |
| 基金用途 | 12,629,716,000 | 12,060,333,945 | － | 12,060,333,945 | - 569,382,055 | - 4.51 |
| 空氣污染防制計畫 | 7,770,896,000 | 7,528,996,876 | － | 7,528,996,876 | - 241,899,124 | - 3.11 |
| 資源回收管理計畫 | 2,329,604,000 | 2,226,317,266 | － | 2,226,317,266 | - 103,286,734 | - 4.43 |
| 土壤及地下水污染整治計畫 | 1,155,862,000 | 1,094,971,921 | － | 1,094,971,921 | - 60,890,079 | - 5.27 |
| 水污染防治計畫 | 216,600,000 | 241,305,190 | － | 241,305,190 | 24,705,190 | 11.41 |
| 環境教育推動計畫 | 428,150,000 | 391,732,854 | － | 391,732,854 | - 36,417,146 | - 8.51 |
| 因應氣候變遷計畫 | 335,697,000 | 230,356,168 | － | 230,356,168 | - 105,340,832 | - 31.38 |
| 一般行政管理計畫 | 375,535,000 | 345,031,417 | － | 345,031,417 | - 30,503,583 | - 8.12 |
| 一般建築及設備計畫 | 17,372,000 | 1,622,253 | － | 1,622,253 | - 15,749,747 | - 90.66 |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,295,465,000 | - 666,392,014 | － | - 666,392,014 | 629,072,986 | - 48.56 |
| 期初基金餘額 | 8,292,285,000 | 5,706,096,031 | － | 5,706,096,031 | - 2,586,188,969 | - 31.19 |
| 期末基金餘額 | 6,996,820,000 | 5,039,704,017 | － | 5,039,704,017 | - 1,957,115,983 | - 27.97 |

環境保護基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度 　　　　　　　　　單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 712,896,752 |
| 調整非現金項目 | 773,590,589 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 60,693,837 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 1,000,000,000 |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 32,332,558 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 151,207,665 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 881,124,893 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 2,097,585,305 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 3,080,294,934 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 982,709,629 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 40,890,899 |
| 期初現金及約當現金 | 5,549,396,490 |
| 期末現金及約當現金 | 5,508,505,591 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 環境保護基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 7,948,869,011 | 100.00 | 10,635,694,417 | 100.00 | - 2,686,825,406 | - 25.26 |
| 流動資產 | 6,936,974,023 | 87.27 | 9,725,642,665 | 91.44 | - 2,788,668,642 | - 28.67 |
| 現金 | 5,508,505,591 | 69.30 | 5,549,396,490 | 52.18 | - 40,890,899 | - 0.74 |
| 應收款項 | 1,183,755,646 | 14.89 | 1,292,843,914 | 12.16 | - 109,088,268 | - 8.44 |
| 短期貸墊款 | － | － | 1,000,000,000 | 9.40 | - 1,000,000,000 | - 100.00 |
| 預付款項 | 244,712,786 | 3.08 | 1,883,402,261 | 17.71 | - 1,638,689,475 | - 87.01 |
| 長期貸墊款及準備金 | 2,514,751 | 0.03 | 4,100,539 | 0.04 | - 1,585,788 | - 38.67 |
| 準備金 | 2,514,751 | 0.03 | 4,100,539 | 0.04 | - 1,585,788 | - 38.67 |
| 固定資產 | 508,588,076 | 6.40 | 575,133,197 | 5.41 | - 66,545,121 | - 11.57 |
| 土地 | 212,576,455 | 2.67 | 212,576,455 | 2.00 | － | － |
| 房屋建築及設備 | 69,071,822 | 0.87 | 70,532,738 | 0.66 | - 1,460,916 | - 2.07 |
| 機械及設備 | 162,153,345 | 2.04 | 209,856,614 | 1.97 | - 47,703,269 | - 22.73 |
| 交通及運輸設備 | 56,950,707 | 0.72 | 66,603,114 | 0.63 | - 9,652,407 | - 14.49 |
| 雜項設備 | 7,835,747 | 0.10 | 8,902,776 | 0.08 | - 1,067,029 | - 11.99 |
| 購建中固定資產 | － | － | 6,661,500 | 0.06 | - 6,661,500 | - 100.00 |
| 無形資產 | 309,766,615 | 3.90 | 289,726,232 | 2.72 | 20,040,383 | 6.92 |
| 無形資產 | 309,766,615 | 3.90 | 289,726,232 | 2.72 | 20,040,383 | 6.92 |
| 其他資產 | 191,025,546 | 2.40 | 41,091,784 | 0.39 | 149,933,762 | 364.88 |
| 什項資產 | 191,025,546 | 2.40 | 41,091,784 | 0.39 | 149,933,762 | 364.88 |
| 合計 | 7,948,869,011 | 100.00 | 10,635,694,417 | 100.00 | - 2,686,825,406 | - 25.26 |
| 負債 | 2,090,810,303 | 26.30 | 4,064,738,957 | 38.22 | - 1,973,928,654 | - 48.56 |
| 流動負債 | 1,859,467,941 | 23.39 | 3,849,101,178 | 36.19 | - 1,989,633,237 | - 51.69 |
| 短期債務 | － | － | 1,000,000,000 | 9.40 | - 1,000,000,000 | - 100.00 |
| 應付款項 | 1,826,599,164 | 22.98 | 2,816,382,401 | 26.48 | - 989,783,237 | - 35.14 |
| 預收款項 | 32,868,777 | 0.41 | 32,718,777 | 0.31 | 150,000 | 0.46 |
| 其他負債 | 231,342,362 | 2.91 | 215,637,779 | 2.03 | 15,704,583 | 7.28 |
| 什項負債 | 231,342,362 | 2.91 | 215,637,779 | 2.03 | 15,704,583 | 7.28 |
| 淨資產 | 5,858,058,708 | 73.70 | 6,570,955,460 | 61.78 | - 712,896,752 | - 10.85 |
| 淨資產 | 5,858,058,708 | 73.70 | 6,570,955,460 | 61.78 | - 712,896,752 | - 10.85 |
| 淨資產 | 5,858,058,708 | 73.70 | 6,570,955,460 | 61.78 | - 712,896,752 | - 10.85 |
| 合計 | 7,948,869,011 | 100.00 | 10,635,694,417 | 100.00 | - 2,686,825,406 | - 25.26 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有56,856,057元及53,546,516元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。