### 肆、決算審核綜合成果

111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算103個單位，其營運（業務）計畫及預算執行情形，經本部依法審核結果，有關財務及績效審計之綜合成果，茲分述如次：

一、財務審計成果

111年度中央政府非營業特種基金決算所列收支餘絀，本部審核結果，核有部分會計處理與相關規定不符或欠允當，經修正淨減列收入（含基金來源）24億餘元（增列1億5,961萬餘元，減列26億2,395萬餘元）、淨減列支出（含基金用途）11億餘元（增列5億8,032萬餘元，減列17億6,173萬餘元），有關各基金決算修正情形，請參閱本審核報告「乙、各基金決算之審核」、「丁、附表、壹、七、修正事項明細表」及「丁、附表、貳、五、修正事項明細表」。

二、績效審計成果

(一)　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各基金營運成效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計9件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　內政部營建署辦理住宅基金各類貸款逾欠款收繳情形，核有承接前行政院勞工委員會勞工建購住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控該貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，致財務報表未能允當表達其資產、負債及權益實質情形；長期未深入探究臺灣土地銀行等代辦機構清理住宅貸款逾欠案件情形，並及時督促其落實依催收相關規定辦理，致代辦機構長期疏於清查及處理，而有逾欠戶死亡多年，仍未見代辦機構依民法規定，要求繼承人辦理繼承手續及續予處理清償事宜，或貸款屆契約償還期限，代辦機構卻未要求逾欠戶結清債務，或代辦機構延遲辦理移送強制執行及清償作業等，部分逾欠款恐有請求權時效消滅風險，嚴重影響政府債權之保全；未有效掌握代辦機構對於個案逾欠案件之催收情形，並適時促請依規定辦理，又109及110年度查訪計畫均採書面審查方式辦理，僅就代辦機構所送書面資料予以覆核，難以發現代辦機構對於逾欠個案催收績效良窳，致任代辦機構長期疏於列管及落實清理逾欠案件，且部分逾欠款項恐已逾請求權時效。

2.　國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程，經費1億4,786萬餘元，核有辦理水溪靶場營舍及靶標設施整建作業，未就涉及水利法規禁止建造及土地產權無法取得等限制問題研謀可行配套作為，即令示空軍第四戰術戰鬥機聯隊（下稱四聯隊）規劃於行水區內整建相關設施，致後續整建窒礙難行，徒耗2年5個月餘作業期程；復未確實督促四聯隊完備環境影響評估之前置核准程序，致耗時近3年仍未完成工程前置環境影響評估與先期規劃作業，嚴重影響水溪靶場營舍整建計畫目標之達成；四聯隊辦理需求計畫擬編作業，未按水溪靶場營舍整建之實際需求及先期規劃結果與建議研擬計畫內容，該司令部亦未確實審查，致漏列計畫項目須另辦理修正，延遲統包工程發包作業，致本計畫109年預算實現率不足2成；復於工程計畫執行過程，未就西觀測塔預定地未符土地使用管制規定及早因應，遲至統包工程決標後11個月始完成相關變更編定程序，影響統包工程執行進度。

3.　國立臺灣大學辦理工學院綜合新館新建工程，總經費6億6,693萬餘元，核有於開發行為應實施環境影響評估之認定標準修正發布後，未及時釐清工程有無實施環境影響評估之必要，至都市設計審議階段，始依都市設計審議會議建議及結論著手辦理環境影響評估事宜，除延誤計畫執行期程1年8個月餘外，並衍生須費時重新修正設計內容，及重新申請都市設計審議，徒增行政作業時間；於計畫核定前已知悉基地內舊機械工程館為日據時期臺北帝國大學工學部僅存建築，惟未審慎評估其是否屬歷史建築即規劃拆除，嗣因民眾反映而重新評估，並經公告為歷史建築，致工程無法依原規劃內容如期發包影響計畫推動外，並須重新修正設計內容及衍生設計服務費用之不經濟支出，復未審慎評估工程發包預算合理性，工程招標歷經多次流標及調增預算後始完成發包，致計畫執行進度落後情事益加嚴重，全案期程展延長達8年。

4.　國立臺灣師範大學辦理美術館與多功能活動中心新建工程，總經費3億6,052萬餘元，核有未審慎評估美術館與多功能活動中心（下稱師大美術館）新建工程建築外觀及未來空間使用需求規劃，即於師大美術館設計監造採購案決標3個月後，大幅度變更建築物外觀及空間需求，徒增計畫調整及修正作業期程，影響後續工程發包作業，又未就造型特殊外牆合理編列工程預算，致工程採購因無廠商投標而流標，復未就工程發包過程所刪減屬未來營運前須先行辦理之部分工項，及早妥適規劃相關採購作業方式，且未妥適評估工程規劃內容是否符合未來營運需求，致興建期間2度辦理變更設計，大幅展延工期，較預計落後3年4個月餘，延宕計畫執行；辦理美術館委託營運促參公告招商階段，未依照法律顧問建議，先行確認民間廠商投資項目能否符合學校所提需求，及時因應處理，即先行簽訂投資契約，致簽約後因廠商評估內外環境不利投資而終止契約，復於與民間廠商終止契約後，未積極辦理內部裝修工程及空調設備採購作業，致師大美術館新建工程於驗收完成後，因內部裝修及空調設備不足等因素影響，無法依照原規劃目的使用，耗費3億餘元鉅資興建之設施未能發揮應有效益。

5.　國立清華大學辦理生醫科學館新建工程計畫，總經費5億2,037萬餘元，核有未於計畫核定後妥擬後續籌款計畫、指定募款單位及額度，積極籌募所需經費，肇致本計畫核定後2年2個月餘，所需自籌經費仍未到位，影響工程發包作業及計畫之執行；未審慎考量生醫科學館新建工程招標前存有鉅額經費缺口，即進行發包，肇致開工後因經費缺口未能籌補而終止契約，衍生工程訴訟賠償，徒耗專案管理及規劃設計費用之不經濟支出，計畫目標未能達成。

6.　交通部高速公路局辦理雪山隧道噴霧降溫系統工程技術服務案，契約金額1,080萬元，核有交通部高速公路局規劃於國道5號雪山隧道內設置噴霧降溫系統，未及時辦理先期規劃構想（或可行性評估）作業及落實採購案件之全生命週期評估，事先釐清雪山隧道內高溫與車輛故障原因及與行車安全間之關聯等，以確認採購之效益效果與必要性，並取得工程與消防專業領域學者專家共識，即辦理工程技術服務案，嗣耽延4年3個月後，始以降溫效果有限，學者專家座談尚未有共識等由暫緩辦理，除徒耗行政作業人力與時程外，亦造成支付1,023萬餘元服務費用之履約成果，未能發揮應有效益。

7.　衛生福利部玉里醫院有償撥用國有土地興設病患職能訓練及休閒場所，於91年11月1日經行政院核准以2,806萬餘元，向前財政部國有財產局申請有償撥用41筆國有土地，合計面積122.34公頃，核有未先行評估撥用及進行開發之可行性，亦未確認開發需求及目標即委託規劃，且對於規劃結果之整體開發經費較原預估大幅增加，未妥適檢討與因應處理，逕予擱置開發作業，迨至93年2月始重新啟動相關規劃作業，距該院於90年度編列預算撥用土地，已逾3年1個月，原定開發目標尚無具體進展；復於重啟土地開發作業後，未妥就各項開發方案進行利弊得失分析，即決策以促參方式辦理開發事宜，又未妥為審查委託辦理促參可行性評估結果之可靠度，及所規劃方案對民間業者是否具備開發誘因，即續行招商作業，致多次公告招商未果，而於97年6月間辦理撤案，距重啟開發作業再歷經4年4個月，原定開發目標仍無具體進展；嗣於98年6月30日召開會議，研議後續規劃方向，惟嗣後再無進一步具體作為，顯未積極規劃辦理土地整體活化措施，且未依規定撤銷撥用，亦未據實向主管機關填報土地長期閒置情形。

8.　衛生福利部所屬臺北醫院辦理急重症大樓擴建工程計畫，總經費30億9,940萬餘元，核有未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定擬具個案計畫，逕將醫療法規定之擴充計畫書函送行政院審查，嗣經國家發展委員會等機關審查後，始再撰寫個案計畫並報經行政院同意，惟距原擴充計畫書核定已逾2年7個月，延宕計畫啟動期程；未建立有效時程控管機制，積極辦理委託專案管理採購案，致延宕完成招標作業期程5個月餘，又因原核定計畫規劃未盡周延，須耗時重新檢討及陳報修正計畫，另未能妥適檢討工程經費合理性，歷經5次招標作業始完成決標，致無法如期於計畫預定期限內完工，遲未能達成原預期效益。

9.　衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會辦理「建置衛生福利部所屬醫院新一代門診及住院雲端醫療照護系統」採購案，總經費3,650萬元，核有先期規劃作業未盡周延、未積極啟動所屬醫院醫療資訊系統改革作業，亦未妥善辦理採購評選作業；又於採購履約期間所增加需求，未依規定辦理契約變更以納入履約範疇；復未妥適辦理採購驗收作業，且對驗收作業疑義，未儘速溝通協調及尋求有效解決對策，衍生履約爭議並終止契約，致歷時5年5個月，原定改革作業目標仍無具體進展；另於採購案履約爭議調解成立，及重新啟動改革作業後，仍未積極規劃辦理，亦未妥為管控選定試辦醫院開發資訊系統情形，再歷經3年3個月，多數醫院醫療資訊系統之汰換仍未有明確期程，無法解決所屬醫院醫療資訊系統老舊問題。

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列5件（表1）：

表1　審計部於112年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國立南投高級中學辦理室內溫水游泳池徵求民間參與投資擴建、整建及營運案執行情形。 |
| 2 | 國立金門大學代辦金門縣文化園區歷史民俗博物館後棟裝修工程執行情形。 |
| 3 | 新竹科學園區管理局辦理新竹園區萱苑單身宿舍改建工程執行情形。 |
| 4 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理新竹生醫園區分院第二期新建研究大樓暨國際醫療中心工程計畫執行情形。 |
| 5 | 行政院國家發展基金投資事業整體營運績效、對投資事業之監督管理，暨投資管理兆遠公司情形。 |

(二)　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該基金管理機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類160項（表5，甲－46頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有國家住宅及都市更新中心尚未依規定完成內部控制制度之訂定，及未配合實際業務狀況適時檢討修正會計制度，允宜積極檢討改善，落實相關制度建立與執行，俾完善行政法人監督及治理機制，提升整體營運效能；國家電影及視聽文化中心轉型行政法人，業務範圍擴增至電視及廣播領域，惟部分制度規章迄未修正或增訂，亟待通盤檢討，以利管理依循等2項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有衛生福利部及中央健康保險署為健全全民健康保險基金財務結構，推動各項收支改革措施，惟健保保費收入在一般保險費主要負擔人口占比逐年減少等實況下難有增長，另指示用藥及日劑藥費給付措施尚有精進空間，允宜研謀善策，以維護有限健保資源；農業委員會為穩定畜禽產品產銷價格與提升農民收益，建立預警機制及調節因應措施，惟雞蛋生產數據調查尚欠精準，蛋雞禽舍逾8成為傳統開放禽舍，雞隻健康及產蛋效率易受外在環境影響，冷鏈設備不足缺乏產銷彈性等情事，亟待檢討改善；經濟部水利署持續辦理水庫清淤工作有助維持水庫庫容及延長水庫壽命，惟部分主要水庫之水力排砂受限水情不確定性影響清淤執行成效，亟待研謀改善等99項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有國立大學校院校務基金111年底整體可用資金倍數達10.54個月，資金存量充裕，惟部分學校連續2年度實質賸餘減少或可用資金倍數低於4個月，潛藏營運衰退或資金存量不足風險，允宜督促深究原因，以降低因資金短缺影響校務基金財務健全之風險；農業委員會設置農田水利事業作業基金，辦理農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水，惟部分渠道不具備灌溉排水功能、不動產排除占用作業尚待加強等情事，亟待研謀改善；教育部清理被占用學產土地已達年度目標值，並依法追繳應收款項，惟部分學產土地不具出租效益仍須支付維護費用，部分催收款項收款比率偏低且估列備抵呆帳偏離實情，允宜檢討改善等16項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有農業委員會種苗改良繁殖場配合國家政策供應優良種子（苗），惟飼料玉米與食用番茄種子銷售成果未如預期，部分高粱種子品項庫存安全量不足，庫存管理、收費標準及管理規章間有未臻完備等情事，亟待研謀改善；管制藥品製藥工廠訂有管制藥品藥價訂定作業標準，作為藥品核價依據，惟部分藥品調整銷售價格與規定未合，亟待檢討改善，以臻周妥；國家中山科學研究院為執行海空戰力提升計畫各式精準飛彈之產製作業，規劃擴建拌藥產能，惟尚無法滿足飛彈量產高峰之需求，允宜研謀妥處等16項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理新竹生醫園區分院第二期新建研究大樓暨國際醫療中心工程計畫，未掌握時效辦理委託規劃設計及審查作業，復未衡酌環境變遷及市場供需，及時調整工程採購招標內容，影響廠商投標意願，致遲未完成發包，影響計畫執行進度至巨，亟待檢討改善；衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會規劃汰換所屬醫院醫療資訊系統，提升醫療業務執行效率，惟整體規劃執行及採購案履約管理核有效能過低情事，亟待檢討改善；中央研究院科學研究基金為強化基金會計系統效能，持續擴充功能及維護，惟維護服務費計費未參照資訊服務委外經費估算原則規定方式或標準，且未於契約規範履約期滿廠商應交付義務事項，亟待檢討周妥規範，以確保後續承接維運等3項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有國防部軍人儲蓄業務相關法制作業及管理機制未臻周妥，有待檢討改善；經濟部工業局訂有強制收回產業園區閒置土地之機制規定，以活化所轄工業區閒置土地，惟部分租售土地公告閒置逾2年尚未利用，或以設置地面型太陽光電設施解除列管，土地用途未能發揮產業園區設置目標，亟待研謀妥處，以有效發揮工業用地生產價值；交通部民用航空局為管理超輕型載具活動，於民用航空法等法規制（訂）定合法安全飛航條件及相關管理規範，惟仍有違法場地未輔導合法或清理，且違法場地飛航活動頻傳，允宜加強取締作業，以保障民眾生命財產及飛航安全等24項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第17條後段規定，移送司法機關偵辦並於111年度報告監察院者1件；（二）通知各機關查明處理業經處分者計有4件，受處分人員共計17人次，分別核予記大過、記過及申誡處分（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

(一)　移送司法機關偵辦者

111年度移送司法機關偵辦並報告監察院者1件，係國立某大學學校人員涉以不實原始憑證虛報冒領公款情事。因內容屬密件，不予摘述。

(二)　通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於111年度陳報監察院者4件（表2），受處分人員共計17人次，其中記大過者1人次、記過者12人次、申誡者4人次（表3）。

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件1件（表4），受處分人員1人次，核予申誡處分；報請監察院依法處理者1件，係國軍退除役官兵輔導委員會及所屬彰化農場辦理嘉義分場遊憩設施興擴整建營運移轉案。

審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表2　審計部於111年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國防部軍備局生產製造中心第二○九廠辦理「起動馬達等3項」、「避震器本體」、「輪圈用密封圈等36項」及「煞車來令片等3項」等4件採購案。 |
| 2 | 國防部空軍司令部辦理福興營區營舍新建工程執行情形。 |
| 3 | 國防部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場綜合大樓新建工程執行情形。 |
| 4 | 國軍老舊眷村改建基金逾期欠款債權催收及呆帳處理情形。 |

表3　審計部111年度通知機關查明處分彙計

| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 | 件 數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 17 | 1 | 12 | 4 |
| 國防部 | 4 | 17 | 1 | 12 | 4 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 17 | 1 | 12 | 4 |
| 採購作業疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 預算執行疏失 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 |
| 憑證管理疏失 | 1 | 1 | － | － | 1 |

表4　審計部於112年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 國家中山科學研究院辦理「纜線等29項」及「無縫鋼管等21項」等2件採購案執行情形。 |

四、110年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於110年度審核報告提列有關非營業部分（含其他特種基金及行政法人）之重要審核意見計有158項（表5），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者33項、處理中者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者122項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見34項（詳乙、各基金決算之審核及戊、附錄），本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

表5　審核報告非營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 111年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 160 | 2 | 99 | 16 | 16 | 3 | 24 | 158 | 33 （20.89％） | 3 （1.90％） | 122 （77.22％） |
| 小計 | 135 | － | 85 | 14 | 14 | 3 | 19 | 134 | 28 | 2 | 104 |
| 總統府主管 | 2 | － | － | 1 | － | 1 | － | 2 | － | － | 2 |
| 行政院主管(註3) | 10 | － | 6 | 4 | － | － | － | 13 | 6 | － | 7 |
| 內政部主管 | 9 | － | 7 | 2 | － | － | － | 8 | 2 | － | 6 |
| 國防部主管 | 12 | － | 6 | － | 1 | － | 5 | 12 | 2 | － | 10 |
| 財政部主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育部主管 | 16 | － | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | － | 9 |
| 法務部主管 | 2 | － | － | － | 1 | － | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 經濟部主管 | 11 | － | 5 | － | 1 | － | 5 | 12 | 3 | － | 9 |
| 交通部主管 | 18 | － | 14 | － | 1 | － | 3 | 18 | 1 | － | 17 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會主管 | 5 | － | 3 | － | 1 | － | 1 | 5 | 1 | － | 4 |
| 科技部(國家科學及技術委員會)主管 | 3 | － | 1 | － | 2 | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 原子能委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 農業委員會主管 | 11 | － | 8 | 1 | 2 | － | － | 11 | 1 | 1 | 9 |
| 勞動部主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 衛生福利部主管 | 14 | － | 11 | － | 2 | 1 | － | 14 | 3 | 1 | 10 |
| 環境保護署主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 文化部主管 | 2 | － | － | 1 | 1 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 國立故宮博物院主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 金融監督管理委員會主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 國家通訊傳播委員會主管 | 3 | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － | 3 |
| 原住民族委員會主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 公平交易委員會主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 考試院考選部主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 小計 | 25 | 2 | 14 | 2 | 2 | － | 5 | 24 | 5 | 1 | 18 |
| 國家金融安定基金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 信託基金 | 7 | － | 4 | 2 | － | － | 1 | 6 | 1 | － | 5 |
| 行政法人 | 18 | 2 | 10 | － | 2 | － | 4 | 18 | 4 | 1 | 13 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。

3.行政院主管項下包含5項整體性建議意見，係於「甲、參、營運效能之考核」揭露。