十四、國家通訊傳播委員會主管

(一)通訊傳播監督管理基金

政府為有效辦理通訊傳播管理事項，促進通訊傳播市場公平有效競爭，保障國民通訊傳播權益，依通訊傳播基本法規定，設立通訊傳播監督管理基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理通訊傳播監理政策企劃、通訊傳播基礎設施事務監理、平臺事業監理、通訊傳播射頻與資源業務監理、傳播事務監理、法制業務及地區監理等。111年度主要業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 通訊傳播基礎設施事務監理計畫 | 千元 | 178,781 | 175,039 | - 3,741 | - 2.09 |  |
| 通訊傳播射頻與資源業務監理計畫 | 千元 | 94,783 | 90,356 | - 4,426 | - 4.67 |  |
| 地區監理計畫 | 千元 | 147,689 | 131,310 | - 16,378 | - 11.09 | 配合數位發展部成立，部分單位遷移至既有辦公大樓，水電及大樓維護保養費等支出較預計減少。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

# 2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀2億6,494萬餘元，較預算短絀3億1,139萬餘元，減少4,645萬餘元，約14.92％，主要係配合數位發展部成立，部分單位遷移至既有辦公大樓，減少大樓維護保養及水電費等支出所致。

# 3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀264,947,937元，經核尚無不合，予以照數審定。

# 4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金9億2,797萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2億8,606萬餘元，期末現金及約當現金為6億4,191萬餘元。

# 5.　重要審核意見

（1）　國家通訊傳播委員會為建構安全及可信賴之網際網路環境，研擬「數位中介服務法」草案，惟宣導內容未盡適足，輿論反映成立專責機構與民間自律機構業務重疊，且有損及言論自由之虞，允宜廣納各方意見，並加強溝通及因應，以健全數位良善治理。

隨著全球資通訊發展及產業匯流趨勢，通訊傳播科技傳輸速度大幅提升，民眾因公眾電信網路設置日益普及與行動終端連網裝置蓬勃發展，已普遍使用線上平臺等數位中介服務。國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）為落實數位中介服務提供者之問責並維護使用者權益，以建立自由、安全及可信賴之數位環境，於111年6月29日通過「數位中介服務法」草案，草案條文明定，主管機關應成立數位中介服務之財團法人專責機構，創立基金為25億元，由主管機關捐助，並以歷年編列籌設專責機構預算所購之財產逕行捐贈設置，不受預算法第25條第1項政府不得於預算所定外，動用公款、處分公有財物或為投資之行為規定之限制；專責機構設立時，因業務必要使用之國有財產，除依前揭規定逕行捐贈者外，由中央政府無償提供專責機構使用；專責機構應設置維運基金，其基金來源包含中央各部、會、署每年編列預算之捐贈、其他政府捐贈或有關收入等；專責機構之業務執行項目，應至少包括協助業者訂定自律行為準則、建立推動網路新聞傳播之自律及標章機制、強化使用者及數位中介服務從業人員之資訊素養、通訊傳播相關之統計與研究及其他有助於達成該法目的之業務；主管機關調查數位中介服務提供者依使用者要求所傳輸或儲存之資訊，認有違反法律強制或禁止規定者，為避免或減輕公共利益之危害，得向法院聲請資訊限制令，該聲請經法院裁定前，如認為相關資訊為謠言或不實訊息，得對該資訊為暫時加註警示之處分。通傳會嗣於111年8月間辦理3場分眾公開說明會，廣納業者、公民團體及專家學者等就草案提出之建言，因該會事前對於草案內容宣導未盡適足，且未與利害關係人充分溝通，致各界提出：草案內容與現行機制及法規或有重疊，部分跨國平臺業者原本即具備審核不當言論、受理用戶檢舉之機制；政府面對不當內容或不實訊息，各部會擁有發布正確資訊之澄清話語權，現行法規亦足以因應處置，無論主管機關裁罰或追究刑責，法院具最終裁決權，惟該法草案授權行政部門於法院裁決前要求業者針對特定內容加註警語，逕行認定訊息不實，亦有侵害言論自由之虞等訾議，經函請通傳會通盤研析各界多元意見，並加強與利害關係人協調溝通取得共識，審慎考量草案內容及設置專責機構之合宜性，以健全數位良善治理。據復：針對各界眾多意見回饋與指教，將審慎評估考量，釐清與研析網路問題，並秉持公開透明原則，持續盤點思考及與各界溝通對話，盼促進平臺自律與治理。

（2）　為因應通訊傳播科技匯流及產業發展趨勢，公告「網際網路視聽服務管理法」草案，惟仍未完成立法程序，允宜積極協調整合各方意見，加速推動完成法制作業，以為產業監管遵循準據，並利產業發展及保障消費者權益。

| 表1 有線廣播電視系統訂戶數暨普及率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：千戶、％ |  |  |  |
| 項目 年底 | 全國總戶數 | 總訂戶數 | 普及率 |
| 106 | 8,649 | 5,247 | 60.68 |
| 107 | 8,734 | 5,104 | 58.44 |
| 108 | 8,832 | 4,974 | 56.32 |
| 109 | 8,933 | 4,867 | 54.49 |
| 110 | 9,006 | 4,740 | 52.63 |
| 111 | 9,089 | 4,647 | 51.13 |
| 資料來源：整理自通傳會網站資料。 |  |  |  |

| 表2 國人電視收視來源占比 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年度 收視來源 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 有線電視 | 63.1 | 56.1 | 64.3 | － | 57.2 |
| OTT TV（註2） | 3.4 | 10.5 | 11.4 | － | 15.3 |
| 中華電信MOD | 16.5 | 14.3 | 13.1 | － | 13.9 |
| 無線電視 | 13.2 | 16.7 | 9.4 | － | 13.3 |
| 其他 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | － | 0.3 |
| 註：1.110年度未辦理調查。 2.指透過網際網路直接向觀眾提供串流媒體服務。 3.資料來源：整理自通傳會提供資料。 |  |  |  |  |  |

隨著通訊傳播科技匯流及產業發展趨勢，視聽服務除傳統以廣播電視方式播送外，利用網際網路跨國界、跨產業等特性，將視聽服務提供予各終端連網裝置使用者，成為新興發展模式。我國自92年中華電信股份有限公司推出隨選多媒體視訊服務（Multimedia on Demand, MOD）以來，國人觀賞電視節目來源，漸由有線電視轉為網路電視，據通傳會統計，有線電視訂戶數由106年底之524萬餘戶（普及率60.68％），逐年下滑至111年底止之464萬餘戶（普及率51.13％）（表1），又線上串流影音（OTT TV）占國人收視來源比率，111年度已成長至15.3％，首度超過MOD與無線電視（表2），顯示國人收視習慣已逐漸轉向OTT TV。行政院為兼顧網際網路視聽服務產業創新及成長，並管理網際網路視聽服務相關業務，於108年9月26日召集相關單位共同研商OTT TV事宜，並決議由通傳會主政管理。該會於109年7月公告「網際網路視聽服務管理法」草案進行公開意見諮詢，嗣該會據各方意見進行草案名稱及條文討論，並於111年5月25日發布新聞稿，公開新版網際網路視聽服務管理法（草案）架構，惟據媒體報導，部分業者對新版內容尚有不同意見，包括：各平臺間商業模式差異極大，管理法草案規範應公告大型平臺業者，如何定義業者規模仍待釐清；另有關要求業者遵守特別義務規範，設置我國內容專區或投入我國內容產製部分，產業仍處發展初始階段，若強制要求本土內容比例，業者恐難以達成等，主管機關與業者間尚未取得共識。鑑於政府對於OTT TV迄未有專門性法規加以監督管理，通傳會雖已訂定「網際網路視聽服務管理法」草案，惟歷經2年餘尚未完成立法程序，經函請通傳會積極協調整合各方意見，加速立法作業，完備制度規章，以建構有利我國視聽服務產業發展之環境，暨遏止不法業者非法提供服務，俾利產業發展之監管，確保消費者權益。據復：該會業將OTT TV草案續列112年立法計畫，另為使OTT TV治理政策更具可行性，將持續召開會內工作小組檢討立法架構與盤點相關議題，並與外界溝通交換意見，俟審慎研議各界意見凝聚共識後，妥適推動草案。

# 6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　 110年度審核報告非營業部分所列通訊傳播監督管理基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）電信業者提升4G網路下載頻寬及容量，惟民眾申訴通訊連線品質案件居高不下，亟待運用量測數據，督促業者強化行動通訊弱訊區域之行動寬頻基礎建設，以提升網路速率及服務品質。 |  |
| （2）設置基金支應通訊傳播監理業務，促進業者健全發展，惟連續4個年度發生短絀，且隨數位發展部成立，基金主要來源收入隨業務移轉，將使基金短絀加劇，允宜審慎研謀善策因應。 |  |

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 通訊傳播監督管理基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 221,637,000 | 241,021,698 | － | 241,021,698 | 19,384,698 | 8.75 |
| 徵收及依法分配收入 | 218,064,000 | 237,521,056 | － | 237,521,056 | 19,457,056 | 8.92 |
| 財產收入 | 2,529,000 | 2,121,004 | － | 2,121,004 | - 407,996 | - 16.13 |
| 其他收入 | 1,044,000 | 1,379,638 | － | 1,379,638 | 335,638 | 32.15 |
| 基金用途 | 533,036,000 | 505,969,635 | － | 505,969,635 | - 27,066,365 | - 5.08 |
| 通訊傳播監理政策企劃計畫 | 42,285,000 | 42,373,162 | － | 42,373,162 | 88,162 | 0.21 |
| 通訊傳播基礎設 施事務監理計畫 | 178,781,000 | 175,039,772 | － | 175,039,772 | - 3,741,228 | - 2.09 |
| 平臺事業監理計畫 | 16,118,000 | 22,097,164 | － | 22,097,164 | 5,979,164 | 37.10 |
| 通訊傳播射頻與資 源業務監理計畫 | 94,783,000 | 90,356,097 | － | 90,356,097 | - 4,426,903 | - 4.67 |
| 傳播事務監理計畫 | 49,917,000 | 41,388,578 | － | 41,388,578 | - 8,528,422 | - 17.09 |
| 法制業務計畫 | 3,463,000 | 3,404,427 | － | 3,404,427 | - 58,573 | - 1.69 |
| 地區監理計畫 | 147,689,000 | 131,310,435 | － | 131,310,435 | - 16,378,565 | - 11.09 |
| 本期賸餘（短絀） | - 311,399,000 | - 264,947,937 | － | - 264,947,937 | 46,451,063 | - 14.92 |
| 期初基金餘額 | 895,289,000 | 802,922,987 | － | 802,922,987 | - 92,366,013 | - 10.32 |
| 期末基金餘額 | 583,890,000 | 537,975,050 | － | 537,975,050 | - 45,914,950 | - 7.86 |

註：本表地區監理計畫決算審定數131,310,435元，包含以前年度保留數之執行數2,664,000元。

通訊傳播監督管理基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 301,672,418 |
| 調整非現金項目 | 46,954,266 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 254,718,152 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 347,063,849 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 374,989,384 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 27,925,535 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 5,262,876 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 8,681,852 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 3,418,976 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 286,062,663 |
| 期初現金及約當現金 | 927,974,420 |
| 期末現金及約當現金 | 641,911,757 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 通訊傳播監督管理基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 986,522,385 | 100.00 | 1,309,324,543 | 100.00 | - 322,802,158 | - 24.65 |
| 流動資產 | 642,006,643 | 65.08 | 928,040,291 | 70.88 | - 286,033,648 | - 30.82 |
| 現金 | 641,911,757 | 65.07 | 927,974,420 | 70.87 | - 286,062,663 | - 30.83 |
| 應收款項 | 94,886 | 0.01 | 65,871 | 0.01 | 29,015 | 44.05 |
| 固定資產 | 301,209,252 | 30.53 | 332,494,314 | 25.39 | - 31,285,062 | - 9.41 |
| 機械及設備 | 73,596,018 | 7.46 | 80,873,887 | 6.18 | - 7,277,869 | - 9.00 |
| 交通及運輸設備 | 193,145,771 | 19.58 | 216,811,915 | 16.56 | - 23,666,144 | - 10.92 |
| 雜項設備 | 3,646,383 | 0.37 | 3,886,378 | 0.30 | - 239,995 | - 6.18 |
| 購建中固定資產 | 30,821,080 | 3.12 | 30,922,134 | 2.36 | - 101,054 | - 0.33 |
| 無形資產 | 42,620,754 | 4.32 | 48,060,173 | 3.67 | - 5,439,419 | - 11.32 |
| 無形資產 | 42,620,754 | 4.32 | 48,060,173 | 3.67 | - 5,439,419 | - 11.32 |
| 其他資產 | 685,736 | 0.07 | 729,765 | 0.06 | - 44,029 | - 6.03 |
| 什項資產 | 685,736 | 0.07 | 729,765 | 0.06 | - 44,029 | - 6.03 |
| 合計 | 986,522,385 | 100.00 | 1,309,324,543 | 100.00 | - 322,802,158 | - 24.65 |
| 負債 | 104,717,329 | 10.61 | 125,847,069 | 9.61 | - 21,129,740 | - 16.79 |
| 流動負債 | 94,215,860 | 9.55 | 111,926,624 | 8.55 | - 17,710,764 | - 15.82 |
| 應付款項 | 94,215,860 | 9.55 | 111,926,624 | 8.55 | - 17,710,764 | - 15.82 |
| 其他負債 | 10,501,469 | 1.06 | 13,920,445 | 1.06 | - 3,418,976 | - 24.56 |
| 什項負債 | 10,501,469 | 1.06 | 13,920,445 | 1.06 | - 3,418,976 | - 24.56 |
| 淨資產 | 881,805,056 | 89.39 | 1,183,477,474 | 90.39 | - 301,672,418 | - 25.49 |
| 淨資產 | 881,805,056 | 89.39 | 1,183,477,474 | 90.39 | - 301,672,418 | - 25.49 |
| 淨資產 | 881,805,056 | 89.39 | 1,183,477,474 | 90.39 | - 301,672,418 | - 25.49 |
| 合計 | 986,522,385 | 100.00 | 1,309,324,543 | 100.00 | - 322,802,158 | - 24.65 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有139,578,286元及1,273,800元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。