十五、公平交易委員會主管

反托拉斯基金

政府為強化聯合行為查處及促進市場競爭秩序之健全發展，依據公平交易法規定，設立反托拉斯基金。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理檢舉違法聯合行為獎金支出、推動國際競爭法執法機關之合作調查及交流、辦理研究數位經濟產業競爭議題與違法態樣、辦理不實廣告監控與查察業務等。111年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　強化反托拉斯執法計畫　預計支用3,298萬餘元，實際支用2,941萬餘元，較預計減少357萬餘元，約10.84％，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，國外旅費及交流活動等經費未執行，以及檢舉違法聯合行為之獎金支出較預計減少所致。

（2）　數位經濟競爭政策研究及倡議計畫　預計支用1,775萬元，實際支用1,718萬餘元，較預計減少56萬餘元，約3.19％，係「競爭執法趨勢追蹤、產業供應鏈資料建置及執法效能提升委辦計畫」採購案之結餘款。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀2,790萬餘元，較預算短絀265萬餘元，增加2,524萬餘元，主要係違反公平交易法案件之罰鍰較預計減少，徵收及依法分配收入隨減所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀27,906,544元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金9億6,827萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2,552萬餘元，期末現金及約當現金為9億4,275萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　近年立案調查之民生物資異常漲價案件查有違反公平交易相關法規比率偏低，加以訂價演算法興起，改變人為操縱及聯合漲價行為態樣，允宜研議檢討充分運用執法經驗及產業調查成果，適時主動調查有違法疑慮之商品價格波動案件，並針對運用演算法實施價格操縱行為研謀因應對策，俾利有效維護市場秩序。

| 公平交易委員會（下稱公平會）鑑於聯合行為限制市場競爭，危害市場交易秩序甚巨，於 96 年 5 月成立「防制人為操縱物價專案小組」，針對各類商品及勞務價格異常案件，依職權調查是否有人為操縱、聯合行為。經查，109年度至111年8月底止，公平會立案調查衛生紙等18案民生物資物價案件，截至111年9月底止，除4案尚在調查中外，僅進口干貝1案查有被處分人等共同合意調漲價格而違反公平交易法第15條第 1 項本文聯合行為之禁制規定，其餘13 表1 109至111年度（8月底）公平交易委員會立案調查之民生物資物價案件辦理情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案年月 |  | 調查項目 | 調查結果 |  |  |
|  |  |  | 違反公平交易相關法規 | 無違反公平交易相關法規 | 尚在 調查中 |
| 109年 | 2月 | 衛生紙 |  | V |  |
|  | 3月 | 洋蔥 |  | V |  |
|  | 4月 | 鳳梨 |  | V |  |
|  | 5月 | 香蕉 |  | V |  |
|  | 9月 | 大蒜 |  | V |  |
|  | 11月 | 工業用紙 |  | V |  |
| 110年 | 4月 | 青香蕉 |  | V |  |
|  |  | 麵粉 |  | V |  |
|  | 11月 | 含肉塊調理包速食麵 |  | V |  |
|  | 12月 | 工業用紙 |  |  | V |
| 111年 | 1月 | 進口飼料玉米 |  |  | V |
|  |  | 進口干貝 | V |  |  |
|  |  | 淡水地區麵條 |  | V |  |
|  | 2月 | 衛生紙 |  | V |  |
|  |  | 尿布 |  | V |  |
|  | 4月 | 碳酸飲料 |  |  | V |
|  | 5月 | 生乳、鮮乳 |  | V |  |
|  | 8月 | 鮮乳 |  |  | V |
| 註：1.案件調查結果更新至111年9月底止。 2.資料來源：整理自公平會提供資料。 |  |  |  |  |  |

案查無違反公平交易相關法規（表1），顯示近年民生物資漲價經立案調查發現涉有違反公平交易相關法規之比率不高。復查公平會針對民生物資異常漲價案件係以聯合行為為調查主軸，據該會統計，前揭18案民生物資物價案件中，依檢舉及報載內容立案調查者各7案，其他機關通報或立法委員質詢事項者4案，顯示主要仰賴外部資訊發動調查權。按據公平會109年「聯合行為結構性因素及經濟實證分析之研究」報告，依經濟學理及主要國家實務經驗，競爭者家數、市場參進障礙、商品異質度等市場結構性因素，與聯合行為形成有密切關係。因此，公平會自81年起即按年針對食品、紙製品製造業、水電燃氣業等產業辦理產業市場結構調查，蒐集事業營業收支、各項產品生產、銷售、存貨、成品國內進貨來源等項目資料，並不定期依業務單位需求辦理產業概況調查，相關產業調查成果及其他機關蒐整之進口報單、工業生產統計等次級資料均整合至公平會之產業資訊管理系統；該會又於110年10月間建置商品價格蒐集平臺，每日自動擷取豆粉、香蕉、衛生紙、蒜頭等4項商品資料，以圖表方式呈現商品進出口情形、交易價格及數量；111年則以經費1,000萬元委外調查國內農產品、家庭用紙、紙尿布等產業供應鏈資料，爰已累積相當基礎資料掌握民生物資之產業結構概況及價格波動資訊，惟近3年間皆係外部資訊通報後始發動調查權，未充分運用該會執法經驗、產業調查成果及資料，主動調查分析有違法疑慮之商品價格波動案件，提升聯合漲價行為之偵測率。另查立案調查後，尚須蒐集事證證明調漲價格係因人為介入之意思聯絡與交換所導致之共同行為，方構成聯合行為，而事業間刻意避免留下合意證據，導致聯合行為難以查察，公平會爰於100年及104年間修正公平交易法，引入聯合行為寬恕政策及檢舉獎金制度，賦予該會得依相當依據間接推定聯合行為之合意要件。然而隨著事業對公平交易相關規範漸趨嫻熟，配合資通訊科技之快速發展，聯合行為之意思聯絡已日趨隱密化，加上近年訂價演算法應用於市場競爭，其自動偵測、分析、預測市場及競爭者行為並予以回應之能力，讓業者毋須透過人為之顯然溝通協議而促成合謀行為，且已有本國事業在國外因運用監控演算法操縱商品價格而受罰，顯示演算法之運用將改變人為操縱價格之違法態樣，使合意證據之取得更為困難。惟據公平會說明，該會歷年查獲之聯合行為多涉及事業間之溝通、聚會等方式達成彼此間之合意，尚無相關調查方法或技術用以偵測業者間以訂價演算法實現之價格勾結。鑑於公平會近年立案調查之民生物資漲價案件查有違反公平交易相關法規之比率偏低，且隨著演算法之興起導致聯合行為之合意證據取得更為困難，為落實有效遏止因聯合行為或價格操縱行為導致物價異常上漲之不法行為危害市場交易秩序，經函請公平會研議檢討適時運用執法經驗及內部產業調查成果，精進聯合漲價行為查處之偵測過程，並針對運用演算法實施價格操縱行為研謀因應對策，以在商品服務漲價情形頻繁之市場現況，有效維護市場秩序。據復：將持續強化辦案蒐證技巧，並與時俱進關注事業利用演算法的趨勢，於調查中視個案情形委託外部技術專家協助檢視演算法編碼程式，以判斷事業是否具有勾結意圖，精進聯合行為之查處及執法效率。

（2）　政府鑑於聯合行為查察難度較高，設立反托拉斯基金發放檢舉違法聯合行為獎金，以強化事業間違法聯合行為查處，惟檢舉案件經處分件數偏低，高達81.56％之檢舉案件因程序不符等理由停止審議，允宜賡續加強推動教育訓練活動及政策宣導，鼓勵關係人積極提供具體且有價值之違法事證，以有效發揮檢舉協助查處違法聯合行為目的，促進市場競爭秩序健全發展。

依據檢舉違法聯合行為獎金發放辦法第5條規定，違法聯合行為案件經裁處罰鍰者，主管機關依檢舉人所提供證據之價值，發放最低10萬元、最高1億元之檢舉獎金。經查反托拉斯基金106至110年度預算執行結果，有關違反公平交易法案件之罰鍰收入，除107年度高達7億8千餘萬元外，其餘年度僅介於4百餘萬元至1千8百餘萬元間，不足以支應相關研究發展、教育及宣導經費，造成108至110年度發生決算短絀。復查，反托拉斯基金檢舉違法聯合行為獎金支出預算執行情形，105至110年度分年編列發放檢舉獎金預算數200萬元至800萬元，惟實際發放0元至59萬餘元，106及109年度無檢舉經處分案件，而無發放檢舉獎金情形，111年度截至8月底止則發放檢舉獎金143萬餘元，占當年度檢舉獎金預算數300萬元之48.00％，相關檢舉案處分及其獎金發放情形未如預期。據公平會統計，105年度至111年8月底止接獲檢舉違法聯合行為案件數合計537件，查處結果，實際處分案件僅11件，其餘檢舉案件除87件不處分，1件行政處置外，高達438件因程序不符等理由停止審議，顯示檢舉人所提供事證尚未能有助該會調查違法行為。按108至110年度因違反公平交易法經處分罰鍰金額，以違反聯合行為為大宗，而政府鑑於聯合行為查察難度較高，設立反托拉斯基金發放檢舉違法行為獎金，提升檢舉誘因，以強化聯合行為查處。惟該基金自105年設立至111年8月底止，實際檢舉違法聯合行為經處分案件數偏低，81.56％檢舉案件因程序不符等理由停止審議，檢舉獎金發放情形未如預期，經函請公平會加強推動教育訓練活動及政策宣導，鼓勵關係人積極提供具體且有價值之違法事證，有效運用檢舉獎金機制協助查處違法聯合行為，進而透過違法行為之處分擴大基金可運用財務資源，發揮該基金強化反托拉斯執法業務及推動競爭法研究發展功能，促進市場競爭秩序健全發展。據復：將持續積極查處違法聯合行為，適時將「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」相關資訊告知可能掌握聯合行為相關事證之關係人，並持續辦理檢舉獎金制度相關專題講座及媒體廣告等宣導活動，以鼓勵事業或社會大眾勇於檢舉違法聯合行為。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，有關公平會辦理委託研究尚乏效益評估機制，不利瞭解委託研究成果之完整效益，允宜因應業務需求，參酌相關作法，研議建立完善之委託研究效益考評制度1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 反托拉斯基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 48,081,000 | 18,688,460 | － | 18,688,460 | - 29,392,540 | - 61.13 |
| 徵收及依法分配收入 | 46,694,000 | 16,158,000 | － | 16,158,000 | - 30,536,000 | - 65.40 |
| 財產收入 | 1,387,000 | 2,530,460 | － | 2,530,460 | 1,143,460 | 82.44 |
| 基金用途 | 50,739,000 | 46,595,004 | － | 46,595,004 | - 4,143,996 | - 8.17 |
| 強化反托拉斯執法計畫 | 32,989,000 | 29,411,990 | － | 29,411,990 | - 3,577,010 | - 10.84 |
| 數位經濟競爭政策 研究及倡議計畫 | 17,750,000 | 17,183,014 | － | 17,183,014 | - 566,986 | - 3.19 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,658,000 | - 27,906,544 | － | - 27,906,544 | - 25,248,544 | 949.91 |
| 期初基金餘額 | 998,866,000 | 971,007,150 | － | 971,007,150 | - 27,858,850 | - 2.79 |
| 期末基金餘額 | 996,208,000 | 943,100,606 | － | 943,100,606 | - 53,107,394 | - 5.33 |

| 反托拉斯基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 27,746,412 |  |
| 調整非現金項目 | 5,855,982 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 21,890,430 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 4,970,991 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 4,970,991 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,524,000 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 184,000 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,340,000 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 25,521,421 |  |
| 期初現金及約當現金 | 968,275,426 |  |
| 期末現金及約當現金 | 942,754,005 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 反托拉斯基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 955,099,078 | 100.00 | 981,505,490 | 100.00 | - 26,406,412 | - 2.69 |
| 流動資產 | 944,747,606 | 98.92 | 971,314,150 | 98.96 | - 26,566,544 | - 2.74 |
| 現金 | 942,754,005 | 98.71 | 968,275,426 | 98.65 | - 25,521,421 | - 2.64 |
| 應收款項 | 1,993,601 | 0.21 | 3,038,724 | 0.31 | - 1,045,123 | - 34.39 |
| 固定資產 | 3,748,232 | 0.39 | 3,388,136 | 0.35 | 360,096 | 10.63 |
| 機械及設備 | 3,748,232 | 0.39 | 3,388,136 | 0.35 | 360,096 | 10.63 |
| 無形資產 | 6,603,240 | 0.69 | 6,803,204 | 0.69 | - 199,964 | - 2.94 |
| 無形資產 | 6,603,240 | 0.69 | 6,803,204 | 0.69 | - 199,964 | - 2.94 |
| 合計 | 955,099,078 | 100.00 | 981,505,490 | 100.00 | - 26,406,412 | - 2.69 |
| 負債 | 1,647,000 | 0.17 | 307,000 | 0.03 | 1,340,000 | 436.48 |
| 其他負債 | 1,647,000 | 0.17 | 307,000 | 0.03 | 1,340,000 | 436.48 |
| 什項負債 | 1,647,000 | 0.17 | 307,000 | 0.03 | 1,340,000 | 436.48 |
| 淨資產 | 953,452,078 | 99.83 | 981,198,490 | 99.97 | - 27,746,412 | - 2.83 |
| 淨資產 | 953,452,078 | 99.83 | 981,198,490 | 99.97 | - 27,746,412 | - 2.83 |
| 淨資產 | 953,452,078 | 99.83 | 981,198,490 | 99.97 | - 27,746,412 | - 2.83 |
| 合計 | 955,099,078 | 100.00 | 981,505,490 | 100.00 | - 26,406,412 | - 2.69 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。