肆、資本計畫基金

國防部主管

國軍營舍及設施改建基金

政府為因應國家重大經建政策，配合都市發展及區域計畫實施，維護都市景觀，結合執行兵力精簡政策，辦理營區騰讓，將小營區歸併大營區，運用營區騰讓所獲得之資金，專款專用辦理老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。行政院於85年10月7日以台（85）孝授三字第10642號函核定，設立國軍老舊營舍改建基金，101年度起納入軍事工程及設施整建工作，更名為「國軍營舍及設施改建基金」。該基金111年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國軍營舍及設施整建工作。111年度主要業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 第205廠遷建專案計畫 | 千元 | 2,704,900 | 2,352,087 | - 352,812 | - 13.04 | 配合高雄市政府「多功能經貿園區」都市發展規劃辦理營區騰讓，因水保計畫變更、缺工及圖說疑義等因素，致執行進度未如預期。 |
| 資安園區專案計畫 | 千元 | 90,500 | 30,013 | - 60,486 | - 66.84 | 因工程基地植栽移植計畫經新北市政府審退等因素，致執行進度未如預期。 |
| 老舊營舍整建計畫 | 千元 | 14,334,070 | 14,219,052 | - 115,017 | - 0.80 | 部分工程受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情缺工及缺料等影響，致執行進度未如預期。 |
| 工程及設施整建計畫 | 千元 | 1,338,619 | 1,679,450 | 340,831 | 25.46 | 因以前年度保留預算於111年度執行；或因部分工程進度超前，奉准先行辦理並於113年度補辦預算所致。 |

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，審定本期短絀22億9,014萬餘元，較預算短絀8億2,952萬餘元，增加14億6,061萬餘元，約176.08％，主要係委託財政部國有財產署辦理地上權設定案，辦理結果未如預期所致。

3.　餘絀之審定

111年度決算經行政院核定短絀2,290,143,740元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金735億5,392萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減51億4,498萬餘元，期末現金及約當現金為684億894萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　國軍營舍及設施改建基金財源收入易受市場景氣影響，不確定性高，允宜依照各項支出計畫財務需求，妥謀因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行；部分業務計畫執行進度嚴重落後，影響預算執行，亟待積極研謀改善。

表1　國軍營舍及設施改建基金財務收支評估

單位：新臺幣億元

| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初可用資金 （A） | 684.09 | 579.61 | 290.70 | 122.63 | 43.24 | - 25.18 |
| 財務收入 （B） | 184.69 | 142.58 | 311.01 | 180.50 | 86.59 | 59.64 |
| 本期可用資金 （C=A+B） | 868.78 | 722.19 | 601.71 | 303.13 | 129.83 | 34.46 |
| 財務支出 （D） | 289.17 | 431.49 | 479.08 | 259.89 | 155.01 | 66.06 |
| 期末可用資金餘額 （E=C-D） | 579.61 | 290.70 | 122.63 | 43.24 | - 25.18 | - 31.60 |

資料來源：整理自國防部提供資料。

國軍營舍及設施改建基金（下稱營改基金）係以行政院專案核定納入該基金財源清冊之國軍不適用營地活化收入為財源，辦理國軍老舊營舍整建業務。該基金111年度財產收入及政府撥入收入等基金來源計162億9,726萬餘元，計辦理4項國軍營舍及設施整建計畫、145案工程、執行數185億8,740萬餘元，實際短絀22億9,014萬餘元，較預計短絀8億2,952萬餘元，增加14億6,061萬餘元、達176.08％。經查該基金財務收支及計畫執行情形，核有：A. 111年度該基金因委託財政部國有財產署辦理不適用營地地上權設定案未能如期標脫，權利金收入決算數較預算數減少24億9,738萬餘元，致短絀決算數較預算增加。按該基金112至117年度財務收支評估，111年底可用資金餘額為684億餘元，加計該期間各年度預估收入965億餘元（不含作價撥充數），合計1,649億餘元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680億餘元，預估至116年度將產生資金缺口25億餘元（表1），允宜妥適規劃相關因應措施，以免發生資金不足風險，影響相關業務之執行；B.該基金111年度主要業務計畫計有第205廠遷建專案等4項計畫，其中第205廠遷建專案計畫及資安園區專案計畫等2項計畫，或因水保計畫變更、缺工及圖說疑義，或為植栽移植計畫遭地方政府審退等因素，致預算未能如期支用，111年度預算執行率僅39.25％及21.76％，均未達4成，且111年度執行數均低於各該計畫以前年度保留數，致該2計畫111年度所編預算全數辦理保留，預算編列與計畫執行均有待加強，經函請國防部檢討改善。據復：A.營改基金主要收入來源為權利金及土地處分等收入，易受市場景氣因素影響，倘成效不如預期將產生資金短絀，目前執行中支出計畫，將於113至115年度進入付款高峰期，以收入達成率90％估算，恐自115年起發生資金不足風險。為謀改善，已檢討加速推動營改基金納管不適用營地處理，令頒「營改基金納管營地處理具體作法」，訂定納管營地後續處理原則，並由軍備局工程營產中心每年訂頒實施計畫，律定處理期程及精進作為，包括：積極檢討高價值易處分土地，優先排標、主動辦理招商說明、增加開標次數、加強與地方政府溝通協調機制等，以加速土地活化作業。B.有關第205廠遷建專案計畫及資安園區專案計畫進度落後，主要係委託地方政府或內政部營建署代辦工程因營造工程材料、物價調漲及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情缺工，或因無廠商投標而流標，致工程實際執行未達預期目標。後續將嚴格督管各案工程進度，並納入每月份工程檢討會提報落後及具風險案件，要求各單位提出精進及趲趕工進作為，定期辦理施工督導驗證及解決窒礙，並考量相關風險窒礙因素，覈實編列預算。

（2）　國防部令頒軍事工程作業手冊規範環境保護與生態保育措施，以減輕軍事工程對周邊生態環境之影響，惟對於所屬單位實際執行情形缺乏有效管控機制，致部分軍事工程仍有未落實執行環境保護與生態保育情事，亟待檢討改進。

國防部於109年2月21日令頒軍事工程作業手冊，其中就軍事工程應辦理之環境保護與生態保育措施，規範各主辦機關應於契約中要求工程廠商採取必要環境保護措施，且須依行政院公共工程委員會訂頒之公共工程生態檢核注意事項（下稱生態檢核注意事項），於工程計畫核定、規劃設計及施工等階段執行生態檢核作業，以減輕軍事工程對周邊環境及生態之影響。惟該部僅透過基本設計書圖審查及工程施工查核小組辦理施工查核等方式進行監督，尚乏有效控管機制，致部分位於生態環境保護區範圍內之工程案，仍有未落實執行環境保護與生態保育措施情事。舉如該部空軍司令部及所屬辦理水溪靶場營舍與觀測塔新建工程，部分工址範圍位於鰲鼓野生動物棲息環境及鰲鼓重要濕地，惟主辦機關未依生態檢核注意事項辦理相關程序，工程執行期間，則擅自使用主管機關同意範圍外之保護區土地鋪設混凝土鋪面供作聯外道路，亦未依上開軍事工程作業手冊規定，要求工程廠商研擬適當減輕環境衝擊之方案，經函請國防部檢討妥處。據復：將於「國軍軍事投資建案作業教範」或相關指引納入公共工程生態檢核機制，供所屬辦理工程建案參考；要求所屬落實基本設計自評表勾稽審查，以利管制於發包前完成生態檢核作業；施工階段要求主辦機關督促工程廠商採取適當生態保育措施，生態檢核資訊即時上網公開，並於施工查核時實施驗證；倘因變更設計等因素於原核定開發範圍外新增施工項目，將請各單位重新辦理生態檢核自評，該部審核用地調整時，將適時督導完備生態檢核程序。至水溪靶場新建工程聯外道路位於保護區土地部分，已要求主辦機關完成生態檢核工作報告，並架設道路周邊防護網，降低對周遭野生動物棲地之干擾。

（3）　國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程，改善國軍住宿及辦公環境，惟部分分案存有未能於目標期限完工之風險，且因應營建成本上漲採減項發包後，未研議籌編續作減項工程之相關經費，又部分技術服務契約訂定內容疏漏及工程座標圖資存在錯誤，均不利工程管理作業，亟待檢討改進。

表2　興安專案各階段目標分案工程執行情形

單位：件

| 執行情形 目標階段 （達成期限） | 合計 | 尚未建案 | 技服招標 | 設計中 | 工程招標 | 施工中 | 已完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 103 | 1 | 1 | 1 | - | 95 | 5 |
| 第1階段（112.12.31） | 31 | - | - | - | - | 26 | 5 |
| 第2階段（113.05.31） | 59 | - | - | - | - | 59 | - |
| 第3階段（116.12.31） | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | - |

註：1.資料截止日期：111年12月31日。

2.資料來源：整理自國防部提供資料。

國防部為加速整建國軍老舊營舍，改善國軍住宿及辦公環境，自106年1月起推動「興安專案」，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，建設總經費1,079億餘元，專案期程為106至116年，預計第1階段目標為112年底前完成31案，第2階段目標為113年5月底前完成59案，第3階段目標為116年底前完成其餘13案。截至111年底止，第1階段需完成之31案，已有5案完工，26案施工中；第2階段需完成之59案均已施工中；第3階段需完成之13案，已有10案施工中，3案尚未施工（表2）。經查執行情形，核有：A.部分分案存有未能於目標期限完工之風險，惟尚未重新盤點其工期及預定完工期程，並研謀加速推動對策，恐影響國軍戰略部署規劃及後勤保養需求；B.部分工程因可歸責於機關之事由致多次流（廢）標，經減項發包後始完成決標，惟減作工項多屬影響官兵生活及戰備所需相關設施，卻未研議籌編續作減項工程之相關經費，恐減損營舍改建預期效益；C.專案管理與監造技術服務採購案併案發包由同一廠商得標承作，惟部分契約內容規定之服務事項未排除利益衝突情形；D.拆除工程產生之有價物料收入逕與工程款坐抵，未符預算法相關規定；E.部分工程未於公共工程標案管理系統標示工程地理位置或標示之位置與實際工址存有誤差，影響工程管理作業等情事，經函請國防部研謀改善。據復：A.已要求施工團隊妥採趲趕作為，以增加施工量能，並針對離島及偏遠地區採取材料預囤3個月之措施，確保材料供應無虞；另訂定近、中、遠程目標里程碑，並於每月專案管制會議逐案管控檢討；B.已管制主辦單位妥為辦理建案及籌獲經費，以滿足駐軍需求；C.將邀集審監單位召開審查會議，詳實審核各項契約文件，並研議修正專案管理及監造委託技術服務契約，以排除利益衝突情形；D.已督管監造單位審查結算有價物回收金額，確依預算法規定完成繳納作業，並列入年度教育訓練課程宣導，避免類案肇生；E.已完成座標標示及修正，另於後續工程檢討會議要求各單位確依規定填報，以強化工程管理作業。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表3）。

表3　110年度審核報告非營業部分所列國軍營舍及設施改建基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國軍營舍及設施改建基金配合國有資產活化政策，辦理所管閒置或低度利用土地活化及各項老舊營舍整建計畫執行情形，間有土地活化計畫推動成效待加強，或部分業務計畫預算執行率欠佳等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （2）國防部已逐步推動老舊營舍改善，提升官兵安全舒適住辦環境，並結合戰備整備後勤維保任務，惟福興營區營舍新建工程未依規定妥適辦理預算檢討，不當縮減營舍總面積需求，且未妥適檢討統包工程需求，適時完成計畫修正，延宕計畫期程，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業糾正，詳「7、其他事項（1）」。 |
| （3）國防部為改善駐用官兵生活品質與人員安全，並有效支援戰訓任務運作，規劃遷建水溪靶場營舍及觀測塔等設施，惟工程前置規劃、環境影響評估及計畫執行作業未盡周延，延宕計畫期程，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「7、其他事項（2）」。 |

7.　其他事項

國軍營舍及設施改建基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，或該院請本部協助查核、提供資料，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間糾正、同意備查者，摘述如次：

（1）　國防部空軍司令部及所屬辦理「福興營區營舍新建工程」計畫執行情形，核有：A.該司令部未依規定妥適辦理預算檢討，即指示空軍作戰指揮部（下稱空作部）將400員樓地板面積需求刪除，所節省之造價調整為地質改良等工項，且未督同空作部依規定辦理經費審議作業，即辦理統包工程發包，浮編工程發包預算項目，影響預算使用效益；另空作部不當縮減營舍總面積需求，肇致履約階段大幅縮減住宿空間並變更房型配賦，影響本計畫提升官兵生活品質之預期效益；B.空作部未完成計畫修正檢討，即先辦理工程發包並決標，致已決標之統包工程規劃需求說明書並無修正計畫有關提升生活寢室裝修設計品質之需求或規範，影響編列裝修經費6千餘萬元之效益；另未妥適檢討統包工程新增工項需求，延宕修正計畫完成期程，復未積極督促專案管理廠商確實管控新增工項施作期程，延宕工程完工期程等2項未盡職責及效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請國防部查明妥處，並報告監察院。嗣經國防部檢討結果，除議處相關失職人員外，已令頒「軍事工程計畫修正與計畫內執行內容調整範疇界定策進作為」，明訂計畫修正後始得續行之項目，並就已移案招標之軍事工程，要求所屬依相關策進作為勾稽查核，以強化計畫管制作業；督促所屬要求專案管理廠商適時召開會議共同完成合署作業，以避免反覆提送及審退圖說文件情事再生；另同時要求所屬積極督促統包商執行趕工作業，以如期如質完工等改善措施。案經本部陳報監察院，經監察院糾正。（111.11.16監察院公報第3294期）

（2）  國防部空軍司令部及所屬辦理「水溪靶場綜合大樓新建工程」計畫執行情形，核有：A.辦理水溪靶場營舍及靶標設施整建作業，未就涉及水利法規禁止建造及土地產權無法取得等限制問題研謀可行配套作為，即令示所屬規劃於行水區內整建相關設施，致後續整建窒礙難行，徒耗2年5月餘作業期程；復未確實督促所屬完備環境影響評估之前置核准程序，致耗時近3年仍未完成工程前置環評與先期規劃作業，嚴重影響水溪靶場營舍整建計畫目標之達成；B.該司令部所屬空軍第四戰術戰鬥機聯隊辦理需求計畫擬編作業，未按水溪靶場營舍整建之實際需求及先期規劃結果與建議研擬計畫內容，該司令部亦未確實審查，致漏列計畫項目須另辦理計畫修正，延遲統包工程發包作業，影響本計畫109年預算實現率不足2成；復於工程計畫執行過程，未就西觀測塔預定地未符土地使用管制規定及早因應，遲至統包工程決標後11個月始完成相關變更編定程序，影響統包工程執行進度等2項未盡職責或效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請國防部查明妥處，並報告監察院。嗣經國防部檢討結果，業將本案相關缺失納為案例於重大工程管制會議宣導所屬週知，並要求各單位嗣後應妥為研析法規，再據以頒布合理可行之整建規劃，及於辦理環境影響評估作業前，確實完備納入五年兵力整建計畫等前置程序；另要求需求單位嗣後應詳實完善需求檢討與相關法規評估，避免因計畫再修正延宕專案執行期程，及要求所屬於辦理建案時，將土地編定類別納入審查要項，俾利計畫核定時，適時提醒工程主辦單位辦理相關事宜等改善措施。案經本部陳報監察院，於111年10月11日獲同意備查。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 國軍營舍及設施改建基金來源用途及餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 17,977,516,000 | 16,297,265,086 | － | 16,297,265,086 | - 1,680,250,914 | - 9.35 |
| 財產收入 | 13,821,404,000 | 12,133,873,376 | － | 12,133,873,376 | - 1,687,530,624 | - 12.21 |
| 政府撥入收入 | 4,137,110,000 | 4,137,109,814 | － | 4,137,109,814 | - 186 | - 0.00 |
| 其他收入 | 19,002,000 | 26,281,896 | － | 26,281,896 | 7,279,896 | 38.31 |
| 基金用途 | 18,807,040,000 | 18,587,408,826 | － | 18,587,408,826 | - 219,631,174 | - 1.17 |
| 博愛專案計畫 | － | 56,630 | － | 56,630 | 56,630 | -- |
| 第205廠遷建專案計畫 | 2,704,900,000 | 2,352,087,280 | － | 2,352,087,280 | - 352,812,720 | - 13.04 |
| 資安園區專案計畫 | 90,500,000 | 30,013,325 | － | 30,013,325 | - 60,486,675 | - 66.84 |
| 老舊營舍整建計畫 | 14,334,070,000 | 14,219,052,365 | － | 14,219,052,365 | - 115,017,635 | - 0.80 |
| 工程及設施整建計畫 | 1,338,619,000 | 1,679,450,674 | － | 1,679,450,674 | 340,831,674 | 25.46 |
| 一般行政管理計畫 | 338,951,000 | 306,748,552 | － | 306,748,552 | - 32,202,448 | - 9.50 |
| 本期賸餘（短絀） | - 829,524,000 | - 2,290,143,740 | － | - 2,290,143,740 | - 1,460,619,740 | 176.08 |
| 期初基金餘額 | 123,811,517,000 | 124,701,060,204 | － | 124,701,060,204 | 889,543,204 | 0.72 |
| 期末基金餘額 | 122,981,993,000 | 122,410,916,464 | － | 122,410,916,464 | - 571,076,536 | - 0.46 |

註：本表博愛專案計畫決算審定數56,630元，係以前年度保留數之執行數；第205廠遷建專案計畫決算審定數2,352,087,280元，包含以前年度保留數之執行數1,410,268,434元；資安園區專案計畫決算審定數30,013,325元，係以前年度保留數之執行數；老舊營舍整建計畫決算審定數14,219,052,365元，包含以前年度保留數之執行數1,019,244,931元；工程及設施整建計畫決算審定數1,679,450,674元，包含111年度報准先行辦理數之執行數185,923,116元、以前年度保留數之執行數198,363,879元。

國軍營舍及設施改建基金餘絀審定後現金流量表

中華民國111年度	單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,290,181,505 |
| 調整非現金項目 | - 3,031,479,139 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 5,321,660,644 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 28,171,587 |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - 28,171,587 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | － |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 5,394,436,070 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 5,217,756,870 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 176,679,200 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 5,144,981,444 |
| 期初現金及約當現金 | 73,553,927,678 |
| 期末現金及約當現金 | 68,408,946,234 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 國軍營舍及設施改建基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 123,569,786,390 | 100.00 | 127,887,873,234 | 100.00 | - 4,318,086,844 | - 3.38 |
| 流動資產 | 123,528,413,965 | 99.97 | 127,846,463,044 | 99.97 | - 4,318,049,079 | - 3.38 |
| 現金 | 68,408,946,234 | 55.36 | 73,553,927,678 | 57.51 | - 5,144,981,444 | - 6.99 |
| 應收款項 | 1,334,846,690 | 1.08 | 274,396,058 | 0.21 | 1,060,450,632 | 386.47 |
| 短期貸墊款 | 1,024,463 | 0.00 | 1,024,463 | 0.00 | － | － |
| 存貨 | 42,433,594,296 | 34.34 | 39,793,568,223 | 31.12 | 2,640,026,073 | 6.63 |
| 預付款項 | 11,350,002,282 | 9.19 | 14,223,546,622 | 11.12 | - 2,873,544,340 | - 20.20 |
| 固定資產 | 22,425 | 0.00 | 60,190 | 0.00 | - 37,765 | - 62.74 |
| 機械及設備 | 2,258 | 0.00 | 33,147 | 0.00 | - 30,889 | - 93.19 |
| 雜項設備 | 20,167 | 0.00 | 27,043 | 0.00 | - 6,876 | - 25.43 |
| 其他資產 | 41,350,000 | 0.03 | 41,350,000 | 0.03 | － | － |
| 什項資產 | 41,350,000 | 0.03 | 41,350,000 | 0.03 | － | － |
| 合計 | 123,569,786,390 | 100.00 | 127,887,873,234 | 100.00 | - 4,318,086,844 | - 3.38 |
| 負債 | 1,158,847,501 | 0.94 | 3,186,752,840 | 2.49 | - 2,027,905,339 | - 63.64 |
| 流動負債 | 660,739,145 | 0.53 | 2,865,323,684 | 2.24 | - 2,204,584,539 | - 76.94 |
| 應付款項 | 660,739,145 | 0.53 | 2,865,323,684 | 2.24 | - 2,204,584,539 | - 76.94 |
| 其他負債 | 498,108,356 | 0.40 | 321,429,156 | 0.25 | 176,679,200 | 54.97 |
| 什項負債 | 498,108,356 | 0.40 | 321,429,156 | 0.25 | 176,679,200 | 54.97 |
| 淨資產 | 122,410,938,889 | 99.06 | 124,701,120,394 | 97.51 | - 2,290,181,505 | - 1.84 |
| 淨資產 | 122,410,938,889 | 99.06 | 124,701,120,394 | 97.51 | - 2,290,181,505 | - 1.84 |
| 淨資產 | 122,410,938,889 | 99.06 | 124,701,120,394 | 97.51 | - 2,290,181,505 | - 1.84 |
| 合計 | 123,569,786,390 | 100.00 | 127,887,873,234 | 100.00 | - 4,318,086,844 | - 3.38 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有8,800,627,428元及5,093,940,705元。

2.111年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為354,168,367元，係國防部執行博愛專案等計畫與廠商有履約爭議，廠商請求支付價金。

3.111年底或有資產為35,081,147元，係國防部執行博愛分案新建工程等計畫與廠商有履約爭議，向廠商請求損害賠償。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。