二、內政部主管

(一)營建建設基金

政府為辦理住宅補貼、興辦社會住宅、新市鎮開發與建設、推展都市更新事業之需要，依據住宅法、新市鎮開發條例、都市更新條例等規定，設立營建建設基金（含住宅基金等3個分基金）。該基金111年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係貸款予人民購置住宅，辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、社會住宅興辦計畫、淡海、高雄及林口新市鎮土地開發建設、都市更新推動工作。111年度營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 千元 | 5,349,822 | 7,134,074 | 1,784,252 | 33.35 | 依據111年3月31日行政院院會決議辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫，並經行政院核定，同意併年度決算辦理。 |
| 社會住宅興辦計畫 | 千元 | 3,719,270 | 3,222,406 | - 496,863 | - 13.36 | 委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管(公會版)作業，執行進度未如預期。 |
| 土地開發 | 千元 | 6,921,387 | 7,063,915 | 142,528 | 2.06 | 按實際進度撥付高雄新市鎮道路穿越高速公路工程及道路開闢工程經費。 |
| 都市更新推動工作 | 千元 | 290,700 | 185,058 | - 105,641 | - 36.34 | 補助辦理都市更新發展計畫進度未如預期。 |

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本部已函請內政部營建署（下稱營建署）檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，業務短絀69億4,061萬餘元，業務外賸餘4億2,140萬餘元，審定本期短絀65億1,920萬餘元，較預算短絀59億7,713萬餘元，增加5億4,206萬餘元，約9.07％，主要係住宅分基金辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫，發放租金補貼所致。該基金之3個分基金，本期均呈短絀，主要係業務收入不敷支應相關業務計畫支出所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　111年度決算經行政院核定短絀6,519,205,140元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　111年度決算審定短絀6,519,205,140元，其中：

A.　住宅分基金短絀5,637,494,522元，經折減基金4,974,162,000元填補後，尚有待填補之短絀663,332,522元。

B.　新市鎮開發分基金短絀791,847,420元，其前期未分配賸餘1,439,751,942元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘647,904,522元。

C.　中央都市更新分基金短絀89,863,198元，連同前期待填補之短絀930,929,102元，合計短絀1,020,792,300元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金22億3,698萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減14億9,986萬餘元，期末現金及約當現金為7億3,712萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數8億5,786萬餘元，增加6億4,199萬餘元，主要係本期長期負債較預計減少，籌資活動之淨現金流入減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　內政部為保障國民居住權益，推動社會住宅及住宅補貼等居住政策措施，惟社會住宅仍供不應求，且300億元租金補貼專案計畫執行成效未如預期，另各類住宅補貼資源之勾稽查核機制仍未完善，均待研謀改善，以使國人享有優質能負擔的居住環境。

政府為保障國民居住權益，推動社會住宅及住宅補貼等居住政策措施，使國人享有優質能負擔的居住環境，以落實居住正義，並營造安心成家的環境，讓青年敢婚、願生、樂養。其中有關推動社會住宅部分，內政部自106年起辦理社會住宅興辦計畫，目標於113年達成政府直接興建（含容積獎勵補充）12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅。又內政部為減輕民眾租屋負擔，自111年度起將「整合住宅補貼資源實施方案」之租金補貼，擴大為「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」（下稱300億元租金補貼專案計畫），計畫經費由每年50億元增至300億元，補貼戶數由12萬戶擴大至50萬戶，並針對20至35歲單身青年、新婚及育有未成年子女、經濟及社會弱勢戶家庭，提供租金補貼加碼2至8成等措施。經查執行情形，核有下列事項：

A.　住宅基金辦理各項住宅政策，長期仰賴國庫撥補，雖將部分房地合一課徵所得稅稅課收入納入基金財源，惟該稅課收入欠缺長期穩定性，難以確保支應所需經費：內政部經管住宅基金主要辦理住宅補貼、補助地方政府及國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）興辦社會住宅等計畫。近5年度（107至111年度）該基金短絀介於11億元至56.37億元之間，致基金淨值自106年底之531.56億元逐年減少至111年底之344.14億元。又因住宅基金連年短絀，國庫須挹注金額龐鉅且持續增加，經行政院主計總處評估財務狀況屬高風險。嗣財政部於112年4月21日修正房地合一課徵所得稅稅課收入分配及運用辦法規定，明定房地合一課徵所得稅稅課收入（下稱房地合一稅）餘額挹注長照和住宅政策用途不得低於10％；惟據營建署推估113至115年度住宅基金現金收入及支出，縱經各該年度房地合一稅挹注款後，短絀亦高達335億元、311億元及320億元，仍須國庫撥補所需經費。又房地合一稅課稅基礎為所有權人出賣房屋或土地，減除原始取得成本之餘額，倘未獲利則無須繳納稅款，爰房地合一稅稅收金額受房地買賣交易量及房地價格漲跌影響，欠缺長期穩定性，難以確保支應住宅政策所需經費，經函請內政部研謀因應。據復：該基金112年初淨值僅344.14億元，112年度經費需求約447億元，財務狀況難以支應，爰將由國庫撥補挹注522.7億元，未來將再爭取提高房地合一稅分配之獲配比例及更穩定之財源，以支應住宅政策所需經費。

B.　政府直接興建社會住宅達成戶數逐年穩定成長，惟至112年3月底實際已完工僅2萬4千餘戶，社會住宅供不應求；又近年營造業缺工及營建成本高漲，廠商投標意願低落，致部分工程未能順利發包，延宕後續興建進度：自106年3月至112年3月止，政府直接興建社會住宅累計達成7萬3,031戶，推動速度逐年穩定成長。惟達成戶數中，實際已完工可入住者僅2萬4,636戶，其餘4萬8,395戶尚在興建中；倘施工進度正常，至113年底計畫結束，已完工者亦僅為3萬6,379戶，屆時仍無法滿足經濟社會弱勢及青年族群之需求。另已規劃興建之社會住宅，自106至111年底前上網招標者165案（5萬9,116戶），截至112年3月底止，尚未決標者21案（7,482戶）。各案自第1次招標至112年3月底止，平均約11.87個月，甚有超過2年尚未完成發包者，主要係營建物價上漲、缺工、基地條件不佳等因素，致廠商無意願投標。主辦機關於開標流標後，尚須檢討調整招標文件及預算，或以其他基地條件較佳之案件優先辦理招標，以致延後招標期程，惟實際已延宕各該工程後續興建進度，經函請內政部督促研謀改善。據復：直接興建戶數係以工程發包戶數為達成指標，112及113年底前預定累計達成10萬戶及12萬戶。另為減少營建環境因素影響，如有進度落後，該部除要求立即改善外，並定期召開會議檢討及研商協助措施；行政院公共工程委員會亦將專案輔導受營建缺工等影響較大之個案，協助檢視標案內容適宜性，精進招標策略，以加速社會住宅興辦計畫之推展。

C.　內政部研訂社會住宅租金分級收費原則，未妥為蒐集各界意見並調整規劃，以致民間團體仍有疑義，無法定案公告：本部鑑於社會住宅租金原授權各機關自行訂定，未有一致性規範，及部分社會住宅租金超出經濟弱勢戶及財務基礎尚未穩固的青年族群合理負擔範圍，前於110年6月及111年6月分別函請內政部儘速研訂社會住宅租金分級收費原則（下稱租金收費原則）。據復自110年6月住宅法修正後，該部即研訂租金收費原則草案，並於110年12月28日、111年5月16日邀請各機關及民間團體召開研商會議，111年7月12日再函請各機關表示意見，以進行後續法制作業。經追蹤該部辦理情形，有關以承租戶之身分別為主要分級收費原則部分，因未妥為廣泛蒐集各界意見，據以調整研訂可行方案並進行政策溝通，以致民間團體對草案內容仍有疑義。截至112年4月底止，已逾1年9個月餘仍未定案公告，造成國家住都中心及市縣政府未有遵循準據，僅能按住宅法修正前規定自行訂定社會住宅租金，造成各社會住宅租金標準及計收方式不一情事，經函請內政部研謀改善。據復：有關租金收費原則（草案）規劃一般戶以市場租金中位數8折以下，社會弱勢戶以7折以下，經濟弱勢戶以5折以下訂定，以兼顧承租人之弱勢情形及負擔能力；後續將另行邀集相關單位開會後，辦理草案之預告程序。

D.　社會住宅包租代管計畫已穩定持續增加媒合戶數，惟部分市縣達成率欠佳，執行量能亟待提升，又以累計媒合戶數作為計畫績效指標，未能契合實際可提供之包租代管戶數：自106年3月至112年3月底止，國家住都中心及16市縣辦理社會住宅包租代管計畫，報經內政部核定計6萬7,600戶，實際媒合計6萬4,333戶，達成率95.17％，其中達成率未及5成者，由低至高依序為嘉義縣（15.57％）、花蓮縣（16.67％）、雲林縣（19.50％）、苗栗縣（44.57％）、臺北市（45.26％）及嘉義市（49.15％）等6市縣。國家住都中心、地方政府各期執行達成率，分別為第2期118.74％、62.70％；第3期139.48％、80.71％。以上顯示，地方政府達成率尚未及國家住都中心之6成，第3期計畫實際媒合戶數亦僅占國家住都中心媒合戶數之45.50％。另本計畫績效指標之衡量基礎，係以累計媒合戶數統計達成戶數，並非以社會住宅包租代管之實際存量來統計。以112年3月底資料為例，第1期至第3期實際媒合計6萬4,333戶，惟社會住宅包租代管契約尚在存續期間僅3萬4,100戶，推估差異原因包含部分戶數為重複申請戶，房客因搬遷、購屋等因素終止租約，及房東將房子收回自用，或自售而退出社會住宅包租代管計畫等，並不能確保社會住宅存量，經函請內政部研謀改善。據復：營建署已督促地方政府改善並加速相關程序，人力不足部分將持續與地方政府溝通檢討。截至112年5月底止，該計畫累計媒合7萬餘戶，同時服務5萬餘戶，新媒合件數已大於退場件數，第4期計畫開辦後，媒合量能預期可繼續增長，努力達成113年底同時服務8萬戶之政策目標。

E.　政府為照顧租屋族群，推動300億元租金補貼專案計畫及提供租金加碼等措施，惟執行率為55.74％，申請未如預期；又為提升計畫執行效率，放寬申請資格條件，惟將因此增加審核查證之人力時間及稽查之困難度：內政部為減輕民眾租屋負擔，自111年度起辦理300億元租金補貼專案計畫，預計補貼50萬戶，並提供租金補貼加碼2至8成等措施。惟截至112年5月2日止，該專案計畫僅32萬6,706戶申請，核定27萬8,717戶，執行率為55.74％，申請未如預期。又為提升計畫執行效率及增加民眾申請意願，112年度採隨到隨辦、納入18歲以上租屋族群及不強制填寫房東身分證字號，減少租屋糾紛等方式辦理；營建署並於112年3月16日研商會議決議，對於無房屋稅籍之未保存登記建築物，應由申請人切結並檢附佐證資料。惟有關「不強制填寫房東身分證字號」及「承租無房屋稅籍之未保存登記建築物（如頂樓加蓋），僅需檢附切結書及佐證資料」等2項，將因此增加機關人員審核及查證作業之人力時間，再加上申請補助件數多，實際稽查困難且數量有限，恐衍生有心人士認為有利可圖，以假租約詐領租屋補助情事，經函請內政部研謀改善。據復：為增加民眾申請意願及降低因申請補貼所衍生之糾紛，行政院於112年5月26日同意該部修正之300億元租金補貼專案計畫，精進措施包含隨到隨辦、契約缺房東身分證字號可申請、放寬房屋認定方式等。另對於租金補貼之審查與發放，已建立相關審查及覆核等標準作業流程，以強化審查機制，避免誤發或發生詐領租金補助情事。

F.　300億元租金補貼專案計畫自受理申請至租金補貼核撥等作業，均由營建署統籌辦理，惟其委外人力不足且流動率高，影響執行進度，甚或因人員不熟悉作業程序，造成租金補貼誤發或溢發情事：111年度300億元租金補貼專案計畫由營建署統籌辦理，因承辦人力有限，於專案計畫編列委外勞務承攬人力經費，協助該署辦理租金補貼之申請收件、資格審查、核定及核撥等事宜。惟查111年6月至11月間，實際委外人力不僅低於契約需求，其中111年7月實際執行業務僅87人且32人係當月到職，工作量大且須於短時間內熟悉上手，難以兼顧工作正確性及品質。又111年6月至112年2月底止，承攬廠商累計派駐191人，惟其中已離職68人，離職率35.60％。此外，承攬廠商於111年7月、9月至12月因未達補貼受理案件審查進度之績效標準，遭營建署扣罰計14萬餘元。以上顯示本案委外人力不足且流動率高，影響租金補貼業務執行進度，甚或因人員不熟悉作業程序或時間急迫，以致審查時未注意或疏漏，造成租金補貼誤發或溢發情事，經函請內政部督促營建署研謀改善。據復：已加強委外人員教育訓練，並於申請系統建立相關檢核機制，以確保審查作業之效率與品質，及防範資料缺漏、異常或審核錯誤之情形。

G.　政府為保障國民居住權益，提供社會住宅、租屋與購屋等多元居住協助措施，惟各類住宅補貼或協助資料之勾稽查核機制仍未完善，致仍有重複補助，違反公平性原則情事：基於政府補助資源有限及住宅補貼之公平性，住宅法及各居住協助作業規定均訂有不可重複補貼或重複接受住宅相關協助之原則。又營建署為提升各機關行政效率，及加強勾稽中央及地方各類住宅補貼或居住協助資源有無重複配置情形，於109年度建置各類住宅補貼查詢系統，將全國各機關所辦住宅補貼及居住協助（如社會住宅、包租代管）資料整合為單一查詢平臺，供各機關運用查詢；另為確保該查詢系統資料之即時性及正確性，要求各機關應定期上傳更新資料。惟截至112年3月底止，部分機關尚未將其所辦理之住宅補貼或居住協助資料匯入並更新維護檔案，恐影響後續查詢應用及勾稽查核準確性。另經本部及所屬地方審計處室查核發現，仍有部分申請人於同期間重複享有不同項目之住宅補貼（協助），顯示相關勾稽查核機制仍未完善，不利於居住政策資源有效配置，經函請內政部督促營建署研謀改善。據復：將函請各機關定期更新資料，倘後續查核發現有應停止補貼或溢領追繳情事，將依各方案之規定予以停止補貼或追繳溢領款，以確保住宅補貼公平性及政府資源妥善運用。

（2）　高雄新市鎮第2期發展區開發範圍尚有部分地上物未搬遷，恐影響工程施作進度；又尚未規劃園區聯外道路開闢期程，恐肇致橋頭科學園區完工後園區交通問題；另興建區段徵收工程預計產生鉅額資金缺口等事項亟待解決，均允宜研謀善策及早因應，俾利工程如期竣工，投資廠商進駐營運。

行政院107年7月3日召開「加速投資臺灣專案會議」第12次會議結論，由科技部（於111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）負責推動辦理高雄新市鎮設置橋頭科學園區開發案。營建署為配合高雄新市鎮設置橋頭科學園區，修正高雄新市鎮開發執行計畫經行政院於109年9月28日核定，規劃開發第2期發展區358.35公頃，預計整體開發經費372.82億元。經查執行情形，核有：A.高雄新市鎮第2期發展區區段徵收公共工程已陸續於110年12月至112年1月間開工，該區域內尚有未搬遷工廠、民宅及農場散布在各施工區塊合計38萬餘平方公尺，預計於112或113年度始完成搬遷，惟查部分農場未按規劃期程搬遷，恐影響工程施作進度；B.區段徵收公共工程預計於114年底竣工，惟尚未規劃聯外道路開闢期程，及1-1、1-2及1-3道路穿越高速公路3座橋涵及橋科匝道預計分別於115年5月及117年4月完工，並未配合區段徵收公共工程期程於114年12月竣工，恐肇致橋頭科學園區完工後園區周圍交通問題；C.高雄新市鎮第2期發展區開發案主要資金來源係專案讓售橋頭科學園區土地89.12公頃予國科會新竹科學園區管理局，預估總價款247億2,644萬餘元，111年9月20日已撥付簽約金428萬餘元，112至125年按年撥付16億2,700萬元，126年再按區段徵收實際開發總費用多退少補撥付地價尾款，惟112年度所需資金為35億3,311萬元，資金預估尚不足19億611萬元；又新市鎮開發基金持有淡海及高雄新市鎮第1期發展區土地107至111年間除部分土地專案讓售或專案出租予政府機關外，尚有25.60公頃及25.12公頃，逾5年未活化利用，致每年需耗費委託維護管理費用逾千萬元，影響基金收益，亦不利當地之發展及繁榮等情事，經函請營建署檢討改善。據復：A.預定112年度搬遷者有15件，業已完成搬遷或將依預定進度完成搬遷，目前均不影響整體工期；預定113年度搬遷者有15件，已建立雙方協調聯絡機制，未來仍將持續關切各安置工廠搬遷作業進度並適時協助解決所遇困難，以達成安置照顧目的，同時避免影響工程開發進度；B.聯外道路1-1、1-2及1-3道路區外路段，預計114年完工，或暫定5至7年、8至10年後開闢完成；穿越高速公路涵洞區段徵收公共工程預計114年底完工等，未來持續注意相關聯外道路規劃期程；C.刻正積極辦理淡海新市鎮第1期發展區、高雄新市鎮第1期開發區待處分土地之銷售，及規劃土地處分方式及時程，達成回收開發成本及地盡其利之目標，並得以挹注基金財源、節省委託保全維護管理費用、支應開發案資金需求。

（3）　淡海新市鎮特定區主要計畫第3次通盤檢討作業因多次流標，及與新北市政府研商產業園區開發方式未果，致執行進度落後，亟待加速辦理通盤檢討作業，並積極持續溝通確認產業園區開發事宜，以促進淡海新市鎮整體發展。

營建署為因應國內社經環境變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題、平抑北部房價及引進產業提供就業機會等需求，爰修正淡海新市鎮開發執行計畫，報經行政院於102年4月8日核定，都市計畫年期至125年止，開發面積約1,613公頃，分為2期4區開發，其中第1期發展區之第1及第2開發區，為已開發地區，面積共約446公頃；其餘未開發區域面積約1,167公頃（統稱後期發展區），包含第2期發展區之第1開發區面積約655公頃（將以區段徵收方式辦理並優先推動）及第2開發區面積約512公頃（因地形陡峭開發不易，將以多元方式辦理開發）。上開計畫前經本部調查結果，核有營建署辦理淡海新市鎮後期發展區環評作業已較行政院核定完成期限落後4年，且迄未完成補充調查技服案招標作業，嚴重延宕整體開發計畫執行進度等3項效能過低情事，業依審計法第69條第1項規定，於107年3月28日函請內政部查明妥處，並報告監察院。嗣經監察院調查結果，提出淡海新市鎮第2期發展區開發計畫由新北市政府接辦事宜，內政部與新北市政府立場迥異，彼此關切焦點不一，且雙方缺乏互信，致計畫進度嚴重落後，顯有怠失等4項調查意見，於108年3月13日糾正行政院、內政部及新北市政府。案經前揭機關提出辦理淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討、產業用地專案通盤檢討，及重大政策適時陳請行政院召開協調會議等改善措施，經監察院於109年8月20日同意結案並由內政部自行列管。經查營建署辦理淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討、產業用地專案通盤檢討情形，核有：該署規劃辦理「淡海新市鎮特定區計畫第3次通盤檢討作業委託技術服務案」採購案，於109年2月7日公告招標，期間因無廠商投標而流標4次，至110年1月22日始決標，歷時近1年。又營建署與新北市政府經濟發展局（下稱經發局）自110年8月3日起，為產業園區之開發範圍、合作分工事項與辦理期程等議題召開研商會議。惟迄至111年3月底止，雙方於7個月期間已陸續召開6次會議，對於開發方式仍未有共識。該署為避免影響後續產業園區通盤檢討及特定區計畫第3次通盤檢討作業，爰以「營建署自行開發，並與經發局持續溝通，保留合作開發之彈性」及「優先辦理第2期發展區第1開發區產業專用區部分之開發」之原則，要求廠商續辦產業園區通盤檢討草案規劃作業；截至111年底止，廠商仍在辦理前開規劃作業，較預定工作進度表應於111年3月底前完成產業園區專案通盤檢討公開展覽草案，落後8個月餘，已延宕特定區計畫第3次通盤檢討作業期程及產業園區之開發作業。又營建署與經發局對於產業園區之開發方式仍未有共識，以致正在辦理之規劃產業園區通盤檢討草案內容可能須配合後續雙方合議之結論進行調整，進而衍生產業園區通盤檢討及特定區計畫第3次通盤檢討作業期程耽延之風險等情事，經函請營建署檢討改善。據復：本案業修正產業園區專案通盤檢討之規劃草案，並於112年2月及3月間召開2次專家學者座談會，刻正依專家學者提供意見檢討調整規劃草案，加速辦理淡海新市鎮第3次通盤檢討作業，並持續與新北市政府溝通協調後續移交接管事宜。

（4）　內政部辦理都市更新發展計畫，以4年一期之總體目標推動永續都市更新，惟都市更新推動小組未議定全國都市更新執行策略，致部分目標達成率偏低，且政府主導之都市更新案件，部分缺乏整體性規劃，另都市更新之永續發展目標值訂定過於寬鬆，復未納列更新面積，難以凸顯都市更新推動成果，允宜檢討改善。

內政部為推動永續都市更新，報經行政院於107年7月31日核定「都市更新發展計畫（108－111年）」，訂定4年總體目標包含：強化政府主導都市更新機制、鼓勵民間自主實施更新、持續檢討都市更新相關法令、專責機構協助擴大都市更新量能及厚植都市更新產業人才等5項，計畫總經費17.90億元，截至111年底止，累計執行數3.61億餘元，執行率20.18％。上開5項

表1　108至111年內政部辦理都市更新發展計畫執行情形

單位：％

| 總體目標 | 內容說明 | 單位 | 目標值 | 實際值 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 強化政府主導都市更新機制 | 1.補助辦理個案先期評估規劃 2.都市更新地區劃定 3.都市更新計畫擬定及變更 4.都市計畫擬定變更 5.都市更新整體計畫擬定 6.策略性更新地區劃定 7.設立專案辦公室 8.招商公開評選實施者 9.都市更新關聯性公共工程 | 件 | 100 | 21 | 21 |
| 鼓勵民間自主實施更新 | 辦理重建先期規劃整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫及權利變換計畫 | 件 | 24 | 13 | 54 |
|  | 辦理整建、維護先期整合作業、擬具都市更新事業計畫及工程施作 | 件 | 48 | 31 | 65 |
|  | 老舊建物耐震補強鑑定及工程修繕 | 戶 | 400 | 436 | 109 |
|  | 地方政府遴選專業團隊辦理都更業務 | 件 | 24 | 9 | 38 |
| 持續檢討都市更新相關法令 | 修正法規命令 | 項 | 6 | 6 | 100 |
| 專責機構協助擴大都市更新量能 | 國家住都中心完成政府主導都市更新案公開評選實施者/投資人 | 件 | 6 | 8 | 133 |
| 厚植都市更新產業人才 | 民間從業人員短期訓練課程 | 人 | 400 | 1,143 | 286 |
|  | 宣導都市更新教育訓練 | 人 | 6,000 | 23,859 | 398 |

註：1.統計期間截至111年底止。

2.資料來源：整理自營建署提供資料。

總體目標之達成情形，其中第1項目標值達成率21％，第3至5項達成預定目標值；而第2項概分4子項，其中1子項已達成預定目標值，另3子項之目標值達成率介於38％至65％（表1）。經查執行情形，核有：A.內政部都市更新推動小組未依都市更新發展計畫總體目標，議定全國都市更新執行策略，致都市更新發展計畫部分目標達成率偏低；B.政府主導之部分都市更新案件缺乏整體性規劃，且部分逕以公有地比率高等因素優先推動，已排擠策略性都市更新之推動，不利都市整體發展；C.臺灣永續發展目標中全國都市更新案核定累計件數之目標值過於寬鬆，且未考量納列更新單元累計面積，難以凸顯都市更新推動成果等情事，經函請內政部研謀改善。據復：A.將審酌檢討修正內政部都市更新推動小組之任務，以應對都市更新發展計畫之全國都市更新目標、執行策略及方法，並戮力完成112至115年計畫目標；B.已要求各都市更新主辦單位應優先辦理都市更新整體計畫，並須於先期規劃期間將臨近屋齡老舊、屋況不佳之區域，不分公私有地均一併納入規劃及推動整合；C.後續將依全國辦理都市更新案件實際執行情形適時檢討提升目標值，並評估增加更新單元累計面積對應指標之可行性。

6.　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表2　110年度審核報告非營業部分所列營建建設基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）內政部為保障國民居住權益，推動社會住宅興辦計畫，惟尚未依規定訂定社會住宅租金分級收費原則供各市縣遵循，不利達成其優先照顧經濟弱勢居住需求之目的，及地方政府執行包租代管成效不如預期，執行量能亟待提升等情，允宜研謀改善，以協助民眾居住於適宜之住宅。 | 因包租代管執行成效未如預期等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| （2）內政部積極推動政府主導都市更新政策，並運用營建建設基金辦理都市更新業務，惟相關計畫績效指標設定過於簡化，且權責機關未周延評估災害潛勢影響範圍據以檢討劃設更新地區，又未滾動檢討公辦都市更新執行成效並適時列管追蹤案件辦理情形，亟待研謀改善。 | 因相關績效指標未能達成預期目標等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（4）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）營建署辦理住宅基金各類貸款逾欠款催收業務，長期未深入探究代辦機構清理逾欠案件情形及未有效掌握代辦機構對於個案逾欠案件催收情形，及時促請依規定辦理，致有部分逾欠款恐已逾請求權時效，允宜研謀改善，以確保住宅基金債權，並善盡管理人之責。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「7.其他事項」。 |
| （2）近年房價及租金高漲，內政部為協助新婚及育有未成年子女者解決其居住問題，提出優先承租社會住宅及享有住宅補貼之措施，惟社會住宅所能提供量能有限；又住宅補貼措施無法評估所提對策之實際成效，允宜研謀因應，俾使青年有可負擔之安居處所，提升其結婚及生育意願。 |  |

7.　其他事項

營建建設基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間同意備查者，摘述如次：

營建署辦理住宅基金各類貸款逾欠款收繳情形，核有：承接前行政院勞工委員會勞工建購住宅貸款業務，未依規定於住宅基金認列相關資產負債科目，妥為管控該貸款之收繳情形及揭露政府之融資債務，致財務報表未能允當表達其資產、負債及權益實質情形；長期未深入探究臺灣土地銀行等代辦機構清理住宅貸款逾欠案件情形，並及時督促其落實依催收相關規定辦理，致代辦機構長期疏於清查及處理，而有逾欠戶死亡多年，仍未見代辦機構依民法規定，要求繼承人辦理繼承手續及續予處理清償事宜，或貸款屆契約償還期限，代辦機構卻未要求逾欠戶結清債務，或代辦機構延遲辦理移送強制執行及清償作業等，部分逾欠款恐有請求權時效消滅風險，嚴重影響政府債權之保全；未有效掌握代辦機構對於個案逾欠案件之催收情形，並適時促請依規定辦理，又109及110年度查訪計畫均採書面審查方式辦理，僅就代辦機構所送書面資料予以覆核，難以發現代辦機構對於逾欠個案催收績效良窳，致任代辦機構長期疏於列管及落實清理逾欠案件，且部分逾欠款項恐已逾請求權時效等3項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請內政部查明妥處，並報告監察院。嗣經內政部研提：已將勞工建購住宅貸款編入112年度住宅基金概算；業請臺灣土地銀行全面清查逾欠款久未執行、法拍後不足受償款未轉銷呆帳及請求權失效等情形，及督促該行按時送交相關報呆帳資料，期加速降低逾欠戶數及金額；112年度逾期欠款清理計畫將加入貸款戶是否亡故欄位，並列為書面審查或實地查訪之重點稽核選項等改善措施。案經本部陳報監察院，於112年1月17日獲同意備查。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 營建建設基金收支餘絀審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 5,303,061,000 | 5,474,683,780 | － | 5,474,683,780 | 171,622,780 | 3.24 |
| 銷貨收入 | 33,400,000 | 7,463,415 | － | 7,463,415 | - 25,936,585 | - 77.65 |
| 投融資業務收入 | 199,011,000 | 238,170,668 | － | 238,170,668 | 39,159,668 | 19.68 |
| 其他業務收入 | 5,070,650,000 | 5,229,049,697 | － | 5,229,049,697 | 158,399,697 | 3.12 |
| 業務成本與費用 | 11,309,337,000 | 12,415,298,775 | － | 12,415,298,775 | 1,105,961,775 | 9.78 |
| 勞務成本 | 49,959,000 | 50,120,644 | － | 50,120,644 | 161,644 | 0.32 |
| 銷貨成本 | 832,300,000 | 810,429,361 | － | 810,429,361 | - 21,870,639 | - 2.63 |
| 投融資業務成本 | 172,816,000 | 177,668,653 | － | 177,668,653 | 4,852,653 | 2.81 |
| 其他業務成本 | 3,000 | － | － | － | - 3,000 | - 100.00 |
| 行銷及業務費用 | 92,917,000 | 84,460,838 | － | 84,460,838 | - 8,456,162 | - 9.10 |
| 管理及總務費用 | 42,195,000 | 35,799,648 | － | 35,799,648 | - 6,395,352 | - 15.16 |
| 其他業務費用 | 10,119,147,000 | 11,256,819,631 | － | 11,256,819,631 | 1,137,672,631 | 11.24 |
| 業務賸餘（短絀） | - 6,006,276,000 | - 6,940,614,995 | － | - 6,940,614,995 | - 934,338,995 | 15.56 |
| 業務外收入 | 38,590,000 | 425,808,671 | － | 425,808,671 | 387,218,671 | 1,003.42 |
| 財務收入 | 28,059,000 | 37,189,471 | － | 37,189,471 | 9,130,471 | 32.54 |
| 其他業務外收入 | 10,531,000 | 388,619,200 | － | 388,619,200 | 378,088,200 | 3,590.24 |
| 業務外費用 | 9,451,000 | 4,398,816 | － | 4,398,816 | - 5,052,184 | - 53.46 |
| 財務費用 | 8,951,000 | 3,293,081 | － | 3,293,081 | - 5,657,919 | - 63.21 |
| 其他業務外費用 | 500,000 | 1,105,735 | － | 1,105,735 | 605,735 | 121.15 |
| 業務外賸餘（短絀） | 29,139,000 | 421,409,855 | － | 421,409,855 | 392,270,855 | 1,346.21 |
| 本期賸餘（短絀） | - 5,977,137,000 | - 6,519,205,140 | － | - 6,519,205,140 | - 542,068,140 | 9.07 |

| 營建建設基金餘絀撥補審定表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 1,554,730,000 | 1,439,751,942 | － | 1,439,751,942 | - 114,978,058 | - 7.40 |
| 前期未分配賸餘 | 1,554,730,000 | 1,439,751,942 | － | 1,439,751,942 | - 114,978,058 | - 7.40 |
| 分配之部 | 793,410,000 | 791,847,420 | － | 791,847,420 | - 1,562,580 | - 0.20 |
| 填補累積短絀 | 793,410,000 | 791,847,420 | － | 791,847,420 | - 1,562,580 | - 0.20 |
| 未分配賸餘 | 761,320,000 | 647,904,522 | － | 647,904,522 | - 113,415,478 | - 14.90 |
| 短絀之部 | 7,053,986,000 | 7,450,134,242 | － | 7,450,134,242 | 396,148,242 | 5.62 |
| 本期短絀 | 5,977,137,000 | 6,519,205,140 | － | 6,519,205,140 | 542,068,140 | 9.07 |
| 前期待填補之短絀 | 1,076,849,000 | 930,929,102 | － | 930,929,102 | - 145,919,898 | - 13.55 |
| 填補之部 | 5,767,572,000 | 5,766,009,420 | － | 5,766,009,420 | - 1,562,580 | - 0.03 |
| 撥用賸餘 | 793,410,000 | 791,847,420 | － | 791,847,420 | - 1,562,580 | - 0.20 |
| 折減基金 | 4,974,162,000 | 4,974,162,000 | － | 4,974,162,000 | － | － |
| 待填補之短絀 | 1,286,414,000 | 1,684,124,822 | － | 1,684,124,822 | 397,710,822 | 30.92 |

營建建設基金所屬分預算收支餘絀概況表

中華民國111年度	單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 業務收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘 （短絀） | 業務外收入 | 業務外費用 | 業務外賸餘 （短絀） | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 住宅基金 | 5,335,536 | 11,383,885 | - 6,048,349 | 411,790 | 935 | 410,854 | - 4,974,162 | - 5,637,494 | - 663,332 | 13.34 |
| 新市鎮開發基金 | － | 803,990 | - 803,990 | 12,312 | 170 | 12,142 | - 793,410 | - 791,847 | 1,562 | - 0.20 |
| 中央都市更新基金 | 139,147 | 227,422 | - 88,275 | 1,705 | 3,293 | - 1,587 | - 209,565 | - 89,863 | 119,701 | - 57.12 |

註：本表係依本部審定該基金決算數額編列。

| 營建建設基金餘絀審定後現金流量表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 5,977,137,000 | - 6,519,205,140 | - 542,068,140 | 9.07 |
| 利息股利之調整 | - 102,101,000 | - 137,073,124 | - 34,972,124 | 34.25 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 6,079,238,000 | - 6,656,278,264 | - 577,040,264 | 9.49 |
| 調整項目 | - 6,781,712,000 | - 4,003,886,572 | 2,777,825,428 | - 40.96 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 12,860,950,000 | - 10,660,164,836 | 2,200,785,164 | - 17.11 |
| 收取利息 | 28,371,000 | 35,872,198 | 7,501,198 | 26.44 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 12,832,579,000 | - 10,624,292,638 | 2,208,286,362 | - 17.21 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 4,700,000,000 | 10,812,000,000 | 6,112,000,000 | 130.04 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,308,629,000 | 2,054,772,659 | - 253,856,341 | - 11.00 |
| 減少無形資產及其他資產 | 143,390,000 | 2,855,980,487 | 2,712,590,487 | 1,891.76 |
| 收取利息 | 82,993,000 | 103,176,734 | 20,183,734 | 24.32 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 4,600,000,000 | - 4,600,000,000 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 129,490,000 | - 121,520,934 | 7,969,066 | - 6.15 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 676,000 | - 3,439,710 | - 2,763,710 | 408.83 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 23,184,000 | - 3,386,744,667 | - 3,363,560,667 | 14,508.11 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,081,662,000 | 7,714,224,569 | 632,562,569 | 8.93 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 1,935,747,532 | 1,935,747,532 | -- |
| 增加長期負債 | 4,900,000,000 | 1,425,439,625 | - 3,474,560,375 | - 70.91 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 2,000,000 | 2,000,000 | － | － |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 1,949,688,219 | - 1,949,688,219 | -- |
| 支付利息 | - 8,951,000 | - 3,293,081 | 5,657,919 | - 63.21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,893,049,000 | 1,410,205,857 | - 3,482,843,143 | - 71.18 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 857,868,000 | - 1,499,862,212 | - 641,994,212 | 74.84 |
| 期初現金及約當現金 | 2,272,996,000 | 2,236,984,189 | - 36,011,811 | - 1.58 |
| 期末現金及約當現金 | 1,415,128,000 | 737,121,977 | - 678,006,023 | - 47.91 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 營建建設基金餘絀審定後平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 69,617,507,587 | 100.00 | 75,143,491,634 | 100.00 | - 5,525,984,047 | - 7.35 |
| 流動資產 | 36,651,217,814 | 52.65 | 40,555,563,719 | 53.97 | - 3,904,345,905 | - 9.63 |
| 現金 | 737,121,977 | 1.06 | 2,236,984,189 | 2.98 | - 1,499,862,212 | - 67.05 |
| 流動金融資產 | 3,600,000,000 | 5.17 | 9,550,000,000 | 12.71 | - 5,950,000,000 | - 62.30 |
| 應收款項 | 70,109,446 | 0.10 | 240,922,552 | 0.32 | - 170,813,106 | - 70.90 |
| 存貨 | 27,631,228,545 | 39.69 | 22,791,143,799 | 30.33 | 4,840,084,746 | 21.24 |
| 預付款項 | 2,932,757,846 | 4.21 | 3,794,513,179 | 5.05 | - 861,755,333 | - 22.71 |
| 短期貸墊款 | 1,680,000,000 | 2.41 | 1,942,000,000 | 2.58 | - 262,000,000 | - 13.49 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 29,673,504,872 | 42.62 | 31,443,252,502 | 41.84 | - 1,769,747,630 | - 5.63 |
| 其他長期投資 | 22,037,124,470 | 31.65 | 22,012,585,923 | 29.29 | 24,538,547 | 0.11 |
| 長期貸款 | 5,955,159,412 | 8.55 | 7,565,748,072 | 10.07 | - 1,610,588,660 | - 21.29 |
| 長期墊款 | 1,681,220,990 | 2.41 | 1,864,918,507 | 2.48 | - 183,697,517 | - 9.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,438,572 | 0.01 | 5,715,250 | 0.01 | 1,723,322 | 30.15 |
| 機械及設備 | 5,541,541 | 0.01 | 3,684,780 | 0.00 | 1,856,761 | 50.39 |
| 交通及運輸設備 | 1,759,214 | 0.00 | 2,030,470 | 0.00 | - 271,256 | - 13.36 |
| 什項設備 | 137,817 | 0.00 | － | － | 137,817 | -- |
| 無形資產 | 74,342,300 | 0.11 | 67,070,984 | 0.09 | 7,271,316 | 10.84 |
| 無形資產 | 74,342,300 | 0.11 | 67,070,984 | 0.09 | 7,271,316 | 10.84 |
| 其他資產 | 3,211,004,029 | 4.61 | 3,071,889,179 | 4.09 | 139,114,850 | 4.53 |
| 什項資產 | 3,211,004,029 | 4.61 | 3,071,889,179 | 4.09 | 139,114,850 | 4.53 |
| 合計 | 69,617,507,587 | 100.00 | 75,143,491,634 | 100.00 | - 5,525,984,047 | - 7.35 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有56,581,983元及69,060,340元。

| 營建建設基金餘絀審定後平衡表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 33,120,209,849 | 47.57 | 32,193,058,872 | 42.84 | 927,150,977 | 2.88 |
| 流動負債 | 946,641,921 | 1.36 | 1,430,989,882 | 1.90 | - 484,347,961 | - 33.85 |
| 應付款項 | 265,928,103 | 0.38 | 705,143,282 | 0.94 | - 439,215,179 | - 62.29 |
| 預收款項 | 680,713,818 | 0.98 | 725,846,600 | 0.97 | - 45,132,782 | - 6.22 |
| 長期負債 | 32,050,193,613 | 46.04 | 30,624,753,988 | 40.76 | 1,425,439,625 | 4.65 |
| 長期債務 | 32,050,193,613 | 46.04 | 30,624,753,988 | 40.76 | 1,425,439,625 | 4.65 |
| 其他負債 | 123,374,315 | 0.18 | 137,315,002 | 0.18 | - 13,940,687 | - 10.15 |
| 什項負債 | 123,374,315 | 0.18 | 137,315,002 | 0.18 | - 13,940,687 | - 10.15 |
| 淨值 | 36,497,297,738 | 52.43 | 42,950,432,762 | 57.16 | - 6,453,135,024 | - 15.02 |
| 基金 | 36,777,339,442 | 52.83 | 41,749,501,442 | 55.56 | - 4,972,162,000 | - 11.91 |
| 基金 | 36,777,339,442 | 52.83 | 41,749,501,442 | 55.56 | - 4,972,162,000 | - 11.91 |
| 公積 | 756,178,596 | 1.09 | 692,108,480 | 0.92 | 64,070,116 | 9.26 |
| 資本公積 | 756,178,596 | 1.09 | 692,108,480 | 0.92 | 64,070,116 | 9.26 |
| 累積餘絀 | - 1,036,220,300 | - 1.49 | 508,822,840 | 0.68 | - 1,545,043,140 | -- |
| 累積賸餘 | － | － | 508,822,840 | 0.68 | - 508,822,840 | - 100.00 |
| 累積短絀 | - 1,036,220,300 | - 1.49 | － | － | - 1,036,220,300 | -- |
| 合計 | 69,617,507,587 | 100.00 | 75,143,491,634 | 100.00 | - 5,525,984,047 | - 7.35 |