二、國防部監督部分

國家中山科學研究院

國家中山科學研究院（下稱中科院）係依據103年1月29日公布之國家中山科學研究院設置條例及行政院103年4月1日院授人綜字第1030027822號令，於103年4月16日成立，監督機關為國防部。業務範圍包括：（一）國防科技及主要武器裝備之研究發展、生產製造及銷售；（二）軍民通用科技之研究發展、生產製造及銷售；（三）國內外科技之合作、資訊交流及推廣；（四）國內外科技之技術移轉、技術服務及產業服務；（五）國防科技人才之培育；（六）重要國防軍事設施工程；（七）配合國防部重大演訓及戰備急需之事項；（八）其他與中科院設立目的相關之事項等。該院111年度執行成果及收支決算報告，業經該院委任安永聯合會計師事務所蕭翠慧會計師查核簽證，提出查核報告，於112年2月22日提經該院第3屆第12次董事會議審議，並經監事通過後，依該院設置條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

111年度業務計畫為科研計畫、軍種委託計畫、科專計畫、其他政府機關委託計畫及民間委託計畫等。各項計畫執行結果，計執行國軍必要武器裝備之基礎、應用技術及系統發展所需關鍵技術之科學研究計畫36項；辦理國軍各項武器系統產製及支援國內外武器系統裝備相關維修服務計畫296項；配合政府振興經濟及提升產業競爭力之政策，推動軍民通用科技發展計畫、參與協助國內產業轉型升級之科技專案計畫9項；將國防研發所累積工程技術、研發成果及裝備設施，接受其他政府機關委託，提供各項專業服務計畫33項；將國防科技衍生之相關技術能量，接受民間產業、財團法人及國營事業委託，提供各項專業服務計畫71項等。

（二）　收支營運之審核

111年度收入預算數953億8,893萬餘元，執行結果，決算數857億8,125萬餘元，較預算減少96億767萬餘元，約10.07％，主要係承接三軍委託計畫之勞務收入較預計減少所致；支出預算數922億3,897萬餘元，執行結果，決算數818億8,584萬餘元，較預算減少103億5,313萬餘元，約11.22％，主要係承接三軍委託計畫較預計減少，相關投入成本隨減所致；收支相抵，稅前賸餘38億9,540萬餘元，經減除所得稅費用7億6,251萬餘元後，稅後賸餘31億3,289萬餘元，較預算賸餘25億1,996萬餘元，增加6億1,293萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

111年12月31日資產總額1,100億9,691萬餘元，其中流動資產921億5,166萬餘元，占83.70％；非流動資產179億4,525萬餘元，占16.30％。負債總額840億5,436萬餘元，占資產總額76.35％，其中流動負債798億1,294萬餘元，占資產總額72.49％；非流動負債42億4,142萬餘元，占資產總額3.85％。淨值260億4,254萬餘元，占資產總額23.65％，包括基金135億8,064萬餘元、資本公積5億8,225萬餘元及累積賸餘118億7,965萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　中科院因應海空戰力提升計畫量產需求進用定期人力，間有非從事生產之技術性工作或回聘退休人員任高階主管職位等情事，允宜檢討妥處。

中科院為因應陸、海、空軍委託製造海空戰力提升計畫採購特別預算各項武器裝備人力需求，規劃於計畫期間（111至115年）增加進用特定性定期契約人員，並依據其與勞動部研商決議，於111年4月12日發布中科院因應海空戰力提升計畫採購特別條例專案任務進用定期人力宣導事項。依該宣導事項第2點規定，該院承接海空戰力提升計畫各項武器裝備產製專案之技術性工作始可進用定期性人力，其餘管理、總務、採購及其他庶務性、維持性或延續性之工作，均不得納入定期性人力進用。經查該院預估特別預算執行期間共需進用定期契約人力約1,300人，截至112年4月19日止，已進用952人。惟該院進用之定期契約人員中，涉有非屬從事專案生產之技術性工作人員，占進用人數8.51％，核與該院進用定期人力宣導事項未合。另該院進用之定期契約人力中，計有107人係該院退休人員，依中科院進用高齡人員實施計畫四、（二）、4規定，高齡回任人員以不任主管為原則，惟其中有4人分別派任化學所所長、資訊通信研究所技術長、材料暨光電研究所督導長、系統製造中心督導長等高階主管職務，除與上開實施計畫規定原則未合外，亦顯示該院相關人力資源管理未盡妥善，有人才斷層之虞，經函請國防部督促檢討妥處。據復：該院進用之定期契約人員中，涉有非屬從事專案生產之技術性工作人員，將於約期屆滿後，不再以海空戰力提升計畫專案進用；另高齡回任主管職人員將至階段性任務完成或銜接人選評估完備後，檢討回歸常態。

2.　中科院為執行海空戰力提升計畫各式精準飛彈之產製作業，規劃擴建拌藥產能，惟尚無法滿足飛彈量產高峰之需求，允宜研謀妥處。

| 表1 中科院拌藥產能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：鍋 |  |  |  |  |  |
| 年度 產線 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 合計 | 240 | 320 | 340 | 480 | 480 |
| 第1條 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 第2條 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 第3條 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 第4條 | － | － | 10 | 80 | 80 |
| 第5條 | － | － | 10 | 80 | 80 |
| 第205廠 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |

資料來源：整理自中科院提供資料。

中科院考量現有拌鑄藥第1條及第2條產線之產能無法滿足未來量產與研製標的需求，前於108年間籌建第3條拌鑄藥產線廠房，經設施工程施作、設備安裝、運轉測試與假藥拌製驗證，於111年9月投入生產。嗣國防部以海空戰力提升計畫採購特別預算委由該院於111至115年度產製9型精準飛彈，該院因自有之3條拌鑄藥產線產能，每年拌藥量僅240鍋，尚不足以支應未來研製（修）需求，經檢討除委由軍備局生產製造中心第205廠代工外，自112年度起每年最大拌藥產能可達320鍋，另就執行中之國軍委製（修）與研發案，協調委託單位調整研製（修）數量及延後執行期程，惟112至115年度為執行研製（修）飛彈拌藥產能需求介於336鍋至421鍋之間，既有產能仍不敷拌藥需求。爰再規劃於111及112年度籌建第4條及第5條拌鑄藥產線（80鍋/每產線年），預計於113年間投入生產。據該院評估112至115年度最大拌藥產能分別為320鍋、340鍋、480鍋及480鍋（表1），其中112至113年度存有5％及16％產能供需落差，經函請國防部督促審慎籌謀因應。據復：112至113年度產能供需落差，將規劃利用先期提製、部分產品單鍋擴量及假日加班鑄藥等作為提升產能，滿足海空戰力提升計畫需求。

3.　中科院承接海空戰力提升計畫各項武器裝備系統產製料件國內商源尚待籌謀擴增，並強化單一商源風險管理機制。

國防部為兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，並帶動國內相關產業聚落升級，藉由海空戰力提升計畫委由中科院自製各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，全案採擴大釋商作法，預估釋商規模可達1,731億餘元。111年度原預劃釋商357億元，現已採購簽約572億餘元（包含111年各型飛彈量產用料及112、113年之先期備料），全案釋商進度已達33％。經查中科院以該計畫採購所為資源釋商及供應商管理等辦理情形，核有下列事項：

（1）　中科院辦理海空戰力提升計畫所需料件採購逾4成循國外商源籌獲，亟待籌謀擴增國內商源，落實國防自主：依中央政府海空戰力提升計畫採購特別條例預算案總說明，可藉由該計畫採購達成擴大國內釋商與落實國防自主，提升自製能量等預期效益；復按上述特別預算案審查報告（修正本）伍、聯席會審議決議第30項，為確保特別預算經費確實扶植國造自製的廠商，請國防部於採購中要求中科院，外國進口零件占比不能超過整體3成。按中科院擬具海空戰力提升計畫採購特別預算111年書面報告載以，截至111年底海空戰力提升計畫採購9項釋商項目已完成簽約572億元，其中船艦戰系裝備1項、57億元、占比9.97％，為國外採購項目；其餘8項、515億元、占比90.03％，為國內採購。惟查截至112年4月10日止，中科院已完成海空戰力提升計畫列屬1千萬元以上採購案計538案、141億6,763萬元，其中屬內購外貨計186案、54億7,247萬元；屬國外採購者為6案、7億9,813萬元，合計192案、62億7,060萬元，占全部購案金額44.26％，已逾上開立法院決議之採購比率。次查該院原由國外採購之過氯酸銨AP關鍵料及黑膠等材料，係飛彈武裝段及鑄藥產製所需材料，111年間因國際情勢或相關國家輸出管制限制，致未能如期獲料，影響海空戰力提升計畫112年度以後各式飛彈組裝及解繳期程。其中有關過氯酸銨AP關鍵料部分，中科院除改循其他國外商源採購外，亦循國內商源採購半成品挹注拌藥，預計可支應112年6月底前產製需求，惟外購商源仍存有輸出許可風險；另黑膠料件於相關國家採取輸出限制措施後，該院已尋得國內商源，並於112年投入量產，顯示中科院原循外購商源之料件，仍可於國內取得商源供應，經函請國防部督促通盤檢討原外購商源品項，積極開發國內商源，以達藉由海空戰力提升計畫採購，擴大國內釋商與落實國防自主，提升自製能量等預期效益。據復：中科院鑑於對外採購料件籌獲期程較長，爰於111年度提前先期備料，致單一年度對外採購料件比率偏高，該院將以全案全期程方式持續管制，落實立法院決議要求。另該院執行產製所需關鍵物料，將賡續檢討屬「國際輸出管制項目」或「長交期及商源稀少」等品項，規劃採輔導國內廠商生產或以該院自製等方案因應，以建置國內商源，確保料件快速有效獲得。

（2）　中科院未將依國防產業發展條例取得列管軍品認證合格證明之廠商納為該院合格供應商，已建立合格供應商所供售之料件逾4成屬單一商源，允宜檢討加強相關風險管理機制：國防部為使海空戰力提升計畫之採購能與依國防產業條例規定取得列管軍品認證合格證明之廠商相互結合，爰於執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法第8條明定中科院應將級別認證合格廠商納入選擇性招標合格廠商名單。經中科院檢討海空戰力提升計畫採購之品項329項（不含已公告刪除5項）列管軍品，雖已納入國防部列管軍品清單公告徵求廠商，惟其中324項列管軍品尚無廠商取得列管軍品廠商資格級別認證合格證明；其餘5項列管軍品，雖具取得列管軍品廠商資格級別認證合格證明之廠商，迄未依上述採購辦法，納入該院合格供應商名單，有欠允當。另中科院合格供應商已建立認證可供應品項計670項、技術能力計103項，其中屬單一商源之認證品項及技術能力分別為297項及58項，占44.33％及56.31％，相關料件或技術服務潛存供應風險，允宜檢討加強開發第二商源並研議建立相關風險管理機制，以免影響相關武器裝備之產製作業，經函請國防部督促檢討妥處。據復：該院已修頒供應商建立與管理作業規定，將依國防產業發展條例取得列管軍品級別認證合格證明之廠商納為該院合格供應商，且為增加認證合格廠商家數，採行延長徵商期、用選併行、有償試製、訪廠推廣等措施以提高認製意願。

4.　中科院執行陸軍野戰防空系統之產品驗交品質管制作業，欠缺「全系統功能聯測」項目之規範，亟待檢討改善。

依中科院產品驗交品質管制作業要點規定，針對各專案產製產品所準備之品質驗交作業文件，以「接收檢測計畫」命名之，各專案品保人員應訂定完成接收檢測計畫，作為品質驗交之工作依據，或依各軍種或顧客之需求，界定品質驗交作法，專案品保人員應按接收檢測計畫所界定之內容，執行各項有關品質之檢測，並產生品質文件，併武器裝備或產品繳交接收軍種或顧客。依陸軍野戰防空系統委製協議書，該案由中科院擬定裝備接收測試程序（ATP），即前述要點所稱之「接收檢測計畫」，於裝備驗收前5個月送交陸軍審查，經雙方確認無誤後，作為實施各項裝備驗收作業之依據。經查中科院於110年9月28日檢送「陸射劍二飛彈系統裝備接收測試程序」予陸軍，惟該ATP僅就單一接戰管制車與發射車執行通聯接收測試，並未納入全系統功能聯測，爰陸軍基於作戰需求，將「全系統功能聯測」納入「陸射劍二飛彈系統（獵蜂專案）」接裝計畫，以驗證該系統有無符合性能、規格等標準，惟未要求中科院將「全系統功能聯測」納入ATP並予以修正，逕於111年10月14日令發該接裝計畫予所屬接裝單位及中科院。嗣中科院於接獲前述接裝計畫，亦未檢視其內容與ATP之差異，並依規定與陸軍確認據以修正ATP，致陸軍辦理中科院撥交裝備接收測試時，始發現案內發射車、相列雷達車及接戰管制車等3型車於執行「全系統構連」時存有異常，經判定驗收「不合格」，退還中科院限期改正，因而延宕交貨期程。經函請國防部督促中科院檢討修正產品驗交品質管制作業相關規範，增訂相關裝備「全系統功能聯測」出廠檢測項目，以提升交運裝備品質檢測水準。據復：該院將就陸軍野戰防空系統委製案增加全系統構聯測試程序，明訂測試場景、測試條件及允收標準等納入「接收檢測計畫」，並依前述測試標準於該院完成先期測試後，再由軍種執行接裝測試，避免類案再生。另該院將增（修）訂各專案產品接收檢驗執行程序，需全數完成後才可執行解繳作業等精進措施，納入品質管理與保證作業手冊，預劃於112年7月底前完成修頒作業。

5.　空軍司令部委託中科院執行萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統等2案委製協議書之逾期罰則與國防部部頒標準不符，亟待檢討改進。

依「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」第16條第1項規定，國防部及所屬機關委由執行單位執行海空戰力提升計畫採購特別條例第4條所列岸置反艦飛彈系統等項目，應於契約載明執行單位逾期履約計罰相關事項。爰國防部於111年4月28日令頒「中科院接受國軍各單位委託執行專案違約逾期罰則建議」，其中有關逾期違約罰則，應按逾期日數（工作日），每日依未完成工項價金總額千分之1計算逾期違約金，全案逾期違約金以未完成工項價金總額百分之十為上限，並以專案結案年度最後契約日為準，採一次性計罰，供納簽訂中科院委製協議書參考，並視案件特性及實需訂定合理之罰則條款。經查空軍司令部與中科院簽署萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統等2案之委製協議書，雖已訂定相關逾期違約金罰則，惟其罰則內容係按逾期日數（工作日），每日依未完成工項價金總額千分之0.05計算逾期違約金，全案逾期違約金以未完成工項價金總額千分之五為上限，尚未按上述國防部部頒之罰則標準檢討修訂，經函請國防部檢討妥處。據復：中科院將配合空軍透過函文方式，完備萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統等2案委製協議書之逾期罰則修訂作業，以符合國防部部頒標準。

（五）110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　110年度審核報告非營業部分所列國家中山科學研究院重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 國防部委託中科院執行海空戰力提升計畫採購特別預算採購項目及其他軍種委製（修）案件，間有未依立法院決議事項內容或該部訂定之違約逾期罰則建議等，增訂計罰違約金機制條款，亟待積極妥處，以落實對該院之監督及課責機制。 | 因部分專案尚未依國防部頒之罰則標準修訂違約逾期罰則，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見5」。 |
| 處理中 |  |
| 國防部訂有「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」，作為中科院執行海空戰力提升計畫採購特別預算相關採購作業之依循，惟該辦法部分內容與中科院現行採購規定有所差異，且該院近年採購作業，間有未依約定產地交貨、契約引用停用之美軍規範等情事，亟待督促研謀改善。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.國防部監督所屬兼任中科院董（監）事人員給與核發及該院人事管理情形，間有核發程序及內涵未符規定，或潛藏違規兼職或利益衝突迴避風險等未臻周妥情事，均待督促檢討改善，以促進行政法人治理成效。 |  |
| 2.中科院為掌握計畫用料，訂有料件管理作業規定，惟間有部分計畫料件購而未用情形嚴重，或無效益料件未依期程處分，或料件報廢金額與比率偏高等情事，亟待督促查明妥處，以提高材料周轉率及降低庫儲成本。 |  |
| 3.國防部為監督中科院營運績效情形訂有相關評鑑辦法，惟間有各年度同一評鑑標的評分標準不一，或衡量指標設計與實際執行情形不具挑戰性或關聯性未臻明確等情事，未能有效評核實際營運成果，亟待研謀改善，以維公正及客觀之評鑑結果。 |  |

茲將該行政法人111年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家中山科學研究院收支營運表

中華民國111年度                  單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 95,388,931 | 100.00 | 85,781,252 | 100.00 | - 9,607,678 | - 10.07 |
| 業務收入 | 94,965,171 | 99.56 | 85,167,725 | 99.28 | - 9,797,445 | - 10.32 |
| 業務外收入 | 423,760 | 0.44 | 613,527 | 0.72 | 189,767 | 44.78 |
| 支出合計 | 92,238,977 | 96.70 | 81,885,844 | 95.46 | - 10,353,132 | - 11.22 |
| 業務成本與費用 | 92,223,587 | 96.68 | 81,810,639 | 95.37 | - 10,412,947 | - 11.29 |
| 業務外費用 | 15,390 | 0.02 | 75,205 | 0.09 | 59,815 | 388.66 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 3,149,954 | 3.30 | 3,895,408 | 4.54 | 745,454 | 23.67 |
| 營利事業所得稅 | 629,991 | 0.66 | 762,512 | 0.89 | 132,521 | 21.04 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 2,519,963 | 2.64 | 3,132,896 | 3.65 | 612,933 | 24.32 |

國家中山科學研究院平衡表

中華民國111年12月31日              單位：新臺幣千元

| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 110,096,915 | 100.00 | 98,578,579 | 100.00 | 11,518,336 | 11.68 |
| 流動資產 | 92,151,664 | 83.70 | 84,364,852 | 85.58 | 7,786,812 | 9.23 |
| 非流動資產 | 17,945,250 | 16.30 | 14,213,726 | 14.42 | 3,731,523 | 26.25 |
| 負債及淨值 | 110,096,915 | 100.00 | 98,578,579 | 100.00 | 11,518,336 | 11.68 |
| 負債 | 84,054,368 | 76.35 | 75,365,020 | 76.45 | 8,689,347 | 11.53 |
| 流動負債 | 79,812,948 | 72.49 | 71,616,592 | 72.65 | 8,196,355 | 11.44 |
| 非流動負債 | 4,241,420 | 3.85 | 3,748,427 | 3.80 | 492,992 | 13.15 |
| 淨值 | 26,042,547 | 23.65 | 23,213,558 | 23.55 | 2,828,988 | 12.19 |
| 基金 | 13,580,643 | 12.34 | 13,580,643 | 13.78 | － | － |
| 資本公積 | 582,252 | 0.53 | 572,870 | 0.58 | 9,382 | 1.64 |
| 累積餘絀 | 11,879,651 | 10.79 | 9,060,044 | 9.19 | 2,819,606 | 31.12 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有31,008,777,590元及24,588,755,658元。

2.本表110年12月31日「流動資產」及「流動負債」金額，配合該院承接各類長期專案合約之權利與義務認列方式，由原淨額法改採總額表達，隨同追溯調整分類，增列「流動資產」3,169,367千元，並如數增列「流動負債」。