四、科技部（國家科學及技術委員會）監督部分

國家災害防救科技中心

國家災害防救科技中心係依據103年1月22日公布之國家災害防救科技中心設置條例及行政院103年4月18日院授人綜字第1030030468號令，於103年4月28日改制成立，監督機關為科技部（國家科學及技術委員會）。業務範圍包括：（一）推動及執行災害防救科技之研發、整合事宜；（二）推動災害防救科技研發成果之落實及應用；（三）運用災害防救相關技術，協助災害防救工作；（四）促進災害防救科技之國際合作及交流；（五）協助大專院校、研究機構參與災害防救科技之研究發展及其應用；（六）其他與災害防救科技相關之業務等。該中心111年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師查核簽證，提出查核報告，於112年2月17日提經該中心第37次董事及監察人聯席會議審議，並經全體監事通過後，依該中心設置條例第21條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

111年度業務計畫為智慧化颱風洪水技術研究、災害應用技術之推動與決策支援，及防災科技之落實與服務平臺等。各項計畫執行結果，已建置防災大數據資料庫；完成三維建物模型之整合、大規模地震衝擊分析及地震衝擊動力展示圖臺；支援中央災害應變中心情資研判任務201小時，投入人力351人次；產出國內外研討會論文125篇及期刊論文82篇等。

（二）　收支營運之審核

111年度收入預算數3億8,397萬餘元，執行結果，決算數4億5,254萬餘元，較預算增加6,857萬餘元，約17.86％，主要係承接政府補助計畫之勞務收入較預計增加所致；支出預算數3億9,208萬餘元，執行結果，決算數4億4,302萬餘元，較預算增加5,094萬餘元，約12.99％，主要係承接政府補助計畫較預計增加，勞務成本隨增所致；收支相抵，賸餘951萬餘元，與預算短絀811萬餘元，相距1,762萬餘元，主要係承接政府補助計畫之勞務收入較預計增加所致。

（三）　資產負債及淨值

111年12月31日資產總額3億4,448萬餘元，其中流動資產1億3,641萬餘元，占39.60％；基金及投資28萬餘元，占0.08％；不動產、廠房及設備2,992萬餘元，占8.69％；無形資產1億15萬餘元，占29.08％；其他資產93萬餘元，占0.27％；代管資產7,676萬餘元，占22.28％。負債總額2億7,792萬餘元，占資產總額80.68％，其中流動負債1億2,076萬餘元，占資產總額35.06％；其他負債1億5,715萬餘元，占資產總額45.62％。淨值6,655萬餘元，占資產總額19.32％，均為累積賸餘。

（四）　重要審核意見

1.　國家災害防救科技中心營運結果已轉虧為盈，惟自籌收入來源主要係政府委託研究案件；又近年與大專校院新簽署之合作備忘錄僅1件，且與部分大專校院實質合作案件仍少；另部分災防平臺（網站）使用人次下滑，亟待檢討改善，以提升營運績效，並增進災害防救科研能量與知識傳遞效益。

表1　災防中心自籌收入情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 項目 |  |  | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總自籌收入 |  |  | 124,662 | 127,743 | 137,023 |
|  | 政府來源勞務收入 |  | 124,630 | 127,740 | 136,453 |
|  |  | 占比 | 99.97 | 100.00 | 99.58 |
|  | 非政府來源勞務收入 |  | － | － | 551 |
|  |  | 占比 | － | － | 0.40 |
|  | 其他收入 |  | 32 | 3 | 18 |
|  |  | 占比 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |

註：1.其他收入包含其他業務收入及利息收入。

2.資料來源：整理自災防中心提供資料。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為整合跨部會災害防救科技研發能量及推動科研成果落實應用，補助國家災害防救科技中心（下稱災防中心）辦理「基礎科學研究計畫－國家災害防救科技中心發展計畫」（下稱災防中心發展計畫），111年度預算數22億3,250萬元，實現數22億3,249萬餘元，已實現比率99.99％。依據111年度災防中心發展計畫載述，將以多方管道強化與學研機構合作，並透過簽署合作備忘錄，加強實質交流合作，以協助大專校院、研究機構參與災害防救科技研發及應用；透過資訊服務平臺，協助各級政府強化災害防救作業效能，並加強基層社區與民眾之防災意識。經查災防中心111年度營運結果獲致賸餘951萬餘元，與110年度短絀532萬餘元，相距1,484萬餘元，已轉虧為盈，且109至111年度自籌收入介於1億2,466萬餘元至1億3,702萬餘元，占整體收入之28.75％至30.28％之間，均達各年度自籌比率目標值（17.47％至19.67％之間），惟自籌收入主要來源之委託研究計畫共106件，僅4件來自民間團體，其餘均係承接國科會、環境保護署及農業委員會等政府部門之案件，獲取勞務收入介於1億2,463萬餘元至1億3,645萬餘元之間，占各該年度整體自籌收入之99.58％至100％（表1）。另查，截至111年底止，災防中心已與18所大專校院簽署合作備忘錄，期共同推動災害防救科技研究發展及應用，惟109至111年度新簽署之合作備忘錄僅長榮大學1件，其餘多為103年度簽訂，且其中與國立屏東科技大學、暨南國際大學、聯合大學、中正大學及臺北大學實質合作案件僅2至3件，低於與各大專校院之平均合作案件6件。又災防中心為增進地方政府防災效能及推廣防災資訊，經整合各部會防救相關資料，建置15個災害防救平臺（網站），惟其中10個開放外界共同瀏覽之平臺（網站），計有防災易起來、天氣與氣候監測網、民生示警公開資料平臺及災害潛勢地圖網站等4個平臺（網站），111年度使用人次較110年度減少1.1萬至30萬人次，下滑幅度介於3.44％至37.69％之間，經函請國科會督促增加自籌收入來源，並持續擴展與大專校院之交流合作及推廣平臺（網站），以提升營運績效，及增進災害防救科研能量與知識傳遞效益。據復：將積極尋求與其他非營利法人團體合作，增加民間自籌收入來源，另已於112年度與國立陽明交通大學、中原大學簽署合作備忘錄，並將持續與大專校院推動實質合作，以擴展災防科研能量；將透過提供即時資料更新服務及測試服務，及於辦理會議活動時，加強推廣平臺（網站）功能，以提升網站使用效能及使用人次。

2.　第三代氣候變遷服務平臺使用人次已達永續發展目標，惟平臺圖資應用件數及網站使用滿意度仍有提升空間，亟待研謀改善，以普及氣候變遷資訊。

行政院核定國家永續發展目標（SDGs）13.3.3「因應氣候變遷之調適科學能力建構與服務」永續發展指標：整合氣候資料與調適知識，建置第三代氣候變遷服務平臺網站（下稱第三代氣候變遷平臺），109年累計超過15萬人次點閱率；114年預計累計超過30萬人次點閱率之目標。國家科學及技術委員會（下稱國科會）為因應永續發展目標之要求，及國家氣候變遷調適行動方案之規劃，辦理臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺計畫，執行期間為107年8月至112年8月，總經費1億1,924萬餘元，由國家災害防救科技中心（下稱災防中心）負責推動。經查第三代氣候變遷平臺於108年10月上線，109年累計瀏覽人數37萬人次，已達永續發展目標，近3年度資料申請件數，分別為109年度276件、110年度447件及111年度780件，呈逐年增加趨勢，且平臺網站已完成淹水、坡地、水資源、農業、漁業、海岸及公衛等領域之危害圖資、衝擊圖資各130份及51份，提供外界參考及申請，惟截至111年底止，圖資申請件數僅11件，仍有提升空間。又災防中心於110年間針對平臺使用者進行滿意度調查，內容包括「資料服務」、「調適百寶箱」、「知識服務」及「出版品」等四大類型，整體平均滿意度為78.0％，其中調適百寶箱及出版品平均滿意度各僅68.8％及69.8％，資料服務之平均滿意度雖達82.4％，惟其中資料API滿意度僅67.2％，災防中心雖已於111年2月就前揭調適百寶箱重新改版，惟其餘頁面尚未進行改善，且仍未就改版後之網頁瞭解民眾使用情形，經函請國科會督促研謀改善，以普及氣候變遷資訊。據復：將持續針對氣候資料應用需求及圖資提供服務與溝通說明，建立氣候科學資料及其應用之專業科學服務平臺，另持續精進服務頁面，針對需求進行整體規劃改善，以強化服務功能。

（五）　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 110年度審核報告非營業部分所列國家災害防救科技中心重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 災防中心已整合跨部會災害防救科技資訊供各界使用，惟維運之網站及平臺眾多，且部分使用率尚有提升空間，或功能相似待整併，亟待強化推廣及整合，以提升防災資訊傳遞效率。 | 因部分災防平臺（網站）使用人次下滑，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見1」 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 災防中心於新南向國家建置環境監測系統，協助提供防災基礎資料，惟監測站妥善率低，或尚未完成安裝，亟待檢討改善，並強化現地維護能量，以提升計畫執行成效。 |  |

茲將該行政法人111年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家災害防救科技中心收支營運表

中華民國111年度                  單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 383,972 | 100.00 | 452,542 | 100.00 | 68,570 | 17.86 |
| 業務收入 | 383,962 | 100.00 | 452,523 | 100.00 | 68,561 | 17.86 |
| 業務外收入 | 10 | 0.00 | 18 | 0.00 | 8 | 85.44 |
| 支出合計 | 392,087 | 102.11 | 443,029 | 97.90 | 50,942 | 12.99 |
| 業務成本與費用 | 392,087 | 102.11 | 443,029 | 97.90 | 50,942 | 12.99 |
| 本期賸餘（短絀） | - 8,115 | - 2.11 | 9,512 | 2.10 | 17,627 | -- |

| 國家災害防救科技中心平衡表 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 344,480 | 100.00 | 347,643 | 100.00 | - 3,162 | - 0.91 |
| 流動資產 | 136,411 | 39.60 | 142,267 | 40.92 | - 5,856 | - 4.12 |
| 基金及投資 | 289 | 0.08 | 5 | 0.00 | 284 | 5,035.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,926 | 8.69 | 33,268 | 9.57 | - 3,342 | - 10.05 |
| 無形資產 | 100,157 | 29.08 | 90,190 | 25.94 | 9,967 | 11.05 |
| 其他資產 | 934 | 0.27 | 1,183 | 0.34 | - 249 | - 21.04 |
| 代管資產 | 76,760 | 22.28 | 80,726 | 23.22 | - 3,966 | - 4.91 |
| 負債及淨值 | 344,480 | 100.00 | 347,643 | 100.00 | - 3,162 | - 0.91 |
| 負債 | 277,923 | 80.68 | 290,599 | 83.59 | - 12,675 | - 4.36 |
| 流動負債 | 120,766 | 35.06 | 121,671 | 35.00 | - 905 | - 0.74 |
| 其他負債 | 157,157 | 45.62 | 168,927 | 48.59 | - 11,770 | - 6.97 |
| 淨值 | 66,556 | 19.32 | 57,043 | 16.41 | 9,512 | 16.68 |
| 累積餘絀 | 66,556 | 19.32 | 57,043 | 16.41 | 9,512 | 16.68 |

註：信託代理與保證資產（負債），111年底及110年底各有5,400,000元及10,586,395元。