貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司

台灣糖業公司成立於35年5月1日，資本額563億餘元，政府持股96.51％，員工人數3,171人，早期以砂糖及糖業副產品產銷為主，近期積極推動多角化及轉型，除產銷砂糖及發展糖業副產品外，畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、休閒遊憩及土地開發等業務亦為重要事業。其業務計畫，分由總管理處、7個事業部、4個分公司、6個區處及台糖研究所等負責執行及經營。

台灣糖業公司111年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　111年度生產及銷售計畫，主要有砂糖等4項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 343,292 | 305,126 | - 38,166 | - 11.12 | 種蔗面積縮減及市場需求減少，產量較預計減少。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 34,208 | 23,167 | - 11,041 | - 32.28 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻產量隨減。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 350,000 | 293,372 | - 56,628 | - 16.18 | 受國內、外市場競爭影響，銷售量隨減。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 24,764 | 16,106 | - 8,658 | - 34.96 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻銷量隨減。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　111年度固定資產建設改良擴充預算數14億776萬餘元（含預算編列於112年度，報准先行辦理2億331萬餘元），連同110年度轉入數16億2,319萬餘元，合計可用預算數30億3,096萬餘元（含專案計畫24億438萬餘元、一般建築及設備6億2,657萬餘元）。決算支用數26億7,055萬餘元（含專案計畫21億3,180萬餘元、一般建築及設備5億3,874萬餘元），較可用預算數減少3億6,040萬餘元，約11.89％，主要係高雄學府循環住宅及臺南崇賢循環住宅（銀髮）等2案投資計畫，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，營造人力調度及工程進度未如預期，及新竹竹科循環住宅投資計畫經經濟部核定同意停辦等所致。未支用數中3億716萬餘元（含專案計畫2億4,480萬餘元、一般建築及設備6,236萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，營業利益17億5,098萬餘元，營業外利益7億527萬餘元，稅前淨利24億5,625萬餘元，經扣除所得稅費用2,806萬餘元，審定本期淨利為24億2,818萬餘元。

上述營業利益較預算數增加7億1,549萬餘元，主要係土地租金收入較預計增加，惟因政府徵收土地未如預期，處分投資性不動產利益較預計減少，致稅前淨利較預算數減少19億4,780萬餘元。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　111年度原編決算稅前淨利24億4,995萬4,570元，行政院彙編決算核定稅前淨利24億5,625萬7,093元，經本部審核結果，尚無不合，審定111年度決算稅前淨利為24億5,625萬7,093元，扣除所得稅費用2,806萬8,147元，本期淨利24億2,818萬8,946元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得，應繳納所得稅為146萬7,312元（係外國政府所得稅）。

3.　盈虧撥補　111年度審定本期淨利24億2,818萬8,946元，連同累積盈餘5,215萬926元、其他綜合損益轉入數5億1,784萬2,385元及首次採用國際財務報導準則調整數轉列數2億4,458萬3,528元，合計32億4,276萬5,785元，依法分配如次：（1）提列法定公積3億1,906萬1,486元；（2）分配股息紅利28億1,837萬4,933元，其中中央政府26億3,108萬3,264元、地方政府1萬9,186元、其他政府機關8,879萬9,157元、民股股東9,847萬3,326元；（3）未分配盈餘1億532萬9,366元，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金75億319萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率變動影響，現金及約當現金淨減9億5,679萬餘元，期末現金及約當現金為65億4,640萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數2億266萬餘元，相距11億5,945萬餘元，主要係土地徵收、讓售減少及預期利率上升增購1年期以上之公司債及央債等所致。又營業活動之淨現金流入35億1,464萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出6億9,316萬餘元，主要係增加投資；籌資活動之淨現金流出37億9,267萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　為提升畜殖環境品質辦理農業循環豬場改建投資計畫，惟相關許可證照延遲取得及工程履約爭議，致工程進度嚴重落後；又部分完工豬舍污水處理量超標，未符設計標準，亟待研謀改善。

台灣糖業公司為落實循環經濟概念、兼顧環境品質，報經行政院於107年9月4日核定辦理「農業循環豬場改建投資計畫」（下稱豬場改建計畫），計畫期程自107年10月至110年6月，總經費為107億4,079萬元，規劃將舊有之開放式養豬場改建為負壓水簾密閉式養豬場，並利用豬隻排泄物進行沼氣發電及生產有機肥。該計畫於109年經行政院同意修正，展延計畫期程2.5年至112年12月完成（投資總額未變更）。經查執行情形，核有下列事項：

| （1） 豬舍改建工程之農業設施容許使用及建造執照延遲取得，已耽延計畫進度，復因統包廠商發包作業緩慢及物價調整爭議，致工程進度嚴重落後，亟待查明妥為因應，賡續督促統包廠商趲趕工進，健全工程履約管理：台灣糖業公司豬場改建計畫之13座豬場已於110年全數完成發包，第1期統包工程於109年3月決標，4月6日簽約；第2期統包工程於110年4月決標，5月6日簽約；依據豬場改建計畫第1期統包工程服務建議書之整體工作進度表列載，拆、建照及農業設施容許使用（下稱農許使用）文件申請應於105日內完成；另據第2期統包工程服務建議書及工程採購契約第7條第1項第2款規定，各場之建造執照及拆除執照應於簽約日起150日內取得。惟台灣糖業公司前因地方對鄰避設施之抗拒，致各市縣農許使用申請、地方政府審查及核准進度未如預期，影響計畫執行進度，復於建造執照、拆除執照之申請過程遭遇類似阻礙，台灣糖業公司未能善用先前農許使用之申請經驗，與地方政府及民眾有效溝通，及時排除申請建造執照之阻礙，致取得建造執照日期較原定期程大幅落後，壓縮工程實際工作時 表1 111年底豬場改建計畫建造執照取得情形及工程進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：天、％、百分點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 期別 | 豬場名稱 | 應取得日 | 核准/領照日 | 落後天數 | 預計工程進度 | 實際工程進度 | 落後進度 |
| 第1期 | 月眉一肉豬場 | 109.11.27 | 110.1.13 | 47 | 34.39 | 31.82 | 2.57 |
|  | 月眉二肉豬場 | 109.10.6 | 110.1.13 | 99 | 99.86 | 79.78 | 20.08 |
|  | 斗六種仔豬場 | 109.9.11 | 109.8.26 | 無落後 | 98.77 | 70.83 | 27.94 |
|  | 虎尾肉豬場 | 109.9.11 | 109.7.30 |  | 整場於111年10月完工，試營運中 |  |  |
|  | 善化種仔豬場 | 109.7.27 | 109.9.3 | 38 | 72.71 | 64.84 | 7.87 |
|  | 南沙崙種仔豬場 | 109.7.27 | 109.12.14 | 140 | 85.42 | 47.00 | 38.42 |
| 第2期 | 南靖肉豬場 | 110.10.3 | 111.3.18 | 166 | 53.32 | 12.79 | 40.53 |
|  | 鹿草種仔豬場 | 110.10.3 | 111.7.18 | 288 | 31.60 | 11.14 | 20.46 |
|  | 新厝育種場 | 110.10.3 | 111.5.13 | 222 | 24.86 | 2.70 | 22.16 |
|  | 四林一種仔豬場 | 110.10.3 | 111.2.25 | 145 | 28.32 | 13.88 | 14.44 |
|  | 四林二肉豬場 | 110.10.3 | 110.11.19 | 47 | 48.55 | 18.77 | 29.78 |
|  | 大響一肉豬場 | 110.10.3 | 111.4.27 | 206 | 49.24 | 13.10 | 36.14 |
|  | 大響二肉豬場 | 110.10.3 | 111.3.24 | 172 | 50.10 | 16.07 | 34.03 |
| 註：1.第1期統包工程應取得日推算自申請日後105日（農許使用已於工程決標前取得）；第2期統包工程應取得日推算自簽約日後150日。 2.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

程，截至111年底止，實際工程進度仍較預計工程進度落後（表1），其中9座豬場之進度落後超過20個百分點，且按第1期統包工程契約應於111年5月24日完工之虎尾肉豬場，廠商直至7月25日才申報完工；應於111年9月11日完工之月眉二肉豬場工程進度僅79.78％，至於第2期統包工程之7座豬場實際工程進度，新厝育種場實際進度僅2.70％，其餘6場實際進度介於11.14％至18.77％間，主要係取得建造執照較預定進度緩慢，或地方民眾抗爭，或配合農業委員會辦理國內豬隻供應調節，豬場改建採邊養邊拆邊建，或受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響出工人力，或統包廠商細部設計及分包過程緩慢等影響工程施工進度所致。另第2期統包工程統包廠商大同股份有限公司（下稱大同公司）承諾於111年7月15日完成肉豬場下部結構發包及上部結構設計聯審，並於7月底完成上部結構發包，及於8月底完成育種場及種仔豬場畜舍發包。惟截至111年底止，僅肉豬場下部結構於7、8月間完成發包，實際施工並延遲1至2個月，肉豬場上部結構、育種場及種仔場畜舍則皆尚未發包，且據各場監造單位反映，大同公司仍有設計量能不足、設計無法配合施工進度、工程發包後執行進度仍緩慢等情事，顯示第2期統包工程未能有效推進。又大同公司於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，聲明標價不隨物價指數上漲或下跌調整，然因110及111年營造工程物價指數陡升，曾向行政院公共工程委員會（下稱工程會）提出更改諮詢，並已提出相關資料，向工程會申請調解中。鑑於豬場改建計畫影響台灣糖業公司畜殖事業甚巨，且融入循環概念之豬場對於國內養豬產業具有示範意義，農許使用及建造執照之申請已使該計畫工程進度延後，復有統包廠商發包緩慢及因物價調整一事面臨調解或訴訟程序等不穩定因素存在，亟待查明妥為因應，健全工程履約管理，賡續督促統包廠商趲趕工進，俾利新式養豬場儘速完工啟用，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：嗣後類此工程將主動至各地方政府拜訪審查單位，協助統包商辦理建照申請及釐清相關疑義，以加快審查流程，另除要求承攬商加派工班追趕落後工進外，已自111年11月21日起由董事長直接參與「每週」工程進度檢討會議，直至第2期工程進度恢復正常為止，並每月由經濟部國營事業委員會及該公司副總經理以上主管，主持豬場改建計畫專案管控會議，嚴密掌握進度，以適時要求及協助施工廠商解決問題，確保豬場改建計畫於執行期限內完成。

（2）　111年度累計編列預算數63億130萬元，未及計畫書列載之累計預算執行數81億5,130萬元之8成；且契約與計畫書規定豬場改建期程亦不一致；又需求書、契約所列載豬場之在養頭數合計80,376頭，與農許使用申請之80,000頭不符，不利豬場改建計畫與統包工程執行之管控：依台灣糖業公司豬場改建計畫修正計畫書列載，預估109至112年預算執行情形為：「109年底累計預算執行數1,186,800千元，占整體預算11.05％，全部應改建場數完成統包工程發包，至少2場已動工。110年底累計預算執行數6,301,300千元，占整體預算58.67％，目標完成1場改建，進入試營運，其餘場都在施工中。111年底累計預算執行數8,151,300千元，占整體預算75.89％，目標完成6場改建，進入試營運，其餘場都在施工中。112年底累計預算執行數10,740,790千元，占整體預算100％，目標完成計畫內全部豬場改建，且完成試營運，113年初正式啟用。」惟依據契約規定預計於111年完工者僅2場豬場（虎尾肉豬場、月眉二肉豬場），其餘豬場預定於112年完工，又實際執行結果，109年僅完成第1期發包、110年未有豬場完工、111年僅有1場豬場完工，顯示契約與修正計畫書規定豬場改建期程不一，不利台灣糖業公司計畫執行之管控，且實際執行亦未達契約規定。另查，台灣糖業公司豬場改建計畫因農許使用取得及招標作業未如預期，經行政院主計總處修正111年度預算18億5,000萬元移入112年度，致111年度累計編列預算數僅63億130萬元，與計畫書列載累計預算執行數81億5,130萬元不符。末查，第1期統包工程需求書、統包廠商服務建議書、工程採購契約皆敘明月眉一與月眉二肉豬場之在養頭數合計為80,376頭，與農許使用申請之80,000頭相差376頭，不利預算、計畫之執行與控管暨契約規定在養頭數之達成，亟待就不一致之情形查明研謀改善，俾利豬場改建計畫與統包工程執行之管控，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：預計於112年6月將進行計畫修正，調整相關年度之預算數與執行數，另於112年2月7日發文請統包商就肉豬場容量與契約不符提出相關解決方案，以符合契約規定。

（3）　虎尾肉豬場污水處理量（糞尿進流量）超標，有待查明檢討妥處，就源頭進行管控，以期達成節能減碳、綠能環保、資源循環再利用之理念：虎尾肉豬場於111年7月底完工，開啟為期6個月之試營運，週批進養810頭豬隻，截至111年底止，該豬場共在養10,537頭。依據第1期統包工程需求書：「污水處理系統以提升豬糞尿厭氧消化產氣效率較佳、降低臭味產生及減少用水之前提，考量以節能減碳、綠能環保、資源循環再利用的理念，以模組化設計採2,000頭種仔豬場污水處理量應少於60公噸∕日，20,000頭肉豬場污水處理量應少於150公噸∕日的智慧綠能環保豬場。」經換算，每頭肉豬每日污水處理量應少於7.5公升∕日之標準進流量，惟經分析虎尾肉豬場111年10月26日至11月25日之糞尿進流量，其中僅9天未超過每頭7.5公升∕日之標準進流量，其餘日數之進流量介於7.56公升∕日至29.90公升∕日之間，均超過需求書所訂標準限額，據台灣糖業公司說明，係豬場試營運中，因沖洗畜舍致進流量尚未穩定所致，亟待研謀善策，就源頭進行管控，以期達成節能減碳、綠能環保、資源循環再利用之理念，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已就實際操作情況進行設備參數調整，並於運作上若發現有不符契約功能需求者，將依契約規定要求廠商更換設備，以符合接管後實際運作需求。

2.　出租興學用地長年閒置未經開發使用，或校院面臨退場仍未研議收回租地之可能性及後續利用，又學生宿舍開發計畫投資效益欠佳，出租率仍待提升等情，亟待檢討改善。

台灣糖業公司配合政府政策，自88年起陸續釋出562.26公頃土地予48家民間教育機構興辦校務，充作學生活動、教學及研究使用，並於88、90及92年度投資興建學生宿舍，以提升大專學生住宿生活水準。經查執行情形，核有下列事項：

| 表2 面臨退場校院承租土地情形 單位：公頃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育機構名稱 | 租期 | 設定地上權面積 | 辦理情形 |
| 合 計 |  | 156.03 |  |
| 台灣首府大學 | 88.4.30至138.4.29 | 16.53 | 依111年9月教育部召開之「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」列入專案輔導學校。 |
| 環球科技大學 | 88.11.3至138.11.2 | 29.84 |  |
| 康寧大學（臺南校區） | 89.2.23至139.2.22 | 19.16 | 教育部於109年4月同意該校臺南校區停招。 |
| 稻江科技暨管理學院 | 89.8.14至139.8.13 | 25.12 | 教育部於110年7月核定停辦。 |
| 明道大學 | 89.11.22至139.11.21 | 38.42 | 依111年9月教育部召開之「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」列入專案輔導學校。 |
| 大同技術學院 | 90.10.17至140.10.16 | 9.48 |  |
| 和春技術學院 | 90.12.4至140.12.3 | 9.06 |  |
| 永達技術學院 | 94.7.22至144.7.21 | 8.42 | 教育部於111年1月核定解散清算。 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |

（1）  出租興學用地長年閒置未經開發使用，或校院面臨退場仍未收回其租用土地，允宜促請地上權人積極開發利用，或研議收回並及早規劃活化再利用方式，以提升資產運用效益：台灣糖業公司配合政府政策，自88年起陸續釋出562.26公頃土地予48家民間教育機構興辦校務，充作學生活動、教學及研究使用，惟部分出租作為興學用地長年閒置未經開發使用，或部分校院面臨退場仍未研議收回租地之後續利用，前經本部通知檢討改善，據復因受少子化衝擊，致部分興學用地開發期程延宕或申請轉型計畫；如學校法人申請退場，將由教育部協助辦理契約轉讓，台灣糖業公司亦將配合移轉地上權契約。經追蹤查核結果，截至111年底止，除大仁技術學院（第二校區）於111年3月已與台灣糖業公司終止土地地上權契約，經台灣糖業公司規劃出租予屏東縣政府作為滯洪池使用外，尚有育英醫護管理專科學校等4所教育機構承租台灣糖業公司土地迄未開發，設定地上權面積31.61公頃，據台灣糖業公司說明，未來將規劃轉型作為其他教育、文化或社會福利等相關事業用途，各該學校歷年繳付租金情形均屬正常，惟已逾13至22年仍未依原申設用途開發運用，不利資產運用效益之提升。又近年來台灣首府大學、環球科技大學、康寧大學（臺南校區）、稻江科技暨管理學院、明道大學、大同技術學院、和春技術學院及永達技術學院等8所教育機構，設定地上權面積合計156.03公頃（表2），因財務問題或招生不足面臨退場，除康寧大學（臺南校區）、稻江科技暨管理學院及永達技術學院已經教育部分別於109、110及111年度核定停招、停辦或解散清算，其餘5所學校依111年9月教育部召開之「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」列入專案輔導學校限期改善，將連帶影響台灣糖業公司出租予前揭私校設定地上權土地面臨閒置之窘境。鑑於台灣糖業公司以優惠年租金及權利金設定地上權方式提供大學校院或教育機構利用，除永達技術學院截至111年底止，積欠台灣糖業公司3,020萬餘元外，其餘學校繳租尚屬正常，無積欠租金等情，惟前揭校院或機構未如期規劃開發利用或面臨退場，允宜促請地上權人積極開發利用，或研議收回並及早規劃活化再利用方式，以提升資產運用效益，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已督促承租土地未開發之學校，儘速依規劃開發使用，並視學校退場情形，協助辦理相關事宜及改善措施。

| 表3 學生宿舍開發計畫效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％、百分點、年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 投資金額 | 106至110年度 平均投資報酬率 |  |  | 回收年限 |  |  | 106至110年度平均 出租率 |
|  |  | 預計 | 實際 | 比較 增減 | 預計 | 實際 | 比較 增減 |  |
| 合 計 | 1,379,529 |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺中縣計畫 | 282,436 | 7.32 | 5.74 | - 1.58 | 19.45 | 37.06 | 17.61 | 92.54 |
| 第一期計畫 | 533,626 | 10.20 | 4.93 | - 5.27 | 9.88 | 34.01 | 24.13 | 88.32 |
| 第二期計畫 | 563,467 | 9.99 | 5.68 | - 4.31 | 12.76 | 28.32 | 15.56 | 88.02 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）  學生宿舍開發計畫投資效益欠佳，且出租率仍待提升，允宜掌握未來人口變動趨勢，通盤檢討住宅市場發展走向，審慎衡酌土地開發計畫之妥適性：台灣糖業公司為配合公司轉型之土地開發計畫，及提升大專學生宿舍生活水準，辦理「臺中縣龍井新庄子段學生宿舍開發計畫」、「台糖協助改善學生宿舍環境計畫（第一期）」、「台糖協助改善學生宿舍環境計畫（第二期）」等投資計畫（下稱臺中縣計畫、第一期計畫、第二期計畫），投資總額13億7,952萬餘元（不含土地成本），分別於臺中市、臺南市、高雄市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣等地區興建共9處學生宿舍，並自90年7月至93年9月間開始營運。經查上開3項學生宿舍投資計畫106至110年度之年平均投資報酬率，分別為5.74％、4.93％及5.68％，均較各該計畫每年預計投資報酬率（7.32％、10.20％及9.99％）減少1.58、5.27及4.31個百分點；又依實際執行情況評估之回收年限介於28.32年至37.06年間，亦較個別計畫可行性分析（不含土地成本）預估之19.45年、9.88年及12.76年，增加17.61年、24.13年及15.56年（表3），顯示計畫經濟效益欠佳。又台灣糖業公司早期因學校周遭大量興建房舍供應租屋需求，致現行租屋市場供給大於需求，加以近年少子化問題，衝擊學校招生名額短缺，使學生宿舍出租率未如預期，據說明已將招租客源擴大至非學生之社會人士，惟平均出租率仍未達預期目標（100.00％），出租率仍待提升。依國家發展委員會提報之「中華民國人口推估（2022年至2070年）」報告指出，我國總人口數已於2019年達最高峰2,360萬人，2070年總人口預估將降至1,502至1,708萬人，約為2022年之64.8％至73.7％。其中，14歲以下幼年人口減少143萬人或50.7％，15至64歲青壯年人口減少854萬人或52.4％，65歲以上老年人口則增加302萬人或74.2％，顯示人口結構超高齡化，未來人口減少速度將日益增快，住宅需求勢必下降，允宜掌握臺灣未來人口變動趨勢，通盤檢討住宅市場發展趨勢，審慎衡酌土地開發計畫之妥適性，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：除加強對社會人士及附近機關廠商推銷宿舍出租外，並選定6處自營學苑申請參與「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，將學生宿舍轉型為一般（社會）住宅對外辦理出租，以提升宿舍出租率及公司盈餘。

3.　生物科技事業部為因應日用化粧品業績成長之需，修建舊有廠房以增設日用化粧品生產線，惟因未將建造執照及使用執照之取得條件列入考量，肇致修建之廠房因無法取得工廠登記證而長期閒置，亟待查明妥適處理。

圖1  日用化粧品廠房閒置情形

圖片來源：本部111年11月21日實地拍攝。

| 台灣糖業公司生物科技事業部於101年協助量販事業部代工生產詩夢絲甦活頭皮胺基酸洗髮精（下稱胺基酸洗髮精），因該產品上市後好評不斷，訂單持續增加，致該事業部原有之化粧品生產線無法負荷訂單量，而排擠其他產品之生產，爰生物科技事業部於102年規劃將該部舊有酵母健素工廠廠房進行修建，並購買相關生產線設備，建置符合化粧品GMP認證之作業環境。經查該廠房修建計畫，包括廠房空調隔間及日用化粧品生產線設備購置等2案工程，業分別於102年11月29日及103年6月10日完工，結算金額分別為669萬餘元及731萬餘元，合計1,400萬餘元。完工後之廠房除於生產線測試階段生產6批次計14,269瓶胺基酸洗髮精外，嗣因無法取得工廠登記證等而停擺，雖經該事業部將生產線逆滲透純水機等41項設備移轉至其他單位使用，惟截至111年底止，包含修建之廠房、不鏽鋼水塔等48項設備閒置已逾8年（圖1）。據說明該事業部曾於104年間委託建築師事務所辦理生產廠房修建工程建造執照申請，因初估須補正項目計有結構圖說等22項，若逐項辦理廠房整建及改善等相關工程，以符合分廠分照規定，尚須花費千萬元以上，經評估不符合效益，爰該事業部請事務所向嘉義縣政府申請撤案，致修建完成之廠房迄今無建造及使用執照。據瞭解該舊有廠房原屬大林糖廠之建物，興建於57年，興建當時雖未有應取得建造執照等之規定，惟建築法於60年12月23日修正公布時即明定公有建築應由起造機關將核定或決定之建築計畫、工程圖樣及說明書，向直轄市、縣（市）（局）主管建築機關請領建築執照（第24條），及建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除（第25條）等規定。經查該事業部於廠房修建案中僅以因應未來產品訂單之生產線設置作為規劃之重點，並未將取得廠房建造執照、使用執照等條件因素列入考量，肇致完工後之廠房因無法取得工廠登記證而閒置至今，顯欠周妥。另依該事業部101年3月11日所提日用化粧品生產線設置工程說明四、風險評估與控管列載，該項工程可能風險為胺基酸洗髮精產品生命週期短，訂單不如預期，造成設備閒置、產能利用率低，該事業部將積極開發其他日用化粧品以為風險控管；又據102年1月29日所提廠房修建計畫效益評估分析表列載，該計畫預計於102年增設日用化學品生產線生產洗滌、化粧水、身體乳等，從原料萃取到調配、包裝出廠，自103年起胺基酸洗髮精系列及其他日用化粧品之預計銷售量各為48,000瓶，年銷售金額分別為768萬元及576萬元，合計1,344萬元。惟查該事業部101至105年度胺基酸洗髮精及其他日用化粧品實際銷售情形，其中胺基酸洗髮精之銷售量介於5,902瓶至35,086瓶間，銷售金額介於85萬餘元至568萬餘元間（表4），且預計開發之其他日用化粧品均尚無生產量；又進一步分析103至105年度之實際銷售量分別較預估銷售量（48,000瓶）減少38,335瓶、34,059瓶及33,785瓶。顯示該事業部所推估之廠房修建計畫預期銷售業績成長目標過於樂觀，事前之效益評估分析尚欠周延，亟待查明妥適處理，並研議妥適利用閒置空間， 表4 胺基酸洗髮精銷售情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：瓶、新臺幣千元 |  |  |
| 年度 | 銷售量 | 銷售金額 |
| 101 | 5,902 | 850 |
| 102 | 35,086 | 5,683 |
| 103 | 9,665 | 1,424 |
| 104 | 13,941 | 2,056 |
| 105 | 14,215 | 2,124 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |

以提高資產使用效能，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：該建物於改建規劃時確實有未盡周延之處，肇致完工廠房無法達成其預期改建效益，該公司已逐步將產品線自臉部保養擴展至身體保養，以進一步拓展市場商機。至該建物已回歸原倉庫功能，存放成品、包材及備用設備等，將持續評估建置檔案室之可行性，相關設備已撥用予其他單位使用，以提高資產使用效能。

4.　配合政府治水及能源轉型政策，於滯洪池上規劃設置太陽光電發電系統，惟部分案場光電設施建置進度落後或尚未估列經營權利金，允宜檢討改善。

| 依台灣糖業公司與光電系統設置廠商簽訂之「太陽能光電發電設施合作建置契約書」第5條及第6條規定，開發權利金應於每座滯洪池完成土地變更，且取得政府核准建置太陽能光電發電設施之次日起計付；經營權利金應於每座滯洪池基地與台灣電力公司完成併聯開始售電之次日起計付，並訂有光電系統設置廠商承諾計付台灣糖業公司經營權利金之百分比。復依上開契約書第12條規定，如簽訂本契約後，台灣糖業公司經上級機關及立法院通過轉投資預算時，得標廠商未能依約使得台灣糖業公司取得至少20％之股權，台灣糖業公司得終止本契約。台灣糖業公司配合政府推動治水與綠能政策，無償提供高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及屏東縣等5市縣土地，予經濟部水利署第六河川局及各該地方政府推動設置10案滯洪池工程，並規劃於滯洪池上鋪設太陽光電發電系統（下稱光電系統），除雲林縣北港滯洪池第1期工程設置案前因得標廠商無法與地方政府妥善溝通，雙方已解除契約，台灣糖業公司並於111年3月重新辦理招商作業，同年5月決標予同陽能源股份有限公司，其餘9案則於109年2月及5月分別決標予元昱太陽光電股份有限公司（下稱元昱太陽光電公司）及台康日能科技股份有限公司（下稱台康日能科技公司）辦理，台灣糖業公司110及111年度之開發權利金分別認列3,217萬餘元及3,241萬餘元；經營權利金分別認（估）列3,737萬餘元及5,483萬餘元。經查截至111年底止，上 表5 111年底於滯洪池推動光電系統設置情形 單位：MW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 裝設光電系統滯洪池名稱 | 得標廠商名 稱 | 能源局 核准裝置容量 | 實際併聯光電設備容 量 | 取得電業執照日期 |
| 合 計 |  |  | 101.76 | 99.95 |  |
| 高雄市 | 典寶溪排水D區滯洪池新建工程（第一期） | 台康日能科技公司 | 4.13 | 4.09 | 111.6.13 |
| 彰化縣 | 第四放水路滯洪池新建工程（第一期） |  | 33.81 | 10.14 | 111.8.26 |
|  | 萬興滯洪池新建工程（第一期） |  |  | 22.46 | 111.8.26 |
| 雲林縣 | 北港滯洪池第一期工程 | 同陽能源（股）公司 | — | — | — |
| 嘉義縣 | 中埔公館排水出口滯洪池 | 台康日能科技公司 | 4.36 | 4.36 | 110.8.19 |
|  | 溪墘排水溪墘農場滯洪池治理工程 |  | 21.38 | 21.30 | 111.5.30 |
|  | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程 | 元昱太陽光電公司 | 7.18 | 7.18 註1 | — |
|  | 貴舍2滯洪池新建工程 |  | 7.10 | 7.10 | 112.2.14 |
|  | 溪墘排水新庄農場滯洪池治理工程 |  | 19.95 | 19.50 | 112.2.14 |
| 屏東縣 | 三西和農場滯洪池工程 |  | 3.85 | 3.82 | — |
| 註：1.荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程，於111年12月27日完成併聯7.18MW。 2.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

開10座案場，已獲經濟部能源局（下稱能源局）核准設置光電系統裝置容量合計101.76百萬瓦（MW），光電系統併聯設置量99.95MW（表5），實際併聯達獲准裝置容量之98.22％，惟仍有嘉義縣荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程案，前因滯洪池工程延宕及施工量能不足，致光電得標廠商遲至111年9月始進場施作，預計併聯時程延至111年12月底，已較原規劃完成時程落後1年；又雲林縣北港滯洪池第1期工程，甫進行光電設備申設作業，光電設置進度嚴重落後於其他9案，前揭2案場均尚未估列經營權利金，另有嘉義縣貴舍2滯洪池新建工程、溪墘排水新庄農場滯洪池治理工程及屏東縣三西和農場滯洪池工程等3案場，雖已實際併聯發電，惟尚需配合電業竣工審查委員要求，重新提送相關文件，致仍未取得電業執照，均有待積極辦理。又台灣糖業公司與台康日能科技公司及元昱太陽光電公司分別簽約承諾計付台灣糖業公司經營權利金之百分比，分別為12％及3％，售電價分回比率差距甚大，依太陽能光電發電設施合作建置契約書第12條規定，台灣糖業公司得向得標廠商行使20％入股選擇權。截至111年底止，該公司已提報轉投資台康日能科技公司1.2億元（持股20％）計畫至行政院，允宜審慎評估投資其餘光電設備建置廠商之可行性，擇優爭取入股，以提升經營效益，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已積極督促履約廠商趲趕工進，俾達成政府能源政策併網目標，並已就太陽光電售電價分回比率差距甚大之問題進行內部檢討，之後辦理類此案件，經營權利金之底價將改以參考投標廠商之報價為原則，以增加公司收益。

5.　辦理生技材料廠投資計畫，評估廠址及料源取得過於樂觀，選址屢遭居民反對，最終廠址遠離料源產地，且未能改善供料品質，大幅增加生產成本，不利市場競爭，兼以建材及肥料市場之拓展未如預期致營運虧損；又缺乏穩定料源，停工已逾8個月，顯未發揮計畫效能，亟待檢討改善。

圖片來源：台灣糖業公司提供。

圖2  台灣糖業公司生技材料廠

台灣糖業公司為實踐循環經濟國家產業政策，解決國內牡蠣殼遭隨意棄置衍生之環境污染問題，辦理「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」（下稱生技材料廠投資計畫），規劃興建1座以牡蠣殼回收再製之生技材料廠，透過循環再生技術，將原本被棄置之牡蠣殼回收煅燒為碳酸鈣原料或磨粉，轉製成有價值之生質材料，以供應台灣糖業公司畜殖場與農場之碳酸鈣自用需求，並為國內製造飼料與肥料提供碳酸鈣料源，取代進口材料。台灣糖業公司研提之生技材料廠投資計畫可行性研究報告，於該公司106年10月26日第32屆第13次董事會議決議通過，嗣經經濟部於同年11月6日核定計畫，並於106年12月28日獲行政院同意提前於107年度先行辦理1億7,131萬餘元，補辦108年度預算。該座生技材料廠為全臺第一座新式生產型「牡蠣殼加工廠」，預估每年可處理約4.96萬公噸廢棄牡蠣殼，生產約4萬公噸蚵殼粉，可將農業廢棄物轉化成資源，提升全臺灣牡蠣殼利用率，並降低因牡蠣殼隨意丟棄衍生之環境污染、疾病傳播、惡臭及景觀等問題。台灣糖業公司生技材料廠（圖2）隸屬該公司生物科技事業部，廠址坐落於臺南市永康工業區，占地1.1公頃，於108年8月1日動工興建，109年6月15日竣工，110年9月1日正式商轉營運，總投資預算1億7,131萬餘元，實際支用總額1億6,762萬餘元。經查執行情形，核有下列事項，經函請經濟部督促研謀妥處。

（1）　台灣糖業公司為配合政府循環經濟政策，並解決漁村牡蠣殼隨意棄置造成環境污染問題，規劃興建生技材料廠將牡蠣殼轉化為有價資源，惟投資計畫建廠地點及原料供應來源可行性評估過於樂觀，屢遭地方居民反對，多次變更設廠地點，致延宕建廠期程，且因建廠選址遠離牡蠣殼生產地，大幅增加原料運輸成本，甚面臨料源供應不繼窘境：依台灣糖業公司107年3月12日簽奉董事長核定之牡蠣殼碳酸鈣生技材料廠新建工程概算核定通知書列載，工程預計辦理時程為107年2月提出預算，3月工程發包，108年2月工程完工，計畫期間自107年1月至12月止。另據台灣糖業公司106年10月26日研擬之生技材料廠投資計畫可行性研究報告列載，建廠場址擇定於嘉義縣東石鄉附近台糖自有農地（圍潭段圍潭小段381號土地），鄰近168號公路，離原料牡蠣殼剝殼之密集中心距離最近，且地處偏遠人煙稀少，與村莊又有距離隔開，水文、氣象與平地等條件適合建廠用地。又牡蠣殼取得容易，目前既有工廠為無償取得，本計畫規劃必要時以每公斤0.6元至1元向農民價購，補貼、協助農漁村之經濟與環境維護，並與地方為友，不致受到地方之排斥，幾乎無危險或污染問題，屬低風險及低不確定性。又原料取得與運輸成本占總成本之一半以上，國內有將近六、七成之牡蠣殼都集中在嘉義布袋、東石，可大幅減少生產總成本，也開啟建廠之契機。另可行性研究報告亦列載，本計畫目的包括：每年處理4.95萬公噸廢棄之牡蠣殼，減輕政府牡蠣殼堆置場空間不足之壓力；代為處理小港精煉糖廠每年所產生濾泥（含碳酸鈣80％）2,764公噸，以免未來因國內無合格處理碳酸鈣業者而面臨停工之風險。復依據農業委員會統計資料顯示，105年之牡蠣殼（漁業廢棄物）為12萬餘公噸，另外可以替代使用在本計畫煅燒之原料，計有文蛤殼10,000公噸及蜆殼5,000公噸，未來營運時料源不虞匱乏。經查該公司於107年1月30日完成牡蠣殼建廠案之專案管理（PCM）發包，決標予財團法人工業技術研究院，決標金額505萬元，進行概念基礎設計、規劃。本案原規劃於嘉義縣東石鄉圍潭段圍潭小段381號土地（台糖自有農地）興建牡蠣殼廠，惟因廠址坐落周邊3個村里之居民抗議建廠，嘉義縣政府擔心居民產生鄰避作用，遲未通過土地地目變更（農地變更為特定目的事業用地）及興辦計畫書申請案。該公司生物科技事業部於107年6月20日函該公司企劃處稱，囿於本案預算執行壓力，已於107年6月11日行文雲嘉區處，啟動第2備選地點（雲林縣口湖鄉下湖口段198號土地）之初期規劃，該公司並於同年6月25日修正107及108年度預算動支額為1,515千元及169,797千元。另嘉義縣政府於107年8月15日函復，依照環境保護署107年4月13日公告原規劃東石鄉選址地點必須辦理環評，爰經該公司評估後，於107年9月28日再次變更建廠地點為嘉義縣大林鎮大湖段599-4及600地號，

圖3  生技材料廠址更迭情形

資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。

共1.2583公頃之乙種工業用地（圖3），並修正計畫辦理期間自107年1月起至108年12月止。生物科技事業部依計畫進行相關規劃設計，惟迄至108年3月底，因大林鎮公所遲未核發建築線指示許可，及民眾包圍抗議，爰再次變更建廠地點為臺南市永康區東邊寮段761號土地（屬甲種工業用地），於108年7月24日辦理第二次計畫修正，並將計畫執行期限自108年12月延至109年6月。又台灣糖業公司於108年1月11日與華豐營造股份有限公司簽訂「牡蠣殼碳酸

圖4 生技材料廠與牡蠣殼產地距離

資料來源：擷取自Google地圖資料。

東石漁港與生技材料廠相距近60公里路程。

鈣生技材料廠新建工程」契約書，惟因用地取得遭遇農地地目變更須經環境影響評估、地方政府反對及附近居民陳抗等困難，歷經3度變更建廠選址，遲至108年8月1日始申報開工、109年6月15日申報竣工，較原規劃期程107年3月工程發包，108年2月工程完工，延宕1年4個月；又原預計109年產能利用率達78％，實際投產日期亦延至110年9月，且台灣糖業公司自111年5月續辦多次牡蠣殼採購招標均流標，致111年8月起原料供應中斷。顯示台灣糖業公司規劃生技材料廠投資計畫，因建廠選址評估過於樂觀，且未審慎研擬替代方案，肇致建廠及啟用期程較原規劃期程延宕外，最終建廠於永康工業區，已遠離牡蠣殼原料生產地近60公里之遙（圖4），原本規劃選址之優勢轉為劣勢，大幅增加運輸成本，亦提升牡蠣殼及其他替代料源取得之挑戰，致面臨原料供應中斷之窘境，與原規劃取得料源便利之意旨未核。

| （2） 台灣糖業公司設立生技材料廠將遭廢棄之牡犡殼加工轉製成有價值之生質材料，以實現農業循環經濟理念，惟實際料源供應品質欠佳，未妥謀具體改善措施，致材料廠整體產能及設備利用率遠低於目標值；復因無穩定之牡蠣殼料源，肇致材料廠迄112年4月底停工待料已逾8個月，生技材料廠建置完成後之營運效能過低，未達原規劃生產之經濟效益：台灣糖業公司設立生技材料廠將遭廢棄之牡犡殼加工轉製成有價值之生質材料，以實現農業循環經濟理念。經查台灣糖業公司生技材料廠於109年6月15日竣工，並自110年9月1日正式商轉營運，該廠為取得牡蠣殼料源，辦理牡犡殼1,000萬公斤之財物採購招標，並於109年7月9日決標予有限責任嘉義縣季○漁業運銷合作社（下稱契約廠商），決標單價每公斤1.45元、契約總價金1,450萬元，契約期限自決標日起2年或達成合約提貨量止。依「牡犡殼1,000萬公斤財物採購契約」第9條履約標的品管規定，廠商於履約中，應依照契約有關規範對履約品質嚴格控制，並辦理自主檢查；機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或糾正，廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約；又依牡蠣殼採購規範，對於履約品中夾雜物之狀況，機關除於廠商交貨時抽驗外，機關保有不定期抽驗之權益。惟查契約廠商自109年7月9日至111年7月8日止，累計交貨157次，牡蠣殼交貨量淨重5,230,900公斤，據台灣糖業公司於契約廠商交貨時抽驗牡蠣殼結果顯示，牡蠣殼中夾雜物＞3.0％或水分＞18.0％者計有154次，不合格機率高達98.09％，該公司除於每次契約廠商交貨抽驗不合格時，按契約規定公式扣除貨款辦理減價收受（扣款56萬餘元），或口頭要求廠商改善外，尚無採取主動派員前往契約廠商料源供應地辦理出貨前檢驗之作為，核未行使其應有之權益，致契約廠商持續供應品質欠佳之原料，影響生技材料廠整體產能。次依生技材料廠投資計畫列載，本計畫規劃建立1座生產碳酸鈣之生技材料廠，能符合飼料、肥料及建材等認證合格之生產廠，以完成年產量4萬公噸（每年處理4.95萬公噸廢棄之牡犡殼，製成率82％）、日產能135公噸蚵殼粉之計畫目的，預計設備利用率初期為78％，第5年起可達100％；另評估該廠每年尚有小港精煉廠所產生之濾泥2,764公噸，可供作煅燒製成碳酸鈣之原料，在生產之經濟效益上，除可取代每年從國外進口之1.1萬公噸碳酸鈣，以及面臨礦脈枯竭之20萬公噸石灰石礦外，更有益農漁業永續生態與經濟發展。經查生技材料廠自110年9月開始營運量產，至111年8月止（共12個月），共投入牡犡殼4,476餘公噸，惟僅占原規劃處理量49,500公噸之9.04％，蚵殼粉年產量3,682餘公噸，僅占原規劃年產量4萬公噸之9.21％，開工日數共205日，平均日產能17.96公噸，僅占原規劃日產能135公噸之13.30％（表6），實際設備利用率介於3.50％至6.70％間，已與原規劃設備利用率78％之目標相去甚遠，顯示實際執行效益均未如預期。據說明主要係所採購之牡蠣殼原料，因夾雜物過多、水分過高等因素，致產出未如預期。又該生技材料廠實際自110年9月開始投產，依109年7月9日決標之牡蠣殼採購契約供應期間至111年7月8日止，因台灣糖業公司自111年5月10日起持續辦理10次牡蠣殼採購招標公告，均因無人投標而流標，俟原採購契約到期後，牡蠣殼料源供應短缺，計畫中原規劃替代料源－文蛤殼、蜆殼及小港精煉糖廠產生之濾泥等，亦未見進廠加工煅燒，致新建加工廠僅運轉1年，即因牡蠣殼原料短缺自111年9月起停工，至112年4月底止仍處停工待料中，已連 表6 110年9月至111年8月生技材料廠產能情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |  |  |
| 項目 數量 |  | 投入牡蠣殼 | 產出蚵殼粉 | 平均日產能 |
| 實 際 |  | 4,476 | 3,682 | 17.96 |
| 預 計 |  | 49,500 | 40,000 | 135.00 |
| 比較增減 | 增減數 | - 45,024 | - 36,318 | - 117.04 |
|  | ％ | - 90.96 | - 90.79 | - 86.70 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |

續8個月未有投入及生產量。

圖5  牡蠣殼製成品

圖片來源：本部112年3月2日實地拍攝。

| （3） 台灣糖業公司為增裕營收，發展生物材料事業，並建置生技材料廠，惟生產成本偏高，削減市場競爭力；復因缺乏廠商提供建材領域運用研究數據供再利用許可之申請，無法拓展建材市場，實際銷售量值與計畫目標值差異懸殊，肇致營運產生虧損，增加營運負擔：依台灣糖業公司牡蠣殼廠投資計畫可行性研究報告列載，本計畫規劃建立1座生產碳酸鈣之生技材料廠，提供國內用於飼料及肥料碳酸鈣之需求，取代進口碳酸鈣材料，完成發展生物材料事業，增加公司收益等計畫目的，並以國內飼料、肥料與建材為目標市場，計畫每年銷售40,000公噸蚵殼粉（圖5），營業額約1.63億元。另依據農業事業廢棄物再利用管理辦法第3條附表1之「再利用種類編號七－廢棄牡蠣殼之用途」規定：牡蠣殼壓碎後可作為飼料用礦物質補助飼料之原料；牡蠣殼壓碎後可作為肥料之原料。經查生技材料廠自109年9月運轉至111年底止，累計銷售量計2,911餘公噸，主要客戶為福○、農○、台灣○蜂及廣○等飼料公司。依據可行性評估報告－創新的行銷營運模式列載，本計畫產製碳酸鈣原料供銷售作為肥料資材者為62.5公噸/日，惟該廠營運1年餘，因111年牡蠣殼製成碳酸鈣之平均生產成本每公斤4.2元，遠高於石灰石製成肥料級碳酸鈣之市價每公斤2元，供作肥料用途之碳酸鈣實際銷售量僅12.2公噸，占計畫銷售目標18,750公噸之比率甚微。另生技材料廠投資計畫之可行性評估，主要係銷售供飼料、肥料及建材用途，惟未將「建材」之用途做相關法源鑑別，且依照農業事業廢棄物再利用管理辦法規定，該廠所生產之蚵殼粉，僅能作為飼料及肥料等農業用途；又臺南市政府環境保護局對於牡蠣殼粉能否作為工業建材用途，建請環境保護署對於廢棄牡蠣殼再利用用途增列「工商廠場生產之原料」或「牡蠣殼製品」，經該署函請農業委員會評估納入，復經該會函復台 表7 蚵殼粉銷售量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |  |
| 年度 品項 | 合 計 | 110 | 111 |
| 合 計 | 2,911.28 | 537.78 | 2,373.50 |
| 特粗顆粒 | 89.40 | 54.95 | 34.45 |
| 粗顆粒 | 1,736.38 | 460.35 | 1,276.03 |
| 細顆粒 | 427.16 | 22.48 | 404.68 |
| 極細顆粒 | 595.58 | － | 595.58 |
| 客製品 | 62.76 | － | 62.76 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |

灣糖業公司須以個案再利用許可之方式進行申請，惟因涉及建材工廠之商業機密，未能提供建材領域使用之相關研究數據等佐證資料，致台灣糖業公司無法申請個案再利用許可，迄無銷售蚵殼粉作工業建材使用。次查台灣糖業公司生技材料廠110及111年度「生質材料」項目之銷售量分別為537.78公噸及2,373.50公噸，分別僅占原計畫年銷售量40,000公噸之1.34％及5.93％，其中細顆粒蚵殼粉427.16公噸及極細顆粒蚵殼粉595.58公噸（表7），合計1,022.74公噸，係全數售予該公司畜殖事業部及砂糖事業部作豬隻飼料及蔗田土壤改良之用，實際對外銷售量僅1,888.54公噸。又截至111年底止，庫存量仍有771.35公噸尚未銷售（迄112年3月底庫存量656.28公噸），110及111年度營業收入1,995萬餘元及5,303萬餘元，較預計年營業額1億6,300萬元分別減少87.76％及67.47％，且因生產成本偏高，削減產品市場競爭力，營運結果，分別發生虧損達3,597萬餘元及2,735萬餘元，投資效益欠佳。

6.　為善盡企業社會責任，編列經費以推動睦鄰工作，惟部分補助對象及經費核銷作業與睦鄰規範未合，又急難救助補助項目預算連續3年支出金額為零，或尚無派員實地查核補（捐）助案件，亟待查明妥適處理。

台灣糖業公司為加強各單位與鄰近地區之和睦關係，及增進周圍居民福祉與促進地方和諧，依「經濟部所屬事業機構睦鄰工作要點」及「中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項」等規定，訂定「台灣糖業股份有限公司睦鄰工作作業要點」（下稱台灣糖業公司睦鄰作業要點），以推動各項睦鄰工作。台灣糖業公司近3年度（109至 111年度）編列之睦鄰經費預算數分別為1,000萬元、1,200萬元及1,100萬元。經查睦鄰經費運用情形，核有下列事項：

（1）　為利睦鄰經費之運用有所依循，訂定相關作業規範，惟逾7成補助案之金額超過限額，或未專案簽准即以現金補助，或同一年度重複贊助同一團體，核與睦鄰規範未合：依台灣糖業公司睦鄰作業要點第6點補（捐）助條件或標準規定，各項活動原則每案以新臺幣（下同）3千元以下公司等值產品贊助，同一團體以每年1次為限；如有特殊案由，則應另詳述理由陳核。經查台灣糖業公司109至111年度，核定睦鄰經費補助案件分別為148案、99案及114案，其中，超過3千元公司等值產品贊助之案件為118件、74件及93件，約占各年度總補助案件之79.73％、74.75％及81.58％，核與前開睦鄰作業要點規定未合。另抽查上開期間補助案件之原始憑證，其中台灣糖業公司高雄區處，申請補助高雄市橋南里橋南社區發展協會於109年11月23日辦理「環境綠美化環保觀摩暨節能減碳宣導活動」，係補助現金10,000元，而非以公司等值產品贊助，惟查該補助案陳核之簽辦公文，並未見敘明須採現金辦理之特殊原由等，且台灣糖業公司已連續2年度（108及109年度）以現金補助該協會（108年度補助金額15,000元）；又台灣糖業公司109年分別於7月6日及12月10日補助社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會辦理「2020年度續社群樂齡共學協力友善閒置空間美牆生活規劃，再把你畫進來藝文研習營隊」（贊助5,661元之公司等值產品）及「2020續－歲末關懷樂合一起唱啾暨環保逗陣行有一套部落（愛心）市集」（贊助20,417元之公司等值產品）等2活動，有同一年度贊助同一團體2次之情形，亦核與睦鄰作業要點規定未合，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將修訂作業要點，提升贊助金額至5千元，並視活動規模加強管控各補助案之捐助支出，以符合規定，及嚴格控管現金補助與同一年度贊助同一團體2次之情形，另將其列為錯誤態樣，轉知各單位，以落實睦鄰作業規定。

（2）　睦鄰經費之急難救助補助項目預算連續3年支出金額為零，未能適時發揮睦鄰互助功能；又近3年尚無派員實地查核補（捐）助案件之紀錄，督導及考核作業未臻確實：台灣糖業公司為善盡企業社會責任，增益所屬各單位與鄰近社區居民良好關係，依規定按年編列睦鄰經費預算，以協助推動地方公益活動。依台灣糖業公司睦鄰作業要點第5點規定列載，各單位之睦鄰工作應以協助地方公益活動為範圍，其項目依序包括：教育文化、急難救助、老弱、身心障礙者福利及其他符合公司經營特性之公益活動或建設等；另第16點規定，台灣糖業公司各單位應主動瞭解鄰近地區居民之需要，並考量對公司企業形象有較佳效果及其他相關因素，主動辦理當地居民直接受惠之公益事項或活動。惟查該公司109至111年度，睦鄰經費支出金額分別為656萬餘元、478萬餘元及624萬餘元，預算執行率為65.62％、39.89％及56.75％，預算執行尚待強化，且其中「急難救助」之補助項目預算，已連續3年度支出金額為零，顯示該公司及所屬各單位尚乏主動關懷鄰近地區急難及貧病民眾需要，提供直接受惠之公益事項或活動，未能適時發揮睦鄰互助功能。又據台灣糖業公司睦鄰作業要點之督導及考核規定，公司對補（捐）助款之運用考核，得視金額、活動內容派員實地考核，並提出成果考核報告。惟查該公司109至111年度，已連續3年尚無派員就補（捐）助款之運用金額、活動內容等辦理實地考核，亦無相關成果考核報告，公司督導及考核作業顯未落實，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：將加強對鄰近地區急難民眾之主動關心與照護，如遇天災造成重創時，亦將主動關心災區居民，提供等值產品或有特殊原由專案簽辦捐助現金等方式援助受災民眾；另自112年起，將採不定期派員至受贈單位（團體）實地查核，並提出成果考核報告，以完善對補（捐）助款運用之督導及考核。

7.　配合政府能源轉型政策，推廣建置電動汽機車充電站，惟加油站電動汽車充電樁之架設期程未如預期，且迄未規劃建置電動機車充電設備，允宜積極追蹤架設進度，並研謀有效利用低經濟價值之土地，通盤檢討電動汽機車充電設備建置期程及位址，以利達成充電設備布局效益。

台灣糖業公司為有效利用低經濟價值土地，提升公司營運績效，並提供員工就業機會，於92年10月成立油品事業部，下設中區及南區營業組，分別經管35座及38座台糖加油站，111年底止，73座加油站整體營運盈餘2億5,740萬餘元，日均發油量10.91公秉。依110年12月經濟部國營事業委員會（下稱國營會）辦理研商「國營事業所轄公共場域廣設充電樁」專案會議，規劃推動國營事業於公共場域內盤點架設電動汽車充電站；另依經濟部能源局（下稱能源

局）111年4月修訂「加油站設置管理規則」第26條第4項規定，放寬加油站設置汽機車電池充電站面積應達1,000平方公尺之限制。據交通部統計資料顯示，107至111年度機動車輛（汽車部分）新增掛牌數分別為435,114輛、439,813輛、457,411輛、449,836輛及429,716輛，其中電動汽車計有850輛（0.20％）、3,394輛（0.77％）、6,360輛（1.39％）、7,275輛（1.62％）及16,558輛（3.85％），電動汽車市占率逐年攀升，截至111年底止，電動汽車總數達34,437輛。經查台灣糖業公司為配合國營會推動政策，盤點於公共場域內架設電動汽車充電站，並規劃至114年累計合建33站58槍充電樁，其中油品事業部分別於110及111年度規劃擇選5站（14槍）及7站（16槍）加油站，合計建置30槍充電樁，建置地點涵蓋臺中市、臺南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及臺東縣等8市縣，並自112年度起以每年5站進度持續推廣。該事業部已分別於110年10月及111年5月辦理「附設電動汽車快速充電服務合作經營」招標，採分項決標方式與4家業者簽約，合作經營期限9年，並依各站充電設備營業額計收經營分潤金。截至111年底止，僅臺東中興加油站、屏東南州加油站及臺東中興二加油站等3站充電樁完成設立，並正式營運，電動汽車充電樁營運收入17萬餘元，其餘9站規劃建置地點，仍處於充電樁管線施工中或尚未開始施工，架設期程未如預期。又台灣糖業公司已於69站加油站設置電動機車換電設備，惟迄未規劃建置電動機車充電設備。鑑於能源轉型為政府未來發展重點政策，又能源局相關法規已解除充換電設施建置限制，且該事業部經管加油站點之毗鄰地部分亦為台灣糖業公司所有，亟待積極追蹤架設進度，並研謀有效利用轄管低經濟價值土地，通盤檢討電動汽機車充電設備建置期程及位址，以利早日達成充電設備布局效益，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：已積極督促得標廠商趕辦架設，並已全面盤點適合設置汽車快速充電樁站點，儘速辦理招商設置，並滾動檢討電動汽、機車充電市場發展情勢，快速調整建置期程及位址，以利早日達成充電設備布局效益。

（六）　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告營業部分內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表8 110年度審核報告營業部分所列台灣糖業公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 執行土地活化計畫以活絡土地利用，惟待活化土地面積龐巨且負擔高額地價稅，部分閒置土地疑遭占用尚待鑑界釐清，又間有出租供興學用地長期閒置未開發，亟待研謀妥處，以提升土地管理成效。 | 因台灣糖業公司辦理執行土地活化計畫，尚有出租興學用地長年閒置未經開發使用，或校院面臨退場仍未研議收回租地及後續利用，又學生宿舍開發計畫投資效益欠佳，出租率仍待提升等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見2.」。 |
| 已研謀改善或改善措施持續辦理 |  |
| 1.為擴增畜殖產值設置畜產加工場並投資海外分公司，惟畜殖事業部營業獲益率連續4年為負值，又畜產加工場未達正常產能，衍生高額閒置產能費用，兼以國外畜殖場豬隻復養計畫受豬瘟威脅，成效尚難預期，仍須負擔高額維運費，亟待研謀善策妥處。 |  |
| 2.台灣糖業公司配合太陽光電計畫出租七股農場農地，惟未優先盤點使用閒置土地，逕規劃運用造林地作為光電計畫用地，致須伐除廣大面積造林木，未能持續發揮固碳及淨化空氣之功能，且林木標售程序未臻嚴謹，僅獲以雜木估價之伐木補償，損及公司權益，又依法應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當，亟待研謀妥處。 |  |
| 3.台灣糖業公司為提升東海豐畜殖場養豬效能及改善周遭環境品質，辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，惟興建完成之畜養空間不足因應原規劃在養數，抑減豬隻產出數量；又區域沼氣中心廢棄物料源供應未如預期，影響整體處理及發電量能，顯未充分發揮計畫效能，亟待檢討改善。 |  |
| 4.配合多角化經營政策開發轉型休閒服務業，惟休閒遊憩事業部稅前純益逐年遞減，甚至轉盈為虧，部分旅宿營業據點長年虧損，且行銷活動成效欠佳，又尖山埤水庫淤積嚴重，亟待檢討妥處。 |  |
| 5.精緻農業事業部已建立完整之研發、生產及行銷體系，惟高額生產成本削弱蝴蝶蘭國際競爭力，且未與客戶簽訂合約，造成特別淘汰損失，又投入研發成本尚無品種權專利成果，亟待研謀善策妥處。 |  |
| 6.台灣糖業公司為防範經管土地被棄置廢棄物或侵占，辦理土地巡查及環境保護等工作，惟部分農場巡查作業欠周，又未落實相關通報機制，涉有造成違反法令及污染農地，亟待依法處理。 |  |

（七）　其他事項

1.　台灣糖業公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於111年7月1日至112年6月30日間糾正及同意備查者，摘述如次：

（1）  辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，核有：興建完成之畜養空間不足因應原規劃在養數，抑減豬隻產出數量；又區域沼氣中心廢棄物料源供應未如預期，影響整體處理及發電量能，顯未充分發揮計畫效能等情，經依審計法第69條第1項前段規定，於111年2月16日函請經濟部督促查明妥處，並報告監察院。經台灣糖業公司研提聘請專家協助檢測豬隻病原及診斷病因、加強員工走動管理與環境參數調整控制，以提升豬隻生產量，及增設完成收受鄰近小豬場豬糞尿之管線，以提高外部料源進料量與沼氣發電量能等多項具體改善措施。嗣經監察院於112年3月20日函復准予備查。

（2）  台灣糖業公司虎尾糖廠馬光農場遭棄置廢棄物，農場人員並予就地掩埋，核有違失情事，經函請經濟部責成政風單位查明妥適處理，惟該公司未為負責答復，經依審計法第20條第2項規定，於111年4月27日陳報監察院。嗣經監察院糾正。（112.1.18監察院公報第3303期）

（3）  台灣糖業公司配合太陽光電計畫出租七股農場農地，核有：未優先盤點使用閒置土地，逕規劃運用造林地作為光電計畫用地，致須伐除廣大面積造林木，未能持續發揮固碳及淨化空氣功能，且林木標售程序未臻嚴謹，僅獲以雜木估價之伐木補償，損及公司權益，又依法應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當等情，經依審計法第69條第1項前段規定，於111年4月7日函請經濟部督促查明妥處，並報告監察院。嗣經監察院糾正。（112.6.7監察院審議通過）

2.  台灣糖業公司為提供便捷之軌道接駁服務，促進區域整體觀光發展，辦理「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）」（期間為110年10月至113年12月、投資金額2億5,000萬元），未及編列預算，報准提前動支，補辦112年度預算7,500萬元。

3.  台灣糖業公司為提升土地資產價值，辦理「臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫」、「臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫」、「臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫」及「高雄市前鎮區華光段建屋出租投資計畫」等4案，未及編列預算，報准提前動支，補辦112年度預算1億2,831萬餘元。

4.  台灣糖業公司增加投資台灣酵素股份有限公司4,000萬元，未及編列預算，報准先行辦理，於111年度先行辦理，並補辦112年度預算。

5.　臺灣地區砂糖平準基金收支情形

政府為穩定臺灣地區砂糖外銷，儲備保證糖價差額資金，增進蔗農利益，制定臺灣地區砂糖平準基金條例，並經行政院訂定施行細則。依據該條例及細則規定，台灣糖業公司負責基金之保管、收付及運用，並由經濟部監督之；另配合砂糖之產製期，該條例第7條規定台灣糖業公司應於每年10月底結算上年11月1日至本年10月31日止之收支。該條例授權行政院核定之基金提存級距，係以台灣糖業公司於港口交貨外銷售價每公噸美金450元為起提點，分為4級，其提存率：售價在美金450元以上至500元時，超過450元部分提存20％；售價在美金500元以上至550元時，超過500元部分提存30％；售價在美金550元以上至750元時，超過550元部分提存40％；售價在美金750元以上時，超過750元部分一律提存50％。

該基金自81年度起，將預算以附錄方式列於台灣糖業公司年度附屬單位預算書內。110年11月1日至111年10月31日預算，係附錄於台灣糖業公司111年度預算書內。該基金110年11月1日至111年10月31日決算經予以書面審核。茲將審核結果說明如次：

（1）　業務概況　110年11月1日至111年10月31日止，因外銷售價較低不符效益，自產砂糖未外銷。

（2）　收支情形　110年11月1日至111年10月31日止，因自產砂糖未外銷，提存基金收入無列數（與預算數相同），利息收入52萬1,991元，較預算數38萬9,000元，增加13萬2,991元，約34.19％，係銀行存款利率高於預期所致；支出無列數。收支相抵，賸餘52萬1,991元，較預算數38萬9,000元，增加13萬2,991元，約34.19％。

（3）　資產負債狀況　111年10月31日資產總額1億357萬餘元，其中銀行存款1億353萬餘元，占99.96％；應收利息3萬餘元，占0.04％。累積賸餘1億357萬餘元，占資產總額100.00％。

該基金110年11月1日至111年10月31日收支及111年10月31日資產負債情形，詳見下列各表：

臺灣地區砂糖平準基金收支表

中華民國110年11月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 收 入 之 部 | 389,000 | 521,991 | 132,991 | 34.19 |
| 利 息 收 入 | 389,000 | 521,991 | 132,991 | 34.19 |
| 支 出 之 部 | － | － | － | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 389,000 | 521,991 | 132,991 | 34.19 |

# 註：本表各項數字採四捨五入方式列示。

# 臺灣地區砂糖平準基金資產負債表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 111年10月31日 |  | 110年10月31日 |  | 比 較 增 減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資 產 | 103,574,363 | 100.00 | 103,052,372 | 100.00 | 521,991 | 0.51 |
| 銀行存款 | 103,536,556 | 99.96 | 103,032,343 | 99.98 | 504,213 | 0.49 |
| 應收利息 | 37,807 | 0.04 | 20,029 | 0.02 | 17,778 | 88.76 |
| 資 產 總 額 | 103,574,363 | 100.00 | 103,052,372 | 100.00 | 521,991 | 0.51 |
| 負 債 | － | － | － | － | － | -- |
| 餘 絀 | 103,574,363 | 100.00 | 103,052,372 | 100.00 | 521,991 | 0.51 |
| 累積餘絀 | 103,574,363 | 100.00 | 103,052,372 | 100.00 | 521,991 | 0.51 |
| 負債及餘絀總額 | 103,574,363 | 100.00 | 103,052,372 | 100.00 | 521,991 | 0.51 |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

茲將台灣糖業公司111年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

台灣糖業股份有限公司損益計算審定表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 營業收入 | 28,513,850,000 | 28,875,903,627 | 28,875,903,627 | 362,053,627 | 1.27 |  |
| 銷售收入 | 23,284,390,000 | 23,349,661,757 | 23,349,661,757 | 65,271,757 | 0.28 |  |
| 勞務收入 | 1,316,891,000 | 1,143,249,410 | 1,143,249,410 | - 173,641,590 | - 13.19 |  |
| 其他營業收入 | 3,912,569,000 | 4,382,992,460 | 4,382,992,460 | 470,423,460 | 12.02 |  |
| 營業成本 | 22,929,820,000 | 22,897,341,015 | 22,897,341,015 | - 32,478,985 | - 0.14 |  |
| 銷售成本 | 19,779,888,000 | 19,760,290,254 | 19,760,290,254 | - 19,597,746 | - 0.10 |  |
| 勞務成本 | 1,358,495,000 | 1,236,827,930 | 1,236,827,930 | - 121,667,070 | - 8.96 |  |
| 其他營業成本 | 1,791,437,000 | 1,900,222,831 | 1,900,222,831 | 108,785,831 | 6.07 |  |
| 營業毛利（毛損） | 5,584,030,000 | 5,978,562,612 | 5,978,562,612 | 394,532,612 | 7.07 |  |
| 營業費用 | 4,548,538,000 | 4,227,577,419 | 4,227,577,419 | - 320,960,581 | - 7.06 |  |
| 行銷費用 | 2,062,225,000 | 2,025,909,506 | 2,025,909,506 | - 36,315,494 | - 1.76 |  |
| 管理費用 | 2,193,494,000 | 1,973,711,880 | 1,973,711,880 | - 219,782,120 | - 10.02 |  |
| 其他營業費用 | 292,819,000 | 227,956,033 | 227,956,033 | - 64,862,967 | - 22.15 |  |
| 營業利益（損失） | 1,035,492,000 | 1,750,985,193 | 1,750,985,193 | 715,493,193 | 69.10 |  |
| 營業外收入 | 5,232,968,000 | 3,627,779,877 | 3,627,779,877 | - 1,605,188,123 | - 30.67 |  |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 554,298,000 | 1,136,929,370 | 1,136,929,370 | 582,631,370 | 105.11 |  |
| 其他營業外收入 | 4,678,670,000 | 2,490,850,507 | 2,490,850,507 | - 2,187,819,493 | - 46.76 |  |
| 營業外費用 | 1,864,393,000 | 2,922,507,977 | 2,922,507,977 | 1,058,114,977 | 56.75 |  |
| 財務成本 | 7,260,000 | 1,259,504 | 1,259,504 | - 6,000,496 | - 82.65 |  |
| 其他營業外費用 | 1,857,133,000 | 2,921,248,473 | 2,921,248,473 | 1,064,115,473 | 57.30 |  |
| 營業外利益（損失） | 3,368,575,000 | 705,271,900 | 705,271,900 | - 2,663,303,100 | - 79.06 |  |
| 稅前淨利（淨損） | 4,404,067,000 | 2,456,257,093 | 2,456,257,093 | - 1,947,809,907 | - 44.23 |  |
| 所得稅費用（利益） | - 240,673,000 | 28,068,147 | 28,068,147 | 268,741,147 | -- |  |
| 本期淨利（淨損） | 4,644,740,000 | 2,428,188,946 | 2,428,188,946 | - 2,216,551,054 | - 47.72 |  |

註：1.本期其他綜合損益1,271,217,121元，包括確定福利計畫之再衡量數517,842,385元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益702,535,822元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額50,838,914元。

2.台灣糖業公司111年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金968,199,476元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣糖業公司本期淨利2,428,188,946元，除以加權平均流通在外普通股股數5,636,749,865股後，基本每股盈餘0.43元。

4.其他營業外收入含認列資產減損迴轉利益10,457,799元，其他營業外費用含認列資產減損損失121,223,763元。

5.稅前淨利2,456,257,093元，依法自行調整後之全年所得額1,375,648,365元，扣除免稅所得等項目1,806,562,137元後，無課稅所得。應繳納所得稅1,467,312元（係外國政府所得稅），加計遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目97,502,373元，扣除以前年度所得稅調整97,502,373元及繳納土地增值稅後所認列之所得稅費用26,600,835元，所得稅費用為28,068,147元。

6.本表各項數字採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 盈餘之部 | 5,848,704,000 | 3,242,765,785 | 3,242,765,785 | - 2,605,938,215 | - 44.56 |  |
| 本期淨利 | 4,644,740,000 | 2,428,188,946 | 2,428,188,946 | - 2,216,551,054 | - 47.72 |  |
| 累積盈餘 | 82,228,000 | 52,150,926 | 52,150,926 | - 30,077,074 | - 36.58 |  |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 517,842,385 | 517,842,385 | 517,842,385 | -- |  |
| 首次採用國際財務報導 準則調整數轉列數 | 1,121,736,000 | 244,583,528 | 244,583,528 | - 877,152,472 | - 78.20 |  |
| 分配之部 | 5,848,704,000 | 3,242,765,785 | 3,242,765,785 | - 2,605,938,215 | - 44.56 |  |
| 中央政府所得者 | 4,788,572,000 | 2,631,083,264 | 2,631,083,264 | - 2,157,488,736 | - 45.05 |  |
| 股（官）息紅利 | 4,788,572,000 | 2,631,083,264 | 2,631,083,264 | - 2,157,488,736 | - 45.05 |  |
| 地方政府所得者 | 35,000 | 19,186 | 19,186 | - 15,814 | - 45.18 |  |
| 股（官）息紅利 | 35,000 | 19,186 | 19,186 | - 15,814 | - 45.18 |  |
| 其他政府機關所得者 | 161,614,000 | 88,799,157 | 88,799,157 | - 72,814,843 | - 45.05 |  |
| 股（官）息紅利 | 161,614,000 | 88,799,157 | 88,799,157 | - 72,814,843 | - 45.05 |  |
| 民股股東所得者 | 179,221,000 | 98,473,326 | 98,473,326 | - 80,747,674 | - 45.05 |  |
| 股息紅利 | 179,221,000 | 98,473,326 | 98,473,326 | - 80,747,674 | - 45.05 |  |
| 留存事業機關者 | 719,262,000 | 424,390,852 | 424,390,852 | - 294,871,148 | - 41.00 |  |
| 法定公積 | 576,648,000 | 319,061,486 | 319,061,486 | - 257,586,514 | - 44.67 |  |
| 未分配盈餘 | 142,614,000 | 105,329,366 | 105,329,366 | - 37,284,634 | - 26.14 |  |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

台灣糖業股份有限公司盈虧審定後現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 4,404,067,000 | 2,456,257,093 | - 1,947,809,907 | - 44.23 |  |
| 利息股利之調整 | - 522,784,000 | - 713,680,721 | - 190,896,721 | 36.52 |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 3,881,283,000 | 1,742,576,372 | - 2,138,706,628 | - 55.10 |  |
| 調整項目 | - 3,658,413,000 | 1,140,361,671 | 4,798,774,671 | -- |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 222,870,000 | 2,882,938,043 | 2,660,068,043 | 1,193.55 |  |
| 收取利息 | 224,150,000 | 371,048,091 | 146,898,091 | 65.54 |  |
| 收取股利 | 305,894,000 | 343,892,134 | 37,998,134 | 12.42 |  |
| 支付利息 | - 7,260,000 | - 1,259,504 | 6,000,496 | - 82.65 |  |
| 退還（支付）所得稅 | - 277,512,000 | - 81,968,802 | 195,543,198 | - 70.46 |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 468,142,000 | 3,514,649,962 | 3,046,507,962 | 650.77 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） | - 300,000,000 | 5,872,848,637 | 6,172,848,637 | -- |  |
| 減少投資 | 400,000,000 | － | - 400,000,000 | - 100.00 |  |
| 減少基金及長期應收款 | 121,302,000 | 210,155,553 | 88,853,553 | 73.25 |  |
| 減少不動產、廠房及設備 | 1,925,000 | 161,050,310 | 159,125,310 | 8,266.25 |  |
| 減少投資性不動產 | 5,750,458,000 | 1,305,580,174 | - 4,444,877,826 | - 77.30 |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 123,696,000 | 359,856,581 | 236,160,581 | 190.92 |  |
| 增加投資 | － | - 5,522,298,646 | - 5,522,298,646 | -- |  |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 1,197,608,000 | - 3,052,878,060 | - 1,855,270,060 | 154.91 |  |
| 增加使用權資產 | － | - 2,410,557 | - 2,410,557 | -- |  |
| 增加投資性不動產 | - 6,124,000 | - 5,081,677 | 1,042,323 | - 17.02 |  |
| 增加生物資產 | - 38,146,000 | - 19,987,212 | 18,158,788 | - 47.60 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,855,503,000 | - 693,164,897 | - 5,548,667,897 | -- |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | 47,744,000 | 197,603,785 | 149,859,785 | 313.88 |  |
| 減少長期債務 | － | - 44,557,198 | - 44,557,198 | -- |  |
| 發放現金股利 | - 5,129,442,000 | - 3,945,724,905 | 1,183,717,095 | - 23.08 |  |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 39,285,000 | － | 39,285,000 | - 100.00 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 5,120,983,000 | - 3,792,678,318 | 1,328,304,682 | - 25.94 |  |
| 匯率影響數 | － | 14,398,672 | 14,398,672 | -- |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 202,662,000 | - 956,794,581 | - 1,159,456,581 | -- |  |
| 期初現金及約當現金 | 1,261,531,000 | 7,503,196,508 | 6,241,665,508 | 494.77 |  |
| 期末現金及約當現金 | 1,464,193,000 | 6,546,401,927 | 5,082,208,927 | 347.10 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |  | 111年12月31日 |  |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 660,746,952,934 | 100.00 |  | 659,779,920,657 | 100.00 | 967,032,277 | 0.15 |
| 流動資產 |  | 41,255,419,964 | 6.24 |  | 47,211,636,310 | 7.16 | - 5,956,216,346 | - 12.62 |
| 現金 |  | 6,546,401,927 | 0.99 |  | 7,503,196,508 | 1.14 | - 956,794,581 | - 12.75 |
| 流動金融資產 |  | 27,678,280,149 | 4.19 |  | 33,190,657,588 | 5.03 | - 5,512,377,439 | - 16.61 |
| 應收款項 |  | 867,979,961 | 0.13 |  | 1,052,595,541 | 0.16 | - 184,615,580 | - 17.54 |
| 本期所得稅資產 |  | 49,789,050 | 0.01 |  | 65,322,621 | 0.01 | - 15,533,571 | - 23.78 |
| 存貨 |  | 4,175,333,621 | 0.63 |  | 3,490,095,118 | 0.53 | 685,238,503 | 19.63 |
| 消耗性生物資產－流動 |  | 1,558,638,774 | 0.24 |  | 1,539,214,051 | 0.23 | 19,424,723 | 1.26 |
| 預付款項 |  | 355,741,717 | 0.05 |  | 352,314,620 | 0.05 | 3,427,097 | 0.97 |
| 短期墊款 |  | 392,004 | 0.00 |  | 14,788,678 | 0.00 | - 14,396,674 | - 97.35 |
| 待出售非流動資產 |  | 22,862,761 | 0.00 |  | － | － | 22,862,761 | -- |
| 其他流動資產 |  | － | － |  | 3,451,585 | 0.00 | - 3,451,585 | - 100.00 |
| 基金、投資及長期應收款 |  | 26,406,182,736 | 4.00 |  | 20,096,684,417 | 3.05 | 6,309,498,319 | 31.40 |
| 非流動金融資產 |  | 20,011,043,767 | 3.03 |  | 13,826,554,928 | 2.10 | 6,184,488,839 | 44.73 |
| 採用權益法之投資 |  | 6,302,432,931 | 0.95 |  | 5,967,267,898 | 0.90 | 335,165,033 | 5.62 |
| 長期應收款項 |  | 92,706,038 | 0.01 |  | 302,861,591 | 0.05 | - 210,155,553 | - 69.39 |
| 不動產、廠房及設備 |  | 250,380,380,098 | 37.89 |  | 253,849,868,511 | 38.47 | - 3,469,488,413 | - 1.37 |
| 土地 |  | 232,679,395,596 | 35.21 |  | 237,839,448,341 | 36.05 | - 5,160,052,745 | - 2.17 |
| 土地改良物 |  | 348,800,261 | 0.05 |  | 264,368,067 | 0.04 | 84,432,194 | 31.94 |
| 房屋及建築 |  | 6,102,534,048 | 0.92 |  | 4,902,634,080 | 0.74 | 1,199,899,968 | 24.47 |
| 機械及設備 |  | 2,008,831,669 | 0.30 |  | 1,896,264,318 | 0.29 | 112,567,351 | 5.94 |
| 交通及運輸設備 |  | 505,056,941 | 0.08 |  | 397,308,988 | 0.06 | 107,747,953 | 27.12 |
| 什項設備 |  | 489,610,758 | 0.07 |  | 360,664,770 | 0.05 | 128,945,988 | 35.75 |
| 租賃權益改良 |  | 3,297,028 | 0.00 |  | 3,148,570 | 0.00 | 148,458 | 4.72 |
| 購建中固定資產 |  | 8,230,327,898 | 1.25 |  | 8,171,131,749 | 1.24 | 59,196,149 | 0.72 |
| 生產性植物 |  | 12,525,899 | 0.00 |  | 14,899,628 | 0.00 | - 2,373,729 | - 15.93 |
| 使用權資產 |  | 177,503,380 | 0.03 |  | 224,905,123 | 0.03 | - 47,401,743 | - 21.08 |
| 使用權資產 |  | 177,503,380 | 0.03 |  | 224,905,123 | 0.03 | - 47,401,743 | - 21.08 |
| 投資性不動產 |  | 340,618,285,018 | 51.55 |  | 335,947,595,293 | 50.92 | 4,670,689,725 | 1.39 |
| 投資性不動產－土地 |  | 335,658,460,521 | 50.80 |  | 330,831,147,504 | 50.14 | 4,827,313,017 | 1.46 |
| 投資性不動產－土地改良物 |  | 1,286,376 | 0.00 |  | 1,938,231 | 0.00 | - 651,855 | - 33.63 |
| 投資性不動產－房屋及建築 |  | 4,940,538,121 | 0.75 |  | 5,096,509,558 | 0.77 | - 155,971,437 | - 3.06 |
| 建造中之投資性不動產 |  | 18,000,000 | 0.00 |  | 18,000,000 | 0.00 | － | － |
| 無形資產 |  | 22,596,333 | 0.00 |  | 18,225,958 | 0.00 | 4,370,375 | 23.98 |
| 無形資產 |  | 22,596,333 | 0.00 |  | 18,225,958 | 0.00 | 4,370,375 | 23.98 |
| 生物資產 |  | 267,502,554 | 0.04 |  | 302,056,450 | 0.05 | - 34,553,896 | - 11.44 |
| 消耗性生物資產－非流動 |  | 111,299,460 | 0.02 |  | 125,903,158 | 0.02 | - 14,603,698 | - 11.60 |
| 生產性生物資產－非流動 |  | 156,203,094 | 0.02 |  | 176,153,292 | 0.03 | - 19,950,198 | - 11.33 |
| 其他資產 |  | 1,619,082,851 | 0.25 |  | 2,128,948,595 | 0.32 | - 509,865,744 | - 23.95 |
| 遞延資產 |  | 783,519,075 | 0.12 |  | 525,006,081 | 0.08 | 258,512,994 | 49.24 |
| 什項資產 |  | 835,563,776 | 0.13 |  | 1,603,942,514 | 0.24 | - 768,378,738 | - 47.91 |
| 資產總額 |  | 660,746,952,934 | 100.00 |  | 659,779,920,657 | 100.00 | 967,032,277 | 0.15 |
| 註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，111年底及110年底各有12,692,495,306元及11,216,910,341元。 2.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。 3.存貨成本係採移動加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。 4.不動產、廠房及設備、投資性不動產之折舊係採直線法計算。 5.不動產、廠房及設備、投資性不動產、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  |  | 110年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 200,348,309,074 |  | 30.32 | 200,266,712,139 |  | 30.35 | 81,596,935 | 0.04 |
| 流動負債 | 24,445,556,277 |  | 3.70 | 24,398,469,260 |  | 3.70 | 47,087,017 | 0.19 |
| 應付款項 | 10,938,987,486 |  | 1.66 | 12,582,818,233 |  | 1.91 | - 1,643,830,747 | - 13.06 |
| 預收款項 | 13,506,568,791 |  | 2.04 | 11,815,651,027 |  | 1.79 | 1,690,917,764 | 14.31 |
| 長期負債 | 130,599,516 |  | 0.02 | 175,156,714 |  | 0.03 | - 44,557,198 | - 25.44 |
| 長期債務 | 6,217,050 |  | 0.00 | 6,217,050 |  | 0.00 | － | － |
| 租賃負債 | 124,382,466 |  | 0.02 | 168,939,664 |  | 0.03 | - 44,557,198 | - 26.37 |
| 其他負債 | 175,772,153,281 |  | 26.60 | 175,693,086,165 |  | 26.63 | 79,067,116 | 0.05 |
| 負債準備 | 2,309,177,642 |  | 0.35 | 2,405,360,868 |  | 0.36 | - 96,183,226 | - 4.00 |
| 遞延負債 | 382,938,467 |  | 0.06 | 307,789,537 |  | 0.05 | 75,148,930 | 24.42 |
| 遞延所得稅負債 | 171,579,043,198 |  | 25.97 | 171,676,545,571 |  | 26.02 | - 97,502,373 | - 0.06 |
| 什項負債 | 1,500,993,974 |  | 0.23 | 1,303,390,189 |  | 0.20 | 197,603,785 | 15.16 |
| 權益 | 460,398,643,860 |  | 69.68 | 459,513,208,518 |  | 69.65 | 885,435,342 | 0.19 |
| 資本 | 56,367,498,650 |  | 8.53 | 56,367,498,650 |  | 8.54 | － | － |
| 資本 | 56,367,498,650 |  | 8.53 | 56,367,498,650 |  | 8.54 | － | － |
| 資本公積 | 250,153,282 |  | 0.04 | 245,749,074 |  | 0.04 | 4,404,208 | 1.79 |
| 資本公積 | 250,153,282 |  | 0.04 | 245,749,074 |  | 0.04 | 4,404,208 | 1.79 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 395,872,851,038 |  | 59.91 | 16,877,967,482 |  | 2.56 | 378,994,883,556 | 2,245.50 |
| 已指撥保留盈餘 | 395,767,521,672 |  | 59.90 | 16,825,816,556 |  | 2.55 | 378,941,705,116 | 2,252.14 |
| 未指撥保留盈餘 | 105,329,366 |  | 0.02 | 52,150,926 |  | 0.01 | 53,178,440 | 101.97 |
| 累積其他綜合損益 | 7,908,140,890 |  | 1.20 | 7,154,766,154 |  | 1.08 | 753,374,736 | 10.53 |
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | - 77,645,892 |  | - 0.01 | - 153,031,643 |  | - 0.02 | 75,385,751 | - 49.26 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | - 24,546,837 |  | - 0.00 | － |  | － | - 24,546,837 | -- |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 8,010,333,619 |  | 1.21 | 7,307,797,797 |  | 1.11 | 702,535,822 | 9.61 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － |  | － | 378,867,227,158 |  | 57.42 | - 378,867,227,158 | - 100.00 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － |  | － | 378,867,227,158 |  | 57.42 | - 378,867,227,158 | - 100.00 |
| 負債及權益總額 | 660,746,952,934 |  | 100.00 | 659,779,920,657 |  | 100.00 | 967,032,277 | 0.15 |

6.土地曾按94年1月1日之公告現值辦理重估，估計應付土地增值稅依行政院主計總處規定，列於其他負債科目。

7.期末已提撥退休金資產51億4,846萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）12億568萬餘元。

8.111年底「首次採用國際財務報導準則調整數」科目為零，係依行政院主計總處111年8月29日主會金字第1110500879號函示辦理。

9.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。