肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司

中華郵政公司成立於92年1月1日，資本額799億餘元，政府（交通部）持股100％，員工人數2萬5千餘人，主要經營業務包括各類郵件之遞送、儲金、匯兌、簡易人壽保險、集郵及屬於郵務、儲匯性質之代理業務等。

中華郵政公司111年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　營運計畫　111年度營運計畫，主要有郵件等6項，均達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）郵件 | 千件 | 1,797,739 | 1,897,035 | 99,296 | 5.52 | 國內函件較預計增加。 |
| （2）集郵 | 百萬元 | 558 | 626 | 67 | 12.14 | 創新集郵商品及加強行銷。 |
| （3）儲蓄存款 | 百萬元 | 6,742,763 | 6,798,215 | 55,452 | 0.82 | 活期閒置資金持續存入。 |
| （4）匯兌 | 百萬元 | 1,454,500 | 1,594,094 | 139,594 | 9.60 | 郵政禮券、國際匯款、外幣現鈔買賣等營業款額增加。 |
| （5）簡易壽險 | 百萬元 | 82,100 | 84,045 | 1,945 | 2.37 | 加強推展簡易壽險業務，相關保費收入增加。 |
| （6）代理業務 | 百萬元 | 4,568 | 6,324 | 1,756 | 38.45 | 委發撫卹金（退撫金）、兌付五倍券及印花稅票等營業款額增加。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　111年度固定資產建設改良擴充預算數76億6,253萬餘元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理13億元），連同110年度轉入數1億2,579萬餘元，合計可用預算數77億8,833萬餘元（含專案計畫48億7,463萬餘元、一般建築及設備29億1,369萬餘元）。決算支用數76億608萬餘元（含專案計畫48億7,463萬餘元、一般建築及設備27億3,144萬餘元），較可用預算數減少1億8,225萬餘元，約2.34％，主要係建置太陽能光電工程執行進度落後所致。未支用數中9,916萬餘元，均屬一般建築及設備，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

（二）　預算執行情形之審核

111年度決算審核結果，營業利益106億4,776萬餘元，營業外利益8億6,073萬餘元，稅前淨利115億849萬餘元，經加計所得稅利益81億3,205萬餘元後，審定本期淨利為196億4,054萬餘元。

上述營業利益較預算數減少4,995萬餘元，主要係依精算報告增提退休金準備致用人費用較預計增加所致；稅前淨利較預算數增加7億5,265萬餘元，主要係陽明海運公司以提供土地供無償使用方式，向中華郵政公司借款，111年度經協議返還土地並收回借款，收取協議價金4億餘元，什項收入較預計增加所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　111年度原編決算稅前淨利115億1,053萬217元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核分別修正減列收入266萬5,887元及支出62萬9,779元，綜計減列稅前淨利203萬6,108元，審定111年度決算稅前淨利115億849萬4,109元，加計所得稅利益81億3,205萬4,148元，本期淨利196億4,054萬8,257元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　111年度審定本期淨利196億4,054萬8,257元，連同公積轉列數2億3,404萬9,590元、其他綜合損益轉入數18億4,980萬7,602元，合計217億2,440萬5,449元，依法分配如次：（1）提列公積131億4,899萬4,648元，其中法定公積54億3,110萬1,362元、特別公積77億1,789萬3,286元；（2）分配中央政府股息紅利85億7,541萬800元；（3）未分配盈餘1元，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

111年度期初現金及約當現金3,821億507萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率變動影響，現金及約當現金淨減936億5,283萬餘元，期末現金及約當現金為2,884億5,224萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數232億4,423萬餘元，相距1,168億9,707萬餘元，主要係存放銀行同業存款較預算增加所致。又營業活動之淨現金流出2,947億5,081萬餘元，主要係存放銀行同業存款淨增；投資活動之淨現金流入2,076億1,856萬餘元，主要係按攤銷後成本衡量之流動金融資產減少所致；籌資活動之淨現金流出80億6,371萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　推動簡易壽險業務，以提供國民基本經濟保障，惟壽險業務經營衰退，且網路投保、電子保單及行動投保等推動成效仍待提升，允宜檢討研謀改善。

中華郵政公司辦理簡易壽險業務，提供國民基本經濟保障，藉由遍布各地之郵政據點，便利全民投保，增進社會福祉，並開發多樣化保險商品，以滿足客戶需求。經查該公司辦理簡易壽險營運管理情形，核有下列事項：

表1　壽險業務理賠延遲給付情形

單位︰件、％

| 年度 | 理賠總件數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理賠延遲給付 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 102 | 5,154 | 337 | 6.54 |
| 103 | 5,601 | 371 | 6.62 |
| 104 | 6,605 | 443 | 6.71 |
| 105 | 7,111 | 463 | 6.51 |
| 106 | 6,312 | 409 | 6.48 |
| 107 | 6,689 | 432 | 6.46 |
| 108 | 7,004 | 448 | 6.40 |
| 109 | 6,982 | 442 | 6.33 |
| 110 | 7,483 | 402 | 5.37 |
| 111 | 8,631 | 478 | 5.54 |

資料來源：整理自保險業公開資訊觀測站資料。

（1）　近年壽險業務經營衰退，且保險理賠延遲給付件數未有效減少，允宜研謀因應，以強化業務營運及提升壽險理賠服務品質：政府為提供國民基本經濟保障，健全簡易人壽保險制度，便利全民投保，增進社會福祉，制定簡易人壽保險法。經查該公司辦理簡易壽險業務保費收入，自109年度之1,185億餘元，下滑至111年度之840億餘元，據分析下滑原因，主要係金融監督管理委員會於109年7月1日訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」，以維持人壽保險商品之基本保險保障比重，藉以提高國人保險保障，爰配合前揭最低比率規範，經評估所販售保險商品結構後，停售儲蓄性保險商品，且6年期儲蓄性保單陸續滿期，致續期保費收入減少。該公司雖已連續2年分析保費收入減少原因，惟未研謀有效之經營改善方針；另據111年度郵政簡易人壽保險年報列示，該項保險投保率自109年度之9.27％，逐年下滑至111年度之8.80％，普及率亦自109年度之4.14％，逐年下滑至111年度之3.39％，均顯示簡易壽險業務營運有衰退趨勢。復依保險法第34條規定，保險人應於要保人或被保險人交齊證明文件後，於約定期限內給付賠償金額；無約定期限者，應於接到通知後15日內給付之。查該公司近10年度（102至111年度）壽險業務理賠延遲給付件數，自102年度之337件，增加至111年度之478件（表1）。按壽險理賠服務品質與保戶滿意度息息相關，惟該公司理賠延遲給付件數並未有效減少，據該公司提供近3年度理賠延遲給付類型統計，以病歷調查耗時居首因，次為事故調查、失能訪查等，既已查知理賠延遲給付癥結，惟未能有效檢討改善，恐影響保險服務品質，經函請中華郵政公司研謀妥處。據復：將持續開發多元商品，並辦理獎勵活動，激勵業務推展，及加速數位轉型，優化客戶體驗，以增裕保險收入；另按月產出壽險理賠契約已報未決案件統計表，追蹤並控管已申請理賠尚未結案之案件，針對超過1個月者進行催辦作業，以提升保險服務品質。

（2）　推動壽險e化作業，有助消費者投保管道多元化及便利性，惟網路投保業務及高齡客戶投保比率偏低，允宜持續加強宣導及行銷，以增裕營收：金融監督管理委員會為增進保險業服務效能，促進消費者投保管道多元化，於103年8月26日發布保險業辦理電子商務應注意事項，放寬保險業辦理網路投保業務，並建置「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、使用性及品質等3面向，訂定「網路投保件數」等25項衡量指標。經查該公司111年3月開辦網路投保業務，推出首張網路投保商品「e68定期壽險」，以貼近新型態消費習慣，截至111年底止，該保單總件數計6,671件，保費收入870萬餘元，僅占總保費收入840億4,534萬餘元之0.01％，允宜持續加強宣導及行銷，俾增裕壽險營收。又以保單投保身分類別分析，其中以中華郵政公司員工身分投保者占比高達43.61％，非員工巿場尚待積極開發；又該保單投保之年齡限制為20至60歲，其中被保險人年齡介於51至60歲間之件數僅81件，占保單總件數1.21％，我國已於107年邁入高齡社會，尚待積極拓展高齡保戶巿場，經函請中華郵政公司加強網路投保業務行銷，並積極拓展非員工及高齡保戶巿場，以增進網路投保業務及壽險營收。據復：已於電視媒體播放宣傳影片，提升網路投保能見度，嗣後將持續加強宣導及辦理各項行銷活動，保持網路投保銷售熱度，並積極拓展非員工及高齡保戶巿場，以增裕壽險營收。

（3）　配合政府節能減碳政策，開辦電子保單服務及行動投保業務，惟電子化比率尚有提升空間，推動成效仍待強化：中華郵政公司為配合綠色金融政策，推行保單無紙化作業，自111年12月27日起開辦「電子保單及電子批註單」服務，以落實節能減碳政策及永續經營發展。截至112年4月底止，網路投保電子化保單件數1,322件，占同期間整體網路投保件數3,493件之37.85％，未及4成，保單電子化作業推動仍有提升空間；另該公司自107年7月25日起開辦行動投保業務，截至111年底止，以該方式辦理之保單件數計2萬2,740件，減少使用A3及A4紙張分別為22,740張及45,480張，具節能減碳效果，惟占同期間投保總件數92萬8,700件之比率僅2.45％，占比偏低，仍待積極推動。又政府為強化保險業之服務效能，於104年訂定「保險業經營行動投保業務自律規範」，並於109年5月7日修正名稱為「保險業經營行動服務自律規範」。依109年修正後之自律規範第2條規定，所稱行動服務，包含行動投保服務、行動保全服務、行動理賠服務及行動房貸服務。經查上開自律規範修正迄今已逾3年，該公司雖已開辦行動投保業務，惟尚未推動行動保全、行動理賠及行動房貸服務，允宜加速推動，以利綠色金融政策之遂行，經函請中華郵政公司檢討改善。據復：為加速數位轉型，已規劃辦理行動保全服務及行動理賠服務，分別預計於112年第4季及113年第1季上線，並持續加強推廣電子保單服務，以落實節能減碳政策及永續經營發展。

2.　開辦國際e小包（ePacket）業務，提供民眾寄送小型輕件物品之新選擇，惟尚未與商貿往來頻繁之美國達成合作協議，允宜賡續積極研商，俾擴大服務範圍，並促進我國跨境電子商務發展。

表2　我國對美國出口貿易總值

單位：美金百萬元、％

| 年度 | 排名 | 金額 | 占我國出口 總值比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 237,533 |  |
| 108 | 2 | 46,247 | 14.05 |
| 109 |  | 50,550 | 14.65 |
| 110 |  | 65,686 | 14.72 |
| 111 |  | 75,050 | 15.65 |

資料來源：整理自財政部關務署關港貿單一窗口網站資料。

為配合跨境電子商務發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元之選擇，中華郵政公司自106年4月起開辦國際e小包（ePacket）業務，其資費較國際航空掛號函件及國際快捷低廉，且民眾可透過該公司網站查詢頁面，輸入郵件號碼後，全程追蹤郵件遞送狀態。截至112年2月底止，該公司已陸續與21個國家（地區）簽訂合作協議，並已出口國際e小包32萬2,576件，進口39萬7,868件。經以109至111年度中華郵政公司出口及進口航空平常函件收送國家（地區）分析，美國分別位居第2名及第10名；又按財政部關務署統計之出口貿易資料，自108至111年度美國均位居我國出口總值排名第2名，且金額及占比呈逐年上升趨勢（表2），顯示我國與美國貿易往來頻繁，惟該公司尚未與美國達成國際e小包合作協議，仍由美方審議中，經函請中華郵政公司持續與美方研商，以擴大服務範圍。據復：業於出席2023年國家郵政論壇（2023 National Postal Forum）期間召開會議討論，美方表示將於確認進度及簽署時程表後回覆，或另研議由雙方郵政單位直接簽署協議。

3.　為提升資產價值及營運效益，已辦理節餘空間活化作業，惟部分資產長年未出租利用，或因土地使用分區限制不易活化，允宜積極研謀善策。

中華郵政公司為提升資產價值及營運效益，於不違背事業目的、原定用途或營利事業項目前提下，由各等郵局及郵件處理中心檢討所轄房地之實際使用情形，將節餘場地妥適運用或提供他人使用以獲取收益，並訂定各等郵局及臺北郵件處理中心房地資產營運獎勵要點，以增裕營收，達成年度活化目標。依該公司自有房地資產活化執行進度報告顯示，111年度資產營運租金收入3億4,529萬餘元，較預算目標2億8,450萬元，增加21.37％，並較110年度之2億9,811萬餘元成長15.83％，顯示資產活化已具成效。惟據該公司統計，截至111年底止，節餘場地計279處，面積83,008.82平方公尺，其中尚未活化利用者計77處，除房屋老舊或現況未達可使用狀態者計10處，其餘67處僅2處曾出租使用，另65處因受土地分區使用限制（屬郵政

表3　節餘空間活化概況

單位：處

| 類別 | 數量 |
| --- | --- |
| 合計 | 279 |
| 1.已活化利用 | 202 |
| 2.尚未活化利用 | 77 |
| 2-1未曾活化利用（土地分區使用限制為機關用地或郵政用地等，或因無獨立出入口及停車場，致影響使用意願） | 65 |
| 2-2房屋老舊或現況未達可使用狀態 | 10 |
| 2-3曾出租運用，現待活化利用中 | 2 |

資料來源︰整理自中華郵政公司提供截至111年底資料。

或機關用地者計25處），致出租對象受限，或因建物格局影響業者承擔意願，皆未曾出租利用（表3）。查該公司為改善、紓緩營業場所擁擠情形，減少租用局屋及提升服務品質，已推動4年1期之專案計畫購建郵政局所，又據都市計畫公共設施用地多目標使用辦法第3條規定，郵政用地及機關用地依都市計畫法申請多目標使用，可作為一般辦公處所及商場等，為有效活化閒置資產，增進資產運用效益，經函請中華郵政公司積極研謀因應措施。據復：請各等郵局及臺北郵件處理中心重新檢視評估出租之可行性，若因建築物限制致難以出租者，將於符合成本效益前提下，整修後辦理出租，或配合專案計畫規劃使用空間，另就不具活化效益者，研議其他有效利用方案，並評估屬郵政或機關用地之節餘空間，依規定申請多目標使用，以增進資產運用效益，增裕營收。

4.　辦理原嘉義郵局徵租作業，以提升資產價值及營運效益，惟未調查租賃實例、政府標租租金等作為訂定租金底價之參考，不利確保資產出租應有收益，允宜研謀改善。

中華郵政公司為維護原嘉義郵局外貌，辦理「歷史建物原嘉義郵局建築外觀修復暨周邊景觀工程」，並於施工期間，另案辦理「郵政公司嘉義郵局所轄嘉義市文化路134號（前棟）建物公開徵租」案，以提升資產價值及營運效益，110年7月12日以底價（月租金34萬元）決標，每坪月租金458元，租賃期間計15年。惟依內政部不動產交易實價查詢服務網資料列載，鄰近店鋪月租金介於每坪2,660元至5,780元間，為原嘉義郵局租金之5.8倍至12.6倍，差異甚鉅，原嘉義郵局租金明顯低於市場行情。經查其徵租作業辦理情形，核有：（1）訂定月租金底價過程，未依「中華郵政公司房地產運用作業要點」規定，調查租賃實例、政府標租租金及房地漲跌趨勢等情，僅參考委託估價師事務所之估價報告，不利確保資產出租應有收益；（2）原徵租案終止租賃契約已逾6個月，未完成作為展示空間所需相關史料之清查與徵（彙）集作業，及辦理空間設計、取得嘉義市有形文化資產審議委員會審查許可與修繕工作，不利資產有效運用及郵政文化之傳承等情事，經函請中華郵政公司檢討改善。據復：（1）將修訂房地產運用作業要點，以因應出租標的特性及符合實際情形，並加強底價編製作業等內部控制，以強化資產營運管理；（2）部分空間將展示嘉義相關郵政文物、史料等，並規劃互動體驗，其餘空間將研議作為業務經營、行銷推廣或商品展售等，並俟外觀修復工程完工後，辦理內部空間修繕作業。

（六）　110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　110年度審核報告營業部分所列中華郵政公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.近5年度營運均獲有淨利，惟營業收入衰退，且壽險業務已連續4年發生營業損失，市場占有率亦呈現下滑趨勢，允宜積極研謀改善。 | 111年度簡易壽險收入較110年度減少，允宜研謀有效之經營改善方針，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.（1）」。 |
| 2.未使用之自有房地出租管理未臻周妥，允宜檢討改善。 | 部分資產長年未出租利用，不利活化閒置資產，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見3.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.i郵購業務營收近8成仰賴內部員工消費，且販售商品逾9成未符合平臺特色，價格亦缺乏競爭力，亟待檢討研謀改善。 |  |
| 2.為接軌國際財務報導準則，以儲匯資產撥補壽險責任準備金缺口，惟其資金缺口仍較上年度增加，亟待積極研謀善策。 |  |

（七）　其他事項

1.　中華郵政公司高雄郵局未落實辦理房地巡查作業，經管出租房地實際經營夾娃娃機店，與房屋租賃契約書列載作為辦公室之用途不符；又巡查人員辦理巡查作業未有出勤紀錄，與查訪出租郵政房地紀錄表不符等情事，經函請該公司查明妥處。據復：已議處失職人員1人申誡1次，嗣後辦理實地訪查將嚴格核對使用狀況，並確實核對巡查紀錄日期等資料之正確性，加強資產營運相關業務訓練，避免類此情形發生。

2.　中華郵政公司辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫(期間103年1月至113年12月)，分年編列預算，111年度編列預算不足支應實際需求，報准提前動支112年度預算13億元，已全數支用，主要係支付北臺灣郵件作業中心及訓練（營運）中心工程款。

茲將中華郵政公司111年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 中華郵政股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國111年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業收入 | 212,743,383,000 |  | 334,486,802,336 | 334,486,802,336 | 121,743,419,336 |  | 57.23 |
| 銷售收入 | 44,036,000 |  | 39,331,546 | 39,331,546 | - 4,704,454 |  | - 10.68 |
| 勞務收入 | 27,481,576,000 |  | 28,812,953,984 | 28,812,953,984 | 1,331,377,984 |  | 4.84 |
| 金融保險收入 | 184,292,172,000 |  | 304,736,278,758 | 304,736,278,758 | 120,444,106,758 |  | 65.35 |
| 其他營業收入 | 925,599,000 |  | 898,238,048 | 898,238,048 | - 27,360,952 |  | - 2.96 |
| 營業成本 | 174,868,745,000 |  | 289,567,488,644 | 289,567,488,644 | 114,698,743,644 |  | 65.59 |
| 銷售成本 | 25,016,000 |  | 30,268,896 | 30,268,896 | 5,252,896 |  | 21.00 |
| 勞務成本 | 20,785,396,000 |  | 22,449,425,815 | 22,449,425,815 | 1,664,029,815 |  | 8.01 |
| 金融保險成本 | 153,864,285,000 |  | 266,831,668,000 | 266,831,668,000 | 112,967,383,000 |  | 73.42 |
| 其他營業成本 | 194,048,000 |  | 256,125,933 | 256,125,933 | 62,077,933 |  | 31.99 |
| 營業毛利（毛損） | 37,874,638,000 |  | 44,919,313,692 | 44,919,313,692 | 7,044,675,692 |  | 18.60 |
| 營業費用 | 27,176,924,000 |  | 34,272,181,333 | 34,271,551,554 | 7,094,627,554 |  | 26.11 |
| 業務費用 | 23,136,674,000 |  | 28,545,966,446 | 28,545,966,446 | 5,409,292,446 |  | 23.38 |
| 管理費用 | 3,862,158,000 |  | 5,569,609,313 | 5,568,979,534 | 1,706,821,534 |  | 44.19 |
| 其他營業費用 | 178,092,000 |  | 156,605,574 | 156,605,574 | - 21,486,426 |  | - 12.06 |
| 營業利益（損失） | 10,697,714,000 |  | 10,647,132,359 | 10,647,762,138 | - 49,951,862 |  | - 0.47 |
| 營業外收入 | 166,102,000 |  | 1,038,352,916 | 1,035,687,029 | 869,585,029 |  | 523.52 |
| 採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額 | 29,272,000 |  | 34,490,924 | 31,825,037 | 2,553,037 |  | 8.72 |
| 其他營業外收入 | 136,830,000 |  | 1,003,861,992 | 1,003,861,992 | 867,031,992 |  | 633.66 |
| 營業外費用 | 107,979,000 |  | 174,955,059 | 174,955,059 | 66,976,059 |  | 62.03 |
| 其他營業外費用 | 107,979,000 |  | 174,955,059 | 174,955,059 | 66,976,059 |  | 62.03 |
| 營業外利益（損失） | 58,123,000 |  | 863,397,857 | 860,731,970 | 802,608,970 |  | 1,380.88 |
| 稅前淨利（淨損） | 10,755,837,000 |  | 11,510,530,217 | 11,508,494,109 | 752,657,109 |  | 7.00 |
| 所得稅費用（利益） | 2,151,167,000 |  | - 8,128,264,216 | - 8,132,054,148 | - 10,283,221,148 |  | -- |
| 本期淨利（淨損） | 8,604,670,000 |  | 19,638,794,433 | 19,640,548,257 | 11,035,878,257 |  | 128.25 |

註：1.本期其他綜合損益-49,782,112,499元，包括確定福利計畫之再衡量數2,510,190,269元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目327,940元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-33,574,132,832元、與不重分類之項目相關之所得稅1,300,168,086元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資損益-15,645,949,501元、採用覆蓋法重分類之其他綜合損益-7,167,110,265元、與可能重分類之項目相關之所得稅2,794,393,804元。

2.中華郵政公司111年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點，暨交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金6,392,163,100元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.中華郵政公司本期淨利19,640,548,257元，除以加權平均流通在外普通股股數7,995,800,000股後，基本每股盈餘2.46元。

4.稅前淨利11,508,494,109元，扣除未實現兌換利益等項目111,717,836,707元，加計金融資產及負債未實現評價損失等項目28,663,643,106元後，無課稅所得。應繳納所得稅60,214,205元（係外國政府所得稅），加計房地合一稅172,792元，扣除遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目8,189,845,348元及以前年度所得稅調整2,595,797元，所得稅利益為8,132,054,148元。

5.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 中華郵政股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國111年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 盈餘之部 | 10,398,551,000 |  | 21,722,651,625 | 21,724,405,449 | 11,325,854,449 |  | 108.92 |  |
| 本期淨利 | 8,604,670,000 |  | 19,638,794,433 | 19,640,548,257 | 11,035,878,257 |  | 128.25 |  |
| 累積盈餘 | － |  | － | － | － |  | -- |  |
| 公積轉列數 | 234,000,000 |  | 234,049,590 | 234,049,590 | 49,590 |  | 0.02 |  |
| 其他綜合損益轉入數 | 1,559,881,000 |  | 1,849,807,602 | 1,849,807,602 | 289,926,602 |  | 18.59 |  |
| 分配之部 | 10,398,551,000 |  | 21,722,651,625 | 21,724,405,449 | 11,325,854,449 |  | 108.92 |  |
| 中央政府所得者 | 7,795,828,000 |  | 8,575,410,800 | 8,575,410,800 | 779,582,800 |  | 10.00 |  |
| 股（官）息紅利 | 7,795,828,000 |  | 8,575,410,800 | 8,575,410,800 | 779,582,800 |  | 10.00 |  |
| 留存事業機關者 | 2,602,723,000 |  | 13,147,240,825 | 13,148,994,649 | 10,546,271,649 |  | 405.20 |  |
| 法定公積 | 2,599,638,000 |  | 5,430,662,906 | 5,431,101,362 | 2,831,463,362 |  | 108.92 |  |
| 特別公積 | 3,085,000 |  | 7,716,577,918 | 7,717,893,286 | 7,714,808,286 |  | 250,074.82 |  |
| 未分配盈餘 | － |  | 1 | 1 | 1 |  | -- |  |

註：本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 中華郵政股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國111年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 10,755,837,000 | 11,508,494,109 | 752,657,109 |  | 7.00 |  |
| 利息股利之調整 |  | - 46,551,206,000 | - 67,369,673,624 | - 20,818,467,624 |  | 44.72 |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 35,795,369,000 | - 55,861,179,515 | - 20,065,810,515 |  | 56.06 |  |
| 調整項目 |  | - 2,193,369,000 | - 281,161,169,019 | - 278,967,800,019 |  | 12,718.69 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 37,988,738,000 | - 337,022,348,535 | - 299,033,610,535 |  | 787.16 |  |
| 收取利息 |  | 91,654,782,000 | 78,164,564,500 | - 13,490,217,500 |  | - 14.72 |  |
| 收取股利 |  | 6,817,096,000 | 11,373,447,897 | 4,556,351,897 |  | 66.84 |  |
| 支付利息 |  | - 51,920,672,000 | - 43,327,324,419 | 8,593,347,581 |  | - 16.55 |  |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 2,271,887,000 | - 3,939,154,527 | - 1,667,267,527 |  | 73.39 |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 6,290,581,000 | - 294,750,815,084 | - 301,041,396,084 |  | -- |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | － | 408,249,552,107 | 408,249,552,107 |  | -- |  |
| 減少投資 |  | 34,985,588,000 | 168,210,406,700 | 133,224,818,700 |  | 380.80 |  |
| 減少基金及長期應收款 |  | － | 15,000,000 | 15,000,000 |  | -- |  |
| 減少不動產、廠房及設備 |  | － | 19,258,107 | 19,258,107 |  | -- |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 699,567,000 | - 730,271,160 | - 30,704,160 |  | 4.39 |  |
| 增加投資 |  | - 3,319,811,000 | - 359,434,547,641 | - 356,114,736,641 |  | 10,726.96 |  |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 5,845,826,000 | - 7,110,327,853 | - 1,264,501,853 |  | 21.63 |  |
| 增加投資性不動產 |  | － | - 1,600,503,323 | - 1,600,503,323 |  | -- |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | 25,120,384,000 | 207,618,566,937 | 182,498,182,937 |  | 726.49 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | － | 788,115,169 | 788,115,169 |  | -- |  |
| 減少長期債務 |  | － | - 1,095,324 | - 1,095,324 |  | -- |  |
| 發放現金股利 |  | - 7,795,828,000 | - 8,756,208,841 | - 960,380,841 |  | 12.32 |  |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 370,900,000 | - 94,523,509 | 276,376,491 |  | - 74.52 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 8,166,728,000 | - 8,063,712,505 | 103,015,495 |  | - 1.26 |  |
| 匯率影響數 |  | － | 1,543,126,024 | 1,543,126,024 |  | -- |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 23,244,237,000 | - 93,652,834,627 | - 116,897,071,627 |  | -- |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 381,388,910,000 | 382,105,076,336 | 716,166,336 |  | 0.19 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 404,633,147,000 | 288,452,241,709 | - 116,180,905,291 |  | - 28.71 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、流動金融資產淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）、存匯款淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。

| 中華郵政股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 7,987,758,925,138 | 100.00 | 7,687,037,499,662 | 100.00 | 300,721,425,475 |  | 3.91 |
| 流動資產 | 4,470,888,139,005 | 55.97 | 4,514,609,684,095 | 58.73 | - 43,721,545,091 |  | - 0.97 |
| 現金 | 27,710,749,680 | 0.35 | 25,642,666,196 | 0.33 | 2,068,083,485 |  | 8.07 |
| 存放銀行同業 | 972,354,088,097 | 12.17 | 500,678,646,391 | 6.51 | 471,675,441,706 |  | 94.21 |
| 存放央行 | 1,869,762,212,261 | 23.41 | 1,845,331,149,013 | 24.01 | 24,431,063,248 |  | 1.32 |
| 流動金融資產 | 1,551,355,320,126 | 19.42 | 2,102,692,052,912 | 27.35 | - 551,336,732,786 |  | - 26.22 |
| 應收款項 | 43,962,486,010 | 0.55 | 36,972,707,659 | 0.48 | 6,989,778,352 |  | 18.91 |
| 本期所得稅資產 | 4,080,695,638 | 0.05 | － | － | 4,080,695,638 |  | -- |
| 存貨 | 287,625,718 | 0.00 | 258,084,289 | 0.00 | 29,541,429 |  | 11.45 |
| 預付款項 | 412,067,929 | 0.01 | 1,526,701,744 | 0.02 | - 1,114,633,815 |  | - 73.01 |
| 短期墊款 | 962,893,546 | 0.01 | 1,507,675,893 | 0.02 | - 544,782,347 |  | - 36.13 |
| 押匯貼現及放款 | 35,428,257,194 | 0.44 | 39,485,671,887 | 0.51 | - 4,057,414,693 |  | - 10.28 |
| 短期擔保放款及透支 | 11,147,790,171 | 0.14 | 12,022,576,202 | 0.16 | - 874,786,031 |  | - 7.28 |
| 中期擔保放款 | 102,553,144 | 0.00 | 135,975,158 | 0.00 | - 33,422,014 |  | - 24.58 |
| 長期擔保放款 | 24,177,913,879 | 0.30 | 27,327,120,527 | 0.36 | - 3,149,206,648 |  | - 11.52 |
| 基金、投資及長期應收款 | 3,326,214,953,236 | 41.64 | 3,000,719,759,157 | 39.04 | 325,495,194,079 |  | 10.85 |
| 非流動金融資產 | 3,326,127,720,949 | 41.64 | 3,000,608,031,355 | 39.03 | 325,519,689,594 |  | 10.85 |
| 採用權益法之投資 | 87,232,287 | 0.00 | 96,727,802 | 0.00 | - 9,495,515 |  | - 9.82 |
| 長期應收款項 | － | － | 15,000,000 | 0.00 | - 15,000,000 |  | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 117,412,071,251 | 1.47 | 112,653,232,368 | 1.47 | 4,758,838,883 |  | 4.22 |
| 土地 | 80,914,284,441 | 1.01 | 80,491,188,491 | 1.05 | 423,095,950 |  | 0.53 |
| 土地改良物 | 24,298,371 | 0.00 | 17,885,515 | 0.00 | 6,412,856 |  | 35.86 |
| 房屋及建築 | 14,113,729,800 | 0.18 | 14,485,086,515 | 0.19 | - 371,356,715 |  | - 2.56 |
| 機械及設備 | 3,138,642,617 | 0.04 | 2,698,177,164 | 0.04 | 440,465,453 |  | 16.32 |
| 交通及運輸設備 | 2,386,350,651 | 0.03 | 2,570,317,153 | 0.03 | - 183,966,502 |  | - 7.16 |
| 什項設備 | 1,282,597,507 | 0.02 | 1,264,909,477 | 0.02 | 17,688,030 |  | 1.40 |
| 租賃權益改良 | 88,514,534 | 0.00 | 92,595,111 | 0.00 | - 4,080,577 |  | - 4.41 |
| 購建中固定資產 | 15,463,653,330 | 0.19 | 11,033,072,942 | 0.14 | 4,430,580,388 |  | 40.16 |
| 使用權資產 | 1,005,278,934 | 0.01 | 901,815,175 | 0.01 | 103,463,759 |  | 11.47 |
| 使用權資產 | 1,005,278,934 | 0.01 | 901,815,175 | 0.01 | 103,463,759 |  | 11.47 |
| 投資性不動產 | 14,341,378,373 | 0.18 | 12,833,843,156 | 0.17 | 1,507,535,217 |  | 11.75 |
| 投資性不動產－土地 | 10,539,453,839 | 0.13 | 9,299,093,677 | 0.12 | 1,240,360,162 |  | 13.34 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 3,801,924,534 | 0.05 | 3,534,749,479 | 0.05 | 267,175,055 |  | 7.56 |
| 無形資產 | 646,470,824 | 0.01 | 597,150,521 | 0.01 | 49,320,303 |  | 8.26 |
| 無形資產 | 646,470,824 | 0.01 | 597,150,521 | 0.01 | 49,320,303 |  | 8.26 |
| 其他資產 | 21,822,376,320 | 0.27 | 5,236,343,302 | 0.07 | 16,586,033,018 |  | 316.75 |
| 遞延資產 | 511,327,039 | 0.01 | 466,603,334 | 0.01 | 44,723,705 |  | 9.58 |
| 遞延所得稅資產 | 17,588,693,274 | 0.22 | 1,024,954,051 | 0.01 | 16,563,739,223 |  | 1,616.05 |
| 什項資產 | 3,722,356,007 | 0.05 | 3,744,785,917 | 0.05 | - 22,429,910 |  | - 0.60 |
| 資產總額 | 7,987,758,925,138 | 100.00 | 7,687,037,499,662 | 100.00 | 300,721,425,475 |  | 3.91 |

註：1.期收（付）款項及信託代理與保證之或有資產與或有負債，111年底及110年底各有1,886,771,619,488元及1,792,740,350,564元。

2.外幣資產負債已按期末匯率辦理評價。

3.存貨成本係採先進先出法計算，期末以平均法衡量。

4.不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產之折舊係採直線法計算。

5.流動金融資產、基金、投資及長期應收款、不動產、廠房及設備，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

| 中華郵政股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 負債 | 7,795,202,022,387 |  | 97.59 | 7,455,763,621,869 | 96.99 | 339,438,400,518 |  | 4.55 |
| 流動負債 | 81,746,533,094 |  | 1.02 | 70,377,712,966 | 0.92 | 11,368,820,128 |  | 16.15 |
| 短期債務 | 337,560,042 |  | 0.00 | 283,199,996 | 0.00 | 54,360,046 |  | 19.19 |
| 銀行同業存款 | 1,515,000,000 |  | 0.02 | 8,015,000,000 | 0.10 | - 6,500,000,000 |  | - 81.10 |
| 應付款項 | 62,571,923,284 |  | 0.78 | 58,430,078,187 | 0.76 | 4,141,845,097 |  | 7.09 |
| 本期所得稅負債 | 310,524,795 |  | 0.00 | 384,786,018 | 0.01 | - 74,261,223 |  | - 19.30 |
| 預收款項 | 3,152,568,515 |  | 0.04 | 3,152,120,726 | 0.04 | 447,789 |  | 0.01 |
| 流動金融負債 | 13,858,956,458 |  | 0.17 | 112,528,039 | 0.00 | 13,746,428,419 |  | 12,216.00 |
| 存款、匯款及金融債券 | 6,904,657,200,505 |  | 86.44 | 6,602,632,438,493 | 85.89 | 302,024,762,012 |  | 4.57 |
| 儲蓄存款 | 6,902,184,865,500 |  | 86.41 | 6,600,141,870,436 | 85.86 | 302,042,995,064 |  | 4.58 |
| 匯款 | 2,472,335,005 |  | 0.03 | 2,490,568,057 | 0.03 | - 18,233,052 |  | - 0.73 |
| 長期負債 | 608,269,235 |  | 0.01 | 518,415,239 | 0.01 | 89,853,996 |  | 17.33 |
| 長期債務 | 18,445,866 |  | 0.00 | 19,541,190 | 0.00 | - 1,095,324 |  | - 5.61 |
| 租賃負債 | 589,823,369 |  | 0.01 | 498,874,049 | 0.01 | 90,949,320 |  | 18.23 |
| 其他負債 | 808,190,019,553 |  | 10.12 | 782,235,055,172 | 10.18 | 25,954,964,381 |  | 3.32 |
| 負債準備 | 793,844,586,564 |  | 9.94 | 773,230,662,871 | 10.06 | 20,613,923,693 |  | 2.67 |
| 遞延負債 | 38,335,160 |  | 0.00 | 34,760,750 | 0.00 | 3,574,410 |  | 10.28 |
| 遞延所得稅負債 | 10,884,719,003 |  | 0.14 | 6,331,793,484 | 0.08 | 4,552,925,519 |  | 71.91 |
| 什項負債 | 3,422,378,826 |  | 0.04 | 2,637,838,067 | 0.03 | 784,540,759 |  | 29.74 |
| 權益 | 192,556,902,750 |  | 2.41 | 231,273,877,793 | 3.01 | - 38,716,975,042 |  | - 16.74 |
| 資本 | 79,958,000,000 |  | 1.00 | 79,932,000,000 | 1.04 | 26,000,000 |  | 0.03 |
| 資本 | 79,958,000,000 |  | 1.00 | 79,932,000,000 | 1.04 | 26,000,000 |  | 0.03 |
| 資本公積 | 6,407,425,375 |  | 0.08 | 6,407,425,375 | 0.08 | － |  | － |
| 資本公積 | 6,407,425,375 |  | 0.08 | 6,407,425,375 | 0.08 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 80,634,866,188 |  | 1.01 | 64,612,972,033 | 0.84 | 16,021,894,155 |  | 24.80 |
| 已指撥保留盈餘 | 80,634,866,187 |  | 1.01 | 64,612,972,033 | 0.84 | 16,021,894,154 |  | 24.80 |
| 未指撥保留盈餘 | 1 |  | 0.00 | － | 0.00 | 1 |  | 193.94 |
| 累積其他綜合損益 | 25,556,611,188 |  | 0.32 | 77,188,531,289 | 1.00 | - 51,631,920,101 |  | - 66.89 |
| 確定福利計畫之再衡量數 | - 4,971,445,125 |  | - 0.06 | - 7,481,963,334 | - 0.10 | 2,510,518,209 |  | - 33.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 32,627,464,736 |  | 0.41 | 79,802,175,145 | 1.04 | - 47,174,710,409 |  | - 59.11 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | - 2,099,408,423 |  | - 0.03 | 4,868,319,478 | 0.06 | - 6,967,727,901 |  | -- |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － |  | － | 3,132,949,096 | 0.04 | - 3,132,949,096 |  | - 100.00 |
| 首次採用國際財務 報導準則調整數 | － |  | － | 3,132,949,096 | 0.04 | - 3,132,949,096 |  | - 100.00 |
| 負債及權益總額 | 7,987,758,925,138 |  | 100.00 | 7,687,037,499,662 | 100.00 | 300,721,425,475 |  | 3.91 |

6.土地曾按101年1月1日之公告現值辦理重估，估計應付土地增值稅依行政院主計總處規定，列於其他負債科目。

7.期末已提撥退休金資產1,196億3,304萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）128億7,081萬餘元。

8.期末資本增加26,000,000元，係為強化資本結構，辦理特別公積轉增資。

9.111年底「首次採用國際財務報導準則調整數」科目為零，係依行政院主計總處111年8月29日主會金字第1110500879號函示辦理。

10.本表各項數字因採四捨五入方式計算，細項數字之和與合計數或有差異。