戊、附　　錄

壹、國營事業購建固定資產計畫執行情形

0

依據「111年度中央政府總預算附屬單位預算編製應行注意事項－營業部分」之規定，各事業購建固定資產，其中新興專案計畫部分，應妥作可行性評估、核實估列計畫投資總額，以及核實成本效益分析；繼續計畫應逐年重新評估，如較原定目標降低，或預算保留多年未動用主體預算者，應即檢討緩辦、停辦或採取必要改進措施等原則辦理。又各國營事業配合國家經濟建設及再生能源發電計畫之實施，或因應營運之永續發展暨提升企業競爭力等需要，擴充設備、增建廠房及營業場所，暨汰換機器設備等，投資金額甚為龐鉅，其執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升。鑑於各國營事業購建固定資產計畫項目繁多，爰以各計畫預算投資金額達1億元以上者，列為考核範圍。各國營事業近5年度（107至111年度）重大購建固定資產計畫實際執行投資金額介於897億餘元至1,592億餘元之間（圖1）。茲將111年度預算及各項計畫執行情形、本部所提重要審核意見，列述如次：

一、111年度預算執行情形

111年度各國營事業列有1億元以上重大購建固定資產計畫者，計有台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司、臺灣菸酒公司、中華郵政公司、臺灣鐵路管理局、臺灣港務公司及桃園國際機場公司等9家，共有101項計畫，全部計畫預算投資金額2兆7,444億3萬餘元，截至111年底止，累計可用預算數1兆2,629億2,226萬餘元，以台灣電力公司9,223億5,163萬餘元、占全部累計可用預算數之73.03％最高，其次為臺灣鐵路管理局919億477萬餘元、占全部累計可用預算數之7.28％（圖2）。執行結果，累計支用數1兆2,366億853萬餘元，其中111年度可用預算數1,757億9,019萬餘元，決算支用數1,592億996萬餘元，整體執行率為90.57％，惟仍有臺灣菸酒公司1家國營事業之計畫預算執行率未及80％（圖3）。茲將各國營事業111年度重大購建固定資產計畫預算執行情形，分述如次：

資料來源：整理自各國營事業提供資料。

百萬元

（一）　台灣糖業公司，計有「農業循環豬場改建投資計畫」等13項，截至111年底止，累計可用預算數90億9,257萬餘元，累計支用數85億3,463萬餘元，其中111年度可用預算數23億6,766萬餘元，決算支用數20億9,508萬餘元，執行率為88.49％。

（二）　台灣中油公司，計有「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」等15項，截至111年底止，累計可用預算數859億1,482萬餘元，累計支用數816億8,551萬餘元，其中111年度可用預算數264億9,120萬餘元，決算支用數260億5,460萬餘元，執行率為98.35％。

（三）　台灣電力公司，計有「林口電廠更新擴建計畫」等33項，截至111年底止，累計可用預算數9,223億5,163萬餘元，累計支用數9,086億358萬餘元，其中111年度可用預算數883億1,656萬餘元，決算支用數761億3,735萬餘元，執行率為86.21％。

（四）　台灣自來水公司，計有「備援調度幹管工程計畫」等19項，截至111年底止，累計可用預算數865億103萬餘元，累計支用數849億4,410萬餘元，其中111年度可用預算數171億9,788萬餘元，決算支用數156億4,094萬餘元，執行率為90.95％。

（五）　臺灣菸酒公司，計有「臺北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」等3項，截至111年底止，累計可用預算數11億8,786萬元，累計支用數9億2,643萬餘元，其中111年度可用預算數6億6,408萬元，決算支用數4億266萬餘元，執行率為60.63％，主要係「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」執行進度落後所致。

（六）　中華郵政公司，計有「郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫」等2項，截至111年底止，累計可用預算數227億9,929萬餘元，累計支用數266億9,529萬餘元，其中111年度可用預算數與決算支用數均為48億7,463萬餘元，執行率為100％。

（七）　臺灣鐵路管理局，計有「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」等9項，截至111年底止，累計可用預算數919億477萬餘元，累計支用數880億4,876萬餘元，其中111年度可用預算數219億7,165萬餘元，決算支用數201億64萬餘元，執行率為91.48％。

（八）　臺灣港務公司，計有「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」等3項，截至111年底止，累計可用預算數200億3,923萬餘元，累計支用數188億7,037萬餘元，其中111年度可用預算數41億8,863萬餘元，決算支用數41億8,858萬餘元，執行率為99.99％。

（九）　桃園國際機場公司，計有「臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫」等4項，截至111年底止，累計可用預算數231億3,102萬餘元，累計支用數222億9,983萬餘元，其中111年度可用預算數97億1,787萬餘元，決算支用數97億1,545萬餘元，執行率為99.98％。

二、各項計畫執行情形

111年度9家國營事業1億元以上重大購建固定資產計畫共101項，計畫預算投資金額2兆7,444億3萬餘元，其中於111年度完成者計15項，預算投資金額2,014億4,760萬餘元；經行政院、主管機關同意緩辦或停止辦理者計4項，預算投資金額2,869億4,949萬元；尚待以後年度繼續執行完成者82項（如下表），預算投資金額2兆2,560億294萬餘元。茲將各項計畫執行情形歸納列述如次：

| 111年度國營事業各重大購建固定資產計畫執行概況 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 計畫項數 | 執行情形 |  |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 緩辦或 停止辦理 | 尚待繼續執行 |  |  |
|  |  |  |  | 進度超前 | 進度相同 | 進度落後 |
| 合 計 | 101 | 15 | 4 | 10 | 54 | 18 |
| 台灣糖業公司 | 13 | 5 | 2 | - | 6 | - |
| 台灣中油公司 | 15 | 1 | - | - | 13 | 1 |
| 台灣電力公司 | 33 | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 |
| 台灣自來水公司 | 19 | 2 | - | 3 | 10 | 4 |
| 臺灣菸酒公司 | 3 | - | 1 | - | - | 2 |
| 中華郵政公司 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 臺灣鐵路管理局 | 9 | - | - | - | 5 | 4 |
| 臺灣港務公司 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 桃園國際機場公司 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 資料來源：整理自各國營事業提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

（一）　計畫於111年度完成者15項，預算投資金額2,014億4,760萬餘元，累計支用數1,860億8,311萬餘元，較累計可用預算數1,879億4,928萬餘元，減少18億6,617萬餘元，約0.99％。

1.　台灣糖業公司5項：（1）臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫，預算投資金額3億2,004萬餘元，累計支用數3億1,604萬餘元，較累計可用預算數3億2,004萬餘元，減少400萬元，約1.25％；（2）臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫，預算投資金額3億5,284萬餘元，累計支用數3億4,429萬餘元，較累計可用預算數3億5,284萬餘元，減少855萬元，約2.42％；（3）小港廠提油設備更新投資計畫，預算投資金額4億元，累計支用數3億9,827萬餘元，較累計可用預算數4億元，減少172萬餘元，約0.43％；（4）臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫，預算投資金額2億3,713萬餘元，累計支用數2億3,513萬餘元，較累計可用預算數2億3,713萬餘元，減少200萬元，約0.84％；（5）高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫，預算投資金額2億1,863萬餘元，累計支用數2億1,712萬餘元，較累計可用預算數2億1,863萬餘元，減少150萬餘元，約0.69％。

2.　台灣中油公司1項：煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫，預算投資金額16億9,710萬元，累計支用數15億8,843萬餘元，較累計可用預算數16億9,710萬元，減少1億866萬餘元，約6.40％。

3.　台灣電力公司5項：（1）林口電廠更新擴建計畫，預算投資金額1,524億9,442萬餘元，累計支用數1,393億9,096萬餘元，較累計可用預算數1,400億857萬餘元，減少6億1,760萬餘元，約0.44％；（2）板橋一次變電所改建計畫，預算投資金額27億7,100萬元，累計支用數25億3,969萬餘元，較累計可用預算數25億7,495萬餘元，減少3,526萬餘元，約1.37％；（3）澎湖低碳島風力發電計畫，預算投資金額14億4,600萬元，累計支用數11億9,767萬餘元，較累計可用預算數13億8,865萬餘元，減少1億9,098萬餘元，約13.75％；（4）離岸風力發電第一期計畫，預算投資金額259億5,152萬餘元，累計支用數259億4,059萬餘元，較累計可用預算數259億5,152萬餘元，減少1,092萬餘元，約0.04％；（5）鯉魚潭水庫景山水力發電計畫，預算投資金額3億1,737萬餘元，累計支用數3億1,106萬餘元，較累計可用預算數3億1,737萬餘元，減少631萬餘元，約1.99％。

4.　台灣自來水公司2項：（1）無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程，預算投資金額70億4,900萬元，累計支用數63億8,160萬餘元，較累計可用預算數64億900萬餘元，減少2,739萬餘元，約0.43％；（2）緊急抗旱水源應變計畫2.0，預算投資金額7億8,897萬餘元，累計支用數6億4,984萬餘元，較累計可用預算數6億6,990萬餘元，減少2,005萬餘元，約2.99％。

5.　臺灣港務公司1項：高雄港客運專區建設計畫，預算投資金額45億1,700萬元，累計支用數與累計可用預算數均為45億1,700萬元。

6.　桃園國際機場公司1項：桃園國際機場空側設施全面強化工程，預算投資金額28億8,654萬元，累計支用數20億5,535萬餘元，較累計可用預算數28億8,654萬元，減少8億3,118萬餘元，約28.80％。

（二）　計畫變更報准緩辦或停止辦理者4項，預算投資金額2,869億4,949萬元，實際已投資2,812億8,969萬餘元。

1.　台灣糖業公司2項：（1）臺北雙園循環住宅投資計畫，預算投資金額3億5,354萬餘元，實際已動支357萬餘元，因配合鄰地辦理都市更新計畫及提升土地開發效益，報經經濟部於111年11月17日同意停辦；（2）新竹竹科循環住宅投資計畫，預算投資金額4億3,967萬餘元，實際已動支965萬餘元，因新竹市政府審議要求及營建物價上漲，經檢討致無法達成預期效益，報經經濟部於111年12月12日同意停辦。

2.　台灣電力公司1項：係核能四廠第一、二號機發電工程計畫，預算投資金額2,838億7,913萬餘元，實際已動支2,812億7,646萬餘元，行政院為回應各界對核電安全之疑慮，於103年4月28日宣布「核四1號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四2號機全部停工」。

3.　臺灣菸酒公司1項：係臺北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫，預算投資金額22億7,713萬餘元，因文化資產再利用等事項經與臺北市政府協調，無法達成共識，致未動支計畫預算，報經財政部於110年7月26日同意緩辦。

（三）　計畫尚待以後年度繼續執行完成者82項，預算投資金額2兆2,560億294萬餘元，累計支用數7,692億4,895萬餘元，較累計可用預算數7,933億7,661萬餘元，減少241億2,766萬餘元，約3.04％。

各國營事業重大購建固定資產計畫尚待以後年度繼續執行者計82項，其中實際進度較預計進度超前者，計有台灣電力公司中區一期輸變電專案計畫等10項（預算投資金額3,898億3,571萬餘元）；實際進度與預計進度相同者，計有台灣糖業公司高雄橋中建屋出租投資計畫等54項（預算投資金額1兆2,411億9,123萬餘元）；實際進度較預計進度落後者，計有台灣中油公司石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫等18項（預算投資金額6,249億7,599萬餘元）。茲將計畫進度落後情形，分述如次：

1.　台灣中油公司1項：石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫，預算投資金額823億2,594萬餘元，實際進度0.32％，較預計進度落後0.08個百分點，係因計畫尚待行政院審查核准。

2.　台灣電力公司4項：（1）湖山水庫小水力發電計畫，預算投資金額1億6,902萬餘元，實際進度99.99％，較預計進度落後0.01個百分點，係因未如期取得執照，影響商轉期程；（2）大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫，預算投資金額1,104億6,014萬餘元，實際進度87.84％，較預計進度落後2.63個百分點，係新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及技術人力短缺，影響工進；（3）協和電廠更新改建計畫，預算投資金額1,218億55萬餘元，實際進度12.12％，較預計進度落後0.35個百分點，係環境影響評估審查進度未如預期，影響工進；（4）風力發電第五期計畫，預算投資金額34億7,000萬元，實際進度79.51％，較預計進度落後1.87個百分點，係因東北季風強勁無法執行風機吊裝作業，影響工進。

3.　台灣自來水公司4項：（1）員崠淨水場擴建工程計畫，預算投資金額3億2,405萬元，實際進度99.64％，較預計進度落後0.36個百分點，係新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及國內各大宗原物料、建材等單價上漲，影響工進；（2）鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程，預算投資金額98億2,536萬元，實際進度69.63％，較預計進度落後0.07個百分點，係因土地取得未如預期，影響工進；（3）臺南山上淨水場供水系統改善工程計畫，預算投資金額27億9,000萬元，實際進度57.11％，較預計進度落後0.53個百分點，係現場單元配合供水調配無法全面展開施作，影響工進；（4）大安大甲溪聯通管工程計畫，預算投資金額51億9,000萬元，實際進度0.01％，較預計進度落後0.54個百分點，係工程招標作業未如預期。

4.　臺灣菸酒公司2項：（1）嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫，預算投資金額1億2,607萬元，實際進度99.72％，較預計進度落後0.28個百分點，係工程款未及於年底撥付；（2）南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫，預算投資金額11億5,229萬元，實際進度55.99％，較預計進度落後4.01個百分點，係新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及辦理變更設計，影響工進。

5.　中華郵政公司2項：（1）郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫，預算投資金額258億4,694萬餘元，實際進度90.98％，較預計進度落後0.02個百分點，係新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及缺工，影響工進；（2）購建郵政局所計畫，預算投資金額64億1,170萬餘元，實際進度49.03％，較預計進度落後0.97個百分點，係基地資料蒐集及委託技術服務前置作業未如預期，影響工進。

6.　臺灣鐵路管理局4項：（1）臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程，預算投資金額15億4,050萬元，實際進度99.99％，較預計進度落後0.01個百分點，係辦理驗收及決算等作業費時，影響執行進度；（2）鐵路行車安全改善計畫，預算投資金額275億2,240萬元，實際進度95.73％，較預計進度落後0.02個百分點，係天候因素及決算作業程序繁複，影響工進；（3）臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年），預算投資金額997億3,000萬元，實際進度80.59％，較預計進度落後0.05個百分點，係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，交車或驗收時程延後；（4）臺鐵電務智慧化提升計畫，預算投資金額306億1,000萬元，實際進度67.95％，較預計進度落後0.03個百分點，係規劃設計作業延遲，及辦理契約變更、驗收等進度未如預期。

7.　桃園國際機場公司1項：臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫，預算投資金額956億8,100萬元，實際進度44.64％，較預計進度落後0.06個百分點，係招標作業未如預期，影響工進。

有關111年度82項尚待以後年度繼續執行完成之計畫，其投資金額、累計可用預算數、累計支用數、計畫累計進度、落後原因及其他說明等，詳后附表。

三、審核情形

各國營事業重大購建固定資產計畫項數多，且投資金額甚為龐鉅，其計畫執行良窳，攸關各事業經營成敗，亦影響國家經濟發展及國民生活品質之提升，本部歷年均列為加強考核項目之一。111年度各項重大購建固定資產計畫預算執行率欠佳、實際進度較預計進度落後者，本部已分別函請相關主管機關或各事業檢討改善，據復：已檢討並研訂改善措施積極執行中，本部已列管繼續注意加強考核其改善成效。茲將所提重要審核意見歸納摘述如次：

（一）　經濟部所屬台灣糖業公司、台灣中油公司、台灣電力公司、台灣自來水公司辦理80項計畫：預算投資金額2兆3,320億3,909萬元，截至111年底止，累計可用預算數1兆1,038億6,007萬餘元，累計支用數1兆837億6,783萬餘元，其執行情形，核有：部分計畫執行進度落後、展延計畫期程、大幅上修投資金額及事前規劃尚欠審慎周延，肇致緩辦或停辦等情事，經函請經濟部督促檢討改善（詳甲－25頁）。

（二）　台灣糖業公司

農業循環豬場改建投資計畫：預算投資金額107億4,079萬元，執行期程為107年10月至112年12月，截至111年底止，累計可用預算數與累計支用數均為63億130萬元，其執行情形，核有：為提升畜殖環境品質辦理農業循環豬場改建投資計畫，惟相關許可證照延遲取得及工程履約爭議，致工程進度嚴重落後；又部分完工豬舍污水處理量超標，未符設計標準等情事，經函請台灣糖業公司檢討改善（詳乙－32頁）。

（三）　台灣中油公司

1.　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫：預算投資金額965億6,243萬餘元，執行期程為105年7月至118年12月，截至111年底止，累計可用預算數366億6,186萬餘元，累計支用數364億7,757萬餘元，其執行情形，核有：三接計畫經行政院於104年9月核定後，迭遭環保團體及地方人士抗爭，為回應環保團體訴求，歷經3次計畫修正，該計畫變更後投資金額調增為965億6,243萬餘元，惟供氣時程已後推至114年6月，較台灣電力公司大潭燃氣機組計畫規劃7至9號新興機組之併聯商轉時間點（預計於112年7月至113年6月間）落後，氣源短供期間仍須由臺中及永安接收站調度因應，徒增系統操作風險，影響燃氣發電之穩定性等情事，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－63頁）。

2.　天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫：預算投資金額521億8,515萬餘元，執行期程為110年1月至119年12月，截至111年底止，累計可用預算數2億4,105萬餘元，尚無支用數，其執行情形，核有：三接二期計畫之替代方案，仍涉及保安林解編、地質調查、環評等事項，須納入可行性研究辦理計畫變更等情事，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－63頁）。

3.　天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫：預算投資金額289億3,476萬餘元，執行期程為108年1月至116年12月，截至111年底止，累計可用預算數20億4,149萬餘元，累計支用數20億4,080萬餘元，其執行情形，核有：辦理永安五期儲槽標案，間有研修計畫欠周延及興建策略未明，致標案一再流標，影響後續規劃及推動等情事，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－62頁）。

4.　天然氣事業部臺中廠港外擴建（四期）投資計畫：預算投資金額514億3,237萬餘元，執行期程為110年1月至117年12月，截至111年底止，累計可用預算數與累計支用數均為8,137萬餘元，其執行情形，核有：臺中廠港外擴建（四期）計畫用地遲未取得，推延環評及興建儲槽等執行期程等情事，經函請台灣中油公司檢討改善（詳乙－64頁）。

（四）　台灣電力公司

1.　核能四廠第一、二號機發電工程計畫：預算投資金額2,838億7,913萬餘元，執行期程為81年7月至103年12月，截至111年底止，累計可用預算數2,813億90萬餘元，累計支用數2,812億7,646萬餘元，其執行情形，核有：核四轉型方案迄未核定，且核四計畫燃料束遲未完成處理作業，衍生額外貯存費用，另核四計畫庫存材料去化緩慢，甚有調撥材料2年仍未使用等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－109頁）。

2.　離岸風力發電第一期計畫：預算投資金額259億5,152萬餘元，執行期程為104年3月至111年6月，截至111年底止，累計可用預算數259億5,152萬餘元，累計支用數259億4,059萬餘元，其執行情形，核有：離岸風力發電案場已完工商轉，惟運轉與發電成效未如預期等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－105頁）。

3.　離岸風力發電第二期計畫：預算投資金額573億2,396萬元，執行期程為108年4月至114年12月，截至111年底止，累計可用預算數39億8,641萬餘元，累計支用數39億5,984萬餘元，其執行情形，核有：配合政策提出產業關聯執行方案，惟部分國產化項目尚未符合政府產業政策等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－106頁）。

4.　風力發電第五期計畫：預算投資金額34億7,000萬元，執行期程為106年1月至113年6月，截至111年底止，累計可用預算數21億4,456萬元，累計支用數21億4,177萬餘元，其執行情形，核有：部分設置場址仍因招標未如預期、土地租用範圍與都市設計審議辦理爭議等，執行進度落後等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－113頁）。

5.　臺中電廠新建燃氣機組計畫：預算投資金額1,180億6,169萬餘元，執行期程為107年3月至121年6月，截至111年底止，累計可用預算數299億667萬餘元，累計支用數206億1,283萬餘元，其執行情形，核有：推動臺中電廠新建燃氣機組計畫，有助能源轉型及改善空污，惟海域環評進度未如預期，且未適時尋求協助釐清都市設計審議事宜，致計畫期程嚴重延宕等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－113頁）。

6.　全臺小水力發電第一期計畫：預算投資金額27億3,006萬餘元，執行期程為107年7月至113年10月，截至111年底止，累計可用預算數17億5,416萬餘元，累計支用數17億4,931萬餘元，其執行情形，核有：因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、缺工及工程規劃欠周，修正延後商轉期程等情事，經函請台灣電力公司檢討改善（詳乙－112頁）。

（五）　台灣自來水公司

1. 降低漏水率計畫（102至113年）：預算投資金額826億元，執行期程為102年1月至113年12月，截至111年底止，累計可用預算數621億8,077萬餘元，累計支用數618億6,834萬餘元，其執行情形，核有：為減少水資源流失，持續辦理降低漏水率計畫，惟小區管網維護管理作業未臻周全，且漏水修復處理時效未如預期等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－131頁）。

2.　緊急抗旱水源應變計畫2.0：預算投資金額7億8,897萬餘元，執行期程為110年3月至110年8月，截至111年底止，累計可用預算數6億6,990萬餘元，累計支用數6億4,984萬餘元，其執行情形，核有：為因應旱災購置建築工地緊急抗旱設備，惟設備建置後財產登帳列管事宜未盡周全等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－144頁）。

3.　老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年）：預算投資金額4億2,700萬元，執行期程為110年1月至113年12月，截至111年底止，累計可用預算數1億6,785萬餘元，累計支用數1億3,552萬餘元，其執行情形，核有：推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有助改善漏水減少水資源浪費，惟執行進度未如預期等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－140頁）。

4.　屏東縣萬巒鄉供水工程計畫：預算投資金額1億7,600萬元，執行期程為110年1月至112年8月，截至111年底止，累計可用預算數1億1,975萬餘元，累計支用數1億1,507萬餘元，其執行情形，核有：為解決屏東縣萬巒鄉自來水使用需求，辦理供水工程，惟土建工程因故終止契約，且接續工程多次流標，遲延計畫完工期程等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－142頁）。

5.　屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫：預算投資金額1億4,500萬元，執行期程為111年1月至113年6月，截至111年底止，累計可用預算數1,541萬元，累計支用數552萬餘元，其執行情形，核有：推動屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫，有助提升自來水普及率，惟鹽埔淨水場、鑿井、導送水管及緊急供水工程進度未如預期，且淨水場生態檢核作業未臻落實等情事，經函請台灣自來水公司檢討改善（詳乙－133頁）。

（六）　臺灣鐵路管理局

臺鐵電務智慧化提升計畫：預算投資金額306億1,000萬元，執行期程為106年1月至113年12月，截至111年底止，累計可用預算數112億8,713萬餘元，累計支用數97億4,354萬餘元，其執行情形，核有：辦理具時間急迫性、影響列車安全之老舊電務基礎設施改善計畫，因規劃作業欠周，執行迄107月7月始決議將相關計畫項目併案辦理，復未妥慎考量計畫特性積極執行，耽延採購作業期間，執行進度嚴重落後，致計畫效益未能如期發揮等情事，經函請臺灣鐵路管理局檢討改善（詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲－45頁）。

（七）　桃園國際機場公司

臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫：預算投資金額956億8,100萬元，執行期程為101年1月至115年12月，截至111年底止，累計可用預算數194億99萬餘元，累計支用數194億98萬餘元，其執行情形，核有：未妥善辦理規劃作業致耽延執行進度，又計畫修正後經費與完工日期已大幅調增與展延，仍有部分工程執行進度落後情事，經函請桃園國際機場公司檢討改善（詳乙－296頁）。

國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大興建計畫待完成，且進度較預計超前者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 第七輸變電計畫 | 99年1月至114年12月 |
|  |  | 北區一期電網專案計畫 | 105年1月至115年12月 |
|  |  | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 107年1月至114年12月 |
|  |  | 中區一期輸變電專案計畫 | 108年1月至115年12月 |
|  |  | 北區二期輸變電專案計畫 | 108年1月至117年12月 |
|  |  | 變電所整所改建一期專案計畫 | 108年1月至123年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 離島地區供水改善計畫第二期 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫（110－113年） | 110年1月至113年12月 |
|  |  | 備援調度幹管工程計畫 | 110年1月至115年12月 |
| 交通部 | 臺灣港務公司 | 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 | 106年1月至113年12月 |
| 二、重大興建計畫待完成，且進度與預計相同者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 農業循環豬場改建投資計畫 | 107年10月至112年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 236,871,164 | 213,290,285 | 213,232,563 | 94.43 | 94.74 | 0.31 |  |
| 5,511,156 | 1,905,469 | 1,903,984 | 28.12 | 28.81 | 0.69 |  |
| 60,679,149 | 15,702,336 | 15,613,904 | 40.83 | 41.19 | 0.36 |  |
| 6,961,471 | 134,702 | 133,166 | 16.99 | 17.01 | 0.02 |  |
| 9,562,068 | 35,549 | 35,388 | 7.14 | 7.15 | 0.01 |  |
| 29,352,684 | 1,033,442 | 1,010,780 | 7.21 | 7.38 | 0.17 |  |
| 987,500 | 684,600 | 602,628 | 64.06 | 64.26 | 0.20 |  |
| 427,000 | 167,854 | 135,521 | 44.21 | 44.25 | 0.04 |  |
| 19,946,000 | 3,629,000 | 3,128,947 | 18.63 | 19.11 | 0.48 |  |
| 19,537,524 | 14,740,589 | 13,571,769 | 82.03 | 83.39 | 1.36 |  |
| 10,740,790 | 6,301,300 | 6,301,300 | 58.67 | 58.67 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣糖業公司 | 高雄學府循環住宅投資計畫 | 109年3月至112年12月 |
|  |  | 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫 | 109年3月至112年12月 |
|  |  | 嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院） | 110年10月至113年12月 |
|  |  | 屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫 | 111年3月至114年6月 |
|  |  | 高雄橋中建屋出租投資計畫 | 111年3月至114年6月 |
|  | 台灣中油公司 | 天然氣事業部臺中廠二期投資計畫 | 101年7月至112年12月 |
|  |  | 天然氣事業部臺中廠至通霄站新設陸管投資計畫 | 105年7月至112年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫 | 105年7月至118年12月 |
|  |  | 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 | 106年1月至117年6月 |
|  |  | 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 | 108年1月至116年12月 |
|  |  | 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫 | 108年7月至112年6月 |
|  |  | 天然氣事業部臺中廠三期投資計畫 | 109年1月至115年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 445,721 | 445,721 | 262,227 | 58.83 | 58.83 | － |  |
| 432,969 | 432,969 | 371,657 | 77.16 | 77.16 | － |  |
| 250,000 | 75,000 | 75,000 | 30.00 | 30.00 | － |  |
| 663,770 | 9,300 | 9,300 | 10.00 | 10.00 | － |  |
| 400,110 | 4,270 | 4,270 | 1.06 | 1.06 | － |  |
| 20,907,314 | 17,753,179 | 14,322,088 | 93.13 | 93.13 | － |  |
| 7,434,020 | 4,162,940 | 4,162,939 | 65.87 | 65.87 | － |  |
| 96,562,438 | 36,661,867 | 36,477,579 | 37.97 | 37.97 | － |  |
| 76,831,334 | 16,480,095 | 16,260,862 | 30.73 | 30.73 | － |  |
| 28,934,761 | 2,041,495 | 2,040,803 | 7.06 | 7.06 | － |  |
| 2,196,000 | 1,375,665 | 1,331,665 | 62.64 | 62.64 | － |  |
| 34,370,724 | 4,750,549 | 4,750,549 | 13.82 | 13.82 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣中油公司 | 四萬噸級成品油輪新建投資計畫 | 109年7月至113年12月 |
|  |  | 示範級軟碳製程工場新建投資計畫 | 110年1月至114年6月 |
|  |  | 天然氣事業部臺中廠港外擴建（四期）投資計畫 | 110年1月至117年12月 |
|  |  | 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 煉製事業部大林廠增產0.3wt％超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫 | 110年7月至114年12月 |
|  |  | 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫 | 111年7月至115年12月 |
|  | 台灣電力公司 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 100年1月至114年12月 |
|  |  | 臺中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 | 106年1月至114年12月 |
|  |  | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 107年2月至117年12月 |
|  |  | 臺中電廠新建燃氣機組計畫 | 107年3月至121年6月 |
|  |  | 全臺小水力發電第一期計畫 | 107年7月至113年10月 |
|  |  | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 | 107年7月至112年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 1,702,880 | 269,141 | 269,138 | 24.00 | 24.00 | － |  |
| 7,987,529 | 225,190 | 225,190 | 2.82 | 2.82 | － |  |
| 51,432,375 | 81,376 | 81,376 | 0.15 | 0.15 | － |  |
| 52,185,158 | 241,050 | － | － | － | － |  |
| 7,018,596 | 174,307 | 174,171 | 2.48 | 2.48 | － |  |
| 7,577,591 | 720 | 720 | 0.30 | 0.30 | － |  |
| 79,556,688 | 65,294,556 | 65,286,164 | 99.87 | 99.87 | － |  |
| 16,101,483 | 12,648,306 | 10,206,678 | 90.10 | 90.10 | － |  |
| 116,873,374 | 48,120,428 | 47,762,906 | 57.65 | 57.65 | － |  |
| 118,061,691 | 29,906,672 | 20,612,831 | 23.27 | 23.27 | － |  |
| 2,730,066 | 1,754,169 | 1,749,317 | 65.00 | 65.00 | － |  |
| 710,592 | 672,160 | 568,172 | 96.00 | 96.00 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣電力公司 | 萬里水力發電計畫 | 107年7月至122年12月 |
|  |  | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 離岸風力發電第二期計畫 | 108年4月至114年12月 |
|  |  | 臺中發電廠第5－10號機空污改善工程計畫 | 108年5月至114年12月 |
|  |  | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 108年8月至119年12月 |
|  |  | 宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 109年1月至112年9月 |
|  |  | 南區一期輸變電專案計畫 | 110年1月至119年12月 |
|  |  | 綠能第一期計畫 | 110年7月至113年12月 |
|  |  | 霧社水庫防淤工程計畫 | 111年1月至116年12月 |
|  |  | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 111年1月至123年12月 |
|  |  | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 111年6月至117年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 降低漏水率計畫（102至113年） | 102年1月至113年12月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 9,596,238 | 72,412 | 72,009 | 4.67 | 4.67 | － |  |
| 6,983,527 | 768,902 | 761,063 | 44.00 | 44.00 | － |  |
| 57,323,960 | 3,986,413 | 3,959,849 | 27.08 | 27.08 | － |  |
| 14,560,167 | 3,047,442 | 3,039,772 | 33.17 | 33.17 | － |  |
| 134,677,061 | 1,968,908 | 1,964,125 | 5.87 | 5.87 | － |  |
| 221,000 | 73,976 | 73,123 | 81.07 | 81.07 | － |  |
| 8,201,474 | 345,498 | 344,170 | 1.20 | 1.20 | － |  |
| 9,162,200 | 946,467 | 865,646 | 25.61 | 25.61 | － |  |
| 5,024,153 | 143,853 | 88,075 | 20.00 | 20.00 | － |  |
| 14,829,955 | 3,342 | 3,289 | 7.03 | 7.03 | － |  |
| 45,585,847 | 291,144 | 121,731 | 0.15 | 0.15 | － |  |
| 82,600,000 | 62,180,777 | 61,868,341 | 80.63 | 80.63 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段） | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 桃園－新竹備援管線工程計畫 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 曾文南化聯通管工程計畫 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫 | 110年1月至112年6月 |
|  |  | 屏東縣萬巒鄉供水工程計畫 | 110年1月至112年8月 |
|  |  | 加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪伏流水二期 | 110年1月至114年12月 |
|  |  | 屏東縣竹田鄉供水工程計畫 | 111年1月至112年12月 |
|  |  | 屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫 | 111年1月至113年6月 |
|  |  | 無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程 | 111年1月至113年12月 |
| 交通部 | 臺灣鐵路管理局 | 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 102年8月至110年12月 |
|  |  | 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 107年1月至118年12月 |
|  |  | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 108年8月至115年7月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 5,749,340 | 1,324,871 | 1,283,371 | 23.05 | 23.05 | － |  |
| 2,966,000 | 2,667,394 | 2,430,966 | 90.00 | 90.00 | － |  |
| 1,024,000 | 283,950 | 283,950 | 23.05 | 23.05 | － |  |
| 284,000 | 201,835 | 201,321 | 60.00 | 60.00 | － |  |
| 176,000 | 119,755 | 115,073 | 60.00 | 60.00 | － |  |
| 780,000 | 53,600 | 53,600 | 10.00 | 10.00 | － |  |
| 135,500 | 38,000 | 14,197 | 15.00 | 15.00 | － |  |
| 145,000 | 15,410 | 5,527 | 10.00 | 10.00 | － |  |
| 4,536,000 | 1,113,000 | 1,113,000 | 24.00 | 24.00 | － |  |
| 13,481,765 | 13,481,765 | 12,444,774 | 98.27 | 98.27 | － |  |
| 2,955,244 | 20,000 | 19,657 | 0.17 | 0.17 | － |  |
| 2,363,000 | 935,924 | 920,263 | 42.09 | 42.09 | － |  |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部 | 臺灣鐵路管理局 | 臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114年） | 109年1月至114年12月 |
|  |  | 高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫 | 110年9月至114年9月 |
|  | 臺灣港務公司 | 臺灣國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）－港務公司辦理部分 | 111年1月至115年12月 |
|  | 桃園國際機場公司 | 西側污水處理廠新建工程 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 臺灣桃園國際機場第三跑道及基礎設施建設計畫 | 110年4月至120年12月 |
| 三、重大興建計畫待完成，且進度較預計落後者 |  |  |  |
| 經濟部 | 台灣中油公司 | 石化事業部煉化轉型產業升級投資計畫 | 111年1月至117年12月 |
|  | 台灣電力公司 | 風力發電第五期計畫 | 106年1月至113年6月 |
|  |  | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 | 106年1月至115年12月 |
|  |  | 湖山水庫小水力發電計畫 | 107年7月至111年12月 |
|  |  | 協和電廠更新改建計畫 | 107年7月至121年12月 |
|  | 台灣自來水公司 | 員崠淨水場擴建工程計畫 | 105年1月至112年7月 |

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 9,900,300 | 974,000 | 974,000 | 19.03 | 19.03 | － |  |
| 12,147,665 | 19,470 | 19,470 | 0.16 | 0.16 | － |  |
| 14,581,530 | 781,646 | 781,602 | 5.21 | 5.21 | － |  |
| 1,636,331 | 376,487 | 376,486 | 40.00 | 40.00 | － |  |
| 37,456,000 | 467,000 | 467,000 | 1.25 | 1.25 | － |  |
| 82,325,946 | 150 | － | 0.40 | 0.32 | - 0.08 | 尚待行政院審查核准。 |
| 3,470,000 | 2,144,560 | 2,141,776 | 81.38 | 79.51 | - 1.87 | 東北季風強勁無法執行風機吊裝作業，影響工進。 |
| 110,460,147 | 64,526,645 | 64,465,989 | 90.47 | 87.84 | - 2.63 | 新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及技術人力短缺，影響工進。 |
| 169,028 | 169,026 | 167,794 | 100.00 | 99.99 | - 0.01 | 未如期取得執照，影響商轉期程。 |
| 121,800,555 | 1,822,983 | 1,762,865 | 12.47 | 12.12 | - 0.35 | 環境影響評估審查進度未如預期，影響工進。 |
| 324,050 | 290,253 | 285,414 | 100.00 | 99.64 | - 0.36 | 新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及國內各大宗原物料、建材等單價上漲，影響工進。 |

# 國 營 事 業 尚 未 完 成 購 建

中華民國

| 主管機關 | 基金名稱 | 計畫名稱 | 計畫期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 經濟部 | 台灣自來水公司 | 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程 | 108年1月至113年12月 |
|  |  | 臺南山上淨水場供水系統改善工程計畫 | 108年1月至114年12月 |
|  |  | 大安大甲溪聯通管工程計畫 | 110年1月至115年12月 |
| 財政部 | 臺灣菸酒公司 | 南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 | 107年8月至113年12月 |
|  |  | 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 | 108年1月至111年12月 |
| 交通部 | 中華郵政公司 | 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫 | 103年1月至113年12月 |
|  |  | 購建郵政局所計畫 | 110年1月至113年12月 |
|  | 臺灣鐵路管理局 | 鐵路行車安全改善計畫 | 104年1月至113年12月 |
|  |  | 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104－113年） | 104年1月至113年12月 |
|  |  | 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 | 106年1月至109年12月 |
|  |  | 臺鐵電務智慧化提升計畫 | 106年1月至113年12月 |
|  | 桃園國際機場公司 | 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 | 101年1月至115年12月 |

註：1.本表所列重大購建固定資產計畫不含111年度已完成及停止、暫緩辦理等計畫。

2.各機關之計畫排序以計畫起始日先後順序排列。

3.資料來源：整理自各國營事業提供資料。

# 固定資產計畫實施進度表 （續）

111年度

單位：新臺幣千元、％

| 投資金額 | 累計可用 預算數 | 累計支用數 | 計畫累計進度 |  |  | 落後原因及其他說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預計 | 實際 | 增減 百分點 |  |
| 9,825,360 | 5,034,845 | 5,025,063 | 70.00 | 69.93 | - 0.07 | 土地取得未如預期，影響工進。 |
| 2,790,000 | 1,416,990 | 1,166,670 | 57.64 | 57.11 | - 0.53 | 現場單元配合供水調配無法全面展開施作，影響工進。 |
| 5,190,000 | 200,000 | 199,060 | 0.55 | 0.01 | - 0.54 | 工程招標作業未如預期。 |
| 1,152,290 | 1,061,690 | 801,518 | 60.00 | 55.99 | - 4.01 | 新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及辦理變更設計，影響工進。 |
| 126,070 | 126,070 | 124,919 | 100.00 | 99.72 | - 0.28 | 工程款未及於年底撥付。 |
| 25,846,942 | 20,899,230 | 20,795,229 | 91.00 | 90.98 | - 0.02 | 新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及缺工，影響工進。 |
| 6,411,705 | 1,900,065 | 1,900,065 | 50.00 | 49.03 | - 0.97 | 基地資料蒐集及委託技術服務前置作業未如預期，影響工進。 |
| 27,522,400 | 21,013,312 | 19,779,312 | 95.75 | 95.73 | - 0.02 | 天候因素及決算作業程序繁複，影響工進。 |
| 99,730,000 | 42,648,565 | 42,648,565 | 80.64 | 80.59 | - 0.05 | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19） 疫情影響，交車或驗收時程延後。 |
| 1,540,500 | 1,524,611 | 1,499,179 | 100.00 | 99.99 | - 0.01 | 辦理驗收及決算等作業費時，影響執行進度。 |
| 30,610,000 | 11,287,132 | 9,743,544 | 67.98 | 67.95 | - 0.03 | 規劃設計作業延遲，及辦理契約變更、驗收等進度未如預期。 |
| 95,681,000 | 19,400,998 | 19,400,987 | 44.70 | 44.64 | - 0.06 | 招標作業未如預期，影響工進。 |