陸、決算審核綜合成果

111年度各國營事業營運情形，經本部審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

111年度國營事業決算所列營業收支，經本部審核結果，修正增列收入16億9,071萬餘元、減列收入2,051萬餘元，修正增列支出4,358萬餘元、減列支出1億1,404萬餘元，綜計減列稅前淨損17億4,066萬餘元。111年度所有應行修正事項內容，詳丁、拾柒「修正事項明細表」。

二、績效審計成果

（一）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各國營事業營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於111年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計6件（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.　台灣糖業公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，經費6億8,784萬餘元，核有統包工程服務建議書設計豬舍規模與固定資產專案投資計畫及招標文件之需求說明書未符，仍予認可，致興建負壓水濂畜舍實際畜養空間不足因應原規劃最大在養數，抑減產出豬隻數量，未達計畫生產目標；擴大沼氣中心規模，惟場內外實際料源供應量未如預期，復因事業廢棄物再利用試驗計畫屆期，停止處理鄰近農業廢棄物及豬隻排泄物，又未妥謀具體改善措施，影響區域沼氣中心整體處理及發電量能，未充分發揮環境保護、降低異味產生及提升經營績效等計畫效能。

2.　台灣糖業公司七股農場造林地之規劃運用，提供146.09公頃平地造林地與光電廠商合作開發太陽能光電發電設施，核有配合太陽光電計畫之推動，未優先盤點使用尚待活化或經濟利用價值較低之閒置土地，逕提供已耗費鉅資撫育之七股農場造林地作為光電計畫用地，除須伐除廣大面積造林木，返還造林獎勵金5,264萬餘元外，且未能落實亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）會議有關增加區域森林覆蓋面積之決議，而未能持續發揮森林固碳及淨化空氣之效益；七股農場廣大造林地歷經多年撫育已蒼鬱茂盛，因配合太陽能光電發電設施設置須招商伐除林木，並於廠商資格審查開標後修正林木補償規範，致原可獲補償費4億餘元，改以價值低之雜木估價，復因銷售數量龐巨林木之招標等標期僅4日，因無人領標無法標售，最終僅獲伐木補償214萬餘元，嚴重損及公司權益；台灣糖業公司實際提出申請暨開發計畫之林木保留地面積，與光電廠商出具服務建議書規劃之面積差異甚巨，且未及依法應保留之面積；又工程施作後，應保留區域之林木亦遭伐除，履約管理欠當。（本案業經監察院糾正，截至112年6月30日尚未刊登監察院公報）

3.　台灣中油公司辦理台中廠新建維修廠房建築工程，決標金額8,500萬元，核有未妥慎辦理新建維修廠房環境影響差異分析（下稱環差分析）作業，僅以新建廠房已標示於「北部液化天然氣接收站第二期計畫第一次變更暨原新建計畫第四次變更環境影響差異分析報告」全區配置圖，未能確實檢討報告書有無明列變更緣由等應記載事項，即逕認新建廠房已納入該次提送環差分析報告完成審核程序，迨至申請建造執照時，經當地建築主管機關臺中市政府都市發展局通知未符法定程序，始再耗時補辦事宜，連帶延誤後續發包時程達10個月，嚴重影響工程執行進度；又未有效管控建造執照及五大管線辦理進度，致工程遲遲無法開工，復於暫停執行將屆契約規定6個月期限，亦未洽廠商協商展期等積極作為，衍生履約爭議及終止契約，徒耗額外作業期程，投入193萬餘元完成之相關規劃設計成果，因工程併入他案統包工程施作而棄置未用，未獲應有效益，且大幅展延完工期程5年，影響提升維修空間及儲藏量能目標之達成。

4.　台灣中油公司辦理新竹外環線2條12吋輸油管線工程，預算金額5億8,630萬元，核有辦理工程基本設計作業，未督促技術服務廠商確實調查道路鋪設現況及評估路權取得難易程度，慎選最適路線，致須耗時變更鋪設管線方案，復採分區段設計及發包施工，卻未確實管控路權取得時程及協調進場施工期程，致耽延執行進度，衍生部分區段工程終止契約，規劃設計成果棄置未用，未獲應有效益；又未依新修正之環境影響評估認定標準，審慎檢討行經都市計畫地區管線免辦環境影響評估之適用要件，致未獲環境保護署同意免辦，徒耗9個月作業期程，復延宕委託廠商辦理環境影響評估作業，未有效溝通及化解當地民眾反對意見，致工程取消施作，影響原訂減緩公安風險及提升管線系統應變能力目標之達成。

5.　台灣中油公司辦理異壬醇(INA)合資生產計畫，於104年2月間與日商協和發酵化學公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司共同投資137億元，並於104年9月設立曄揚股份有限公司，台灣中油公司持有股權47％，核有投資決策未定，耽延合資協議書簽署期程，且與合資對象簽署合作意向書內容、可行性研究規劃關鍵推動事項期程與經費未盡周延覈實，影響計畫後續推展作業；訂定合資協議書規範、製程技術授權合約付款機制未盡周延，復因執行進度延宕，大幅增加計畫經費，肇致合資計畫終止及鉅額投資損失；耽延取得建廠土地期程，亦未妥慎評估規劃建廠所需土地面積與廠區配置，且投資計畫終止後，疏於管理相關土地，致雜草叢生或棄置廢棄物，遭經濟部工業局列為閒置土地期間長達4年，斲傷國營事業形象。

6.　臺灣港務公司辦理高雄港等商港碼頭逕流廢水處理設施工程規劃設計及監造工作委託技術服務案，契約金額2,400萬元，核有臺灣港務公司規劃於高雄港等4商港碼頭建置逕流廢水處理設施，未於委託技術服務案先期規劃階段掌握高雄分公司擬於高雄港相同碼頭進行改建工程，與各商港均無使用需求等情事，及時檢討污染削減計畫及委託案之執行策略妥為因應，且未待廠商依約完成水質調查及分析，即審查通過所提先期規劃報告，嗣後再以前述情由暫緩建置工作及停辦委託案，肇致支付1,275萬餘元服務費用之履約成果，未能發揮應有效益。

另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有下列6件（表1）：

表1  審計部於112年1月1日至6月30日依審計法第69條第1項前段規定報告監察院案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣自來水公司辦理自來水管線工程執行情形。 |
| 2 | 台灣電力公司辦理「變頻電纜耐壓試驗設備兩套」採購案執行情形。 |
| 3 | 台灣電力公司辦理大潭火力發電廠循環水進水口清淤作業情形。 |
| 4 | 臺灣鐵路管理局建置材料自動倉儲系統之運用成效與管理情形。 |
| 5 | 臺灣菸酒公司辦理花蓮酒廠土地開發再利用投資計畫執行情形。 |
| 6 | 台灣糖業公司辦理「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」執行情形。 |

（二）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各國營事業預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該事業改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類125項（表4，甲－26頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有臺灣金融控股公司已設立風險管理委員會並訂定相關指導準則，惟各子公司發生作業風險損失頻仍，部分屬違反法令規定遭主管機關裁罰，亟待強化內部控制及法令遵循，以降低作業風險；臺灣鐵路管理局為建立安全文化及確保行車安全，已推行安全管理系統，惟相關人員訓練情形欠佳，不利有效推動並落實基層，又安全管理系統稽核作業機制仍待完善，稽核委員專業能力亦待訓練提升，允宜檢討改善等4項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有中央銀行實施選擇性信用管制措施，不動產貸款成長雖已趨緩，惟110年底實施第4波信用調整管制措施，購地及餘屋貸款成數仍上升，且貸款集中度仍高，亟待兼顧金融穩定，賡續檢視管制措施執行成效並適時檢討調整，以減輕民眾購屋負擔；台灣糖業公司為提升畜殖環境品質辦理農業循環豬場改建投資計畫，惟相關許可證照延遲取得及工程履約爭議，致工程進度嚴重落後，又部分完工豬舍污水處理量超標，未符設計標準，亟待研謀改善；台灣自來水公司為減少水資源流失，持續辦理降低漏水率計畫，惟小區管網維護管理作業未臻周全，且漏水修復處理時效未如預期，亟待研謀改善，以增加水資源有效利用；中央存款保險公司承接經營不善金融機構保留資產清理作業，迭有未積極參考市場股權交易價格辦理標售作業，或未審慎處理土地買受人價金給付問題等情事，致逾半數保留資產仍未完成處分，亟待研謀對策妥適處理，俾加速收回賠付資金等48項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有中華郵政公司辦理原嘉義郵局徵租作業，以提升資產價值及營運效益，惟未調查租賃實例、政府標租租金等作為訂定租金底價之參考，不利確保資產出租應有收益，允宜研謀改善；桃園國際機場公司配合政府「桃園航空城」政策積極建設機場，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情影響，旅運量大幅減少，已連續3年營運發生虧損，舉債金額持續擴大且利息負擔沉重，財務風險遽增，允宜加強財務管理並妥謀財源，俾利持續推動機場建設及永續發展等20項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有台灣中油公司配合政府推動能源轉型政策規劃增建天然氣輸儲設施，間有因研修投資計畫欠周延及興建策略未明致標案流標，或環境影響評估遲未通過延宕完工期程等情事，潛藏儲槽逾期完工風險，亟待研謀妥處，以利達成穩定供氣目標；台灣電力公司近期國際燃料價格飆漲，公司經營發生鉅額虧損，且機組除役迭遭外界質疑恐影響供電穩定，亟待檢討妥處，以達永續經營目標；臺灣土地銀行公司放款業務優於公股同業，惟營運過度集中土建融資，恐增加經營風險，又手續費收益未見成長、信用卡及證券業務落後同業，亟待積極研謀善策，提升公司多元競爭力；財政部印刷廠近年來積極提高防偽及管制性印件生產力及市場競爭力，惟統一發票相關業務仍為主要營收來源且逐年減少，又表格什件銷貨收入亦呈衰退趨勢，允宜研謀改善，以提升營收等31項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有台灣中油公司間有未運用資訊系統管控小額採購作業，未將具專業及特殊性業務潛存廉政風險之久任人員納入風險評估項目，及向拒絕往來廠商進行小額採購等情事，亟待檢討改善，以健全採購內控機制；臺灣港務公司辦理「改裝基315起重船」勞務採購案，期能活化資產並增加營收，惟採購施工規劃及效益分析評估均欠周妥，允宜檢討改善等4項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有中國輸出入銀行配合政府推動新南向政策，設立東協國家代表人辦事處，有助於提供國內廠商金融支援服務，惟反覆裁撤與設立同一辦事處，相關可行性評估作業有欠嚴謹，亟待檢討改善，以善用銀行資源，有效發揮海外辦事處之功能及效益；臺灣菸酒公司已函頒職業安全衛生管理計畫，惟近年工安事件頻仍，亟待督促所屬作業單位確實執行安全衛生管理措施，以保障員工安全與健康等18項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各國營事業人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事，其中：（一）經依審計法第17條前段或第20條第2項規定，於111年度報請監察院依法處理者2件；（二）通知各事業查明處理業經處分者計有10件，受處分人員共計53人次，分別核予記過及申誡處分。（陳報期間為111年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）　報請監察院處理者

1.　台灣電力公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修，107年8月至110年6月支付協力廠商勞務工作費用10億餘元，核有協力廠商人員實際未赴工作場所或遲到、早退，卻報支出勤費及加班費，涉有虛報情事；協力廠商人員當日參加在職教育訓練，亦申報在電廠工作場所出勤或加班，並支領出勤費或加班費；協力廠商人員未遵守電廠門禁管制規定，持原協力廠商工作證或其他承攬廠商之工作證多次刷卡出入電廠，未被察覺，電廠門禁管制鬆散；台灣電力公司電力修護處（下稱修護處）員工報支加班費實際卻未加班，或當日加班結束，交通車駕駛早已離開電廠，行車紀錄亦無當日行程，甚有員工代他人刷卡等違規或異常情事；修護處員工申請加班未依規定刷加班開始或結束時間卡，事後亦未申請「未打卡」，仍核給加班費；修護處員工及協力廠商人員申請加班時段，均未實際進入汽機廠房工作，加班指派顯未配合業務實際需求，經依審計法第17條前段規定，報請監察院依法處理。(本案業經監察院糾正，監察院公報第3304期)

2.　台灣糖業公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形，核有馬光農場轄管農地被傾倒廢棄物後未通報總公司及相關單位，且未經主管機關許可逕予就地掩埋，涉有故意隱匿事實之情事；農場巡查人員發現轄管蔗田被傾倒廢棄物或察覺異狀，仍於巡查紀錄表登載巡查正常，顯未核實登載。經函請經濟部責成政風單位查明妥適處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。（本案業經監察院糾正，監察院公報第3303期）

（二）　通知各事業查明經處分者

國營事業人員核有財務上違失，經通知各事業查明處理業經處分，於111年度陳報監察院者10件（表2），受處分人員共計53人次，其中記過者4人次、申誡者49人次。另本部於審核報告審編期間（112年1月1日至6月30日）通知各國營事業查明處理業經處分之違失案件6件（表3），受處分人員共計17人次，均為申誡者。審計機關對於通知各國營事業查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，諸如涉及內部審核者，副知行政院主計總處；涉及政府採購者，副知行政院公共工程委員會，以期更能有效發揮審計功能。

表2  審計部於111年度通知國營事業查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣電力公司電力修護處辦理電廠機組大修或檢修相關人員涉有虛報加班費及出勤費案。 |
| 2 | 台灣電力公司臺中發電廠辦理第一階段煤灰填海工程用地租金案。 |
| 3 | 台灣自來水公司北區工程處辦理桃園－新竹備援管線工程（五）等3案。 |
| 4 | 台灣糖業公司砂糖事業部虎尾糖廠大有農場經管土地遭長期棄置廢棄物案。 |
| 5 | 台灣糖業公司轄管馬光農場土地遭棄置廢棄物處理情形。 |
| 6 | 台灣電力公司高雄區營業處辦理109年甲工區配電管路工程相關人員未落實履約管理案。 |
| 7 | 台灣自來水公司辦理鯉魚潭水庫支援供水、苗栗地區送水管計畫（含新竹科學工業園區第四期擴建竹南、銅鑼基地）執行情形。 |
| 8 | 台灣中油公司辦理台中廠新建維修廠房建築工程執行情形。 |
| 9 | 臺灣菸酒公司處理重大職災案件情形。 |
| 10 | 財政部印刷廠辦理110年5至6月期雲端發票專屬獎開獎作業案。 |

表3  審計部於112年1月1日至6月30日通知國營事業查明處分案件

| 項次 | 案 名 |
| --- | --- |
| 1 | 台灣自來水公司經管東勢坑溪抽水站取水口長年淤積案。 |
| 2 | 台灣自來水公司辦理103年半屏山加壓站委外承攬等4件採購案執行情形。 |
| 3 | 台灣糖業公司辦理負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫執行情形。 |
| 4 | 台灣糖業公司七股農場造林地之規劃運用情形。 |
| 5 | 中華郵政公司高雄郵局辦理房地巡查作業不實案。 |
| 6 | 台灣電力公司辦理「變頻電纜耐壓試驗設備兩套」採購案執行情形。 |

四、其他事項

111年度國營事業整體營運情形，經本部審核結果，有關其他建議意見，摘要分述如次：

（一）　經濟部所屬國營事業用人費用較110年度增加，又中高齡員工占比過半，人力配置有銜接斷層之虞，恐影響未來營運績效表現：經濟部所屬國營事業111年度整體營業收入1兆9,447億728萬餘元、用人費用701億8,647萬餘元，分別較110年度之1兆5,829億2,263萬餘元、693億2,897萬餘元，增加3,617億8,464萬餘元（約22.86％）、8億5,749萬餘元（約1.24％）。經查執行情形，核有：台灣中油公司及台灣自來水公司111年度員工人數較110年度增加，及台灣糖業公司、台灣電力公司及台灣自來水公司111年度之用人費用、每位員工平均用人費用均較110年度增加；另台灣糖業公司員工工作年資25年以上之員工人數占全體員工人數比率高達54.78％，若加計工作年資未滿5年者，已占該公司員工人數之80.01％，人力結構存有資深、資淺兩極化失衡現象，未來數年內資深且高齡之員工離退，恐將影響專業技術及實務經驗傳承與公司營運績效，經函請經濟部督促檢討妥處。據復：持續採行各項用人費用控管措施，如訂定各單位用人費用考評目標，按季追蹤及分析差異等，並持續推動人力更新措施，如加速新進人員進用、評估業務性質相近或業務量不足部門予以整併、落實推動MA儲備幹部制度，及培養全方位多元能力人才等，以控制及撙節用人費用並改善人力老化情況。

（二）　經濟部所屬國營事業購建固定資產計畫經濟效益未達預期目標：經濟部所屬國營事業管考111年度以前完成（加入營運）而尚未回收投資金額之重大購建固定資產計畫計65項，投資金額4,604億1,474萬餘元。經查執行情形，核有：部分計畫投資效益未如預期，或設備（能量）利用率欠佳等情事，亟待督促研謀具體改善措施並確實落實，俾獲投資最大之效益，經函請經濟部督促檢討妥處。據復：已責成所屬各國營事業，針對完成後重大購建固定資產，逐一檢討計畫投資效益未如預期，或設備（能量）利用率欠佳之原因，並逐案研提具體改善措施，嗣後將持續滾動檢討，並於兼顧營運成本前提下，提高設備（能量）利用率，以利達成計畫投資效益。

（三）　經濟部所屬國營事業辦理媒體政策及業務宣導，間有未於專項編列之「媒體政策及業務宣導費」科目列支經費：經濟部所屬國營事業111年度於平面、廣播、網路（含社群）及電視等四大媒體辦理政策及業務宣導，總計支用9,465萬餘元。經查執行情形，核有：台灣糖業公司辦理非屬四大媒體宣導之部分案件經費，卻以「媒體政策及業務宣導費」科目列帳、台灣中油公司及台灣電力公司於報章雜誌等平面或廣播媒體辦理企業形象廣告宣導之部分費用，帳列「公共關係費」或「行銷推廣費」科目及台灣自來水公司拍攝宣傳影片於社群媒體託播，其經費則以「管理費用-管理諮詢服務費」等其他預算科目列支，除分別函請各事業予以修（更）正外，並函請行政院督促各事業基金確實依預算科目之規範於「媒體政策及業務宣導費」科目列支。據復：已督促經濟部各事業檢討改善。

（四）　經濟部所屬國營事業部分購建固定資產計畫執行進度落後、展延計畫期程、大幅上修投資金額及事前規劃尚欠審慎周延：經濟部所屬國營事業購建固定資產列為專案計畫項目，且預算投資金額1億元以上者（下稱重大購建固定資產計畫），計有80項，累計預算數1兆1,038億6,007萬餘元，累計決算數1兆837億6,783萬餘元，整體執行率為98.18％。經查執行情形，核有：部分1億元以上重大購建固定資產計畫執行進度落後，且有連續3年執行進度未如預期情形；部分購建固定資產專案計畫之規劃及執行未臻周妥，致多項計畫展延期程或大幅上修投資金額，影響原計畫效益；部分重大購建固定資產計畫事前規劃作業有欠審慎周延，致計畫執行不久即決定緩辦或停辦，肇致已投入成本之損失等情事，經函請經濟部督促針對問題癥結研謀妥適處理。據復：已責成各國營事業依經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫審編要點等規定，詳實評估投資計畫，並按月召開計畫進度控管會議，確實滾動檢討計畫執行情形，視需要辦理計畫修正，另該部每年辦理相關查核作業，若計畫效益較原訂目標降低或難以達成者，將督促檢討停辦、緩辦或採取必要改進措施。

（五）　經濟部所屬國營事業閒置土地面積龐巨，整體清理活化成效欠佳：經濟部所屬國營事業為強化土地清理活化作業，已成立土地活化專案小組，並研訂活化計畫。經查執行情形，核有：台灣糖業公司、台灣電力公司、台灣中油公司及台灣自來水公司等4家，111年底經管閒置房地面積計1,535.68公頃，較110年底減少81.77公頃，惟減幅僅5.06％，整體清理活化成效欠佳，且111年度尚須負擔地價稅9億4,049萬餘元，仍未能有效發揮土地資產運用效益，經函請經濟部督促檢討妥處。據復：已持續檢討及管控各事業之土地清理活化情形，並研議採取設定地上權及合作開發、建置太陽光電設施、配合文化資產修復再利用、提供政府代管維護綠美化或出租國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅等措施，持續清理及活化閒置與低度利用土地，以強化土地有效運用，俾創造收益。

（六）　財政部所屬金融事業被占用或閒置土地，清理及活化進度緩慢，且部分營業廳舍長期閒置：臺灣銀行公司及臺灣土地銀行公司111年底閒置土地面積分別為16,232.55平方公尺及5,932.73平方公尺；營業廳舍閒置面積分別為518.55平方公尺及18,043.10平方公尺，閒置土地面積龐巨，且部分營業廳舍閒置情形嚴重，雖已研提租金補貼、加強廣告宣傳等招租措施，惟相關活化措施執行成效欠佳；另臺灣土地銀行公司111年底被占用土地計37筆，面積3,228.06平方公尺，其中臺北市政府捷運工程局占用土地已近10年，迄未解決相關爭議及排除占用等情事，經函請財政部督促檢討妥處。據復：將積極辦理閒置土地標租作業，及彈性處理租賃條件，以激勵招租，暨研議透過都市計畫（更新）、標售及加強環境綠美化後供民眾使用等方式或尋求可行誘因積極活化，並賡續清理被占用土地。

五、110年度重要審核意見追蹤查核概述

本部於110年度審核報告提列有關營業部分（含中央政府投資民營事業及政府捐助財團法人）之重要審核意見計有122項（表4），為促使各營（事）業單位確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者39項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者83項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見39項【詳乙、各營（事）業決算之審核及戊、附錄】，本部均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表4 審核報告營業部分所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 111年度重要審核意見（註3） |  |  |  |  |  |  | 110年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 125 | 4 | 48 | 20 | 31 | 4 | 18 | 122 | 39 | － | 83 |
| 小計 | 110 | 3 | 42 | 18 | 31 | 4 | 12 | 109 | 32 | － | 77 |
| 行政院主管 | 5 | － | 3 | － | 1 | 1 | － | 5 | 3 | － | 2 |
| 財政部主管 | 22 | 1 | 1 | 2 | 15 | － | 3 | 23 | 5 | － | 18 |
| 經濟部主管 | 51 | 1 | 25 | 8 | 8 | 2 | 7 | 50 | 13 | － | 37 |
| 交通部主管 | 30 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | － | 19 |
| 金融監督管理委員會主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 小計 | 15 | 1 | 6 | 2 | － | － | 6 | 13 | 7 | － | 6 |
| 中央政府投資民營事業 | 6 | 1 | 4 | 1 | － | － | － | 6 | 3 | － | 3 |
| 政府捐助財團法人 | 9 | － | 2 | 1 | － | － | 6 | 7 | 4 | － | 3 |
| 註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。 2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。 3.國營事業整體性建議意見，係於「甲、陸、決算審核綜合成果」揭露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |