貳、政府推動重要社會發展計畫執行情形

表1　重要社會發展計畫定義

| 金 額 | 範 圍 |
| --- | --- |
| 計畫全程經費總額達3億元以上。 | 1.總統、院長指示或交辦事項。 2.行政院核定之各項重要方案、計畫或措施。 3.重要會議決議須由各有關主管機關執行之工作。 4.依據民意機關或社會輿情反映或業務發展需要，經審慎政策評估後，決定必須辦理之工作。 5.依據國家發展計畫及各機關中程施政計畫應規劃辦理事項。 |
| 計畫全程經費總額未達3億元，惟屬因應重大政策、具創新及特殊需求者，而經行政院政策指示辦理者。 |  |

資料來源：整理自行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點。

依據行政院中長程個案計畫編審要點第2點及第3點規定，各機關之中長程個案計畫，為期程2年以上，並依據行政院施政方針、國家發展長期展望、中程國家發展計畫、各機關中程施政計畫及其他重要施政事項所擬訂者，其中社會發展計畫係為預防、解決社會問題，促進社會發展，所研擬具前瞻性、新興性及重大性之計畫。另依行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點第4點及第5點規定，重要社會發展計畫係指計畫全程經費總額達3億元以上，且屬總統、院長指示或交辦事項；或行政院核定之各項重要方案、計畫或措施；或重要會議決議須由各有關主管機關執行之工作；或依據民意機關或社會輿情反映或業務發展需要，經審慎政策評估後，決定必須辦理之工作；或依據國家發展計畫及各機關中程施政計畫應規劃辦理事項等，或其計畫全程經費總額未達3億元，惟屬經行政院政策指示辦理之計畫（表1）。

茲將重要社會發展計畫推動及執行情形暨審計機關重要審核意見，說明如次：

# 一、重要社會發展計畫推動情形

## （一）　先期審議作業

依據行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點第6點及第8點規定，重要社會發展計畫原則需依行政院中長程個案計畫編審相關規定完成報核程序，並須提報先期作業，始得編列年度預算。但因應緊急重大政策需要，不在此限。另各機關經常性或事務性業務，免辦先期作業。國家發展委員會為使各機關辦理重要社會發展計畫先期作業有所依循，訂定各年度重要社會發展計畫審編原則，規劃當年度先期作業之計畫提報要項及編審方式與時程。國家發展委員會以110年3月8日發社字第1101300304號函頒111年度重要社會發展計畫先期作業編審原則，敘明依據總統治國理念與行政院施政重點，積極促進區域均衡發展、確保民生安全、壯大文化實力、積極培育人才、保障弱勢權益，以及因應社會發展趨勢（如少子女化與高齡化社會）、全力防堵新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情守護國人健康，研擬之重要社會發展計畫，將優先考量。相關計畫原則應於110年4月底前完成中長程個案計畫報院審議及核定程序，並於年度歲出概算覈實評估所需經費，始得納入先期作業審議，但因應重大或緊急政策需要者，免辦先期作業。各計畫主辦機關應於110年4月16日前於行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）登錄相關計畫資料送主管機關審議，主管機關於110年4月30日前完成初審作業送國家發展委員會審議，國家發展委員會辦理會審作業，並召開先期作業審議會議，於110年7月底前彙編先期作業審議結果函報行政院（圖1）。

| 圖1 重要社會發展計畫全生命週期績效管理系統 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.中長程個案計畫，應由該機關副首長或其授權人員召集相關單位進行自評，於中長程個案計畫年度預算先期作業審定3個月前，提報行政院核定。 2.社會發展計畫由國家發展委員會會同財政部、行政院主計總處及相關機關審議後報行政院核定。 | 1.各計畫主辦機關於GPMnet登錄相關計畫資料送主管機關審議，主管機關於前一年4月30日前完成初審作業送國家發展委員會審議。 2.國家發展委員會辦理會審作業，並召開先期作業審議會議，於前一年7月底前彙編先期作業審議結果函報行政院。 |  | 1.主辦機關定期更新、 檢討執行進度及成果。 2.國家發展委員會得辦理計畫查證。 3.各機關於年度終了時，辦理個案計畫評核。 4.各部會應運用網路稽核，定期檢視所屬計畫資料，國家發展委員會亦得辦理網路稽核。 |  | 各機關應就計畫實施成效作成總結評估報告，次年度6月20日前送計畫核定機關，計畫屬行政院核定者，其總結評估報告將由國家發展委員會審查。各計畫總結評估報告應於次年度12月20日前上傳至GPMnet，並作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考。 |  |
| 資料來源：整理自國家發展委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

111年度重要社會發展計畫先期作業計有內政部等15個（主管）機關提報102項計畫（跨部會計畫併案送審），其中13項計畫因中長程個案計畫未報行政院或計畫經費屬機關經常性業務等不予審議，其餘89項列入審議，經國家發展委員會邀集相關機關審議結果，85項計畫核列經費，4項計畫因審議時，計畫仍未經行政院核定，爰暫不匡列經費。嗣經各機關陸續完成中長程個案計畫報院審議及核定、或申請展延計畫期程至111年計畫執行等，111年度實際共有17個（主管）機關共同執行98項重要社會發展計畫（表2）。

表2　111年度中央政府各（主管）機關執行重要社會發展計畫項數

單位：項

| 序號 | 主管機關 | 項數 | 序號 | 主管機關 | 項數 | 序號 | 主管機關 | 項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政院主管 | 12 | 6 | 教育部主管 | 3 | 12 | 農業委員會主管 | 11 |
| 1 | 原住民族委員會 | 7 | 7 | 法務部主管 | 4 | 13 | 衛生福利部主管 | 18 |
| 2 | 客家委員會 | 5 | 8 | 經濟部主管 | 1 | 14 | 環境保護署主管 | 1 |
| 3 | 內政部主管 | 13 | 9 | 交通部主管 | 3 | 15 | 文化部主管 | 8 |
| 4 | 外交部主管 | 3 | 10 | 勞動部主管 | 3 | 16 | 海洋委員會主管 | 8 |
| 5 | 財政部主管 | 7 | 11 | 僑務委員會主管 | 3 | 17 | 國軍退除役官兵 輔導委員會主管 | (註1) |

註：1.跨部會辦理計畫僅將主辦機關辦理計畫納入計算，其他協辦機關則不計入，111年度計有教育部與外交部共同辦理之華語教育2025計畫，衛生福利部與法務部、內政部共同辦理之強化社會安全網第二期計畫（110－114年），財政部與勞動部共同辦理之財政部高雄國稅局及勞動部職業安全衛生署合署興建所屬單位辦公廳舍計畫，衛生福利部與國軍退除役官兵輔導委員會共同辦理之優化偏鄉醫療精進計畫，衛生福利部與交通部共同辦理之金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫等5項計畫。

2.資料來源：整理自中央政府各（主管）機關填報資料。

（二）　個案計畫管制評核作業

行政院為提升各機關個案計畫全生命週期績效管理效能，訂定行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點，各機關個案計畫採三級管制（行政院管制、部會管制、自行管制），各主辦機關應定期檢討計畫執行進度及成果，如有執行進度落後者，應立即檢討並研提具體因應對策，另國家發展委員會得辦理計畫查證作業。年度終了後，各計畫主辦機關應辦理個案計畫評核，依管制分級分送行政院或主管部會評核。國家發展委員會並建置GPMnet，供各機關登錄個案計畫資料及辦理各項管制管考作業。111年度中央政府各機關執行之98項重要社會發展計畫中，屬行政院管制計畫者為衛生福利部主責之「強化社會安全網第二期計畫（110－114年）	」（計畫核定金額407億餘元）、「食安新秩序－食安網絡第2期計畫」（計畫核定金額16億餘元）及海洋委員會主責之「向海致敬－臺灣海域生態環境守護計畫」（計畫核定金額10億餘元）等3項，部會管制計畫78項、自行管制計畫17項，按國家發展委員會於112年4月14日官網發布111年度行政院列管重要計畫推動情形報告，上開3項行政院管制計畫執行總進度為「符合」（預定與實際執行進度差異1個百分點以內）。又國家發展委員會依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第11點規定，辦理海洋委員會主責之「向海致敬－臺灣海域生態環境守護計畫」查證作業，於111年9月1日、2日邀集行政院交通環境資源處、行政院主計總處赴基隆市及新北市實際查訪，並與海洋委員會就執行概況進行業務交流，提出待改進事項及建議事項，嗣於同年11月2日函送查證報告。另各主辦機關、部會或行政院依行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第14點規定辦理年度終了時之計畫評核結果，部會管制及自行管制計畫由各主辦機關或部會於112年4月30日前完成評核結果公告，行政院管制計畫由國家發展委員會於112年6月27日官網發布111年度行政院管制計畫評核報告。

## （三）　個案計畫總結評估作業

行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點規定，中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，並作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考；國家發展委員會並得視計畫之重要性，擇案適時辦理各項評估之複評作業，作為後續制度檢討修正之參考。國家發展委員會於109年7月31日以發管字第1091401211號函頒行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告備查作業流程－公共建設計畫暨社會發展計畫，規定屆期之行政院核定計畫，主辦機關提送報告予主管部會初評，主管部會應於次年度6月20日前將總結評估報告併初評意見函報行政院，行政院交議國家發展委員會審查，審查結果經行政院同意後，函復各機關同意備查。至於各機關核定計畫，由主辦機關於次年度6月20日前將總結評估報告提送核定機關備查，各核定機關於次年度9月30日前提供備查清單予國家發展委員會轉送行政院備查。各機關應於次年度12月20日前將備查後之完整報告上傳至GPMnet。國家發展委員會111年度依上開規定辦理110年度屆期中長程個案計畫總結評估報告之審查作業，其中社會發展類中長程個案計畫共23項，審查結果已於112年1月30日以行政院函復各主管機關同意備查。

# 二、重要社會發展計畫執行情形

中央政府各機關依行政院主計總處111年度總決算編製作業手冊－各機關編製單位決算之書表、格式26「重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表」，揭露重要社會發展計畫辦理情形。經統計，111年度各機關揭露之重要社會發展計畫計98項，計畫核定總經費3,147億餘元，截至111年底止，累計編列預算數1,502億餘元，累計實現數1,401億餘元，已實現比率93.29％，其中已實現比率未及80％之主管機關，計有外交部（29.13％）及內政部（79.79％），詳圖2；另「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」等27項計畫已實現比率未及80％；「駐舊金山辦事處館舍購置計畫」等17項計畫進度落後，上開預算執行進度未如預期或計畫進度落後，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，或營建成本上漲、發包作業延宕、多次招標流標、營建工程缺工、建築執照許可取得延遲、履約爭議未決，委託辦理計畫核定延遲等，致採購案件執行進度未如預期，

資料來源：整理自各（主管）機關提供資料。

圖2　截至111年底各（主管）機關重大社會發展計畫預算執行情形

或全球晶片短缺、國際運輸需求大增導致塞港效應，廠商未如期交貨等所致。

# 三、審計機關重要審核意見

茲將本部抽查重要社會發展計畫推動情形所提重要審核意見，分就計畫審議及管制評核作業情形，及依社會發展計畫之環境空間、社會安全、衛生福利、教育文化、財政經濟及其他等類別計畫之執行情形，歸納摘述如次：

## （一）　計畫審議及管制評核作業情形

行政院為提升所屬機關個案計畫管理及評核作業制度效能，並結合中長程個案計畫全生命週期績效管理制度，就計畫擬定、預算資源分配、管制考核等面向，訂定行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（下稱中長程個案計畫編審要點）、行政院重要社會發展計畫先期作業實施要點、行政院所屬機關111年度重要社會發展計畫先期作業編審原則、行政院及所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告備查作業流程－公共建設計畫暨社會發展計畫（下稱總結評估報告備查作業流程）。又為提升所屬機關個案計畫管理及評核作業制度效能，訂定行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點，並建置GPMnet，供各機關登錄個案計畫資料及辦理各項管制管考作業。經查國家發展委員會辦理重要社會發展計畫有關中長程個案計畫審議作業、預算先期作業審議、個案計畫管考作業、總結評估報告審查作業等情形，核有下列事項：

### 1.　各機關提報延續性中長程個案計畫之審議、核定以及其先期作業審議之規定時程，早於屆期（前期）計畫執行完竣期程，致部分屆期（前期）計畫總結評估報告審查建議意見未獲參採或改善，相關執行缺失仍持續於延續性計畫發生，允宜檢討改善：國家發展委員會自109年度起分年辦理108至110年度各年度屆期公共建設計畫及社會發展計畫之總結評估報告審查作業，除提出整體性建議外，另亦提出個案之建議意見，其中包含建議延續性計畫改善績效指標設定，或計畫核定經費與法定預算數差距甚大，中長程個案計畫規劃作業及預算編列配置上尚有檢討空間等審查建議意見。經查部分屆期（前期）計畫之延續性計畫仍有績效目標值未以工作量或成果型指標衡量、或未設定各影視音產業與網路新媒體結合之相關指標；截至111年底止計畫核定經費與法定預算數仍存在鉅額差異等情，總結評估報告之審查建議意見顯未獲主辦（管）機關參採或改善。又依中長程個案計畫編審要點及總結評估報告備查作業流程之辦理期程，屆期（前期）計畫如有延續性計畫，各機關提報延續性中長程個案計畫審議、核定以及其先期作業審議時，屆期（前期）計畫尚未執行完竣，自無總結評估報告及相關審查建議意見可供參考，實務運作時程與中長程個案計畫編審要點第13點：「……中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，……。前二項之評估結果，應作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考。」之規定未合，衍生審查屆期（前期）計畫之建議改善項目未獲參採，相關執行缺失仍於延續性計畫持續發生等情形，經函請國家發展委員會研議改善措施，落實將總結評估報告作為延續性中長程個案計畫審議及起始年預算先期作業審議之參考，發揮計畫總結評估之審查效益。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十二）1.】

### 2.　部分重要社會發展計畫訂定年度績效指標仍乏產出型或成果效益型指標，不易呈現計畫推動獲致之產出，亦無法衡量計畫資源投入後對於整體社會及經濟之實質效益，允宜督促各機關確依規定妥為訂定績效指標；又部分計畫須推動一定期間後方可評估計畫執行效果，允宜研議建立追蹤機制，以衡量重要社會發展計畫推動成效：中央政府各機關111年度辦理76項重要社會發展計畫（不含22項辦公廳舍相關興建、整建、改建計畫），計訂定618項年度績效指標，其中產出型及成果效益型指標占比達42.39％，惟仍有部分計畫訂定之年度績效指標尚乏產出型或成果效益型指標，不易呈現計畫推動獲致之產出，亦無法衡量計畫資源投入後對於整體社會及經濟之實質效益；另據客家委員會說明，該會辦理之客家語言深植計畫，因客語推廣之內化成果需一段期間推動後，才能分析評估其執行效益及影響，將以每5年辦理之全國客家人口暨語言基礎資料調查研究，掌握客語推廣成效等，顯示部分重要社會發展計畫須推動一定期間後方可評估其執行成效，計畫屆期後有長期持續蒐集、分析評估執行效益與影響之必要，經函請國家發展委員會督促各機關確依規定擬訂計畫目標盡量以產出型或成果效益型指標為原則，妥為訂定績效指標、衡量標準及目標值，且對於須長期推動始能產生計畫效益者，參考公共建設計畫之營運評估作業，研議建立追蹤機制，據以衡量重要社會發展計畫推動成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十二）2.】

### 3.　重要社會發展計畫短編預算情形嚴重，且有計畫已暫緩執行仍未辦理計畫修正或終止之報核，又中長程個案計畫編審要點尚乏得免依規定程序辦理修正計畫之具體判斷標準，允宜敦促各機關落實檢視計畫執行內容，確依規定程序報經核定，並檢討研議授權核定修正計畫之標準：中央政府各機關111年度辦理之98項重要社會發展計畫中，計有42項計畫（占42.86％）之「總計畫經費」（法定預算金額＋以後年度分年需求經費合計）較「計畫核定經費」減少逾1億元或10％，重要社會發展計畫短編預算情形嚴重，甚有部分計畫短編預算金額逾10億元、或占比逾核定經費5成，有待檢視各該計畫有無因計畫預算刪減，造成主要工作項目變更、無法達成原計畫目標，或執行進度嚴重落後、計畫總期程變更等致須依中長程個案計畫編審要點第9點規定修正計畫情形。次查內政部辦理之數位身分識別證（New eID）－新一代國民身分證換發計畫，行政院已於110年1月21日院會決定計畫暫緩，惟內政部迄未依中長程個案計畫編審要點第11點規定修正或終止計畫。另國家發展委員會審查文化部辦理之影視音產業發展中程計畫總結評估報告所列個案建議，對於子計畫內容及其績效目標增刪調修等未涉及總目標改變者，要求仍請依規定函報行政院，惟查客家委員會辦理客家傳播行銷計畫（第二期）及客家族群主流化發展計畫之修正，經洽國家發展委員會後，認為在計畫總經費不變情況下，僅調整計畫之工作項目內容及其對應經費，修正情節單純，毋須報院等，與上述文化部辦理之影視音產業發展中程計畫審查建議意見有間，顯示得免依中長程個案計畫編審要點第6條規定程序辦理修正計畫之判斷標準，未臻具體明確。經函請國家發展委員會敦促各機關落實檢視有無因計畫預算刪減，造成主要工作項目變更、無法達成原計畫目標，或計畫已暫緩執行等應修正或終止計畫情事，確依規定程序報核；另檢討研議授權各機關或主管機關核定修正計畫之標準，劃一判斷依據，並收簡化報核程序之效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十二）3.】

## （二）　環境空間類計畫執行情形

### 1.　漁業署辦理遠洋漁業永續發展計畫，提升漁船監控強度及保障境外僱用非我國籍船員權益，惟未參考風險積分擇選檢查對象、逾2成船員反映之疑似違規案件尚未結案、船員勞動權益保障仍有不足等，允宜研謀改善：農業委員會為維護我國遠洋漁業永續發展，報經行政院於109年8月28日核定「遠洋漁業永續發展－落實責任漁業消除非法漁撈計畫（110至113年度）」（下稱遠洋漁業永續發展計畫），計畫經費31億3,931萬餘元，由農業委員會漁業署（下稱漁業署）負責推動，主要包含「持續強化監控管制偵察作為」、「境外僱用船員人權保障及防杜人口販運」等7大管理作為，以提升漁船監控強度及保障境外僱用非我國籍船員之權益。經查執行情形，核有：（1）農業委員會為預防、制止及消除非法捕魚行為，訂定「漁業國家管控及檢查計畫」及「決定檢查對象之風險評估標準」，惟漁業署未參考風險積分擇選檢查對象，致高風險漁船檢查比率偏低；（2）漁業署辦理境外僱用非我國籍船員訪查，維護船員勞動權益，惟逾2成船員反映之疑似違規案件尚未結案，亟待積極辦理；又該署111年度擴大招募勞動檢查員並陸續完成船員勞動權益相關制度規章增（修）訂，允宜加強勞動檢查員教育訓練及滾動修正訪查內容，以提升勞動檢查品質；（3）近年訪查外籍船員，不知申訴途徑之受訪人數比率逐年攀升，且船員對於關乎自身權益之申訴、簽約情形不甚明瞭，允宜強化漁船經營者及仲介機構之宣導及遵法義務；（4）漁業署訂定漁業監控中心監控項目，並運用衛星通訊技術交叉比對，有助掌握漁船在海上或港內所進行之活動，允宜研議將船員工時、漁船停留海上期間等納入監控項目，提升系統建置效益及補足勞動檢查量能等情事，經函請漁業署研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會主管項下重要審核意見（十二）】

| 表3 111年度全國犬貓及家犬絕育率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |
| 項目 市縣別 | 犬貓絕育率 | 家犬絕育率 |
| 全國平均 | 63.89 | 53.68 |
| 澎湖縣 | 49.53 | 41.01 |
| 嘉義市 | 53.30 | 47.24 |
| 連江縣 | 54.90 | 44.57 |
| 宜蘭縣 | 55.24 | 42.24 |
| 金門縣 | 56.28 | 48.52 |
| 苗栗縣 | 56.43 | 45.84 |
| 新北市 | 57.06 | 48.09 |
| 花蓮縣 | 57.18 | 45.52 |
| 屏東縣 | 57.93 | 49.76 |
| 新竹市 | 58.03 | 48.74 |
| 臺東縣 | 59.93 | 49.07 |
| 基隆市 | 59.97 | 47.19 |
| 臺南市 | 61.00 | 52.36 |
| 高雄市 | 61.06 | 51.42 |
| 彰化縣 | 61.20 | 46.75 |
| 桃園市 | 62.06 | 54.01 |
| 新竹縣 | 63.49 | 53.76 |
| 臺北市 | 65.94 | 55.61 |
| 嘉義縣 | 69.22 | 58.98 |
| 雲林縣 | 74.77 | 65.58 |
| 南投縣 | 76.65 | 64.91 |
| 臺中市 | 79.32 | 69.96 |
| 註：1.市縣別依「犬貓絕育率」由低至高排序。 2.資料來源：整理自農業委員會提供資料。 |  |  |

2.　農業委員會推動友善動物保護計畫，精進動物福利管理機制，惟犬貓絕育率仍待提升，遊蕩犬數量密度未達預計目標，寵物分類分級管理機制及規章未臻完備等情事，亟待檢討改善：農業委員會研提「推動友善動物保護計畫」（下稱友善動物計畫），計畫期程為109至112年度，經行政院核定總經費7億8,142萬餘元，109至111年度已編列預算數5億357萬餘元，執行數5億490萬餘元（含經費流用數），以尊重動物生命及保護動物為宗旨，依動物保護法推動寵物登記、寵物業管理及推廣絕育等源頭管理等工作。經查執行情形，核有：（1）依國際學者Andersen建立之「模擬動物生育、存活與族群數量關係」研究，在固定族群數量下，要讓動物族群成長率低於1時，須提升絕育率達80％以上。農業委員會推動流浪動物之源頭管理措施，執行結果，全國犬貓絕育率由105年度之59.07％提升至111年度之63.89％，與上揭有效控制流浪動物數量須達到絕育率80％之目標相較，仍有相當之差距，且17市縣犬貓絕育率及15市縣家犬絕育率低於全國平均（表3），犬貓絕育率仍有待提升；（2）農業委員會辦理友善動物計畫，針對遊蕩犬熱區進行高強度絕育，控制族群數量，109及111年度遊蕩犬數量調查結果，每百人之遊蕩犬數量密度分別為0.66隻及0.69隻，高於各該年度預計目標值0.62隻及0.31隻，有待研謀改善；（3）農業委員會經行政院同意於111年4月3日成立寵物管理科，首要業務為推動寵物事業管理政策與法規之擬訂、策劃及督導，惟動物保護法、動物展演管理辦法等規定尚在審查研訂或修正中，且未建構寵物分類分級管理制度，允宜加強研修相關管理規章，並儘速建置多元物種管理機制，以健全寵物管理制度等情事，經函請農業委員會督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會主管項下重要審核意見（五）】

### 3.　外交部推動駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫，已完成建物產權移轉，惟裝修工程受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及高通膨等影響，3度修正計畫調整工程經費及期程，允宜積極趕辦，確實管控計畫執行進度，俾利儘早完工及完成搬遷事宜：外交部辦理駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫，原計畫總經費8億4,944萬餘元，並預定於106年完成館舍購置，107年底前完成整修及裝潢工程，108年4月前完成館舍搬遷事宜。嗣經3度修正計畫調整工程經費及期程，總經費提高為11億6,602萬餘元，期程展延至113年4月。截至111年底止，已編列預算計10億5,917萬餘元，實現數7億9,049萬餘元，實現比率74.63％。經查行政院於108年6月同意提高預算金額至10億6,262萬餘元，外交部於同年9月取得建物產權，惟後續裝修工程招標，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，又原物料及人力價格上漲，外交部復於110年8月函報修正計畫，提高計畫金額至11億6,602萬餘元，期程展延至111年底，案經行政院於110年12月同意，並要求確實管控計畫執行進度，避免再次延宕，且不得再提出增加經費之需求。嗣駐處辦理新館舍內外裝修工程，於111年3月25日決標，惟因受美國疫後高通膨與原物料成本飆漲，廠商放棄承作，致重新辦理招標。外交部復再函報行政院同意修正計畫期程延至113年4月，計畫展期為112年1至4月進行裝修工程招標採購作業、5月開工，預計於112年底完工後辦理遷入事宜。按計畫自105年度經行政院核定後，又經3度修正計畫，原核定於108年4月完成館舍搬遷之期程，迄至112年4月13日止已近4年，仍未能如期完工啟用，經函請外交部督促積極趕辦，確實管控計畫執行進度，俾利儘早完工及完成搬遷事宜。【詳總決算審核報告第2冊丙、捌、外交部主管項下重要審核意見（二）3.】

## （三）　社會安全類計畫執行情形

### 1.　內政部（消防署）辦理災害防救深耕第3期計畫，推動韌性社區與培訓防災士，惟消防署委託機構辦理韌性社區標章審查、防災士培訓機構認證等業務，缺乏明確之法規依據及授權，相關收入及支出亦未透列預算程序；又韌性社區之推動及自主維運易受指揮官更迭影響，有待研謀改善：行政院於106年7月12日核定災害防救深耕第3期計畫，計畫期程為107至111年度，已編列預算5億1,188萬餘元，執行結果，實現數5億550萬餘元，以持續提升地方層級災害防救能量，及推動韌性社區與培訓防災士，強化地區韌性。經查執行情形，核有：（1）消防署委託機構辦理韌性社區標章審查及核發，防災士培訓機構審查及認證，防災士訓練、測驗及證書核發，均屬災害防救法及消防法規範之政府公權力行使事項，惟僅以行政規則訂定相關規範，以行政契約之方式委託輔導機構辦理，並由輔導機構核發防災士培訓機構合格證書，缺乏明確之法規依據及授權；（2）災害防救深耕第3期計畫執行期間，計推動第1期韌性社區62個、第2期韌性社區63個，並以里長、村長、社區發展協會理事長、公寓大廈管理委員會主委等民選人員作為防救災組織指揮官，負責帶領韌性社區各項業務執行、聯繫及動員社區民眾參與防災活動等，扮演韌性社區維運順遂之關鍵角色，惟村里長、理事長、主委易受選舉、任期屆滿等因素更換，截至111年底曾更換韌性社區指揮官計18個，其中願意持續推動韌性社區計14個，尚待與接任者溝通並徵詢延續韌性社區意願計3個，接任者表示無意願持續推動韌性社區計1個，不無影響韌性社區後續發展等情事，經函請內政部督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（十六）】

### 2.　政府持續綿密社會安全網絡，惟兒少受虐致死案件過往多未有相關通報紀錄，或存有經通報未開案等情事，又部分市縣政府轉介案件至兒少保護區域醫療整合中心情形仍有提升空間，身心障礙兒少受虐比率持續攀升，允宜研謀善策因應：衛生福利部為推動兒少保護服務相關工作，111年度持續透過強化社會安全網第二期計畫（110－114年），補助地方政府增聘兒少保護性社工人力、優化保護服務提升風險管控所需保護性社工人力，及補助醫療機構辦理兒少保護區域醫療整合中心，相關業務編列預算7億4,817萬餘元。經查執行情形，核有：（1）109年度至111年6月之兒少受虐致死案件，部分過往未曾有脆弱家庭或兒少保護通報紀錄，致政府服務資源不易及時介入提供協助，或部分個案雖過往曾有通報紀錄經調查及評估未開案服務、曾接受服務已結案、服務中個案等情，卻仍不幸遭受家庭成員施虐致死，且多屬不擅向外求助之幼齡兒童，亟待就該等受虐致死成因，分別研謀善策因應；（2）推動兒少保護區域醫療整合中心計畫，惟110年度各市縣政府轉介兒虐案件至兒少保護區域醫療整合中心之比率介於零至120.69％之間，轉介比率差異頗大，部分市縣政府轉介個案利用專業服務情形仍待加強；另該計畫已擴大服務成果統計範疇，原訂預期效益之目標值存有檢討提升空間；（3）108至110年度身心障礙兒少受虐比率持續攀升，鑑於渠等照顧負荷較為沉重，亟待加強推動親職教育及家庭處遇服務，並宣導及連結相關支持資源等情事，經函請衛生福利部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（四）】

### 3.　政府持續協助弱勢民眾自立脫貧，惟輔導低收入戶及中低收入戶經社政轉介就業服務量能尚待提升，且部分服務方案之成效量測指標闕如或預期效益無法衡量，又推動兒少教育發展帳戶成效未臻理想等情事，允宜研謀改善：衛生福利部為協助弱勢民眾自立脫貧，持續透過強化社會安全網第二期計畫（110－114年）推動脫貧業務，及運用公益彩券回饋金（下稱公彩回饋金）補助辦理多元脫貧自立服務方案，111年度編列預算6,357萬餘元及公彩回饋金核定補助經費3,500萬餘元；復為藉由提供長期儲蓄之獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，持續推動兒童及少年未來教育與發展帳戶（下稱兒少教育發展帳戶）。經查執行情形，核有：（1）政府持續輔導低收入戶及中低收入戶有工作能力者轉介就業服務，惟106至108年度社政轉介勞政就業媒合及職業訓練人次逐年減少，衛生福利部自109年9月起推動社勞政聯合促進就業服務，110年度因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及服務模式改變等影響，致就業媒合服務及職業訓練人次持續下降，且部分市縣參與就業服務措施而增加收入及存款之受益人數比率尚待提升；（2）衛生福利部持續以公彩回饋金補助辦理自立脫貧服務及促進就業輔導方案，惟110及111年度部分方案之成效量測指標闕如，或預期效益無法衡量，間有未能落實評估服務成效，肇致不易衡量方案執行成果是否達成預期目標；（3）政府持續推動兒少教育發展帳戶，截至111年8月底止，累計開戶人數24,759人，累計存款金額13億5,497萬餘元，惟開戶率僅58.52％，又部分兒少未能持續穩定存款，經社工訪視後恢復存款率僅51.29％，較108年度減少28.52個百分點，推動成效未臻理想等情事，經函請衛生福利部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（五）】

### 4.　法務部為加強司法精神醫療服務，與衛生福利部共同辦理設置司法精神病房，惟設置進度未如預期，且監護處分由各地方檢察署委託地區精神醫療機構執行，部分受監護處分人因另罹患其他疾病，受託機構無法治療，須另戒護至其他醫院就醫，影響機關人力調度等，允宜積極督促改善：法務部與衛生福利部共同辦理開設收治受監護處分人之司法精神病房，及強化精進監護處分等相關事宜，截至111年底止，已編列預算4億6,208萬餘元，執行數1億1,616萬餘元，執行率25.14％。經查衛生福利部原規劃111年度建置6處司法精神病房，113年度設置1所司法精神醫院，惟截至112年4月21日止，僅建置完成1處，致法務部預計配合充實精神耗弱刑事犯強制診療、召募安全維護人力、購置設備等進度落後，高達7成經費未能執行；另據法務部統計，截至111年底止，受監護處分宣告之人數計192人，由各地方檢察署自行洽詢及委託27家地區精神醫療機構執行，惟部分受監護處分人因另罹患其他疾病，受託機構無法治療，須另戒護至其他醫院就醫，影響機關人力調度等情事，經函請法務部賡續協調衛生福利部加速辦理司法精神病房設置，並研謀建立跨機關合作機制，結合衛生福利等資源，協助地方檢察署執行監護處分作業。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾貳、法務部主管項下重要審核意見（二）】

| 5. 農業委員會辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫，以維護養豬產業生產環境安全，惟未能妥善規劃計畫整體財務資源，豬瘟及口蹄疫防疫相關法制及作業程序未臻周全，有待研謀改善：農業委員會為維持我國在國際上為口蹄疫非疫區，並推動清除豬瘟政策及其他重要豬病防控，經行政院於110年8月6日核定辦理「豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫」，執行期間為111至114年度，總經費12億3,157萬餘元，由該會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）、林務局及 表4 口蹄疫高風險畜牧場類別 |  |
| --- | --- |
| 序號 | 類別 |
| 1 | 經動物防疫機關訪查防疫事項有缺失之豬隻及草食動物畜牧場。 |
| 2 | 肉品市場、化製場及屠宰場附近之豬隻及草食動物畜牧場。 |
| 3 | 廚餘養豬場。 |
| 4 | 曾檢出非結構性蛋白（Non-structural Protein, NSP）抗體陽性豬隻及草食動物畜牧場。 |
| 5 | 口蹄疫發生場半年內半徑一公里偶蹄類動物飼養場。 |
| 6 | 購買待宰草食動物短期繫留之畜牧場及草食動物販賣業者之動物繫留場。 |
| 7 | 兼有經營觀光牧場及休閒農場之豬隻及草食動物畜牧場。 |
| 8 | 牧場內有外籍人員協助相關工作操作之豬隻及草食動物畜牧場。 |

資料來源：整理自農業委員會動植物防疫檢疫局提供108年6月20日修訂之口蹄疫防疫標準作業程序。

家畜衛生試驗所等單位執行，主要工作項目包括維持口蹄疫非疫區防檢疫、豬瘟撲滅及國內重要豬病防控等3項，111年度於防檢局等單位之公務預算編列預算數2億4,064萬元，執行數2億3,196萬餘元，執行率96.39％。經查執行情形，核有：（1）未能妥善規劃計畫整體財務資源，肇致部分工作項目於年度結束前方核定，壓縮計畫執行期程，影響執行成效；又112年度計畫經費存有1億7,734萬餘元之鉅額缺口，允宜預為籌謀因應；（2）農業委員會規劃112年1月1日起全國出生豬隻及肉豬將停止施打豬瘟疫苗（不包括種豬），惟尚未訂定豬瘟防疫標準作業程序，以作為疫情發生時控制及應變處理作業之指南，亟待積極辦理相關法制作業；（3）農業委員會已修訂口蹄疫防疫標準作業程序供各巿縣政府動物防疫機關及相關產業團體配合辦理，惟各巿縣政府動物防疫機關尚未依上開作業程序規定，調查轄內8大類別之高風險畜牧場（表4）並列冊控管按季回報防檢局，該局亦未督促各巿縣政府動物防疫機關列冊控管回報，並每季檢查高風險偶蹄類動物畜牧場動物健康情形，有待強化口蹄疫防疫作業等情事，經函請農業委員會督促檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會主管項下重要審核意見（三）】

## （四）　衛生福利類計畫執行情形

### 1.　政府為因應COVID－19疫情，推動居家照護等措施，對住宿式機構相關工作人員發給津貼及獎勵，並持續辦理疫苗接種及抗病毒藥物整備工作，惟相關作業間有未臻周妥情事，允宜研謀改善：政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，自111年4月7日推動「重症清零、輕症控管」之「新臺灣模式」防疫策略，對於符合條件之無症狀或輕症確診者，採以居家隔離之照護模式，並針對照顧住宿式機構確診住民之護理人員、照顧服務員等相關工作人員，發給津貼及獎勵；另為推動防治工作需要，持續辦理疫苗接種及抗病毒藥物整備作業，維護國人健康。經查執行情形，核有：（1）截至112年3月20日止，全國發現確診者之住宿式機構1,904家，各市縣政府已受理機構申請防治獎勵案件1,436件，申請獎勵金額計9億41萬餘元，尚有部分機構未提出申請，又已受理之申請案件，其中891件尚處審查階段，約62.05％，影響及時鼓勵相關人員之效果；（2）政府持續推動COVID－19疫苗接種作業，截至112年2月底止，國人前二劑疫苗接種率已逾85％，惟有5個市縣政府合計通報轄內發生9起誤將屆效疫苗提供予民眾施打事件，另有市縣政府未落實疫苗屆效處理措施，恐影響疫苗接種對象之接種效益與安全；（3）截至112年2月底止，政府已採購COVID－19口服抗病毒藥物212萬餘人份，以治療輕度至中度且具有重症危險因子之高風險患者，惟各市縣藥物配放點布建情形存有落差，部分市縣尚未達成配放家數目標，藥物取用之可近性仍待提升等情事，經函請衛生福利部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（十）】

### 2.　國人自殺死亡率已呈下降趨勢，惟尚未達成預期目標，且兒少族群自殺問題漸趨嚴峻，關懷訪視人員工作負荷沉重，另迄未擬訂全國自殺防治綱領，允宜研謀善策因應：衛生福利部為強化我國自殺防治工作，減少自傷案件發生，持續於111年度推動整合型心理健康工作計畫，補助各市縣政府辦理社區心理諮商服務、自殺通報個案關懷訪視及自殺防治宣導等心理健康工作，核定補助經費計9,021萬餘元。經查執行情形，核有：（1）國內自殺死亡人數及死亡率雖呈下降趨勢，惟尚未達成預期目標，107至110年度自殺標準化死亡率均高於各該年度目標值，自殺防治成效仍有強化空間，又兒少族群之自殺問題漸趨嚴峻，近年自殺通報、死亡人數及自殺率不減反增，且逐漸年輕化；（2）自殺通報案件數逐年增加，自殺關懷訪視員案量負擔沉重，111年平均每名自殺關懷訪視員負荷案量為94件，超逾強化社會安全網第二期計畫建議案量標準（1：30）之3倍，恐難以提供個案及其家庭完善且深化之服務；（3）迄未依自殺防治法規定擬訂全國自殺防治綱領報行政院核定實施，不利各機關妥擬相關政策目標及策略方向，及市縣政府訂定因地制宜之自殺防治方案等情事，經函請衛生福利部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（三）】

## （五）　教育文化類計畫執行情形

### 1.　教育部推動高等教育深耕計畫，強化我國高等教育水準及維護弱勢學生平等受教權，惟推動過程未臻周妥，允宜賡續強化教研環境及弱勢學生學習輔導與生活扶助，提升高教公共性及國際競爭力：教育部為引領大學依其定位多元發展，培育新世代優質人才，辦理高等教育深耕計畫（107年至111年，下稱高教深耕計畫），計畫總經費836億元，主要工作項目計有「第一部分：全面性提升大學品質及促進高教多元發展（維護學生平等受教權）」及「第二部分：協助大學追求國際一流地位及發展研究中心（強化國家競爭力）」。截至111年底止，已編列預算數832億9,774萬餘元，執行數821億402萬餘元，執行率98.57％。經查執行情形，核有：（1）我國已有大學躍進世界百大之列，惟近年來部分頂尖大學國際排名退步，潛藏國際競爭力下滑之隱憂，允宜督促學校強化教研環境及落實執行具國際競爭優勢項目，以提升大學國際競爭力；（2）我國頂尖大學畢業生就業競爭力已有相當國際能見度，惟相較華人地區學校最佳排名，我國畢業生表現仍有待提升，允宜督促學校強化課程與實務連結，以提升畢業生國際競爭力；（3）高教深耕計畫提供學習輔導機制，協助弱勢學生安心學習，惟部分學校每年平均可供弱勢學生學習輔導經費呈下滑趨勢，且部分學校因經濟困難休學學生人數不減反增，各項助學措施允宜檢討強化；（4）推動高等教育深耕計畫，鼓勵公立大學增加招收弱勢學生，惟大學以上學歷弱勢學生畢業於重點領域科系比率均呈下降趨勢，允宜研議重點領域科系增加招收弱勢學生之機制，強化高等教育對弱勢學生之扶助；（5）重點領域產業人才短缺，惟4成以上重點領域科系弱勢畢業生未能投入，允宜督促學校積極掌握產業職能需求，強化弱勢學生學業及職場就業相關職能，協助進入國內重點領域產業就業取得較高薪資，以解決產業人才供需失衡問題及縮減貧富差距等情事，經函請教育部督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（二）】

### 2.　推動國家語言整體發展方案，強化國家語言之活用及永續發展，惟間有未落實管考機制、未訂定馬祖語與臺灣手語師資培育聘用辦法、公視臺語臺頻道觀看次數下降等情事，允宜儘速檢討辦理：行政院為強化國家語言之活用及永續發展，請文化部研擬「國家語言整體發展方案」於111年7月15日核定，執行期程自111年6月至115年12月止，計畫總經費321億2,674萬元，分別由教育部、文化部、原住民族委員會及客家委員會辦理。其中文化部111年度編列預算數4億7,750萬元，全數執行完畢。經查執行情形，核有：（1）文化部負有主管機關管控之責，惟迄至111年9月23日止，尚未落實本方案之管考機制，核與行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第4點規定主辦機關應負組織、協調、統合及控制之責未合，又分別有11項（占37.93％）工作項目、50項（占23.15％）工作內容及執行步驟，未列入績效指標管考；（2）文化部為馬祖語及臺灣手語之國家語言主責機關，惟尚未訂定相關師資培育及聘用辦法；（3）公共電視運用新媒體科技及社群網站等平臺播出，且以收視族群滿意為優先，惟「公視PLUS」臺語臺節目歷年觀看次數，自108年7月開臺之55,048次，下滑至110年度之29,227次，截至111年8月底止亦僅177,730次，占我國閩南語人口數約690萬餘人之2.57％，觀看次數仍有成長空間等情事，經函請文化部督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（一）】

### 3.　文化部辦理社區營造發展計畫，惟未依族群及各市縣人口數分布情形規劃多元族群補助案件，部分獎勵青年參與社區營造案件未申請展延或前後計畫執行期程重疊，自評報告年度目標與預期績效指標及預期效果未盡契合等情，允宜研謀改善：臺灣社區營造已邁入第3個10年，文化部於108年以「NEXT明日社造」為主軸，啟動民間及各市縣等地方社造論壇，並提出社區營造政策白皮書，作為政府後續推動社區營造之藍本。嗣於110年11月26日提出社區營造及村落文化發展計畫（111－116年），111年度編列預算數2億8,023萬餘元，執行數2億8,005萬餘元，執行率99.93％。經查執行情形，核有：（1）文化部辦理原住民村落文化發展等計畫於105至111年度分別補助原住民族、新住民及客家等3族群，惟各族群補助案件比率與市縣各族群人口占比未盡相當；（2）部分獎勵青年參與社區營造提案未依規定申請展延，或同一申請者前後計畫執行期程涉有重疊，且未檢附經費項目支用參考資料；（3）截至111年底止，仍有彰化縣大城鄉永和村等2個村里及嘉義縣民雄鄉東興村等14個村里迄未獲社區營造補助挹注，及尚未研擬社區認證機制，以媒合青年學生透過實習或公共服務，投入社區營造工作；（4）依行政院管制計畫評核作業手冊檢送之111年度自評報告，年度目標列有5項，惟僅與計畫績效指標（4項）及預期效果（7項）各1項相符，核與年度自評報告年度目標必須符合計畫績效指標或計畫預期效果不符等情事，經函請文化部督促研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（三）】

圖3　國內電影票房規模情形

資料來源：整理自文化部影視及流行音樂產業局網站資料。

4.　影視局辦理電影產業發展旗艦計畫，推動電影產業發展，惟隨著疫情趨緩國內電影總票房回升，國片票房卻未能隨之成長，且未能及時發布電影政策白皮書等情事，亟待檢討改進：文化部影視及流行音樂產業局（下稱影視局）為健全產業環境與強化內容開發製作，辦理影視音產業發展中程計畫－電影產業發展旗艦計畫（109－113年），總經費34億4,330萬元，主要工作項目包括在地內容開發、建構文化金融體系、強化人才養成、穩定推升多元內容產製質量、加速產業生態系數位轉型等。109至111年度已編列預算數16億6,797萬餘元，執行數16億5,098萬餘元，執行率98.98％。經查執行情形，核有：（1）111年度國內電影市場總票房已從疫情期間之谷底翻轉回升，惟國片票房卻未能隨國內電影總票房回升復甦（圖3），顯示111年度國片票房較疫情前更加衰退，不利我國電影事業發展；（2）未能依電影法第4條規定，每隔4年及時發布電影政策白皮書；（3）辦理國產電影製作、企劃、劇本開發及國內行銷補助，截至111年底止，未結案件數合計225案，因屆原定結案期限而申請期程展延者合計89案、金額5億3,507萬餘元，已展延107次，亟待強化督導管考機制；（4）109至111年度補助電影企劃及劇本開發72案，已結案31案，惟其中23案尚在籌資或製作期程調整，未達籌拍並攝製成電影之目標等情事，經函請文化部檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（六）】

### 5.　文化部推動出版產業振興方案，扶植我國出版產業，惟青年創作獎助計畫部分原創作品迄未完成媒合，部分獲補助實體書店於補助後5年內結束營業等情，有待研謀改善：文化部為提升國人閱讀力及文化素質，增強文化及經濟之國力發展，辦理出版產業振興方案106年－113年中程計畫，截至111年底止，已編列預算數6億4,087萬餘元，執行數6億122萬餘元，執行率93.81％。經查執行情形，核有：（1）辦理青年創作及培力新秀獎助，106年至111年8月底止，累計獎助青年創作及培力新秀211案，金額5,052萬餘元，除60案青年創作期程未屆期外，已結案計151案，經協助媒合（含洽談、簽約等）者計116案、創作者自行媒合者計3案，其餘32案獲獎助者尚無媒合意願，致未完成媒合；（2）文化部補助實體書店開設營運及推廣閱讀，106年至111年8月底止，累計補助242案，金額8,865萬元，經查核發現獲補助業者於補助後5年內停（歇）業或解散者計12案，補助金額518萬元，主要係部分書店不堪長年虧損或另有規劃所致；（3）文化部補助翻譯出版作業，106年至111年8月底止，累計核定獎助案件計188案，金額4,829萬餘元，獎助案件之推廣國家以歐美國家最多［計100案，占獎助案件（下同）之53.19％）］，日韓次之（計52案，占27.66％），印度等其他國家再次之（計36案，占19.15％）。依行政院核定之中程計畫載述，將提高日本、韓國獎助比率之規劃，惟111年度尚無韓國獎助案件，與計畫規劃目標未盡相符等情事，經函請文化部檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（九）】

### 6.　文學館積極辦理臺灣文學之蒐藏、展示及推廣，惟未積極籌編預算及修正臺灣文學能量再生中長程個案計畫內容，或受理捐贈文物迄未經蒐藏審議會審議等情，有待研謀改善：國立臺灣文學館（下稱文學館）掌理臺灣文學之研究、典藏、展示及推廣等業務，辦理文學史料徵收、深耕及加值應用、展覽學習推廣、巨量文獻史料徵收存建置、跨齡學習文學百寶箱建置、展示共享平臺建置、文學庫房智慧升級建置等計畫，111年度編列預算數1億4,453萬餘元，已全數執行完竣。經查執行情形，核有：（1）臺灣文學能量再生中長程個案計畫110及111年度經費需求分別為9,965萬元及1億305萬元，惟文學館110及111年度預算僅編列4,117萬元及3,992萬餘元，與計畫規劃年度經費需求差距甚大，爰須刪減全臺文學文物保存修復中心建置計畫等工作項目，影響計畫執行成效；（2）截至111年10月28日止，文學館尚有70批受贈文物未完成審議入藏程序；（3）108至111年度合計補助發行滿1年且定期出版以創作、報導、評論為主之文學雜誌109件，出版刊物34種，金額3,644萬餘元，惟同一出版刊物獲補助3年以上者計有25種，比率達73.53％，又尚無主動通知並鼓勵相關出版業者參與本項補助作業等情事，經函請文化部督促檢討辦理。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（十四）】

### 7.　僑務委員會推動海外華語文學習深耕計畫，惟計畫指標多為投入或過程型指標，又部分績效指標未達設定目標值，或設定目標值未具挑戰性，允宜研謀改善：僑務委員會為擴展海外華語文教育深入當地主流中小學及社區，推動海外華語文學習深耕計畫，計畫期程自111至114年度，總經費4億4,234萬餘元，協助輔導僑校轉型為臺灣華語文學習中心，拓展海外華語教育市場。111年度編列預算7,934萬餘元，實現數6,900萬餘元。經查推動上揭計畫，訂有「輔導成立臺灣華語文學習中心」等22項績效指標，按計畫推動之目的係在協助輔導海外僑校轉型，招收當地主流社會人士，以擴大我國在歐美華語文教學市場之影響力，惟訂定之績效指標多為資源投入或執行過程類型之指標，產出型指標僅1項，且尚乏成果型或影響型指標，不利有效評估計畫執行成效。又111年度執行結果，部分績效指標未達設定目標值，另績效指標之衡量項目間有達成值逾目標值1倍者，部分項目設定目標值未具挑戰性，經函請僑務委員會研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、僑務委員會主管項下重要審核意見（二）】

## （六）　財政經濟類計畫執行情形

### 國產署訂定計畫逐步清理被占用國有非公用不動產，惟間有處理量能下降、處理作業機制未臻周妥情形，亟待檢討妥處，以提升占用處理效能：財政部為加速清查及處理被占用國有非公用不動產，前函報行政院核定「被占用國有非公用不動產加強清理計畫」，執行期程自103至108年度，該計畫執行屆期後，接續訂定第二期計畫，執行期程自109至114年度，由財政部國有財產署（下稱國產署）清查被占用土地，並選列土地高價值、大面積者優先處理，依國有非公用不動產被占用處理要點相關規定，限期占用人取得合法使用權源或騰空返還國有不動產，以加速占用之排除。111年度編列預算1億8,845萬餘元，執行數1億9,911萬餘元，執行率105.66％。經查執行情形，核有：1.被占用國有非公用不動產面積已逐年減少，惟間有處理量能下降，早年選列之優先處理案件迄未完成處理，亦未就占用人積欠之使用補償金妥予追償，且大面積、長期占用案件仍多等情，亟待持續精進占用處理作業；2.國產署為加速占用之處理，訂定占用使用補償金免收或減半計收機制，惟間有部分案件長年未落實辨理各項排除占用作業，或被占用土地收回後遭複占等情，亟待研謀改善；3.於受理占用人送件申租期間，相關排除侵害訴訟或使用補償金聲請支付命令案暫緩執行，致部分占用案件藉由多次送件申租卻逾期不繳款訂約之方式，拖延土地返還期程及規避履行清償使用補償金之義務，允宜研議防堵措施並加強追償機制，以維國產權益等情事，經函請國產署研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾、財政部主管項下重要審核意見（九）】

## （七）　其他類計畫執行情形

| 1. 種苗改良繁殖場辦理種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫，以提升我國種子產業競爭力，惟未依計畫期程妥為籌編年度預算經費，且未落實計畫績效管理等情事，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效：農業委員會種苗改良繁殖場（下稱種苗場）為因應我國糧食及農產品安全，改善國內新品種研發及種子品種自主檢測量能不足等問題，規劃辦理「種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫」（下稱種苗高科技計畫），計畫期程為109至112年度，總經費3億9,145萬元，執行「種苗創生環境推動」、「種苗核心基地創新加值」、「輔助育成平台多元服務」及「種苗產業人才孵化器」等4大工作項目。110至111年度已編列預算數1億3,798萬餘元，執行數1億3,791萬餘元，執行率99.95％（表5）。經查執行情形，核有：（1）種苗場規劃於109至112年間執行種苗高科技計畫之各項工作，惟未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點，於109至112年度中程歲出概算額度內，擬編該計畫個案經費需求，致109年度無預算可供執行，又遲至111年6月9日始函報行政院修正計畫，致109至111年度累計編列預算數1億3,798萬餘元，僅占原計畫經費需求3億4,346萬餘元之4成，影響計畫執行進度及成 表5 種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 工作項目 | 合計 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
|  | 預算數 | 執行數 | 預算數 | 執行數 | 預算數 | 執行數 | 預算數 | 執行數 |
| 合 計 | 137,984 | 137,917 | － | － | 71,111 | 71,098 | 66,873 | 66,819 |
| 種苗創生環境推動 | 57,667 | 57,638 | － | － | 23,672 | 23,667 | 33,995 | 33,971 |
| 種苗核心基地創新加值 | 22,055 | 22,055 | － | － | 17,055 | 17,055 | 5,000 | 5,000 |
| 輔助育成平台多元服務 | 6,713 | 6,713 | － | － | 3,399 | 3,399 | 3,314 | 3,314 |
| 種苗產業人才孵化器 | 51,549 | 51,511 | － | － | 26,985 | 26,977 | 24,564 | 24,534 |
| 資料來源：整理自農業委員會種苗改良繁殖場提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

效，亟待研謀改善；（2）種苗高科技計畫訂有各年度預期績效指標，惟部分績效指標項目無相關統計資料，或未達成預期目標，允宜加強各工作項目管考，以提升計畫執行成效；（3）未覈實參考各分項計畫達成及國內相關農作物產值情形，修正各年度合理計畫效益目標，亟待檢討訂立合理目標；（4）於種苗高科技計畫辦理輔助育成平台多元服務，惟輔導服務與應用配套措施仍未建立，允宜積極擬定相關規範等情事，經函請種苗場檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會主管項下重要審核意見（十一）】

### 2.　行政院為推動智慧政府行動方案，於109年啟動全面換發數位身分識別證作業，因外界對應用面存有資安疑慮，經於110年1月決定暫緩換發計畫，致相關採購契約因暫停執行衍生增加費用之給付責任，亟待儘速確立換發政策：國家發展委員會於107年12月27日行政院第3632次會議提報「智慧政府發展藍圖」，並經行政院院會決議，數位身分識別證為實現智慧政府基礎架構，請內政部妥善規劃全面換發相關工作，於109年啟動全面換發作業。嗣內政部於108年1月31日提報「數位身分識別證（New eID）－新一代國民身分證換發計畫」，經行政院於108年6月6日原則同意辦理，計畫期程為108至112年，總經費48億9,285萬元。經內政部於108年6月14日與中央印製廠簽訂「數位身分識別證（New eID）印製案」契約，該廠為執行該案所需，另於109年2月21日與東元電機股份有限公司（下稱東元電機）簽訂「PC晶片卡及印製設備乙式」契約。嗣因外界對於新式身分證於應用面存有資安疑慮等，內政部於109年11月3日修正計畫，新增辦理小規模試行作業等，以爭取民眾信任，惟試行結果仍未能消弭前開疑慮，行政院爰於110年1月21日決議暫緩推動，俟制定數位身分識別證專法後再行辦理。依「數位身分識別證（New eID）印製案」契約第15條第8款第1目規定，本案暫停執行期間，承商中央印製廠因而增加之費用，由內政部負擔，截至111年底止，因契約暫停執行衍生增加費用1億3,862萬餘元，復查依中央印製廠與東元電機簽訂之「PC晶片卡及印製設備乙式」契約規定，契約暫停執行期間累計逾6個月者，東元電機得通知中央印製廠終止或解除部分或全部契約，並得請求賠償契約終止或解除而生之損害。東元電機前於111年10月3日向行政院公共工程委員會提出「PC晶片卡及印製設備乙式」契約履約爭議及費用申請調解，同年12月7日以書狀通知中央印製廠終止契約，並請求賠償10億餘元，亦衍生中央印製廠將轉向內政部請求賠償情事，經函請行政院儘速確立新式身分證換發政策，以降低因契約暫停執行所產生之不經濟支出，並督促內政部儘速與中央印製廠妥適協商履約爭議損害賠償事宜。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（五）】

### 3.　僑務委員會為因應國家產業發展人才需求，擴大及調整僑生技職專班開設類科，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，又越南及馬來西亞生源大幅下降，允宜研謀強化招生推廣：僑務委員會為配合國家人才政策及新南向政策，賡續擴大辦理產學攜手合作僑生專班，推動3年技術型高中銜接4年科技大學之連貫式技職教育，經提報行政院核定「109至112年度社會發展中程個案計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」，嗣為配合執行國家人口及移民政策，擴大培育及留用僑生，加速提升國內勞動力等，報經行政院核定修正為「109至111年度社會發展中程個案計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」，111年度編列預算2億3,813萬餘元，實現數2億1,586萬餘元。經查執行情形，核有：（1）因應國家產業發展人才需求，擴大及調整僑生技職專班開設類科，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，其中營造業類科尚無學校開設、機構看護類科僅開設1班；（2）擴大僑生技職專班開設，招收人數逐年增長，惟越南及馬來西亞生源大幅下降等情事，經函請僑務委員會持續洽商需才類科有關學校研議增班暨依潛在生源國區域特性，強化招生推廣。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、僑務委員會主管項下重要審核意見（三）】