參、政府推動科技發展計畫執行情形

依據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點規定，科技發展計畫係依據國家重大政策，所研擬科學技術與產業發展需要之計畫。政府推動科技發展計畫之主要目的在於促進產業發展及提升國家競爭力，近年我國研發經費由106年度之5,745億餘元，持續增加至110年度之8,206億餘元，平均年成長率9.36％，占國內生產毛額（GDP）比率由3.19％成長至110年度之3.77％，其中來自政府部門經費為1,243億餘元，約占15.15％。111年度中央政府總預算科技發展計畫（下稱111年度科技發展計畫）經費1,014億餘元，另第3期（110至111年度）科技發展類前瞻基礎建設計畫（下稱科技發展類前瞻基礎建設計畫）經費399億餘元，由中央政府各機關（單位）共同執行。茲將科技發展計畫推動及執行情形暨審計機關重要審核意見，說明如次：

一、科技發展計畫推動情形

（一）　先期審議作業

圖1　科技發展計畫先期審議作業流程

註：1.行政院112年3月23日及同年5月9日修正發布政府科技發展計畫先期作業實施要點，考量各部會歷年將中程綱要計畫書與中長程個案計畫混淆，爰刪除相關文字改為「科技計畫」；另配合科技部改制為國科會，及行政院科技會報設置要點自112年4月20日停止適用，相關審議程序由國科會委員會議承接，爰修正機關名稱，並將「行政院科技會報會議」修正為「國科會委員會議」。

2.資料來源：依行政院105年4月6日修正發布之政府科技發展計畫先期作業實施要點自行繪製。

圖1　科技發展計畫先期審議作業流程

註：1.行政院112年3月23日及同年5月9日修正發布政府科技發展計畫先期作業實施要點，考量各部會歷年將中程綱要計畫書與中長程個案計畫混淆，爰刪除相關文字改為「科技計畫」；另配合科技部改制為國科會，及行政院科技會報設置要點自112年4月20日停止適用，相關審議程序由國科會委員會議承接，爰修正機關名稱，並將「行政院科技會報會議」修正為「國科會委員會議」。

2.資料來源：依行政院105年4月6日修正發布之政府科技發展計畫先期作業實施要點自行繪製。

依據行政院105年4月6日修正發布之政府科技發展計畫先期作業實施要點規定，各主管機關研提之科技發展中程綱要計畫書，應依科技部（於111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）編訂之年度政府科技發展計畫概算編製暨審議作業手冊，隨時逐案送國科會會同財政部、行政院主計總處等相關機關審議；審議結果經行政院科技會報會議（已於112年5月9日改由國科會委員會議承接相關審議程序）決議，由國科會綜合彙編函報行政院，並副知行政院主計總處及國家發展委員會；由行政院主計總處彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報院長核定，並由國科會將審議結果函知各主管機關（圖1）。111年度科技發展計畫及科技發展類前瞻基礎建設計畫，經先期作業審議結果，由行政院分別於110年8月26日及109年8月20日核定。

（二）　個案計畫管制評核作業

資料來源：本部自行繪製。

圖2　111年度執行科技發展計畫管考作業全生命週期作業流程

資料來源：本部自行繪製。

圖2　111年度執行科技發展計畫管考作業全生命週期作業流程

行政院為提升各機關個案計畫全生命週期績效管理效能，訂定行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點，科技發展計畫管制評核依照上開作業要點辦理分級管制（圖2），111年度科技發展計畫321項及科技發展類前瞻基礎建設計畫66項，包括行政院管制計畫12項、部會管制計畫199項及自行管制計畫176項，另增設指定管制計畫78項，除搭配既有管考機制外，由行政院科技會報辦公室（於111年7月27日改制為國科會科技辦公室）聘請科技政策諮詢委員及資深顧問，全程參與計畫審議、執行、期中（末）檢視及績效評估，或協助督導計畫推動，定期管考計畫執行成效。

（三）　個案計畫總結評估作業

行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第13點規定，中長程個案計畫執行完成後，各機關應就其實施成效作成總結評估報告，送核定機關備查，並作為中長程個案計畫審議、預算先期作業及重排序等資源配置之參考。依據行政院所屬各機關中長程個案計畫總結評估報告作業流程－科技發展計畫，屆期之行政院核定計畫，由主辦機關提送報告予計畫主管部會初評，主管部會於次年度6月30日前將總結評估報告併初評意見函報行政院後，由國科會辦理複評。另由國科會於次年度9月30日前，將總結評估報告複評結果函報行政院，經行政院同意後，由國科會函復通知各機關同意備查。各機關據以於次年度12月20日前，至政府科技計畫資訊網（GSTP）上傳備查後之完整報告。

二、科技發展計畫執行情形

（一）　計畫範圍及類別

科技發展計畫範圍包括依據行政院施政方針、國家科學技術發展計畫、國科會綜合規劃、行政院函核示及相關會議決議，暨中央政府各主管機關依據施政計畫擬訂之科技發展計畫。111年度科技發展計畫於審議時，分為一般計畫及政策計畫，分述如次：

1.　一般計畫：各機關首長依業務職掌及當前科技進展所推動項目，或為經常性科技業務、基本維運及部會署自行推動之研發項目，包含部會科技施政及基礎研究2類。111年度一般計畫經費622億餘元，計109項計畫，主要有國科會基礎科學研究計畫（260億餘元）及中央研究院一般科技施政計畫（111億餘元）。

2.　政策計畫：配合五加二產業創新計畫及六大核心戰略產業推動方案，包括亞洲・矽谷、智慧機械、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業、循環經濟、晶片設計與半導體前瞻科技、數位經濟與服務業科技創新、文化創意產業科技創新，暨資訊及數位、資安卓越、精準健康、國防及戰略、綠能及再生能源、民生及戰備等。111年度經費391億餘元，計212項計畫，以經濟部210億餘元最多，國科會65億餘元次之。

（二）　預算編列及執行情形

111年度科技發展計畫及科技發展類前瞻基礎建設計畫預算數各1,014億餘元及399億餘元，茲將經費執行情形分述如次：

1.　111年度科技發展計畫

圖3　111年度科技發展計畫預算分配情形

資料來源：整理自各機關（單位）提供資料。

圖3　111年度科技發展計畫預算分配情形

資料來源：整理自各機關（單位）提供資料。

111年度科技發展計畫預算數1,014億餘元，分由經濟部及國科會等27個機關（單位）共同執行，執行結果，實現數955億餘元，已實現比率94.22％。各機關（單位）預算以國科會編列預算數425億餘元、實現數397億餘元最鉅，經濟部編列預算數277億餘元、實現數270億餘元次之，中央研究院編列預算數118億餘元、實現數109億餘元再次之。有關111年度科技發展計畫各機關（單位）預算分配情形詳如圖3。

2.　科技發展類前瞻基礎建設計畫

圖4　科技發展類前瞻基礎建設計畫預算分配情形

圖4　科技發展類前瞻基礎建設計畫預算分配情形

資料來源：整理自各機關提供資料。

資料來源：整理自各機關提供資料。

科技發展類前瞻基礎建設計畫預算數399億餘元，由中央政府前瞻基礎建設第3期特別預算支應，包括數位建設200億餘元、推動5G發展（科技發展類）132億餘元、綠能建設33億餘元，及人才培育促進就業建設32億餘元，分由經濟部及國科會等19個機關共同執行，執行結果，實現數373億餘元，已實現比率93.44％。各機關預算以經濟部編列預算數159億餘元、實現數152億餘元最鉅，國科會編列預算數67億餘元、實現數65億餘元次之，國家通訊傳播委員會編列預算數65億餘元、實現數60億餘元再次之。有關科技發展類前瞻基礎建設計畫各機關預算分配情形詳如圖4。

三、審計機關重要審核意見

茲將本部查核111年度政府推動科技發展計畫執行情形所提重要審核意見，區分整體科技發展情形、一般計畫、政策計畫及科技發展類前瞻基礎建設計畫等四大面向，歸納摘述如次：

（一）　整體科技發展情形

表1　111年度科技發展計畫已實現比率連續2年未達8成情形

單位：％

| 機關（單位） | 計畫名稱 | 已實現比率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年度 | 111年度 |
| 國家科學及 技術委員會 | 推動創新及應用科技研究計畫 | 68.32 | 70.61 |
|  | 科研成果創新創業價創計畫 | 78.60 | 69.01 |
|  | 下世代太空科技發展延續推動計畫 | 62.09 | 57.32 |
|  | 醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫 | 65.79 | 68.91 |
| 衛生福利部 | 全人健康促進與成癮防治研究 | 74.47 | 69.57 |
|  | 社會福利多元服務與實證決策模式計畫 | 57.13 | 25.48 |
|  | 資安跨域整合聯防計畫－關鍵基礎設施領域資安推動工作計畫 | 75.73 | 33.32 |
| 農業委員會 | 精進防疫一體傳染病智慧防治技術 | 75.48 | 78.57 |
| 行政院國家科學 技術發展基金 | 科技會報跨部會署科發基金計畫 | 69.92 | 68.22 |
| 交通部 | 氣象雷達災防預警技術提升計畫 | 76.06 | 60.25 |
| 教育部 | 臺灣資安卓越深耕－擴增資安師資計畫 | 10.56 | 29.07 |
| 原子能委員會 | 原子能科技學術合作研究計畫 | 73.52 | 75.16 |
| 法務部 | 偵訊效能提升及偵謊輔助系統開發計畫 | 66.86 | 51.54 |

資料來源：整理自各機關（單位）查填資料。

部分計畫執行進度落後，或未達年度績效指標，或目標與關鍵成果訂定未盡妥適；又部分機關未落實科技發展計畫之管制評核作業，不利提升計畫執行成效，允宜督促強化計畫審議及管考，以增進科研資源運用效能：政府投入科技發展經費，提升我國科研創新能量，111年度科技發展計畫經費1,014億餘元，科技發展類前瞻基礎建設計畫經費399億餘元。經查執行情形，核有：1.已實現比率未達8成者，分別有28項及10項計畫，其中「推動創新及應用科技研究計畫」等13項計畫（表1），已連續2年度（110及111年度）已實現比率未達8成。另111年度總金額5億元以上之科技發展計畫156項，其中內政部等7個機關辦理之「警消微波網路系統移頻計畫」等12項計畫，未達年度績效指標；2.111年度部分科技發展計畫目標與關鍵成果訂定未盡妥適，舉如計畫目標非計畫範圍內可達成，難以衡量執行成效，或未設定具體可衡量之年度目標，或關鍵成果設定不明確，僅質化描述，未訂定具突破性或關鍵進展之量化指標等；3.110年度科技發展計畫及科技發展類前瞻基礎建設計畫共計369項計畫，分由29個機關（單位）執行，其中中央研究院及文化部等11個機關，未如期公告計畫評核結果，甚有交通部及法務部等11個機關（單位）共27項計畫評核結果未公告，另各機關公告之評核結果，或僅公布評核級別（等第），未有評核意見，或評核意見簡要，不同計畫間評核意見大致相同等情事，經函請行政院督促研謀強化計畫審議及管考，以增進科研資源運用效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（二十）】

（二）　一般計畫

1.　經濟部辦理法人科技專案計畫研發成果取得之專利運用比率偏低等情事，亟待檢討改善：經濟部持續推動法人科技專案計畫，104至111年度編列預算數共計942億3,348萬餘元，補助8大法人20個機構辦理719件法人科技專案計畫，執行數940億903萬餘元，研發成果共取得11,873件專利，惟經運用者僅2,668件，占22.47％，其中取得已逾3年且經運用之專利占比介於23.32％至26.21％間，運用情形欠佳，且109至111年度取得專利之運用比率僅介於9.76％至19.71％間，亦有待提升，經函請經濟部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（九）3.】

2.　經濟部水利署辦理南部地區河川感潮河段半鹹水資源利用規劃，可提升水資源供應量能，惟試驗模組廠試俥產水進度落後，耽延實廠開發計畫及設計審查等成果報告完成期程，影響後續複製擴散模組廠建置作業，允宜檢討改進：經濟部水利署南區水資源局執行智慧水管理技術研發－南部地區河川感潮河段半鹹水資源利用規劃，計畫期程為110至113年，經費1,400萬餘元，以提升水資源供應量能，經於111年4月辦理曾文溪感潮河段水資源利用模組廠規劃及試驗評估（決標金額418萬元，下稱模組廠規劃案）及曾文溪感潮河段水資源利用模組廠建置計畫（決標金額4,500萬元，下稱模組廠建置案）等2件採購案，其中模組廠建置案原預計於111年8月3日前完成試俥作業，並於同年12月底完成成果報告，惟遲至111年12月1日始完成，連帶造成模組廠規劃案承攬廠商申請履約期限展延，影響後續複製模組廠建置作業之開展，經函請經濟部水利署研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（九）4.】

3.　衛生福利部為強化社會福利服務，辦理社會福利多元服務與實證決策模式計畫，惟執行進度落後，又未於績效報告書完整揭露主要績效指標達成情形，且評核指標與預期關鍵成果未緊密扣合，允宜檢討改善，以提升計畫實施成效：衛生福利部（下稱衛福部）為強化社會福利服務，發展以實證為基礎之福利政策，辦理社會福利多元服務與實證決策模式計畫，111年度預算數5,415萬餘元。經查執行情形，核有：（1）111年度規劃辦理9項細部計畫，整體預算執行數為1,416萬餘元，執行率僅26.16％，其中6項細部計畫之執行率未及5成，主要係未考量建置資訊系統功能及驗收複雜度高，及早辦理招標作業，並妥為管控履約進程，或辦理委託研究案未考量議題特性，歷經多次修正招標文件始辦理招標作業，延後研究案執行期程等；（2）9項細部計畫計訂定23項預期關鍵成果，及13項主要績效指標，惟111年度績效報告書未完整揭露主要績效指標達成情形，或實際執行結果與原訂計畫目標存有落差，且主要績效指標項數少於預期關鍵成果項數，計畫之評核指標與預期關鍵成果未緊密扣合等情事，經函請衛福部檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（六）2.】

4.　衛福部食品藥物管理署實施國際食品警訊監控機制已多年，並訂定相關執行作業程序，惟部分警訊案件未依規定程序落實辦理，或警訊處理作業存有疏漏，亟待檢討改善，以保障國人食用安全：衛福部食品藥物管理署(下稱食藥署）為保障輸入食品安全，於106年度建置輸入食品自動化預警系統，蒐集國際回收警訊發布來源，另訂有國際食品警訊事件處理等標準作業程序，發布消費紅綠燈，截至111年底止，已建置11個網站監測功能，相關系統建置及維護（擴充）經費累計支用1,500萬餘元。經查111年1至8月國際間多次發生食品回收警訊案件，惟食藥署未依標準作業程序查證問題產品之進口情形，且食品自動化預警系統無法即時蒐集到最新國際警訊，另該署曾通知業者下架非屬國際警訊回收批號產品，及於發布消費紅綠燈時，遺漏部分國際警訊回收品項或誤植舊版國際警訊回收批號等情，經函請食藥署檢討改善，以保障國人食用安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（十四）】

5.　環境保護署布建水質感測物聯網，有助於即時監控環境，惟部分地方政府布建點位選址時未考量轄區內畜牧廢水產生量高於工業廢水產生量，或經常發生違法排放畜牧及工業廢水案件之區域，致未布建或布建密度不一，不利地方政府掌握畜牧及工業廢水違法排放情形：環境保護署為有效掌握水質污染熱區，辦理「水體環境污染感測、鑑識調查與物聯網應用研究開發計畫」及「新世代污染鑑識及感測技術開發計畫」，進行水質感測器物聯網布建應用及優化環境感測物聯網體系，106至111年度編列預算數9,575萬元，累計實現數9,453萬餘元。經查雲林縣、嘉義縣及臺南市等3個地方政府轄內農業廢水（包括農田、畜牧業及水產養殖業之排放水）產生量占全國農業廢水產生量之45.59％，且農業廢水產生量均高於轄區工業廢水產生量，惟前開3個地方政府布建移動式水質感測器計29臺，僅2成布建於曾有違法排放畜牧廢水裁處案件地點熱區內；另部分地方政府轄區內違法排放畜牧及工業廢水案件數偏高，卻未布建移動式水質感測器即時監測，不無影響監測資料蒐集，經函請行政院督促環境保護署促請各地方政府就布建移動式水質感測器之點位，審慎評估其轄區特性，妥善規劃布建點位區域合理性及完整性。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾、環境保護署主管項下重要審核意見（七）3.】

6.　國科會基礎科學研究計畫經費連年成長，惟部分計畫預算執行率或績效指標達成情形未如預期，另核心設施服務能量待強化，兼以部分受補助團體出版之期刊學術影響力下滑，且補助資訊未公開，又部分大學專題研究計畫人員工作酬金尚乏嚴謹之審核程序，亟待檢討改善，以奠定科技研發堅實之基礎：國科會111及112年度基礎科學研究計畫經費各成長8.74％及5.92％。經查執行情形，核有：（1）導向型基礎科學研究計畫111年度預算數25億3,106萬餘元，執行數17億1,198萬餘元，執行率僅67.64％，另受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，各國實施邊境管制，補助獎勵科研人才國際交流僅1,666人，未達預計之3,000人；（2）辦理共用資源及核心設施計畫，部分大學經管之核心設施稼動率及妥善率偏低，又部分平臺管理及預約服務尚未建立資訊化作業；（3）補助全國性學術團體辦理學術推廣業務，部分團體出版之期刊尚未收錄於國內外重要學術資料庫，或學術影響力下滑；另人文社會科學研究中心補助資訊未依規定公開，且補助資源重疊；（4）部分大學專題研究計畫專任助理及博士後研究員工作酬金由計畫主持人自行核定，尚乏嚴謹之審核程序等情事，經函請國科會檢討改善，以奠定科技研發堅實之基礎。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（一）】

## 7.　國科會推動產學研鏈結價值躍升計畫，促使業界有效運用學校創新研發能量，惟部分計畫之執行成果未達年度目標值，或引進產業資金減少，及補助計畫之產業擴散效益未如預期，亟待檢討研謀改善，以帶動產業創新與競爭力：國科會為促使業界有效運用學校創新研發能量，進而帶動產業之創新與競爭力，辦理產學研鏈結價值躍升計畫，111年度經費15億2,465萬餘元。經查執行情形，核有：（1）產學合作研發計畫111年度核定補助計畫705件，吸引廠商投入3.24億元，未達年度目標，另研究計畫產學加值鼓勵方案111年度僅核定補助25件、追加補助金額462萬餘元，較110年度之61件、追加補助金額1,253萬餘元減少；（2）研發成果管理運用及推廣計畫111年度新增技術移轉合約421件，技轉收入5.03億元，未達年度目標；（3）產學技術聯盟合作計畫核定補助計畫98件，各聯盟為達成產學互動及自營運目標，訂有聯盟會員數、營運收入及衍生成果等三大指標，其中有17件計畫受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，目標產業遭受衝擊等，部分指標達成情形未如預期等情事，經函請國科會檢討研謀改善，以帶動產業創新與競爭力。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（五）】

8.　國科會推動科普傳播及國際合作專案計畫，增進國人科學素養，惟預算執行率未如預期，科普產品收視率或觀看人數待提升，且部分科普活動計畫尚乏創新性，亟待檢討改善，以擴大計畫執行成效：國科會為增進國人科學素養，辦理推動科普傳播及國際合作專案計畫。經查執行情形，核有：（1）111年度預算數4億7,926萬餘元，執行數2億7,424萬餘元，執行率57.22％，主要係科普產品製播推廣產學合作計畫未有核定計畫，及邊境管制造成兩岸學術交流互訪、國際共同研究暨培訓型合作活動暫緩所致；（2）截至112年4月底止，科普產品製播推廣產學合作計畫已結案者8件，惟部分計畫產出之科普產品收視率或觀看人數待提升，且無延續性或外溢效果；（3）多數科普活動計畫係每年核定，已執行3至5年，經本部抽查結果，部分計畫近年執行內容幾近相同，尚乏創新性等情事，經函請國科會檢討改善，以擴大計畫執行成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（六）】

9.　國科會補助財團法人國家實驗研究院建構研發平臺及提供技術服務，部分研究中心平臺服務件數及收益率下滑，國際合作待強化；又台灣海洋科技研究中心經管之科儀設備尚待推廣，海洋科學樣本盤點亦尚無具體規劃，亟待督促研謀改善，以賡續推動尖端科技研究：財團法人國家實驗研究院（下稱國研院）建構研發平臺及提供技術服務，111年度獲國科會補助56億8,850萬餘元。經查執行情形，核有：（1）國研院自籌收入主要來自委辦及服務收入，111年度自籌收入22億3,433萬餘元，已達年度目標值，惟部分研究中心研發平臺服務件數及收益率較110年度下滑，又截至111年底止，國研院與國際研究機構簽署之合作備忘錄主要集中於美國及日本，其餘2022年自然指數排行榜（Nature Index 2022 Tables）公布之科研強國，如德國、英國等合作件數僅1至2件，另義大利、西班牙等國家則無合作件數；（2）台灣海洋科技研究中心近年自主研發海洋探測設備，惟海底地震儀、海底電磁儀及海氣象資料浮標已近2至4年未有研究人員使用，又逾8成經管購置之科儀設備近2年未有租借紀錄；另111年度已建置海洋科學樣本及數位典藏服務平臺，並著手盤點海洋科學樣本，惟未規劃各年度盤點工作進程及目標，致未能掌握實際數位典藏資料量等情事，經函請國科會督促研謀改善，以賡續推動尖端科技研究。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（七）】

圖5　111年度TLS及TPS光束線實驗設施用戶使用情形

資料來源：整理自國輻中心提供資料。

TPS

37,488小時

80小時

（0.21％）

768小時

（2.00％）

學術界

產業界

公部門

TLS

91,160小時

936小時

（0.94％）

7,816小時

（7.82％）

圖5　111年度TLS及TPS光束線實驗設施用戶使用情形

資料來源：整理自國輻中心提供資料。

TPS

37,488小時

80小時

（0.21％）

768小時

（2.00％）

學術界

產業界

公部門

TLS

91,160小時

936小時

（0.94％）

7,816小時

（7.82％）

10.　國科會補助財團法人國家同步輻射研究中心維運及建置光束線實驗設施，增進科研競爭力，惟臺灣光子源光束線實驗設施建置進度未如預期，專利授權案件數及產業使用比率尚待提升，且財產及備品管理未盡妥適，亟待研謀妥處，完善先進光源研發環境及提升中心管理效能：國科會補助財團法人國家同步輻射研究中心（下稱國輻中心）推動「財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫」，辦理臺灣光源（TLS）及臺灣光子源（TPS）同步加速器及光束線實驗設施之維運、用戶推廣與研發成果管理，暨建置TPS光束線實驗設施。經查執行情形，核有：（1）國輻中心111年度辦理TPS光束線實驗設施建置計畫，預算數2億8,405萬餘元，實現數1億3,242萬餘元，已實現比率僅46.62％；（2）截至111年底止，國輻中心有效專利70件，僅4件專利授權，另111年度TLS及TPS提供產業應用時數分別為7,816小時、768小時，占各該光束線實驗設施開放總時數99,912小時、38,336小時之7.82％、2.00％，產業應用比率仍低（圖5）；（3）國輻中心部分重要備品庫存數有誤，或購置日期、庫存品單價錯誤，且存放位置與財產管理系統不合，或已逾保固期限多年，惟未有測試功能機制，另部分重要備品損壞、故障、功能不全或異常，或未達其安全庫存數等情事，經函請國科會督促檢討改善，以完善先進光源研發環境及提升中心管理效能。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（八）】

圖6　科技會報科發基金計畫預算執行情形

％

百萬元

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

預算數

決算數

1,740

1,348

1,831

1,256

931

1,665

1,579

1,104

1,044

1,531

圖6　科技會報科發基金計畫預算執行情形

％

百萬元

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

預算數

決算數

1,740

1,348

1,831

1,256

931

1,665

1,579

1,104

1,044

1,531

11.　行政院國家科學技術發展基金配合政府推動重大及跨部會科技政策，辦理跨部會署科技計畫，惟部分計畫預算執行率未如預期，又連年核定補助同一計畫，與基金運用原則未合，且部分計畫展延多時，亟待檢討改善，以促進政府資源有效運用：行政院國家科學技術發展基金為因應未來科技情勢快速變動或重大社經議題所衍生之科技發展推動事項，每年辦理由政府循預算程序撥款之跨部會署科技計畫，其運用原則係支應未及循預算程序之政府重大及跨部會科技政策第1年先期規劃與前置推動作業。經查111年度跨部會署科技計畫項下之科技會報跨部會署科發基金計畫，因部分申請案件未符合專案審查重點，核定件數較預計減少，107至111年度預算執行率僅介於55.95％至77.51％之間（圖6）；另該計畫111年度核定補助之智慧國家方案推動計畫等5項計畫，已連續補助2至5年，補助經費占核定補助總經費之17.22％，與基金運用原則未合，又107至111年度展延執行期程者共38件計畫，其中「以國際科技組織推動跨國跨業整合－提升臺灣產業發展計畫」及「小客車租賃業數位轉型發展計畫」展延期間逾1年，經函請管理機關國科會督促檢討改善，以促進政府資源有效運用。【詳總決算審核報告非營業部分乙、參、二、（一）行政院國家科學技術發展基金項下重要審核意見（1）】

## 12.　行政法人國家災害防救科技中心營運結果已轉虧為盈，惟自籌收入來源主要係政府委託研究案件；又近年與大專校院新簽署之合作備忘錄僅1件，且與部分大專校院實質合作案件仍少；另部分災防平臺（網站）使用人次下滑，亟待檢討改善，以提升營運績效，並增進災害防救科研能量與知識傳遞效益：國科會為整合跨部會災害防救科技研發能量及推動科研成果落實應用，補助行政法人國家災害防救科技中心（下稱災防中心）辦理「國家災害防救科技中心發展計畫」，111年度預算數22億3,250萬元。經查災防中心111年度營運結果獲致賸餘951萬餘元，已轉虧為盈，惟109至111年度自籌收入主要來源之委託研究計畫共106件，僅4件來自民間團體，其餘均係政府部門案件，占各該年度整體自籌收入之99.58％至100％；又截至111年底止，災防中心已與18所大專校院簽署合作備忘錄，惟109至111年度新簽署之合作備忘錄僅長榮大學1件，且其中與國立屏東科技大學等5所學校實質合作案件僅2至3件；另已建置15個災害防救平臺（網站），其中防災易起來等4個平臺（網站）111年度使用人次較110年度減少1.1萬至30萬人次，經函請國科會督促檢討改善，以提升營運績效，並增進災害防救科研能量與知識傳遞效益。【詳審核報告非營業部分戊、參、四、國家災害防救科技中心項下重要審核意見1.】

（三）　政策計畫

1.　內政部為使民眾可應用自然人憑證經由網路獲得各項服務，自然人憑證可應用系統自109年底之674個增加至111年底之722個，惟111年度使用人次反較110年度減少5千萬餘次，且截至111年底核發之自然人憑證逾4成已屆使用期限或失效停用，又逾8成符合申請自然人憑證之民眾尚未申辦使用，且近10年未辦理自然人憑證價格審議，亟待研謀改善：內政部為配合行政院服務型智慧政府2.0推動計畫，經擬具自然人憑證創新應用服務計畫（110至114年），主要包含多元憑證識別行動化跨域應用等項目，110及111年度已編列預算數1億1,156萬餘元。經查執行情形，核有：（1）內政部為使民眾可應用自然人憑證於網路獲得各項服務，持續推動自然人憑證可應用系統，該系統已自109年底之674個，增加至111年底之722個，惟111年度自然人憑證使用人次反較110年度減少5千萬餘次，且截至111年底止，自然人憑證有效卡之人數為336萬餘人，占累計申請自然人憑證人數628萬餘人之53.49％，顯有逾4成自然人憑證屆使用期限或失效後，未申請換發逕予停用，另尚有逾8成民眾未申辦使用自然人憑證；（2）內政部自102年2月5日召集會議審議自然人憑證工本費之調整幅度後，迄至111年底已近10年，均未再就自然人憑證之功能面及價格研議其合理性等情事，經函請內政部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、柒、內政部主管項下重要審核意見（一）】

2.　經濟部推動無人載具科技實證運行補助計畫，部分領域項目尚無業者申請補助，或業者申請補助件數呈現逐年降低趨勢，又部分補助案件執行結果未達目標，允宜研謀改善：經濟部推動無人載具科技實證運行補助計畫（109至112年度）（下稱補助計畫），截至111年底止，已核定補助15件，核定補助經費5億2,272萬餘元，已撥付補助經費4億7,483萬餘元。經查執行情形，核有：（1）截至111年底止，補助計畫已執行3年，原規劃推動之無人機服務及5G無人載具應用等2項，尚無申請補助案件，且109至111年度業者申請補助件數呈現逐年降低趨勢，甚111年度無核准案件；（2）補助計畫執行過程新增營運先期規劃及前瞻技術研發等專案項目計10案，與前行政院科技會報辦公室（於111年7月27日改制為國科會科技辦公室）108年2月19日召集會議結論，及補助計畫109年度之綱要計畫書規範，補助標的應以服務驗證或商業驗證為範疇，未盡相合；（3）截至111年11月底止，計有5件補助案件實際執行載具數量及平均載客人數與里程數等未達計畫目標等情事，經函請經濟部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（九）1.】

3.　經濟部工業局推動製造業設備聯網以協助廠商提升生產效率，惟部分受輔導廠商之稼動率提升未達目標值，又輔導資源過度集中部分產業類別廠商，亟待研謀強化相關機制，俾發揮計畫推動綜效：經濟部工業局配合智慧機械產業推動方案辦理推動智慧機械與智慧製造產業發展計畫，111年度預算數7億5,382萬餘元。經查執行情形，核有：（1）推動智機產業化推動分項計畫，其計畫目標之一為輔導金屬機電產業廠商導入設備聯網，協助廠商提升其稼動率或生產效率，111年度輔導83家廠商，惟有13家（15.66％）受輔導廠商之稼動率提升未達計畫目標5％，且最低者僅為0.79％；（2）107至111年度輔導推動設備機臺聯網10,466臺，惟輔導17項產業設備聯網，以金屬製品製造業受輔導數量（46.93％）為最多，其次為塑膠製品製造業（11.76％），再次之為電子零組件製造業（8.94％），顯示受輔導產業類別有過度集中之疑慮等情事，經函請經濟部工業局研謀強化相關機制，俾發揮計畫推動綜效。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾參、經濟部主管項下重要審核意見（八）2.】

4.　交通部為提升大型車輛行車安全，推動裝設主動預警輔助系統計畫，惟參與計畫研發團隊組數未如預期，整合系統取得認驗證進度落後，又公路總局協助篩選高風險大型車輛及協調業者裝設試運行事宜，優先裝設車輛迄未全數擇定，且尚未研議自用大貨車納入試運行之可行性，允宜研謀改善，以提升行車安全及產業競爭力：交通部為改善大型車輛行車安全，解決視覺盲點及內輪差等交通事故肇因，推動大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫，期程為110年1月15日至113年12月31日，總經費3億3,000萬元。經查執行情形，核有：（1）參與大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫研發團隊組數未如預期，整合系統取得認驗證進度落後，裝設主動預警輔助系統大型車輛數與階段性目標尚有差距；（2）公路總局協助篩選高風險大型車輛及協調業者裝設試運行事宜，惟優先裝設車輛迄未全數擇定，且尚未研議自用大貨車納入試運行之可行性等情事，經函請交通部研謀改善，以提升行車安全及產業競爭力。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾肆、交通部主管項下重要審核意見（二十三）】

5.　僑務委員會推動智能僑務服務發行i僑卡，惟i僑卡核（換）發數量未達階段性目標之6成，且未及海外臺灣僑胞人數1％，亟待研謀精進推展策略，逐步完善基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務：僑務委員會為發展智能僑務服務，推動僑務資料智能分析及運用規劃計畫，提供更精準化之全球僑胞服務，計畫期程為111至114年度，總經費2,535萬元，111年度編列預算435萬元，並已於111年9月正式發行i僑卡，惟截至111年底止，僅完成核（換）發11,875張，占階段性目標（2萬張）之59.38％，又僅占海外臺灣僑胞總人數208.4萬人之0.57％，經函請僑務委員會研謀精進推展策略，逐步完善決策分析基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾陸、僑務委員會主管項下重要審核意見（一）2.】

6.　原子能委員會核能研究所執行核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫已獲致具體成果，惟部分工作項目尚待賡續推動辦理，以落實研發成果與市場之鏈結，促進生醫產業之創新發展：原子能委員會核能研究所執行「新穎性腫瘤微環境標靶藥物開發計畫（108－111）」之第2細部計畫「核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫（108－111）」，推動辦理「輻射技術於產業之投資與促進」、「智慧化放射影像醫材研發」、「肝病新診療用核醫藥物開發」等3子項計畫，總經費1億3,716萬餘元。經查執行結果，除「智慧化放射影像醫材研發」子項計畫已達各年度預計目標外，「輻射技術於產業之投資與促進」子項計畫，預計促成廠商投資4件、金額8.1億元，實際僅111年度簽訂合作備忘錄1件、促成投資研發設備330萬元，另原訂建置無菌充填專用核醫製劑生產線工程，未能如期完工；「肝病新診療用核醫藥物開發」子項計畫，推動核研多蕾克鎵肝功能造影劑臨床試驗之進度未如預期，經函請原子能委員會督促檢討改善，以落實研發成果與市場之鏈結，暨製藥技術之精進與創新。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾柒、原子能委員會主管項下重要審核意見（四）】

7.　農業委員會農業試驗所推動農業氣象之觀測及資源整合行動計畫，以緩解與調適氣候變遷對農業之衝擊，惟農業及氣象防災APP部分功能有待強化及已完成之作物防災栽培曆未及時公開等情事，未發揮預警防災功能：農業委員會農業試驗所為建構災害預警及應變體系，推動農業氣象之觀測及資源整合行動計畫。經查執行情形，核有：（1）開發農業及氣象防災APP（下稱防災APP），提供農民早期災害預警使用，惟農業天然災害現金救助清冊統計之前50個易受災損之地區作物，尚有36個待研議納入防災APP預報項目，以降低氣候風險與農業損害；（2）為便於農民掌握天氣變化，於防災APP專區警示燈號功能內建「低溫害」、「高溫害」、「強風害」及「雨害」等4種警示燈號，惟尚乏「乾旱」警示燈號，農民無法藉由防災APP接收乾旱有關之氣象資料及天災訊息；（3）已於農作物災害預警平臺完成74種作物防災栽培曆，供農民耕作參考，惟葡萄等5種業於107年度編撰完成，截至111年11月4日止，已逾3年尚未公開等情事，經函請農業委員會督促檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、農業委員會主管項下重要審核意見（十六）3.】

8.　衛福部辦理健康大數據永續平臺計畫，推動國內精準醫療發展，惟健康數據資料之串接程序尚乏明確法律規範，且已建置之肺癌資料庫未納列家族史資訊，允宜加速完成相關修法，並研議擴充研究資料面向，以發揮資料庫建置功效：衛福部規劃110至113年辦理健康大數據永續平臺計畫，將臨床轉譯資料，透過資料標準化與介接串聯，建立跨部會分散式資料共享架構，提供友善之資料平臺與永續之數據基盤，111年度實際支用數2億9,948萬餘元。經查執行情形，核有：（1）健康大數據永續平臺計畫規劃串接基因、臨床及健保等人體生物資料，惟憲法法庭已於111年8月12日判決有關健保資料之目的外利用，相關法律欠缺明確規定，違反憲法保障人民資訊隱私權之要求，應於判決宣示日起3年內修正或制定相關法律，致該計畫串接健保資料程序之合憲性存有疑慮，亟待完成相關修法；（2）財團法人國家衛生研究院運用健保、癌症登記等資料建置肺癌及乳癌主題式資料庫，其中考量乳癌與家族史有關，已將乳癌家族史資訊納入乳癌主題式資料庫，而肺癌家族史係不吸菸卻罹患肺癌者之重要危險因子，衛福部國民健康署已自111年起開辦肺癌早期篩檢，提供具肺癌家族史之民眾篩檢服務，尚待研議將肺癌家族史資訊納入肺癌主題式資料庫之可行性，經函請衛福部檢討改善，以發揮資料庫建置功效。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（一）】

9.　文化部辦理臺北時裝週推動時尚文化輸出，惟受疫情影響總效益下降，或委託藝文勞務採購逾履約期限始變更契約增減施作項目，或補助赴國外時裝週參展案件集中特定特色等情，允宜研謀改善，以提升時尚產業經濟效益：文化部與經濟部為扶植時尚時裝產業，共同辦理「時尚跨界整合旗艦計畫」，其中文化部透過推動平臺、臺北時裝週、跨界時尚及人才培育等4大面向工作項目，推動時尚life style文化輸出，108至111年度累計編列預算數4億3,430萬餘元。經查執行情形，核有：（1）依據財團法人台灣經濟研究院評估辦理臺北時裝週之歷年經濟效益，分析文化部歷次投入臺北時裝週委託藝文勞務採購金額所產生之倍數效果，109年春夏季展之15.57倍為6次臺北時裝週活動中最高，111年春夏季展降至6.69倍，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響所致；（2）臺北時裝週藝文勞務採購第2次契約變更之簽約日期為111年11月28日，已超過原契約規定之履約期限111年11月25日，且於展演日期結束後始核准增減施作項目；（3）108至111年度獲文化部補助赴國外參展廠商，參加國際4大時裝週計30場次，其中倫敦計26場次，占86.67％，顯示國內時尚產業多投注於「前衛」特色；（4）108至111年度補助37家廠商參加國外時裝週展演及商業展覽廠商，其中有參加「臺北時裝週」之廠商計22家，僅占59.46％等情事，經函請文化部研謀改善，以提升時尚產業經濟效益。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾壹、文化部主管項下重要審核意見（二）】

資料來源：依據行政院109年6月11日核定修正之第三期太空長程計畫自行繪製。

圖7　各衛星發射期程延後情形

原規劃

福衛八號

調整後

調整後

調整後

原規劃

原規劃

福衛九號

SAR衛星

111

112

113

114

115

116

117

118

年度

資料來源：依據行政院109年6月11日核定修正之第三期太空長程計畫自行繪製。

圖7　各衛星發射期程延後情形

原規劃

福衛八號

調整後

調整後

調整後

原規劃

原規劃

福衛九號

SAR衛星

111

112

113

114

115

116

117

118

年度

10.　政府推動第三期太空科技發展長程計畫，期建立自主太空科技能量，惟計畫執行進度落後、總期程展延，關鍵技術成熟度未如預期、自製率尚待提升，產業發展與衛星影像加值應用仍待強化，且未訂定相關審查及收費標準，又人才招募仍有缺口，整合測試大樓增建工程期程展延，亟待研謀妥處，以促進太空科技發展並擴散產業效益：行政院於108年1月16日核定第三期太空科技發展長程計畫（下稱第三期太空長程計畫），期建立自主太空科技能量，由國科會責成國研院國家太空中心（下稱太空中心）規劃發展先導型高解析度光學遙測衛星星系（下稱福衛八號）、超高解析度智能遙測衛星星系（下稱福衛九號）、合成孔徑雷達衛星星系（下稱SAR衛星）等共10顆衛星，總經費251億元。經查執行情形，核有：（1）國科會執行第三期太空長程計畫，108及109年經費調減影響研發時程，經調整各衛星發射期程（圖7），復因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，測試設備與關鍵元件延後遞交，及遙測酬載組裝異常，須耗時改善調整等，計畫執行進度落後，總期程展延，惟截至111年底止，國科會尚未提報修正計畫送行政院核定；（2）太空中心推動福衛八號、福衛九號及SAR衛星計畫，分別預計發展30項、10項及15項關鍵技術，惟部分關鍵技術成熟度落後，又各發展中之第1顆衛星預計搭載之關鍵元件自製率各84％、75％及64％，與計畫終期目標衛星本體（含酬載）自製率95％仍有相當差距；（3）太空中心推動衛星製造產業發展，並主導衛星關鍵技術及元件之研發與驗證，惟截至111年底止未有技術移轉，且維護中之專利均未曾授權；（4）110及111年度福爾摩沙衛星二號及五號影像產品現金收入主要來自農業委員會林務局農林航空測量所委託辦理福衛圖資供應計畫，占66.02％及100％，提供衛星影像加值產品服務者仍少；（5）國科會依據太空發展法子法規定，應訂定發射載具與太空載具之登錄審查基準及收費標準等7項法規，惟截至111年底止尚未完成訂定，另責由太空中心開設衛星通訊相關訓練課程，惟未規劃相關意見回饋機制，無法瞭解課程開設品質及修課滿意度，又太空中心研究及技術人力缺口約40餘人，截至111年底止仍未完成招募；（6）整合測試大樓增建工程執行進度落後，未能依限提供福衛八號整合測試，並影響光學測試熱真空艙採購進度等情事，經函請行政院督促辦理及函請國科會檢討妥處，以促進太空科技發展並擴散產業效益。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（二）】

11.　國科會配合生醫產業創新推動方案實施策略辦理相關計畫，惟部分計畫補助案件未使用國際通用標準，或未擬訂具體國外落地策略，影響國際輸出效益，已建置之臺灣生醫創新生態資料庫亦未更新及整合運用；另人才培訓未規劃課程意見回饋機制，且受補助團隊未完成計畫目標，或未提交產品開發報告書，亟待檢討改善，以促進生醫產業發展：國科會為落實生醫產業創新推動方案相關實施策略，辦理精準健康研發與聚落發展、生醫產業商品化人才培育等計畫，截至111年底止，累計編列預算數分別為3億5,666萬餘元、2億4,266萬餘元。經查執行情形，核有：（1）111年度核定補助辦理7件智慧醫療產學聯盟計畫，惟其中彰濱秀傳紀念醫院及長庚紀念醫院執行之計畫，未提及將運用國際醫療資料交換標準進行資料蒐集與整理，國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺北榮民總醫院及臺北醫學大學附設醫院等3件，未針對國外落地策略進行分年具體規劃，又臺灣生醫創新生態資料庫自110年度後即未再更新，相關基礎資訊尚未整合運用；（2）生醫產業商品化人才培育計畫計開設7門訓練課程，惟課程意見調查結果未能回饋至計畫之規劃及執行；另補助國立臺灣大學等7所大學培育團隊提出生醫轉譯加值計畫，惟部分團隊未完成年度規劃及里程碑目標，或未提送目標產品概況表及產品開發報告書，不利審查培訓團隊成果等情事，經函請國科會檢討改善，以促進生醫產業發展。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（三）】

12.　國科會補助AI創新研究中心及大學特色領域研究中心，厚植研發能量，惟受補助大學之AI相關學術影響力排名下滑，資料共享情形尚待強化，國際合作交流亦尚有提升空間，亟待研謀改善，以提升科研實力及計畫執行成效：國科會為積極研發人工智慧（AI）核心技術，厚植大學研發能量，辦理智慧創新研究中心推升計畫，執行期間為107至111年度，累計執行數59億7,473萬餘元。經查執行情形，核有：（1）補助成立4個國際級AI創新研究中心，惟受補助大學於泰晤士高等教育世界大學計算機科學領域排名，及美國計算機科學AI領域排名下滑，另各AI創新研究中心於國際最大之共享平臺發布5件AI模型，惟僅1件超過3,000次引用，其餘引用次數皆未超過50次；（2）補助大學特色領域研究中心延攬及培育研發人才，惟各研究中心引入外部資源培育優秀博士人才及國際合作交流尚有提升空間等情事，經函請國科會檢討改善，以提升科研實力及計畫執行成效。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾貳、科技部（國家科學及技術委員會）主管項下重要審核意見（四）】

13.　海洋委員會國家海洋研究院為延續臺灣海洋能源相關應用技術開發與精進，辦理「洋流能關鍵技術開發與推動」科技發展計畫，惟未同步規劃生態相關基礎調查研究，暨建立調查監測標準作業程序及長時間研究資料庫，無法掌控生態風險，允宜檢討改善：海洋委員會國家海洋研究院（下稱國家海洋研究院）為延續臺灣海洋能源相關應用技術持續開發與精進，辦理「洋流能關鍵技術開發與推動」科技發展計畫，期程為109至112年度，截至111年底止，累計編列預算數1億1,127萬元，已全數執行完竣。經查國家海洋研究院109至111年度辦理之實際海域驗證測試，及112年度規劃執行之長期發電試驗等，均未規劃發電組水下噪音量測、噪音影響評估、實證海域之生態監測、瞭解發電機組水下旋轉扇葉對洋流魚群之衝擊與影響、建置臺灣東部海域資料庫等，尚乏生態相關基礎調查研究，暨建立調查監測標準作業程序及長時間研究資料庫，導致生態風險仍未知，經函請海洋委員會督促檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳拾肆、海洋委員會主管項下重要審核意見（三）】

（四）　科技發展類前瞻基礎建設計畫

1.　中央研究院辦理建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能發展產業計畫，有助提升綠能產業競爭力，惟計畫內容缺乏呈現產業效益之關鍵成果項目，又僅與國內1家業者完成簽署電池正極材料專利非專屬授權合約，允宜研謀改善，以有效達成計畫目標：中央研究院配合綠能科技產業政策之儲能及系統整合等二項主軸，研提建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能發展產業計畫，總經費2億5,900萬元，期程為110年1月至114年8月，截至111年底止，累計實現數1億1,310萬餘元。經查執行情形，核有：（1）110及111年度關鍵成果項目，列有建置專業測試之實驗室等8項，惟執行2年度之關鍵成果，缺乏具體產業效益之呈現；（2）依據計畫書載述，透過計畫可整合國內鋰電池材料相關自製與電池芯之製造產業落實本土製造，將儲能電池、電力技術之零組件與系統業者共同合作開發，提升國內材料及設備自製率，惟執行2年度僅與3家業者簽署合作意願書，及於111年6月與1家業者簽署為期2年之電池正極材料專利非專屬授權合約。為達成計畫於國際儲能市場建立技術領先地位，同時帶動國內儲能、電力系統整合等目標，經函請中央研究院研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、四、綠能建設項下重要審核意見（六）】

2.　內政部消防署建置防救災訊息服務平臺，提供多元管道協助各機關、學校發布防救災應變訊息，經開發完成自動轉發災防中心民生示警公開資料平臺即時訊息，惟逾5成之發布單位尚未同意自動轉發；建置災害訊息廣播平臺，介接防救災訊息服務平臺，僅約6成之國家級警報訊息以自動轉發方式發布；災防中心設置示警閘道器以驗證災防告警細胞廣播訊息發送情形，驗證比率未及4成等情事，允宜研謀改善：內政部消防署（下稱消防署）為提供政府機關透過廣播等各種管道，發布各類防救災應變訊息，經建置防救災訊息服務平臺（建置經費2,895萬元，於104年上線），並辦理「擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫」（計畫期程為110至113年度，各年度預算分別為9,100萬元、1億元、8,000萬元及7,900萬元）。經查執行情形，核有：（1）消防署防救災訊息服務平臺業開發完成自動轉發災防中心民生示警公開資料平臺即時訊息之功能，以提升防救災訊息之即時性，惟逾5成之發布單位尚未同意自動轉發；（2）政府為運用細胞廣播技術傳遞災防告警訊息，建置災害訊息廣播平臺，復為提升即時性，已介接防救災訊息服務平臺，惟僅約6成之國家級警報訊息以自動轉發方式發布；（3）災防中心設置示警閘道器，以驗證災防告警細胞廣播訊息發送情形，惟驗證比率未及4成等情事，經函請消防署協同災防中心研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（一）】

3.　環境保護署建置IoT平臺供地方政府上傳空氣品質感測器及移動式水質感測器之監測數據，惟部分地方政府監測數據仍有缺漏，影響監測數據之完整性及正確性，允宜研謀改善：環境保護署自106年度起辦理「環境品質感測物聯網發展布建及執法應用計畫」及「智聯網－跨世代環境治理計畫」，累計編列預算數12億5,968萬餘元，截至111年底止，累計實現數12億1,102萬餘元，布建空氣品質感測器及購置移動式水質感測器，並規劃建置IoT環境感測資料中心(下稱IoT平臺），供地方政府定期上傳空氣品質感測器及移動式水質感測器監測數據。經抽核地方政府110年度監測數據上傳情形，並經扣除停電、天然災害、意外災害等不可抗力因素後，計算「整體數據上傳率」之分析結果，核有空氣品質感測器整體數據上傳率未達90％者計有新北市等6個地方政府，及移動式水質感測器整體數據上傳率未達70％者計有臺北市等12個地方政府，其中計有宜蘭縣、新竹縣等2個地方政府之空氣品質感測器，及臺北市等7個地方政府之移動式水質感測器，整體數據上傳率甚未及5成，監測數據缺漏情形仍相當嚴重，影響平臺數據分析成效，經函請行政院督促檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（二）】

4.　經濟部工業局為推動智慧顯示產業鏈發展，成立跨域合作聯盟，惟入盟會員逐減，且舉辦跨域媒合活動成案件數偏低、國際拓銷市場單一等情，允宜研謀改善，俾驅動智慧顯示產業轉型及創新升級：經濟部工業局辦理智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫，110至111年度編列經費7億2,000萬元。經查執行情形，核有：（1）已於110年4月21日成立智慧顯示產業跨域合作聯盟，對外招募會員參與四大應用領域，111年度截至8月底止，招募70家廠商或法人入盟，較110年度減少75家（約51.72％），並影響參與四大應用領域會員由110年度之399家次，降至117家次（約70.68％）；（2）舉辦技術商品化媒合活動計40案，惟有32案未再提進一步合作事宜，整體媒合率僅20％，且逾半數尚非屬聯盟會員，又廠商參展或行銷係以日本為外銷市場行銷對象，國際拓銷範圍侷限等情事，經函請經濟部工業局研謀改善，俾驅動智慧顯示產業轉型及創新升級。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（三）】

5.　政府辦理民生公共物聯網計畫，以提供民眾智慧城鄉服務及促進物聯網相關產業發展，惟民生公共物聯網資料服務平臺現有資料標準文件尚未核定、16項資料項目未建立資料標準文件；另災害防救資訊系統亦待整合，又補助廠商開發資料應用服務占國際訂單比率僅3成等，影響物聯網建置及應用成效，允宜研謀妥處：行政院核定推動「建構民生公共物聯網計畫(106至109年）」與「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫(110至114年）」，並由國科會等中央部會主責辦理，期提升智慧防災及環境品質，促進物聯網相關資料產業發展，截至111年底止，累計編列預算數69億629萬餘元，累計執行數68億9,316萬餘元。經查執行情形，核有：（1）民生公共物聯網資料服務平臺尚有16項資料項目未建立資料標準文件，且現有資料標準文件均未正式核定，不利平臺資料使用者遵循運用；（2）消防署「防災e點通系統」及災防中心「災害情資網」尚未依行政院會議決議有效整合；（3）111年度補助廠商運用物聯網資料開發創新服務，惟國際訂單金額僅3成屬資料應用服務，影響物聯網資料經濟發展之效益等情事，經函請國科會、內政部及數位發展部數位產業署檢討妥處。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（七）2.至4.】

6.　國科會為保持半導體產業持續領先之地位及發展關鍵技術，推動半導體研發相關計畫，惟量子位元技術與國際量子運算進展仍有相當差距，又補助計畫較原訂期程落後近1年，允宜研議強化研發能量並加速執行進程，以促進產業發展：國科會為保持臺灣半導體產業領先之地位及發展半導體關鍵技術，辦理「Å世代半導體－前瞻半導體及量子技術研發計畫」及「突破半導體物理極限與鏈結AI世代計畫」，110及111年度累計編列預算數各9億2,300萬元及3億3,500萬元。經查執行情形，核有：（1）國際間如Google、IBM等業以超導體開發上百個量子位元，我國與國際量子運算進展仍有相當差距；（2）辦理建立前瞻材料物性化性功能高解析技術分項計畫，110年度因徵案所收計畫無法達到原規劃4年後之技術指標，全數未通過補助，經第2次徵案作業核定2件專題研究案，執行期程已較原訂期程延後近1年等情事，經函請國科會檢討改善，以促進產業發展。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（八）】

7.　教育部推動國中小校園數位建設，建構智慧教學及優質學習環境，惟部分市縣學校無線網路傳輸效能仍有不足，偏鄉地區國中小參與5G智慧學習計畫比率較一般地區學校低等情，允宜檢討改善：教育部為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情對遠距教學頻寬需求，及提升師生數位學習能力並縮短偏鄉數位落差，分別規劃辦理「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫」、「強化智慧學習暨教學計畫」及「校園5G示範教室與學習載具計畫」，110至111年度累計編列預算數14億9,600萬元。經查執行情形，核有：（1）持續提升各市縣教育網路中心網路頻寬，有助推動國中小數位學習，惟部分市縣學校無線網路傳輸效能仍有不足；（2）推動偏鄉地區國中小參與5G智慧學習計畫，惟參與率低於一般地區學校；（3）部分績效指標執行2年，實際值已大幅超過總計畫期程4年8個月目標值，允宜滾動檢討等情事，經函請教育部檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（九）】

8.　文化部為加速數位科技與文化內容融合，辦理未來內容原型開發支持等輔導補助計畫及產製推進學程，惟提供輔導期程與補助期程未能配合，評選期程壓縮獲補助團隊執行期間；另進入商模淬鍊擴散效益未臻理想，允宜研謀改善：文化部為加速數位科技與文化內容之融合，報經行政院於109年8月31日核定「5G內容力技術力跨域創新生態系計畫」，計畫期程為110年1月至114年8月，截至111年底止，累計編列預算數1億6,000萬元，由行政法人文化內容策進院（下稱文策院）執行。經查執行情形，核有：（1）文策院於111年4月1日與財團法人資訊工業策進會簽訂「未來內容產業培育與轉型輔導專業服務」契約，惟因輔導期程111年4月1日至9月30日，與補助案執行期程111年8月19日至112年1月16日未能配合，致無法提供自111年10月1日至112年1月16日執行期間之諮詢輔導服務，且因未及時公告補助作業要點，評選期程長達3個月餘，壓縮獲補助團隊執行期間；（2）輔導獲補助之企業（單位）透過產製推進學程或未來內容原型開發支持方案程序進展至新創加速器階段（商模淬鍊擴散）者僅7組，補助金額634萬餘元，占獲補助70組企業（單位）之10％，補助金額3,858萬餘元之16.45％，成效未臻理想等情，經函請文化部檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、五、數位建設項下重要審核意見（十）】

9.　國科會辦理年輕學者養成及重點產業高階人才培訓計畫，促使年輕學者獲聘於大專校院，及整合國內學研頂尖人才與研究成果，惟部分計畫學術成果仍未展現，又尚未訂定國際影響力相關評估指標，另未有跨校專利組合運用實績，且人文領域博士留任產業比率待提升，亟待檢討改善，以增進計畫執行成效：國科會為改善我國大專校院科研世代斷層情形，及強化科研成果與產業鏈結，辦理年輕學者養成計畫及重點產業高階人才培訓計畫，110及111年度累計編列預算數各14億4,400萬餘元及8億元。經查執行情形，核有：（1）年輕學

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖8　111年底年輕學者養成計畫核定補助計畫產出高品質論文篇數之分布情形

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖8　111年底年輕學者養成計畫核定補助計畫產出高品質論文篇數之分布情形

者養成計畫107至111年度累計核定240件補助計畫，扣除經審查未達計畫目標而縮短計畫執行期程或終止計畫，及具成效轉入2030跨世代年輕學者方案者，其餘199件補助計畫，尚有58件未產出高品質論文或僅產出1篇（圖8），又截至111年底止，國際影響力相關評估指標仍在研議中；（2）部分科研產業化平臺尚無跨校專利組合，或已產出跨校專利組合，惟均無授權實績，另透過法人及大學校院之培訓，導引博士級人才投入產業界，惟人文領域博士留任產業比率待提升等情事，經函請國科會檢討改善，以增進計畫執行成效。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、九、人才培育促進就業建設項下重要審核意見（四）】

10.　經濟部工業局推動重點產業缺乏之數位人才iPAS能力鑑定認證培育機制，有助加速產業人才供應，惟開辦過半數項目僅為初級認證鑑定，且部分項目報考人數偏低，又採認民間鑑定項目尚乏數位技術相關類別認證或未獲企業採納，影響就業者報考意願，允宜研謀改善，以強化產業發展所需專業人才：經濟部工業局辦理產業創新人才產學接軌推動計畫（下稱iPAS），111年度經費8,168萬餘元，執行數7,991萬餘元。經查執行情形，核有：（1）截至111年底止，iPAS能力鑑定項目計有初級21項、中級13項、高級1項，111年度報考人數為12,109人，惟初級及中級鑑定項目分別有3項、12項報考人數均未及百人，報考人數偏低，且近半數仍未開辦中高級鑑定；（2）自105年度辦理採認民間申請產業人才能力鑑定，截至111年底止，累計審查通過採認民間能力鑑定計24項，惟111年度計有10項未有新增企業加入認同，且尚乏數位技術相關類別，恐影響就業者報考意願等情事，經函請經濟部工業局研謀改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、九、人才培育促進就業建設項下重要審核意見（五）】