伍、少子女化及其衍生問題因應對策推動情形

圖1  育齡婦女人數、總生育率及新生兒人數變動趨勢

資料來源：整理自國家發展委員會人口推估查詢系統下載資料。

國人總生育率、新生兒人數長期處於下降趨勢，自73年起國人總生育率低於維持穩定人口結構之替代生育水準（2.10人），111年適逢虎年更創下歷史新低，僅有0.87人；新生兒人數則自109至111年連續3年創新低，111年新生兒僅約13.9萬人（圖1）。因新生兒人數低於死亡人數，人口自然增加為負數，且受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，人口社會增加亦為負數，致總人口已連續3年負成長。政府為因應少子女化之嚴峻挑戰，自107年7月起推動「我國少子女化對策計畫」（下稱少子女化對策計畫），期能使119年總生育率回升至1.40人。然而新生兒人數除受生育率影響外，亦取決於育齡婦女（15至49歲女性）人數，我國育齡婦女人數於89年達高峰後已逐年遞減，影響生育能量，未來生育率如僅微幅回升，仍將難以翻轉少子女化趨勢（同圖1）。面臨少子女化造成人口結構改變，牽動社會、經濟體系之穩定與發展，相關部會已陸續研提因應對策。本部為聚焦攸關國家永續發展之重要施政議題，推動關鍵審計議題機制，將「人口結構及人力資源」列為關鍵審計領域，111年度整合審計資源查核政府推動少子女化及其衍生問題因應對策執行情形。茲區分少子女化對策計畫、少子女化衍生問題，分別就政府因應對策執行情形暨審計機關重要審核意見，說明如次：

一、少子女化對策計畫推動情形

（一）　計畫內容及執行情形

圖2　107至111年度少子女化對策計畫各構面累計編列預算數

行政院於107年7月核定少子女化對策計畫，歷經108年6月、109年3月、110年1月及同年8月4次修正，107至113年度計畫總經費4,851億餘元，計畫內容包含0至6歲（未滿）全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護及友善生養的相關配套等4大構面，分由衛生福利部、教育部、勞動部、內政部、財政部、經濟部、科技部（於111年7月27日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）、交通部、行政院人事行政總處等機關，推動0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧、2至6歲（未滿）幼兒教育與照顧（或稱幼兒教保）等13項主要工作項目，期能減輕家庭育兒負擔、提升嬰幼兒照顧品質、實現性別平等（平衡就業與家庭），達成119年總生育率回升至1.40人等政策目標。107至111年度累計編列預算數2,527億餘元，按部會別區分，以教育部編列1,538億餘元（占60.87％）最多，衛生福利部編列753億餘元（占29.80％）次之。按對策構面區分，以「0至6歲（未滿）全面照顧」預算2,130億餘元（占84.30％）最多，「友善生養的相關配套」預算169億餘元（占6.69％）次之（圖2）。執行結果，截至111年底止，累計執行數2,496億餘元，預算執行率98.75％。茲將少子女化對策計畫執行成果及整體提升生育成效，摘述如次：

1.　對策計畫執行成果

依111年度少子女化對策計畫執行成果報告及相關部會提供資料，區分4大對策構面，擇要摘列13項主要工作項目執行成果如表1。

表1　少子女化對策構面主要執行成果

| 對策構面 | 主要執行成果 |
| --- | --- |
| 0至6歲（未滿）全面照顧 | 1.0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧：截至111年底止，全國公共托育設施計385家，可收托幼兒1.22萬名；建立準公共托育機制，已簽約托育人員及私立托嬰中心可收托幼兒8.03萬名；另未享有公共化及準公共托育服務之未滿2歲幼兒，家長可領取每月5,000元之育兒津貼，2歲以下幼兒家外送托率已由106年底之10.56％，提高至111年底之19.88％。 2.2至6歲（未滿）幼兒教育與照顧：106至111年度累計增設公共化幼兒園3,000班，111學年度並有1,859所私立幼兒園加入準公共教保服務機制，合計提供47萬個平價教保名額。另未享有公共化及準公共教保服務之2至6歲（未滿）幼兒，家長可領取每月5,000元之育兒津貼或就學補助，2歲以上幼兒整體入園率已由106學年度之61.70％，提升至111學年度之77.28％。 |
| 友善家庭的 就業職場對策 | 1.友善職場的育兒措施：增訂性別工作平等法第19條第2項規定，受僱於僱用未滿30人雇主之受僱者，得與雇主協商減少或調整工作時間；訂定育嬰留職停薪薪資補助要點，以公務預算加給2成平均月投保薪資補助，111年度核付件數約49萬餘件（含初次申請及續發）。 2.鼓勵民間企業參與托育服務：勞動部111年度補助雇主提供哺（集）乳室計113家次。 3.擴大公部門員工托育服務：截至111年底止，累計已設置158家職場托育設施。 |
| 兒童健康 權益與保護 | 1.優化兒童醫療照顧措施：設置周產期母嬰醫療中心，負責高危險妊娠與新生兒加護照護，111年度已有12市縣設置；推動幼兒專責醫師制度，111年度計有428家醫療機構參與。 2.友善生養的健康措施：110年7月1日起擴大體外受精人工生殖技術補助對象，截至111年底止，已完成施術療程並通過醫療補助費用審查4萬餘件；推估提供全國孕婦免費產前檢查服務153萬餘人次；新生兒篩檢服務13萬餘人等。 3.防制兒少虐待與疏忽：111年度賡續補助辦理兒少保護區域醫療整合中心計畫，針對疑似兒虐事件進行驗傷診療，必要時啟動司法早期介入偵查，服務個案計2,441人。 4.特殊需求兒少的支持服務：結合市縣政府辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助；持續推動兒少未來教育與發展帳戶方案，截至111年底止申請開戶2萬餘人，申請開戶率59.89％。 |
| 友善生養的 相關配套 | 1.支持生養的住宅策略：協調地方政府將社會住宅保留一定比例提供新婚、育有子女者優先承租；新婚及育有未成年子女者優先享有住宅補貼措施，計有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等3類，111年度育有未成年子女（含胎兒）家庭申請戶數分別為10萬1,100戶、6,484戶及680戶，新婚家庭申請戶數分別為8,568戶、1,542戶及58戶。 2.鼓勵生養的租稅優惠：109年度綜合所得稅結算申報案件，申報幼兒學前特別扣除額約58萬戶，增加渠等可支配所得約20億元。 3.友善生養的交通措施：截至111年底止，交通部臺灣鐵路管理局辦理車輛出入口齊平無階改造計1,208輛；無障礙電梯建置工程計178站。 4.鼓勵婚育與家庭教育：111年度辦理單身聯誼活動154場，參加人數7,623人，配對成功人數2,975人；補助市縣政府辦理家庭教育課程活動1萬4,855場等。 |

資料來源：整理自111年度少子女化對策計畫執行成果報告及相關部會提供資料。

2.　整體提升生育成效

圖3  106及111年底育齡女性生育胎數之人數比率

註：1.育齡女性係以111年底女性國人為統計對象，分別計算截至106及111年底之生育胎數。

2.資料來源：整理自內政部提供資料。

截至111年底止，少子女化對策計畫推動4年餘，政府擴大公共化幼兒托育與教保服務供給、提高公共化及準公共托育與教保之政府補助或分攤費用、加碼育兒津貼，並擴大不孕症試管嬰兒補助對象、增加產檢次數及產檢假日數、放寬育嬰留職停薪（津貼）申請彈性及提高薪資替代率、提供新婚及育有未成年子女者優先享有住宅補貼等措施，已實質減輕育兒家庭經濟負擔，建構更友善的生育環境。惟國人總生育率自106年度之1.13人，逐年降至110年度之0.98人，111年度適逢虎年更滑落僅餘0.87人，尚未能反轉總生育率下滑趨勢。111年底20至44歲各年齡組女性已生育2胎及3胎以上之比率，均較106年底同年齡組下滑，反映對策措施尚未提升育齡女性生育胎數，且111年底各年齡組女性未生育比率，均較106年底同年齡組增加（圖3），未生育比率持續攀升，少子女化情勢仍然嚴峻。

（二）　審計機關重要審核意見

茲將本部111年度對少子女化對策計畫推動情形所提重要審核意見，區分提升婚育成效及婚育價值觀、擴大幼兒托育及照顧服務、友善家庭之就業職場措施、合理房價及安心住宅政策、優化兒童醫療照顧措施等5方面，歸納摘述如次：

1.　提升婚育成效及婚育價值觀方面

（1）　少子女化對策計畫推動4年餘，期間持續加碼補助育兒家庭，減輕育兒經濟負擔，惟尚未提升育齡女性生育比率及生育胎數；又國內新生兒高達9成6為婚生子女，育齡國人逾5成未婚，不利提高生育率，有待強化對未婚族群之關注政策，鼓勵適齡結婚：中央研究院社會學研究所鄭雁馨副研究員於政府審計季刊第42卷第2期「臺灣低生育率的現象、成因與對策」一文指出，未婚族群比率快速上升及已婚未育、生育1胎與3胎以上者占比之消長，為影響未來世代生育率之關鍵。少子女化對策計畫逾8成經費投注於未滿6歲幼兒照顧，期能藉由控制每名子女托育費不高於家庭可支配所得10％至15％，提升國人生養第2胎之可能性，惟分析計畫推動前後20至44歲育齡女性已生育胎數變動情形，111年底20至44歲各年齡組女性已生育2胎及3胎以上之比率，均較106年底同年齡組下滑，反映對策措施尚未提升育齡女性生育胎數，且111年底20至24歲、25至29歲、30至34歲、35至39歲、40至44歲女性未生育比率分別為96.05％、86.03％、64.54％、41.44％及30.60％，均較106年底同年齡組增加（同圖3），未生育比率持續攀升。國內新生兒高達9成6為婚生子女，111年底20至44歲各年齡組女性未婚比率均較106年底同年齡組增加，平均逾5成未婚，且男性未婚比率更甚於女性，平均逾6成未婚（圖4），不利提高生育率，為生育率屢創新低之癥結主因。本部前就政府部門針對不同世代與兩性婚育影響因素之演變與異同欠缺深入研究，建請行政院由專責機構或投入資源進行實證分析與研究，行政院已交由國科會進行少子女化問題與對策之實證調查研究，鑑於現行少子女化對策計畫著重於提供育兒家庭經濟支持及營造友善家庭的職場環境，對於未婚族群之關注不足，有待根據研究成果統籌運用各項政策誘因，強化對未婚族群之關注與支持，以鼓勵適齡國人結婚，提升結婚率，漸次提高生育率，經函請行政院研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（三）1】

圖4  106及111年底育齡國人未婚比率

註：1.106年底，20~44歲男性未婚比率60.18％、女性未婚比率49.48％；111年底，20~44歲男性未婚比率63.10％、女性未婚比率52.32％。

2.資料來源：整理自內政部人口統計資料。

（2）　國人不婚、晚婚問題尚無明確主責機關，高房價加重家庭經濟負擔未納入對策計畫管考，相關部會亦未能於執行成果報告主動提報尚待解決問題及改善規劃與進程，允宜研議設立少子女化對策督導會報之可行性，專責統籌解決少子女化議題相關事務：少子女化對策計畫推動4年以來，由衛生福利部及教育部輪流擔任計畫窗口，首重改善幼兒托育與照顧服務，未滿2歲幼兒送托率已由106年底之10.56％，提升至111年底之19.88％，2至5歲幼兒入園率亦由61.70％，提升至77.28％，績效顯著，惟對策計畫載述造成國人低生育率之「晚婚及不婚影響生育人數」、「育齡婦女生育年齡延後，影響生育胎次」、「育兒成本高，家庭經濟負擔沉重」及「婦女難兼顧家庭與就業，影響生育意願及勞動參與率」等4項原因，仍有不婚、晚婚問題未見改善且無明確主責機關；政府持續加碼育兒補助，然而受房價飆漲影響，買房成為家庭經濟重大負擔，卻未列入對策計畫管考；2至5歲幼兒就讀公共化幼兒園仍存在地區別及年齡別之差異化供需失衡問題；員工人數29人以下之事業單位仍未充分遵循友善育兒措施（如：育嬰留職停薪），另就放寬以「日」或「小時」彈性使用育嬰留職停薪，勞資雙方立場不一，未能讓家長更彈性運用以照顧子女等情事。經查111年度少子女化對策計畫執行成果報告，著重揭露執行產出，執行進度彙整表之各工作項目待（處理）解決事項，各部會均填列「無」，未能主動提報上開尚待解決問題及改善規劃與進程，現行計畫管考機制涵蓋面向與強度尚有不足。面臨日益嚴峻的國人不婚、晚婚問題，允宜研議由人口政策專業單位負責幕僚作業，並設立少子女化對策督導會報之可行性，專責列管及統籌解決影響國人婚育意願之癥結問題，以有效提升國人生育率，經函請行政院研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（三）2】

（3）　重視婚育價值為翻轉少子女化之關鍵因素之一，政府已加強推動及宣導家庭教育，惟能否將宣導資訊有效傳達至目標族群，尚無相關統計分析，允宜跨部會研議宣導方式及內容之多樣性，提高對年輕人的宣導效果：根據112年3月30日出版第1371期《今周刊》「2023年台灣婚育意願大調查」結果，未婚女性無意願結婚或生育之比率為54.09％、57.02％，均較未婚男性之30.42％、38.78％，高約20個百分點；衛生福利部108年「15-64歲婦女生活狀況調查報告」載述，有配偶（同居伴侶）之婦女每日從事家內無酬照顧平均時數約為其配偶（同居伴侶）3倍，顯示兩性在婚育意願上存在顯著差異，且家庭照顧負擔性別不平等，有賴家庭教育形塑國人婚育價值觀，並破除家庭性別角色刻板觀念。經查十二年國民基本教育課程綱要將家庭教育融入生活課程、綜合活動、社會等領域課程，教育部業於111年1月31日完成家庭教育議題教學示例手冊（共5冊）提供教師教學參考。又教育部111年度編列預算1.52億元，補助市縣政府辦理家庭教育，推動方式包括舉辦活動、研習會、講座及建置網站學習資源、發放親職手冊、製播宣導節目等；該部111年度政策及業務宣導經費用於家庭教育相關者，計58萬餘元，辦理「我和我的孩子親職手冊宣傳」、「家庭教育網懶人包」等，宣導方式以刊登於該部「終身學習ｅ起來」Facebook粉絲專頁為主。惟上開推動方式能否吸引年輕族群主動參與活動、運用學習資源，或將宣導資訊有效傳達至目標族群，並無相關統計分析。隨著科技發展，社群媒體已成為資訊傳播重要管道，各社群平臺使用者之年齡結構隨著時間異動，鑑於形塑年輕人重視家庭功能的婚育價值觀，為翻轉少子女化之關鍵因素之一，家庭教育扮演重要角色，政府推動及宣導家庭教育，除上開家庭教育議題教學示例手冊、親職手冊外，允宜跨部會研議增加宣導方式及內容之多樣性，並依據數位發展趨勢善用社群媒體，針對不同年齡階段、性別、婚姻狀態等不同目標群眾，選擇目標群眾常用平臺及設計宣導內容，以達到更好的宣導效果，導引年輕人重視婚育價值，經函請行政院研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（三）3】

2.　擴大幼兒托育及照顧服務方面

圖5　社家署補助設置服務據點情形

註：1.統計時點：截至111年8月底止。

2.資料來源：整理自社家署提供資料。

（1）　社家署補助辦理建構0至2歲兒童社區公共托育計畫，有助強化福利服務輸送量能，惟計畫預算執行效率不彰，且市縣政府屢於申請補助核定後再予撤案，或已完工案件遲未營運，影響計畫目標之達成，允宜研謀改善，以提升服務據點布建進程：衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）為強化福利服務輸送量能，辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，自106年9月起至114年底止，分5期補助市縣政府設置社區公共托育家園等服務據點，總經費需求計60億餘元，全數以中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算支應。經查執行情形，核有：A.社家署對補助案件已訂定相關督導考核措施，惟第2期特別預算於109年底屆期，保留4億2,600萬餘元於111年度執行，截至8月底止，實現數1億2,222萬餘元，僅占保留數之28.69％，且尚有3處據點未竣工、2處據點已竣工未完成驗收；第3期特別預算於111年底屆期，截至111年8月底止，累計分配數12億1,306萬餘元，累計實現數6億9,568萬餘元，實現率僅57.34％，預算執行效率未盡理想，且案件執行進度落後者尚有98處，顯示社家署之督導考核措施未發揮促進預算及計畫執行之實效；B.截至111年8月底止，市縣政府申請第1期至第3期計畫經費補助案件經社家署核定後，提出撤案申請者分別有14處、75處、65處，又社家署未及盤點合適之補助案件予以遞補，加以市縣政府無法覓得適當合法場地，申請案量未如預期，致各期實際補助設置據點數分別為101處、188處、217處，皆未達成原定計畫階段性目標（圖5）；C.經查第1期、第2期計畫核定案件，截至111年8月底止，尚有13處未營運，其中8處雖於111年10月至112年1月間已陸續營運，惟距其預定營運日期分別逾1至2年不等；另5處自工程完成驗收日至112年1月底止仍未能提供服務，且各該據點將延遲1至3年不等，影響各該據點提供服務之期程等情事，經函請衛生福利部督促檢討改善。【詳中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告甲、參、七、因應少子化友善育兒空間建設項下重要審核意見（一）】

圖6  111學年度鄉（鎮、市、區）公共化教保服務供需情形

註：1.供給為可供一般生入園人數；需求為一般生首次登記入園人數。

2.資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

圖7  110學年度公共化幼兒園辦理延長照顧服務情形

資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

（2）　政府擴展公共化教保服務及強化準公共機制，以減輕家長育兒負擔，提升教保服務品質，惟部分地區公共化教保資源供需仍失衡、未提供延長照顧服務及教保服務人力結構不符規定等情，允宜研謀改善及督促市縣政府釐清妥處：教育部國民及學前教育署（下稱國教署）針對2至5歲幼兒教保服務，採取「擴展公共化教保供應量」、「強化準公共機制」及「擴大育兒津貼」等3項策略，期能無縫銜接衛生福利部協助幼兒托育措施，達到「0-6歲國家一起養」之政策目標。經查執行情形，核有：A.政府持續擴展公共化教保服務，已入園幼兒就讀公共化幼兒園之比率已由109學年度之31.42％，提升至111學年度之32.29％，惟據各市縣政府查填111學年度公共化幼兒園核定2至5歲幼兒招生及登記情形，全國計有111鄉（鎮、市、區）一般生首次登記入園人數，大於可供一般生入園人數，公共化教保資源供需仍失衡（圖6），允宜督促市縣政府賡續評估運用學校餘裕教室、機關可用空間增設公共化幼兒園；B.國教署為支持家庭育兒，補助公共化幼兒園辦理延長照顧服務，110學年度2,750所公共化幼兒園中，仍有504所（占18.33％）平日及寒、暑假均未提供延長照顧服務（圖7），其中臺中市（36.43％）、新竹縣（63.33％）、新竹市（52.94％）、花蓮縣（38.14％）、澎湖縣（63.64％）及連江縣（80.00％）等6市縣未提供服務比率逾3成，允宜督促賡續推動公共化幼兒園延長照顧服務，以滿足雙薪家庭之需求；C.幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例等規定，訂有幼兒教保師資結構、教保服務人員聘用資格、職務代理制度相關條款，以維教保服務品質。經以111學年度全國各幼兒園實際就讀幼兒人數及教保服務人員資訊，勾稽分析結果，發現496所幼兒園實際進用教保服務人員人數，少於依據幼生人數、法定生師比上限推估之應配置人數；58所幼兒園助理教保員占園內教保服務人員之人數比例，逾法定上限（三分之一）；124所幼兒園高達過半數教保服務人員因故改聘職務代理人，有違常態等疑義，恐影響教保服務品質，有待督促市縣政府釐清妥處等情事，經函請國教署研謀改善及督促市縣政府釐清妥處。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十二）1】

3.　友善家庭之就業職場措施方面

表2  勞動部補助事業單位辦理托兒設（措）施之家數及金額

單位：家、新臺幣千元

| 年度 僱用人數 | 合計 |  | 107 |  | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家數 | 金額 | 家數 | 金額 | 家數 | 金額 | 家數 | 金額 | 家數 | 金額 | 家數 | 金額 |
| 合計 | 1,641 | 124,688 | 238 | 16,242 | 308 | 22,123 | 349 | 22,560 | 331 | 28,771 | 415 | 34,992 |
| 未滿100人 | 458 | 9,774 | 62 | 1,028 | 89 | 1,350 | 97 | 1,723 | 90 | 3,260 | 120 | 2,413 |
| 100人以上小計 | 1,183 | 114,914 | 176 | 15,214 | 219 | 20,773 | 252 | 20,837 | 241 | 25,511 | 295 | 32,579 |
| 100至249人 | 535 | 23,459 | 74 | 2,143 | 98 | 4,707 | 108 | 3,141 | 106 | 7,074 | 149 | 6,394 |
| 250人以上 | 648 | 91,455 | 102 | 13,071 | 121 | 16,066 | 144 | 17,696 | 135 | 18,437 | 146 | 26,185 |

資料來源：整理自勞動部提供資料。

勞動部持續推動友善育兒職場措施，整體職場環境持續改善，惟部分計畫績效指標仍未達目標值，另部分強化育兒勞工家庭經濟支持措施之執行情形未如預期，均待研謀檢討改善：行政院為因應少子女化對國家勞動力及經濟發展可能造成之負面衝擊，於107年7月核定少子女化對策計畫，由勞動部執行「友善職場的育兒措施」及「鼓勵民間企業參與托育服務」2項對策，推動辦理研修性別工作平等法、完善育嬰留職停薪制度及各項補助措施，以協助受僱者兼顧工作與家庭。經查勞動部111年度執行前開計畫結果，總計列支經費35億餘元，具體成果包括：補助事業單位給付員工第6日及第7日產檢假、陪產檢及陪產假薪資，共計1萬6,081人受惠；加發9萬2千餘人（初次核付者）2成之育嬰留職停薪薪資補助；補助415家事業單位設置托兒設（措）施等，成效頗佳，惟「鼓勵民間企業參與托育服務」對策設定之「雇主辦理托兒設施或措施成長率」、「推動雇主設置新型態職場托育模式」2項績效指標，連年未達目標，111年度達成值僅分別為1.7％、9家，與年度目標值2％、11家，尚有檢討提升空間，另勞動部107至111年度計補助1,641家事業單位辦理托兒設（措）施、金額1億2,468萬餘元，其中補助員工規模100人以上者，占補助家數及金額之72.09％、92.16％（表2），顯示補助資源多集中於僱用員工人數較多之事業單位，小型事業單位員工之托兒需求有檢討強化之必要。復查性別工作平等法第15條修正產檢假、陪產檢及陪產假由5日增至7日，另增訂雇主給付受僱者產檢假、陪產檢及陪產假薪資後，得就其中各逾5日之部分，向勞動部申請補助等新制，係自111年1月18日施行，部分勞工或雇主因不熟悉新制規定，致111年度產檢假薪資補助預算執行率僅12.48％，且據該部統計，育嬰留職停薪迄日介於110年7月1日至111年6月30日間共計7.9萬人，惟有12.48％之受僱者於育嬰留職停薪期滿後未返回職場或短暫返回職場後旋即離職，顯示仍有部分育兒勞工因無法同時兼顧工作與家庭，選擇退出職場。經函請勞動部賡續協助事業單位排除執行障礙，並深入探究受僱者育嬰留職停薪期滿後未返回職場原因，同時加強宣導溝通各項友善職場新制，俾持續優化職場環境，進而提高國人生育意願。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（六）】

4.　合理房價及安心住宅政策方面

政府為照顧青年族群居住需求，已積極推動各項住宅政策措施，惟尚無法有效協助並減輕其居住負擔，允宜審慎規劃青年居住之供給、協助對策及配套措施，並結合政府及民間資源共同合作，使青年有穩定可負擔的安居之所，進而提升其結婚及生育意願：臺灣房價長期居高不下，近年更是不斷向上攀升，行政院為遏止房價炒作，於109年12月通過「健全房地產市場方案」，加強交易行為管理及防止房市資金氾濫。據內政部統計月報及不動產資訊平臺資料顯示，111年度全國建物買賣移轉31萬8千餘棟，雖較110年度減少8.64％，惟111年第4季全國房價所得比為9.61倍，超出國際公認合理標準（4～6倍）甚多；全國房貸負擔率為40.25％，亦超出合理之房貸負擔率（30％）10.25個百分點（表3）。青年族群處於高房價及低薪資的環境下，購屋已是難以實現的目標，僅能透過租屋來解決其居住需求。惟據行政院主計總處「消費者物價房租類（租金）指數」資料，近11年全國租金指數由101年1月之92.44成長至112年4月之103.38，顯示青年必須支付更高的租金始能解決其居住需求；如負擔能力不足，則須被迫承租環境及安全不盡理想之住所，難以安居。又為保障國民居住權益，內政部等機關已積極推動各項住宅政策措施，對於青年族群所面臨之居住問題，則以提供社會住宅及補貼式居住協助措施為主要對策。惟經檢視中央及地方政府興辦社會住宅情

表3  111年第4季房價負擔能力指標

單位：倍、％

| 市縣別 | 房價所得比 | 房貸負擔率 |
| --- | --- | --- |
| 全國 | 9.61 | 40.25 |
| 臺北市 | 15.77 | 66.06 |
| 新北市 | 12.68 | 53.10 |
| 臺中市 | 11.11 | 46.53 |
| 臺南市 | 9.36 | 39.22 |
| 高雄市 | 9.25 | 38.76 |
| 花蓮縣 | 9.19 | 38.52 |
| 彰化縣 | 9.18 | 38.46 |
| 南投縣 | 9.04 | 37.86 |
| 宜蘭縣 | 9.00 | 37.69 |
| 新竹縣 | 8.95 | 37.48 |
| 臺東縣 | 8.15 | 34.15 |
| 澎湖縣 | 7.94 | 33.25 |
| 新竹市 | 7.88 | 33.01 |
| 桃園市 | 7.83 | 32.81 |
| 苗栗縣 | 7.76 | 32.50 |
| 雲林縣 | 7.11 | 29.77 |
| 屏東縣 | 6.77 | 28.36 |
| 嘉義市 | 6.65 | 27.85 |
| 嘉義縣 | 6.09 | 25.50 |
| 基隆市 | 5.91 | 24.74 |

註：1.本表係依房價所得比由高至低排序，金門縣及連江縣無統計資料。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺。

形，及所推出租屋與購屋等相關居住協助措施（如中央及地方政府提供之各項租金補貼計畫或方案、財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」及內政部「自購住宅貸款利息補貼」等），其協助或補助對象大多不以青年族群為限。在補助資源有限之情況下，亟待政府從興辦社會住宅、租屋及購屋等3面向，就其所遭遇問題妥為規劃整體執行策略及周延配套措施，以有效且精準掌握青年族群之居住需求，確實減輕青年族群之居住負擔。茲分述如次：（1）興辦社會住宅方面：截至112年3月底止，已完工（含既有）社會住宅2萬4,636戶，雖較105年11月之7,281戶增加1萬7,355戶，惟其數量仍遠低於經濟或社會弱勢族群需求，遑論青年族群；且從已招租社會住宅之平均中籤率觀之，臺北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市分別為5.70％、13.95％、26.55％、14.29％及7.18％，社會住宅在各地供不應求，青年族群要中籤入住愈顯不易；（2）租屋方面：中央及地方政府均以提供租金補貼為主要協助措施，惟實際執行受限於房東意願，仍有許多符合資格之租屋族難以受惠，無法確實減輕其租屋負擔。如內政部辦理111年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫，預計補貼50萬戶，截至112年5月2日止，實際申請32萬6,706戶、核定27萬8,717戶，執行率僅達55.74％，成效不盡理想；（3）購屋方面：財政部、內政部及部分市縣政府雖提供購屋優惠貸款或住宅貸款利息補貼等協助措施，但房價太高，以目前青年族群的薪資或負擔能力，即使政府提供較高額度之貸款、延長貸款年限或補貼貸款利息，其購屋負擔依舊沈重等情事。鑑於青年族群是國家未來最重要的人力資本，照顧其居住需求政府責無旁貸，經函請行政院督促內政部會同相關主管機關妥為研謀因應。【詳總決算審核報告第2冊丙、貳、行政院主管項下重要審核意見（八）1】

5.　優化兒童醫療照顧措施方面

圖8　111年9月底幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構布建情形

資料來源：本部自行繪製。

衛生福利部推動幼兒專責醫師制度計畫，惟承辦市縣之醫療機構參與率仍待提升，且多數幼兒尚未參與照護服務，允宜研謀善策，強化資源布建與服務之提供，減少幼兒初級照護之障礙：衛生福利部為強化兒童之醫療照護，降低新生兒及兒童可預防之死亡，經行政院核定推動「優化兒童醫療照護計畫（110至113年度）」，其中為發展以家庭為中心之幼兒專責醫師制度，委託市縣政府辦理「幼兒專責醫師制度計畫」，期透過基層院所之兒科專科醫師擔任未滿3歲兒童之照護專責醫師，以個案管理方式提升嬰幼兒主動照護，落實預防保健及連結醫療衛生與社福體系，110至113年度所需經費計7億4,075萬元。經查執行情形，核有：（1）截至111年9月底止，已委託桃園市等10市縣政府辦理幼兒專責醫師制度計畫，並與轄內449間醫療機構合作設置789位幼兒專責醫師，惟近4成行政區內未有合作醫療機構（圖8），且部分行政區受限於轄內符合計畫之專科醫師不足，未能參與計畫執行，影響幼兒專責醫師制度計畫之布建及推展；（2）截至111年9月底止，已收案照顧8萬餘名幼兒，雖達111年度計畫目標（15％），惟承辦市縣內之幼兒仍多未參與照護服務；另收案對象來源分為自行收案及指定收案，其中市縣衛生局辦理「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」指定收案媒合作業，因須仰賴人工方式，跨單位（科室）蒐集指定個案清冊，方能進行個案媒合作業，致個案媒合率僅36.36％，影響指定個案媒合成效等情事，經函請衛生福利部研謀因應對策。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾玖、衛生福利部主管項下重要審核意見（八）】

二、少子女化衍生問題因應對策推動情形

（一）　衍生問題因應對策及執行情形

圖9　學齡人口變動趨勢

資料來源：整理自國發會人口推估查詢系統下載資料。

受少子女化效應影響，國內人口結構逐步改變，衝擊教育、經濟及社會體系，尤以教育層面首當其衝，學生人數大幅減少（圖9）造成學校減班，校園產生餘裕空間，衍生國中小廢（併）校及私立高級中等以上學校退場等問題。依據國家發展委員會（下稱國發會）「中華民國人口推估（2022年至2070年）」之中推估結果，由於出生數持續減少，130學年度6至11歲國小學齡人口將較111學年度減少39萬餘人（31.72％），12至17歲國、高中學齡人口將減少27萬餘人（22.92％），18至21歲大學學齡人口將減少31萬餘人（32.92％），生源不足問題仍將持續惡化（同圖9）。另15至64歲工作年齡人口占總人口之比率攸關國家經濟、社會發展，占比越大代表勞動力資源充沛且扶養比越低，社會經濟負擔相對較輕。國內工作年齡人口，已於104年達最高峰後開始遞減，勞動力結構漸趨高齡化，面臨延攬及留用外國人才等問題。上開推估報告以工作年齡人口占比大於三分之二為人口紅利時期之分界，推估國內人口紅利時期將於117年結束。面臨少子女化現象難於短期內有效改善，相關少子女化衍生問題之衝擊未來將持續加劇，茲將相關部會推動因應對策及執行成果，摘述如次：（有關人口結構高齡化所衍生之長期照顧問題，詳總決算審核報告第1冊乙、陸、政府推動長期照顧十年計畫2.0執行情形）

1.　國中小校園（舍）空間再利用方面

國教署為促使公立國中小充分運用因減班或廢（併）校所產生之餘裕空間，訂定公立國民中學及國民小學校園（舍）空間多元活化注意事項，明定幼兒園、實驗教育機構、社會教育機構等14項活化用途，並建置「高級中等以下學校校舍管理系統」，協助各市縣政府建立系統化校舍資訊。公立國中小廢（併）校空間活化部分，截至112年3月底止已活化或解除列管284校；學校減班餘裕教室再利用部分，截至112年2月底止已活化4,335間。

2.　私立高級中等學校退場及輔導方面

受少子女化效應影響，私立學校招生及財務狀況日益險峻，政府為建構私立學校退場機制，於111年5月11日公布施行私立高級中等以上學校退場條例（下稱退場條例），教育部並陸續訂頒預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法等6項子法，強化主管機關監督及輔導制度，協助經營不善學校平順退場，以保障教職員生權益。截至112年2月底止，教育部將11所私立高級中等學校列為專案輔導學校。

3.　私立大專校院退場及輔導方面

截至112年2月底止，教育部將6所私立大專校院列為專案輔導學校，並推動招生名額調控機制、建置大專校院校務資訊公開平臺等措施；另依私立學校法第76條、退場條例第19條及大專校院轉型及退場基金作業要點第3點等規定，將停辦時仍在校之學生，協助分發至其他學校繼續就讀安置。截至112年1月底止，教育部已協助安置107至111學年度停辦之高美醫護管理專科學校等6校學生共計1,516人。

4.　高等教育擴大招收國際學生方面

教育部為因應少子女化及國內重點產業人才需求，配合移民政策規劃，提供大專校院國際招生彈性措施，以擴充生源並促進優秀人才留臺就業。該部推動「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」，分為5+2「重點產業系所」暨製造業、營造業、農業及長期照顧領域之「國際專修部」，111學年度分別核定27校及32校招生申請，截至111年底止，已擴大招收僑生、港澳生及外國學生共計2,034人。

5.　延攬外國人力補充產業勞動力方面

勞動部為降低少子女化衝擊，維持國家經濟成長動能，推動「留用外國中階技術人力計畫」，開放製造業、營造業、農業及長期照顧等缺工產業，可留用在臺工作6年以上之資深移工或取得我國副學士以上學位之國際學生，於符合薪資條件資格及技術條件下，由雇主申請轉任為中階技術人力。該部勞動力發展署規劃辦理3階段宣導措施，並提供雇主「免繳就業安定費」、「轉任後缺額增補」等誘因，該計畫自111年4月30日推行以來，截至112年3月10日止，轉任中階技術人力共計5,079人。

（二）　審計機關重要審核意見

茲將本部111年度對少子女化衍生問題因應對策推動情形所提重要審核意見，區分國中小減班及廢（併）校、私立高級中等學校退場及輔導、私立大專校院退場及輔導、高等教育擴大招收國際學生、延攬外國人力補充產業勞動力等5方面，歸納摘述如次：

1.　國中小減班及廢（併）校方面

表4　公立國中小班級數變動趨勢

單位：班

| 學年度 | 國小班級數 | 國中班級數 |
| --- | --- | --- |
| 101學年度 | 55,411 | 25,281 |
| 111學年度 | 51,430 | 19,236 |
| 121學年度（推估） | 40,498 | 19,525 |
| 111較101學年度增減 | - 3,981 | - 6,045 |
| 121較111學年度增減（推估） | - 10,932 | 289 |

資料來源：依據教育部統計處統計資料，參考105年5月「未來5年公立國中小教師人數推估分析報告」之班級數推算方式推估。

（1）　少子女化減班衍生超額教師問題，市縣政府控留教師員額改聘代理教師，惟控留比率落差甚大；經推估至121學年度國小恐再減少1萬餘班，允宜促請市縣政府建立合理員額控留機制，並適時檢討班級學生人數及教師員額編制：依國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項及第4條第2項規定，國中小得視需要，在不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師、兼任、代課教師等。受少子女化效應影響，101至111學年度國中小大幅減班（表4），各市縣政府為因應超額教師問題，111學年度公立國小普通班合計控留教師員額1萬1,743人，各市縣控留比率介於5.81％至22.82％之間，計有20市縣逾8％；公立國中普通班合計控留3,722人，控留比率介於3.43％至22.71％之間，計有15市縣逾8％，各市縣控留比率落差甚大且多數超逾法規上限（8％）。經推估，如維持現行每班學生人數之規模，121學年度公立國小將較111學年度減少1萬932班（同表4），按國小每班教師員額編制1.65人簡化計算，將減少教師員額1萬8,038人，專任教師超額及教師員額控留問題恐更為嚴峻。另小型學校教師人力不足，且教師兼任行政職務、因應課稅配套措施等，均減少授課節數，致產生「編制教師授課總節數」少於「學生學習總節數」之現象。國教署考量學生學習基本需求，核定所需教師員額（下稱合理教師員額），相較於現行國小每班教師員額編制1.65人，6班規模之學校，每班合理教師員額將調整為2人，惟為避免增加市縣政府財政負擔，該署改採外加代理教師方式推動合理教師員額，仍未能增加教師員額編制，減緩少子女化教師超額之衝擊，亦不利師資穩定性，經函請國教署允宜協同市縣政府考量未來減班及教師離退等因素，建立合理控留員額機制，並依據教育基本法第11條第2項後段規定，適時檢討班級學生人數及教師員額編制，提升師資穩定性，維護學生受教權益。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十二）2】

| （2） 少子女化造成國中小減班，衍生校園餘裕空間再利用及廢（併）校問題，惟部分餘裕教室未釋出多元使用、廢（併）校空間未完成活化等情，允宜督促市縣政府研謀改善，並前瞻未來學生人數增減變化趨勢，積極輔導小型學校轉型：少子女化效應導致學校減班，國教署為促使各市縣政府所屬公立國中小充分運用校園（舍）空間，訂有公立國民中學及國民小學校園（舍）空間多元活化注意事項。經查執行情形，核有：A.依國民小學及國民中學設施設備基準（下稱設備基準）核算，111學年度公立國中小計有1,296校專科教室間數逾設備基準，合計8,470間教室，其中超過2成學校（285校）逾設備基準10間以上，超過7成學校（997校）位處非偏遠地區（表5），較具規劃活化運用之可行性，允宜督促各市縣政府因應未來減班趨勢，將餘裕教室釋出妥為規劃校園空間多元活化用途，以提升資源整合運用效益；B.各市縣政府推動廢（併）校空間多元活化，截至112年3月底止，國教署共計列管國中小廢（併）校298校，其中已活化或解 表5 111學年度公立國中小專科教室逾設備基準間數 單位：校、間 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 校數 |  | 專科教室間數 |  |
|  |  | ％ |  | ％ |
| 合計 | 1,296 | 100.00 | 8,470 | 100.00 |
| 地區類型 |  |  |  |  |
| 偏遠地區 | 299 | 23.07 | 1,019 | 12.03 |
| 非偏遠地區 | 997 | 76.93 | 7,451 | 87.97 |
| 逾設備基準間數 |  |  |  |  |
| 1至3間 | 520 | 40.12 | 973 | 11.49 |
| 4至6間 | 308 | 23.77 | 1,507 | 17.79 |
| 7至9間 | 183 | 14.12 | 1,450 | 17.12 |
| 10間以上 | 285 | 21.99 | 4,540 | 53.60 |

註：1.本表計算刪除查填資料遺漏者、附設國中小及國中小為同一校者。

2.專科教室依108年設備基準附件4及附件8，以各班級數級距之最大基準間數計算，專科教室類別不含特殊教育教室。

3.資料來源：依國教署提供資料推估，資料時間點為112年2月。

除列管者284校，14校尚列管活化中；另已解除列管案件中，間有廢（併）校校舍拆除後，土地尚未完成規劃利用，或校舍龜裂無法使用，待爭取經費改善，抑或未確實完成活化，允宜督促市縣政府加強追蹤解除列管案件實際活化情形，並積極活化再利用，以發揮資產使用效能；C.經統計，111較101學年度公立國小班級數減少3,981班（7.18％），學生人數減少16萬餘人（12.12％），6班以下且50人以下學校增加236校，達到495校，小型學校增加衝擊國民教育及學校經營管理，允宜督促市縣政府前瞻未來學生人數增減變化趨勢，及早規劃及籌謀因應，在兼顧學生受教權及地方發展下，積極輔導小型學校轉型等情事，經函請國教署督促檢討改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十二）3】

2.　私立高級中等學校退場及輔導方面

退場條例已公布施行，並建立預警學校與專案輔導學校認定基準，惟國教署迄未認定符合要件之預警學校，發揮預警功能，且直轄市政府尚未訂頒相關子法，制度規章未盡健全，允宜檢討並督促改善：受少子女化趨勢影響，101至111學年度私立高級中等學校學生減少23萬餘人，減幅高達53.04％。為建立私立學校退場機制，退場條例已於111年5月11日公布施行，教育部並陸續訂頒預警學校與專案輔導學校認定基準等相關子法，強化監督及輔導制度，截至112年2月底止，已將11所私立高級中等學校列為專案輔導學校。經查執行情形，核有：（1）依退場條例第5條規定，私立高級中等學校有財務狀況惡化，影響校務正常營運之虞、合格教師比率未達50％等情形，經學校主管機關查核認定者，列為預警學校；學校主管機關應以書面通知預警學校，並得對其進行財務查核、提供諮詢輔導或維護學生受教權益檢核。截至112年2月底止，退場條例已施行9個月餘，國教署尚未認定符合預警要件之學校，致未能發揮預警功能，允宜檢討落實執行預警機制，促請學校提早因應面臨之財務、師資結構問題，並提供學校協助，以確保教學品質；（2）依退場條例第2條規定，本條例之主管機關，在中央為教育部，在直轄市為直轄市政府。第4條第1項及第6項規定，主管機關應組成私立高級中等以上學校退場審議會（下稱審議會），審議專案輔導學校之認定及免除等事項；審議會委員之遴聘、審議會之組織及運作等相關事項之辦法，由主管機關定之。第14條第5項規定，由學校法人主管機關加派及指定之董事及監察人應保持獨立性，不得與學校法人有直接或間接之利害關係；其資格、選派程序、任期、更換、費用、應負責任及其他相關事項之辦法，由學校法人主管機關定之。截至112年2月底止，臺北市、新北市、桃園市、臺中市及高雄市政府主管私立高級中等學校合計114校，惟相關直轄市政府尚未訂定相關子法，不利專案輔導學校之認定及強化其治理，允宜督促儘速訂定，健全制度規章等情事，經函請國教署檢討及督促改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、教育部主管項下重要審核意見（十二）4】

3.　私立大專校院退場及輔導方面

教育部協助私立大專校院因應少子女化趨勢對營運之衝擊，惟推動措施成效尚不顯著、停辦學校學生安置其他學校就讀之退學率偏高，亟待賡續研謀精進，以降低少子女化之衝擊：教育部鑑於近年來受少子女化影響，高等教育生源不足，大專校院屢傳招生不足及經營狀況不佳，於106年度設立大專校院轉型及退場基金，協助學校辦理轉型、停招及停辦規劃、教學品質維護、停辦學校之學生安置、維護教職員工權益所需費用等。經查執行情形，核有：（1）推動多項措施協助私立大專校院因應少子女化趨勢對於學校營運產生之衝擊，惟截至112年2月底止，私立大專校院之停招學校4校、停辦學校8校，合計12校，相較107年8月底止，停招學校1校、停辦學校3校，合計4校，共增加8校，其中以停辦學校增加5校最多，顯示推動相關協助措施仍無法減緩對學校營運衝擊，而持續退場之趨勢。另該部前揭改善措施，多以強化私立學校財務監督、辦學資訊公開及完備退場機制等「退場」面向為主，允宜以整併、轉型與退場等多面向策略因應私立學校面臨之營運問題；（2）107至111學年度停辦學校計有6校，經協助停辦學校學生分發至其他學校繼續就讀計1,516人，截至112年1月底止，在學178人、畢業1,017人、轉學12人、休學60人及退學249人（表6），其中安置學生退學率16.42％較110學年度大專校院退學率7.30％，高9.12個百分點；另為關懷及瞭解安置學生學習與適應情形，規劃辦理實地輔導及訪視作業，惟109至111年度受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情影響，均未辦理，允宜瞭解學生休、退學原因，並加強辦理實地輔導及訪視作業，積極協助學生解決就學相關問題，經函請教育部研謀改善。【詳審核報告非營業部分乙、參、四、（三）大專校院

表6　112年1月底停辦學校學生安置情形

單位：人、％

| 停辦學校名稱 | 停辦 日期 | 安置學生人數及流向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 在學 |  | 畢業 |  | 轉學 |  | 休學 |  | 退學 |  |
|  |  |  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合計 |  | 1,516 | 178 | 11.74 | 1,017 | 67.08 | 12 | 0.79 | 60 | 3.96 | 249 | 16.42 |
| 高美醫護管理專科學校 | 107.8.1 | 345 | 14 | 4.06 | 200 | 57.97 | 7 | 2.03 | 6 | 1.74 | 118 | 34.20 |
| 亞太創意技術學院 | 108.8.1 | 284 | 1 | 0.35 | 259 | 91.20 | 1 | 0.35 | － | － | 23 | 8.10 |
| 南榮科技大學 | 109.2.1 | 601 | 29 | 4.83 | 474 | 78.87 | 3 | 0.50 | 28 | 4.66 | 67 | 11.15 |
| 稻江科技暨管理學院 | 110.8.1 | 69 | 17 | 24.64 | 40 | 57.97 | 1 | 1.45 | 5 | 7.25 | 6 | 8.70 |
| 臺灣觀光學院 | 110.9.1 | 131 | 39 | 29.77 | 44 | 33.59 | － | － | 14 | 10.69 | 34 | 25.95 |
| 蘭陽技術學院 | 111.8.1 | 86 | 78 | 90.70 | － | － | － | － | 7 | 8.14 | 1 | 1.16 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

轉型及退場基金項下重要審核意見】

4.　高等教育擴大招收國際學生方面

教育部推動大專校院擴大招收僑外生，有助增加生源基礎，惟新南向國家學生來源集中於越南等少數國家、非新南向國家僑外生就讀重點領域科系比率較少，允宜加強招收其他國家學生及吸引僑外生來臺就讀重點領域科系，以促進國內產業發展：教育部自106年度辦理新南向人才培育推動計畫，擴大招收新南向國家境外學生；及因應少子女化及重點產業人才需求，於111年度辦理重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫，招收僑生、港澳生及外國學生（下稱僑外生）就讀重點領域科系。經查執行情形，核有：（1）111學年度大專校院境外生10萬3,658人，其中屬新南向國家學生計6萬6,087人，占境外生人數之63.75％，為境外生最主要來源地區，惟新南向國家境外生主要來源國集中於越南、印尼、馬來西亞等3國，占新南向國家境外生人數之比率合計為79.81％，其餘15個新南向國家境外生僅占2成，允宜加強招收其他國家學生，擴大生源基礎；（2）來臺就讀重點領域科系僑外生人數，自107學年度之3萬688人增至111學年度之3萬8,375人，計增加7,687人（增幅25.05％），其中新南向國家僑外生就讀重點領域科系學生之占比，自107學年度之63.23％增至111學年度之66.84％，增加3.61個百分點；非新南向國家僑外生就讀重點領域科系學生之占比，自107學年度之48.52％減至111學年度之47.84％，減少0.68個百分點。111學年度就讀重點領域科系比率非新南向國家僑外生（47.84％）較新南向國家僑外生（66.84％）少19個百分點（表7），允宜檢討是否應調整推動方向研謀吸引非新南向國家學生來臺就讀重點領域科系，以補足關鍵人才缺口，促進國內產業發展，經函請教育部研謀改善。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾壹、

表7　僑外生就讀大專校院重點領域科系情形

單位：人、％

| 學 年 度 | 重點領域科系合計 | 新南向國家 |  |  |  |  | 非新南向國家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 重點領域科系 |  | 非重點領域科系 |  | 合計 | 重點領域科系 |  | 非重點領域科系 |  |
|  |  |  |  | 占比 |  | 占比 |  |  | 占比 |  | 占比 |
| 107 | 30,688 | 36,430 | 23,033 | 63.23 | 13,397 | 36.77 | 15,776 | 7,655 | 48.52 | 8,121 | 51.48 |
| 108 | 32,937 | 39,268 | 25,717 | 65.49 | 13,551 | 34.51 | 15,102 | 7,220 | 47.81 | 7,882 | 52.19 |
| 109 | 34,034 | 39,872 | 26,493 | 66.45 | 13,379 | 33.55 | 15,636 | 7,541 | 48.23 | 8,095 | 51.77 |
| 110 | 37,022 | 42,926 | 28,717 | 66.90 | 14,209 | 33.10 | 17,169 | 8,305 | 48.37 | 8,864 | 51.63 |
| 111 | 38,375 | 44,717 | 29,888 | 66.84 | 14,829 | 33.16 | 17,741 | 8,487 | 47.84 | 9,254 | 52.16 |

資料來源：整理自教育部統計處網站資料。

教育部主管項下重要審核意見（一）4、5】

5.　延攬外國人力補充產業勞動力方面

勞動部勞動力發展署積極推動「移工留才久用方案」，以延攬外國中階技術人力，填補我國勞動力缺口，惟由於方案甫推行，部分雇主仍持觀望態度，致推行成效尚未顯著，允宜賡續積極推廣，並針對可能之問題癥結研謀善策因應：近年來我國人口結構失衡情況愈趨惡化，111年總生育率降至0.87人，遠低於維持穩定人口結構之替代生育水準（2.10人），在少子女化及高齡化雙重影響下，勞動力呈現減少趨勢，據國發會推估，我國工作年齡人口於159年將減至864萬人。國發會為維持國家經濟成長動能，於110年8月12日召開「強化人口及移民政策5首長會議」第1次會議，規劃推動「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」、「積極留用外國技術人力」3大政策，勞動部依據會議決議，研擬「留用外國中階技術人力計畫」（下稱移工留才久用方案），自111年4月30日起開放製造業等缺工產業，可留用在臺工作6年以上之資深移工或取得我國副學士以上學位之僑外生，於符合薪資及技術條件下，由雇主申請轉任為中階技術人力，另於移工留才久用方案外，會同教育部推動具發展潛力之年輕移工

表8  移工留才久用方案申請轉任中階技術人力情形

單位：人

| 產業類別 |  | 申請人數 | 轉任人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 8,268 | 5,079 |
| 產業類 | 小計 | 2,669 | 1,896 |
|  | 製造業 | 2,564 | 1,824 |
|  | 營造業 | — | — |
|  | 農業 | 105 | 72 |
| 社福類 | 小計 | 5,599 | 3,183 |
|  | 機構看護 | 120 | 84 |
|  | 家庭看護 | 5,479 | 3,099 |

註：1.資料截止日期：112年3月10日。

2.資料來源：整理自勞動部勞動力發展署提供資料。

在職進修，於取得我國副學士學位後申請從事中階技術工作。經查勞動部勞動力發展署推行上開方案近1年來，轉任中階技術人力計5,079人（含資深移工及僑外生，表8）、年輕移工申請在職進修計121人，相較國發會設定「至119年增加資深移工8萬人、年輕移工6萬人（即平均每年中階技術人力目標留用人數約1萬餘人）」之目標，成效明顯落後，且多集中於社福類移工。復查移工在臺工作有一定之年限，據移工留才久用方案分析，移工在臺工作達6至8年期間，留臺工作人數有大幅下降趨勢，顯示如須留用優質移工，其工作時間達6年為關鍵之時間點，惟截至112年3月10日止，轉任中階技術人力者，高達9成在臺工作達11年以上，恐有部分具一定技術水準之資深移工，未及轉任中階技術人力，即因工作許可期滿返鄉或被其他鄰近國家延攬而流失。經函請勞動部督促該署賡續積極推動各項中階技術人力留用計畫，並針對執行過程所遇問題滾動檢討，俾達成國發會所訂補足勞動力缺口之目標，持續維持國家經濟成長動能。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾伍、勞動部主管項下重要審核意見（八）】