拾陸、僑務委員會主管

僑務委員會主管僅僑務委員會1個機關，係依據行政院組織法及僑務委員會組織法設置，掌理僑務行政及輔導華僑事業事務。茲將111年度公開部分決算審核結果說明如次【有關機密部分內容，詳見總決算審核報告第3冊（外交國防僑務機密部分）；至有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「拾陸、僑務委員會主管」】：

一、計畫實施之查核

業務計畫8項（公開部分7項，機密部分1項），其中公開部分7項工作計畫，包括強化僑團聯繫、健全僑教發展等重要施政項目，已執行完成者4項，尚在執行者3項，係聯合辦公大樓辦公室廁所茶水間及紐約華僑文教服務中心裝修等工程尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數921萬餘元，決算審核結果，審定實現數668萬餘元，較預算減少252萬餘元（27.38％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，僑團借用場地舉辦活動減少，海外華僑文教服務中心場地租金收入隨減。

（二）　歲出預算數13億6,927萬餘元（公開部分13億439萬餘元，機密部分6,488萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數12億5,138萬餘元（95.94％），應付保留數1,565萬餘元（1.20％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億6,704萬餘元，預算賸餘3,734萬餘元（2.86％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，僑團及僑校辦理實體活動減少等，致經費賸餘。

（三）　以前年度歲出轉入數計57萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數57萬餘元（100.00％），係防疫袋口罩支架採購案，驗收結果與契約規定不符，經解除契約，保留款全數註銷。

三、重要審核意見

（一）　僑務委員會推動智能僑務服務發行i僑卡，建置與整合多元系統，惟系統存管跨國海外臺灣僑胞個資，允宜研謀強化資安防護及管控措施，確保資通安全；又i僑卡核（換）發數量未達階段性目標之6成，且未及海外臺灣僑胞人數1％，亦待研謀精進推展策略，逐步完善基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務。

僑務委員會為發展智能僑務服務，推動僑務資料智能分析及運用規劃計畫，期建置僑務決策輔助、僑胞服務及民生應用分析系統，以實現僑務資料數位轉型，並提供更精準化之全球僑胞服務，計畫期程為111至114年度，總經費2,535萬元，工作項目包括建置高價值資料庫、導入二代僑胞卡、建立掌握服務對象機制及規劃僑務智能客服動態整合服務系統等。111年度編列預算435萬元，已全數支用，並於111年9月正式發行第2代僑胞卡（i僑卡），截至111年底計核（換）發11,875張。經查計畫執行情形，核有下列事項：

表1　僑務委員會資通安全維護計畫之核心業務與核心資通系統

單位︰小時

| 核心業務 | 核心資通系統 | 最大可容忍 中斷時間 |
| --- | --- | --- |
| 推動僑務發展 | 僑務資訊系統 | 8 |
| 僑生服務業務 | 僑生管理系統 | 8 |
| 行政業務 | 電子公文檔案管理系統 | 8 |
| 僑務業務 | 僑民身分證明系統 | 8 |

資料來源：整理自111年9月2日核定之僑務委員會資通安全維護計畫。

1.　推動智能僑務服務發行i僑卡，建置與整合多元系統，惟系統存管跨國海外臺灣僑胞個資，允宜審慎評估機關資通安全責任等級及核心資通系統，研謀強化資安防護及管控措施，以確保資通安全：僑務委員會推動僑務資料智能分析及運用規劃計畫，111年度規劃導入第2代僑胞卡（i僑卡），建立開放式認證（OPEN ID），作為後續僑務相關應用系統識別僑胞之單一鍵值，且為開發僑務智能客服動態整合服務系統之基礎。該會於111年9月12日正式發行i僑卡，以線上申請為主，申請人至i僑卡網站登錄個人資料，並上傳護照或僑居國證件等身分證明文件，經審核通過後，核發虛擬卡及電郵通知開卡程序，另規劃建置高價值資料庫，預計將包括僑民專長、僑生人才、海外僑臺商合作對接產業偏好等多元資料，並介接跨部會服務。按僑務委員會為發展智能僑務服務，推動發行i僑卡，建置i僑卡管理系統，後續並將整合相關僑務服務系統，該等系統包含跨國之海外臺灣僑胞等個人資料，且整合系統為與外交部駐外館處共用性資通系統，其資安防護及管控措施更顯重要，惟現行該會仍列為資通安全B級機關，又i僑卡管理系統係推動智能僑務服務後續發展之基石，亦尚未列入該會資通安全維護計畫之核心資通系統（表1），且按該會111年12月28日修訂之業務衝擊分析表，i僑卡等涉及跨國海外臺灣僑胞個人資料之系統，資安防護需求多數僅列為中等級。鑑於近年來資安事件頻傳，為確保僑務資料智能分析及運用規劃計畫之推動達成目標，並維護海外臺灣僑胞個人資料安全，經函請僑務委員會允宜審慎評估機關資通安全責任等級，及重要核心資通系統，研謀強化資安防護及管控措施，以確保資通安全，有效防杜網路威脅及資安事件發生。據復：鑑於i僑卡個資蒐集項目皆屬低度機敏資訊，無法直接辨識特定僑民，亦未涉及民眾權益相關議題等，經評估尚未達列屬資通安全責任等級A級機關之條件，惟將依相關資安規範妥善管理，並已規劃將i僑卡納入核心資訊系統。

表2　111年底僑務委員會發行之僑胞卡

| 卡別 | 第1代僑胞卡 | 第2代僑胞卡（i僑卡） |
| --- | --- | --- |
| 發行日期 | 106年10月 | 111年9月 |
| 形式 | 實體卡及虛擬卡 | 虛擬數位卡 |
| 功能 | 消費優惠卡 | 優惠卡、聯繫卡、服務卡 |
| 數量 | 10萬張 | 11,875張 |
| 效期 | 111.12.31 | － |
| 優惠 | 特約商店優惠 | 行政便利措施 特約商店優惠 活動報名費優惠 |

資料來源：整理自僑務委員會提供資料。

2.　i僑卡核（換）發數量未達階段性目標之6成，且未及海外臺灣僑胞人數1％，亟待研謀精進推展策略，逐步完善基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務：僑務委員會為邁向「智能僑委會」之目標，推動僑胞卡數位升級，於111年9月12日正式發行第2代僑胞卡（i僑卡），以無實體之數位卡方式發行，包括優惠、聯繫及服務等功能（表2），發行對象為僑居海外中華民國國民，暨認同中華民國、支持臺灣之海外華人或國際友人。該會係以111年度核（換）發i僑卡2萬張為目標，經以第1代僑胞卡資料為基礎，通知海外臺灣僑胞換發i僑卡，惟查截至111年底，僅完成核（換）發11,875張，占階段性目標（2萬張）之59.38％，又僅占海外臺灣僑胞總人數208.4萬人之0.57％。按該會發展「智能僑委會」，規劃提供更符合僑胞需求之精準服務，須掌握適足目標群眾資料數為基礎，方能有效作為精準服務僑胞政策之擬定參據，惟截至111年底i僑卡發行量尚不及海外臺灣僑胞總數之1％，經函請僑務委員會優先針對智能僑務服務之目標群眾，研謀精進推展策略，逐步完善決策分析基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務。據復：將持續配合各類活動推廣i僑卡，並廣邀國內外各領域優質商家加入特約商店，以提升僑胞申辦意願。

（二）　僑務委員會推動海外華語文學習深耕計畫，擴展及深化海外華語文教育，惟計畫指標多為投入或過程型指標，又部分績效指標未達設定目標值，或設定目標值未具挑戰性，允宜妥為設計適當之績效指標及衡量標準、適時滾動檢討設定目標值，以有效評估計畫執行成效及提升計畫效益。

僑務委員會為擴展海外華語文教育深入當地主流中小學及社區，推動海外華語文學習深耕計畫，計畫期程自111至114年度，總經費4億4,234萬餘元，以期在歐美地區建構具臺灣特色之華語教學體系，協助輔導僑校轉型為臺灣華語文學習中心，結合臺灣華語文教學機構及數位學習產業，拓展海外華語教育市場。111年度編列預算7,934萬餘元，實現數6,900萬餘元，實現率86.97％，輔導25所僑校新增成立臺灣華語文學習中心、開辦華語文課程212班次、參與學生1,802人次、培訓認證教師96人等。經查該會推動海外華語文學習深耕計畫，訂有「輔導成立臺灣華語文學習中心」等22項績效指標，其中屬於投入型指標計有「供應臺灣華語文中心華語文課程之教材」等11項、過程型指標計有「開辦華語文課程」等10項、產出型指標僅有「輔導成立臺灣華語文學習中心」1項。按計畫推動之目的係在協助輔導海外僑校轉型，招收當地主流社會人士，以擴大我國在歐美華語文教學市場之影響力，惟訂定之績效指標多為資源投入或執行過程類型之指標，產出型指標僅1項，且尚乏成果型或影響型指標，不利有效評估計畫執行成效。又上開22項績效指標，111年度執行結果，部分績效指標未達設定目標值，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，取消部分來臺參訪團及主流青年來臺參與活動意願不高等所致，另查績效指標之衡量項目間有達成值逾目標值1倍者，顯示部分項目設定目標值未具挑戰性。鑑於推動海外華語文教育為重要施政工作，經函請僑務委員會研謀改善，妥為設計適當之績效指標及衡量標準，暨針對未達成指標項目研謀善策因應、滾動檢討設定目標值，俾有效評估計畫執行成效，及透過績效管理，提升計畫效益。據復：鑑於推廣我華語教育品牌之目標較難在短期內以成果型或影響型指標量化呈現，惟在現行績效指標下，仍積極協輔各臺灣華語文學習中心因地制宜發展各自營運特色，並應主流社會需求開設專班，舉如與當地市政府合作開設專班，以達深入主流社會及擴大當地華語文教學市場等階段性成果；另將參據計畫推動情形，滾動式調整，持續強化推動業務，以提升效益。

（三）　僑務委員會為因應國家產業發展人才需求，擴大及調整僑生技職專班開設類科，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，允宜持續洽商需才類科有關學校研議增班並加強招生推廣，以達擴大培育及留用專業技術人才之計畫目標；另擴大僑生技職專班開設，招收人數逐年增長，惟越南及馬來西亞生源大幅下降，亦待妥為研析近年生源人數差異癥結原因，持續強化招生推廣作為，俾利擴增僑外生之生源量能。

僑務委員會為配合國家人才政策及新南向政策，賡續針對新南向國家僑區擴大辦理產學攜手合作僑生專班，推動3年技術型高中銜接4年科技大學之連貫式技職教育，經提報行政院核定「109至112年度社會發展中程個案計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」，嗣為配合執行國家人口及移民政策，擴大培育及留用僑生，加速提升國內勞動力等，報經行政院核定修正為「109至111年度社會發展中程個案計畫－辦理產學攜手合作僑生專班」（下稱3+4僑生技職專班），111年度編列預算2億3,813萬餘元，實現數2億1,586萬餘元。經查推動3+4僑生技職專班情形，核有下列事項：

1. 因應國家產業發展人才需求，擴大及調整僑生技職專班開設類科，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，其中營造業類科尚無學校開設、機構看護類科僅開設1班，允宜持續洽商需才類科有關學校研議增班並加強招生推廣，以達擴大培育及留用專業技術人才之計畫目標：國家發展委員會為因應工作人口減少與人口結構老化問題，提升國內勞動力質量，於110年11月召開「強化人口及移民政策5首長」第3次會議，會議決議為落實總統指示之目標，請教育部、僑務委員會擴增僑外生生源3倍以上量能，推動僑外生留臺工作成為政府攬才與留才重要管道之一。經查僑務委員會辦理3+4僑生技職專班之開設類科，原係配合僑居地人才需求開辦，以餐飲類科為主，嗣為因應我國產業用人需求，擴大吸引僑外生來臺就讀並留臺工作政策，輔導有意願與已承辦3+4僑生技職專班之技術型高中調整開設類科，自111學年度起調整為國內產業發展所需之製造業、營造業、機構看護（長照）及農業等四大類科，並逐年降低服務業類科開辦比率。該會核定111學年度技術型高中26校71班，預計招收2,700人，其中屬於四大類科者計55班，占77.46％，實際招生結果，報名人數2,850人，錄取人數2,757人，報到入學人數2,484人，計有17校38班，報到入學人數占預計招收人數2,700人之92.00％，較110學年度之1,866人，成長33.12％，惟以報到學生所擇選類科觀之，擇選上揭四大類科者計有534人，僅占入學人數21.50％，又營造業類科尚無開辦學校、機構看護類科僅1個班級，入學人數36人（表3），未如預計，影響國內營造及長照等產業發展所需人才培育及留用。 表3 111學年度技術型高中入學人數

單位：班、人

| 類科別 |  | 班級數量 | 入學人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 38 | 2,484 |
| 四大類科 | 小 計 | 8 | 534 |
|  | 製造業 | 2 | 145 |
|  | 營造業 | － | － |
|  | 機構看護 | 1 | 36 |
|  | 農業 | 5 | 353 |
| 電子商務 |  | 15 | 1,179 |
| 服務業 |  | 14 | 753 |
| 其他 |  | 1 | 18 |

資料來源：整理自僑務委員會提供資料。

鑑於我國自109年度起人口呈負成長，15至64歲之核心勞動力趨減，為維持產業發展及經濟成長所需人力，該會配合推動擴大培育及留用僑生政策，輔導技術型高中調整開設類科，111學年度招收人數較往年成長，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，其中營造業類科尚無學校開設、機構看護類科僅開設1班，對國內產業所需人才之培育助益有限。經函請僑務委員會持續洽商需才類科有關學校研議增班並加強招生推廣，以達擴大培育及留用專業技術人才之計畫目標。據復：112學年度全面停止服務類科申請開班，順利成班數共18校36科，均屬國家政策重點發展之類科班別，惟國內技術型高中開設營建類科及長照類科之數量有限，尚須考量相關實習崗位安排等，影響學校申請開班及僑生選讀意願，將視我國產業發展趨勢，持續滾動調整開辦類科重心，鼓勵學校開班及加強招生宣傳，以符合僑生政策目標。

2.　擴大僑生技職專班開設，招收人數逐年增長，惟越南及馬來西亞生源大幅下降，允宜研析近年生源人數差異癥結原因，並依潛在生源國區域特性，因地制宜擬定招生策略，持續強化招生推廣作為，俾利擴增僑外生之生源量能：據僑務委員會統計近5學年度技術型高中入學情形，技術型高中入學者自107學年度之1,578人，上升至111學年度之2,484人，生源係源自越南、馬來西亞、印尼、緬甸、泰國、菲律賓及柬埔寨等7個國家，其中以印尼、越南、緬甸及泰國僑生為多（111學年度合計占總入學人數93.96％），惟越南及馬來西亞入學人數分別由107學年度之1,068人、89人，降至111學年度之697人、42人，降幅分別達34.73％、52.81％。復按該會111學年度公告印尼、越南、緬甸及泰國等主要生源國之保薦單位計有37個，僅占保薦單位總數179個之20.67％，而馬來西亞保薦單位雖有121個，惟入學人數卻逐年下降。另據行政院111年8月核定之「112至115年度社會發展中程個案計畫－擴大培育及留用僑生」計畫參、二、執行檢討分析載述，東南亞及港澳地區為我國僑生主要生源國，惟缺乏完整分析各國僑生生源與招生策略，將針對主要生源國之華裔或臺僑人數、僑校數量、華語文程度、保薦單位、通過華測人數及回臺僑生數量等，擬定各國差異性招生策略。鑑於3+4僑生技職專班潛在生源，主要源自東南亞各國，經函請僑務委員會妥為研析近年生源人數差異癥結原因，並依潛在生源國區域特性因地制宜擬定招生策略，持續強化招生推廣作為，俾利擴增僑外生之生源量能。據復：將研議請相關駐外僑務人員協助分析及擬定因地制宜之招生策略，並落實中長程計畫深耕僑教資源、培育生源、結合海內外力量擴大招生、運用獎學金廣招僑生來臺就學及強化畢業留臺管道，以吸引更多僑生來臺升學及留臺工作之綜效。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表4　110年度審核報告所列僑務委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）僑務委員會為因應國家產業用人政策，已協助及輔導技術型高中承辦學校規劃開辦產業所需類科，惟為避免開辦類科未契合僑居地人才需求，進而影響僑生選讀意願，允宜持續研謀強化招生推廣作為；另科技大學承辦學校首屆僑生專班畢業生留臺意願逾9成，惟專班學業完成比率未及5成，留校率有待提升；又僅35.14％之專班畢業僑生熟悉評點制，仍待持續加強宣導。 | 因輔導技術型高中調整開設類科及招生尚待加強辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）僑務委員會推動海外華語文學習深耕計畫，有助協輔海外僑校轉型並與當地主流社會接軌，及擴展海外華語文教學市場，惟110年試辦計畫執行結果，部分指標未達目標值，且與當地主流社會之連結或合作機制，尚乏整體規劃，後續年度允宜參據試辦計畫執行情形，滾動檢討計畫推動策略，以發揮優質華語文教學影響力。 |  |
| （二）僑務委員會為利國內民眾瞭解僑胞對臺灣之支持，凝聚僑胞向心力，辦理影片製播採購案，惟已製播完成並公開播映之影片標示機關名稱及「廣告」字體過小，未符比例原則，及疑有將部分尚未播映之採訪內容以「獨家新聞」播出，亟待檢討影片審查及驗收作業，並落實履約管理。 |  |