拾柒、原子能委員會主管

原子能委員會主管包括原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所等4個機關，掌理國家核能安全管制、輻射安全防護、環境輻射偵測、放射性物料管理、核能科技研究發展等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「拾柒、原子能委員會主管」）：

一、計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫16項，包括確保核能電廠及廢料安全、保障環境及民生輻射安全、原子能科技應用研究發展、永續能源技術及策略研究、提升資源配置效率等重要施政項目，其中已執行完成者10項，尚在執行者6項，主要係核能研究所光纖骨幹網路設備改善建置案，因全球半導體供應短缺，展延履約期程，暨核醫製藥潔淨室建置工程及設備採購案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數2億7,546萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,213萬餘元，應收保留數106萬餘元，係核能研究所技術服務收入，尚待繼續收取；合計決算審定數為3億1,320萬餘元，較預算增加3,773萬餘元（13.70％），主要係國際核醫藥物受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響無法順利進口，核能研究所產製之核醫藥物銷售量較預計增加，服務費收入隨增。

（二）　以前年度歲入轉入數計167萬餘元，決算審核結果，審定實現數22萬餘元（13.46％），減免（註銷）數107萬餘元（63.88％），係核能研究所應收賠償收入，因債務人無財產可供執行，依法取得債權憑證，經核定註銷；應收保留數37萬餘元（22.66％），主要係核能研究所廠商違反政府採購法應沒入押標金，尚待繼續收取。

（三）　歲出預算數23億8,124萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億1,625萬餘元（93.07％），應付保留數8,186萬餘元（3.44％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為22億9,812萬餘元，預算賸餘8,312萬餘元（3.49％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計1億8,909萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,705萬餘元（30.17％），減免（註銷）數73萬餘元（0.39％），主要係核能研究所六氟化鈾國內運送採購案結餘款；應付保留數1億3,131萬餘元（69.44％），主要係核能研究所六氟化鈾運送採購案受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，國外技師來臺執行完整性檢測作業無法如期完成，暨六氟化鈾安定化處理與處置計畫，須俟取得運送許可完成運送後方可處理，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　核一、核二廠均已停止運轉進入除役期間，惟台電公司推動各廠乾式貯存設施興建計畫多年，仍未有具體進展，另110年度用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定階段成果報告，仍有部分缺失待改善，允宜促請積極處理，俾利除役計畫之遂行。

依據放射性物料管理法第17條第1項規定：「放射性廢棄物處理、貯存或最終處置設施之興建，應向主管機關（按：原子能委員會）提出申請，經審核合於下列規定，發給建造執照後，始得為之：一、符合相關國際公約之規定。二、設備及設施足以保障公眾之健康及安全。三、對環境生態之影響合於相關法令規定。四、申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任其設施之經營。」經查我國對於用過核子燃料之管理策略為「近程採廠內水池貯存、中程以廠內乾式貯存、長程推動最終處置」，有關原子能委員會監督台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）推動乾式貯存設施之建置，暨執行用過核子燃料最終處置計畫書情形，核有下列事項：

| 表1 截至111年底核一、核二廠用過核子燃料貯存情形 單位：束 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機組 |  | 核定正式 運轉日期 （年.月.日） | 實際停止 運轉日期 （年.月.日） | 燃料池貯存情形 |  |  | 仍存放於爐心之核子燃料 | 備註 |
|  |  |  |  | 可貯存量 | 已貯存量 | 剩餘貯存量 |  |  |
| 合 計 |  |  |  | 15,842 | 15,770 | 72 | 1,972 |  |
| 核一廠 | 小 計 |  |  | 6,166 | 6,150 | 16 | 724 |  |
|  | 1號機 | 67.12.06 | 103.12.10 | 3,083 | 3,074 | 9 | 316 | 已除役 |
|  | 2號機 | 68.07.16 | 106.06.02 | 3,083 | 3,076 | 7 | 408 |  |
| 核二廠 | 小 計 |  |  | 9,676 | 9,620 | 56 | 1,248 |  |
|  | 1號機 | 70.12.28 | 110.07.02 | 4,838 | 4,808 | 30 | 624 | 已除役 |
|  | 2號機 | 72.03.15 | 112.03.14 | 4,838 | 4,812 | 26 | 624 |  |
| 資料來源：整理自原子能委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.　核一、核二廠均已停止運轉進入除役期間，惟台電公司推動各廠第1期室外乾式貯存設施多年，仍未能正式啟用或動工興建，另核一廠第2期室內乾式貯存設施迄未提出建造執照申請，均不利除役計畫之進行：用過核子燃料退出核子反應器初期，因具有較高熱量及放射性，須移置燃料池冷卻並讓放射性衰減一段時間（10年以上）後，再移置乾式貯存設施貯放，經查核一、核二廠均已停止運轉進入除役期間，然據原子能委員會統計，截至111年底止，核一、核二廠貯存用過核子燃料數量分別為6,874束、10,868束，因各廠燃料池貯存容量有限，爰尚有1,972束（核一廠724束、核二廠1,248束）用過核子燃料仍置於反應器爐心（表1），無法移置燃料池進行冷卻。復查台電公司自96年起即著手推動核一、核二廠室外乾式貯存設施（下稱第1期室外乾式貯存設施）設置作業，惟歷時10餘年仍無具體進展，其中核一廠第1期室外乾式貯存設施，台電公司96年即向原子能委員會提出建造執照申請，並於101年完成興建，隔（102）年9月獲該會同意進行熱測試作業；另核二廠第1期室外乾式貯存設施，台電公司於101年提出建造執照申請，104年8月取得建造執照，隔（105）年2月獲農業委員會核發水土保持施工許可。惟台電公司後續提出核一廠第1期室外乾式貯存設施水土保持計畫設計變更，及核二廠第1期室外乾式貯存設施「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，均尚未獲核准，致各廠第1期室外乾式設施仍無法正式啟用或動工興建。又查台電公司考量乾式貯存設施採「室內」貯存方式已漸為國內社會共識，為遂行核電廠除役作業，於除役計畫另規劃興建室內乾式貯存設施（下稱第2期室內乾式貯存設施），其中核一廠除役計畫所訂「停機過渡階段」時程，台電公司規劃於113年2月啟動「用過核子燃料移置乾式貯存設施準備」作業，據該會說明，該公司應於110年12月提出第2期室內乾式貯存設施之建造執照申請，惟僅完成設施用地準備及地上物拆除等前置準備工作，迄未提出建造執照申請，執行進度容有改善空間。按核一、核二廠除役計畫第1階段首要處理事項，係將已冷卻之用過核子燃料由燃料池移置乾式貯存設施，並將仍置於爐心之用過核子燃料移置燃料池冷卻（10年）後，再移置乾式貯存設施，俾可進行後續拆廠等作業，惟由於各廠室外及室內乾式貯存設施之建置進度均嚴重落後，恐將延宕各階段除役作業之時程。鑑於乾式貯存方式為國際原子能總署建議之優先選項，並廣為先進國家核能電廠採用，日本福島核災後，依據日本原子力災害對策本部2011年3月18日之報告，福島第一核能電廠用過核子燃料乾式貯存設施經檢查後確認無異常，相對用過核子燃料池之濕式貯存較為安全等，顯示將用過核子燃料移至乾式貯存設施貯存，屬較安全且為先進國家普遍採用之作法。為確保用過核子燃料貯存之安全，並利核一、核二廠除役計畫之遂行，經函請原子能委員會協調經濟部督促台電公司積極推動核一、核二廠乾式貯存設施興建計畫，並持續加強與地方政府協調溝通，俾儘早啟用乾式貯存設施。據復：為順利推動核一、核二廠除役計畫，並提升用過核子燃料之貯存安全，業於112年5月3日函請經濟部督促台電公司積極辦理核一、核二廠乾式貯存設施興建計畫，另將持續督促台電公司加強與地方政府溝通協商，爭取儘早啟用乾式貯存設施。

2.　原子能委員會審查台電公司110年度用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定階段成果報告結果，部分缺失尚待督促改善：依據放射性物料管理法第29條第1項規定：「放射性廢棄物之處理、運送、貯存及最終處置，應由放射性廢棄物產生者自行或委託具有國內、外放射性廢棄物最終處置技術能力或設施之業者處置其廢棄物；……。其最終處置計畫應依計畫時程，切實推動。」同法施行細則第37條規定：「本法第49條第2項及第3項規定以外之高放射性廢棄物產生者或負責執行高放射性廢棄物最終處置者，應於本法施行後2年內，提報高放射性廢棄物最終處置計畫，經主管機關核定後，切實依計畫時程執行；每年2月及10月底前，應分別向主管機關提報前1年之執行成果及次1年之工作計畫。……。」台電公司已依前開規定於93年提報「用過核子燃料最終處置計畫書」（下稱最終處置計畫書），並經原子能委員會於95年核定在案（現為107年修訂版），據最終處置計畫書所訂時程，已進入第2階段「候選場址評選與核定（107至117年）」，預計117年底完成候選場址調查區域之調查與評估，並建議優先詳細調查之場址。經查台電公司111年2月提報前1年度（110年度）「用過核子燃料最終處置計畫候選場址評選與核定階段成果報告」，經原子能委員會於111年5月進行專案檢查結果，核有第2階段（候選場址評選與核定）工作規劃，應包含「技術工作規劃」及「選址作業規劃」2項工作，惟台電公司僅執行選址作業相關技術建置工作，未有選址作業之實質進度，且各工作項目對應之目標，未顯示執行進度或達成度，不利檢視分年目標之推動情形；另台電公司建置之數據管理系統欠缺整體與分年工作內容之規劃，且仍以資料蒐集及貯存為主，計畫成果資料缺乏整合；又現行公眾溝通作法，缺乏整體策略目標等缺失，經該會函請台電公司檢討改善，惟截至112年3月10日止，因台電公司改正措施未見具體成效，該會仍持續列管追蹤後續改善情形。鑑於臺灣永續發展核心目標18為「逐步達成環境基本法所訂非核家園目標」，為利最終處置計畫各階段作業之推動，經函請原子能委員會洽請經濟部督促台電公司儘速針對上開缺失研謀改進，俾如期於117年底完成第2階段候選場址之評選與核定。據復：（1）該會已於112年4月27日函請台電公司針對執行缺失，依限提出檢討改善報告，並於112年4月28日函請經濟部督促台電公司積極辦理；（2）為妥善解決我國核廢料問題，將持續促請經濟部督促台電公司積極辦理最終處置計畫第2階段各項技術發展及選址工作，以確保處置技術符合國際水平，並爭取民眾認同及支持，俾如期如質完工啟用最終處置設施。

（二）　核能研究所為穩定國內核醫藥物需求成立核醫製藥中心，惟部分藥物銷售情形欠佳，產能利用率未及3成，另藥物製造成本之核算未盡覈實，且缺乏一致性之定價標準，允宜衡酌市場供需現況檢討產銷策略，並覈實計算藥物成本，以提升製藥中心效益並增裕國庫收入。

| 表2 核醫製藥中心核醫藥物銷售情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 銷售金額 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性製劑 |  | 凍晶製劑 |  |
|  |  |  | 占比 |  | 占比 |
| 合計 | 254,422,839 | 229,461,969 | 90.19 | 24,960,870 | 9.81 |
| 107 | 31,479,577 | 28,565,662 | 90.74 | 2,913,915 | 9.26 |
| 108 | 39,951,658 | 33,748,148 | 84.47 | 6,203,510 | 15.53 |
| 109 | 37,316,639 | 31,202,234 | 83.61 | 6,114,405 | 16.39 |
| 110 | 61,480,580 | 56,434,980 | 91.79 | 5,045,600 | 8.21 |
| 111 | 84,194,385 | 79,510,945 | 94.44 | 4,683,440 | 5.56 |
| 資料來源：整理自核能研究所提供資料。 |  |  |  |  |  |

核能研究所為穩定國內核醫藥物需求，於85年5月成立核醫製藥中心，為國內唯一合法供應核醫藥物之政府機構。據該所統計，107至111年度核醫藥物銷售收入計2億5,442萬餘元（表2）。經查核醫製藥中心業務推動情形，核有下列事項：

| 1. 部分藥物銷售情形欠佳，產能利用率未及3成，允宜審慎評估市場供需現況及核醫製藥中心未來業務重點取向，重行檢討產銷策略及營運人力配置：核能研究所核醫製藥中心係經由衛生福利部PIC/S GMP及GDP認證通過之合法核醫藥物製造廠，依法可製造及銷售核醫藥物。經查截至111年底止，該中心計持有16張藥品許可證，仍持續生產銷售者，包括核研氯化亞鉈（鉈-201）注射劑、核研檸檬酸鎵（鎵-67）注射劑等2項「放射性製劑」藥物，及核研馬格鎝腎功能造影劑、核研美必鎝心臟造影劑、核研雙胱乙酯腦造影劑等3項「凍晶製劑」藥物，惟由於部分藥物銷售情形欠佳，致產能利用率偏低，據該所統計，107至109年度放射性製劑與凍晶製劑之產能利用率約僅2至4成，110及111年度因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，進口藥物短缺，該中心緊急投入放射性製劑之生產，及時彌補國內氯化亞鉈（鉈 表3 核醫製藥中心核醫藥物產線產能利用情形 單位：％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 放射性製劑（劑） |  |  | 凍晶製劑（瓶） |  |  |
|  | 最大產能 | 生產數量 |  | 最大產能 | 生產數量 |  |
|  |  |  | 產能利用率 |  |  | 產能利用率 |
| 107 | 8,437 | 3,267 | 38.72 | 13,705 | 2,905 | 21.20 |
| 108 | 8,437 | 3,467 | 41.09 | 13,705 | 3,894 | 28.41 |
| 109 | 8,437 | 2,666 | 31.59 | 13,705 | 3,501 | 25.55 |
| 110 | 8,437 | 5,001 | 59.27 | 13,705 | 3,696 | 26.97 |
| 111 | 8,437 | 5,062 | 60.00 | 13,705 | 3,494 | 25.49 |
| 資料來源：整理自核能研究所提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

-201）、檸檬酸鎵（鎵-67）等藥物之缺口，放射性製劑之產能利用率大幅提升至近6成（表3），藥物銷售收入隨增，110及111年度整體銷售收入較107年度分別增加3千餘萬元、5千餘萬元，惟凍晶製劑之產能利用率仍維持2成餘，未有明顯提升，凍晶製劑之銷售金額亦自109年度起呈逐年下滑趨勢，110及111年度僅分別為504萬餘元、468萬餘元，占各該年度整體銷售收入比率分別為8.21％、5.56％（表2），其中核研美必鎝心臟造影劑因價格無市場競爭力，110及111年度均無銷售金額。復查核醫製藥中心之人員、技術與製程等均須符合PIC/S GMP及GDP相關規範，依PIC/S GMP有關「組織與人事」之規定，藥廠應配置足夠人員，且不應賦予人員過廣之責任，惟查由於該中心係核能研究所同位素應用組轄下之任務編組單位，未有正式編制人力，常年面臨人力短缺情形，本部前抽查該所108年度財務收支及決算，曾就該中心人力短缺情事函請研謀改進，據復將分4年補足人力等，惟經追蹤查核發現，該中心人力短缺情形未有明顯改善，依該所推估核醫製藥中心最低維運人數為29人，惟實際維運人力由109年底之26人逐年下降至111年底之23人，部分人員尚須跨組支援，或兼辦同位素應用組其他研究計畫，倘依各員實際工作內容估算，實際投入核醫製藥中心維運之人力僅17.18人，且由於人員須相互跨組支援或代理業務，衛生福利部食品藥物管理署111年進行GMP例行性查核時，即針對該中心人員權責分配不嚴謹，致有不適當人員擔任報告最終審核及放行等情，向該所提出建議意見，凸顯人力短缺恐不利製藥程序之控管，並有影響製藥品質之虞。鑑於核醫製藥中心肩負穩定國內核醫藥物需求之任務，疫情期間該中心緊急生產補足藥物缺口，已有效確保國人用藥權益，且該所近年持續精進核醫藥物之研發與產製，未來勢將增添業務及人力調度之困難度。為確保國內核醫藥物之穩定供應，並順利推展核醫新藥之研發與產製，經函請原子能委員會督促該所針對部分藥物銷售情形欠佳、產能利用率偏低及長期人力短缺等情，審慎評估市場供需現況及核醫製藥中心未來業務重點取向，重行檢討產銷策略及營運人力之配置，以發揮製藥中心之最大效益，並兼顧製藥品質。據復：（1）核研美必鎝心臟造影劑之唯一客戶新光醫院，自110年起未向該中心採購該藥品，112年底如仍未有需求，將向衛生福利部切結不生產；（2）為提升凍晶製劑產線之產能利用率，該中心於核研多巴胺轉運體造影劑藥證讓與及技術移轉後，已釋出產能投入新藥研發工作，包括核研多蕾克鎵肝功能造影劑第2期查驗登記用臨床試驗生產，及APD、DOTACA9-AAZ、PSMA-56等核醫藥物研發；（3）近年適逢人員退休潮，導致人力短缺，將視實際業務運作及人員離退情形，以高普考進用與勞務承攬方式，陸續補充或調整人力，以維持藥廠維運及製藥品質。

2.　核醫藥物製造成本之核算未盡覈實，復未依實際銷售情形滾動檢討計價，且缺乏一致性之定價標準，致各藥物之利潤率差距甚大：依據行政院原子能委員會核能研究所規費收費標準第9條規定：「申請設計製作、核醫藥物產製、輻射安全防護評估及提供研發技術服務，徵收使用規費及成本計算，依附表五；其收費基準，依個案契約或訂購單核實計算。」復依該條文附表五之二、技術服務成本計算表所列，成本之計算包含人事費、業務費及設備費等直接費用，暨技術價值費及管理費等間接費用。另據核能研究所說明，核醫製藥中心藥物之定價係由該中心不定期召開產品銷售成本計價審查會議（下稱審查會議），就已投入之研發成本扣除已攤提部分，暨預估銷售期投入之直接及間接費用，配合預估未來市場銷售量，據以核算藥物之製造成本，並依藥物之製造成本，考量市場行情等因素，據以訂定藥物之售價。依據上開規定，核醫藥物之製造成本應包含人事費、業務費及設備費等，經查該中心核算藥物成本時，預估人事成本較實際人事成本差異近3成，另部分藥物之成本未納入職業安全間接費用及製造設備更新與維護費用，現行成本計價作業，恐未能真實反映實際投入之成本及費用。復查該中心核算藥物之單位成本，係依據預估銷售數量平均攤提製造成本，惟部分藥物推估之未來銷售量過於樂觀，包括核研檸檬酸鎵（鎵-67）注射劑及核研美必鎝心臟造影劑等2項藥物，107至111年度實際銷售量較預估銷售量短少6至7成，該中心亦未依審查會議決議針對銷售量未達預估銷售量8成者，予以重行計價，致藥物單位成本之推算嚴重失真。又查各藥物之定價亦缺乏一致性標準，已生產銷售5項藥物之利潤率介於1.07％至65.00％之間，其中核研氯化亞鉈（鉈-201）注射劑107年5月31日及111年1月27日審查製造成本分別為355元、368元，惟定價均為550元，嗣111年12月21日審查製造成本降至203元，惟定價反上漲至580元，另109年10月7日審查核研檸檬酸鎵（鎵-67）注射劑製造成本為554元，定價為560元，銷售利潤僅6元，倘因銷售數量未如預期，或部分製造成本漏未計入，恐致公帑損失。基於使用者付費之公平原則，經函請原子能委員會督促該所研訂一致性之藥物定價策略，並覈實盤點藥物製造過程投入之各項支出及成本，依據市場實際銷售量，及時滾動核算藥物成本，俾使藥物之計價確實反映製造成本，並以合理利潤增裕國庫收入。據復：（1）為使藥物計價確實反映製造成本，嗣將核實計算相關人事費、專利維護費、製造設備使用及維護費、材料費、職安間接費用暨管理費等生產成本，並以歷年實際銷售量評估未來預估銷售量之合理性，針對偏離常態過大者，審慎評估原因及可能影響，據以調整未來銷售量預估值；（2）將檢視現行成本計價制度與規定，就藥物利潤率研擬相關規範，以符合使用者付費之公平原則，並增裕國庫收入；（3）將建立藥物銷售量管制表，計價後施行1年之銷售量如未達預估銷售量8成，或已逾重新計價期限，將重新檢討計價。

（三）　為因應日本政府採海洋排放方式處理含氚處理水，核能研究所協同相關部會推動國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫，惟部分輻射監測數據尚未公開於放射性物質海域擴散海洋資訊平台，另因應檢測需要成立之生物氚檢測實驗室尚未申請ISO/IEC 17025認證，均待賡續研謀精進。

原子能委員會為因應日本政府預計於112年採「海洋排放」方式處理福島第一核電廠含氚處理水，於109年邀集相關部會召開「福島核災處理水排放跨部會因應平台」布署應對策略，擬定我國鄰近海洋輻射監測之整備計畫（110年7月1日至111年12月31日）、應對計畫（112至115年）及長期監控計畫（116年起）等3階段應對策略。第1階段由核能研究所、海洋委員會國家海洋研究院（下稱國海院）及交通部中央氣象局共同研提「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估整備計畫」（下稱整備計畫），總計畫經費1億925萬元，透過「資訊公開與國際交流」、「放射性物質海域擴散潛勢預報及示警」、「擴大海域背景基線調查」等3大計畫主軸，完整臺灣海域放射性物質擴散預報及示警之整備作業。經查整備計畫推動情形，核有下列事項：

1.　國海院已完成加馬輻射偵檢儀與浮標系統之整合、布放及試營運，惟浮標站每日監測之即時數據，尚未公開於放射性物質海域擴散海洋資訊平台：政府為強化對海洋全域之輻射監測能力，降低含氚處理水對漁業造成之衝擊，並安定民心，於整備計畫針對臺灣鄰近海域海水及重點洄游魚類進行放射性物質監測，並公開監測資訊，其中由國海院推動「擴大海域背景基線調查」分項計畫項下之「建置海洋核輻射即時監測裝置」子項計畫，整合加馬偵檢儀與錨碇浮標系統，建置海洋核輻射即時監測站（下稱浮標站），定點自動偵測海水加馬輻射值，並即時回報偵檢資訊，以作為相關部會資訊蒐集暨緊急應對決策參考；另由核能研究所主責「資訊公開與國際交流」分項計畫項下之「數據公開及資訊傳遞專區」子項計畫，將海域背景基線調查數據傳送國家發展委員會公開數據庫，並運用海洋委員會「Ocean-Taiwan」平台，即時公開海洋輻射監測數據，暨建立跨部會資訊整合平台，揭露排放事件之趨勢預測、水產檢測、海水分析等資訊，以強化輻射監測結果之揭露。執行結果，國海院已於111年6月完成加馬輻射偵檢儀與錨碇浮標系統整合，並於同年7月於宜蘭近海完成布放並試運轉；另該所已完成「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」上線作業，並持續匯入海水及生物輻射檢測數據。經查該所建置之跨部會「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，係整合整備計畫蒐集包含國海院浮標站在內之各項海水及海生物輻射偵檢數據，以建立國內海域背景基線數據庫，並提供民眾即時公開透明資訊，惟查截至112年3月10日止，國海院浮標站偵測所得數據，並未公開於該平台，亦未於海洋委員會「Ocean-Taiwan」平台之海域輻射專區揭露，據該所說明，浮標站監測數據僅回傳國海院監控中心供內部參考，惟如遇異常情事，將依通報流程辦理等，核與跨部會資訊平台及浮標站之建置目的未盡相符，不利資訊之完整蒐集與揭露。鑑於以往尚未建置海域輻射自動即時監測技術前，原子能委員會僅每季執行1次海域輻射調查，不利緊急事件之預警及應變，浮標站建置後，可即時針對海域加馬輻射銫-137進行自動連續監測，並遠端即時傳輸資訊，對於輻射異常事件具相當預警能力。為期建立完整監測數據，以全面提供民眾查詢，並作為相關部會應對決策之參考，經函請原子能委員會協調國海院研議公開浮標站即時監測資訊之可行性。據復：（1）基於計畫資訊公開之初衷，國海院浮標站之原始監測數據，將先行公布於國海院之國家海洋資料庫及共享平台（NODASS展示平台），以供外界使用；（2）「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」公布之監測數據，係以取樣分析結果為主，考量海水中氚核種釋放之輻射為低能量貝他輻射，無法以浮標加馬偵檢器直接量測，須取樣後進行分析，爰浮標站數據未公布於該平台。

2.　核能研究所為檢測評估日本排放含氚處理水對海域生態及人類攝食輻射之影響，已成立國內第一間生物氚檢測實驗室，惟由於國內尚無其他實驗室進行生物氚檢測，致無法透過實驗室間比對申請ISO/IEC 17025認證：核能研究所鑑於我國尚未建立海域生物體輻射數據資料及有關氚輻射基線數據資料庫，為檢測評估未來日本排放含氚處理水對海域生態及人類攝食輻射之影響，於整備計畫之「擴大海域背景基線調查」分項計畫項下，推動「生物氚檢測技術建立及洄游魚輻射基線調查」子項計畫，透過建立生物氚檢測技術，提供檢測服務，並於日方排放含氚處理水前，建構臺灣鄰近海域魚類之生物氚基線，以為日後評估海域生態輻射影響之參據。執行結果，該所已於111年6月建置完成國內第一間生物氚檢測實驗室（建置經費計1,670萬元），並於同年8月31日揭牌運作。經查核能研究所為我國核能與輻射應用之專責研究機構，轄下食品放射性檢測實驗室於106年即通過全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation,TAF）食品放射性檢測增項認證，為國內第一間通過食品放射性檢測認證實驗室，輻射檢測專業具公正性及公信力，該所承襲既有檢測技術及經驗，完成建置生物氚檢測實驗室及相關標準檢測技術及流程，並掛牌運作中，惟查由於國內尚無其他實驗室進行生物氚檢測，截至112年3月10日止，生物氚檢測實驗室尚無法透過實驗室間比對申請ISO/IEC 17025認證。鑑於日方規劃分40年排放含氚處理水，為因應各部會未來長期監測含氚處理水排放對海域生態影響之檢測需要，並提高檢測品質及公信力，經函請原子能委員會督促該所持續擴充實驗室檢測能量及精進檢測技術，並積極尋覓具相同設備之實驗室進行比對，或研議其他比對方式，俾儘早通過實驗室認證，以確保檢測品質，並提升國人對含氚處理水監測之信賴度。據復：（1）為因應各部會檢測需求，該所自111年10月起著手進行檢測量能擴充事宜，預計112年6月起，年檢測量可提升至500件，後續將針對日本含氚處理水排放情形，滾動精進檢測技術及量能；（2）為提升量測品質，該所已依據ISO/IEC 17025國際規範要求，建立實驗室作業程序及文件，並依據國內技術現況辦理氚水比對，以驗證實驗室對氚水之分析能力，後續將積極規劃參與生物氚比對，並推動ISO/IEC 17025實驗室認證作業，預訂112年度向全國認證基金會（TAF）提出認證申請，以確保量測結果符合國際規範，提升民眾對檢測品質之信心。

（四）　核能研究所執行核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫已獲致具體成果，惟部分工作項目尚待賡續推動辦理，以落實研發成果與市場之鏈結，促進生醫產業之創新發展。

核能研究所配合經濟部推動跨部會「新穎性腫瘤微環境標靶藥物開發計畫（108-111）」，執行其中第2細部計畫「核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫（108-111）」（下稱核醫藥計畫），推動「輻射技術於產業之投資與促進」、「智慧化放射影像醫材研發」、「肝病新診療用核醫藥物開發」等3子項計畫，辦理促進產業對輻射技術之投資、研發核醫腦功能影像資料庫與異常分析軟體、將多聚醣標靶技術應用於肝病診療等工作，總計畫經費1億3,716萬餘元。經查核醫藥計畫執行結果，除「智慧化放射影像醫材研發」子項計畫已達各年度預計目標外，其餘2子項計畫仍待賡續推動，其中「輻射技術於產業之投資與促進」子項計畫，係透過技服輔導等方式推廣輻射應用技術，協助產業界拓展國內外巿場，暨精進輻射應用核醫示範系統生產設施等，依據「新穎性腫瘤微環境標靶藥物開發計畫（4/4）」111年度政府科技發展年度綱要計畫書（下稱綱要計畫書），載列該子項計畫之全程目標預計促成廠商投資4件、金額8.1億元等，惟實際推動結果，僅111年度與嘉○公司簽訂合作備忘錄1件、促成投資研發設備330萬元；108年度與高○公司簽訂之「高○輻射照射廠建廠評估規劃」保密協議書，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，該公司尚在評估建廠之可行性；110年度雖與越南大水鑊醫院簽訂合作備忘錄，惟仍待推動後續合作事宜；至於推動核醫藥品技轉或藥品許可證讓與等工作，則無具體進展；另在精進輻射應用核醫示範系統生產設施方面，原訂111年度完成建置無菌充填專用核醫製劑生產線，惟因生產線須符合PIC/S GMP及游離輻射防護法相關法規，採購作業複雜費時，致工程延宕，預計112年6月完工。復查「肝病新診療用核醫藥物開發」子項計畫，係以多聚醣技術針對特定肝臟受體開發精準標靶分子影像藥物（核研多蕾克鎵肝功能造影劑；下稱肝功能造影劑），推動肝貯存量精確定量造影臨床試驗，依據綱要計畫書載列，該計畫全程目標包括完成肝功能造影劑第2期臨床試驗之執行與總結報告等，實際推動結果，該所雖於108年度完成第1期臨床試驗，惟第2期查驗登記用臨床試驗因疫情影響，執行試驗醫院於111年4月27日至7月18日間暫停收案，致試驗時程耽延，計畫展延至112年5月底；另與醫院合作學術臨床試驗方面，包括和信醫院提出轉移性肝病灶切除前肝功能評估之學術臨床試驗計畫書（111年8月24日獲衛生福利部臨床試驗核准、同年10月21日獲該院人體研究倫理審查會核准），及林口長庚醫院提出以鎵68-多蕾克鎵評估肝癌病人接受質子治療前後的肝臟殘餘功能之前瞻性研究試驗計畫書（111年8月31日獲該院人體研究倫理審查會許可，將於112年向衛生福利部提出試驗申請），均尚待執行臨床試驗。按行政院近年推動之5+2產業創新計畫暨6大核心戰略產業推動方案，均將生醫產業納入推動重點，凸顯生醫產業之重要性，鑑於該所推動核醫藥計畫已獲致初步成果，各項創新製藥技術及藥品獲得國家新創獎等各類獎項之肯定，有助生醫產業之創新發展，為延續計畫現有成果，經函請原子能委員會督促該所賡續推動無菌充填專用核醫製劑生產線工程，暨肝功能造影劑之臨床試驗，並積極與已簽訂合作備忘錄或技服案業者洽推合作事宜，以落實研發成果與市場之鏈結，暨製藥技術之精進與創新。據復：1.截至112年4月25日止，碘-123 MIBG無菌充填專用核醫製劑生產線工程進度73.4％（預定進度73.2％），預計11月竣工；2.截至112年5月3日止，肝功能造影劑第2期查驗登記用臨床試驗尚餘5例，將持續追蹤收案進度，另和信醫院學術臨床試驗案，業於112年5月3日進行1例臨床試驗，尚餘1例持續收案中、林口長庚醫院學術臨床試驗案，尚在技術審查階段，又計畫團隊已成立肝功能造影劑供藥平台，提供國內外醫院或研究單位進行臨床試驗，以擴大臨床應用價值；3.越南大水鑊醫院提議合作治療用核醫藥物，將俟鎦-177 PSMA-INER-56取得美國專利後，再洽談合作事宜，另刻正與艾○霖公司洽談外泌體放射標誌、生物體分布與造影技服案（預計技服收入25萬元），及「以分子影像技術評析外泌體於阿茲海默氏症治療之藥動分布與有效性」產學合作計畫；4.肝功能造影劑初步試驗結果，獲2022年藥物科技獎金質獎及2021年台灣創新博覽會生技製藥類鉑金獎，於臨床應用與產業價值備受肯定，該所已擬定產業化策略，預計112年9月辦理說明會與技術鑑價；5.為落實研發成果與市場之鏈結，暨製藥技術之精進與創新，112年度將接續辦理「核醫精準醫學之應用研究與推廣計畫（112-115）」，預計完成碘-123 MIBG產線建置、擴量與確效，並進行肝功能造影劑於切肝族群以外之臨床試驗，及賡續推動藥物技轉或授權。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

| 表4 110年度審核報告所列原子能委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）低放射性廢棄物最終處置設施及暫時貯存設施之選址作業均無具體進展，處置計畫執行進度嚴重落後，原子能委員會允宜促請經濟部督促台電公司積極辦理。 |  |
| （二）我國自111年2月21日起調整對日本食品管制措施，並實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，原子能委員會會同相關部會盤點全國食品放射性檢測量能結果尚屬充裕，惟輻射偵測中心及核能研究所轄下之檢測實驗室多數食品檢驗員非專職食品檢測業務，須兼辦研究計畫或其他業務，相關人力能否足堪因應增加之檢測工作，尚有疑慮，亟待及早規劃因應。 |  |
| （三）核能研究所研發成果專利申請案件，逾2成不予專利，另取得之專利權，逾8成尚未授權使用或提供技術服務，允宜研謀強化專利申請案件之內部審查機制，並加強推廣專利授權運用，以增益研發效益。 |  |