拾玖、衛生福利部主管

衛生福利部主管包括衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、中央健康保險署、國民健康署、社會及家庭署、國家中醫藥研究所等7個機關，掌理全民健保、醫療救護、藥物管理、食品安全、防疫監測、健康促進、社會福利及公共衛生等工作之推展防治業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「拾玖、衛生福利部主管」）：

# 一、計畫實施之查核

業務計畫41項，下分工作計畫45項，包括健全福利服務體系、完備長照服務資源、優化保護服務體系、拓展全方位醫療照護體系、建構優質防疫應變體系、構築食品藥物安心消費環境、營造身心健康支持環境、精進健保及國保制度等重要施政項目，其中已執行完成者15項，尚在執行者30項，主要係部分補助及委辦計畫未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度等，仍須繼續執行。

# 二、預算執行之審核

# （一）　歲入預算數26億2,077萬餘元，決算審核結果，審定實現數36億175萬餘元，應收保留數1,654萬餘元，主要係中央健康保險署核處違反全民健康保險法及相關規定之罰鍰及賠償案件等，尚在催繳中；合計決算審定數為36億1,829萬餘元，較預算增加9億9,752萬餘元（38.06％），主要係社會及家庭署收回以前年度補（捐）助經費賸餘款，暨食品藥物管理署藥品查驗登記等審查費收入較預計增加。

# （二）　以前年度歲入轉入數計1億6,733萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,540萬餘元（9.21％）；減免（註銷）數928萬餘元（5.55％），主要係中央健康保險署註銷依法取得債權憑證之違反全民健康保險法罰鍰案件；應收保留數1億4,264萬餘元（85.25％），主要係衛生福利部應收九二一震災災民慰問金及租金賸餘款，分期收回中。

# （三）　歲出原編列預算數2,737億825萬餘元，因疾病管制署購買口服抗病毒藥物及快篩試劑等嚴重特殊傳染性肺炎疫情防治經費不敷，由中央政府總預算調整軍公教人員待遇準備及財政部國庫署國債付息項下，分別調撥24億元及135億元；暨衛生福利部辦理111年度低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫、司法精神醫療保安處分處所興建計畫及增購外傷用戰略物資等所需，及食品藥物管理署辦理食品安全稽查暨輔導擴充計畫與社會及家庭署辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼等經費不敷支用等事由，經動支第二預備金18億4,859萬餘元，合計2,914億5,685萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數2億2,340萬餘元，係社會及家庭署各項補助經費賸餘；審定實現數2,880億3,002萬餘元（98.82％），應付保留數15億3,882萬餘元（0.53％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2,895億6,885萬餘元，預算賸餘18億8,799萬餘元（0.65％），主要係各項委辦、補（捐）助計畫經費之結餘。

# （四）　以前年度歲出轉入數計11億4,233萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億3,513萬餘元（73.11％）；減免（註銷）數5,734萬餘元（5.02％），主要係委辦及補助計畫經費結餘；應付保留數2億4,985萬餘元（21.87％），主要係衛生福利部部分委辦及補助計畫暨採購案未及於年度結束前完成驗收或合約期程跨年度，須保留繼續執行。

# 三、重要審核意見

# （一）　衛生福利部辦理健康大數據永續平臺計畫，推動國內精準醫療發展，惟健康數據資料之串接程序尚乏明確法律規範，且已建置之肺癌資料庫未納列家族史資訊，允宜加速完成相關修法，並研議擴充研究資料面向，以發揮資料庫建置功效。

表1　健康大數據永續平臺計畫分工情形

| 分項 計畫 | 細部計畫 | 負責 部會 |
| --- | --- | --- |
| 建構精準健康大數據 | 1－1.健康大數據治理及標準化 | 衛福部及國科會 |
|  | 1－2.建置臨床轉譯導向之巨量資料 |  |
|  | 1－3.真實世界大數據法規導引及醫療科技評估 | 衛福部 |
|  | 1－4.跨領域專業人才培育及跨部會協調精進機制 | 衛福部 |
| 健康大數據之轉譯研究及產業應用 | 2－1.應用生醫資料庫開發新穎生物標記及疾病風險評估模式 | 國科會 |
|  | 2－2.生醫資料庫商業化與智慧化之應用發展 | 經濟部 |
|  | 2－3.生醫資料於智慧新藥開發之應用 |  |
|  | 2－4.生醫數據於癌症精準診療之應用 |  |
|  | 2－5.精準醫療國內外公私合作聯盟運作 | 衛福部 |
| 資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |

政府為布局精準健康藍圖，由衛生福利部（下稱衛福部）、前科技部（現改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）與經濟部共同推動健康大數據永續平臺計畫（表1），規劃於跨部會數據基礎上，將回溯及前瞻之臨床轉譯資料，透過資料標準化與介接串聯，建立跨部會分散式資料共享架構，提供友善之資料平臺與永續之數據基盤，並推動轉譯研究及產業應用鏈結國際，計畫執行期程為110至113年。其中，衛福部及所屬負責健康大數據治理及標準化等5個細部計畫，111年度實際支用數2億9,948萬餘元，已完成肺癌主題式資料庫初版、建置台灣健康大數據整合服務平臺資訊入口網站，並收錄前瞻性基因檢測資料1,100例等多項成果。經查相關資料庫建置情形，核有下列事項：

1.　憲法法庭已判決健保資料之目的外利用，相關法律欠缺明確規定，違反憲法保障人民資訊隱私權之要求，應制定或修正相關法律，致該計畫串接健保資料程序之合憲性存有疑慮，亟待儘速完成相關修法：精準醫療健康照護科技之發展有賴關鍵健康數據能被查詢、使用、串連相關必要資訊，爰該計畫規劃以分散式資料共享架構，結合人體生物資料庫，建立健康大數據專區及串聯機制，提供友善生醫資料分析與分享平臺，並串接基因、臨床、病歷、癌症登記、死亡通報及健保等人體生物資料進行分析，而其中健保資料係關鍵之人體生物資料，因其包含病患之基本資料、檢驗（查）數據、生命徵象、處置與藥物、醫療影像、臨床療效評估等資料。惟健保資料串接其他人體生物資料、或對外提供學術研究，屬於健保業務目的外之利用，經民眾針對健保資料目的外利用之行為，認為有牴觸憲法之疑義，於106年12月向司法院申請解釋。嗣111年8月12日公布之憲法法庭111年憲判字第13號判決認定，現有個人資料保護法或其他相關法律規定欠缺個人資料保護之獨立監督機制，又有關健保資料儲存、處理、對外傳輸及相關監督防護機制，現有全民健康保險法及其他相關法律中均欠缺明確規定，且提供公務機關或學術研究機構在原始蒐集目的外利用健保資料，欠缺當事人得請求停止利用之相關規定，均違反憲法保障人民資訊隱私權及法律保留原則之要求，相關機關應於判決宣示日起3年內修正或制定相關法律，逾期未修正或制定相關法律者，當事人得請求停止目的外利用。然迄112年5月底止，全民健康保險法等相關法律尚在研議修正階段，致健康大數據永續平臺計畫串接健保資料程序之合憲性仍存有疑慮。鑑於該計畫如何合法合規取得資料，並建立完善之資料安全管理與資料提供者退出機制、以及可信賴之第三方監管機構，係我國健康大數據得以妥善運用之關鍵，經函請衛福部儘速完成相關修法，以提升民眾信任及支持，使生醫產業發展與人民資訊隱私權保障之間共創雙贏。據復：中央健康保險署已委託專業機構研究「資料保護」、「退出權」、「獨立監督機制」等事項，期完備法制促進健保資料利用，並於112年4月及5月召開相關溝通會議及說明會蒐集利害關係團體意見，以提出初步規劃，另於確認政策方向進入實質修法程序後辦理公聽會，尋求各界對立法內容之共識與支持。

2.　肺癌家族史為不吸菸卻罹患肺癌者之重要危險因子，惟現行建置肺癌主題式資料庫尚未納入該項資訊，允宜研議納入擴充研究資料面向：該計畫藉由建置回溯性與前瞻性之疾病主題式資料庫，建立健康大數據之資料治理架構與標準化，規劃4年內完成癌症、感染症、心血管等主題式資料庫之資料結構及資料標準化機制。據衛福部110年3月召開專家諮詢會議決議，回溯性疾病主題式資料庫之疾病別選擇，係以高死亡率、高發生率及疾病負擔較嚴重者優先，並納入業界觀點，挑選對產業有助益，或具有精準醫療利基者（如有標靶用藥者），經討論後擇定肺癌、乳癌等重要癌別規劃癌症主題式資料庫，由財團法人國家衛生研究院（下稱國衛院）於111年度完成肺癌主題式資料庫初版，並參照該資料庫之建置流程，接續建置乳癌主題式資料庫。其中國衛院係截取全民健保資料、癌症登記年報及死因統計等回溯性資料進行資料清理，加值建置肺癌研究主檔，再與全民健保門、急診等相關檔案，建構肺癌主題式資料庫，經衛福部審查後於112年2月公告供外界申請使用，另國衛院建置乳癌主題式資料庫時，考量乳癌與家族史有關，已擴大加入家戶面資料，增加國民健康署（下稱國健署）辦理乳癌篩檢所蒐集之家族史資訊。又據衛福部委外之「以低劑量電腦斷層掃描篩檢臺灣不吸菸肺癌高危險族群之研究（TALENT）」報告指出，對於不吸菸卻罹患肺癌者，其肺癌家族史為目前所知之重要危險因子，國健署爰自111年7月起開辦肺癌早期偵測計畫，針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供篩檢服務，並就符合肺癌家族史而接受篩檢者，蒐集渠等父母、子女、兄弟姊妹等資料。鑑於國健署開辦之肺癌早期偵測計畫，已蒐集具肺癌家族史之篩檢者及其家族等資料，可供研究者加值分析運用，擴充肺癌研究面向，經函請衛福部督促研議將該等資料納入肺癌主題式資料庫之可行性，並及早規劃與國健署協調資料取得方式，以擴充研究面向。據復：將研議與國健署合作事宜，於確認肺癌早期篩檢之家族史資訊符合現行法規之使用規定後，再規劃後續資料清理及整併相關事宜。

# （二）　衛生福利部已推動戒毒及驗毒相關措施，惟部分申報丁基原啡因調劑之醫療院所尚未成為指定替代治療執行機構，且濫用藥物尿液檢驗機構績效監測之配製內容與實務檢出藥物組合類型存有落差，允宜研謀改善，以強化藥物濫用治療與預防。

行政院於106至109年間推動第1期新世代反毒策略，強化跨部會功能整合，該策略屆期後，為使毒品防制作為更加精進，於110至113年持續推動第2期新世代反毒策略，其中衛生福利部（下稱衛福部）、食品藥物管理署（下稱食藥署）主責辦理戒毒、驗毒策略，戒毒策略涵括建置整合性藥癮醫療示範中心等8大重點工作，驗毒策略則包括防止製毒原料假冒藥品原料藥進口等4大重點工作；另各地方政府毒品危害防制中心（下稱毒防中心）之督導業務，107年起自法務部移由衛福部主責辦理，期強化公共衛生與藥癮醫療處遇功能。110至113年度衛福部主管相關預算合計編列32億3,993萬餘元，截至111年底止，累計實際支用12億3,953萬餘元。經查相關業務之推動，核有下列事項：

1.　部分申報丁基原啡因調劑之醫療院所尚未成為指定替代治療執行機構，恐難掌握及追蹤其藥品管理及治療效果：衛福部為協助海洛因等鴉片類物質成癮者戒除藥癮，維持生理功能正常，提供美沙冬或丁基原啡因等管制藥品之替代治療服務，取代其非法鴉片類物質之使用，並訂定鴉片類物質成癮替代治療作業基準，符合資格之醫療機構，得檢具替代治療業務計畫書向該部申請指定為替代治療執行機構，指定後應將治療資料登載於該部替代治療作業系統，並配合業務檢查。依管制藥品管理條例第3條規定，管制藥品分四級管理，美沙冬係第二級管制藥品，由衛福部委託食藥署製造配送，其替代治療由該部全額補助藥品費，個案須每日至固定醫療院所服藥；丁基原啡因則屬第三級管制藥品，可由個案攜回服用

表2　醫療院所申報丁基原啡因調劑及其屬指定替代治療執行機構情形

單位：家、％

| 項目 劑數級距 (註1) | 110年度 調劑量申報家數 |  |  | 111年8月底 屬指定替代治療執行機構(丁基原啡因)家數(註2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 (A) | 醫院 (B) | 診所 (C) | 合計 |  | 醫院 |  | 診所 |  |
|  |  |  |  | 家數 (D) | 比率 (D/A×100) | 家數 (E) | 比率 (E/B×100) | 家數 (F) | 比率 (F/C×00) |
| 合計 | 120 | 80 | 40 | 94 | 78.33 | 74 | 92.50 | 20 | 50.00 |
| 30,000劑以上 | 4 | 1 | 3 | 4 | 100.00 | 1 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 20,000－29,999劑 | 3 | － | 3 | 3 | 100.00 | － | － | 3 | 100.00 |
| 10,000－19,999劑 | 8 | 1 | 7 | 7 | 87.50 | 1 | 100.00 | 6 | 85.71 |
| 5,000－9,999劑 | 15 | 5 | 10 | 8 | 53.33 | 5 | 100.00 | 3 | 30.00 |
| 1,000－4,999劑 | 48 | 37 | 11 | 40 | 83.33 | 36 | 97.30 | 4 | 36.36 |
| 999劑以下 | 42 | 36 | 6 | 32 | 76.19 | 31 | 86.11 | 1 | 16.67 |

註：1.係申報替代治療用途之口服丁基原啡因（Buprenorphine）成分藥品「解佳益舌下錠」、「舒倍生2毫克」、「舒倍生8毫克」之合計。

2.替代治療執行機構（丁基原啡因）家數僅由調劑量申報之醫療院所中計列，不等於全體替代治療執行機構（丁基原啡因）名單總家數。

3.資料來源：整理自衛福部及食藥署提供資料。

，與美沙冬相較，藥效時間較長、副作用少，對個案生活影響亦較少，惟藥價較高。據食藥署統計，110年度計有120家醫療院所申報調劑口服丁基原啡因成分藥品，惟囿於管制藥品管理條例第12條僅規定第一級及第二級管制藥品之成癮治療業務須經衛福部核准，屬第三級管制藥品之丁基原啡因則未在規範之內，上開120家申報調劑丁基原啡因之醫療院所中，僅94家為指定替代治療執行機構，尚有26家院所未納入管理，其中以人力規模較小之診所20家占大宗（表2），而因丁基原啡因可由病人攜回服用，個案服藥遵從性較美沙冬差，且較易有藥品流用及處方品質不佳等管理問題，又其治療如結合心理諮商將有較佳之維持治療效果，惟診所多無法提供全面且完整藥癮醫療服務，若渠等未能成為指定替代治療執行機構，恐較難以掌握及追蹤其藥品管理及治療效果。經函請衛福部研議納入管理之可行性，以有效管控其替代治療品質。據復：已於補助各地方政府毒品危害防制中心年度計畫責請衛生局輔導，並將有調劑丁基原啡因惟非屬替代治療執行機構之名單，提供衛生局鼓勵其申請為指定機構，以提升該等機構成為指定替代治療執行機構。

2

表3　111年8月底各市縣醫事機構及民間團體參與整合性藥癮醫療示範中心、替代治療品質提升及藥癮者社區復健等計畫家數

單位：家

| 市縣別 | 整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 | 替代治療品質提升相關計畫 |  | 藥癮者社區復健方案布建及服務品質提升計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美沙冬治療品質提升試辦計畫 | 丁基原啡因治療品質提升計畫 |  |
| 合計 | 61 | 11 | 12 | 19 |
| 臺北市 | 17 | － | － | 5 |
| 新北市 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 桃園市 | － | － | 1 | 2 |
| 臺中市 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 臺南市 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 高雄市 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 基隆市 | 2 | － | － | 1 |
| 宜蘭縣 | 1 | － | － | 1 |
| 新竹縣 | － | － | － | － |
| 新竹市 | － | － | 1 | － |
| 苗栗縣 | － | － | － | － |
| 彰化縣 | 4 | 3 | 1 | － |
| 南投縣 | 2 | 1 | 1 | － |
| 雲林縣 | 2 | 1 | － | － |
| 嘉義縣 | 1 | － | 1 | 1 |
| 嘉義市 | 1 | 1 | － | － |
| 屏東縣 | － | － | － | 3 |
| 花蓮縣 | － | － | － | － |
| 臺東縣 | － | － | － | － |
| 澎湖縣 | － | － | － | － |
| 金門縣 | － | － | － | － |
| 連江縣 | － | － | － | － |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

.　部分市縣尚乏醫事機構及民間團體參與整合性藥癮醫療示範中心、替代治療品質提升及藥癮者社區復健等計畫，恐不利該等區域戒癮資源品質及可近性之提升：衛福部為強化藥癮處遇機構之系統性、制度化合作機制，辦理「整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫」，期建立藥癮分級醫療導向之服務網絡、發展藥癮個案多元實證治療模式、及完備藥癮醫療服務單位與人力之培力機制；又因多數美沙冬替代治療執行機構未落實藥癮者生理及精神共病介入，暨丁基原啡因替代治療執行機構面臨個案就醫遵從性及藥品管理等問題，影響治療品質及成效，推動「美沙冬治療品質提升試辦計畫」及「丁基原啡因治療品質提升計畫」，以強化替代治療之共病介入與維持治療；且因民間團體藥癮者心理社會復健服務量能仍有不足，辦理「藥癮者社區復健方案布建及服務品質提升計畫」，透過補助其發展中途之家、自立生活及非安置型等社區復健服務方案，以強化機構性處遇與社區處遇間之轉銜服務。截至111年8月底止，已補助3家醫療機構建置整合性藥癮醫療示範中心，結合58家心理衛生專業機構或民間團體，依個案需求，提供整合性藥癮醫療服務；並補助11家美沙冬、12家丁基原啡因之替代治療執行機構參與替代治療品質提升計畫，深化治療服務內涵；另補助19家民間團體發展社區復健服務方案，協助個案改善身心健康與社會功能，使其重返正常生活。惟查部分市縣尚乏機構團體參與該等計畫，尤以新竹縣、苗栗縣、花東及離島區域最為缺乏（表3），恐不利該等區域戒癮資源品質及可近性之提升。經函請衛福部研謀擴大各區域相關醫事機構或民間團體之參與，以提升對藥癮者之醫療及處遇服務效能。據復：將視計畫試辦結果，提供藥癮醫療及處遇政策規劃參考，或據以爭取預算擴大辦理。

表4　各市縣毒防中心平均每日在案量及個管人員人力情形

單位：人、年

| 市縣別 | 107年至111年8月平均每日 在案量 (A) | 衛福部111年度 核定個管人員員額 |  | 111年8月底 實際進用個管人員人數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 (B) | 案量比 (A/B) | 人數 (C) | 與核定人數差額 (C-B) | 案量比 (A/C) | 平均 年資 |
| 合計 | 21,721 | 542 | 40.08 | 483 | - 59 | 44.97 | 3.25 |
| 臺北市 | 1,809 | 40 | 45.23 | 33 | - 7 | 54.82 | 1.90 |
| 新北市 | 3,980 | 97 | 41.03 | 85 | - 12 | 46.82 | 2.00 |
| 桃園市 | 2,490 | 68 | 36.62 | 58 | - 10 | 42.93 | 2.83 |
| 臺中市 | 2,065 | 49 | 42.14 | 49 | － | 42.14 | 4.00 |
| 臺南市 | 1,908 | 46 | 41.48 | 40 | - 6 | 47.70 | 3.00 |
| 高雄市 | 2,437 | 62 | 39.31 | 57 | - 5 | 42.75 | 3.56 |
| 基隆市 | 612 | 17 | 36.00 | 17 | － | 36.00 | 2.50 |
| 宜蘭縣 | 510 | 14 | 36.43 | 9 | - 5 | 56.67 | 3.00 |
| 新竹縣 | 615 | 15 | 41.00 | 13 | - 2 | 47.31 | 3.00 |
| 新竹市 | 294 | 8 | 36.75 | 7 | - 1 | 42.00 | 3.00 |
| 苗栗縣 | 564 | 13 | 43.38 | 11 | - 2 | 51.27 | 3.00 |
| 彰化縣 | 450 | 10 | 45.00 | 10 | － | 45.00 | 1.85 |
| 南投縣 | 434 | 11 | 39.45 | 11 | － | 39.45 | 4.97 |
| 雲林縣 | 741 | 19 | 39.00 | 17 | - 2 | 43.59 | 6.00 |
| 嘉義縣 | 824 | 23 | 35.83 | 17 | - 6 | 48.47 | 2.50 |
| 嘉義市 | 272 | 6 | 45.33 | 6 | － | 45.33 | 4.50 |
| 屏東縣 | 1,002 | 26 | 38.54 | 26 | － | 38.54 | 6.00 |
| 花蓮縣 | 330 | 8 | 41.25 | 8 | － | 41.25 | 2.50 |
| 臺東縣 | 269 | 6 | 44.83 | 6 | － | 44.83 | 3.20 |
| 澎湖縣 | 43 | 1 | 43.00 | 1 | － | 43.00 | 4.20 |
| 金門縣 | 64 | 2 | 32.00 | 1 | - 1 | 64.00 | 3.30 |
| 連江縣 | 8 | 1 | 8.00 | 1 | － | 8.00 | 0.67 |
| 註：1.本表個案管理人員人數為一般個案管理人員及資深個案管理人員之合計，每5名一般個案管理人員得列1名資深管理人員。 2.資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.　部分市縣毒防中心個案管理人員進用人數未符預期或平均年資偏低，恐不利藥癮個案管理服務：衛福部於111年度「毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」，要求各市縣毒防中心落實藥癮者之個案管理，建立以家庭為中心且一案到底之個案管理服務機制，依需求協助法律、就業、社福、醫療、家庭、就學、安置、交通等資源連結轉介等服務，以促進復歸社會。查107年度至111年8月底止，全國毒防中心服務個案每日平均在案量為21,721人，個案管理服務人數龐巨，衛福部為充實毒防中心個案管理人力，深化個案管理品質，於「修正新世代反毒策略行動綱領（第二期110－113年）」規劃個案管理人員（下稱個管人員）之案量比，由110年度之1：60，逐年降至111、112、113年度之1：50、1：40、1：30。而該部111年度核定各市縣毒防中心個管人員員額共計542人，如以上開平均每日在案量21,721人計算，平均案量比為1：40.08，尚符前述規劃，惟截至111年8月底止，全國實際進用個管人員483人，較該部核定人數尚不足59人，其中臺北市等7個市縣缺額達5人以上；如以案量比觀之，全國平均案量比1：44.97，雖符規劃比例，惟臺北市、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等4個市縣之案量比仍逾1：50，進用人數未符預期；另統計個管人員年資，全國平均年資為3.25年，其中臺北市、彰化縣、連江縣等3市縣人員平均年資未及2年（表4），明顯偏低，恐不利專業經驗累積與傳承，且考量毒防中心對於緩刑、緩起訴等藥癮個案之追蹤輔導服務期間為2年，個案易因個管人員更換頻繁，而產生難以建立信任關係等負面影響。經函請衛福部督導各市縣毒防中心充實個管人員人力，並研謀降低人員流動率，以提升藥癮者處遇服務效能。據復：為充實個管人員人力及提升留任率，已將個管人力納入強化社會安全網第二期計畫分年持續充實，並將進用方式由臨時人員改為聘用人員，提高薪資結構及增列資深個管職位。

表5　國內濫用藥物陽性尿液檢體檢出2種以上且超過500件之藥物組合

| 單位：件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 同時檢出藥物成分 | 110年度 | 111年 (1－8月) |
| 1 | 嗎啡、甲基安非他命、可待因 | 4,233 | 2,978 |
| 2 | 愷他命、去甲基愷他命 | 3,235 | 1,182 |
| 3 | 嗎啡、甲基安非他命 | 2,031 | 1,443 |
| 4 | 嗎啡、可待因 | 1,475 | 1,188 |
| 5 | 甲基安非他命、愷他命 | 686 | 784 |
| 6 | 4－甲基麻黃生僉、4－甲基甲基卡西酮 | 731 | 529 |
| 註：1.本表係篩選檢體陽性數超過500件之藥物組合，並將同時驗出嗎啡及可待因、嗎啡及可待因（1％以上5％未滿)案件合併計算件數。 2.甲基安非他命包含甲基安非他命、安非他命及2者同時檢出等。 3.資料來源：整理自食藥署公布之111年8月濫用藥物尿液檢驗統計表。 |  |  |  |

4.　定期對濫用藥物尿液檢驗機構辦理實地評鑑及績效監測，以確認其檢驗品質，惟績效監測檢體之配製內容與實務檢出之藥物組合類型存有落差：食藥署依毒品危害防制條例第33條之1規定，訂定濫用藥物尿液檢驗及醫療機構認證管理辦法（下稱認證管理辦法），明訂民間尿液檢驗機構相關認證及應遵循事項，並藉由對檢驗機構實地評鑑及績效監測等措施，確保機構檢驗之能力及品質。依認證管理辦法第15條及第16條規定，檢驗機構接受績效監測之正確率應達百分之90以上，且不得有偽陽性結果出現；食藥署每3個月對檢驗機構辦理績效監測。案經食藥署於109至111年第2季期間辦理10次績效監測，計有長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心、立人醫事檢驗所及詮昕科技股份有限公司等3家機構，曾發生偽陽性或測試正確率未達9成情事，其餘機構尚符合規定，該段期間績效監測檢體之配置內容，多達15種藥物組合，惟據該署111年8月濫用藥物尿液檢驗統計表顯示，國內尿液檢體檢出之濫用藥物種類高達10餘種，110年度及111年1至8月期間檢出2種以上藥物且件數超過500件者，計有6種藥物組合類型（表5），經與前開10次績效監測之檢體配製內容相較，僅嗎啡及可待因組合、愷他命及去甲基愷他命組合、（甲基）安非他命及嗎啡組合等3種類型曾列入績效監測之藥物組合，其餘3種實務上常檢出之藥物組合類型，則未曾列入監測，顯示食藥署為確認檢驗品質之測試項目與實務檢出存有落差，經函請食藥署研謀增加績效監測檢體之藥物組合類型，以切合實務。據復：若未來有明確科學證據，可確定不同種類藥物配製於同一檢體內不會造成干擾，及影響績效檢體之穩定性，可在檢體之待測藥物穩定原則下，增加不同藥物組合。

# （三）　國人自殺死亡率已呈下降趨勢，惟尚未達成預期目標，且兒少族群自殺問題漸趨嚴峻，關懷訪視人員工作負荷沉重，另迄未擬訂全國自殺防治綱領，允宜研謀善策妥為因應，以維護民眾身心健康，減少自傷案件發生。

政府為強化自殺防治，前於94年成立全國自殺防治中心，並建置自殺通報與關懷訪視體系，針對有自殺意念與行為之個案，提供心理支持或轉介資源等協助，復於108年6月19日公布施行自殺防治法，奠定自殺防治作業之法源基礎。相關政策實施結果，自殺死亡人數逐年減少，110年度死亡人數較95年度減少近2成，略具成效。經查相關防治作為執行情形，核有下列事項：

1.　國人自殺標準化死亡率尚未達成預期目標，且兒少族群自殺問題漸趨嚴峻：國內自殺死亡自86年起連續13年進入國人十大死因，並於95年達到高峰，嗣經政府陸續推動心理

表6　自殺標準化死亡率之年度目標值及實際值

| 單位：人/每十萬人口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 目標值 | 實際值 |
| 107 | 11.2 | 12.5 |
| 108 | 11.0 | 12.6 |
| 109 | 10.8 | 11.8 |
| 110 | 10.6 | 11.6 |
| 資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |

諮商服務專線、自殺個案通報與訪視等防治作為，自殺死亡人數及標準化死亡率逐年下降，前者由95年度之4,406人，降至110年度之3,585人，後者則由每十萬人口16.8人，減少為11.6人，均呈下降趨勢，惟107至110年度自殺標準化死亡率均高於各該年度目標值（表6），顯示自殺防治成效仍有強化空間。復以各年齡層自殺統計數據觀之，發現近年來兒少族群之自殺問題漸趨嚴峻，110年度14歲以下、15至24歲自殺通報個案分別為2,742人次及12,316人次，其中自殺死亡人數為14人及247人，均較106年度（4人、193人）明顯增加，甚已成為當年度15至24歲死亡人口之第2大死因，且自殺死亡個案年齡逐漸年輕化，108年度14歲以下自殺死亡個案之平均年齡為13.6歲，至110年之平均年齡已下降為12.7歲，甚有7歲孩童自殺死亡個案發生。又國民健康署110年青少年健康行為調查報告亦指出，高中職學生1年內曾認真地考慮自殺、計畫自殺、嘗試過自殺之比率分別為25％、12.7％及9.4％，而對國中學生調查相同題項之結果，比率更增為25.3％、16％及10.4％，凸顯兒少心理健康議題已不容忽視，經函請衛生福利部（下稱衛福部）協同教育單位強化學齡人口心理諮商服務資源，完備兒少心理支持服務網絡，並持續精進自殺防治策略與措施，俾維護國人身心健康。據復：業依據世界衛生組織建議，採取「全面性」、「選擇性」及「指標性」三大防治策略，並定期研析自殺通報及死亡資料進行滾動檢討；另為強化學齡人口心理健康服務，已整合該部與教育部輔導諮商資源，設立「兒童青少年心理健康及輔導諮商資源」專區，並定期召開跨部會溝通會議，強化雙方合作及溝通機制，以持續精進自殺防治及心理健康促進措施，維護兒少身心健康。

2.　自殺通報個案數逐年增加，自殺關懷訪視員案量負荷沉重：自殺通報個案關懷訪視服務為政府自殺防治之重要執行策略，針對有自殺意念與行為之個案，由自殺關懷訪視員（下稱自殺關訪員）以個案管理之方式定期予以關懷訪視，提供個案情緒支持或轉介資源等協助，降低其自傷風險。衛福部為協助各市縣政府推動自殺關懷訪視服務，於強化社會安全網第二期計畫（110－114年）（下稱社安網二期計畫）中，以114年自殺通報人次之估計值，推算所需自殺關訪員人數為333人（不含督導；下同），規劃逐年補助各市縣政府擴增人力，期至114年補助進用自殺關訪員達所需人力之75％（251人）。執行結果，111年度計核定補助各市縣政府進用116名自殺關訪員，雖較109年度補助人數108人略為增加，惟因自殺通報個案數逐年增加，自殺關訪員之工作負荷仍未見緩減，111年度全國自殺關懷訪視服務案量計303,817人次，較109年度之280,211人次增加近1成；復以自殺關訪員之案量負荷情形觀之，111年底自殺關訪員人數計119人（含臨時人力），自殺關懷訪視在案件數計11,257件，平均每名自殺關訪員負荷案量為94件，超逾社安網二期計畫建議案量標準（1：30）之3倍，各市縣政府中，僅有嘉義市、臺東縣、金門縣及連江縣等4縣市之配置人力合於建議標準，臺北市、新北市、桃園市、臺中市

表7　111年底自殺關訪員案量負荷情形

| 單位：件、人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 關懷訪視服務 在案件數 | 自殺關訪員 人數 | 平均每人 負荷案件數 |
| 合 計 | 11,257 | 119 | 94 |
| 臺北市 | 1,524 | 11 | 138 |
| 新北市 | 2,204 | 15 | 146 |
| 桃園市 | 825 | 6 | 137 |
| 臺中市 | 1,717 | 10 | 171 |
| 臺南市 | 580 | 9 | 64 |
| 高雄市 | 1,582 | 11 | 143 |
| 基隆市 | 265 | 3 | 88 |
| 宜蘭縣 | 163 | 4 | 40 |
| 新竹縣 | 265 | 4 | 66 |
| 新竹市 | 128 | 3 | 42 |
| 苗栗縣 | 252 | 4 | 63 |
| 彰化縣 | 366 | 6 | 61 |
| 南投縣 | 252 | 5 | 50 |
| 雲林縣 | 261 | 5 | 52 |
| 嘉義縣 | 183 | 2 | 91 |
| 嘉義市 | 89 | 3 | 29 |
| 屏東縣 | 268 | 6 | 44 |
| 花蓮縣 | 186 | 5 | 37 |
| 臺東縣 | 94 | 4 | 23 |
| 澎湖縣 | 31 | 1 | 31 |
| 金門縣 | 17 | 1 | 17 |
| 連江縣 | 5 | 1 | 5 |
| 註：1.自殺關訪員人數含地方政府臨時人力。 2.資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |  |

及高雄市等5個直轄市之自殺關訪員平均負荷案量甚逾百件（表7），顯示多數市縣政府之關懷訪視人力尚有缺口，業務負擔仍屬沉重，恐難以提供個案及其家庭完善且深化之服務，經函請衛福部研謀改善，以強化訪視服務效能，降低個案自傷風險。據復：將持續關切自殺關訪員工作負荷，並督導地方政府積極增補人力。

3.　迄未依自殺防治法規定擬訂全國自殺防治綱領報行政院核定實施：依自殺防治法第9條規定，中央主管機關應擬訂全國自殺防治綱領，報行政院核定後實施。復依同法施行細則第10條規定，直轄市、縣（市）主管機關應依全國自殺防治綱領擬訂自殺防治方案，每2年檢討1次，並送中央主管機關備查。按自殺防治法及其施行細則業分別自108年6月及109年8月施行，迄本部112年4月查核時，已歷時多年，惟全國自殺防治綱領仍未核定實施，市縣政府亦無從擬訂防治方案，時程顯有延宕。據衛福部說明，全國自殺防治綱領（草案）刻正修正中，俟提報該部自殺防治諮詢會檢視後報行政院核定實施。鑑於自殺防治綱領為我國自殺防治政策之最高指導方針，內容涵括自殺防治對策之願景及目標、策略、政府機關權責分工等項目，係推展自殺防治工作之重要施政藍圖，經函請衛福部積極完成修正作業，早日依法發布實施，俾利各機關妥擬相關政策目標及策略方向，及市縣政府訂定因地制宜之自殺防治方案，確立工作目標及行動步驟，共同推動自殺防治政策，提升防治作業效能。據復：將儘速依最新自殺防治現況、趨勢變化、衝擊及挑戰等資訊，修正全國自殺防治綱領（草案），並提報該部自殺防治諮詢會檢視後報行政院核定實施。

# （四）　政府持續綿密社會安全網絡，惟兒少受虐致死案件過往多未有相關通報紀錄，或存有經通報未開案等情，又部分市縣政府轉介案件至兒保醫療中心情形仍有提升空間，身心障礙兒少受虐比率持續攀升，允宜研謀善策因應，以利服務網絡有效保護弱勢兒少。

政府為推動兒童及少年保護服務相關工作，已於兒童及少年福利與權益保障法（下稱兒少法）「保護措施」專章中，訂定兒少保護案件通報、處理調查、安置、處遇及追蹤輔導等程序之相關規範，並透過強化社會安全網計畫（107－109年）整合保護性服務與高風險家庭服務案件通報作業，暨於第二期計畫（110－114年）優化保護服務輸送，及結合公衛醫療資源，以發掘潛在兒虐個案。衛生福利部（下稱衛福部）於111年度編列預算7億4,817萬餘元，補助地方政府增聘兒少保護性社工人力、優化保護服務提升風險管控所需保護性社工人力，及補助醫療機構辦理兒少保護區域醫療整合中心等業務。經查兒少保護業務執行情形，核有下列事項：

表8　兒少家內受虐致死個案過往通報及接受服務情形

單位：人、％

| 年度 | 受虐致死人數 | 過往通報脆弱家庭或兒少保護及接受服務情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未曾有通報紀錄 |  | 曾有通報紀錄 但未開案 |  | 曾接受服務 已結案 |  | 屬服務中個案 |  |
|  |  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 109 | 22 | 18 | 81.82 | 2 | 9.09 | － | － | 2 | 9.09 |
| 110 | 23 | 11 | 47.83 | 3 | 13.04 | 6 | 26.09 | 3 | 13.04 |
| 111年 （1－6月） | 8 | 6 | 75.00 | － | － | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

圖1　兒少家內受虐致死個案年齡分布

資料來源：整理自衛福部公務統計資料。

1.　兒少受虐致死案件過往多未曾有脆弱家庭或兒少保護通報紀錄，或存有經通報未開案、曾接受服務已結案、屬於服務中個案等情，且多屬不擅向外求助之幼齡兒童，允宜研謀善策因應，以維護兒少生存與發展權利：兒少法第53條第7項規定，兒少保護案件之通報、分級分類處理、調查與其作業期程及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。按衛福部已依上開規定，訂定兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法，復為協助地方政府社政單位整合警政、檢察、衛生、醫療、教育等網絡服務資源，自108年起實施「強化兒少保護跨網絡合作實施計畫」，並持續推動兒少保護宣導、補助地方政府推動多元性在地服務資源等兒虐防治措施。惟兒少因父母、監護人、實際照顧兒少者或其他家庭成員嚴重虐待、疏忽或殺子自殺等致死（下稱家內受虐致死）人數，109年度、110年度、111年截至6月底（下稱該3年度）分別為22人、23人、8人，經檢視渠等過往網絡通報及接受政府服務情形，其中以未曾有脆弱家庭或兒少保護通報紀錄者最多，該3年度分別為18人、11人、6人，約占81.82％、47.83％、75.00％（表8），顯示政府服務資源未能及時介入提供協助。又部分個案雖為過往曾有通報紀錄經調查及評估未予開案服務、曾接受服務已結案、服務中個案等情，卻仍不幸遭受家庭成員施虐致死。且該3年度兒少家內受虐致死個案之年齡分布情形，未滿6歲者占各該年度家內受虐致死人數之比率均高於6成（圖1），其中 111年截至6月底受虐致死個案甚至均未滿3歲，顯示重大兒虐案件受害致死兒少，多為不擅表達及向外求助之幼齡兒童。經函請衛福部就該等受虐致死成因研謀善策因應，並督導地方政府社政單位協同警政、檢察等網絡單位，加強發掘潛在高風險家庭及兒虐個案，以維兒少生存與發展權利。據復：已每季召開「重大兒童及少年虐待防治小組會議」，並針對過往無通報史之個案，推動社區初級預防宣導工作、強化與衛生醫療單位之合作、6歲以下弱勢兒童主動關懷服務方案等防治對策，暨針對過往有通報史之個案，持續布建社會福利服務中心、加強個案保護及家庭處遇、強化兒少保護跨網絡合作、擴充兒少保護區域醫療整合中心服務量能等，以提升執行成效。

表10　110年度兒保醫療中心服務成果

單位：件

| 兒保醫療中心 | 合計 | 驗傷 診療 | 身心治療 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,809 | 1,330 | 479 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 532 | 391 | 141 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 240 | 186 | 54 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 53 | 44 | 9 |
| 中國醫藥大學兒童醫院 | 52 | 40 | 12 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 232 | 141 | 91 |
| 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 125 | 99 | 26 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 77 | 48 | 29 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 111 | 104 | 7 |
| 東基醫療財團法人台東基督教醫院 | 121 | 31 | 90 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 266 | 246 | 20 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

表9　110年度各市縣政府轉介案件至兒保醫療中心情形

單位：件、％

| 市縣別 | 可轉介個案數 |  |  |  | 轉介兒保醫療中心件數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 嚴重兒虐 | 6歲以下 | 特殊身心狀況 |  | 轉介比率 |
| 合 計 | 2,862 | 28 | 2,104 | 730 | 856 | 29.91 |
| 臺北市 | 291 | － | 202 | 89 | 27 | 9.28 |
| 新北市 | 376 | 1 | 240 | 135 | 242 | 64.36 |
| 桃園市 | 284 | 5 | 201 | 78 | 52 | 18.31 |
| 臺中市 | 382 | 5 | 318 | 59 | 26 | 6.81 |
| 臺南市 | 174 | 4 | 129 | 41 | 210 | 120.69 |
| 高雄市 | 484 | 3 | 356 | 125 | 134 | 27.69 |
| 基隆市 | 51 | － | 28 | 23 | 3 | 5.88 |
| 宜蘭縣 | 26 | － | 19 | 7 | － | － |
| 新竹縣 | 65 | 2 | 47 | 16 | 3 | 4.62 |
| 新竹市 | 77 | 2 | 53 | 22 | － | － |
| 苗栗縣 | 42 | 1 | 34 | 7 | 3 | 7.14 |
| 彰化縣 | 129 | － | 103 | 26 | 10 | 7.75 |
| 南投縣 | 47 | 2 | 38 | 7 | 3 | 6.38 |
| 雲林縣 | 78 | － | 50 | 28 | 17 | 21.79 |
| 嘉義縣 | 57 | － | 44 | 13 | 8 | 14.04 |
| 嘉義市 | 34 | 1 | 25 | 8 | － | － |
| 屏東縣 | 108 | 2 | 91 | 15 | 8 | 7.41 |
| 花蓮縣 | 73 | － | 57 | 16 | 31 | 42.47 |
| 臺東縣 | 70 | － | 60 | 10 | 77 | 110.00 |
| 澎湖縣 | － | － | － | － | － | － |
| 金門縣 | 13 | － | 9 | 4 | 2 | 15.38 |
| 連江縣 | 1 | － | － | 1 | － | － |

註：1.臺南市及臺東縣轉介比率超過100％，係因業務實需轉介兒保醫療中心接受服務之案件數，高於衛福部統計符合條件之可轉介案件數。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

2.　推動兒少保護區域醫療整合中心計畫，惟各市縣政府轉介案件至兒保醫療中心情形差異頗大，且計畫所訂預期效益目標尚有提升空間，允宜研謀改善，以協助個案獲得適切醫療服務：衛福部為建立複雜嚴重兒虐案件傷勢成因之專業協助機制，並強化醫療院所與社政、司法等單位合作，完善兒虐個案驗傷診療及後續追蹤，自107年7月起辦理「兒少保護區域醫療整合中心計畫」，依健保醫療分區，於全國補助區域級以上之醫療院所成立兒少保護區域醫療整合中心（下稱兒保醫療中心），111年度核定補助11家兒保醫療中心，補助經費合計2,966萬餘元，並依服務區域提供兒虐個案驗傷評估、持續性處遇及追蹤等服務。按兒保醫療中心之任務功能，係社政單位評估兒虐個案傷勢嚴重、複雜，有驗傷診療需求而轉介至兒保醫療中心者，該中心應予受理並協助個案之傷勢辨識、評估與身心診療。據衛福部說明，符合爭議、嚴重兒虐、6歲以下或特殊身心狀況兒少疑似遭受不當對待之通報調查案件中，傷勢嚴重、複雜者應轉介兒保醫療中心，其餘案件尚得轉介各市縣之兒保小組醫院接受驗傷評估及醫療服務。惟經衛福部比對110年度符合嚴重兒虐、6歲以下、特殊身心狀況之兒少保護個案共計2,862件，其中轉介至兒保醫療中心之案件計856件，約占29.91％，各市縣政府轉介比率介於零至120.69％間（表9），轉介比率差異頗大，凸顯部分市縣政府轉介兒保醫療中心情形仍有待加強。另110及111年度「兒少保護區域醫療整合中心計畫」簡章均列有「傷勢複雜、嚴重兒虐個案能獲適切評估、診療，預計全臺區域整合中心服務兒虐個案達350人以上」之預期效益指標，原係以出具書面驗傷報告之案件作為統計範圍，嗣考量兒保醫療中心亦可透過線上諮詢，協助判定兒少傷勢，爰自110年起將線上諮詢或其他方式協助判定傷勢案件，併入驗傷診療件數統計。經衛福部統計，110年度全國10家兒保醫療中心提供驗傷診療及身心治療案件數已達1,809件（表10），顯示因擴大服務成果統計範疇，致計畫原訂服務兒虐個案達350人之預期效益目標值尚有提升空間。經函請衛福部研謀改善，並輔導地方政府加強利用兒保醫療中心專業資源，以協助個案獲得適切醫療服務。據復：已宣導各市縣政府邀請兒保醫療中心與其轄內兒保小組醫院定期召開聯繫會議，並加強宣導若個案經評估有持續性身心治療需求，且非屬全民健康保險給付或社會福利補助範圍之特殊身心復原治療者，鼓勵轉介至兒保醫療中心以提供相關服務；另將於訂定113年兒保醫療中心年度申請簡章時，檢討修正預期效益目標，以符現況。

3.　身心障礙兒少受虐比率持續攀升，允宜加強推動親職教育及家庭處遇服務，並宣導及連結相關支持資源，以協助照顧者增進教養知能：兒少法第49條第1項各款規定，任何人對於兒少不得有遺棄、身心虐待、利用從事有害健康等危害性活動或欺騙之行為、利用身心障礙或特殊形體兒少供人參觀等；又身心障礙者權益保護法第75條第1項第1款規定，對身心障礙者不得有身心虐待行為。據衛福部統計，108至110年度兒少保護有效通報案件數分別為3萬9,009件、4萬6,105件、4萬4,539件，經調查處理提供兒少保護後續處遇服務人數分別為1萬1,113人、1萬2,610人、1萬1,523人，其中具身心障礙者身分人數分別798人、1,087人、1,074人，分別占各該年度兒少受虐人數之7.18％、8.62％、9.32％，受虐比率持續上升，且111年截至6月底之比率仍達7.19％。鑑於身心障礙兒少之照顧負荷較為沉重，經函請衛福部加強推動身心障礙兒少保護個案之親職教育及家庭處遇服務，並宣導及連結相關支持資源，以協助照顧者增進教養知能。據復：將督導地方政府落實身心障礙兒少保護個案之安全評估、家庭功能評估，並適時結合身心障礙兒少之特殊親職、照顧或喘息資源，以減緩家長親職壓力；另為強化兒少保護社工人員處理身心障礙、發展遲緩等特殊需求兒保個案之專業知能，將辦理兒少保護社工人員專業訓練，納入認識特殊需求兒少之特質等內容，以符實務需求。

# （五）　政府持續協助弱勢民眾自立脫貧，惟輔導低收入戶及中低收入戶轉介就業服務量能尚待提升，且部分服務方案之成效量測指標闕如或預期效益無法衡量，又推動兒少教育發展帳戶、兒少及家庭社區支持服務於執行面仍有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以提升執行成效。

衛生福利部（下稱衛福部）為協助弱勢民眾自立脫貧，依據社會救助法第15條之1第3項規定，於105年6月6日發布協助積極自立脫離貧窮實施辦法，明定脫貧措施服務對象及實施方式，並配合強化社會安全網第二期計畫（110－114年）推動脫貧業務。另行政院為減少貧窮代間循環問題，提升貧窮青少年未來接受高等教育、職業訓練或自行創業等人力投資之機會，於107年6月6日制定公布兒童及少年未來教育與發展帳戶條例（下稱兒少教育發展帳戶條例），期藉由提供長期儲蓄之獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，促進其自力發展。又社會及家庭署（下稱社家署）為協助家庭發揮照顧功能，避免社區中之兒童及少年受到疏忽，並協助解決家庭問題，自107年推動兒少及家庭社區支持服務方案。經查執行情形，核有下列事項：

1.　持續輔導低收入戶及中低收入戶有工作能力者轉介就業服務，惟社政轉介勞政就業媒合及職業訓練人次逐年減少，且部分市縣推動成效尚待提升，允宜強化社勞政聯合服務量能，以增進就業脫貧服務成效：社會救助法第15條第1項規定，市縣主管機關應依需求提供或轉介低收入戶及中低收入戶中有工作能力者相關就業服務、職業訓練或以工代賑；同條第3項復規定，參與第1項服務措施之低收入戶及中低收入戶，於一定期間及額度內因就業而增加之收入，得免計入低收入戶及中低收入戶審核認定之家庭總收入（下稱免計家庭總收入），最長以3年為限，經評估有必要者，得延長1年，其增加收入之認定、免計入之期間及額度之限制等事項之規定，由市縣主管機關定之。有關低收入及中低收入戶輔導就業服務成果，106至108年度間社政轉介勞政就業媒合之服務人次，由5,782人次降至3,036人次；社政轉介勞政職業訓練人次，亦由164人次降至49人次（表11）。衛福部嗣自109年9月起推動社勞政聯合促進就業服務，將社政單位原以造冊轉介之服務模式，調整由促進就業社工以個案管理方式，先予協助個案排除各項就業障礙，始進行就業媒合或職訓服務，110年度計有臺北市等11市縣政府參與，惟因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，及部分市縣服務模式改變，致社政轉介勞政就

表11　低收入及中低收入戶輔導就業服務情形

單位：人次

| 年度 | 社政轉介勞政就業媒合服務 |  |  | 社政轉介勞政職業訓練 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 合計 | 低收入戶 | 中低收入戶 |
| 106 | 5,782 | 2,702 | 3,080 | 164 | 62 | 102 |
| 107 | 4,200 | 1,989 | 2,211 | 251 | 120 | 131 |
| 108 | 3,036 | 1,424 | 1,612 | 49 | 27 | 22 |
| 109 | 1,685 | 824 | 861 | 76 | 34 | 42 |
| 110 | 1,644 | 725 | 919 | 7 | 1 | 6 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

業媒合服務、社政轉介勞政職業訓練之服務人次降至1,644人次、7人次，凸顯服務量能尚有提升空間。又衛福部為考核各市縣政府辦理脫貧措施及轉介就業服務成效，於111年辦理社會福利績效書面考

表12　111年社會福利績效書面考核社會救助法第15條及第15條之1參與相關措施辦理成果

單位：人、％

| 市縣別 | 社政轉介就業媒合服務、職業訓練或以工代賑人數 | 實際受益人數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 受益人數比率 |
| 合 計 | 5,605 | 2,234 | 39.86 |
| 臺北市 | 2,739 | 670 | 24.46 |
| 新北市 | 205 | 51 | 24.88 |
| 桃園市 | 476 | 130 | 27.31 |
| 臺中市 | 519 | 519 | 100.00 |
| 臺南市 | 92 | 64 | 69.57 |
| 高雄市 | 383 | 383 | 100.00 |
| 基隆市 | 108 | 74 | 68.52 |
| 宜蘭縣 | 128 | 100 | 78.13 |
| 新竹縣 | 15 | 5 | 33.33 |
| 新竹市 | 16 | 6 | 37.50 |
| 苗栗縣 | 44 | 12 | 27.27 |
| 彰化縣 | 140 | 75 | 53.57 |
| 南投縣 | 120 | － | － |
| 雲林縣 | 47 | 13 | 27.66 |
| 嘉義縣 | 105 | 1 | 0.95 |
| 嘉義市 | 99 | － | － |
| 屏東縣 | 68 | 40 | 58.82 |
| 花蓮縣 | 61 | 14 | 22.95 |
| 臺東縣 | 89 | 9 | 10.11 |
| 澎湖縣 | 94 | 42 | 44.68 |
| 金門縣 | 25 | 25 | 100.00 |
| 連江縣 | 32 | 1 | 3.13 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

核，將「低收入戶及中低收入戶依社會救助法第15條及第15條之1參與相關措施，所增加之收入及家庭財產得免計總收入及家庭財產之辦理成效」納為考核指標，計算方式係以實際受益人數，除以社政轉介就業媒合服務、職業訓練或以工代賑人數（下稱受益人數比率），其中實際受益人數之定義，係指參與就業服務措施而增加收入及存款之人數，並就不同受益人數比率訂定指標之給分標準。考核結果，110年度全國受益人數比率為39.86％，其中南投縣及嘉義市無實際受益人數，其餘20市縣受益人數比率介於0.95％至100％間（表12），顯示受益人數比率差異頗大，部分市縣推動成效尚待提升。經函請衛福部督促研謀改善，並強化社勞政聯合促進就業服務量能，以增進就業脫貧服務成效。據復：已邀集勞動部勞動力發展署及各市縣政府召開聯繫會議，促進社政與勞政單位之合作，並於112年督導各市縣政府至少辦理2場次教育訓練及團體督導，以提升低收入及中低收入戶相關就業服務；另為提升市縣政府辦理社會救助法第15條及第15條之1有關免計家庭總收入之執行成效，已增加113年社會福利績效實地考核之指標配分，並督請各市縣政府積極辦理。

表13　公彩回饋金補助自立脫貧服務方案之成效計算標準

| 方案類型 | 成效量測指標 |
| --- | --- |
| 學習成就 (教育投資) | 入學率、學業表現、高中畢業率、大學註冊率等。 |
| 就業自立 | 就業率、薪資水準、勞動參與率、參加職訓時數等。 |
| 資產累積 | 儲蓄行為、帳務償還、金錢管理態度、理財知能等。 |

資料來源：整理自110及111年度公彩回饋金申請主軸項目及基準。

2.　運用公彩回饋金補助辦理自立脫貧服務及促進就業輔導方案，惟部分方案之成效量測指標闕如，或預期效益無法衡量，間有未能落實評估服務成效情事，允宜研謀改善，以利瞭解社福經費挹注於各項脫貧措施之實質效果：社會救助法第15條之1第1項規定，市縣主管機關為協助低收入戶及中低收入戶積極自立，得自行或運用民間資源辦理脫離貧窮相關措施（下稱脫貧措施）；協助積極自立脫離貧窮實施辦法第4條規定，市縣主管機關辦理脫貧措施之方式，包括教育投資、就業自立、資產累積、社區產業、社會參與及其他創新、多元或實驗性服務。衛福部為協助拓展脫貧措施，持續運用公益彩券回饋金（下稱公彩回饋金）補助地方政府及民間團體辦理自立脫貧服務方案、低收入戶及中低收入戶促進就業輔導方案，110及111年度各核定補助經費3,243萬餘元、3,500萬餘元，並於該2年度公彩回饋金申請主軸項目及基準規定（下稱公彩補助規定），所辦各類方案、措施均應訂定成效指標，學習成就（教育投資）指標包括入學率等、就業自立指標包括就業率等、資產累積指標包括儲蓄行為等（表13），針對參加對象受益情形與正向改變至少設定上開1項量測指標，並提供成效統計資料；低收入戶及中低收入戶促進就業輔導方案之成果報告，須呈現轉介勞政提供就業服務後，於當年度就業所占比率。惟該部以公彩回饋金核定補助110年度41案之計畫書及成果報告書、111年度44案之計畫書，未列成效指標或所列預期效益無法衡量者計8案、所列成效計算標準及預期效益與成果報告書內容不一致者計19案，且多數受補助方案所列預期效益未參採公彩補助規定之量測指標予以訂定。另衛福部於110年度補助地方政府辦理低收入戶及中低收入戶促進就業輔導方案，計有臺北市、桃園市、臺南市、基隆市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等13個市縣政府，未於成果報告呈現轉介勞政提供就業服務後於當年度就業所占比率，僅列計轉介服務人數、人次、戶數等數據，與成果報告須呈現就業所占比率之規定未合，且其中桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等4個市縣政府，未於申請計畫書列載預期效益之明確量化指標，均肇致不易衡量該等方案執行成果是否達成預期目標。經函請衛福部督促研謀改善，以利瞭解社福經費挹注於各項脫貧措施之實質效果。據復：對於運用公彩回饋金補助辦理自立脫貧服務及促進就業輔導方案，後續將依市縣政府所報計畫資料嚴加審查，並請其確依計畫填報成果。

3.　推動兒少教育發展帳戶以鼓勵弱勢兒少累積資產，惟尚有諸多弱勢兒少未參與，且部分參與兒少未能持續穩定存款，社工輔導訪視成效亦待提升，允宜持續加強宣導推動，並研議結合民間資源協助弱勢家庭穩定儲蓄能力，以擴大政策實施效益：兒少教育發展帳戶條例第6條規定，該條例適用對象包括105年1月1日以後出生，且具低收入戶、中低收入戶資格者，及依法安置2年以上，由市縣主管機關、兒少福利機構負責人為監護人之兒童及少年。又依兒少教育發展帳戶條例第18條及第22條規定，針對開戶人申請退出，或連續3至6個月未存款者，由市縣政府社工人員進行輔導及提供相關協助。截至111年8月底止，兒少教育發展帳戶累計開戶人數24,759人，累計存款金額13億5,497萬餘元，惟各市縣符合資格者計42,310人，開戶率僅58.52％，尚有17,551名弱勢兒少未參與該項扶助方案；又24,759名已開戶兒少中，因連續3至6個月以上未存款，或申請退出，而應輔導訪視之人數為4,520人，實際訪視人數計3,498人，訪視率77.39％，較108年度下滑9.13個百分點，且當年度輔導訪視3,498人中，僅1,794人於接受訪視後恢復存款，訪視後存款率僅51.29％，較108年度減少28.52個百分點，顯示社工輔導訪視作業及成效尚待提升。經函請衛福部督導地方政府持續強化宣導推動，並研議結合民間資源協助弱勢家庭穩定儲蓄能力，及提升社工輔導成效，以擴大政策實施效益。據復：已督請各直轄市、縣（市）政府針對連續3至6個月未存款之開戶人進行輔導及提供協助，並持續透過廣播托播及印製宣傳摺頁推廣兒少教育與發展帳戶政策效益，以協助穩定兒少儲蓄能力及提升社工輔導成效。

4.　兒少及家庭社區支持服務方案有助提升社區關懷及支持功能，惟部分市縣布建據點服務涵蓋比率未及5成，又方案績效評核指標未能反映據點服務涵蓋情形，允宜研謀改善，以有效配置服務資源及評核計畫實施效能：社家署自107年起推動兒少及家庭社區支持服務方案，透過設立社區服務據點，提供兒少支持或補充性照顧服務，包括課後臨托與照顧、少年輔導團體與活動、簡易家務指導服務、親子活動及寒暑假生活輔導等服務。截至111年6月底止，全國共設置服務據點388處，服務人數達10,704人，惟各市縣僅237個鄉鎮市區提供據點服務，占全國368個鄉鎮市區之比率約64.40％，其中高雄市、新竹縣、雲林縣、臺東縣及連江縣等5個市縣據點服務涵蓋率未及5成，僅介於25.00％至47.37％間，服務資源可近性尚待提升。另政府為利評核強化社會安全網第二期計畫之推行成效，業擬定包含7項重要評估項目及16項次要評估項目之關鍵績效指標，其中兒少及家庭社區支持服務方案之辦理成效係以「兒少及家庭社區支持服務資源布建涵蓋率」作為關鍵績效指標，評估基準為各年度補助或結合民間團體辦理之兒少及家庭社區支持服務據點（方案）數占全國鄉鎮市區之比率，111年度截至6月底止，績效指標服務布建涵蓋率為105.43％，較預定目標值48％，超出57.43個百分點；又全國22個市縣中，計有8個市縣之服務布建涵蓋率超逾100％，其中臺中市111年上半年度之服務布建涵蓋率雖達117.24％，惟據點服務涵蓋之行政區占全部行政區之比率僅62.07％，顯示現行關鍵績效指標不易凸顯服務資源實際布建及缺乏狀況，亦未能適切反映據點服務涵蓋情形，經函請社家署檢討改善，以有效配置服務資源及評核計畫實施效能。據復：將引導地方政府優先考量尚無資源之區域進行布建，以提升服務可近性與涵蓋率，並將配合強化社會安全網計畫修正作業，修正績效評核指標計算方式，以呈現資源實際布建情形。

# （六）　政府持續推動社會福利服務業務，惟部分縣市辦理脆弱家庭定期評估作業逾期比率逾2成，部分長期接受脆弱家庭服務個案之脆弱性程度不降反升，且間有辦理社會福利多元服務與實證決策模式計畫經費執行進度落後，未完整揭露主要績效指標達成情形，允宜研謀改善，以利社會福利服務之推展。

政府透過強化社會安全網計畫（107－109年），建構以家庭為中心、社區為基礎之服務模式，並將服務對象概分為危機家庭、脆弱家庭及一般家庭等3類，復於強化社會安全網第二期計畫（110－114年）持續辦理脆弱家庭相關服務措施，截至111年6月底止，脆弱家庭在案中服務案件數計14,456件。又衛生福利部（下稱衛福部）為強化社會福利服務，辦理「社會福利多元服務與實證決策模式計畫」，111年度編列預算數5,415萬餘元。經查相關業務之推動，核有下列事項：

表14　各市縣政府辦理脆弱家庭個案定期評估作業情形

單位：件、％

| 市縣別 | 110年度定期評估情形 |  |  |  |  | 111年1－6月定期評估情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 開案 件數 | 首次評估報告 |  | 第2次報告 |  | 開案 件數 | 首次評估報告 |  |
|  |  | 逾期 件數 | 逾期 比率 | 逾期 件數 | 逾期 比率 |  | 逾期 件數 | 逾期 比率 |
| 合計 | 13,336 | 1,045 | 7.84 | 1,018 | 7.63 | 6,704 | 548 | 8.17 |
| 臺北市 | 986 | 35 | 3.55 | 36 | 3.65 | 429 | 8 | 1.86 |
| 新北市 | 2,418 | 207 | 8.56 | 178 | 7.36 | 1,138 | 61 | 5.36 |
| 桃園市 | 1,886 | 99 | 5.25 | 80 | 4.24 | 911 | 40 | 4.39 |
| 臺中市 | 1,864 | 69 | 3.70 | 146 | 7.83 | 997 | 65 | 6.52 |
| 臺南市 | 1,078 | 81 | 7.51 | 87 | 8.07 | 702 | 63 | 8.97 |
| 高雄市 | 1,119 | 14 | 1.25 | 51 | 4.56 | 497 | 13 | 2.62 |
| 基隆市 | 150 | 32 | 21.33 | 23 | 15.33 | 72 | 18 | 25.00 |
| 宜蘭縣 | 289 | 88 | 30.45 | 78 | 26.99 | 125 | 41 | 32.80 |
| 新竹縣 | 255 | 66 | 25.88 | 43 | 16.86 | 143 | 26 | 18.18 |
| 新竹市 | 105 | 17 | 16.19 | 14 | 13.33 | 54 | 6 | 11.11 |
| 苗栗縣 | 177 | 35 | 19.77 | 27 | 15.25 | 85 | 19 | 22.35 |
| 彰化縣 | 476 | 1 | 0.21 | 9 | 1.89 | 198 | 1 | 0.51 |
| 南投縣 | 214 | 41 | 19.16 | 25 | 11.68 | 119 | 28 | 23.53 |
| 雲林縣 | 557 | 42 | 7.54 | 21 | 3.77 | 311 | 13 | 4.18 |
| 嘉義縣 | 291 | 40 | 13.75 | 52 | 17.87 | 156 | 38 | 24.36 |
| 嘉義市 | 191 | 45 | 23.56 | 27 | 14.14 | 136 | 29 | 21.32 |
| 屏東縣 | 541 | 19 | 3.51 | 30 | 5.55 | 270 | 6 | 2.22 |
| 花蓮縣 | 229 | 46 | 20.09 | 26 | 11.35 | 115 | 20 | 17.39 |
| 臺東縣 | 348 | 36 | 10.34 | 35 | 10.06 | 148 | 29 | 19.59 |
| 澎湖縣 | 110 | 15 | 13.64 | 14 | 12.73 | 71 | 9 | 12.68 |
| 金門縣 | 50 | 16 | 32.00 | 15 | 30.00 | 24 | 14 | 58.33 |
| 連江縣 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 資料來源：整理自社家署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.　推動脆弱家庭服務以回應家庭多元需求，惟部分縣市辦理定期評估逾期比率逾2成，又部分長期接受脆弱家庭服務個案之脆弱性程度提高，或維持中、高風險，允宜研謀改善，並積極連結福利資源，俾利支持家庭降低脆弱性：依強化社會安全網計畫，脆弱家庭係因家庭照顧功能不足等易受傷害之風險或多重問題，造成物質、生理、心理、環境之脆弱性，而需多重支持與服務介入之家庭。政府期透過各市縣社會福利中心（下稱社福中心）社工介入提供評估及服務，有效回應家庭多元需求，以避免家庭脆弱性程度升高，肇致家暴或兒虐等保護性案件發生，截至111年6月底止，脆弱家庭在案中服務案件數計14,456件。依109年6月23日修正之「社會福利服務中心辦理脆弱家庭服務指標、工作流程及表單」規定，社福中心社工應於脆弱家庭開案後3個月內完成首次定期評估，並於首次定期評估後每6個月重新評估服務目標與計畫，以重新檢視服務過程中是否符合開案評估擬定之服務目標與計畫。執行結果，110年度未依限提出首次及第2次定期評估報告者，占開案件數之比率為7.84％及7.63％，分別有1,045件及1,018件未於時效內辦理，其中基隆市等7縣市逾期提出個案首次評估報告件數占開案件數2成以上（表14）。另111年1至6月脆弱家庭開案件數計6,704件，亦有548件未能依限提出首次定

圖2　111年6月底接受脆弱家庭服務達2年以上在案件數之脆弱性變動情形

資料來源：整理自社家署提供資料。

期評估報告，其中基隆市等8縣市之首次評估報告逾期提出比率超過2成，對於案件時效掌握度不足。又社會及家庭署（下稱社家署）為輔助社工判定家庭脆弱性程度，擬定合宜之服務計畫，制定16項脆弱性因子，並將其劃分為高度、中度、低度等3類家庭脆弱性指標。截至111年6月底止，脆弱家庭服務長達2年以上案件計2,766件，其中於服務期間脆弱性程度提高之案件數為318件，而維持中、高度風險不變之案件數為89件，合計407件，約占接受服務達2年之在案件數之14.71％（圖2），顯示部分個案於長期接受脆弱家庭多元服務下，脆弱性程度不降反升，或長期處於中、高度風險等情事。經函請社家署督促落實於規定時效內辦理定期評估作業，以確保弱勢家庭及時獲致必要之協助，並研議強化多重支持與服務介入，俾降低家庭脆弱性。據復：將督促市縣政府考核脆弱家庭服務效率，並於資訊系統建置相關提醒機制，輔助社工掌握工作時效，及製作教學影片，以提升社工之工作效率；將輔導地方政府持續擴增家庭服務資源，藉由多元資源挹注與提升服務量，俾利脆弱家庭獲得近便性、持續性服務，支持家庭降低脆弱性。

2.　為強化社會福利服務，辦理社會福利多元服務與實證決策模式計畫，惟執行進度落後，又未於績效報告書完整揭露主要績效指標達成情形，且評核指標與預期關鍵成果未緊密扣合，允宜檢討改善，以提升計畫實施成效：衛福部為強化社會福利服務，發

表15　111年度社會福利多元服務與實證決策模式計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 細項計畫 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 54,154 | 14,167 | 26.16 |
| 1 | 特境家庭暨弱勢兒童少年福利資訊系統轉型計畫 | 8,427 | 2,490 | 29.55 |
| 2 | 優化身心障礙福利服務需求評估及輸送模式並升級資訊系統效能計畫 | 8,117 | 3,488 | 42.98 |
| 3 | 社福民間資源盤點與資料公開 | 1,418 | 1,393 | 98.26 |
| 4 | 社區發展季刊線上投審暨閱覽平臺 | 886 | 877 | 98.98 |
| 5 | 建置社會福利資料分析模型（註1） | 3,284 | 4,198 | 127.83 |
| 6 | 提升兒少保護通報、篩派及處遇服務效能計畫 | 5,015 | 833 | 16.61 |
| 7 | 創傷知情照顧在保護服務工作之執行與成效研究 | 3,049 | 877 | 28.78 |
| 8 | 社會工作人員智慧決策行動平臺 | 20,120 | 10 | 0.05 |
| 9 | 科技輔具導入長照機構可行性評估及執行成效之實證研究 | 3,838 | － | － |

註：1.建置社會福利資料分析模型計畫執行率超過100％，係因辦理經費流用所致。

2.資料來源：整理自衛福部及社家署提供資料。

展以實證為基礎之福利政策，自109年度起辦理社會福利多元服務與實證決策模式計畫，執行期程為109至112年度，111年度編列計畫預算5,415萬餘元。經查執行情形，核有：（1）111年度規劃辦理9項細部計畫，整體預算執行數為1,416萬餘元，執行率僅26.16％，其中6項細部計畫之執行率未及5成（表15），預算執行情形欠佳，主要係部分細部計畫未考量建置資訊系統功能及驗收複雜度高，及早辦理招標作業，並妥為管控履約進程，或擬訂採購需求費時，影響採購案作業期程，或辦理委託研究案未考量議題特性，歷經多次修正招標文件始辦理招標作業，延後研究案執行期程等，致未能發揮預算執行效益；（2）9項細部計畫計訂定23項預期關鍵成果，及13項主要績效指標（Key Performance Indicator,KPI），並於111年度績效報告書載述各項KPI之達成情形。其中部分細部計畫因執行進度落後致未達成年度KPI，或部分細部計畫未完整揭露KPI達成情形，或實際執行結果與原訂計畫目標存有落差等情事（表16）。且依衛福部111年度部會列管個案計畫評核意見，審查委員指出該計畫之9項細部計畫共有23項預期關鍵成果，KPI數卻少於23項，顯示該計畫之評核指標與預期關鍵成果未緊密扣合等情事，經函請衛福部檢討改善，以提升計畫實施成效。據復：（1）針對執行進度落後之細部計畫，將落實履約管理，督促廠商依契約期程辦理；又嗣後將提前進行規劃及諮詢專家，及早辦理採購招標作業，並提早辦理系統功能高複雜項目之驗收作業，以加速執行效能；（2）為使計畫執行成果確實達成原訂目標，將加強管考，於訂定KPI時具體臚

表16　111年度社會福利多元服務與實證決策模式計畫主要績效指標執行情形相關缺失

| 缺失樣態 | 細項計畫 | 主要績效指標 | 實際達成情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫執行進度落後致未達成年度KPI | 特境家庭暨弱勢兒童少年福利資訊系統轉型計畫 | 以系統圖表化我國弱勢兒少經濟補助資料。 | 該資訊系統建置採購案於111年4月19日決標，未能於111年度完成該項系統功能。 |
|  | 科技輔具導入長照機構可行性評估及執行成效之實證研究 | 由科技輔具導入長照機構可行性評估及執行成效之實證研究計畫執行成果，評估政策實施可行性。 | 該採購案於111年12月8日決標，未能於111年度完成政策實施可行性之評估。 |
| 未完整揭露主要績效指標達成情形 | 優化身心障礙福利服務需求評估及輸送模式並升級資訊系統效能計畫 | 建置身心障礙者生涯轉銜資訊系統，至少串接教育、勞政及身心障礙者個案管理系統，提供跨部會及縣市政府有效運用。 | 已完成系統建置，惟未敘明有無串接身心障礙者個案管理系統，並提供跨部會及縣市政府有效運用。 |
|  | 創傷知情照顧在保護服務工作之執行與成效研究 | 蒐集國內外創傷知情相關文獻，並針對相關專業人員辦理工作坊及工作成效評估，至少800人次受益。 | 截至111年底已完成5場次初階教育訓練，惟未敘明受益人次及有無達成預計目標。 |
| 實際執行結果與原訂計畫目標存有落差 | 社福民間資源盤點與資料公開 | 完成全國社會福利民間資源盤點與效益分析研究，作為未來政策參考。 | 完成全國性財團法人社會福利基金會基本資料與財務分析報告，惟該報告未進行服務供給現況之效益分析，亦無探討福利服務供給模式之優化。 |

資料來源：整理自衛福部及社家署提供資料、111年度社會福利多元服務與實證決策模式計畫績效報告書。

列並充分對應各預期關鍵成果，以利評估計畫執行成效。

# （七）　衛生福利部為維護民眾健康，降低國人罹患慢性疾病風險，辦理成人預防保健及癌症篩檢等預防醫學服務，惟預算編列及服務利用情形間有未周，又辦理肺癌早期偵測計畫，參與院所服務涵蓋範圍仍有不足，允宜研謀改善，以提升服務量能與品質。

衛生福利部（下稱衛福部）為因應國人罹患多重慢性疾病情況日益嚴重，採行預防醫學及活躍老化角度，期提升民眾老年期生活品質，分別自85及99年度起辦理成人預防保健及癌症篩檢服務，由國民健康署（下稱國健署）111年度編列預算7億餘元，委託中央健康保險署辦理成人預防保健服務，另運用菸害防制及衛生保健基金預算26億餘元，辦理四癌篩檢服務等。又鑑於肺癌為我國癌症死因第1位，自111年7月起開辦肺癌早期偵測計畫，提供具肺癌家族史及重度吸菸史之肺癌高風險族群，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），以期早期發現病灶，降低肺癌死亡率。經查執行情形，核有下列事項：

表17　成人預防保健服務預算估列補助與實際利用人數差異

| 單位：新臺幣百萬元、人、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 當年度 預算數 | 預估補助人數 | 實際利用人數 | 增減數 |  |
|  |  |  |  |  | 比率 |
| 107 | 803 | 1,544,731 | 1,881,247 | 336,516 | 21.78 |
| 108 | 722 | 1,389,500 | 1,994,937 | 605,437 | 43.57 |
| 109 | 644 | 1,239,942 | 1,936,429 | 696,487 | 56.17 |
| 110 | 674 | 1,297,635 | 1,924,569 | 626,934 | 48.31 |
| 111 | 707 | 1,361,096 | 1,916,350 | 555,254 | 40.79 |
| 資料來源：整理自國健署提供資料。 |  |  |  |  |  |

1.　辦理成人預防保健服務，以早期發現國人慢性疾病潛在風險，惟預算編列未與推展業務相扣合，致連年利用人數超逾預算編列預估人數，須尋求其他財源支應，有礙成人預防保健服務之推展：國健署為推行成人預防保健服務，每年於該署公務預算編列成人預防保健服務經費，以每人補助520元之單價計列，惟該署編列預算數卻由107年度之8億餘元，下降至111年度之7億餘元，每年匡列受補助對象更由154萬餘人，下降至136萬餘人不等。實際執行結果，各該年度成人預防保健服務人數皆超逾預算原編人數，超逾比率介於21.78％至56.17％之間（表17），致須由全民健康保險基金代墊不足經費，或由該署其他預算支應。顯示該署未依往年成人預防保健人數，妥為推估服務人數，預算編列未能與推展成人預防保健業務相扣合，未來在人口老化及心血管疾病等慢性病盛行率提高之趨勢下，恐不敷各篩檢年齡層人口所需，有礙成人預防保健服務之推展，亦不利於疾病早期發現及治療，經函請衛福部督促依據過往經驗，覈實編列預算，強化相關預防保健服務經費資源投入，以滿足慢性疾病預防保健服務需求。據復：受人口快速老化影響，40歲以上可使用成人預防保健人數每年約增加3％，惟囿於預算額度有限，未能依服務人口調整相關經費，嗣後將爭取增加公務預算編列，以推展成人預防保健服務。

2.　自99年起陸續提供癌症篩檢服務，惟部分癌症篩檢率不升反降，且風險較高之特定年齡或族群篩檢率相對較低：依據2030永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），及衛生福利政策白皮書列示，2025年30至70歲國人因癌症之過早死亡機率下降25％之目標。國健署自99年度起全面推廣四大癌症（乳癌、大腸癌、子宮頸癌及口腔癌）篩檢服務，提供30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片篩檢、45至69歲（與40至44歲二等血親內曾罹患乳癌婦女）每2年1次乳房X光攝影篩檢、50至74歲民眾糞便潛血篩檢及30歲以上吸菸或嚼檳榔民眾（與18歲以上嚼檳榔原住民）每2年1次口腔黏膜篩檢。復於108至112年度賡續辦理第四期國家癌症防治計畫，其中108至111年度計編列預算99億餘元，實際執行數87億餘元，擴大及落實癌症篩檢，以提高篩檢率。經統計111年度四癌篩檢總量為435萬335人，較110年度之393萬404人，增加10.68％。惟其中子宮頸癌篩檢率自107年度之26.66％，下降至111年度之23.25％；女性乳癌篩檢率自107年度之39.94％，下降至111年度之33.87％；大腸癌篩檢率自107年度之39.42％，下降至111年度之29.58％；且據臺灣癌症登記中心統計結果，自90年度起子宮頸癌發生率最高之年齡別為60歲以上女性，及男性大腸癌發生率高於女性，惟60歲以上女性子宮頸癌篩檢率、男性大腸癌篩檢率卻呈相對較低趨勢，顯示國家癌症防治計畫自99年起陸續提供四癌篩檢服務，執行13餘年，部分癌症篩檢率不升反降，且部分風險較高之特定年齡或性別族群篩檢率反而下降，經函請衛福部督促研析篩檢率下降成因，並研謀提升民眾篩檢意願及篩檢率，達成早期發現早期治療效果。據復：受人口快速老化影響，符合癌症篩檢資格人數增加，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致篩檢量下降，為強化特定年齡族群癌症篩檢措施，將持續加強70歲以上婦女子宮頸癌健康識能，透過醫療院所等主動提醒符合子宮頸癌篩檢資格民眾受檢；復為提升女性乳癌篩檢率，提供滿20人符合乳癌篩檢受檢資格之企業得向當地衛生局提出需求，安排乳房攝影檢查巡迴車，另與勞動部合作於勞工健康檢查一併施作大腸癌篩檢，以提升男性大腸癌篩檢率。

圖3　肺癌早期偵測計畫參與醫院及其服務範圍

資料來源：整理自國健署112年5月10日公告資料。

3.　為及早發現肺癌個案，辦理肺癌早期偵測計畫，惟參與院所服務涵蓋範圍仍有不足，影響部分地區高風險民眾就醫可近性：國健署鑑於肺癌發生率由105年度之每十萬人口35.99人，增加為109年度之每十萬人口39.09人，高居我國十大癌症死因第1位，自111年7月起開辦肺癌早期偵測計畫，提供具肺癌家族史及重度吸菸史之50至74歲肺癌高風險族群，與45至49歲具肺癌家族史女性，每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），以期在病患尚未出現病徵前，早期發現病灶，提高治癒機會，降低肺癌死亡率。依國健署肺癌早期偵測計畫所列，參與醫院須具健保特約醫院層級資格，並為該署建議之「癌症診療品質認證醫院」，若未具資格者，須至少與1家「癌症診療品質認證醫院」簽訂合作意向書，且須具有低劑量電腦斷層掃描檢查儀器與儲存設備，由專科醫師或醫事人員組成肺癌多專科團隊，向國健署提出申請。截至111年底止，參與肺癌偵測追蹤管理之醫院計有131家，提供肺癌篩檢2萬餘人。惟上開131家參與醫院主要集中於六都及西部地區，東部地區資源相對匱乏；另以10公里為醫院服務範圍分析，部分山地偏遠地區、新北市、雲林縣、嘉義縣及臺南市部分沿海地區、東部地區（不含花蓮縣及臺東縣市區），均未在肺癌早期偵測計畫參與醫院之10公里服務範圍內（圖3），恐致符合受檢資格民眾因與提供服務醫院距離較遠，無法提升民眾篩檢之意願，經函請衛福部持續鼓勵符合資格之醫院踴躍參與，以增進肺癌早期偵測篩檢服務量能。據復：截至112年6月底止已有167家醫院參與計畫，將持續鼓勵醫院申請計畫，並請各市縣衛生局加強宣導，以提升偏遠地區服務資源量能。

# （八）　衛生福利部推動幼兒專責醫師制度計畫，惟承辦市縣之醫療機構參與率仍待提升，且多數幼兒尚未參與照護服務，允宜研謀善策，強化資源布建與服務之提供，減少幼兒初級照護之障礙。

衛生福利部（下稱衛福部）為強化兒童之醫療照護，改善周產期與急重症醫療照護，並強化初級照護及健康管理，以降低新生兒及兒童可預防之死亡，經行政院核定推動「優化兒童醫療照護計畫（110至113年度）」，其中為發展以家庭為中心之幼兒專責醫師制度，委託市縣政府辦理「幼兒專責醫師制度計畫」，期透過基層院所之兒科專科醫師擔任未滿3歲兒童之照護專責醫師，以個案管理方式提升嬰幼兒主動照護，落實預防保健及連結醫療衛生與社福體系，110至113年度所需經費計7億4,075萬元。經查執行情形，核有下列事項：

圖4　111年9月底幼兒專責醫師制度計畫合作醫療機構布建情形

資料來源：本部自行繪製。

表18　111年9月底市縣幼兒專責醫師制度計畫布建情形

| 單位：個、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 轄內行政區 | 參與計畫行政區 | 布建率 |
| 合計 | 190 | 117 | 61.58 |
| 桃園市 | 13 | 13 | 100.00 |
| 臺中市 | 29 | 20 | 68.97 |
| 高雄市 | 38 | 27 | 71.05 |
| 宜蘭縣 | 12 | 6 | 50.00 |
| 新竹縣 | 13 | 7 | 53.85 |
| 新竹市 | 3 | 2 | 66.67 |
| 雲林縣 | 20 | 5 | 25.00 |
| 屏東縣 | 33 | 17 | 51.52 |
| 花蓮縣 | 13 | 9 | 69.23 |
| 臺東縣 | 16 | 11 | 68.75 |
| 資料來源：整理自衛生福利部提供資料。 |  |  |  |

1.　承辦市縣之行政區有近4成未有合作醫療機構，且部分行政區受限於轄內符合計畫之專科醫師不足，未能參與計畫執行，不利幼兒就近取得醫療照護服務：依幼兒專責醫師制度計畫需求說明書規定，合作醫療機構之幼兒專責醫師，除可由兒科專科醫師擔任外，家庭醫學專科醫師於完成40小時專業訓練課程後，亦可擔任。截至111年9月底止，10個承辦市縣已與轄內449間醫療機構合作設置789位幼兒專責醫師（含699位兒科專科醫師及90位家庭醫學專科醫師），惟分析上開合作醫療機構分布情形，係位在117個行政區內，占10個承辦市縣190個行政區之61.58％（表18、圖4），亦即近4成行政區內未有合作醫療機構。又據中華民國醫師公會全國聯合會110年統計年鑑之統計資料，平均每個承辦市縣之行政區約有22位兒科及家庭醫學科醫師，惟上開73個未參與幼兒專責醫師制度計畫之行政區中，有臺中市和平區等34個行政區為山地、平地原住民及離島等偏遠地區或全民健康保險醫療資源缺乏地區，係屬醫療資源相對不足區域；另臺中市大安區等16個行政區轄內未有兒科及家庭醫學科醫師可參與計畫，影響幼兒專責醫師制度計畫之布建及推展，且不利幼兒就近取得醫療照護服務。經函請衛福部研謀因應對策，強化資源布建與服務之提供，擴大基層照護量能，以減少幼兒初級照護之障礙。據復：將放寬部分地區之合作醫療機構與幼兒專責醫師資格，可由兼任（或報備）支援之兒科（或家庭）醫學科專科醫師照護，或由當地衛生所醫師擔任幼兒專責醫師，以提升偏遠或醫療資源不足區之兒童醫療照護可近性及品質。

2.　計畫服務涵蓋率已達目標值，惟承辦市縣內之幼兒仍多未參與照護服務，另收案對象透過市縣衛生局媒合收案者仍寡，且媒合作業須以人工作業進行，影響指定個案媒合成效：依計畫需求說明書載述，收案對象為執行期程內未滿3歲之幼兒，來源分為自行收案及指定收案。自行收案係指幼兒專責醫師於門診時，自行就符合資格且尚未參與計畫之幼兒進行收案；指定收案則由市縣衛生局媒合分派，收案對象包括國民健康署「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」之個案，及各承辦市縣依中央主管機關指定對象自行訂定收案類別，如發展遲緩、高風險家庭、兒童虐待、新生兒延長性黃疸等。各承辦市縣自110年下半年陸續開始收案，截至111年9月底止，共計完成收案8萬餘人，計畫服務涵蓋率約25.15％，雖已達計畫初期目標值（15％），惟承辦市縣內之幼兒仍多未參與照護服務；又按該計畫指定收案及個案管理作業流程規定，承辦市縣衛生局定期彙整潛在指定收案清冊，於聯絡個案家長後，若有參與意願，可自行至合作醫療院所經由幼兒專責醫師進行收案及後續個案管理，截至111年9月底止，多數個案係由醫療院所自行收案，約占總收案人數之95.82％，指定收案占比未及5％，其中「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」之個案媒合率僅36.36％。據該計畫110年度成果報告書指出，係因承辦市縣衛生局須以人工方式，跨單位（科室）蒐集指定個案清冊，方能進行個案媒合作業，較自行收案作業流程繁複所致，且該計畫之個案管理資訊系統遲未與國民健康署「婦幼健康管理整合系統」完成資料欄位介接作業，影響指定個案媒合成效。經函請衛福部督促市縣衛生局加強落實個案媒合作業，並儘速完善個案管理資訊系統功能，以強化幼兒照護服務。據復：將試行幼兒出生即派案之照護模式，並提高指定收案個案管理費用及納入具照顧重難罕症能力之醫學中心，擔任幼兒專責醫師，以提升誘因，及強化指定個案之照護量能與品質；另已完成系統介接作業，並將持續編製資料欄位，以符合衛生局個案管理需求。

# （九）　1922諮詢專線提供民眾疫情通報與諮詢等服務，惟重大疫情期間專線服務人力無法及時因應遽增之話務量，且後送案件管制作業亦待強化，允宜檢討改善，俾及時回應民眾疑慮，提升防疫作業效能。

前行政院衛生署疾病管制局（現衛生福利部疾病管制署，下稱疾管署）為利傳染病防治作業推展，於93年成立1922民眾疫情通報與諮詢服務中心，並設置便於記憶及快速撥打之專線－1922，委託民間業者營運，提供民眾全年無休且免付費之傳染病疫情通報與諮詢等服務。108年底全球爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情後，1922諮詢專線話務量遽增，109至111年

表19　1922諮詢專線進線數及支用經費

| 單位：通、新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 進線數 | 支用經費 |
| 108 | 60,041 | 16,700 |
| 109 | 1,830,758 | 187,509 |
| 110 | 9,868,678 | 423,106 |
| 111 | 7,525,315 | 385,949 |
| 資料來源：整理自疾管署提供資料。 |  |  |

間，各年度民眾進線數為183萬餘通至986萬餘通不等，支用經費約1億8,750萬餘元至4億2,310萬餘元，均較疫情發生前之108年度大幅增加（表19），有助解答民眾疑慮，提供正確防疫訊息。經查執行情形，核有下列事項：

表20　1922諮詢專線平均每日電話應答率

| 單位：通、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年月 | 進線數 | 平均每日 電話應答率 |
| 合 計 | 6,894,378 | 66.26 |
| 111年1月 | 717,670 | 77.46 |
| 111年2月 | 430,205 | 83.77 |
| 111年3月 | 363,226 | 86.07 |
| 111年4月 | 1,138,761 | 44.19 |
| 111年5月 | 2,228,131 | 49.84 |
| 111年6月 | 836,994 | 87.62 |
| 111年7月 | 392,884 | 84.88 |
| 111年8月 | 349,153 | 86.97 |
| 111年9月 | 437,354 | 81.12 |
| 資料來源：整理自疾管署提供資料。 |  |  |

1.　重大疫情期間專線服務人力無法及時因應遽增之話務量，允宜研酌擬訂人力備援機制之可行性，俾利諮詢專線順利運行：疾管署辦理111年度1922民眾疫情通報與諮詢服務中心採購案，係由中華電信股份有限公司企業客戶分公司得標，據該採購案公開評選需求說明書，1922諮詢專線每日電話應答率（服務人員應答數/轉接服務人員數）應達80％，又客服人員接獲民眾諮詢電話，倘無法即時回答民眾問題，應作成紀錄後送疾管署各區管制中心或相關單位處理，除緊急案件外，其餘案件最遲應於話後20分鐘內將案件送出。執行結果，111年前3季1922諮詢專線進線數計689萬餘通，平均每日電話應答率僅66.26％，其中4至5月疫情升溫期間，平均應答率甚未及5成（表20）；又上開689萬餘通電話中，因客服人員無法即時回復民眾疑問，而後送相關單位處理之案件計119,131件，其中114,423件係後送至疾管署作後續處理，惟該等案件中，9成以上（104,479件）未能於話後20分鐘內送出，平均送出時間為2,263分鐘，已逾規定送出時間之百倍，111年5月後送疾管署案件之平均送出時間甚為3,468分鐘，均未符公開評選需求說明書所訂定之標準。據疾管署說明，主要係因疫情期間民眾大量進線，及部分客服人員因確診或隔離減損人力所致。顯示重大疫情期間，1922專線服務人力無法及時因應遽增之話務量，期間雖經行政院指示國防部於111年5月6日至6月24日間調派國軍支援接聽話務，仍未能完全紓解專線話務量，電話應答率及案件後送時間等指標仍未符所訂標準。鑑於1922諮詢專線不僅為民眾通報與諮詢傳染病疫情之主要窗口，亦為政府瞭解民眾需求據以調整相關防疫作為之重要管道，經函請衛生福利部參酌本次疫情經驗，研議擬訂1922諮詢專線人力備援機制之可行性，審慎規劃儲備人力來源、調度方式或教育訓練等作業，俾利未來發生新興傳染病疫情流行時，能及時因應調整服務人力，確保諮詢專線順利運行。據復：未來倘疫情大流行，將透過中央流行疫情指揮中心協調其他部會協助，又鑑於111年國軍支援接聽話務之經驗，1922專線客服中心已精進相關教育訓練模式，協助支援人力快速投入輪值機制。

2.　後送案件之管控作業尚待強化，允宜檢討研訂控管機制，俾免個案疏漏未結：有關1922諮詢專線客服人員後送案件之處理情形，據疾管署說明，後送至該署續處之案件，係運用「1922民眾疫情通報及諮詢服務中心資料管理系統」控管辦理情形，並訂有應於案件後送日隔日起5個工作日內完成之辦理期限，如未於期限內辦結，資訊系統將以電子郵件發出逾期通知，提醒承辦人員儘速辦理。上述111年1至9月專線客服人員後送至疾管署續處之114,423件，截至111年10月底止，尚有312件未辦結，其中283件距收案日已超過60天，遠逾該署訂定之辦理期限。據疾管署說明，係因疫情期間後送案量遽增，承辦人員未及處理，或案件辦結後漏未至系統登錄所致。顯示該署僅於案件逾期後以電子郵件通知承辦人員趕辦，尚未能有效控管後送案件處理情形。為免民眾諮詢疑義久未獲復，引發負面情緒，影響政府形象，並使民眾無法及時獲知正確防疫識能，採取自我健康防護措施，經函請衛生福利部儘速完成未結案件清查作業，並研訂控管機制，俾免個案疏漏未予處理，以及時回應民眾疑慮並提供正確防疫資訊，協助國人落實政府防疫作業。據復：已完成1922專線後送未結案件清查作業，並將運用資訊系統逐案逐日管控案件完成期限及結案情形，以利案件清理。

# （十）　政府為因應COVID－19疫情，推動居家照護等措施，對住宿式機構相關工作人員發給津貼及獎勵，並持續辦理疫苗接種及抗病毒藥物整備工作，惟相關作業間有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以維護國人健康。

111年間隨著Omicron病毒株於全球蔓延，國內新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情逐漸升溫，政府爰自111年4月7日推動「重症清零、輕症控管」之「新臺灣模式」防疫策略，對於符合條件之無症狀或輕症確診者，採以居家隔離之照護模式，並針對照顧住宿式機構確診住民之護理人員、照顧服務員等相關工作人員，發給津貼及獎勵；另為推動防治工作需要，持續辦理疫苗接種及抗病毒藥物整備作業，維護國人健康。經查相關措施執行情形，核有下列事項：

1.　為慰勉住宿式機構照顧就地安置住民之工作人員，將該等人員納入防治獎勵範疇，惟部分機構尚未申請，或已申請案件尚在審查階段，允宜檢討改善，以及時獎勵相關人員：衛生福利部（下稱衛福部）依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第2條規定，訂定獎勵要點，發給公、私立醫療（事）機構與其他相關機構執行防治、醫療、照護之醫事人員及其他相關工作人員津貼及獎勵。復為因應住宿式機構內確診無症狀或輕症住民，就地安置期間照顧需要，於111年5月16日函知市縣政府將實際照顧機構內就地安置之確診無症狀或輕症住民之護理人員、照顧服務員等，納入獎勵要點之適用對象，並自111年4月起適用。各市縣政府受理機構申請後，應審查人員資格等條件，再函送衛福部進行複審，衛福部之收件截止日至112年6月底，並以各市縣政府初審通過函報衛福部之收文日期為準；而各市縣政府應於衛福部函知審查結果並撥付獎勵經費後1個月內完成獎勵經費核撥。據衛福部暨所屬社會及家庭署統計，截至112年3月20日止，全國發現確診者之住宿式機構家數計1,904家，各市縣政府已受理機

表21　住宿式機構申請防治獎勵案件處理情形

單位：件、％、新臺幣千元

| 處理情形 |  | 案件數 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占比 |  |
| 合計 |  | 1,436 | 100.00 | 900,413 |
| 審查階段 | 小計 | 891 | 62.05 | 587,367 |
|  | 市縣政府初審中 | 569 | 39.62 | 378,308 |
|  | 衛福部(或社會及家庭署)複審中 | 322 | 22.42 | 209,058 |
| 撥款階段 | 小計 | 545 | 37.95 | 313,045 |
|  | 市縣政府尚未撥款予機構 | 131 | 9.12 | 92,182 |
|  | 市縣政府已撥款予機構 | 414 | 28.83 | 220,862 |

註：1.住宿式機構包括依長期照顧服務法設立住宿式長照機構或提供住宿式服務之綜合式長照機構、團體家屋、老人、身心障礙、兒童及少年福利機構、一般護理之家等機構。

2.資料時點：截至112年3月20日止。

3.資料來源：整理自衛福部暨所屬社會及家庭署提供資料。

構申請防治獎勵案件計1,436件，占具確診者之機構家數約75.42％，申請獎勵金額計9億41萬餘元，尚有部分機構仍未提出申請。又市縣政府已受理之申請案件，其中891件尚處審查階段，約62.05％（表21），且部分機構已於111年間提出申請，影響及時鼓勵相關人員之效果。經函請衛福部督促市縣政府妥處，並研謀檢討改善，以及時獎勵執行防治業務之工作人員。據復：已請各市縣政府輔導符合防治獎勵申請條件之機構，配合申請期限，儘早提出申請，並加速審核獎勵案件。

2.　政府持續推動疫苗接種作業，惟間有民眾誤接種屆效疫苗事件發生，且仍有市縣政府未落實疫苗屆效處理措施：新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫苗配發流程，係由中央物流廠商將解凍後之疫苗，以2°C至8°C冷儲裝置配送至各市縣政府衛生局，再由市縣政府衛生局依消耗結存及預約情形，分發至轄下衛生所及合約醫療院所，供後續接種作業使用。不同廠牌之疫苗對溫度保存條件互有差異，且各廠牌疫苗一經開瓶使用，效期僅剩6至48小時不等，爰嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）針對未能使用之屆效疫苗，於111年3月17日函請市縣政府衛生局依「地方衛生局COVID－19疫苗屆效後處理措施」（下稱疫苗屆效處理措施）規定處理，合約醫療院所及衛生局（所）須於疫苗屆效期當日接種作業結束後，立即自存放冷儲區移出封存；合約醫療院所應於3天內將該等過期封存疫苗併同「合約醫療院所疫苗銷毀明細表」，送交轄區衛生局（所）依規範進行銷毀。惟新竹市某診所仍於111年9月8日發生未依規定將已開瓶使用之疫苗移出封存，隔日在未核對疫苗開瓶時間情況下，誤使民眾接種屆效疫苗事件；且截至112年2月28日止，除新竹市外，尚有4個市縣政府衛生局，合計通報轄內合約醫療院所發生8起誤將屆效疫苗提供予民眾施打事件。上開預防接種異常事件雖經各市縣政府衛生局暫停各該合約醫療院所辦理疫苗接種業務，並提出改善報告，然經本部實地抽查發現，仍有市縣政府對於屆效疫苗之處理，係由轄內合約醫療院所自行銷毀，再將明細表送交衛生局（所），未確依指揮中心所訂之疫苗屆效處理措施規定辦理，經函請衛福部督促研謀改善，以完備疫苗管理機制，保障疫苗接種對象之接種效益與安全。據復：已請市縣政府就未落實疫苗屆效處理措施情形提出改善報告，將持續請各市縣政府督導合約醫療院所依規定辦理銷毀作業，並確實於「全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）」進行登錄，以強化疫苗管理。

3.　口服抗病毒藥物取用之近便性仍待持續提升：截至112年2月底止，政府已採購COVID－19口服抗病毒藥物212萬餘人份，以治療輕度至中度且具有重症危險因子之高風險患者。依「公費COVID－19治療用口服抗病毒藥物領用方案」規定，口服抗病毒藥物採取分級調撥存放，由指揮中心直接配賦藥物之單位稱為配賦點，包括各地方政府衛生局、醫院、診所及藥局等；另為方便民眾就近領取藥物，各市縣政府衛生局可依轄區疫情狀況，自行評估設立轄區之醫院、診所、衛生所、藥局等醫事機構為Paxlovid或Molnupiravir藥物存放點，接受配賦點調撥藥物存放；各配賦及存放點（以下合稱配放點）需與地方政府衛生局簽訂合約後方可置放藥物。有關COVID－19口服抗病毒藥物之配置情形，在Paxlovid方面，截至112年3月9日止，全國配放點計2,708家，較111年5月29日之1,491家，成長近1倍，惟以各市縣配放情形觀之，嘉義縣、嘉義市、臺東縣、澎湖縣及連江縣等5個縣市，每10萬人口之配放點數量逾17家，而新北市、桃園市、臺南市、彰化縣及金門縣等5個市縣，每10萬人口之配放點數則未及10家，存有落差。而在Molnupiravir方面，囿於該藥物於預防高風險感染病人之效能及治療可能引發傷害之疑慮等面向，均未優於Paxlovid，故非治療首選藥物，主要用於血液透析或以管灌方式進食等無法使用其他建議藥物之病患，並以每2萬人口設置1家配放點為目標，截至112年3月9日止，全國配放點計872家，雖已較111年5月29日之94家大幅增加，惟仍未達其目標配放家數（1,156家），目標達成率約為75.43％，全國22個市縣中，僅有臺北市等7個市縣之配放數達成目標，新北市及新竹縣之目標達成率甚未及4成（表22），藥物取用之可近性仍待提升。鑑於COVID－19疫情雖已逐步趨緩，多數感染者為輕症或無症狀個案，然對於具重症危險因子之高風險族群，仍是健康之一大威脅，有賴抗病毒藥物之治療，以降低其感染引發併發症或導致死亡之風險，且口服抗病毒藥品之適用有其時效性，需於個案發病5天內使用，爰為使病患能於時效內及時獲得所需之治療，經函請衛福部協同地方政府持續參酌地區醫療資源、民眾就醫需求及藥物使用情形等，規劃布建藥物置放據點，提升藥品使用之近便性及時效性，以降低輕症個案病情惡化之風險，維護民眾健康。據復：已修訂「公費COVID－19治療用口服抗病毒藥物領用方案」藥物存放地點規劃方式，由各地方政府依轄區人口比例、醫療資源等評估設立

表22　112年3月9日各市縣政府Molnupiravir配放情形

單位：人、家、％

| 市縣別 | 112年2月底 轄區人口數 | 配放點目標達成情形 |  |  | 市縣別 | 112年2月底 轄區人口數 | 配放點目標達成情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標值 | 實際值 | 達成率 |  |  | 目標值 | 實際值 | 達成率 |
| 全 國 | 23,313,550 | 1,156 | 872 | 75.43 |  |  |  |  |  |
| 臺北市 | 2,490,133 | 124 | 144 | 116.13 | 彰化縣 | 1,244,993 | 62 | 71 | 114.52 |
| 新北市 | 4,008,245 | 200 | 24 | 12.00 | 南投縣 | 479,406 | 23 | 17 | 73.91 |
| 桃園市 | 2,289,927 | 114 | 74 | 64.91 | 雲林縣 | 663,294 | 33 | 28 | 84.85 |
| 臺中市 | 2,822,543 | 141 | 135 | 95.74 | 嘉義縣 | 487,542 | 24 | 20 | 83.33 |
| 臺南市 | 1,855,655 | 92 | 48 | 52.17 | 嘉義市 | 263,270 | 13 | 9 | 69.23 |
| 高雄市 | 2,732,598 | 136 | 144 | 105.88 | 屏東縣 | 798,367 | 39 | 47 | 120.51 |
| 基隆市 | 362,010 | 18 | 15 | 83.33 | 花蓮縣 | 318,863 | 15 | 11 | 73.33 |
| 宜蘭縣 | 449,418 | 22 | 13 | 59.09 | 臺東縣 | 212,331 | 10 | 13 | 130.00 |
| 新竹縣 | 583,337 | 29 | 10 | 34.48 | 澎湖縣 | 107,276 | 5 | 13 | 260.00 |
| 新竹市 | 453,120 | 22 | 14 | 63.64 | 金門縣 | 142,163 | 7 | 4 | 57.14 |
| 苗栗縣 | 535,076 | 26 | 13 | 50.00 | 連江縣 | 13,983 | 1 | 5 | 500.00 |

註：1.配放點包含由指揮中心直接配撥藥物之配賦點，及各市縣政府衛生局設立之藥物存放點。

2.Molnupiravir配放點數係以每2萬人口設置1家為目標。

3.資料來源：各市縣政府轄區人口數整理自內政部戶政司全球資訊網站資料；Molnupiravir配放點數整理自疾管署提供資料。

藥物存放點，並調整開立及申領流程，簡化相關表單，以提升取得藥物之近便性。

# （十一）　疾病管制署藉由採購各類型之政策溝通方式及媒體通路，以推動防疫政策與達成全民防疫總動員目標，惟於採購案件之採購金額規劃、契約變更、履約管理及驗收計價等作業程序，未臻嚴謹周延，允宜檢討改善。

表23　109至111年疾管署辦理防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案契約金額

單位：新臺幣元

| 項次 | 採購案件名稱 | 契約總金額 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 契約變更金額 |
|  |  | 原契約金額 |
| 合計 |  | 482,217,708 |
|  |  | 371,018,708 |
|  |  | 111,199,000 |
| 1 | 防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案－109年後續擴充 | 100,289,000 |
|  |  | 73,250,000 |
|  |  | 27,039,000 |
| 2 | 110年防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案 | 283,827,000 |
|  |  | 228,677,000 |
|  |  | 55,150,000 |
| 3 | 111年防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案 | 98,101,708 |
|  |  | 69,091,708 |
|  |  | 29,010,000 |

資料來源：整理自疾管署提供資料。

疾病管制署（下稱疾管署）為建立民眾傳染病正確認知與防治觀念，藉由採購各類型之政策溝通方式及媒體通路，提供民眾正確、即時訊息及應配合事項，減少民眾對新興及再浮現傳染病之恐慌與錯誤認知，以推動防疫政策與達到全民防疫總動員目標。疾管署於109至111年新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情期間，辦理「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案－109年後續擴充」、「110年防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」及「111年防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」等3案，契約總金額為4億8,221萬餘元（表23）。經查執行情形，核有：1.未能詳實規劃採購金額，以致相關採購案簽約後，以契約變更方式提高契約金額，其採購作業規劃過程未臻周妥；2.未能妥適控管廠商履約，對於相同履約項目計價標準不一，且書面驗收程序未嚴謹；3.底價訂定未依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列；4.巨額採購未能達成預先擬定之評估指標，並有效評估及確保預期效益之達成等情事，經函請疾管署研謀改善。據復：1.將配合疫情發展隨時滾動式檢討，適時調整採購及契約金額；將審酌新增需求項目，倘得以比價方式辦理者，則優先以比價方式辦理，以確保採購作業之公平合理；2.將要求廠商依契約規範履約，並就部分履約項目重新辦理採購，以改善計價標準不一情事，另將加強履約管理及驗收作業，避免相同缺失再發生；3.爾後將綜合參考類案報價、物價指數，評估成本與市場行情，以提供底價建議分析；4.已檢討調整預期效益目標之評估指標，確保有效減少民眾對新興及再浮現傳染病之恐慌與錯誤認知，以達成全民防疫總動員之目標。

# （十二）　中央健康保險署為提升署內及各區業務組辦理承保相關業務服務效能，建置承保系統存放加退保及保費紀錄，惟未依規定辦理承保子系統及資料庫相關資通安全事項，暨建立USB隨身碟資料攜出及使用完畢刪除等管控機制，允宜研謀妥處，以完善個資保護制度及提升整體資安防護。

中央健康保險署（下稱健保署）自84年起辦理全民健康保險相關業務，為提升署內及各區業務組辦理承保相關業務服務效能，於92年建置承保財務資訊系統（下稱承保系統），存放

圖5　承保資料存取示意

資料來源：整理自健保署提供資料。

加退保及保費紀錄，系統資料包括投保單位、投保金額、被保險人收入及住址等，系統開發費用約2,000萬元，每年維護費用約1,000萬元，截至111年底止，承保人數計2,378萬餘人。另因全民健保內含民眾投保及就醫等資訊，健保署為保護民眾個人資料（下稱個資）及隱私，資訊作業環境採內、外網路隔離之安全架構，並依據資通安全責任等級分級辦法相關規定，辦理A級（最高等級）公務機關資通系統分級與防護控制措施、全部資通系統導入ISO 27001資訊安全管理制度（Information Security Management System,ISMS）標準與通過第三方驗證及核心資通系統安全性檢測等資通安全應辦事項，並設置資通安全暨個資保護策進會（下稱策進會）負責監督與處理該署資通安全暨個資保護事宜。經查醫療健保個資管理及監督執行情形，核有：1.承保系統內之異常管理輔助系統及自行開發之資訊需求單作業平臺子系統可供存取大量承保系統資料並下載儲存運用（圖5），惟尚未依資通安全管理法相關規定，落實辦理系統盤點、帳號與權限清查、安全性檢測、系統存取紀錄審查與監管帳號異常使用等安全防護措施；2.每年辦理承保系統資料庫使用帳號清查作業，惟漏未清查應用系統介接查詢承保系統資料使用之帳號，暨未依業務不同設定對應存取權限，不符權限最小化與必要性原則；3.相關人員自承保系統下載資料情形及USB隨身碟存取電腦資料過程，已留存相關紀錄（同圖5），惟缺乏承保系統資料下載範圍合理性及最小化原則審查機制，與USB隨身碟資料攜出及使用完畢刪除等管控機制，存有下載健保個資超出原授權範圍及資料外洩等風險；4.未依規定擬訂個資檔案接觸人員安全管理規範與建立個資事件之預防、通報及應變機制，相關個資安全維護作業機制未盡周妥；5.ISMS第三方驗證範圍僅以資訊組織為主，未包含因業務運作需要，需頻繁接觸或查詢轉錄全民健保個資檔案之署內其他單位，資安防護廣度尚欠足適等情事，經函請健保署研謀妥處。據復：1.異常管理輔助系統及資訊需求單作業平臺已併入承保系統辦理資通系統防護措施，並已完成雙重權限申請管控、定期清查帳號及專案權限等強化作為，另辦理承保子系統下載紀錄自動匯入承保系統及改由檔案交換系統提供下載資料，俾進行異常狀況監督或管控；2.將清查應用系統之資料庫帳號，及加強資料庫帳號權限清查作業，另增加帳號違常使用通報機制，以降低資安風險；3.將修訂資訊組資料提供之資安管控作業規範及ISMS文件－資訊設備暨媒體管理作業說明書，內容包括下載資料不提供明碼ID及實施公務USB隨身碟管控驗證機制等，並建立檔案銷毀機制；4.將訂定個資檔案接觸人員安全管理規範與個人資料事故預防、通報及應變作業程序，強化個資保護機制；5.將視業務推動情形，逐步完成全機關ISMS第三方驗證，現階段先以每年2次內部稽核及資安內部控制作業補強。

# （十三）　政府推動智慧醫療產業，已建置數位化臨床試驗系統及完善法規環境，惟部分AI醫療器材軟體檢測方法、檢測程序之法規尚待完備，且藥品臨床試驗數位化管理情形未臻周妥，允宜研謀改善，以確保醫療器材軟體之安全及品質。

前科技部（現改制為國家科學及技術委員會）與食品藥物管理署（下稱食藥署）為促進智慧醫療產業之發展，共同辦理「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用計畫」，其中食藥署109至111年度，累計編列預算數2,804萬餘元，累計實現數2,795萬餘元，已實現比率99.67％，完成建置藥品查驗登記審查暨線上申請作業平臺（下稱ExPRESS平臺），強化數位化申辦效能；建構放射醫學影像診斷技術之技術驗證評估等規範，有助提升放射醫療器材發展並確保產品之安全。經查執行情形，核有下列事項：

1.　尚未完成AI醫療器材軟體穩定性及性能檢測方法、軟體檢測品質監控及變更控制計畫機制等法規調適作業，允宜通盤研謀妥處：食藥署為提供醫療器材產業運用人工智慧技術產品品質管制與研發參考，規劃建立驗證指引、檢測方法、檢測程序（即檢測方法之程式），截至112年4月底止，建立驗證指引方面，已完成醫學影像診斷技術之共通性驗證指引（草案）、具人工智慧之醫學影像診斷軟體驗證指引（草案），相關成果已納入相關醫療器材查驗登記技術指引；建立檢測方法方面，已研擬X光醫學影像之電腦輔助診斷軟體穩定性檢測方法（草案）、超音波醫學影像之電腦輔助軟體性能檢測方法（草案），刻正由外部專家或食藥署審查中；建立檢測程序方面，已媒合國內廠商應用已開發之檢測程序等。惟上述檢測方法部分仍須完備相關配套法規及各界具有共識後，始能完成穩定性及性能檢測方法法制程序，並據以修訂檢測程序，目前尚無施測之具體時程；復因該等軟體檢測方法尚未訂頒實施，故連帶未將驗證指引（草案）中之軟體檢測品質監控納入相關醫療器材查驗登記技術指引，恐影響輔助診斷結果之準確性，及增加誤（漏）診風險。另美國食品藥物管理局（FDA）為促進AI醫療器材發展，於2020年1月發布「人工智慧/機器學習演算法之軟體類醫療器材行動方案」，廠商可於申請查驗登記時，一併提供「事先訂定之變更控制計畫」予FDA審查，允許有限度更新AI醫療器材，無須再次進行全面審查。經統計國內自109年1月至112年4月止，取得食藥署核發醫療器材許可證（下稱取證）之國產AI醫療器材計有22項，該等AI醫療器材產品，於取證並納入醫療體系臨床應用後，若有需提升模型性能或變更演算法時，均須採取重新申請方式，耗費大量審查時間，經函請食藥署研謀參酌先進國家經驗，健全相關作業規範或指引等法規環境，及研議變更控制計畫機制，以確保輔助診斷結果準確性與促進我國AI醫療產業發展及國際競爭力。據復：2項檢測方法屬前瞻性研究，相關成果預計2年後公開，俾提供業界作為產品開發與申請查驗登記參考，以確保產品符合所宣稱之規格及其預期用途，與輔助診斷結果之準確性及性能，另刻正研究符合AI醫療器材計畫變更管理機制。

2.　ExPRESS平臺建置及管理情形未臻周妥，允宜協同相關單位研議整合IRB之可行性：食藥署為數位化管理臨床試驗資訊，並改善藥品優良臨床試驗準則（GCP）查核機制與人體試驗委員會（下稱IRB）審查管理系統整合問題，於109年1月17日建置ExPRESS平臺，完善臨床試驗案件各階段完整週期之試驗資料電子化管控，惟礙於IRB審查管理系統係由各醫療機構（試驗機構端）獨立建置及管理，其系統數據、資料格式及規格不同，需由衛生福利部（IRB主管機關）透過政策及法規規範始能進行整合，致迄未能將IRB審議資料併入ExPRESS平臺，無法即時獲取其審查及執行資訊（如審查意見、試驗執行異常通報等），作為審議意見比對及研擬政策與法規參據。另因ExPRESS平臺尚待累積資料，致尚未將AI技術運用於平臺管理，協助主管機關分析國內藥品臨床試驗之各式趨勢、概況，以作為相關法規研擬、推動之參據。經函請食藥署協同相關單位研謀整合IRB之可行性，以避免審查意見衝突及加速藥物研發，並持續推動臨床試驗申請及審查無紙化，蒐集並建立結構化資料，以達實際導入AI技術之目標。據復：因各家試驗機構IRB審查系統之規格、功能（操作介面、資料格式、資料呈現方式等）實際存有差異，將持續與衛生福利部溝通，研議未來政策與法規方面合作，並建立完善管理措施，使相關系統整合之效益得以發揮。

3.　現行藥品臨床試驗申請須知仍以紙本案件之申請程序編撰，允宜衡酌整體藥品臨床試驗電子化項目建置期程，階段性修正相關規定：食藥署為健全臨床試驗法規環境，訂定藥品臨床試驗申請須知，作為衛生福利部會同教育部評鑑合格之教學醫院及藥商申請藥品臨床試驗計畫之參據。該署建置ExPRESS平臺，補足臨床試驗電子化申辦及審查功能，截至111年底止，國內藥品臨床試驗20項申辦項目中，已完成電子化申辦項目包括多國多中心類型案件、臨床試驗相關函詢類型案件、一般審查類型案件等7項；已完成電子化審查功能1項，為藥品優良臨床試驗準則（GCP）查核功能，據該署預估約可於118年達成全面無紙化之目標，惟現行藥品臨床試驗申請須知（110年6月修訂版）內容仍以紙本案件之申請程序編撰，且僅檢附開放多國多中心類型案件（新案及變更案）及臨床相關函詢案等線上申辦公告函文資料，尚未將前述所有電子化申辦及審查相關說明及規定納入，經函請食藥署衡酌整體藥品臨床試驗電子化項目建置期程，階段性修正藥品臨床試驗申請須知相關規定，以符實際並健全臨床試驗法規環境。據復：將於113年修訂藥品臨床試驗申請須知，納入數位化線上申辦相關規定。

# （十四）　國際食品警訊監控機制已實施多年，並訂定相關執行作業程序，惟部分警訊案件未依規定程序落實辦理，或警訊處理作業存有疏漏，亟待檢討改善，以保障國人食用安全。

食品藥物管理署（下稱食藥署）為保障輸入食品安全，透過多元管道蒐集國外食品安全警訊，並於106年建置輸入食品自動化預警系統，加速每日監控、比對產品輸入情形及後續查處流程，且持續擴增蒐集國際回收警訊發布來源，另訂有國際食品警訊、輸入食品回收通報及輿情監控事件處理標準作業程序（下稱標準作業程序）作為執行依據，如產品有進口紀錄者，經向業者確認為國外回收品項後，通知業者依食品安全衛生管理法第7條規定，落實自主管理並辦理產品下架回收，並發布消費紅綠燈之紅燈或黃燈；如無進口紀錄者，則彙整國際警訊資訊發布消費紅綠燈之綠燈。截至111年底止，已建置11個網站監測功能，相關系統建置及維護（擴充）經費累計支用1,500萬餘元，111年度發布14則黃燈及968則綠燈。經查，111年1至8月國際間多次發生冰淇淋、泡麵產品檢出環氧乙烷致癌物，及巧克力產品疑受沙門氏菌污染等回收警訊案件，食藥署就已輸入國內之冰淇淋及泡麵等問題產品，通知業者下架回收，並發布13則消費紅綠燈，惟冰淇淋產品警訊案件，該署僅逕洽詢一家輸入業者瞭解國際警訊緣起及查詢其輸入情形，未依標準作業程序查證問題產品

表24　中醫藥所新店區舊址不動產明細

單位：平方公尺、新臺幣千元

| 項次 | 土地地號 | 面積 | 價值 | 項次 | 土地地號 | 面積 | 價值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 6,701.38 | 444,275 |  |  |  |  |
| 1 | 秀水段1012號 | 2,861.87 | 190,028 | 13 | 秀水段1002-1號 | 11.47 | 761 |
| 2 | 秀水段1013號 | 973.16 | 64,617 | 14 | 秀水段1002-2號 | 21.69 | 1,440 |
| 3 | 秀水段1045號 | 272.00 | 19,584 | 15 | 秀水段1002-3號 | 4.47 | 296 |
| 4 | 秀水段1046號 | 139.20 | 10,022 | 16 | 秀水段900號 | 11.72 | 778 |
| 5 | 秀水段1047號 | 623.00 | 44,856 | 17 | 秀水段1050號 | 4.45 | 295 |
| 6 | 秀水段1048號 | 43.49 | 3,131 | 18 | 秀水段1014號 | 265.37 | 17,620 |
| 7 | 秀水段897號 | 41.19 | 2,735 | 19 | 秀水段1015號 | 16.59 | 1,101 |
| 8 | 秀水段898號 | 28.82 | 1,913 | 20 | 秀水段1016號 | 251.80 | 16,719 |
| 9 | 秀水段920號 | 377.59 | 25,071 | 21 | 秀水段1019號 | 120.17 | 7,979 |
| 10 | 秀水段921號 | 108.40 | 466 | 22 | 秀水段1020號 | 68.91 | 4,575 |
| 11 | 秀水段994號 | 14.96 | 993 | 23 | 秀水段1025號 | 113.56 | 7,540 |
| 12 | 秀水段1002號 | 305.37 | 20,276 | 24 | 竹林段1184號 | 22.13 | 1,469 |

註：1.土地價值係以新北市政府網站公告之111年公告現值計算而得。

2.資料來源：整理自中醫藥所提供資料。

之進口情形，其後2次國際警訊仍沿用上開作法辦理，核有欠妥，再者，經比對邊境輸入資料，亦發現尚有2家業者已輸入該等國際警訊通報之問題產品，顯示該署未能掌握問題產品於國內流通情形。又查上開泡麵及巧克力問題產品2案，發布警訊之愛爾蘭食品安全局及紐澳食品標準局，已於原發布網頁內更新增加回收品項，而該署未設定系統相關蒐集條件，無法即時蒐集到最新國際警訊；另該署111年7月29日發布泡麵之消費紅綠燈，惟未察覺回收品項之產地有菲律賓及泰國之別，誤將應回收之泰國產品批號，通知業者下架菲律賓產品；且曾通知業者下架非屬國際警訊回收批號產品，及於發布消費紅綠燈時，遺漏部分國際警訊回收品項或誤植舊版國際警訊回收批號等情，相關作業疏漏均造成業者困擾，及影響消費紅綠燈公告資訊之正確性。經函請食藥署檢討改善，並研謀強化國際回收警訊更新資訊之取得，防杜問題產品流通市面，以發揮國際食品警訊監控之預警效能。據復：已加強執行國際警訊監控，並滾動檢討標準作業程序，確保監控資訊及通報流程完善；另考量系統負荷，如國外官網係於原發布警訊內文中進行增刪，系統將判定為相同警訊，不會重複擷取，將由專人加強蒐集資料及確認比對，以免缺漏。

# （十五）　國家中醫藥研究所舊址基地長期空置未妥適利用，開發過程亦未審慎衡酌相關單位意見，研採相應處理作為，影響開發作業辦理進程，且經管不動產期間疏於釐清土地權屬範圍及使用狀況，肇致土地遭長期占用或闢建為道路使用，亟待研謀改善，俾提升國有財產使用效益。

國家中醫藥研究所（下稱中醫藥所）職掌國家中醫藥之研究、實驗及發展等事宜，辦公廳舍原位於新北市新店區，經管土地24筆，面積6,701.38平方公尺，以111年公告現值估算之價值計4億4,427萬餘元（表24）。嗣為強化與前國立陽明醫學院（現國立陽明交通大學）之協調合作，於85年7月搬遷至臺北市北投區現址，以共同推動中醫藥研究發展工作。經查中醫藥所新店舊址之使用管理情形及開發作業辦理過程，核有：1.中醫藥所自85年7月遷移所址後，舊址僅作為書冊儲藏、閱覽或標本陳列等使用，資產運用效益不彰，分別於92、98年間經本部促請檢討改善及財政部國有財產署認定為閒置資產列管使用情形，嗣後雖有於舊址新建研究大樓之規劃，並委外辦理先期規劃作業，然遲未將規劃構想書報送主管機關衛生福利部（下稱衛福部）審查，且對於舊址之使用需求不甚明確，用途目標反覆不定，迄107年始提報衛福部決議改建為長照銀髮特色園區，致舊址長期使用不善或閒置，而未依國有財產法規定，適時將經管土地變更為非公用財產，釋出作有效運用；又衛福部推動長照銀髮特色園區開發作業過程，未審慎評核專業服務廠商及相關行政機關所提都市計畫變更作業相關建議意見，妥擬相應處理作為，耽延基地使用分區變更作業時程，亦影響長照園區整體開發進度，迄111年11月30日止，中醫藥所新店舊址已閒置逾26年，仍無具體開發成果；2.中醫藥所經管不動產期間，疏於清查釐清土地界址及使用狀況，致管理之土地長期遭占建為民宅或闢建道路設施，未能及時排除占用，而無法追償早年占用期間之使用補償金，損及國產權益，或長年處於管用不一狀態，管理權責不明等效能過低情事，經函請衛福部研謀改善，以提升國有財產使用效益。據復：1.為免資產閒置情事再發生，中醫藥所將組成閒置或低度利用之不動產活化運用規劃小組，定期召開會議研議及列管不動產運用規劃執行進度，以提升財產使用效能，另該部辦理長照銀髮特色園區開發作業過程，發現廠商提供意見與實況有間，履約品質影響相關作業進行，致尚未完成都市計畫變更及土地撥用事宜，擬於112年度與廠商終止或解除契約，另行研議有效可行之策略，以活化基地；2.中醫藥所未來將隨時掌握經管財產之使用現況，辦理相關管理事宜，並積極配合長照銀髮特色園區之用地需要及相關策略活化基地。

# 四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見15項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者14項（表25），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表25　110年度審核報告所列衛生福利部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 政府持續推動家庭暴力防治及兒少保護業務，惟親密關係暴力通報案件未開案比率偏高，又交友軟體年齡管控機制鬆散，及兒少性剝削被害人數大幅攀升，暨接受家外安置兒少之親屬安置比率偏低，允宜研謀改善，以優化保護服務之輸送。 | 因衛生福利部推動兒少保護業務尚有精進空間等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）政府已自國內外採購新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫苗供民眾施打，有助提升對疾病之抵抗及預防能力，惟疫苗採購作業間有未臻周妥情事，允宜研謀改善，以利推動防治工作。 |  |
| （二）我國對於預防接種之投資相較其他先進國家為低，疫苗及藥品之緊急使用授權法規及配套措施亦待強化，又新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫苗接種作業間有未盡周妥情事，允宜研謀因應，以保障國人健康。 |  |

表25　110年度審核報告所列衛生福利部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （三）為防範社區疫情，已推動居家隔離（檢疫）及疫情調查等措施，惟疾病管制公衛人員長期防疫工作負荷沉重且嚴重過勞，又疫調輔助平臺未規劃使用者端資安稽核作業，民眾下載臺灣社交距離App普及率不足，允宜研謀因應，以確保重大傳染病整備應變體系人力之永續性，並完善民眾個人資料安全及App輔助疫調之功能。 |  |
| （四）衛生福利部因應疫情設置專責病房，並發給醫事機構及人員津貼及獎勵，惟疫情升溫期間仍面臨快速清空病房及分流轉送等挑戰，且部分津貼及獎勵款項未及時撥付，允宜研謀改善，以確保重大疫情期間之醫療量能。 |  |
| （五）政府持續辦理防疫物資整備作業，惟口服抗病毒藥物未適用藥害救濟制度、家用快篩試劑之供給無法及時因應民眾及公務機關之需求，允宜研謀因應，以提升防疫作業效能。 |  |
| （六）衛生福利部核發急難紓困金、孩童家庭防疫補貼等，有助紓解民眾家庭生計，惟核發對象間有實際核給金額與得請領金額未符、資格審認作業未臻周延，或部分弱勢民眾未申請補助等，允宜檢討研謀妥處。 |  |
| （七）衛生福利部為促進民眾就醫可近性，辦理遠距醫療相關計畫，惟部分計畫執行成效尚待提升，又中央健康保險署推動虛擬健保卡就醫模式試辦方案，於遠距醫療等場域使用尚少，執行成果與方案目的尚屬有間，允宜研謀改善，以利遠距醫療服務之推動。 |  |
| （八）衛生福利部及食品藥物管理署配合新世代反毒策略行動綱領推動藥癮戒治及驗毒相關策略，惟指定藥癮戒治機構參與藥癮治療費用補助方案涵蓋率仍有不足，且各地方政府未參與麻黃素製劑異常流向稽查，或市縣急救責任醫院參與率偏低等情，允宜研謀改善，以增進藥癮戒治處遇服務品質，強化毒品防制監控體系。 |  |
| （九）政府持續精進中醫人才培育及強化中藥材管理，提升傳統醫學服務品質，惟中醫醫事人力管理仍有精進空間，且中藥材管理制度未臻完善，允宜研謀改善，提升中醫服務品質及健全藥材安全管理。 |  |
| （十）衛生福利部督導醫療機構事業廢棄物清理及管理，有助改善環境衛生，惟部分醫療機構生物醫療廢棄物之再利用比率偏低，又未核實辦理每季巡察稽核與每年訪查委託廠商等工作，且未有效落實內部控管作業，亟待研謀改善。 |  |
| （十一）衛生福利部及食品藥物管理署運用前瞻基礎建設特別預算，辦理政府基層服務設施補強重建與現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建，惟部分補助計畫相關審查及管考作業未臻周延，暨興建計畫歷經多次修正，與實際執行仍有落差等，允宜檢討改善。 |  |
| （十二）政府持續推動托育公共化及準公共政策，惟部分準公共托嬰中心仍未達成托育人員薪資改善目標，且對於減輕家長育兒經濟負擔尚有精進空間，另間有部分區域準公共托育資源之近便性尚待提升，及建構0-2歲兒童社區公共托育計畫執行進度落後等情，允宜研謀改善，以提升執行成效。 |  |
| （十三）食品藥物管理署建置藥物濫用通報機制，提供防制工作之參考，惟醫療院所及民間戒癮團體參與情形仍有提升空間，亟待研謀改善，俾通報數據更趨完整，以及早辨識濫用藥物變化趨勢，進行相關防制措施。 |  |
| （十四）食品藥物管理署為維護國民健康，持續精進食品管理，惟健康食品生產作業規範迄未完成修訂，及功效評估方法與國際應以人體試驗為主之作法有別，亟待加速完備作業規範，以保障民眾食的安全。 |  |