貳拾壹、文化部主管

文化部主管包括文化部、文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣文學館等11個機關，掌理全國文化政策、文化設施與機構、文化資產、文化創意產業、藝術美學、國際及兩岸文化交流事務、文化人才培育之規劃、輔導、獎勵及推動等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「貳拾壹、文化部主管」）：

一、計畫實施之查核

業務計畫33項，下分工作計畫40項，包括辦理文化政策、文化法規之規劃及研究；推動文化資產綜合規劃、古蹟歷史紀念建築及聚落文化景觀、史蹟之普查等保存維護再利用工作；塑造多元電影產製環境，強化海內外行銷通路，擴大產業動能；辦理傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫；致力於推動與建構臺灣美術發展脈絡，並展現藝術作品保存維護等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者26項，主要係文化部補助財團法人公共電視文化事業基金會辦理內容產製與應用計畫，111年公共電視臺語頻道營運案等，因合約期程跨年度，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數2億5,935萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,411萬餘元，應收保留數676萬餘元，主要係臺灣新生報業股份有限公司員工應繳回之勞保補償金，尚待繼續收取；合計決算審定數為2億7,088萬餘元，較預算增加1,152萬餘元（4.45％），主要係文化資產局及國立傳統藝術中心廠商逾期履約之罰款收入較預計增加及以前年度各項計畫結餘款繳庫數。

（二）　以前年度歲入轉入數計1億9,126萬餘元，決算審核結果，審定實現數877萬餘元（4.59％）；應收保留數1億8,249萬餘元（95.41％），主要係前行政院文化建設委員會應收以前年度不當移用預算支應藝文節慶活動及辦理救災整建之經費。

（三）　歲出原編列預算數177億4,536萬餘元，因國立臺灣歷史博物館辦理展示工程民事訴訟案所需經費不敷、國家人權博物館辦理保存不義遺址與安康接待室新增人力及基本行政工作維持經費等事由，經動支第二預備金2,673萬餘元，合計177億7,210萬餘元，決算審核結果，審定實現數159億9,383萬餘元（89.99％），應付保留數13億9,928萬餘元（7.87％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為173億9,312萬餘元，預算賸餘3億7,898萬餘元（2.13％），主要係國家人權博物館景美紀念園區既有歷史建築整建工程等尚待文資審議作業，相關經費未動支。

（四）　以前年度歲出轉入數計22億256萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億6,330萬餘元（66.44％），減免（註銷）數1億3,410萬餘元（6.09％），主要係影視及流行音樂產業局補助廣播電視事業輔導延期辦理或撤案，不再續辦保留所致；應付保留數6億515萬餘元（27.47％），主要係補助中華電視股份有限公司辦理110年臺語頻道節目製作案，合約期程跨年度，及辦理110年國際影音串流平臺營運與影音內容製作案尚未完成驗收，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　推動國家語言整體發展方案，強化國家語言之活用及永續發展，惟間有未落實管考機制、未訂定馬祖語與臺灣手語師資培育聘用辦法、公視臺語臺頻道觀看次數下降等情事，允宜儘速檢討辦理。

| 表1 111年9月底本土語言及臺灣手語師資數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 語別 | 本土語言及臺灣手語師資數 |  |  |  |  |
|  |  | 占比 | 教學支援工作人員 | 現職教師通過本土語文能力認證 | 原住民專職族語教師 |
| 合計 | 16,659 | 100.00 | 5,442 | 11,028 | 189 |
| 閩南語 | 10,650 | 63.93 | 2,435 | 8,215 |  |
| 客語 | 4,120 | 24.73 | 1,798 | 2,322 |  |
| 原住民族語 族語 | 1,352 | 8.12 | 950 | 213 | 189 |
| 臺灣手語 | 469 | 2.82 | 239 | 230 |  |
| 馬祖語 | 68 | 0.41 | 20 | 48 |  |
| 資料來源：整理自教育部提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 行政院為強化國家語言之活用及永續發展，於110年11月至111年2月間召集教育部、文化部、原住民族委員會、客家委員會、國家發展委員會，召開4次政策研商會議，由文化部研擬「國家語言整體發展方案」，於111年7月15日獲行政院核定，執行期程自111年6月至115年12月止，計畫總經費321億2,674萬元，其中文化部111年度編列預算數4億7,750萬元（包含補助公共電視臺語頻道營運及製播），已全數執行完畢。經查執行情形，核有：1.國家語言整體發展方案屬跨機關之行政院管制計畫，文化部負主管機關管控之責，惟截至111年9月23日止，尚未落實管考機制。另依本方案政策內涵規劃建置國家語言語料庫及資料庫整合平臺等29項工作項目，其中工作內容及執行步驟共計216項。惟所列管考工作項目之量化績效指標，僅包含建置國家語言語料庫等18項工作項目，未列入績效指標管考者，計有辦理2次國家語言調查等11項工作項目、50項工作內容及執行步驟，占方案29項工作項目、216項工作內容及執行步驟之比率分別為37.93％及23.15％，本方案關係整體國家語言傳承、復振與發展，執行機關涉及4個部會，文化部未本主管機關權責確實管考，核與行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第4點規定，主辦機關應負組織、協調、統合及控制之責未合；2.教育部於110年3月15日修正十二年國民基本教育課程綱要總綱，將本土語文（包含閩南語文、客語文、原住民族語文、閩東語文、其他具有傳承危機之國家語言），及臺灣手語納為國民基本教育各階段之部定課程，自111學年度，依照不同教育階段（國小、國中及高級中等學校1年級）逐年實施，截至111年9月底止，本土語言師資合計16,659人，其中臺灣手語及馬祖語僅占2.82％及0.41％最低（表1）。經查教育部已於109年2月21日、110年11月11日及111年1月7日分別訂定高級中等以下學校及幼兒園客語、閩南語及原住民族語之師資培育資格聘用辦法。惟截至111年9月23日止，尚未訂定馬祖語及臺灣手語師資培育及聘用辦法，文化部為馬祖語及臺灣手語之國家語言主責機關，允宜協請教育部依國家語言發展法第10條第2項規定儘速訂定相關師資培育及聘用辦法，擴充培訓量能以支應教學師資需求，以達國家語言傳承復振之目的；3.公共電視（下稱公視）臺語頻道營運策略目標，係運用新媒體科技及社群網站等平臺播出，且以收視族群滿意為優先，預期能強勢吸納年輕族群參與，擴大各平臺觸達，發揮臺語文化傳播之影響力。惟查「公視＋」臺語臺節目歷年觀看次數，自108年7月開臺之55,048次，下滑至109年度43,986次、110年度29,227次，累計至111年8月底止，歷年觀看次數為177,730次，占我國閩南語人口數約690萬餘人之2.57％，觀看次數仍有成長空間；又檢視使用者利用公視YouTube平臺觀看臺語頻道之次數，其中未滿45歲收看族群比重由108年第4季之52.1％、下滑至111年第2季之32.9％（表2），亟待研謀善策，吸引 表2 公視臺語臺YouTube頻道觀看年齡分布 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 年齡層 | 108年第4季 | 109年第4季 | 110年第4季 | 111年第2季 |
| 未滿45歲 | 52.1 | 50.4 | 37.7 | 32.9 |
| 13－17歲 | － | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| 18－24歲 | 6.1 | 6.0 | 4.8 | 5.1 |
| 25－34歲 | 19.9 | 17.5 | 11.6 | 10.8 |
| 35－44歲 | 26.1 | 26.8 | 20.6 | 16.9 |
| 45歲以上 | 47.9 | 49.7 | 62.4 | 67.2 |
| 45－54歲 | 24.8 | 21.1 | 22.4 | 19.1 |
| 55－64歲 | 16.1 | 18.8 | 25.6 | 26.4 |
| 65歲以上 | 7.0 | 9.8 | 14.4 | 21.7 |
| 資料來源：整理自公視收視季報告。 |  |  |  |  |

年輕族群觀看等情事，經函請文化部檢討並督促研謀改善。據復：1.將配合於行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）依核定方案各項工作項目及績效指標填報相關資料與每6個月召開1次會議定期管考；2.教育部已公告「閩東語文教學人員資格認定」、「高級中等以下學校臺灣手語教師培訓及認證實施計畫」等相關措施，加強培養馬祖語及臺灣手語師資；3.公視針對年輕族群收視習慣及興趣，持續強化臺語臺頻道製播之影片內容及主題，包括製作更多輕、薄、短、小且探討年輕人關注議題之影音內容等措施，以提升年輕族群收看次數。

（二）　文化部辦理臺北時裝週推動時尚文化輸出，惟受疫情影響總效益下降，或委託藝文勞務採購逾履約期限始變更契約增減施作項目，或補助赴國外時裝週參展案件集中特定特色等情，允宜研謀改善，以提升時尚產業經濟效益。

文化部與經濟部為扶植時尚時裝產業，藉由跨部整合，集結時尚產業上中下游，共同辦理「時尚跨界整合旗艦計畫」，計畫期程自108年1月1日至111年12月31日止，文化部透過推動平臺、臺北時裝週、跨界時尚及人才培育等4大面向工作項目，推動時尚life style文化輸出，108至111年度累計編列預算數4億3,430萬餘元，累計執行數3億9,795萬餘元，執行率91.63％。經查執行情形，核有下列事項：

１.　受疫情影響臺北時裝週總效益下降，且國內觀光及延伸經濟效益下降最多：文化部為評估投入資源之時尚產業實質效益及帶動周邊產業之延伸價值，委託財團法人中華民國紡織業拓展會及財團法人台灣經濟研究院（下稱台灣經濟研究院）辦理臺北時裝週效益評估，評估內容包括：「直接效益」、「間接效益」及「波及效果」。自108年1月至111年2月底止，臺北時裝週計舉辦6次（包含108年春夏季展SS20、109年春夏季展SS21、110年秋冬季展AW21及春夏季展SS22、111年秋冬季展AW22及春夏季展SS23），據台灣經濟研究院評估之歷年經濟效益，分析文化部歷次投入臺北時裝週委託藝文勞務採購金額所產生各項經濟效益之倍數效果（下稱倍數效果），109年春夏季展SS21之倍數效果15.57倍，為6次臺北時裝週活動中最高（表3），111年春夏季展SS23之倍數效果降至6.69倍，較109年春夏季展SS21下降8.88倍，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響所致；分析109年春夏季展SS21至111年春夏季展SS23之各項效益與投入臺北時裝週委託藝文勞務採購金額倍數效果變動情形，以國內觀光及延伸經濟效益等間接效益倍數由6.34倍降為0.6倍，下降5.74倍最多，其次為第一次波及效果（產業關聯效果）由4.87倍降為1.27倍，下降3.6倍，顯示近3年臺北時裝週帶動國內觀光及延伸經濟效益與產業關聯效果受疫情衝擊而萎縮，經函請文化部研謀改善。據復：112年度全球疫情趨緩，該部恢復邀請國際買主來臺參與臺北時裝週，並透過辦理實體及國際媒體公關等活動，強化文化吸引力，預期可提升臺北時裝週在國際時尚專業人士間的能見度，並擴

表3　臺北時裝週經濟效益及倍數效果

單位：新臺幣億元、倍

| 年 效益項目 （註1） |  | 108 |  | 109 |  | 110 |  |  |  | 111 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS20 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） | SS21 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） | AW21 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） | SS22 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） | AW22 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） | SS23 經濟 效益 | 倍數 效果 （註2） |
| 合計 |  | 7.53 | 13.05 | 8.05 | 15.57 | 2.12 | 7.85 | 2.74 | 5.59 | 2.31 | 8.24 | 2.79 | 6.69 |
| 直接效益 | 小計 | 0.87 | 1.51 | 0.65 | 1.26 | 0.57 | 2.11 | 0.62 | 1.27 | 0.46 | 1.64 | 0.62 | 1.49 |
|  | 展會創造交易金額 | 0.10 | 0.17 | 0.47 | 0.91 | 0.22 | 0.81 | 0.25 | 0.51 | 0.16 | 0.57 | 0.19 | 0.46 |
|  | 展會投入費用金額 | 0.77 | 1.33 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 1.30 | 0.37 | 0.76 | 0.30 | 1.07 | 0.43 | 1.03 |
| 間接效益 | 國內觀光及延伸經濟效益 | 3.05 | 5.29 | 3.28 | 6.34 | 0.09 | 0.33 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.89 | 0.25 | 0.60 |
| 波及效果 | 小計 | 3.61 | 6.26 | 4.12 | 7.97 | 1.46 | 5.41 | 1.90 | 3.88 | 1.60 | 5.71 | 1.92 | 4.61 |
|  | 第一次 | 2.11 | 3.66 | 2.52 | 4.87 | 0.40 | 1.48 | 0.53 | 1.08 | 0.45 | 1.60 | 0.53 | 1.27 |
|  | 第二次 | 1.50 | 2.60 | 1.60 | 3.09 | 1.06 | 3.93 | 1.37 | 2.80 | 1.15 | 4.10 | 1.39 | 3.33 |

註：1.直接效益：（1）整體展會交易金額=展會期間及會後訂單金額+展會參展品牌在周邊商場之交易+臺北時裝週選品店。

（2）整體展會投入費用=主辦方支出費用+參展品牌支出費用。

間接效益：臺北時裝週創造之周邊消費與國旅觀光效益。

波及效果：（1）第一次波及效果，產業關聯效果；（2）第二次波及效果，所得帶動消費支出效果。

2.倍數效果=各項效益÷文化部辦理各次臺北時裝週採購契約金額（臺北時裝週採購契約金額SS20為0.577億元、SS21為0.517億餘元、AW21為0.27億餘元、SS22為0.4898億餘元、AW22為0.2804億餘元、SS23為0.4168億餘元）。

3.資料來源：整理自文化部提供資料。

增經濟總體效益。

2.　臺北時裝週藝文勞務採購已逾履約期限始變更契約，於展演日期結束後始核准增減施作項目等情事：文化部為辦理111年度臺北時裝週活動，於110年11月15日與承辦之媒體整合股份有限公司（下稱乙方）簽訂「2022臺北時裝週AW22暨SS23」藝文採購勞務契約，依據契約第5條規定，乙方應於111年11月25日前檢送全案成果報告；第7條規定，履約期限自決標日起至111年11月25日止。另據乙方111年12月29日檢送之成果報告書載述，整體時程規劃於111年10月13日下午16時開始至同年月22日止。經查本案第2次契約變更之簽約日期為111年11月28日，已超過原契約規定之履約期限111年11月25日；又第2次契約變更內容對時裝週會場增減施作項目，於第12次（7月10日）、14次（8月12日）、15次（8月25日）、16次（8月31日）、19次（9月21日）及20次（9月30日）工作會議皆已決議變更事項，惟文化部迄111年11月14日始簽准辦理，已超逾臺北時裝週辦理期間（111年10月13日至22日），且距最後1次會議決議日逾1.5個月，行政作業延宕，經函請文化部檢討改善。據復：爾後將注意契約變更協議書修正內容及契約期限，以確實掌握行政作業時效。

3.　補助國內時尚廠商赴國外時裝週展演，擴增國際能見度，惟參展案件集中於倫敦時裝週之「前衛」特色及少數廠商，尚待檢討扶植更多廠商，並擴散海外參展實力及多元時尚特色：文化部為擴增我國時尚品牌國際能見度與商機，訂定時尚跨屆活動補助作業要點，依據該要點補助類別規定，第一類為補助參加國際4大時裝週（紐約、倫敦、米蘭、巴黎）動態秀展演活動，每案上限150萬元，其他歐美地區動態展演活動，每案上限120萬元，亞洲及其他地區時裝週，每案上限70萬元；第二類為以服飾產品參加國際性商業展覽，歐美地區每展覽補助上限20萬元，亞洲及其他地區每展覽補助上限10萬元。按國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所網站「歐洲二三事專欄」載述，紐約時裝週：年輕有活力與時髦是它的代名詞；倫敦時裝週：以「前衛」聞名；米蘭時裝週：精湛手工藝為其主要特色；巴黎時裝週：創意、藝術與優雅。經查108至111年度獲文化部補助赴國外參展廠商，計有37家，共參加99次展演（覽）場次，補助金額3,229萬餘元，其中屬第一類補助計48展演場次，金額2,665萬餘元，占補助場次及金額之比率分別為48.48％及82.54％。又第一類赴國外時裝週展演場次中，參加國際4大時裝週計30場次，占第一類所有展次之62.50％，其中倫敦計26場次，占4大時裝週展次之86.67％，紐約3場次，巴黎僅1場次，米蘭則無補助場次。顯示國內時尚產業多投注在倫敦時裝週之「前衛」特色，尚待檢討推動及扶植時尚產業之多元發展面向。另出國參展99場次獲補助之37家廠商中，補助5次以上廠商，計有7家廠商，占全數廠商18.92％，惟參展次數達45次，占出國參展99場次之45.45％，有集中補助予少數廠商之情形，經函請文化部檢討改善。據復：將強化臺灣品牌時尚文化工藝特色，協助打入巴黎時裝週及米蘭時裝週展演，以扶植品牌多元發展；另考量修訂補助機制，針對已多次獲得補助業者下修補助額度或訂定補助次數限制，將資源擴散予更多業者。

4.　獲補助赴國外參展廠商，僅6成參與臺北時裝週展演，允宜加強鼓勵參與國際時裝週展演資格之廠商參展，以提升國內展覽之國際檔次：依據時尚跨界整合旗艦計畫目標，包括藉由國際臺北時裝週舞台，加速臺灣設計師與國際接軌，推動設計師與時尚品牌邁向國際，擴增國際商機。文化部辦理「臺北時裝週」，期望長期讓「臺北時裝週」成為亞洲甚至全球指標性時裝週，截至112年2月底止，參與6屆「臺北時裝週」之廠商108家，惟文化部108至111年度，補助37家廠商參加國外時裝週展演及商業展覽廠商中，有參加「臺北時裝週」之廠商計有22家，占補助廠商37家之59.46％，允宜督請主辦單位邀約鼓勵獲國外時裝週展演及商業展覽廠商積極參與「臺北時裝週」，將時尚亮點推廣至國內市場，以協助國內時尚產業發展及擴增國際商機，經函請文化部檢討改善。據復：將積極鼓勵獲補助赴國際時裝週展演之品牌業者積極參與臺北時裝週，將時尚亮點推廣至國內市場，使更多民眾認識支持臺灣設計師品牌。

（三）　文化部辦理社區營造發展計畫，惟未依族群及各市縣人口數分布情形規劃多元族群補助案件，部分獎勵青年參與社區營造案件未申請展延或前後計畫執行期程重疊，自評報告年度目標與預期績效指標及預期效果未盡契合等情，允宜研謀改善。

臺灣社區營造已邁入第3個10年，文化部於108年以「NEXT明日社造」為主軸，啟動民間及各市縣等地方社區營造論壇，辦理全國社區營造大會，各場會議除聚焦公共治理、世代前進、多元平權及社會共創4大議題，並提出社區營造政策白皮書，作為政府後續推動社區營造之藍本。嗣於110年11月26日提出社區營造及村落文化發展計畫（111－116年），111年度編列預算數2億8,023萬餘元，執行數2億8,005萬餘元，執行率99.93％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　辦理多元族群參與文化扎根補助計畫，惟未依族群人口數妥慎規劃補助案件，致市縣社造資源分配不均：文化部辦理原住民村落文化發展、新住民藝文推廣及社區營造參與、推動社區營造及村落文化發展等計畫補助，以持續開發多元社區營造（下稱社造）提案，促進社群平等參與機會及拓展文化網絡。經查文化部及所屬生活美學館105至111年度分別補助原住民族、新住民及客家等3族群社造及村落文化發展，共計541件（表4），金額1億3,596萬餘元，其中原住民族計397件，金額1億2,054萬餘元，占補助件數及金額之比率，分別為73.38％及88.66％、新住民計90件，金額1,133萬餘元，比率16.64％及8.33％，客家族群計54件，金額409萬元，比率9.98％及3.01％，補助件數及金額均以原住民族占多數。又依內政部戶政司全球資訊網、內政部移民署全球資訊網及客家委員會網站110年底各市縣原住民族、新住民及客家族群人口數，分別為58萬餘人、56萬餘人，及466萬餘人，合計581萬餘人（同表4），經比對結果，原住民族人口數占比前5名之市縣，分別為花蓮縣、桃園市、臺東縣、屏東縣及新北市，惟補助原住民族案件數前5名之市縣，分別為臺東縣、花蓮縣、屏東縣、南投縣及臺中市，補助案件未依各市縣原住民族人口數分配，另新住民及客家族群亦有類似情事，經函請文化部檢討改善。據復：爾後將再加強相關說明及宣導工作，促使更多族群參與，以落實社造多元參與及促進文化多樣發展。

表4　105至111年度文化部補助案件與110年底人口數分布情形

單位：件、人

| 市縣別 | 多元族群合計 |  | 原住民族 |  |  |  | 新住民 |  |  |  | 客家族群 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 補助案 | 人口數 | 補助案 |  | 人口數 |  | 補助案 |  | 人口數 |  | 補助案 |  | 人口數 |  |
|  |  |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |
| 合 計 | 541 | 5,819,609 | 397 | 100.00 | 580,758 | 100.00 | 90 | 100.00 | 569,851 | 100.00 | 54 | 100.00 | 4,669,000 | 100.00 |
| 新北市 | 21 | 840,749 | 10 | 2.52 | 57,717 | 9.94 | 9 | 10 | 111,032 | 19.48 | 2 | 3.7 | 672,000 | 14.39 |
| 臺北市 | 20 | 535,224 | 14 | 3.53 | 17,073 | 2.94 | 5 | 5.56 | 64,151 | 11.26 | 1 | 1.85 | 454,000 | 9.72 |
| 桃園市 | 20 | 1,047,902 | 15 | 3.78 | 79,195 | 13.64 | 3 | 3.33 | 63,707 | 11.18 | 2 | 3.7 | 905,000 | 19.38 |
| 臺中市 | 61 | 589,468 | 27 | 6.80 | 36,463 | 6.28 | 22 | 24.44 | 60,005 | 10.53 | 12 | 22.22 | 493,000 | 10.56 |
| 臺南市 | 13 | 177,062 | 11 | 2.77 | 8,649 | 1.49 | 2 | 2.22 | 35,413 | 6.21 | － | － | 133,000 | 2.85 |
| 高雄市 | 27 | 507,680 | 13 | 3.27 | 36,209 | 6.23 | 11 | 12.22 | 64,471 | 11.31 | 3 | 5.56 | 407,000 | 8.72 |
| 宜蘭縣 | 11 | 61,897 | 9 | 2.27 | 17,819 | 3.07 | － | － | 9,078 | 1.59 | 2 | 3.7 | 35,000 | 0.75 |
| 新竹縣 | 14 | 423,566 | 5 | 1.26 | 22,039 | 3.79 | 2 | 2.22 | 14,527 | 2.55 | 7 | 12.96 | 387,000 | 8.29 |
| 苗栗縣 | 11 | 365,194 | 7 | 1.76 | 11,411 | 1.96 | － | － | 14,783 | 2.59 | 4 | 7.41 | 339,000 | 7.26 |
| 彰化縣 | 5 | 129,312 | － | － | 6,145 | 1.06 | 1 | 1.11 | 24,167 | 4.24 | 4 | 7.41 | 99,000 | 2.12 |
| 南投縣 | 39 | 100,762 | 36 | 9.07 | 29,515 | 5.08 | 3 | 3.33 | 11,247 | 1.97 | － | － | 60,000 | 1.29 |
| 雲林縣 | 4 | 77,447 | － | － | 2,703 | 0.47 | 3 | 3.33 | 16,744 | 2.94 | 1 | 1.85 | 58,000 | 1.24 |
| 嘉義縣 | 18 | 61,297 | 16 | 4.03 | 5,925 | 1.02 | 2 | 2.22 | 13,372 | 2.35 | － | － | 42,000 | 0.90 |
| 屏東縣 | 56 | 268,565 | 51 | 12.85 | 60,829 | 10.47 | 5 | 5.56 | 19,736 | 3.46 | － | － | 188,000 | 4.03 |
| 臺東縣 | 118 | 126,799 | 113 | 28.46 | 78,313 | 13.48 | 2 | 2.22 | 4,486 | 0.79 | 3 | 5.56 | 44,000 | 0.94 |
| 花蓮縣 | 92 | 212,484 | 65 | 16.37 | 93,458 | 16.09 | 14 | 15.56 | 8,026 | 1.41 | 13 | 24.07 | 111,000 | 2.38 |
| 澎湖縣 | － | 12,563 | － | － | 659 | 0.11 | － | － | 1,904 | 0.33 | － | － | 10,000 | 0.21 |
| 基隆市 | 4 | 66,069 | 3 | 0.76 | 9,494 | 1.63 | 1 | 1.11 | 10,575 | 1.86 | － | － | 46,000 | 0.99 |
| 新竹市 | 1 | 151,375 | － | － | 4,464 | 0.77 | 1 | 1.11 | 9,911 | 1.74 | － | － | 137,000 | 2.93 |
| 嘉義市 | 6 | 30,380 | 2 | 0.50 | 1,192 | 0.21 | 4 | 4.44 | 5,188 | 0.91 | － | － | 24,000 | 0.51 |
| 金門縣 | － | 27,055 | － | － | 1,211 | 0.21 | － | － | 2,844 | 0.50 | － | － | 23,000 | 0.49 |
| 連江縣 | － | 2,882 | － | － | 275 | 0.05 | － | － | 607 | 0.11 | － | － | 2,000 | 0.04 |
| 尚無法區分至各市縣者 | － | 3,877 | － | － | － | － | － | － | 3,877 | 0.68 | － | － | － | － |

資料來源：整理自文化部提供資料、內政部戶政司全球資訊網、內政部移民署全球資訊網及客家委員會全國客家人口暨語言基礎資料調查研究資料。

2.　獎勵青年參與社造提案，惟部分獎助案未依規定申請展延，或同一申請者前後計畫執行期程涉有重疊，且未檢附經費項目支用參考資料：文化部為推動社區文化事務或創新文化事業發展，訂定青年村落文化行動計畫獎勵作業要點，依該要點規定，同一申請者每年原則至多獎勵一案，前後2個計畫執行期程不得重疊；獲獎之實作計畫，應按原規劃內容、期程完成，除經在地陪伴業師或委員提具書面建議者外，不得申請展延期程或變更內容；經常門費用不得將其用於公共設施、房屋建築及設備資本門支出等。文化部110及111年度核定青年村落文化行動計畫獎勵案，分別為64件，金額2,636萬餘元及39件，金額2,521萬元，執行結果，未能如期完成計畫繳交期末報告者分別有14件及6件，占核定件數之21.88％及15.38％，其中未申請展延者分別有6件及1件。另111年度申請獎勵計畫獲核定之申請者，其獲獎勵之110年度計畫仍在執行中，計有「朴子數位漫步3.0」、「洪醒夫文學札根計畫2.0」及「島民的風土餐桌記憶」等3案，執行期程涉有重疊；又獲獎勵計畫期末報告書未檢附計畫相關經費支用明細，致未能檢覈補助經費支用是否符合補助用途等情事，經函請文化部檢討改善。據復：將檢討修訂獎勵作業要點，避免產生前後計畫執行期程有重疊之疑慮；另於執行期間安排業師諮詢輔導，並再次確認經費支應情形，以符合補助用途落實計畫獎勵政策目的。

| 表5 111年底全國尚未獲挹注村里情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個 |  |  |  |  |
| 縣別 | 村里數 |  |  | 未獲社造補助之村里名稱 |
|  |  | 社造 補助 |  |  |
|  |  |  | ％ |  |
| 彰化縣 | 589 | 587 | 99.66 | 大城鄉永和村、大城鄉菜寮村 |
| 嘉義縣 | 357 | 343 | 96.08 | 民雄鄉東興村/朴子市竹村里、佳禾里、南竹里、崁後里、博厚里、順安里/竹崎鄉仁壽村/東石鄉海埔村、圍潭村/阿里山鄉香林村/梅山鄉半天村、永興村/番路鄉內甕村 |

資料來源：整理自文化部提供資料。

3.　全國仍有部分村里迄未獲社造補助挹注，及尚未研擬社區認證機制，以媒合青年、學生透過實習或公共服務投入社造工作：我國社造已邁入第3個10年，截至111年底止，全國計有7,760個村里，其中已獲社造補助挹注之村里達7,288個，約占93.92％，除臺北市456個村里未申請文化部相關社造經費補助外，其餘仍有彰化縣大城鄉永和村等2個村里及嘉義縣民雄鄉東興村等14個村里（表5）迄未獲社造補助挹注，允宜瞭解原因並輔導鼓勵村里提案，以落實社造資源公平分配之機制。另文化部原規劃建立推動社造之社區實習認證機制，酌予補助社區規劃提供各級學校媒合青年學生透過實習或公共服務，進而投入社造工作。惟截至112年3月22日止，已1年2個月餘，迄未有經認證社區提供見習機會等情事，經函請文化部督促研謀改善。據復：將就迄未獲社造補助挹注村里積極研擬配套措施，以落實衡平社造資源投注情形；另後續辦理社區營造及村落文化發展計畫修正將刪除「認證」機制是類文字，以避免造成外界誤解。

4.　未訂定計畫預期效果各年度目標值，計畫自評報告年度目標與預期績效指標及預期效果未盡契合：社區營造及村落文化發展計畫（111－116年）之績效指標項目，計有地方政府整合型社造計畫提案（件數）、多元群體自主提案（件數）、社造計畫連結聯合國永續發展目標（SDGs）（項次）及社造創新計畫提案（件數）等4項；計畫預期效果，計有「預計提升社造資訊平臺使用流量達240萬人次」等7項，惟未訂定各年度預期效果目標值，無法作為追蹤管考之依據。又文化部依行政院管制計畫評核作業手冊檢送之111年度社區營造及村落文化發展計畫自評報告，年度目標列「公民審議及參與式預算課程（場次） 」、「公所推動公民審議／社造工作導入周邊社區共同參與（個） 」、「青年補助計畫主題活動（場次）」、「輔導多元群體自主提案（件數）」、「多元文化推廣活動串聯社群共同參與（個數）」等5項，與該計畫績效指標項目，僅「多元群體自主提案（件數）」1項相符；亦僅與預期效果之「結合教育機構、社區大學、民間組織參與新住民、原住民等多元文化相關教案、繪本研發，並串聯480個週邊社群參與」1項相符，核與行政院管制計畫評核作業手冊，年度目標必須符合計畫總目標或計畫預期效果之規定未合等情事，經函請文化部檢討改善。據復：將酌修作業計畫管考內容，使自評報告之相關指標與計畫之年度目標或預期效果一致，以落實追蹤與考核。

（四）　文資局辦理文化資產維護管理及再利用計畫，惟部分文化資產未訂定管理維護等計畫、未適度開放大眾參觀、迄未成立臺灣文化路徑推動委員會，不利計畫執行及管考，且部分重要傳統表演藝術及工藝保存者未曾參與傳習教學，不利技術傳承等情事，亟待研謀改善。

文化部文化資產局（下稱文資局）為促進文化資產永續經營管理、保存及再利用，辦理文化資產維護管理及再利用計畫，主要工作項目為強化文化資產保存及管理維護作業、辦理文化資產保存維護相關傳習計畫，培訓專業人才、推動臺灣文化路徑計畫及建置國家文化資產共享數位平臺等。111年度編列預算數9,259萬餘元，執行數9,011萬餘元，執行率97.32％。經查執行情形，核有下列事項：

表6　全國有形文化資產管理維護等計畫訂定情形

單位：處

| 文化資產 類別 | 指定/ 登錄數 | 管理維護計畫/保存維護計畫/ 監管保護計畫訂定情形 |  |  | 保存計畫/保存及 再發展計畫訂定情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尚未依限訂定者 | 尚未報主管 機關備查者 | 已超逾5年未檢討管理維護計畫者 | 已完成者 |
| 古蹟 | 1,032 | 154 | 226 | 165 | 10 |
| 歷史建築 | 1,694 | 535 | 574 | 193 | － |
| 紀念建築 | 17 | 2 | 2 | 1 | － |
| 聚落建築群 | 21 |  |  |  | 15 |
| 史蹟 | 3 | 2 |  | － |  |
| 文化景觀 | 77 | 14 |  | 26 |  |
| 考古遺址 | 53 | 23 |  | － |  |

資料來源：整理自文資局提供截至111年7月底止資料。

1.　部分文化資產迄未訂定管理維護等計畫或未定期檢討，亦未適度開放供民眾參觀：依據文化資產保存法（下稱文資法）第4條規定，文化資產主管機關在中央為文化部（主管國定古蹟、重要聚落建築群、重要史蹟及文化景觀、國定考古遺址等）；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府（主管市縣定古蹟、歷史建築、紀念建築、史蹟及文化景觀、市縣定考古遺址），截至111年7月底止，全國有形文化資產計有古蹟1,032處、歷史建築1,694處、紀念建築17處、聚落建築群21處、史蹟3處、文化景觀77處及考古遺址53處。經查文化資產之保存管理維護情形，核有：（1）古蹟、歷史建築及紀念建築尚未訂定管理維護計畫者，分別計有154處、535處及2處、已訂定計畫尚未報主管機關備查者，分別計有226處、574處及2處、逾5年未檢討管理維護計畫者，分別計有165處、193處及1處；史蹟、文化景觀尚未訂定保存維護計畫者，分別計有2處及14處、逾5年未檢討管理維護計畫者，計有文化景觀26處；尚未訂定考古遺址監管保護計畫者，計有23處（表6）；（2）古蹟及聚落建築群已完成保存計畫、保存及再發展計畫者，分別計有10處及15處，歷史建築及紀念建築皆尚未訂定保存計畫（同表6）；（3）經指定或登錄公告之公有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群已達可開放大眾參觀者，分別計有473處、712處、7處及7處，尚未開放參觀者則有古蹟73處、歷史建築148處及聚落建築群1處；接受政府補助之私有古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群已達可開放參觀者，分別計有304處、283處、4處及11處，尚未開放參觀者則有古蹟49處、歷史建築106處、紀念建築1處及聚落建築群1處等情事，經函請文化部研謀並督促改善。據復：（1）將函請各市縣政府積極依文資法規定辦理，並持續輔導落實文化資產管理維護事項；（2）將優先選定具高度都市發展及具急迫性之國定古蹟訂定古蹟保存計畫，用以示範並輔導市縣政府推動轄管之文化資產保存計畫；（3）將持續促請各市縣政府輔導所轄已達可開放參觀之文化資產適度開放。

2.　執行臺灣文化路徑推動社會發展計畫，惟迄未成立臺灣文化路徑推動委員會及建置主題網站，不利計畫執行及後續管考：文資局為整合國內文化資源，促進文化資產保存，發展文化觀光，推動臺灣文化路徑，促使臺灣文化能被世界認識，報經行政院於109年8月3日核定「臺灣文化路徑推動社會發展計畫」，計畫期程自110至114年度，總經費3億3,354萬元，辦理文化路徑整合推動平臺及主題文化路徑之推展等。截至111年度止，累計編列預算數2,758萬餘元，累計執行數2,730萬餘元，執行率98.99％。經查執行情形，核有：（1）已規劃籌組「臺灣文化路徑推動委員會」統籌跨領域間之資源整合及溝通，惟未設定成立期程，且截至111年10月7日止，計畫推動已歷經1年餘，仍未完成籌組作業，不利計畫執行及後續管考；（2）為對外推展臺灣文化路徑，規劃建置「臺灣文化路徑主題網站」，預計於111年起營運，惟文資局於111年度始辦理網站建置之初步規劃作業等情事，經函請文化部督促研謀改善。據復：（1）將邀集教育部、原住民族委員會、交通部、經濟部、農業委員會及地方政府等單位，作為臺灣文化路徑推動委員會成員；（2）已辦理「臺灣文化路徑整合推動平臺執行計畫（第二期）」勞務委託案，將於112年度完成主題網站開發建置。

3.　為保存與傳承重要無形文化資產，委託重要傳統表演藝術及工藝保存者辦理傳習計畫，惟部分保存者未曾受文資局委託傳習教學，且部分傳習藝生未取得結業認證，不利技術保存與傳承：文資局為保存與傳承重要無形文化資產，辦理保存維護相關傳習計畫，委託經依文資法登錄重要傳統表演藝術及重要傳統工藝保存者，進行各項藝能或技藝之傳習教學，推動4至6年為1期之師徒制傳習計畫，辦理傳統核心技藝及文化知識之傳習，培育新生代傳承者；另為提升傳習藝生學習品質及專業性，推動結業藝生之認證制度。截至111年10月7日止，文資局已登錄之文化資產保存技術之保存者59人（團）。98至111年度已委託保存者50人（團）辦理重要文化資產保存技術傳習計畫，委託經費3億4,389萬餘元，甄選傳習藝生247位。惟已登錄之保存者中，已亡故者8人，另有7位保存者未曾受文資局委託培訓，不利傳承。又甄選之247位傳習藝生中，因個人生涯規劃及工作需求等因素而中止傳習計畫者計46人；另110年度前結束傳習年限之106人，已獲結業藝生認證者計88人，惟仍有18位迄未通過考核認證，亟待輔導鼓勵完成培訓及傳習認證，經函請文化部督促研謀改善。據復：將針對未曾受委託傳習教學之重要文化資產保存者擬定適宜之傳習計畫，規劃辦理傳習教學；另將透過輔導團隊持續追蹤傳習藝生現況，並鼓勵輔導其完成傳習培訓與考核認證。

（五）　文化部為提升國內視覺藝術多元發展，辦理視覺藝術之輔導與推動計畫，惟間有補助出國駐村交流人才類別待提升、藝術銀行部分購藏藝術作品未曾租賃流通，且存有典藏庫房空間不足風險、攝影中心典藏管理作業待加強等情事，亟待研謀改善。

文化部為健全臺灣視覺藝術生態，提升國內視覺藝術多元發展，辦理視覺藝術之輔導與推動計畫，主要工作項目包括扶植國內藝術村之營運與發展、選送藝術家出國駐村交流計畫、推動藝術銀行政策、辦理攝影文化資產之保存維護及推廣等。111年度編列預算數6億9,251萬餘元，執行數6億7,758萬餘元，執行率97.84％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　辦理藝術村營運扶植及選送人才出國駐村交流等計畫，尚乏藝術家駐村成果統計資料，不利未來擬定補助政策與計畫成效評估，及選送人才之部分類別與國外簽約合作藝術村數均待提升：文化部為扶植並促進國內藝術村專業營運與多面向發展，及培育優秀青年藝術人才，鼓勵各類文化人才出國從事駐村創作與交流，辦理藝術村營運扶植及選送文化相關人才出國駐村交流等計畫。經查執行情形，核有：（1）文化部107至111年度核定藝術村營運扶植計畫補助案計50件，金額6,685萬元，協助臺中清水眷村文化園區藝術聚落等30餘所藝術村之營運。依111年度「補助藝術村營運扶植計畫」審查委員之期中訪視意見，建議未來宜提升駐村藝術家類型，惟該部未就補助計畫藝術家實際駐村之類型及人數予以管考，尚乏相關統計資料，不利未來擬定補助政策及計畫成效評估；（2）依文化部選送文化相關人才出國駐村交流計畫作業要點規定，補助文化人才赴各國藝術村駐村，文化人才專業資格分為視覺藝術類、表演藝術類、文學類、漫畫類、影視及流行音樂類、獨立策展人類及其他專業文化人才（如博物館類、社區營造類、文化資產類、工藝類等）。該部102至111年度辦理選送文化相關人才出國駐村交流計200案，補助金額4,957萬餘元，其補助文化人才專業資格類別（個別補助案可能涉及多項類別）以涉及視覺藝術類計有156案（78.00％）最多，表演藝術類及獨立策展人類各有59案（29.50％）次之，影視及流行音樂類計51案（25.50％）再次之，惟其中涉及漫畫類僅4案（2.00％），甚至有其他專業文化人才類，10年來均未有選送出國駐村交流案件；（3）文化部為提升藝術家多元駐村選擇，於102年建置「藝術進駐網」，用以登錄不同類型之國外藝術村資訊供藝術家擇選進駐參考，截至111年底止，已登錄之全球藝術進駐單位，依地理區域統計，計有亞洲55所、歐洲39所、北美洲32所、大洋洲4所、及南美洲與非洲各1所，共計132所。另依文化部選送文化相關人才出國駐村交流計畫作業要點規定，係以藝術家赴該部簽約之藝術村為補助對象。惟該部已簽約合作之國外藝術村計有亞洲「日本滋賀縣陶藝之森」1所、歐洲「西班牙昂格藝術村」等8所及北美洲「美國ISCP國際藝術村」等5所，共計14所，僅占藝術進駐網登錄132所國外藝術進駐單位之10.61％，影響藝術家駐村地點之選擇等情事，經函請文化部檢討改善。據復：（1）嗣後將落實掌握相關駐村成果統計資料，包括駐村藝術家數量、類型及其成果展參與人次等項目予以系統性整理，俾整體評估補助藝術村營運扶植計畫效益；（2）將定期檢視與各藝術村合作執行情形，並納入駐村藝術家反饋意見，續與成效良好之藝術村洽簽合作契約，洽談增加駐村名額，以擴大各類創作領域人才；（3）將積極爭取資源，增加合作國外藝術村數及駐村人數，以提供藝術家更多元專業駐村選擇，擴大國內外藝術家創作交流機會。

| 2. 為活絡藝術市場，營造多樣藝術欣賞環境，推動藝術銀行計畫，惟部分購藏藝術作品未曾租賃流通及待修護，且存有典藏庫房空間不足風險：文化部為活絡藝術市場，購置藝術品扶植臺灣當代藝術家，透過藝術品租賃流通與推廣機制，營造多樣藝術欣賞環境，鼓勵國內、外對臺灣藝術創作之支持與欣賞，以落實文化近用及活絡視覺藝術產業之目標，於102年成立藝術銀行，並委由國立臺灣美術館負責營運，以「作品購置」、「租賃流通」、「保存維護」、「圖像授權」及「行銷推廣」為主軸，採「以租代賣」之模式營運，102至111年度累計購藏藝術作品計2,921件，累計租賃收入計1,990萬餘元；自110年5月起則委由財團法人臺灣美術基金會負責營運，111年度預算數5,285萬餘元，辦理藝術作品徵件購藏、庫房管理維運、租賃及行銷推廣等業務，已全數執行完竣。經查執行情形，核有:（1）藝術銀行將購藏臺灣當代視覺藝術創作提供租賃服務，讓各公、私立機構藉由專業藝術諮詢及客製化整合服務，開發多樣化藝術服務與推廣，以實踐全民美學。惟藝術銀行購藏之2,921件藝術作品中，未曾出租流通者計有780件，亟待提升藏品租賃流通，以促進藝術發展；（2）藝術銀行針對作品進行保存維護、延伸應用以及系統資訊管理，遇有作品因自然損壞與外力破壞，委託相關修護機構、廠商進行修護處理，以達成購藏作品之良善管理。惟截至111年底止，購藏藝術作品尚有56件 表7 藝術銀行藝術作品典藏庫房空間使用情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：坪、件 |  |  |  |
| 庫房名稱 | 空間坪數 | 可容納件數 | 存放 件數 |
| 合計 | 430 | 2,200 | 2,101 |
| 1F/A庫 | 33 | 100 | 101 |
| 2F/B庫 | 67 | 480 | 535 |
| 3F/C庫 | 168 | 1,000 | 913 |
| 4F/D庫 | 67 | 500 | 385 |
| 國美館N205 | 95 | 120 | 167 |
| 資料來源：整理自藝術銀行提供截至112年2月17日止資料。 |  |  |  |

待修護，主要係畫布略鬆、基底材褐斑及外框材質較差等原因，不利藝術品之妥善保存，且影響承租人承租意願；（3）藝術銀行為支持臺灣藝術家創作，每年常態性辦理藝術作品購入，每年購入約200餘件藝術作品，典藏數量逐年增加。據藝術銀行說明，現有典藏庫房空間坪數430坪，可容納2,200件作品。惟截至112年2月17日止，實際存放於庫房之藝術作品計2,101件（表7），庫房空間使用率已達95.50％；若加計租賃流通在外作品658件，及111年度購置尚未入庫作品162件，合計2,921件，已達庫房可容納件數2,200件之132.77％，庫房存置空間顯已不敷使用等情事，經函請文化部檢討改善。據復：（1）將積極規劃辦理主題策展，以提供更多作品展陳機會，並透過與專業機構（如美術館）合作，以專業展覽模式加強典藏作品流通推廣；（2）已針對待修復處置作品安排維護作業，並持續進行作品檢視，詳細記錄作品狀態，依急迫程度積極辦理作品修復；（3）已規劃辦公大樓10樓作為典藏庫房，增加作品收藏空間。

| 3. 為推動攝影文化資產之保存維護與推廣，設置國家攝影文化中心，惟藏品典藏管理作業有待加強，線上展覽平均觀看次數亦待提升：文化部為建構臺灣攝影史與影像藝術史，推動攝影文化資產之保存與維護，並提升公眾對攝影及影像文化之認識與欣賞，於104年設置國家攝影文化中心（下稱攝影中心），為臺灣攝影及影像藝術傳承與發展之專業機構，以典藏、研究、展示、推廣為核心功能；並自109年度起委由國立臺灣美術館負責執行攝影中心之營運，111年度預算數4,920萬餘元，執行數4,809萬餘元，執行率97.75％。經查執行情形，核有：（1）攝影中心為利典藏品保存及後續展覽與運用等需求，針對新蒐集購藏之典藏品進行整飭作業。另為擴展該中心攝影藏品資源共享共用之目標，並提供後續研究及加值運用，透過高品質 表8 攝影中心攝影文化資產典藏作業辦理情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |
| 項目 | 蒐藏數 | 已完成 | 待辦理 |
| 整飭作業 | 13,192 | 12,376 | 816 |
| 數位化作業 |  | 12,205 | 987 |
| 內容詮釋研究作業 |  | 1,262 | 11,930 |
| 權利盤點作業 |  | 2,771 | 10,421 |
| 資料來源：整理自攝影中心提供截至112年3月30日止資料。 |  |  |  |

| 拍攝、掃描，辦理數位化作業，並上傳至該中心官網文物查詢資訊系統，以達到藏品圖像長久保存及與公眾共享之目的。惟截至112年3月30日止，攝影中心辦理攝影文化資產蒐集購藏作業，累計蒐集購藏13,192件（包含相片底片、明信片、文件檔案、書籍等），其中已完成整飭作業者計12,376件，尚有816件待辦理（表8），主要係部分攝影藏品未完成影像檔案切割之前置作業，或於111年底始購入未及辦理所致；又已完成數位化作業並上傳至文物查詢資訊系統者計12,205件，尚有987件囿於經費及人力尚待籌措辦理（同表8）；（2）攝影中心為健全攝影藏品資料內容豐富性與專業度，以利公眾瞭解藏品內涵，辦理典藏內容詮釋研究作業，並將撰研成果公開，作為未來查詢、研究、展覽、教育推廣等應用。另該中心部分藏品之著作財產權，包含藏品本身、圖像、描述資料之相關權利文件，因年代較久遠存有授權不明確之問題，為釐清現有藏品之著作權授權等相關權利是否適用，進行藏品權利盤點作業。惟截至112年3月30日止，蒐集購藏之攝影文化資產藏品計有13,192件，其中已完成內容詮釋研究者計1,262件，尚有11,930件未辦理；已完成權利盤點者計有2,771件，尚有10,421件未辦理（同表8），主要係囿於經費預算及人力所致；（3）攝影中心110及111年度以典藏作品為主題，於官方網站策辦「異域感下的紀實攝影：農復會新聞官楊基炘」等9檔數位主題線上展覽，累計上線天數計2,597天，累計觀看次數計11,258次，平均每日觀看次數未及5次；再依主題別分析，各檔線上展覽平均每日觀看次數均 表9 攝影中心辦理數位主題線上展覽情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：天、次 |  |  |  |  |
| 上線年度 | 展覽名稱 | 累計上線天數 | 累計觀看次數 | 平均每日觀看次數 |
| 合計 |  | 2,597 | 11,258 | 4.34 |
| 110 | 異域感下的紀實攝影：農復會新聞官楊基炘 | 411 | 1,486 | 3.62 |
|  | 超現實鄉愁：謝春德作品中的迷離都市與朦朧家園 | 406 | 1,021 | 2.51 |
|  | 火焰與山路—鄉土的多重視線 | 404 | 887 | 2.20 |
|  | 島嶼南方：南臺灣攝影群的影像軌跡 | 400 | 1,288 | 3.22 |
|  | 循聲．尋根—金成財攝影故事 | 549 | 479 | 0.87 |
| 111 | 二十世紀臺灣第一場政治秀 | 147 | 518 | 3.52 |
|  | 翻開嘉南大圳寫真帖 | 147 | 1,132 | 7.70 |
|  | 浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品 | 92 | 1,207 | 13.12 |
|  | 百年前的登山打卡 | 41 | 3,240 | 79.02 |
| 資料來源：整理自攝影中心提供截至112年2月1日止資料。 |  |  |  |  |

未超過80次，且「超現實鄉愁：謝春德作品中的迷離都市與朦朧家園」等7檔平均每日觀看次數未及10次；其中「循聲．尋根—金成財攝影故事」平均每日觀看次數甚至未達1次（表9）等情事，經函請文化部檢討改善。據復：（1）將兼顧經費預算及人力情況，持續就藏品排定作業期程，完成藏品整飭與數位化作業；（2）已積極爭取經費並委託相關專家學者及律師事務所辦理詮釋資料研究及權利盤點作業，將賡續依預算額度增加辦理數量，以完備典藏品後續之加值應用；（3）嗣後將積極透過線上社群貼文，並結合新聞稿發布線上展覽相關訊息，增加曝光度，以提升觀看次數。

（六）　影視局辦理電影產業發展旗艦計畫，推動電影產業發展，惟隨著疫情趨緩國內電影總票房回升，國片票房卻未能隨之成長，且未能及時發布電影政策白皮書等情事，亟待檢討改進。

億元

圖1　國內電影票房規模情形

資料來源：整理自影視局網站資料。

年度

文化部影視及流行音樂產業局（下稱影視局）為健全產業環境與強化內容開發製作，延續前期電影產業發展旗艦計畫（104－108年）成果，報經行政院於108年7月11日核定影視音產業發展中程計畫－電影產業發展旗艦計畫（109－113年），總經費34億4,330萬元，主要工作項目包括在地內容開發、建構文化金融體系、強化人才養成、穩定推升多元內容產製質量、加速產業生態系數位轉型等。109至111年度累計編列預算數16億6,797萬餘元，累計執行數16億5,098萬餘元，執行率98.98％。經查執行情形，核有：1.依據影視局網站定期公告國內電影市場動態統計資料，107至111年度國內電影市場總票房從新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情發生前逾100億元，大幅衰退至疫情期間之50億元左右，然而國片票房因許多好萊塢大片受疫情影響延後、取消上映，從疫情發生前之7、8億元左右，逐年增加至疫情期間109年度之8.77億元及110年度之12.14億元，緩解疫情對電影事業之衝擊。又111年度國內電影市場總票房回升至57.50億元，已從疫情期間之谷底翻轉回升（圖1），惟國片票房僅6.04億元，較110年度衰退6.10億元（50.25％），且為近5年度最低，未能隨國內電影總票房回升復甦，顯示111年度國片票房較疫情前更加衰退，不利我國電影事業發展；2.依電影法第4條規定，文化部應每隔4年發布電影政策白皮書，其內容包含對電影事業研訂之相關政策及採取之輔助措施等。文化部曾於108年7月委外撰擬「電影政策白皮書（108－111年版）草案」，經審查後雖於110年3月完成「電影政策白皮書（108－111年版）」，惟4年期政策執行期間已過半，致各界無法及時瞭解文化部108至111年期間電影政策及施政重點；另文化部依法應賡續發布「電影政策白皮書（112－115年版）」，惟截至112年3月31日止，仍未完成112至115年期電影政策白皮書撰擬之規劃事宜；3.影視局為鼓勵我國電影製作業者落實企劃精神，並培育基礎電影製作人才及鼓勵入圍或獲得國內外重要影展獎項電影之影視事業及導演，持續製作、執導，辦理國產電影製作、企劃、劇本開發及國內行銷補助，109至111年度核定補助件數合計345案，金額12億5,038萬餘元。截至111年底止，未結案件數合計225案（含109年度以前核定案件），因屆原定結案期限而申請期程展延者，合計89案、金額5億3,507萬餘元（表10），展延107次，其中核定補助案件逾3年仍未結案申請展延者計有23案（25.84％）、金額2億5,200萬餘元

| 表10 111年底電影產業旗艦計畫補助案件未結申請展延情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：案、新臺幣千元、％、次 |  |  |  |  |  |  |
| 核定年度 | 未結案件數 | 未結案件有申請展延者 |  |  |  |  |
|  |  | 件數 |  | 金額 |  | 展延 次數 |
|  |  |  | 比率 |  | 比率 |  |
| 合計 | 255 | 89 | 100.00 | 535,070 | 100.00 | 107 |
| 107－108 | 29 | 23 | 25.84 | 252,000 | 47.10 | 34 |
| 109－111 | 226 | 66 | 74.16 | 283,070 | 52.90 | 73 |
| 資料來源：整理自影視局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表11 影視局補助企劃及劇本開發案實際攝製電影情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：案、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定 年度 | 核定補助情形 |  | 未結案件數 | 已結案完成劇本製作後 攝製電影情形 |  |  |  |
|  | 件數 （註1） | 金額 |  | 合計 | 後製、籌拍或製作中 | 籌資中（註2） | 其他 （註3） |
| 合計 | 72 | 44,620 | 41 | 31 | 8 | 22 | 1 |
| 109 | 25 | 14,850 | － | 25 | 5 | 19 | 1 |
| 110 | 23 | 14,770 | 17 | 6 | 3 | 3 | － |
| 111 | 24 | 15,000 | 24 | － | － | － | － |

註：1.核定總數不含已撤案案件。

2.電影籌拍前尚需進行籌資、召募主創等工作。

3.原已籌拍，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，製作期程重新調整中。

4.資料來源：整理自影視局提供截至112年3月10日止資料。

（47.10％），亟待強化督導管考機制，以利如期如質完成電影製作；4.影視局以後續攝製成電影為目標，補助電影企劃及劇本開發，109至111年度合計72案、金額4,462萬元（表11），截至112年3月10日止，已結案之31案中，電影攝製已殺青後製中、或籌拍中、或動畫製作中者僅8案（25.81％）；其餘23案（74.19％）尚在籌資或製作期程調整，未達籌拍並攝製之目標，完成電影數量尚待提升等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：1.已規劃將國片觀影納入成年禮金適用範圍；另鼓勵製作團隊於開拍前即加入行銷專業人員，強化行銷策略之擬定；2.電影政策白皮書（112－115年版）預定112年12月完成並發布，嗣後將提前前置作業，以利及時於政策執行期間前發布；3.將依產業趨勢滾動修訂補助要點之未結案件申請展延期程，據以完善及強化執行計畫之管考機制，以發揮補助計畫預期成效；4.將賡續透過強化企劃精神、與開發團隊對話等輔導機制，鼓勵完成劇本之製作業者加速投入電影製作。

（七）　文化部辦理博物館評鑑，以提升各博物館專業性，惟尚未完成認證實施計畫、部分博物館典藏文物尚待積極管理及修復等情，亟待檢討改進。

文化部統籌協調、推動及考評博物館之規劃、輔導、獎勵等業務，據文化部公告，截至111年底止，已完成設立登記之公私立博物館計79家，其中屬中央政府轄管者計30家，屬地方政府轄管者計49家，除國立政治大學民族博物館、立法院議政博物館及高雄市立電影館，因較晚設立或辦理整修未完成評鑑，及6家私立博物館未參與評鑑外，文化部已陸續完成69家公立及1家私立博物館評鑑作業。經查執行情形，核有下列事項：

1.　文化部尚未完成認證實施計畫，或未落實追蹤輔導，或未完成政策白皮書之制定：依博物館法第16條規定，文化部為表彰專業典範，應建立博物館評鑑及認證制度。另依博物館評鑑及認證辦法第10條規定，博物館完成評鑑後，得申請認證。經查執行情形，核有：（1）文化部已擬訂認證實施計畫（草案）送博物館評鑑會審議，惟截至112年3月31日止，仍未完成審議，致已完成評鑑博物館尚無法據以申請認證；（2）依博物館評鑑會110年第2次及112年第1次會議紀錄，均有委員建議文化部追蹤各博物館對於評鑑意見改善辦理情形，惟截至112年3月31日止，文化部已完成評鑑1年以上，仍有國立臺北藝術大學關渡美術館、農業委員會林業試驗所臺北植物園、高雄市壽山動物園、宜蘭縣大同鄉泰雅生活館等4個館所未上傳評鑑建議評估表至博物館及地方文化館業務資料彙整分析平臺，文化部顯有未落實追蹤博物館評鑑意見改善情形；（3）博物館法已於104年7月1日公布施行，依該法第3條第3項規定，文化部應擬訂博物館發展政策白皮書（下稱政策白皮書），每4年檢討修正，報請行政院核定，作為推動博物館發展之政策依據。文化部於110年7月26日始提出政策白皮書草案，111年1月28日函報行政院，惟截至112年3月31日止，尚未獲行政院核定，鑑於博物館法規定政策白皮書應每4年檢討修正，允宜掌握撰擬政策白皮書之規劃作業期程，俾符合博物館法之規定等情事，經函請文化部檢討或督促改進。據復：（1）將積極邀集博物館研商認證實施計畫（草案），再經評鑑會審議後公告並據以推動；（2）將函請未上傳評鑑建議評估表至博物館及地方文化館業務資料彙整分析平臺者儘速上傳，以利追蹤輔導；（3）將切實加強掌握政策白皮書之撰擬時程，以呼應我國博物館事業現況、願景及國際趨勢，持續推動博物館之發展。

表12　111年底中央政府轄管博物館未訂定典藏管理計畫或未周延情形

| 主管機關 | 博物館名稱 | 典藏管理計畫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未訂定 | 未完整包含博物館法規範項目 | 未報目的事業主管機關 |
| 教育部 | 國立臺北藝術大學關渡美術館 |  |  |  |
|  | MoNTUE 北師美術館 |  |  |  |
|  | 國立政治大學民族博物館 |  |  |  |
|  | 國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 |  |  |  |
|  | 國立海洋生物博物館 |  |  |  |
|  | 國立海洋科技博物館 |  |  |  |
|  | 國立自然科學博物館 |  |  |  |
|  | 國立成功大學博物館 |  |  |  |
|  | 國立科學工藝博物館 |  |  |  |
| 農業委員會 | 臺北植物園 |  |  |  |
|  | 福山植物園 |  |  |  |
|  | 特有生物研究保育中心保育教育館 |  |  |  |
| 文化部 | 國立歷史博物館 |  |  |  |
|  | 國立臺灣工藝研究發展中心 |  |  |  |
|  | 國立臺灣歷史博物館 |  |  |  |
| 行政院 | 國立故宮博物院 |  |  |  |
| 客家委員會 | 客家文化發展中心 |  |  |  |
| 立法院 | 立法院議政博物館 |  |  |  |
| 原住民族委員會 | 臺灣原住民文化園區 |  |  |  |
| 內政部 | 二二八國家紀念館 |  |  |  |

資料來源：整理自文化部提供資料。

2.　部分博物館典藏管理計畫未盡周延或典藏文物尚待修復：依博物館法第9條規定，博物館應就典藏方針、典藏品入藏、保存、修復、維護、盤點、出借、註銷、處理及庫房管理等事項，訂定典藏管理計畫並報目的事業主管機關備查。經查各博物館執行情形，核有：（1）中央政府轄管之30家博物館中，未訂定典藏管理計畫者，計有國立臺北藝術大學關渡美術館等7家；典藏管理計畫未完整包含博物館法規範項目者，計有國立歷史博物館等9家；典藏管理計畫未報目的事業主管機關備查者，計有國立臺灣工藝研究發展中心等10家（表12），亟待督促落實辦理；（2）截至111年底止，文化部所屬國立臺灣博物館等11家博物館列典藏品計537,283件／冊／組，107至111年度累計須送修數量計有15,102件／冊／組，截至111年底止，

| 表13 107至111年度文化部所屬博物館文物修復數量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件／冊／組 |  |  |  |  |
| 館舍名稱 | 累計待修復數 |  |  |  |
|  |  | 累計實際修復 | 111年底 尚未修復 |  |
|  |  |  |  | ％ |
| 合計 | 15,102 | 12,085 | 3,017 | 19.98 |
| 國立臺灣博物館 | 10,862 | 10,862 | — | — |
| 國立歷史博物館 | 530 | 457 | 73 | 13.77 |
| 國立中正紀念堂管理處 | 10 | 10 | — | — |
| 國立國父紀念館 | 156 | 149 | 7 | 4.49 |
| 國家人權博物館 | 283 | 55 | 228 | 80.57 |
| 國立臺灣美術館 | 700 | 151 | 549 | 78.43 |
| 國立臺灣工藝研究發展中心 | 18 | 15 | 3 | 16.67 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 123 | 123 | — | — |
| 國立臺灣文學館 | 2,247 | 135 | 2,112 | 93.99 |
| 國立傳統藝術中心 | 32 | 32 | — | — |
| 國立臺灣史前文化博物館 | 141 | 96 | 45 | 31.91 |

資料來源：整理自文化部提供資料。

尚有3,017件／冊／組（19.98％）未修復，其中以國立臺灣文學館尚未修復數量之2,112件／冊／組最高，國立臺灣美術館之549件／冊／組次之（表13），允宜督促積極進行修復，以利典藏品之妥善保存等情事，經函請文化部督促檢討改進。據復：（1）將促請尚未提送典藏管理計畫博物館儘速完成相關作業，及促請各博物館檢討或完備典藏管理計畫之內容，並提送主管機關備查；（2）將持續支持並督促所屬博物館爭取相關資源挹注於典藏修復等工作，俾維護重要典藏。

（八）　文化部補助地方政府推動博物館與地方文化館升級計畫，惟尚待積極督考地方政府追蹤輔導未設立登記之潛力博物館完成設立登記及訂定館所退場評估標準等情，允宜研謀改善。

文化部統籌規劃及協調、推動、考評有關文化建設事項，及文化設施與機構之興辦、督導、管理、輔導；又為促進地方文化資源整體發展與永續營運能量，106至111年度持續補助地方政府辦理「博物館及地方文化館升級計畫」，截至111年底止，累計編列預算數27億6,241萬餘元，累計執行數26億9,202萬餘元，執行率97.45％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　地方政府未落實普查及輔導具潛力博物館完成設立登記及訂定館所退場評估標準等，有待積極督考辦理：文化部為促進博物館及地方文化館事業發展與分流輔導各類文化場館，補助各市（縣）政府辦理「博物館與地方文化館發展運籌機制」（下稱運籌計畫）、「博物館與地方文化館提升計畫」及「整合協作平臺計畫」。經查執行情形，核有：（1）依博物館法第5條規定，私立博物館應向直轄市、縣（市）主管機關申請設立；又直轄市、縣（市）主管機關應普查具博物館潛力未經設立登記之博物館，並列冊追蹤輔導，以協助其辦理設立登記。文化部依文化部推動博物館與地方文化館發展計畫補助作業要點，於運籌計畫補助各市（縣）政府引進專業團隊或與專家學者組成輔導團，對轄內館所之定位、永續營運或設立登記等事項，提供支援及輔導意見，惟截至112年3月30日止，文化部仍未本博物館法之中央主管機關及補助機關權責，促請各市（縣）政府落實普查及追蹤轄區內未辦理設立登記之潛力博物館完成設立登記；（2）依文化部108年訂定之「地方文化館申請變更用途或停止營運作業指引」規定，地方政府經審認有具體充分之理由或必要性，得主動將館所納為列管輔導變更用途或停止營運之對象，並視實際需要啟動必要輔導機制。又文化部於運籌計畫將「轉型退場輔導」列為年度實施項目。另據109至111年度各市縣「推動博物館及地方文化館發展計畫」訪視紀錄，多位評鑑委員曾提出地方文化館退場機制未臻明確，致未能落實，宜建立退場評估標準之意見，惟截至111年底止，各地方政府僅新竹縣及雲林縣訂定博物館及地方文化館轉型退場機制評估指標，其餘市縣仍未訂定明確評估標準，致「轉型退場輔導」機制未能落實執行；（3）文化部自105至111年度補助各地方博物館及文化館發展運籌、提升及協作計畫，合計292家，惟111年度未經市（縣）政府辦理訪視輔導者計有107家，其中有30家館所自109年度起即未曾訪視等情事，經函請文化部督促檢討改進。據復：（1）將持續請各市（縣）政府善用相關機制，協助有意願之館所依其定位及發展方向，完成登記；（2）將適切引導地方政府，依照所轄館所實際營運情形與需要，研議提出相關評估標準或機制，據以落實執行退場機制；（3）將函請地方政府優先進行瞭解與盤點未訪視館所營運狀況，並作成訪視紀錄定期彙送。

2.　委託輔導團輔導市縣政府執行博物館與地方文化館升級計畫，惟未就補助計畫績效評量指標及博物館評鑑建議意見辦理追蹤管考：文化部為順利輔導市縣政府執行博物館與地方文化館升級計畫，辦理「109年度博物館與地方文化館升級計畫評量暨輔導團專業服務」勞務採購，於110年2月19日以675萬元決標予中華民國博物館學會（下稱博物館學會），委託辦理補助計畫實地訪視及輔導等工作項目。博物館學會截至111年底止，已完成28場實地訪視及輔導，惟111年9月15日訪視花蓮縣吉安鄉阿美族文物館，針對其館所「開館天數」、「當年度總參觀人數」等部分績效指標項目未達目標值，未提出輔導建議改善意見；又110至111年度訪視已通過評鑑之部分博物館，例如：宜蘭縣立蘭陽博物館、高雄市立美術館等，亦未追蹤各該館所評鑑意見改善情形，允宜檢討於現行輔導團訪視納列補助計畫評量指標之執行情形及博物館評鑑建議之追蹤管考，經函請文化部檢討改進。據復：後續執行實地訪視時，將要求地方政府就各項計畫前一年度之指標達成情形與博物館評鑑意見落實改善情形等，提出具體檢討說明，以利未來提供相關輔導建議或改善方向。

（九）　文化部推動出版產業振興方案，扶植我國出版產業，惟青年創作獎助計畫部分原創作品迄未完成媒合，部分獲補助實體書店於補助後5年內結束營業等情，有待研謀改善。

文化部為提升國人閱讀力及文化素質，增強文化及經濟之國力發展，報經行政院於105年9月1日核定辦理「出版產業振興方案106－109年中程計畫」，嗣因文化內容策進院（下稱文策院）於108年11月8日揭牌成立，乃將上開計畫中涉及產業調查等工作項目移由文策院辦理，經行政院於109年7月3日同意修正計畫，並展延執行期程至111年，再於111年3月15日經行政院同意修正計畫執行期程至113年，截至111年底止，累計編列預算數6億4,087萬餘元，累計執行數6億122萬餘元，執行率93.81％。經查執行情形，核有：1.文化部為培育國內文學創作新秀，提升臺灣文學創作能量及累積臺灣原創資產，訂定文化部青年創作獎勵作業要點，

| 表14 文化部核定翻譯出版獎助案件情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對象 年度 | 合計 | 歐美 |  | 日韓 |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  | 歐洲 | 北美洲 （註1） | 日本 | 韓國 | 南亞、 東南亞 （註2） | 東、西亞 （註3） | 紐西蘭 | 衣索 比亞 | 俄羅斯 |
| 合計 | 188 | 94 | 6 | 45 | 7 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 106 | 17 | 7 | — | 4 | 2 | 3 | 1 | — | — | — |
| 107 | 32 | 16 | — | 6 | 1 | 9 | — | — | — | — |
| 108 | 27 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | － |
| 109 | 45 | 23 | 2 | 13 | 1 | 4 | — | 1 | — | 1 |
| 110 | 40 | 18 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | — | — | — |
| 111 （1－8月） | 27 | 17 | — | 5 | — | 3 | 2 | — | — | — |
| 註：1.北美洲：美國、墨西哥。 2.南亞、東南亞：印度、越南、新加坡、泰國、緬甸。 3.東、西亞：阿拉伯、蒙古。 4.資料來源：整理自文化部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辦理青年創作及培力新秀獎助，於青年創作完成後舉行媒合及發表會，協助加速創作轉化為市場商品。經查106年1月至111年8月底止，累計獎助青年創作及培力新秀211案，金額5,052萬餘元，除60案青年創作期程未屆期外，已結案計151案，經協助媒合（含洽談、簽約等）者計116案、創作者自行媒合者計3案，其餘32案獲獎助者尚無媒合意願，致未完成媒合，亟待研謀善策，以提升青年原創作品成果能見度及發揮獎助效益；2.文化部為發揮實體書店文化及知識平臺功能，訂定文化部推動實體書店發展補助作業要點，補助實體書店開設營運及推廣閱讀，106年1月至111年8月底止，累計補助242案，金額8,865萬元，經運用該部提供獲補助業者資料，與經濟部商業司工商登記公示資料、財政部稅務入口網之稅籍登記公示資料比對結果，核有獲補助業者於補助後5年內停（歇）業或解散者計12案，補助金額518萬元，主要係部分書店不堪長年虧損或另有規劃所致，亟待加強輔導書店營運，提升自主經營能力；3.文化部為鼓勵臺灣原創作品之翻譯出版，協助出版產業拓展非華文地區國際市場，訂定文化部翻譯出版補助作業要點，106年1月至111年8月底止，累計核定翻譯出版獎助案件計188案，金額4,829萬餘元，獎助案件之推廣國家以歐美國家最多［計100案，占獎助案件（下同）之53.19％，表14］，日韓次之（計52案，占27.66％），印度等其他國家再次之（計36案，占19.15％）。依行政院111年3月核定之「出版產業振興方案106－113年中程計畫」載述，在推廣國家方面，除歐美國家外，將提高日本、韓國獎助比率之規劃，惟111年度尚無韓國獎助案件，與計畫目標未盡相符；4.文化部依政府出版品管理要點第5點規定，依地區分布及便民服務原則，於全國北、中、南、東等4個區域選定國家圖書館、立法院國會圖書館、國立臺灣圖書館、臺北市立圖書館、國立臺灣大學圖書館、國立公共資訊圖書館、臺南市立圖書館、國立東華大學圖書館等8家寄存圖書館，完整存放政府各機關出版品，供民眾免費閱覽利用，惟依寄存圖書館分布區域及111年8月底我國各區域人口數分析結果（表15），北部區域（臺北市等7市縣）人口數1,054萬餘人，占臺灣地區人口數（下同）45.77％，寄存圖書館5家，占全國寄存圖書館之比率（下同）62.50％；中部區域（臺中市等5市縣）人口數573萬餘人，占比24.87％，寄存圖書館1家，占比12.50％；南部區域（高雄市等6市縣）人口數623萬餘人，占比27.05％，寄存圖書館1家，占比12.50％；東部區域（花蓮縣及臺東縣）人口數53萬餘人，占比2.31％，寄存圖書館1家，占比12.50％，顯示文化部

| 表15 111年8月底人口數及寄存圖書館分布 情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、家 |  |  |  |  |
| 數量 區域 | 人口數 |  | 寄存圖書館 |  |
|  |  | ％ | 家數 | ％ |
| 合計 | 23,040,358 | 100.00 | 8 | 100.00 |
| 北部 | 10,546,594 | 45.77 | 5 | 62.50 |
| 中部 | 5,730,174 | 24.87 | 1 | 12.50 |
| 南部 | 6,231,742 | 27.05 | 1 | 12.50 |
| 東部 | 531,848 | 2.31 | 1 | 12.50 |
| 註：1.區域劃分係依國家發展委員會「都市及區域發展統計彙編」說明，將臺灣地區劃分為北部區域：包括臺北市、新北市、基隆市、新竹市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣；中部區域：包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣；南部區域：包括高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣；東部區域：包括花蓮縣及臺東縣。 |  |  |  |  |
| 2.各區域（未含福建省金門縣及連江縣）人口數係依內政部戶政司全球資訊網統計資料；111年8月臺灣地區人口合計2,304萬餘人。 3.資料來源：整理自內政部戶政司全球資訊網站及政府出版品資訊網站資料。 |  |  |  |  |

選定政府出版品寄存圖書館未盡符合區域人口數分布及便民服務原則等情事，經函請文化部檢討改善。據復：1.112年起規劃辦理3場媒合發表會，並辦理1場青年創作獎勵說明暨交流會，以加速將創作轉化為市場產品之契機；2.將持續透過補助、經營能力扶持、國內外參展宣傳等作為，協助實體書店永續經營，並鼓勵業者結合數位化趨勢，期使書店能深植扎根；3.將持續透過駐外館所網絡、各國駐臺代表處強化宣傳，結合文策院國際參展及版權行銷、文學館譯者駐村等機制，拓展海外推廣市場；4.將函詢中部、南部、東部地區市縣圖書館擔任政府出版品寄存圖書館之意願，以利民眾免費閱覽利用。

（十）　文化部為提升環境美學，推動公共藝術設置政策，惟間有興辦機關（構）自辦率待提升，又法令規範或解釋函令未盡周延，及執行／徵選小組成員集中於少數專家學者等情事，允宜檢討改善。

文化部為提升環境美學、增加公民對於藝術參與及對話，期待透過藝術出現於公共空間，涵養國民美學素養，依文化藝術獎助及促進條例第15條第5項規定，於87年1月26日發布公共藝術設置辦法，作為興辦機關（構）辦理公共藝術設置計畫之準據。經統計近10年（102年1月至111年8月底）全國公共藝術共計設置1,261案，經費59億5,792萬餘元。經查文化部公共藝術設置政策推動情形，核有：1.依公共藝術設置辦法第4條規定，興辦機關（構）辦理公共藝術，應擬具公共藝術設置計畫，提送審議機關組成之公共藝術審議會審議。第34條規定，興辦機關（構）因專業需求，得依政府採購法第39條、第40條或文化藝術採購辦法規定委託代辦。第28條規定，公共藝術設置計畫經費包含顧問、執行秘書或代辦費用等行政費用。即代辦費用係從公共藝術經費中支應，興辦機關（構）若採委託代辦方式勢必排擠公共藝術作品之製作、創作等相關費用。文化部為鼓勵並提供興辦機關（構）承辦人公共藝術自行辦理時有所參據，於100年10月出版「公共藝術操作手冊」，期以提升公共藝術設置興辦機關（構）自辦率。惟查102年1月至111年8月底全國公共藝術設置共計1,261案，興辦機關（構）採自行辦理者計有593案（47.03％），仍有668案（52.97％）採委託代辦方式辦理，且委託代辦比率由102年度之47.09％上升至110年度之57.46％，增加逾10個百分點，又111年截至8月底止，委託代辦之比率更上升至63.16％（表16），允宜研謀善策，檢討提升興辦機關（構）自辦率，避免排擠公共藝術作品設置經費；2.依公共藝術設置辦法第14條及第23條規定，興辦機關（構）辦理公共藝術設置計畫及徵選作業，應成立執行小組及徵選小組。另依111

| 表17 97年1月至111年8月公共藝術視覺藝術類專家學者資料庫擔任執行/徵選小組成員情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：次、人、人次 |  |  |  |  |
| 擔任執行/徵選小組成員次數級距 | 專家學者 |  | 擔任執行/徵選 |  |
|  | 人數 | ％ | 小組成員人次行/徵選 | ％ |
| 合計 | 364 | 100.00 | 29,781 | 100.00 |
| 0－50 | 190 | 52.20 | 3,142 | 10.55 |
| 51－100 | 74 | 20.33 | 5,333 | 17.91 |
| 101－600 | 100 | 27.47 | 21,306 | 71.54 |

資料來源：整理自文化部提供資料。

| 表16 全國公共藝術設置情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：案、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 設置 總數 | 設置經費 | 自行辦理 |  | 委託代辦 |  |
|  |  |  | 件數 | ％ | 件數 | ％ |
| 合計 | 1,261 | 5,957,920 | 593 | 47.03 | 668 | 52.97 |
| 102 | 172 | 467,245 | 91 | 52.91 | 81 | 47.09 |
| 103 | 168 | 679,039 | 85 | 50.60 | 83 | 49.40 |
| 104 | 140 | 854,820 | 66 | 47.14 | 74 | 52.86 |
| 105 | 105 | 487,920 | 56 | 53.33 | 49 | 46.67 |
| 106 | 100 | 681,987 | 48 | 48.00 | 52 | 52.00 |
| 107 | 120 | 718,762 | 55 | 45.83 | 65 | 54.17 |
| 108 | 127 | 574,886 | 43 | 33.86 | 84 | 66.14 |
| 109 | 119 | 470,988 | 64 | 53.78 | 55 | 46.22 |
| 110 | 134 | 558,088 | 57 | 42.54 | 77 | 57.46 |
| 111 （1－8月） | 76 | 464,182 | 28 | 36.84 | 48 | 63.16 |
| 資料來源：整理自文化部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

年9月27日文化部公共藝術辦理及管理維護諮詢紀錄載以，興辦單位依法應承擔執行／徵選小組成員組成、公共藝術辦理方式規劃及實質執行等責任，倘因專業需求而委託代辦，亦應僅限於代替興辦機關（構）處理行政事務。惟現行公共藝術設置相關法令規定中，尚乏對代辦廠商之代辦事項應僅限於處理行政事務，不得推薦或決定執行／徵選小組成員之明確規範，致外界迭有代辦廠商掌握執行／徵選小組成員並使特定藝術家得標之質疑，允宜檢討相關法令規範或解釋函令之周延性，以提升公共藝術代辦制度之公正性；3.文化部依公共藝術設置辦法第11條第2項規定，負責審議公共藝術視覺藝術類專家學者資料庫名單，並於97年建置「公共藝術視覺藝術類專家學者資料庫」，供公共藝術設置興辦機關（構）遴選執行／徵選小組成員運用。惟查97年1月至111年8月底登錄於資料庫之專家學者人數計364人，擔任執行／徵選小組成員共計29,781人次，惟其中專家學者獲遴選擔任執行／徵選小組成員次數少於50次者，計190人（52.20％）、3,142人次（10.55％），甚至有34人未曾獲遴選；介於101次至600次者，計100人（27.47％）、21,306人次（71.54％）（表17），其中3人甚至曾擔任成員超逾500次，顯示逾7成之執行／徵選小組成員係由近3成之專家學者擔任，成員之遴選有集中於少數專家學者現象等情事，經函請文化部檢討改善。據復：1.業於112年2月13日函請全國各機關（構）應確實遵循公共藝術設置以自辦為原則，且代辦經費以10％為限，將經費資源集中予藝術創作者；2.已於公共藝術設置計畫書範本內增列委託代辦經費說明事項，興辦機關（構）於設置計畫書送審議機關審議時，應詳述代辦單位之工作項目及角色；並於新版之「公共藝術操作手冊2.0」內闡明，擔任專案管理（行政代辦）、執行秘書、顧問者，不應再擔任執行／徵選小組委員。未來將請各審議機關遇有相關議題適時回報，並視狀況召開諮詢會議，或以行政指導、函示等方式作成明確索引俾利遵循；3.已於資料庫遴選頁面新增專家學者曾擔任執行／徵選小組成員之次數資訊，鼓勵興辦機關（構）能與擔任執行／徵選小組成員次數較低之專家學者接觸，並參酌納入遴選名單內。後續亦將依實務情況持續研修遴選頁面，並透過實務講習宣導等方式協助各興辦單位擇選出適宜其設置計畫之執行／徵選小組成員，俾利計畫順利推行。

（十一）　傳藝中心辦理傳統藝術展演與推廣等業務，建構完整之傳統藝術體驗場域，惟園區整建暨營運移轉案之整建投資金額未達契約規範，及遊客人數銳減且未積極改善遊客建議事項等情事，亟待研謀改善。

國立傳統藝術中心（下稱傳藝中心）為推動傳統藝術之典藏、保存、展演、教育、推廣等任務，透過宜蘭傳藝園區、臺灣戲曲中心及高雄傳藝園區打造傳統藝術育成平臺，建構更完整之傳統藝術體驗場域。111年度預算數8億2,353萬餘元，執行數8億976萬餘元，執行率98.33％，辦理傳統藝術生態維護與傳承推廣，促進臺灣音樂資源整合等計畫。經查執行情形，核有下列事項：

| 表18 宜蘭傳藝園區（含臺灣戲曲中心部分設施）整建暨營運移轉案投資整建金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 項目及金額 |  | 合計 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 投資整建工程 | 實際投入金額 | 341,036 | 85,120 | 110,222 | 33,184 | 78,674 | 11,788 | 15,883 | 6,162 |
| 傳統建築及 工藝維護推廣 | 應投入金額 | 48,000 | 8,000（註1） |  | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | 實際投入金額 | 44,360 | 3,128 |  | 5,684 | 7,562 | 9,816 | 9,386 | 8,782 |
| 註：1.105年6月1日至9月27日雙方辦理點交作業後，於106年1月21日正式營運，依契約第2.1.1條規範，本案第1經營年度時間為105年9月28日起至106年12月31日止，爰105及106年度應投入金額以800萬元計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自傳藝中心提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.　委託民間基金會營運逾6年，惟投資整建工程、傳統建築及工藝維護推廣金額未達契約規範：傳藝中心為導入民間資源投資興建公共建設，將宜蘭傳藝園區及臺灣戲曲中心部分設施依促進民間參與公共建設法規定，於105年1月15日與民間財團法人文化藝術基金會（下稱民間基金會）簽訂「國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區（含臺灣戲曲中心部分設施）整建暨營運移轉案」投資契約（下稱投資契約），由民間基金會投資整建及取得15年經營權，營運屆滿後返還及移轉相關營運資產及營運權，並於106年1月21日正式營運。依據投資契約規範，民間基金會整建投資金額不得低於5億元，其中至少3億8,000萬元應自簽約日起6年內（即111年1月15日前）投資整建完畢。經查民間基金會105至110年度投資整建金額合計3億3,487萬餘元，未達契約規範金額，主要係整建工程進度落後所致；雖經雙方協議將整建期由6年延長至8年（即113年1月15日前），惟截至111年底止，累計投資整建金額3億4,103萬餘元（表18），與契約規範投入至少3億8,000萬元，仍有3,896萬餘元之差距。另投資契約規範，其餘配合傳藝中心傳統技藝職人培訓及園區傳統建築工藝傳習政策，辦理黃舉人宅、民藝街建築裝飾工藝等整修及數位展示計畫（下稱傳統建築及工藝維護推廣）之投資金額至少1億2,000萬元，其投資期限不受6年限制，每經營年度不得低於800萬元，惟截至111年底止，民間基金會前6個經營年度實際投資傳統建築及工藝維護推廣金額合計4,436萬餘元，較契約規範6年應投資4,800萬元，仍不足363萬餘元（同表18），經函請文化部督促研謀改善。據復：傳藝中心將持續督導民間基金會及早完成整建及於後續年度補足傳統建築及工藝維護推廣之投資差額。

2.　遊客整體滿意度逾8成，惟遊客人數銳減且未積極改善遊客建議事項：依據傳藝中心對宜蘭傳藝園區106至110年度傳藝中心辦理遊客整體滿意度調查結果，歷年滿意度皆逾

表19　傳藝中心遊客到訪原因

單位：％

| 原因 年度 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民俗文化體驗 | 39.0 | 33.5 | 29.5 |
| 參觀展覽 | 33.2 | 28.6 | 26.7 |
| 順道而來 | 22.8 | 26.0 | 26.6 |
| 景觀優美 | 19.6 | 21.9 | 26.3 |
| 親朋好友推薦 | 14.8 | 17.9 | 18.1 |
| 沒來過、好奇 | 18.1 | 17.3 | 13.4 |
| 學校、公司或參加團體安排 | 12.4 | 10.8 | 11.1 |
| DIY手作體驗 | 13.0 | 14.8 | 10.6 |
| 節慶表演節目 | 15.9 | 10.0 | 10.1 |
| 參加收涎抓周 | 2.5 | 1.7 | 1.2 |

註：1.原因可複選。

2.資料來源：整理自傳藝中心提供資料。

| 表20 108至110年度入園遊客共通性建議 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 建議改善事項 |
| 1 | 交通接駁車不足。 |
| 2 | 停車場空間不足。 |
| 3 | 遮陽（雨）之休息座位不足。 |
| 4 | 廁所數量不足及清潔工作待加強。 |
| 5 | 園區標示牌不明確，參觀動線待加強。 |
| 6 | 票價、餐飲價格太高。 |
| 7 | 餐飲種類欠缺多元性。 |
| 8 | 傳統表演節目太少且單調。 |
| 9 | 展覽內容沒有變化。 |
| 10 | 互動體驗活動不足。 |
| 11 | 園區商品無特色且價格偏高。 |
| 12 | 園區行銷推廣待加強。 |
| 資料來源：整理自108至110年度宜蘭傳藝園區滿意度暨消費調查期末報告書。 |  |

8成，惟近3年度（108至110年度）遊客首次到訪率分別為63.9％、54.7％及51.2％，呈現逐年下滑趨勢，且到訪誘因皆以「民俗文化體驗」居首，「參觀展覽」居次，「順道而來」再次之，其中「民俗文化體驗」及「參觀展覽」2項到訪誘因逐年下降，「順道而來」則逐年上升；「沒來過、好奇」亦逐年下降（表19），顯示園區吸引遊客專程入園參訪之誘因尚待提升。又106至110年度遊客入園人次分別為113萬餘人次、106萬餘人次、108萬餘人次、97萬餘人次及58萬餘人次，除108年度成長1.33％外，其餘年度均為負成長，其中110年度遊客入園58萬餘人次，較106年度之113萬餘人次，減少54萬餘人次，約48.50％，主要係受新型冠狀病毒肺炎 （COVID－19）疫情影響所致。另統計108至110年度入園遊客反映建議園區改善事項，各年度皆存有交通接駁車不足、遮陽（雨）之休息座位不足等12項相同建議意見（表20），顯示民間基金會未積極就遊客反映事項予以改善，經函請文化部督促研謀改善。據復：傳藝中心將持續督促民間基金會加強規劃後疫情時代之園區活動與行銷推廣，並就遊客建議事項積極改善，以提升遊客入園意願。

| 表21 臺灣音樂館音樂文物蒐藏情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 蒐藏文物數量 |  |  | 影音檔案因科技演變或變質恐無法讀取 |  |
|  |  | 數位化 |  |  |  |
|  |  | 已完成 | 未辦理 | 數量 | 已完成 內容轉置 |
| 合計 | 22,770 | 7,570 | 15,200 | 1,834 | 180 |
| 108 | 16,465 | 6,892 | 9,573 | 1,306 | 180 |
| 109 | 2,757 | 678 | 2,079 | 50 | － |
| 110 | 1,373 | － | 1,373 | 198 | － |
| 111 | 2,175 | － | 2,175 | 280 | － |
| 資料來源：整理自傳藝中心提供截至111年9月底止資料。 |  |  |  |  |  |

3.　臺灣音樂館加強蒐藏民族音樂相關文物，惟部分文物仍未完成數位化及內容轉置作業：臺灣戲曲中心為傳藝中心位於臺北之展演場館，國光劇團、臺灣國樂團及臺灣音樂館均進駐於此，其中臺灣音樂館專責民族音樂之調查、蒐集、研究、保存、展演、傳習及推廣。該館為豐富民族音樂館藏資源，加強蒐藏民族音樂相關文物，進行文物之徵集作業與入藏保存作業，並自108年度起進行音樂文物入藏典藏審議作業，截至111年9月底止，累計蒐藏音樂文物22,770件，包含音樂手稿、照片、文獻、書籍及影音資料等類。復因音樂手稿等紙質文物易產生泛黃、脆裂、筆跡模糊等狀況，該館為利文物長久保存及提供線上瀏覽與利用，辦理紙質文物數位化作業，透過掃描、轉檔或拍攝，以電子檔案形式進行永久保存；又影音資料（包含黑膠唱片、盤式錄音帶、錄音帶、錄影帶等）易隨科技演變及變質等因素使載體、設備無法讀取，該館爰進行轉置為利於保存之檔案格式作業。截至111年9月底止，該館蒐藏之22,770件音樂文物中，已完成數位化作業者計7,570件（33.25％），尚有15,200件（66.75％）未辦理數位化作業，另1,834件影音檔案中，已完成轉置作業者僅 180件（9.81％），尚有1,654件（90.19％）恐因科技演變或變質等而無法讀取（表21），主要係經費與人力不足，經函請文化部督促研謀善策。據復：臺灣音樂館刻正積極辦理音樂蒐藏文物數位化及影音檔案內容轉置作業，以妥慎保存音樂文物。

（十二）　史前館辦理臺灣與周邊地區考古、原住民及南島語族之研究典藏、展示及教育推廣業務，有助臺灣史前文化保存與推廣，惟間有典藏管理計畫未報部備查，及修建學人宿舍尚未完成使用執照變更等情，亟待研謀改善。

國立臺灣史前文化博物館（下稱史前館）為詮釋臺灣史前文化，辦理臺灣與周邊地區考古、原住民、南島語族之研究、典藏、展示及教育推廣業務。另為妥善保存及研究南部科學園區臺南園區出土之文化資產，於107年成立南科考古館。111年度預算數2億5,597萬餘元，執行數2億5,347萬餘元，執行率99.02％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　已訂定藏品入藏、盤點及管理等相關規定，惟未依博物館法規定擬訂典藏管理計畫函報文化部備查，且部分文物未辦理入藏作業：依博物館法第9條第2款規定，博物館應就典藏方針、典藏品入藏、盤點及庫房管理等事項，訂定典藏管理計畫；公立博物館應將典藏管理計畫報目的事業主管機關備查。另據史前文化博物館標本蒐藏管理要點第5點及第6點規定，凡該館研究計畫或接受館外委託計畫採集、出土或其他採購、捐贈等取得之文物、標本蒐藏品，於取得管理權後均須入藏，並分類登錄列冊管理。該館於96至107年間雖已訂定「館藏文物標本緊急處理作業規定」、「典藏品盤點作業要點」、「標本蒐藏管理要點」、「標本捐贈作業要點」、「標本取得作業規定」等典藏管理相關規定，惟該館自博物館法104年7月1日公布施行至111年11月4日止，迄未依該法擬訂典藏管理計畫函報文化部備查。另史前館於110年11月9日至12月24日購置標本計有218件，截至111年11月4日止，已逾1年，尚未依標本蒐藏管理要點規定，完成文物登錄列冊管理入藏作業等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：史前館將重新檢討修訂典藏方針及典藏管理計畫後，報部備查；亦將積極安排尚未入藏文物提報蒐藏審議委員會審議，完成入藏程序。

2.　為提供遊客完善住宿服務，委由民間廠商修建營運學人宿舍，惟尚未完成使用執照變更等事項：史前館為創造更優質服務及提供遊客完善之住宿服務，提升整體博物館參觀體驗與創造延伸之文化觀光效益，依促進民間參與公共建設法及相關法令規定，於110年8月20日與民間公司簽訂委託民間機構參與修建營運移轉（ROT）契約，將學人宿舍委由該公司修建並營運（下稱促參案）。依該契約第1.2.1條及第2條規定，所謂修建係指民間機構依據未來營運需要，並為符合建築、室內裝修、消防等相關法規規定，及符合使用目的與申請旅館執照所需，進行之室內裝修及消防等改善工程。本案契約期間包括「修建期」及「營運期」，修建期為契約完成簽訂翌日起360日（日曆天），除有正當事由且經史前館同意，得延長至多3個月；營運期則自修建期結束之次日起算15年。經查本案於110年8月20日訂約，依契約規定，修建期應於111年8月15日屆期。嗣因學人宿舍建築外牆修繕工程尚未完工，影響後續修建作業，民間公司爰於111年7月19日向史前館申請延長修建期至111年9月30日，並經該館同意在案。惟截至111年11月4日止，學人宿舍之修建工程仍在申請變更使用執照及待辦理後續消防圖審、室內裝修等工程，致仍未開始營運，經函請文化部督促積極妥處。據復：史前館已積極督促營運廠商儘速完成相關修建工程，並於112年1月1日將部分修建完成且不受使用執照影響之空間開放試營運，以達成促參案預期效益。

3.　為利館務行銷及教育推廣，製作相關推廣品，惟控管機制未臻完備，亦未落實檢核盤點作業：史前館為利館務行銷及教育活動業務推廣，結合典藏品製作相關推廣品。為有效管理推廣品，已訂有文宣與推廣品規劃管理作業要點，依該要點第7點規定，推廣品製作完成後應建立庫存控管，領用須經申請；管理單位應每月進行盤點，製作盤存表陳核。截至111年11月4日止，該館推廣品計有陶把享食筷架等161項，庫存量共計90,409件，惟實務上對於推廣品之管理，則視推廣品性質交由相關組室採購及保管，且採紙本人工列帳，未詳實記錄推廣品之採購日期、領用分發之用途及對象等事項，又未定期或不定期檢核帳列結存數量與庫存數量、核發及登記等項目，庫存控管機制未臻周妥，經函請文化部督促檢討改善。據復：史前館已運用行政資訊入口網系統建置推廣品帳務資料，採線上系統管理，並已研擬相關控管及檢核盤點機制。

4.　為妥善保存及研究南部科學工業園區出土之文化資產，辦理典藏人骨骨骸暨文物整飭作業，惟完成整飭作業者未及1成：史前館為妥善保存、研究及教育推廣南部科學園區臺南園區出土之文化資產，由南科考古館辦理考古與史前文物之規劃研究及典藏業務，進行典藏人骨骨骸暨文物整飭與研究、教育及行銷推廣活動等。經查臺南園區自84年開發至今，園區及周邊地區所發現之遺址多達82處，出土之史前文化文物與人骨骨骸深具史前文化研究及教育推廣價值。截至111年8月底止，採集典藏之出土人骨骨骸計2,513具，雖已全數保存於南科考古館控溫控濕庫房延緩劣化，惟其中已完成整飭研究作業者僅210具（8.36％），待辦理者尚有2,303具（91.64％），據史前館說明，主要係囿於人力及經費不足，且人骨整飭作業必須仰賴具有人骨專業知識與整飭經驗之人力所致，經函請文化部督促研謀因應，以提升整飭能量。據復：史前館將透過機關間協助及委託研究工作，持續培養人骨整飭專業人員，並配合研究或展示主題，優先選擇整飭符合類型之人骨骨骸。

（十三）　臺史博積極建構與推廣臺灣歷史，惟間有部分藏品未辦理分級與待權利盤點或回溯編目、暫管文物未依規定辦理保險且暫管期限展延次數超逾規定，亟待研謀改善。

國立臺灣歷史博物館（下稱臺史博）職掌臺灣歷史與民俗文化相關文物、史料之蒐集、整理、保存、研究、展示及推廣教育業務。111年度預算數2億9,665萬餘元，執行數2億8,988萬餘元，執行率97.72％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表22 111年底臺史博蒐藏品分級情形 |  |
| --- | --- |
| 單位：件 |  |
| 類別 | 典藏管理系統登載數量 |
| 合計 | 146,748 |
| 一級蒐藏品 | 6 |
| 擬一級蒐藏品 | 128 |
| 二級蒐藏品 | 56,702 |
| 二A | 1,463 |
| 二B | 28,560 |
| 二C | 26,679 |
| 三級蒐藏品 | 89,912 |
| 資料來源：整理自臺史博提供資料。 |  |  |

1.　臺史博為利蒐藏品管理，已擬定蒐藏政策，惟部分藏品未辦理分級、逾7成尚待權利盤點、庫房空間不足等情事，亟待檢討改善：臺史博透過蒐藏與保存臺灣土地與人民相關之史料文獻與民眾生活器物，以建構臺灣歷史。截至111年底止，該館蒐藏品共計146,748件，經查執行情形，核有：（1）111年4月18日修正之蒐藏品分級作業要點第4點規定，三級蒐藏品應依年代及重要性高低分為A、B、C三級。惟截至112年2月24日止，其中屬三級蒐藏品計89,912件（表22），迄未按年代及重要性高低辦理分級；（2）107年起已就主要藏品分類完成並辦理權利盤點作業，惟截至111年底止，蒐藏品已完成權利盤點作業者計34,256件（23.34％），仍有112,492件（76.66％）待辦理權利盤點；（3）已針對蒐藏品中描述資料缺漏不全、書寫錯誤，亟待補充修正或校核者，進行描述資料撰寫與回溯編目。惟截至112年2月24日止，已完成回溯編目者計132,410件（90.23％），仍有14,338件（9.77％）待回溯編目；（4）截至111年底止，文物典藏量已達146,748件，較臺史博於100年開館時之74,627件，增加72,121件，典藏庫房現況空間已無法容納，並向國家科學及技術委員會南部科學園區管理局租賃臨時存置空間等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：（1）已於112年5月完成修訂藏品分級定義與原則，後續將研議新舊分級回溯對應方式，並視經費情形，逐年分批進行重新評估與分級；（2）自112年起將分年辦理權利盤點倍增計畫，以擴大館藏加值運用效益；（3）已將蒐藏品回溯編目計畫列入年度工作計畫項目持續積極辦理，以提供民眾完善藏品查詢瀏覽及運用服務；（4）已規劃透過櫃架儲位調整方式，提升庫房空間；並積極爭取二期擴建計畫經費，將增設蒐藏品保存空間。

| 表23 臺史博受託暫管文物情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：組/件、次 |  |  |  |  |
| 暫管案名 | 文物數量 | 展期次數 | 契約約定保險內容 | 實際辦理情形 |
| 秋惠文庫之臺灣歷史文物 | 13,426 | － | 於暫管期間，託付者應自行辦理藝術品綜合保險。 | 未辦理暫管品保險。 |
| 劉興欽之臺灣民俗畫作與漫畫原稿 | 249 | 3 | 於暫管期間，託付者應自行辦理藝術品綜合保險。 | 未辦理暫管品保險。 |
| 侯氏藏〈18世紀末御製臺灣原漢界址圖〉 | 1 | 2 | 契約未載明。 | 未辦理暫管品保險。 |
| 資料來源：整理自臺史博提供截至112年2月24日止資料。 |  |  |  |  |

2.　基於研究及搶救文化資產目的，辦理受託暫管文物作業，惟間有未依規定辦理文物保險，及暫管期限展延次數超逾規定等情，亟待檢討改善：依據臺史博暫管文物作業要點規定，暫管品係指該館基於研究、展示、教育和搶救文化資產目的，受公務機關、非營利機構或自然人委託暫管，並於未來可能正式入藏之文物；託付者應以該館為保險受益人辦理暫管品之保險，但雙方同意免辦保險，且於公文或契約載明者不在此限；暫管品應依暫管之目的訂定暫管期限，最多可申請展延1次。截至112年2月24日止，該館受託暫管案件計有「秋惠文庫之臺灣歷史文物」等3案（表23），其中有2案契約雖已約定於暫管期間，託付者應自行辦理藝術品綜合保險，惟因無法與託付者達成保險內容共識，迄未辦理暫管品保險；另1案契約未載明暫管品相關保險事宜，實際亦未辦理保險。又2案受託暫管文物已分別同意展延3次及2次，核與前開暫管期限，最多可申請展延1次之規定未符，經函請文化部督促研謀改善。據復：將檢討修正國立臺灣歷史博物館暫管文物作業要點，以符館務發展及實際需求；又「秋惠文庫之臺灣歷史文物」、「劉興欽之臺灣民俗畫作與漫畫原稿」2案，已於112年3月完成藝術品綜合保險，另「侯氏藏〈18世紀末御製臺灣原漢界址圖〉」案刻正積極辦理修改契約及納保程序。

（十四）　文學館積極辦理臺灣文學之蒐藏、展示及推廣，惟未積極籌編預算及修正臺灣文學能量再生中長程個案計畫內容，或受理捐贈文物迄未經蒐藏審議會審議等情，有待研謀改善。

國立臺灣文學館（下稱文學館）掌理臺灣文學之研究、典藏、展示及推廣等業務，辦理文學史料徵收、深耕及加值應用、展覽學習推廣、巨量文獻史料「徵收存」建置、跨齡學習文學百寶箱建置、展示共享平臺建置、文學庫房智慧升級建置等計畫，111年度預算數1億4,453萬餘元，已全數執行完竣。經查執行情形，核有下列事項：

1.　辦理臺灣文學能量再生中長程個案計畫，未積極籌編預算及修正計畫內容，有待檢討改進：文學館為凝聚臺灣文學界內部能量、向外觸及世界規模，報經行政院於109年4月15日核定辦理臺灣文學能量再生中長程個案計畫（110—113年），總經費3億9,970萬元，嗣因法定預算金額低於計畫規劃之年度經費，陳報經行政院於111年10月21日同意修正計畫，總經費調降為1億6,218萬餘元，主要執行策略包含文學沃土—文物史料之科技賦活、文學植栽—創作到閱讀之有機社群、文學開花—基地及品牌之生活輻射等，截至111年底止，累計編列預算數8,109萬餘元，累計執行數7,944萬餘元，執行率97.97％。經查執行情形，核有：（1）臺灣文學能量再生中長程個案計畫110及111年度經費需求分別為9,965萬元及1億305萬元，惟文學館未依計畫年度經費需求填報爭取預算，致110及111年度預算僅編列4,117萬元及3,992萬餘元，與計畫規劃年度經費需求差距分別達5,848萬元及6,312萬餘元，爰須刪減全臺文學文物保存修復中心建置計畫等工作項目；另文學館對於該計畫110及111年度預算編列及計畫執行未如預期，遲至111年7月20日始函報文化部於同年8月16日轉請行政院同意修正計畫，核與行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點（下稱中長程個案計畫編審要點）第9點第1項第5款，中長程個案計畫因計畫預算經刪減，致無法達成原計畫目標，應即修正原計畫之規定不符，影響計畫執行進度及成效；（2）依臺灣文學能量再生中長程個案計畫載述，兒童文學遊戲場計畫跳脫傳統平面故事書，走向4D科技互動式之沉浸式閱讀模式，第1年以辦理推廣或借用10個單位，並以逐年增加10％借用率為目標。文學館辦理兒童文學遊戲場計畫，迄110年8月24日始簽辦招標採購事宜，至同年10月19日與廠商簽約，核與各機關單位預算執行要點第15點第2款規定應於年度開始6個月內完成簽約手續不符，且迄至111年9月8日始完成兒童文學遊戲場之建置，111年度該館因尚未訂定遊戲場借用要點，未開放提供外界申請借用，無法達成計畫目標等情事，經函請文化部督促檢討改進。據復：（1）將依中長程個案計畫編審要點修正計畫並積極爭取競爭型預算額度；（2）嗣後將提前規劃與辦理招標事宜，另已於112年3月館務會議通過兒童文學遊戲場計畫相關借用要點，並公告開放大眾申請借用。

表24　文學館受理捐贈文物逾3年尚未入藏明細

| 編號 | 文物批次名稱 | 入館日期 （YYYY/MM/DD） | 編號 | 文物批次名稱 | 入館日期 （YYYY/MM/DD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羅門、蓉子文學文物 | 2016/5/26 | 18 | 李獻璋相關文物 | 2018/11/30 |
| 2 | 馬景賢文學文物 | 2016/7/22 | 19 | 手稿、書畫 | 2018/10/17 |
| 3 | 葉笛手稿 | 2017/10/30 | 20 | 兒童文學期刊 | 2018/10/17 |
| 4 | 興文齋相關文物 | 2017/6/17 | 21 | 許丙丁書畫 | 2018/10/23 |
| 5 | 邱妙津手稿及剪報 | 2017/8/12 | 22 | 手稿文物 | 2018/10/24 |
| 6 | 手稿文物 | 2017/8/12 | 23 | 黃靈芝手稿文物 | 2018/11/30 |
| 7 | 羅蘭相關文物 | 2017/10/8 | 24 | 林摶秋相關文物 | 2019/2/26 |
| 8 | 李永平手稿文物 | 2017/12/10 | 25 | 林柏燕手稿 | 2019/3/5 |
| 9 | 林氏好蒐集火柴盒 | 2018/1/2 | 26 | 莊紫蓉演講稿手稿 | 2019/4/15 |
| 10 | 期刊 | 2018/1/5 | 27 | 手稿影本、劇作文物等 | 2019/5/13 |
| 11 | 信札 | 2018/1/15 | 28 | 韓良露手稿 | 2019/7/10 |
| 12 | 李榮春手稿文物 | 2018/4/15 | 29 | 林瑞明文物 | 2019/7/11 |
| 13 | 日治時期圖書 | 2018/6/25 | 30 | 撒可努手稿（火災後搶救） | 2019/7/29 |
| 14 | 日記 | 2018/1/23 | 31 | 賴和手稿文物等 | 2019/8/28 |
| 15 | 圖書器物等 | 2018/6/29 | 32 | 黃郁文藏書資料等 | 2019/10/19 |
| 16 | 汪笨湖相關文物 | 2018/8/17 | 33 | 吳潛誠手稿 | 2019/10/23 |
| 17 | 王育德手稿文物 | 2018/9/4 |  |  |  |

註：1.本表指受理捐贈文物自入館日至111年10月28日已逾3年尚未完成入藏。

2.資料來源：整理自文學館提供資料。

2.　受理捐贈文物迄未經蒐藏審議會審議，亟待檢討改進：依文學館受理文物捐贈作業要點第2點第2款規定，捐贈文物入館後，研究人員應於6個月內完成入藏判斷；又典藏人員進行文物狀況及該館保存維護能力之評估、召開蒐藏審議會審議、捐贈合約書簽訂等，應於3個月內完成，必要時得簽請機關首長核可延長時限。截至111年10月28日止，文學館尚有70批受贈文物未依上開要點召開蒐藏審議會審議入藏，亦未簽請機關首長核可延長辦理年限，其中逾3年者，計有羅門、蓉子文學文物等33批（表24）；3年以下者，計有新生筆記簿等37批，經函請文化部督促儘速依規定辦理，以妥慎保存、維護及應用蒐藏受捐贈文物。據復：112年第1次蒐藏審議會於3月召開，完成7批典藏品審議作業，其餘將依規定簽報首長核可延長作業期限，並加速辦理入藏判斷作業。

3.　近年補助出版相同優良文學雜誌比率逾7成，允宜檢討改善：文學館為推廣臺灣文學，活化文學創作，協助優良文學雜誌出版，增加文學閱讀人口，訂定文學館優良文學雜誌補助作業要點，補助國內合法立案經營文化藝術之出版事業、藝文團體、學校及基金會等單位，發行滿1年且定期出版以創作、報導、評論為主之文學雜誌，每件補助金額以100萬元為限。文學館108至111年度補助出版刊物分別為26件金額962萬元、26件金額963萬元、29件金額883萬元及28件金額836萬餘元，4年合計109件金額3,644萬餘元，109件補助案中計補助出版刊物34種，其中同一出版刊物獲補助3年以上者計有25種，比率達73.53％，又該館僅在官網、社群媒體Facebook及文化部媒體公關組窗口公告本項補助作業，尚無主動通知並鼓勵相關出版業者參與，經函請文化部督促加強多元化公告補助訊息，並主動擴大推廣參與對象，發揮補助資源效益。據復：將加強多元化補助訊息公告，並主動通知及協助符合補助要點之雜誌社等相關團體申請補助，以避免補助資源集中少數出版社及相關單位團體。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

表25　110年度審核報告所列文化部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為完備國家級博物館之多元面相，保存歷史記憶，辦理國家人權博物館中程計畫，惟計畫執行率偏低及發生鉅額賸餘，既有建築再利用整（擴）建工程進度落後，允宜研謀改善。 |  |
| （二）文化部為促進臺北機廠活化再利用，辦理國家鐵道博物館園區實施計畫，惟間有園區土地使用分區變更作業待積極辦理，工程施工督導未臻落實及部分場域未辦理文物清查等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （三）文化部設立國際影音串流平臺，帶動國內相關產業發展，惟平臺網路觸達人次及APP下載量未及目標之2％，且採逐年招標採購方式委託平臺營運與影音內容製作，恐不利維持平臺經營穩定性及公正性，亟待檢討改善，以提升國際影音串流平臺行銷成效。 |  |
| （四）文化部為建構科技媒體藝術與文化創新產業人才培育基地，辦理空總臺灣當代文化實驗場計畫，惟未依契約規定辦理招商作業，且用地都市計畫變更作業迄未定案，及部分建物待拆除或待修復，允宜研謀改善。 |  |
| （五）規劃設置文創園區及文化資產園區，透過產業集聚效應以促進文化創意產業發展，惟花蓮園區第4次公告招商始採分期分區方式辦理，嘉義園區與委託營運廠商終止契約程序未盡妥善等，均待研謀改善。 |  |
| （六）文化部為推動文化創意及聚焦扶植文化內容產業，設置華山創意文化園區，委託辦理園區空間整建營運移轉及電影藝術館計畫暨補助文策院執行華山2.0文化內容產業聚落發展計畫，惟ROT廠商新建工程投資未符契約約定；另華山2.0計畫興建工程未完成發包作業，建置之「投融資個案計畫書進案審查暨管理」服務系統無法運用等情事，允宜研謀改善。 |  |
| （七）文化部辦理再造歷史現場計畫，重新連結與再現土地與人民的歷史記憶，惟委託協助輔導考核工作未妥善控管各委託案契約期程，或部分委託契約未規範外部專家學者出席次數或頻率，允宜檢討改善。 |  |
| （八）賡續推動水下文化資產保存維護管理，惟間有計畫多項績效指標未辦理或大幅下修，或未辦理後續普查、驗證及研考作業，或部分水下目標物點位與海底電纜、管道重疊迄未納列管理等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （九）影視局延續辦理廣播電視內容產業發展旗艦計畫，惟部分節目製作補助成果運用網路影音平臺辦理公開發表待加強，且申請期程展延者頻仍，及產業人才培訓補助類別集中等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （十）文化部辦理設計驅動跨域整合創新計畫，推動設計思維導入公共服務與社會議題，惟計畫核定後未及時辦理規劃作業，且工藝數位生態系統建置先期規劃未臻周妥，延宕建置期程，允宜檢討改善。 |  |
| （十一）文化部為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情對藝文產業之影響，辦理藝文紓困補助及振興措施，惟間有受補助自然人重複受領他機關紓困補助，或申請補助前戶籍身分尚待確認釐清，或獲補助之業者已解散、申請停歇業；補助產業對象與受疫情衝擊程度未盡契合，或運用藝FUN券振興藝文產業之推廣動力尚待加強等情事，允宜檢討改善。 |  |
| （十二）政府為彌補商業電視之不足，成立公視基金會經營公共電視臺，基金會接連發生勒索病毒攻擊事件、片庫資料遭誤刪等情事，允宜督促落實各項資通安全防護內控機制，健全組織運作。 |  |
| （十三）為改善華視經營績效，規劃辦理華視園區資產活化，惟因公視基金會董事延任逾2年，致園區資產活化案重大計畫決策懸而未決，文化部已委外研究辦理華視資產活化案可行性建議意見，允宜督促積極推動，妥慎規劃資產活化案。 |  |

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見13項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表25）。