貳拾伍、國軍退除役官兵輔導委員會主管

國軍退除役官兵輔導委員會主管僅國軍退除役官兵輔導委員會1個機關，掌理國軍退除役官兵就學、就業、就醫、就養、服務照顧及退休撫卹等業務。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「貳拾伍、國軍退除役官兵輔導委員會主管」）：

一、計畫實施之查核

業務計畫12項，下分工作計畫13項，包括退除役官兵就學、職訓、榮民醫療照護、退除役官兵服務救助與照顧、榮民安養及養護等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者5項，主要係臺南榮譽國民之家新址（平實R7）及臺南榮民健康服務園區（網寮北）新建工程合約期程跨年度，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數9億4,573萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數263萬餘元，係增列應收以前年度經費；審定實現數7億3,198萬餘元，應收保留數5,981萬餘元，主要係溢支退除役官兵退休俸，尚待收回；合計決算審定數為7億9,179萬餘元，較預算減少1億5,394萬餘元（16.28％），主要係榮民遺款繳庫數較預計減少。

（二）　以前年度歲入轉入數計2億4,624萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,467萬餘元（5.96％）；減免（註銷）數537萬餘元（2.18％），主要係應收帳款依最高行政法院判決結果，撤銷停止領受退除給與處分，爰辦理註銷；應收保留數2億2,619萬餘元（91.86％），主要係溢支榮民就養給付，尚待收回。

（三）　歲出原編列預算數1,300億9,798萬餘元，因新退官兵人數增加、年底回國申請補發人數增加、軍公教人員月退休金調增及榮民總醫院增購外傷用戰略物資所需經費等，致退除役官兵退休給付、榮民安養與養護及榮民醫療照護所需經費不敷等事由，經動支第二預備金3億2,615萬餘元，合計1,304億2,413萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,290億2,392萬餘元（99.17％），應付保留數4億5,546萬餘元（0.35％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為1,294億7,938萬餘元，預算賸餘6億1,860萬餘元（0.48％），主要係補助用水用電優待戶數較預計減少，相關經費賸餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計4億8,672萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億4,522萬餘元（91.47％）；減免（註銷）數3,540元（0.00％），主要係桃園及雲林榮譽國民之家工程結餘款；應付保留數4,149萬餘元（8.53％），主要係臺中市榮民服務處建物整建及耐震補強工程合約期程跨年度，仍須繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　退輔會配合政府智慧國家施政目標，因應各榮家長照人力需求擴增，運用資通訊科技輔助建構智慧照護環境，相關配套措施未盡周妥，允宜檢討研謀改善。

行政院將「智慧國家」列為五大施政目標之一，預計114年民眾數位生活服務（包括食、衣、醫、住、行、育、樂、金融等）使用普及率可達80％，又我國老年人口自100年起加速增長，於107年進入高齡社會，預計將於114年邁入超高齡社會，長照需求量能勢將擴增，運用智慧醫療辦理長期照顧業務已迫在眉睫。國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）為配合上揭施政目標，及因應長照人力資源不足狀況，自108年起以榮譽國民之家（下稱榮家）為實證場域，配合學術研究機構或業者，協力將相關智慧照顧解決方案投入榮家進行應用，成為智慧醫療科技沙盒實驗場域，並規劃於113至114年全面推動完成16所榮家完整無線網路建置作業，期以資通訊科技輔助建構智慧照護養護服務體系。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

圖1　安心臥智慧床墊

資料來源：擷取自yahoo新聞網站及本部自行拍攝。

1.　退輔會陸續於各榮家導入智慧照護產品成為沙盒實證場域，有助建構智慧醫療照護服務體系，惟各榮家使用智慧照護產品經驗缺乏交流平台，軟硬體設備預算規劃及資安防護作業亦未盡妥善，允宜檢討改進：退輔會自108年起陸續開放所屬16所榮家長照場域導入智慧照護產品。截至112年4月14日止，各榮家已導入或試辦智慧照護產品計17項，其中3項由退輔會與業者簽定契約或備忘錄，並視榮家需求統一導入；其餘14項則由榮家自行與合作單位洽商後導入。經查相關業務執行情形，核有：（1）退輔會於109年6月導入智慧光纖薄墊之智慧照護產品，並協調廠商以無償方式提供每所榮家5床試辦。經據該會111年度各榮家導入智慧照護產品及成效表統計結果，試用後滿意度甚高者，計有4所榮家，並於之後將該產品轉為租用；滿意度較低試用期滿即不再使用者，計有12所榮家，顯示同一產品經個別榮家使用後之滿意度相差甚大。另由各榮家自行導入之智慧照護產品，部分合作案之執行成效顯著，如臺北榮家與元智大學合作開發安心臥智慧床墊案（圖1），經參與歐盟智慧健康長照計畫（AAL計畫），促成歐盟學者代表團於112年3月6日來臺且赴該榮家參訪，進行智慧照顧應用交流及學習，有效提升我國國際形象；雲林榮家與國立雲林科技大學合作開發室內定位與追蹤系統（圖2），獲得財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會國家醫療品質獎之智慧標章獎等，允宜研議建立各項智慧照護產品試

圖2　室內定位追蹤系統

資料來源：擷取自國立雲林科技大學永續網。

用經驗交流平台，並就試辦成效佳者，評估推廣應用可行性，以擴散相關智慧照護產品使用效益，提升榮家照護品質；（2）按發展智慧醫療應用方案為退輔會111年度施政重點之一，惟該會111年度並未編列支應導入智慧照護產品所需購買之軟（硬）體設備及維護等相關經費預算，亦未建立相關績效指標，難以衡量計畫推動成效。經查榮家導入新型智慧照護產品經費來源，主要係由各榮家以其委外照護人力經費結餘款調整支應，或洽請民間業者捐贈，或由合作單位支付，經費來源並不穩定，易因經費來源中斷而無法持續維運，影響智能照護服務業務之發展，允宜配合各榮家導入智慧照護產品之實際需求覈實編列相關預算，並建立績效衡量指標，以利榮家智慧照護業務之推行；（3）由各榮家自行接洽導入之智慧照護產品，因涉及資通訊軟、硬體建置，或有將住民使用產品之個人生理健康紀錄等屬個人資料保護法定義之個人資料，提供合作單位分析運用。惟除臺北榮家與元智大學及大同大學合作試辦之安心臥系統及認知康復裝置等2項，於開始試辦時即與合作單位簽訂契約，並於契約內約定應遵守個人資料保護法，及資料僅供計畫使用內容等事項外，其餘12項，各該榮家僅於正式付費導入產品時，始與合作單位簽訂契約，且契約內容未包含個人資料保護法、資通安全規範、資料傳輸加密及相關資安檢測等資訊安全保護措施，存有資安風險，允宜檢討研訂一致性之資安防護規範並納入契約，及加強監督榮家與廠商確實執行，以維相關資訊安全及住民個人資料保護等情事，經函請退輔會檢討研謀改善。據復：（1）研議每季或定期召開智慧照護產品使用經驗交流分享會議，並視運用情形與具實質效益之項目擇優推動；（2）將審酌榮家實際經費需求予以補助，並配合榮家無線網路建置計畫編列相關預算支應；（3）預計自112年9月起，每年度將各榮家導入智慧照護產品對住民個人資料保護及資安防護措施執行情形，納入資安檢核工作辦理。

2.　退輔會推動榮家無線網路建置計畫，允宜通盤檢討未來榮家環境場域需求，妥適規劃布建區域：退輔會為完善榮家網路環境，於112年3月25日提報「榮譽國民之家無線網路建置計畫」送數位發展部審查，預計於113至114年全面推動完成16所榮家完整無線網路建置作業，經費共計5,249萬元。經查該會參據各榮家智慧照顧應用現況，於上開建置計畫規劃優先布建無線網路於養護區住民房舍，至安養及失智區域，則依實需布建於公共區域，該2區域住民房舍原則不做布建。惟目前二代榮民（38年後於臺灣出生成長甄補之國軍退員，年齡在75歲以下者）陸續入住榮家安養，已成為榮家主要服務對象，住民平均年齡逐漸下降，依財團法人台灣網路資訊中心2022台灣網路報告所示，70歲以下使用網路之需求比率高達7成以上，日後安養區住民使用3C產品之網路需求勢必增加；又提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫陸續辦竣，失智床位預計增加500餘床，依老人福利機構設置標準規定之照護比率，失智照護需用人力較養護密集，於失智區導入智慧照護產品緩解照護人力之需求與成效顯較養護區大。目前各榮家智慧照顧應用方案，僅係小範圍試辦之概念性驗證，且受限各該榮家場域之環境設施及運用智慧照護產品之數量與性質不同，倘僅以各榮家辦理現況作為無線網路建置原則之參據，易致疏漏，經函請退輔會通盤檢討未來榮家各場域網路需求，妥適調整上開無線網路建置計畫之規劃布建區域，以符實需。據復：未來各榮家導入智慧照護產品，安養及失智區域住民房舍如有資料傳輸需要，將以彈性增設無線網路基地台之方式調整因應。

3.　部分榮家養護管理系統功能未臻完善，影響行政管理作業效率，允宜檢討改善：退輔會為整合各榮家服務作業、內部溝通協調及機構評鑑等資訊，建置榮家安養養護管理系統（下稱養護管理系統），以提升榮家照顧工作品質與管理效率。經查該系統運用情形，核有：（1）退輔會為掌握住民完整病史，於取得住民同意後，將住民在其他醫療機構之就醫紀錄，由衛生福利部（下稱衛福部）健康存摺資料下載，再匯入養護管理系統進行整合，惟健康存摺資料仍須由照護人員逐筆下載，耗時費工，允宜協調衛福部同意介接相關資訊系統；（2）退輔會與榮家為符合護理人員法規定，於護理人員執行業務時，運用系統製作護理紀錄，並以電子檔案留存以供日後查調，惟系統設計不良，電子簽章圖樣及簽核訊息未能顯示於紀錄之正確欄位，致數量龐巨之住民護理紀錄，仍須以紙本輸出簽核及保存備查，有待確實檢討改進電子簽章顯示狀況之問題；（3）退輔會自107年2月起陸續設立日照中心，榮家申報請領服務費用，須至衛福部照顧服務管理資訊平台填報相關資料，該會為減輕榮家作業負擔，於110年10月增設「申報費用介接衛福部長照支審系統」功能，惟截至112年4月14日止，已歷時1年半，該功能因衛福部遲未開放公部門介接申報系統而無法使用，仍以人工方式至衛福部照顧服務管理資訊平台鍵入資料申報，或對外租用具介接功能之系統使用，嚴重影響申報作業效率，允宜洽請衛福部開放資料介接申報系統等情事，經函請退輔會檢討改進。據復：（1）已於112年3月函洽衛福部中央健康保險署同意批次匯入住民健康存摺資料，並函頒「國軍退除役官兵輔導委員會使用衛生福利部中央健康保險署健康存摺資料管理要點」，於112年6月正式上線作業；（2）預計於112年7月底前完成系統修正；（3）衛福部預計於112年7月1日開放申辦自建資訊系統介接長照服務費用支付審核系統驗證服務，該會屆時將提出申請驗證，通過驗證後即正式上線作業。

4.　高雄榮總創新服務作為有效提升高雄榮家醫療照護品質，允宜評估擴散推廣之可行性，俾增進整體榮家醫療服務效能：退輔會為持續推動遠距醫療及照顧服務模式，責成榮民總醫院（下稱榮總）運用遠距醫療之方式，使榮家充分獲得醫療支援，以達到減少醫療後送之目的，111年度榮總共提供642位榮家住民遠距會診之服務。經查高雄榮總運用遠距設備提供高雄榮家住民醫療支援，慮及榮家住民平均年齡較高（平均年齡85歲），多為慢性病患者，且部分合

圖3　無線傳輸心電圖機及榮心照護網

資料來源：本部自行拍攝。

併多種慢性病，服用之藥物品項與數量繁多，因而協調高齡醫學科醫師利用診間空暇時間，提供住民用藥諮詢服務，有效改善住民重複用藥情形；另運用自行研發專利之無線傳輸心電圖機（圖3），透過榮心照護網串聯無線即時傳輸心電圖系統與高雄榮總心臟急診團隊，以利及早檢測出高雄榮家住民心律不整、心肌梗塞等疾病，降低死亡風險；及運用醫療專業協助高雄榮家接洽、評估及導入零接觸智能照謢系統，並責成專業醫師協助共同分析系統數據，提前警示住民病情惡化程度，及早就醫處置，降低急診入院或再入院之機率等，有效提升高雄榮家醫療照護品質。經函請退輔會評估高雄榮總上開實務作法擴散應用之可行性，俾有效提升整體榮家醫療照護品質與效能。據復：已請高雄榮總與高雄榮家將導入零接觸智能照謢系統合作模式與效益，分享至其他各榮家，並規劃於113年前完成白河榮家等5所榮家榮心照護網之建置後，再擴及其餘榮家，另將持續運用遠距設備增設多科別會診，以提供榮家住民諮詢。

（二）　推展金字塔三級醫療照護服務計畫，減少醫療後送，惟部分榮家醫療需求尚待補足，允宜檢討研謀改善，以提升榮家醫療照護品質與能力。

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）呼應政府分級醫療制度，達到減少醫療後送之目的，推動金字塔三級醫療照護服務計畫（下稱金字塔計畫），垂直整合3家榮民總醫院（下稱榮總）、12家榮民總醫院分院（下稱榮總分院），以及16所榮譽國民之家（下稱榮家），使榮家與榮總分院充分獲得支持與資源連結，並施行緩和照護推廣計畫（下稱安寧緩和計畫）推廣善終，及心理醫療服務維持榮家住民心理健康。截至111年度止，榮總及其分院近2年（110至111年）每年支援榮家近1千個門診診次，看診人次逾1萬5千餘人，均能達成其年度目標。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 部分榮家醫療需求長期未能補足，允宜積極協助與榮家所在地方醫療資源合作，以增加醫療可近性：經分析金字塔計畫所附榮家醫療人力需求資源盤點一覽表，16所榮家共提 表1 榮家醫療需求長期未補足情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 榮家名稱 | 需求科別 | 責任分院 |
| 1 | 板橋榮家 | 神經內科 | 桃園 |
| 2 |  | 高齡醫學科 |  |
| 3 | 新竹榮家 | 皮膚科 | 新竹 |
| 4 | 中彰榮家 | 物理治療師 | 埔里 |
| 5 | 屏東榮家 | 家醫科 | 屏東 |
| 6 |  | 皮膚科 |  |
| 7 | 花蓮榮家 | 骨科 | 鳳林 |
| 8 |  | 眼科 |  |
| 9 |  | 牙科 |  |
| 10 |  | 外科 |  |
| 11 |  | 家醫科 |  |
| 12 |  | 神經外科 |  |
| 註：1.資料截止日期：112年4月14日。 2.資料來源：整理自退輔會提供資料。 |  |  |  |

出皮膚科等13個科別，72項醫療需求，惟榮總及其分院因支援榮家數多、人力不足及無法長期支援等因素，截至112年4月14日止，僅支援36項，由各榮家與鄰近其他醫療院所策略聯盟合作24項，惟仍有板橋等5所榮家12項醫療需求未能補足（表1），經函請退輔會積極研謀協助相關榮家與其鄰近之地方醫療資源合作，以增加其醫療可近性，提升醫療服務品質。據復：未來持續請各榮家積極評估相關醫療需求，並協助其與所在地醫療院所締結合作聯盟。

2.　榮家住民心理健康服務有待加強：依衛生福利部（下稱衛福部）111年9月12日發布之高齡憂鬱症照護瓶頸焦點新聞刊載，憂鬱症是一種常見的精神疾病，該病症會增加高齡長者罹患衰弱症的風險，並增加死亡率、影響其他內外科疾病的預後，衛福部近年與地方政府合作，成立社區心理諮商服務據點，推動憂鬱症篩檢，並提供所需的醫療資源及服務。經查16所榮家之中，僅彰化、雲林、白河、佳里及花蓮等5所榮家，有定期或不定期聘請所在地區之榮總分院心理諮商師舉辦心理關懷講座，板橋榮家則於111年8月舉辦1場心理諮商講座，其餘10所榮家未曾聘請心理諮商師舉辦相關講座。經函請退輔會研謀透過榮總體系或其他醫院支援，並運用地方政府心理諮詢服務資源，加強榮家住民心理健康服務。據復：各榮家已逐步規劃心理諮商相關課程，後續將持續督導各榮家積極連結各地方自殺防治中心、鄰近醫療院所及張老師、生命線等資源辦理住民心理健康衛教講座。

3.　部分榮家辦理安寧緩和照護之醫護與社工人員未具備安寧療護資格，有待積極輔導：退輔會為促進所屬榮家住民能享有高品質臨終照顧，於110年訂定安寧緩和計畫，由各榮總及其分院，協助16所榮家推展安寧緩和療護服務。榮家住民有安寧緩和潛在需求者，須仰賴榮家主動發掘。截至111年9月底止，16所榮家具備安寧專業資格之醫師、護理師及社工師人數合計56人，安寧個案收案數計237件（已結案125件）。經抽查八德、花蓮及馬蘭等3所榮家之醫師、護理師及社工師，均無具備甲類或乙類安寧專業訓練資格，白河榮家僅有1位醫師具備甲類安寧專業訓練資格。惟依安寧緩和計畫訂定之各指標推動執行標準，榮家具備安寧專業資格之醫師、護理師及社工師，首年至少應達2人以上具備乙類安寧專業訓練資格之標準，經函請退輔會通盤檢視各榮家相關人員取得安寧專業訓練資格情形，積極輔導家區人員取得專業資格。據復：截至112年2月底止，花蓮及白河榮家已符合標準規定，至八德及馬蘭榮家已預定今年派人受訓。

（三）　退輔會所屬榮家辦理榮民（眷）及民眾就養服務，建構樂齡友善長照環境，惟部分榮家生活設施與資源運用及資訊能見度，有待檢討改善並擴大服務量能，以提升照顧服務品質。

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）依國軍退除役官兵輔導條例（下稱輔導條例）規定，設立16所榮譽國民之家（下稱榮家）（圖4），安置身心障礙或年老，無工作能力之榮民就養（安養、失能或失智養護）服務，並得視榮家設備容量，以自費方式，安置榮民之眷屬、遺眷及民眾。經查該會就養安置服務辦理情形，核有下列事項：

圖4　退輔會所屬榮家分布

資料來源：整理自退輔會網站資料。

1.　榮家為提升照顧服務品質，持續維護各家區環境及設備，惟電梯與用水等設備及電費收費規範未盡周妥，有待檢討改進：退輔會為持續維護各榮家家區環境及設備，111年度列支設備維護費4,368萬餘元。經查其環境及設備維護情形，核有：（1）依行政院主計總處訂頒財物標準分類之機械及設備分類明細表，「載客升降機－電梯」之最低使用年限為10年。經統計，16所榮家計有電梯124台，已使用1至47年不等，108年至111年9月間發生故障次數計299次，維修金額計529萬餘元。經分析故障維修情形結果，使用15年以上之電梯，平均每台故障次數及維修金額，為使用未達15年者之1.56倍及3.01倍；使用25年以上之電梯，為使用未達15年者之2.45倍及3.61倍，顯示逾耐用年限之電梯不僅發生故障頻率頻繁，且耗費更多經費進行維修。又查岡山榮家安養區5台電梯，均使用15年以上，111年度曾因控制盤主控板損壞故障，導致住民受困電梯內約40分鐘情事。鑑於老舊電梯零件取得不易，甚至可能停產，影響家區住民使用需求，又倘有長輩受困故障電梯之事件，其身體狀況及耐受程度之風險，亦須注意防範，允宜衡酌各榮家電梯使用年數及故障情形，寬籌預算規劃分批汰換老舊易故障電梯，俾保障住民安全；（2）屏東榮家因台灣自來水公司原未設置自來水外管管線，致該榮家現行一般民生用水水源為地下水。惟該家區地下水水質含鈣量偏高，易造成爐壁及輸水管積垢，鍋爐及管線維護保養不易，須以軟水器去除水中鈣、鎂等導致水硬化的礦物質，又該榮家未購置足夠數量之軟水器供全家區使用，致安養、失能（智）區及行政大樓等區域均無軟水器設施。經查台灣自來水公司已於111年9月完成自來水外管管線延管工程，允宜督促屏東榮家儘速籌辦自來水管線接管鋪設工程，俾提升家區住民用水品質及健康；（3）退輔會於97年函知各榮家及榮民自費安養中心，安養機構內住就養榮民（眷）自付基本度數（20度）以上電費（下稱自付電費）。經抽查板橋等8所榮家夏月收取就養榮民（眷）自付電費情形，間有各榮家自付電費收取對象不一致、部分榮家失能或失智專區契約明訂應收取自付電費，惟未依約收費，及各榮家收取自付電費之每度電費核算方式不一，致有每度電費金額差距1倍以上情形等情事，經函請退輔會督促研謀改善。據復：（1）將優先汰換榮家已使用逾25年之電梯13部，嗣後逐年加速分批汰換；（2）已完成屏東榮家自來水接管工程規劃，預計113年10月完成；（3）將督促各榮家修改入住契約，使契約內容與收費對象相符，另已函請各榮家自112年7月1日起，參照台灣電力公司表燈住宅用電價表級距計算收費。

2.　部分榮家公共交通運輸資源較少，或無適當運具，允宜通盤檢討實需妥適規劃，俾提升安全之交通服務品質：經盤點16所榮家鄰近之公共運輸資源，歸納出部分榮家面臨之不便情形有3類：第1類係僅有1條公車路線，每班次間隔時間長達2至6小時不等；第2類係班次數量少，每日可搭乘班次僅有3班；第3類係搭乘公車至最近火車站，尚須經1次轉乘。查臺南市政府為提升偏遠地區公共運輸服務便利性，提供需求反應式公車「小黃公車」服務，佳里榮家周邊之公車路線亦屬小黃公車服務範圍；佳里榮家以6人座之高爾夫球電動車充作提供住民之交通代步工具，載送住民日常外出採買等社交活動，其係非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具，違反道路交通管理處罰條例規定，且有安全之虞。鑑於交通為高齡長者保持生活獨立性，及具備參與社會事務行動力之影響要素之一，經函請退輔會督促公共交通資源較匱乏之榮家，加強協助住民取得安全之交通運輸服務。據復：各榮家將視住民需要協請地方政府加開班次，另該會已函請交通部考量各榮家之榮民安全及生活需求，將小黃公車運輸服務納入相關地方公車路線進行評估及規劃，業獲該部函復，將函請公路總局納列辦理。

3.　部分榮家占床率偏低，相關資訊網路能見度亦欠理想，有待檢討改善：退輔會所屬榮家依輔導條例規定，採公（自）費安置榮民就養（安養、失能或失智養護），又視榮家設備容量，以自費方式安置榮眷、遺眷及民眾入住。經查各榮家床位運用情形，核有：（1）截至111年底止，各榮家占床率介於63.16％至85.08％之間，其中白河與佳里等2所榮家之失能養護床，及彰化、佳里與屏東等3所榮家之失智養護床，占床率均不及7成。據衛生福利部（下稱衛福部）社會及家庭署提供資料分析，白河與佳里榮家鄰近地區（區、鄉、鎮、市）65歲以上身心障礙人數，分別計有6,472人與7,543人（圖5）；又鄰近彰化、佳里與屏東等3所榮家地區（區、鄉、鎮、市）之第1類失智症者屬中等以上，且年滿65歲人數，分別計有2,490人、1,564人與928人。經據教育部健康照護產學合作中心之高齡健康與長期照顧知識網報導，長者或家屬選擇住宿型機構考量原因之一為離家近，為提升上開榮家失能（智）養護占床率，允宜研議定期或不定期提供各榮家鄰近之里（村）辦公室其空床資訊，透過里（村）辦公室之聯絡網絡傳達民眾榮家空床資訊；（2）各榮家現行設施標準及人力配置，係參照老人福利法等相關規範，

圖5　鄰近白河及佳里榮家之身心障礙且年滿65歲人數分布情形

| 身心障礙且年滿65歲人數 |  |
| --- | --- |
| 小計 | 6,472 |
| 臺南市白河區 | 1,234 |
| 臺南市東山區 | 861 |
| 臺南市後壁區 | 1,112 |
| 嘉義縣大埔鄉 | 160 |
| 嘉義縣中埔鄉 | 1,446 |
| 嘉義縣水上鄉 | 1,659 |
| 小計 | 7,543 |
| 臺南市七股區 | 761 |
| 臺南市安南區 | 3,620 |
| 臺南市西港區 | 721 |
| 臺南市佳里區 | 1,645 |
| 臺南市將軍區 | 796 |

人數

0-0

0-1,000

1,000-2,000

2,000-3,000

3,000-5,097

並參採老人福利機構評鑑指標辦理評鑑，惟評鑑結果僅揭示於退輔會及各榮家網站，未於全國市縣政府之公開資訊網揭露，且於Google地圖搜尋「安養機構」、「老人

七股區

福利機構」等字眼，以及衛福部長照機構地理資訊系統內，均未能查得榮家相關資訊，影響榮家能見度等情事，經函請退輔會檢討改進。據

註：1.資料統計時間：112年4月30日。

2.資料來源：整理自衛福部社會及家庭署提供資料。

復：（1）將積極拜訪榮家周邊村（里）長、社區活動中心等，放置榮家入住資訊，安排家區參訪，及說明官網有提供及時床位資訊；（2）榮家112年辦理評鑑結果之報告，將函送衛福部及各市縣政府參考，及提供官網連結，並供稿於媒體，以提升能見度。

（四）　退輔會定期提供健保署不符補助全民健康保險費規定之退除役官兵及其眷屬名冊宜予整合，以節省行政成本，增進作業效率。

退輔會

健保署

依退保名冊辦理

退保轉出作業

每月提供退保名冊：

停權榮民   遺眷證註銷

判刑服刑中  亡故

通緝中       遷出國外

永遠停權者  已就業

每2個月提供退保名冊：

重複投保（健保投保身分同時納為第1至5類）、

亡故未退保、

遷出國外、

…

圖6　退輔會辦理榮民（眷）保險費補助退保作業情形

資料來源：整理自退輔會提供資料。

…

政府為使榮民（眷）獲得妥善醫療服務照顧，對於符合全民健康保險法第10條第1項第6款第1目之被保險人（榮民、榮民遺眷家戶代表）及其眷屬，補助其所應付之保險費，及其眷屬保險費之70％。國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）111年度辦理榮民及榮眷健康保險補助業務，計支用經費90億4,566萬餘元。經查退輔會辦理榮民（眷）健康保險費補助業務，對不符補助要件者，每月提供衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）停權榮民及遺眷家戶代表證註銷之退保名冊，作為健保署辦理該等被保險人轉出退保作業。惟與該會每2個月定期提供予健保署之重複投保、亡故未退保及遷出國外等退保名冊性質相同（圖6），僅通緝中與永遠停權之榮民等不同，核有重複作業情事，經函請退輔會研議將該2份退保名冊予以整合，並依亡故未退保、遷出國外、重複投保者、通緝中榮民及永遠停權榮民等類別分別造冊，以節省行政成本，提升作業效率。據復：刻正與健保署研議整合退保作業中。

（五）　賡續辦理榮民公司清算作業，惟各類債權債務、工程保固責任等項目尚須多年始能完結，允宜研議依民法及民事訴訟法等相關規定移轉由第三方或退輔會承接之可行性，以加速清理時程。

榮民工程股份有限公司（下稱榮民公司）經行政院核定自109年5月1日起正式進入解散清算程序，嗣經依公司法向臺灣臺北地方法院聲請5次展延清算期間至112年4月底。依國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）因應榮民公司解散清算接管計畫，該公司清算期間作業項目計有勞保補償金追繳等事項。經查相關清算業務執行情形，核有下列事項：

| 表2 榮民公司待收回及確認勞保補償金情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：人、新臺幣千元 |  |  |
| 項目 | 人數 | 待收回金額 |
| 合計 | 2,075 | 1,094,768 |
| 已確認（分期繳還中） | 369 | 123,913 |
| 已確認（強制執行中） | 213 | 112,042 |
| 待確認（尚未申領勞保老年給付） | 1,493 | 858,813 |
| 註：1.資料截止日期：112年2月28日。 2.資料來源：整理自退輔會提供資料。 |  |  |

1.　待收回之勞保補償金債權允宜研議轉由退輔會承接：截至112年2月底止，榮民公司勞保補償金之收繳，尚待依公營事業移轉民營條例第8條及國軍退除役官兵輔導委員會所屬事業機構移轉民營從業人員權益補償辦法第5條等規定確認並收回者，計有2,075人，金額10億9,476萬餘元（表2）。據榮民公司推估，相關確認收繳作業需至133年方可辦理完竣，距今尚需21年。經函請退輔會研議參考交通部辦理臺灣汽車客運股份有限公司民營化清算將相關債權讓與交通部之作業方式，將所餘債權依民法第297條規定讓與該會承接。據復：已規劃循臺灣汽車客運股份有限公司債權移轉予交通部方式承接債權，接續辦理勞保補償金追償作業。

2.　未屆期工程保固責任案件允宜積極協調第三方承接：截至112年2月底止，榮民公司承作工程尚未屆保固責任期限者僅剩1011專案工程1案（契約價金41億7,503萬餘元）之屋頂防水層工程，保固期限至119年3月25日。為避免因工程保固責任未屆期影響清算作業，經函請退輔會積極協調本工程案業主同意，將是項保固責任依民法第300條規定移轉由第三方承接。據復：未屆期工程保固規劃於清算完成後由該會承接。

3.　各類債權憑證債權允宜研議轉由退輔會承接：截至112年2月底止，榮民公司各類債權憑證計79件，金額計16億101萬餘元，為避免因上揭債權憑證處理時程冗長影響清算作業，經函請退輔會積極研議依民法第294條及297條規定將債權轉由該會承接。據復：已要求榮民公司持續辦理符合條件之債權憑證註銷作業，後續該會將於榮民公司清算完成後承接未完債權憑證。

4.　未結訴訟案件當事人允宜研議移轉由退輔會承當：截至112年2月底止，榮民公司未結訴訟案件計8案，金額計4億9,430萬餘元，經函請退輔會研議依民事訴訟法第254條規定，積極取得訴訟兩造同意，聲請移轉訴訟當事人由榮民公司轉為該會承當，以利加速清算時程。據復：將就承受榮民公司訴訟之可行性及影響進行評估。

5.　國外公司撤銷案之稅務審查作業及高爾夫球證公開標售作業迄未完成，有待督促儘速辦理：榮民公司國外待清理業務僅餘印尼分公司1項，目前尚待向當地稅務局申辦稅號關閉作業，並辦理撤銷公司營業登記。另榮民公司帳列財產台北高爾夫俱樂部特別團體會員證自109年3月起至111年1月底止，辦理7次公開標售，均無廠商投標，嗣考量受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響決議暫緩出售後，即未再進行公開標售等清理作業，經函請退輔會加強督促辦理，俾儘速完成清算程序。據復：已備齊印尼分公司稅號關閉作業所需文件檔案送交審查，定期追蹤審查作業進度；另將要求榮民公司視疫情及市場狀況，評估再次辦理球證標售作業。

（六）　退輔會為落實我國長期照顧十年計畫2.0，提升失智床位服務量能，辦理失智長照忘我園區中程計畫，惟仍有計畫擬編、修正及採購執行管控等作業未臻妥適，有待檢討改善。

| 表3 失智忘我園區中程計畫內容與經費概要 單位：新臺幣千元 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 榮家名稱 | 計畫內容（工程規模、新增床位數） | 計畫經費 |
| 合計 |  | 1,684,840 |
| 板橋榮家 | 新建1棟，地下2層，地上5層半RC建築物，失智床130床 | 713,591 |
| 八德榮家 | 新建1棟，地上4層RC建築物，失智床96床 | 297,835 |
| 彰化榮家 | 整建1棟，地上2層RC建築物，失智床36床 | 32,659 |
| 雲林榮家 | 整建2棟，共地上4層RC建築物，失智床96床 | 213,913 |
| 高雄榮家 | 新建1棟，地上4層RC建築物，失智床96床 | 292,932 |
| 馬蘭榮家 | 新建1棟，地上1層RC建築物，失智床48床 | 133,910 |
| 資料來源：整理自行政院111年11月間核定修正之失智忘我園區中程計畫。 |  |  |

國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）為落實總統於106年4月18日主持「長期照顧十年計畫2.0（106年－115年）」工作會報提示，儘可能提升失智床位服務量能，緩解失智老人照顧需求日益迫切問題，爰報經行政院於109年8月3日核定辦理「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」（下稱失智忘我園區中程計畫），計畫期程為109至112年，總經費10億1,924萬餘元，規劃在所屬板橋、八德、彰化、雲林、高雄、馬蘭等6所榮譽國民之家（下稱榮家）新整建失智園區，新增失智床位合計502床，完成後榮家總失智床位達1,105床，供榮民及一般民眾申請入住（表3）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　退輔會辦理提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫，增加國內失智床位總體數量，緩解失智床位供給不足之問題，惟計畫擬編與修正、工程設計與發包期程管控、榮民與一般民眾床位之分配、申請資訊之查詢及非藥物與智慧科技之運用等作業均欠周妥，影響失智照顧整體品質及成效，亟待研謀改善：退輔會辦理失智忘我園區中程計畫，原訂110年度完成6件新整建工程之發包作業，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情等因素影響，導致計畫期程延宕，退輔會爰報經行政院於111年11月18日核定修正計畫，延長計畫期限至114年，及調增計畫總經費至16億8,484萬元。經查執行情形，核有：（1）退輔會擬編失智忘我園區中程計畫，未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定及國家發展委員會（下稱國發會）建議意見，進行整體資源盤點及瞭解市場供需情形，致須重新修正規劃方向；復於計畫送審階段，未依國發會等機關審查意見及時修正計畫內容，歷經多次修正始獲行政院核定，致延宕作業期程約1年7個月，並因物價調整須增加計畫總經費2,888萬餘元；（2）八德、雲林、高雄及馬蘭榮家未確實管控失智園區新整建工程基本設計及工程發包作業期程，肇致各案執行進度落後或延宕2至5個月餘不等；又退輔會提報修正中程計畫，未就國發會審查意見善盡說明溝通職責，致公文往返再延宕作業期程6個月餘，且因物價調整須再增加計畫總經費1,345萬餘元；（3）退輔會分配榮民與一般民眾失智床數之比率未符計畫推估之預期需求；又全球資訊網登載床位資訊位址及功能，不利民眾查詢及申請，恐未能達成失智床位預期使用效益；（4）部分榮家建立失智照護教研專區，結合非藥物活動與高齡智慧科技用於早期發現及延緩失智老化速度，惟尚未擴散運用至其他榮家失智園區，不利提升榮家整體失智照顧品質及成效等情事，經函請退輔會研謀妥處。據復：（1）為利後續中程計畫擬編與送審作業進行，爾後將及早依計畫審議機關所提建議檢討辦理，並加強跨部會溝通，俾利後續計畫方案選擇及減少溝通作業時間及成本；（2）為有效管控計畫相關工程執行進度，業加強所屬人員訓練，爾後發生工程流（廢）標時，詳實檢討原因及採行合理因應對策，避免造成計畫延宕；後續並將每月確認工程進度、檢討落後原因及策進改善方案，以期計畫如期完成。另就計畫修正作業強化溝通機制，必要時邀請專業人員協助提供意見，加速達成共識；（3）將針對申請入住意願較低區域，加強宣導，以提升民眾及榮民入住意願，至衛生福利部宣導模式有可資借鑑部分，將參考改進或連結提供民眾參用；未來榮民與一般民眾申請入住率有明顯差異時，由各榮家隨時依榮家床位運用原則，檢討調整榮民與一般民眾入住配比；（4）持續督導各榮家連結榮總及其分院各類專業資源，提供失智症住民個別化服務，並依實需與專業單位合作，累積失智症早期發現與延緩失智速度之實例驗證，未來視運用情形擇優及符合實質效益之項目推動。

2.　板橋榮家辦理失智照顧量能長照忘我園區中程計畫委託專案管理（含監造）技術服務採購案，於初審工作小組發現廠商之服務建議書部分內容與中程計畫未合，卻未及時釐清疑義，衍生無謂履約爭議與公帑損失，延宕計畫執行期程：板橋榮家辦理失智忘我園區中程計畫委託專案管理（含監造）技術服務案採購招標文件內容，僅載述建築之實際面積及範圍以技術服務廠商所規劃設計，且經主管機關核准為準，未依中程計畫規劃興建內容載明建築物需求資訊，致承攬廠商投標時，所送服務建議書部分內容與中程計畫規劃未合，雖本案採購初審工作小組將其納為建議本案採購評選委員會議洽廠商說明事項，惟該會議紀錄對於廠商詢答情形逕為省略，未能及時釐清，嗣經評選會議獲評為優勝廠商並決標後，板橋榮家始要求廠商須依中程計畫內容辦理統包需求書，惟廠商表明該等條件未詳明於招標文件，致衍生履約爭議，經雙方協議由板橋榮家支付廠商服務費用97萬餘元後終止契約，造成公帑損失，延宕計畫執行進度，經函請退輔會檢討妥處。據復：已函請板橋榮家確實檢討作業疏漏原因，爾後將督導所屬辦理計畫研擬階段，應事前提具整體規劃構想，周延規劃作業，並檢討相關人員責任。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

| 表4 110年度審核報告所列國軍退除役官兵輔導委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 榮民公司已進入清算階段，惟工程保固責任及國外公司撤銷案等尚未完結，允宜督促加速清算程序。 | 因榮民公司清算執行進度尚待加速辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 退輔會辦理榮民（眷）及民眾就養等服務業務，營造優質頤養環境，擴增失智照護量能，惟醫療照護與服務品質等未盡完善，仍待賡續加強辦理，以優化服務資源之供給。 |  |
| - 退輔會辦理退除役官兵各項服務照顧業務，藉由訪視作業加強宣導相關權益，惟軍職對應民間職業之職能基準尚未建立，影響規劃屆退官兵就業或職業訓練輔導業務，亟待研謀改善。 |  |
| - 運用資訊技術跨域整合內外部資源，以強化各項榮民服務業務，惟榮民就養檢核驗證機制未臻周延，有待檢討強化，研謀精進。 |  |
| - 退輔會配合政府積極推動節約能源、綠色消費及居住安全等環境永續政策，惟部分所屬機構未檢討用電計價、節能設備採購與榮家房舍及環境安全維護等作業未臻妥適，均待督促檢討改進。 |  |

本部於110審核報告內列普通公務相關重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。