伍、考試院主管

一、單位決算部分

考試院主管包括考試院、考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會等7個機關，掌理國家考試、公務人員銓敘、保障、撫卹、退休、考試錄取人員訓練、各類陞任官等訓練事項及公務人員任免、考績、級俸、陞遷、褒獎之法制事項，並監督各機關執行有關考銓保訓業務，暨辦理公務人員退休撫卹基金管理及監理事務等。茲將111年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析，臺灣金融控股股份有限公司之子公司臺灣銀行股份有限公司111年度辦理公教人員保險業務情形等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「伍、考試院主管」）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫22項，下分工作計畫25項，包括辦理國家考試及文官制度之研究發展；檢討調整公務人員考試類科及調整應試科目；健全文官人事法制；辦理公務人員各類訓練及數位學習；辦理公務人員退休撫卹基金之收支、管理及運用，提升基金績效等重要施政項目，其中已執行完成者20項，尚在執行者5項，主要係銓敘部中興樓耐震補強工程，未屆合約期限，須保留繼續執行，及公務人員保障暨培訓委員會部分訓練課程，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，延後辦理，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數3,959萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,594萬餘元，較預算減少365萬餘元（9.23％），主要係導遊及領隊人員、護理師考試及格人數較預計減少，且自111年8月起考試院暫免徵電子證（明）書規費，證照規費收入較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計580萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,266元（0.02％）；應收保留數580萬餘元（99.98％），主要係銓敘部溢發退休人員退撫經費，尚待收回。

3.　歲出預算數263億3,151萬餘元，決算審核結果，審定實現數258億6,743萬餘元（98.24％），應付保留數4,008萬餘元（0.15％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為259億752萬餘元，預算賸餘4億2,399萬餘元（1.61％），主要係銓敘部辦理公務人員退休撫卹給付業務，實際退休人數較預計減少。

4.　以前年度歲出轉入數計1億1,044萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,489萬餘元（40.65％）；減免（註銷）數5,121萬餘元（46.38％），主要係公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理基金業務系統更新計畫案，執行進度未如預期，經行政院核定免予保留；應付保留數1,432萬餘元（12.97％），主要係公務人員退休撫卹基金管理委員會辦理基金業務系統更新計畫案，因與廠商終止契約，經考試院秘書長同意核備辦理計畫變更及延長期程，受重新發包作業時程影響，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、公教人員保險業務部分

政府為安定公教人員生活，制定公教人員保險法，辦理公教人員保險，其保險對象為法定機關、公立學校及核准立案之私立學校編制內有給專任人員、教職員；保險項目包括失能、養老、死亡、眷屬喪葬、生育及育嬰留職停薪等6項，主管機關為銓敘部，相關保險業務係委由臺灣金融控股股份有限公司之子公司臺灣銀行股份有限公司（下稱臺灣銀行）辦理。茲將臺灣銀行111年度辦理公教人員保險業務情形，說明如次：

（一）　業務概況

111年12月31日之被保險人數共計58萬9,150人，其中公教人員保險58萬9,117人、退休人員保險33人。111年度各項現金給付案件計有4萬7千餘件，給付金額為293億4,133萬餘元。

（二）　收支情形

111年度決算結果，收入及支出均為913億9,057萬餘元，無損益（111年度公教人員保險自負盈虧部分計短絀430億1,674萬餘元，悉數由保險準備金支應；退休人員保險之結餘266萬餘元，悉數轉提存責任準備；待國庫撥補數89億6,250萬餘元，暨行政及事務經費2億4,531萬餘元，則依法由政府補助，故111年度無損益）。

三、重要審核意見

### 考試院持續推動國家考試制度改革，惟近10年來公務人員高等考試三級考試暨普通考試報名人數呈下降趨勢，加以公務人員退休人數減少致考試需用名額隨減，影響考生報考意願，不利國家選才及招募優秀人力，允宜強化政府人才招募業務，以提升公職競爭力。

考試院為提升公職競爭力及強化政府人才招募業務，持續就國家考試制度推動改革，秉持多元取才原則，以拔擢人才為民服務，惟據考選部統計，受國內少子女化衝擊等因素影響，公務人員高等考試三級考試暨普通考試報名人數由102年度之14萬6,209人下降至111年度之7萬1,284人，降幅高達51.25％（圖1）。按據銓敘部統計，公務人員退休人數由101年度之1萬169人上升至104年度1萬1,463人後，即逐漸下降至110年度之5,746人，10年內降幅達43.49％，110年度公務人員退休人數為近10年來新低，其中屆齡退休人數及占比呈逐年上升趨勢，由108年度之1,355人（18.77％）上升至110年度之1,922人（33.45％），增加567人、上升14.68個百分點，近年公務人員平均退休年齡亦由105年度之56.5歲遞增至110年度之59歲（圖2）；惟經分析公務人員高等考試三級考試暨普通考試需用名額（含增列名額）增減趨勢結果，與公務人員退休人數增減趨勢相似，由102年度之4,286名上升至104年度4,734名後，逐漸下降至111年度之2,646名，降幅達38.26％（圖1），顯示公務人員退休人數減少致考試需用名額減少，不無對考生報考意願有所影響，111年度之考試報名人數及考試需用名額（含增列名額）均為近年新低，均不利國家選才及招募優秀人力，為提升公職競爭力及強化政府人才招募業務，經函請考試院妥為研謀善策，並積極辦理國家選才與舉才之因應作為。據復：已辦理國家考試與大學教育座談會、大專校院協助公務人力招募研習會，以強化國家考試宣導管道，並推

圖1　公務人員高等考試三級考試暨普通考試之考試報名人數及考試需用名額（含增列名額）

資料來源：整理自考選部歷年統計資料。

圖2　公務人員退休人數及平均退休年齡

註：1.銓敘統計未公布104年度以前之公務人員平均退休年齡資料，故僅呈現105至110年度數據。

2.資料來源：整理自銓敘統計歷年資料。

動預備文官團制度，以吸引青年報考；另檢討改進考試專業科目，降低應考人應試負擔，於112年3月修正發布高普考試規則，調整原列考6科之應試專業科目，將高等考試三級考試計83類科修正為列考4科專業科目，13類科修正為列考5科，普通考試計66類科修正為列考3科，以提升報考意願；又於111年12月修正公布專技人員轉任公務人員條例，修正放寬限制，增加用人彈性；同時為解決離島地區部分考試類科長期錄取不足額及留才不易情形，通盤檢討離島地區攬才特性，推動離島公務人力甄選等，以強化國家選才與舉才作為。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見，計有銓敘部為應公民投票法自92年12月31日施行後，公務人員對於公民投票案保持行政中立，已函知各機關說明相關規範，惟對於公務人員「非基於執行職務所需」參加公民投票宣導活動或以廣告辦理公民投票辯護之行為認定，尚乏明文規範及一致標準，允宜研議增修法令規範，俾利各該機關執行有所準據1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。