捌、外交部主管

外交部主管包括外交部、領事事務局、外交及國際事務學院等3個機關，掌理外交及有關涉外事務。茲將111年度公開部分決算審核結果說明如次【有關機密部分內容，詳見審核報告第3冊（外交國防僑務機密部分）；至歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請參閱總決算審核報告第1冊戊篇「捌、外交部主管」】：

# 一、計畫實施之查核

業務計畫11項（公開部分10項，機密部分1項），下分工作計畫12項（公開部分11項，機密部分1項），其中公開部分11項工作計畫，包括鞏固與邦交國關係、強化與無邦交國家實質關係、務實參與政府間國際組織，提升我國參與國際組織之質與量、協助國內非政府組織之國際參與，增進對國際社會之貢獻、善用國家軟實力推動公眾外交及加強國際傳播等重要施政項目，均尚在執行，主要係外交部援助友邦國家雙邊合作計畫及委託辦理援外技術合作計畫、補助辦理國際交流活動、駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫、致遠新村職務輪調宿舍及檔案大樓新建工程、駐外人員內外互調及駐外館處經費等，尚在進行中或經費未及於年度終了前結報。

# 二、預算執行之審核

# （一）　歲入預算數34億8,822萬餘元，決算審核結果，審定實現數29億4,477萬餘元，應收保留數432萬餘元，主要係駐外館處領務規費收入未及於年度終了前匯回繳庫；合計決算審定數為29億4,910萬餘元，較預算減少5億3,912萬餘元（15.46％），主要係前3季受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，仍採取邊境管制及相關檢疫措施，影響國人出國及商務活動，致護照、簽證及文件申請量減少，規費收入隨減。

# （二）　以前年度歲入轉入數計476萬餘元，決算審核結果，審定實現數476萬餘元（100.00％）。

# （三）　歲出預算數300億7,209萬元（公開部分287億7,798萬餘元，機密部分12億9,410萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數168億7,903萬餘元（58.65％），應付保留數88億7,257萬餘元（30.83％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為257億5,160萬餘元，預算賸餘30億2,637萬餘元（10.52％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、友邦政黨輪替及治安等因素影響，部分援助友邦國家雙邊合作計畫停辦、協助辦理國際交流活動、訪賓接待計畫及補助民間團體案件等較預計減少、會議改以電話會議方式辦理及按實際支付之人事費等結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計102億774萬餘元（公開部分96億4,663萬餘元，機密部分5億6,111萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數50億542萬餘元（51.89％）；減免（註銷）數5億5,994萬餘元（5.80％），主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、友邦政黨輪替及治安等因素影響，部分援助友邦國家雙邊合作計畫停辦之經費結餘；應付保留數40億8,126萬餘元（42.31％），主要係援助友邦國家雙邊合作計畫及委託辦理援外技術合作計畫尚在進行中。

# 三、重要審核意見

（一）　外交部推動國際合作及關懷計畫，已有初步成效，惟投入政府開發援助金額及占國民所得毛額比率未見成長，與聯合國建議標準存有差距，復未妥適整合公私部門資源，又採多邊援助模式比率不高；部分臺灣永續發展目標之對應指標未達目標值，允宜研謀改善，以擴大國際合作發展量能及成效，俾發揮資源最大效益，暨達成永續發展目標。

我國為回饋國際社會，善盡國際責任，於48年派遣首批農業技術人員赴越南，開創參與國際援助先河。外交部於98年發布我國「援外政策白皮書」，確立「進步夥伴、永續發展」之援外政策主軸。嗣為因應國際合作發展趨勢及援助潮流，於111年9月提出修正白皮書內容草案，並修正名稱為「國際合作發展政策白皮書」，函報總統府及行政院，嗣奉示重新調整，將俟完成程序發布新版白皮書。外交部111年度計編列國際合作發展預算139億8,168萬餘元，經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 推動國際開發援助事務，回饋國際社會及善盡國際責任，惟投入金額及占國民所得毛額比率未見成長，與聯合國建議標準存有差距，復未妥適整合公私部門資源，又採多邊援助模式比率不高，允宜研謀改善，以擴大國際合作發展量能，發揮資源之最大效益：我國99至110年度投入政府開發援助（Official Development Assistance ,ODA）相關經費，其中99及100年度均為3.8億美元，占國民所得毛額（GNI）比率分別為0.101％及0.093％，至108年度以前均未超過該金額，109年度增至5.16億美元，惟110年降至3.09億美元，占GNI比率0.039 ％，為99年度以來最低，與經濟合作暨發展組織（OECD）發展援助委員會（Development Assistance Committee ,DAC）成員2021年援外經費占GNI比率0.33％（表1）存有差距，倘與聯合國建議之官方援助發展標準0.7％相較，差距更為顯著，我國援外經費仍有相當成長空間。復查聯合國2015年「阿迪斯阿貝巴行動議程」已就未來15年全球永續發展每年所需數兆美元之 表1 我國與經濟合作暨發展組織發展援助委員會成員開發援助經費 單位：美金億元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 我國政府開發援助經費 |  | 發展援助委員會成員政府開發援助經費 |  |
|  | 總額 | 占國民所得毛額比率 | 總額 | 占國民所得毛額比率 |
| 99 | 3.80 | 0.101 | 1,376 | 0.32 |
| 100 | 3.80 | 0.093 | 1,335 | 0.31 |
| 101 | 3.04 | 0.062 | 1,256 | 0.29 |
| 102 | 2.72 | 0.054 | 1,345 | 0.30 |
| 103 | 2.80 | 0.051 | 1,343 | 0.29 |
| 104 | 2.78 | 0.052 | 1,315 | 0.30 |
| 105 | 3.27 | 0.060 | 1,426 | 0.32 |
| 106 | 3.21 | 0.056 | 1,466 | 0.31 |
| 107 | 3.02 | 0.051 | 1,493 | 0.31 |
| 108 | 3.18 | 0.051 | 1,527 | 0.30 |
| 109 | 5.16 | 0.073 | 1,612 | 0.32 |
| 110 | 3.09 | 0.039 | 1,789 | 0.33 |
| 註：1.經濟合作暨發展組織（OECD）共38個會員，下設開發援助委員會（DAC）共31個成員，包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克、丹麥、歐盟、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國及美國。 2.資料來源：整理自106年監察院「政府推動人道外交之成效與檢討」專案調查研究報告，及外交部「國際合作發展事務」99－110年度報告。 |  |  |  |  |

龐大資金籌措問題，提出多項措施與建議，包括建議已開發國家應擴大對開發中國家之援助力道，切實履行聯合國所訂之ODA標準（占GNI之0.7％）。2016年2030永續發展議程正式啟動， OECD於2017年第12屆全球發展論壇揭示，僅6個國家達成聯合國建議標準之承諾（按：2021年僅5國達成），為達成永續發展目標，呼籲各國應積極導入私部門資源以補足龐大資金缺口；2015年前聯合國秘書長（Ban Ki－moon）亦曾呼籲「各國履行承諾之同時，亦須仰賴企業支持，才能全面達成永續發展目標」，均凸顯公私協力之重要性。按國內非政府組織（NGO）於海外從事國際援助事務，為補足我國ODA缺口之管道，允宜借鏡國際作法，透過系統化機制整合及揭露公私資源，共同協力促進永續發展，發揮援外工作加乘效果。另ODA分為「雙邊」與「多邊」援助，其中多邊援助架構係指援助國與受援國間透過1個或多個國際組織執行援助計畫。據外交部統計107至111年度援外計畫透過多邊架構推動者，除110年度金額占比逾2成外，其他年度占比均不及1成。綜上，我國參與國際援助已60餘年，且因應國際合作發展趨勢及國際援助潮流，近年逐步調整國際合作發展政策，惟仍有投入經費與聯合國建議標準存有差距、未妥適整合公私部門資源，暨採多邊援助模式比率不高等情事，經函請外交部衡酌在政府財政合理負擔下，適度研酌調整經費規模，並研議建構公私援外資源整合平臺，及積極拓展多邊援助架構模式，以擴大國際合作發展量能，發揮資源之最大效益。據復：已於112年度建置新版ODA提報系統，洽請相關單位詳實填報，並請各機關在預算能力範圍內，增加編列ODA預算，以提升我國ODA之投入總額。為拓展公私部門合作，將委託財團法人國際合作發展基金會辦理「發展×創新×永續實驗競賽－影響力先行者計畫」，強化私部門參與我國援外計畫。另持續與亞洲開發銀行（ADB）、歐洲復興開發銀行（EBRD）、美洲開發銀行（CABEI）及中美洲銀行（IDB）等國際援助機構合作，並與美國國際開發總署（USAID）、世界農民組織（WFO）、汎美發展基金會（PADF）及美國智庫史汀生中心等共同合作技術合作計畫，以擴大執行多邊援外工作。

2.　結合國家永續發展目標，推動國際開發援助事務，惟部分永續發展核心指標尚未達年度目標值，部分對應指標目標值未具合理性或挑戰性，允宜研謀改善，以提升對應指標階段性成效，俾達成永續發展目標：聯合國於2015年通過2030永續發展議程，2016年揭櫫包含17項目標、169項細項目標及230項指標之永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），包括：消除各地一切形式的貧窮、保障所有人的健康生活及永續發展全球夥伴關係等。行政院於107年核定通過臺灣永續發展目標（TSDGs），包含18項核心目標、143項具體目標及336項對應指標，其中核心目標17揭示：「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」，強調透過推動醫療、教育、技術協助、環保合作等開發援助計畫，協助夥伴國家經濟與社會之發展，包含10項具體目標及13項對應指標，對應指標之主（協）辦機關包括外交部、財政部、教育部、經濟部、農業委員會、衛生福利部及環境保護署等。另依據行政院國家永續發展委員會之運作機制架構，外交部擔任「核心目標17」之工作分組召集機關。經檢視107至111年度TSDGs 17「建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」實踐情形資料，核有：（1）部分對應指標未達年度目標值：如指標17.6.1「我國提供低度開發國家免關稅優惠待遇稅項占我國海關進口稅則總稅項百分比」107至109年度實際情形（分別為30.87％、30.87％及32.06％）均未達年度目標值（75％）；（2）部分對應指標目標值未具合理性或挑戰性：如指標17.1.1「辦理友善環境科技移轉、普及與散佈類型計畫總金額」2030年目標值較2020年目標值不增反減，未具合理性，暨指標17.2.1「協助培訓外國醫事人員數」107至111年實際值遠高於2020及2030年目標值，設定目標值未具挑戰性等情事，經函請外交部落實管考、審查及檢討TSDGs核心目標17項下各對應指標之推動情形、年度目標值之訂定及滾動修正。據復：部分對應指標未達年度目標值，係因指標內容涉及我國稅法，暨國際情勢變更之因素，致未能達成預期目標，將與財政部及其他相關單位共同研議因應措施暨修正指標；另部分對應指標目標值未具合理性或挑戰性，將與相關部會通盤研議，並檢討目標值之設定與表述，以落實推動臺灣永續發展目標。

（二）　外交部推動駐外館舍購置計畫，惟駐外館舍自有率僅15.32％，部分持續列為優先購建案件逾10年迄無具體進展，部分個案購建計畫受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及高通膨等影響，致展延計畫期程，允宜督促研謀加速推展善策，以有效提升館舍自有率及節省鉅額租金，並儘速完成駐外館舍購置計畫，提升執行效能。

外交部為配合推動駐外單位合署辦公及統一指揮政策，暨節省鉅額租金支出，於91年11月擬訂「購建駐外館、宿舍分級表」，規劃15年內完成16處駐外館舍購置，按執行順序分為A

| 表3 外交部駐外館處自有館舍概況 單位︰處、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 館處(舍) |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 駐外館處 |  | 109 | 107 | 110 | 110 | 111 |
| 自有館舍 |  | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 |
|  | 自有率 | 13.76 | 15.89 | 16.36 | 15.45 | 15.32 |
| 註︰1.108年度新增自有駐外館處為駐泰國代表處及駐洛杉磯辦事處。 2.109年度新增自有駐外館處為駐布里斯本辦事處。 3.110年度減少自有駐外館處為駐尼加拉瓜大使館(110.12.10與我終止外交關係)。 4.資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 92年2月至111年底完成購建駐外館舍情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 駐外館舍 | 啟用年月 | 序號 | 駐外館舍 | 啟用年月 |
| 1 | 駐紐約辦事處 | 94.11 | 5 | 駐芝加哥辦事處 | 106.5 |
| 2 | 駐約旦代表處 | 102.1 | 6 | 駐泰國代表處 | 108.6 |
| 3 | 常駐世界貿易 組織代表團 | 102.6 | 7 | 駐布里斯本辦事處 | 109.12 |
| 4 | 駐歐盟兼駐 比利時代表處 | 105.4 | 8 | 駐洛杉磯辦事處 | 裝修中 |
| 資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表4 外交部駐外館處租金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位︰處、新臺幣億元 |  |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| 租賃駐外館處 | 94 | 91 | 93 | 94 | 95 |
| 租金支出（含應付保留數） | 10.18 | 10.51 | 10.33 | 10.43 | 10.43 |
| 資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |

級於2至5年完成（駐加拿大代表處等7個）、B級於6至9年完成（駐波士頓辦事處等4個）、C級於10至15年完成（駐法國代表處等5個），經函報行政院於102年2月同意推動駐外館舍購建（96、98及102年度3度修正）。嗣於107年7月修正為「駐外館處購建館舍清單」，評估擇列優先購置駐外館舍5處，並每2年視駐在國政經情勢及房地產市場狀況等滾動檢討（109及111年度2度修正）。外交部自92年2月迄至111年底止推動駐外館舍購建近20年，計完成駐紐約辦事處等8處館舍購建（表2）。經查推動購建駐外館舍情形，核有：1.持續推動購建駐外館舍近20年，惟駐外館舍自有率僅15.32％（表3），比率仍低，且因房地產價格及租金易漲抗跌屬性，整體駐外館舍年度租金支出雖有增減變動，惟均逾10億元（表4），租金負擔仍重；2.推動駐外館舍購建，滾動檢討優先名單，惟駐加拿大代表處、駐法國代表處、駐波士頓辦事處及駐丹佛辦事處等持續列為優先購建館舍案件逾10年迄無具體進展，駐外館處未能周妥蒐整購置館舍前置資料及縝密評估，外交部亦未有效督導研謀善策推動，肇致部分列為優先推動名單，多僅止於形式評估作業或委託房仲業者覓尋物件未果，即暫停推動；3.駐洛杉磯辦事處館舍購置計畫，已完成建物產權移轉，惟裝修工程受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及高通膨等影響，3度修正計畫調整工程經費及期程，計畫展期為112年1至4月進行裝修工程招標採購作業、5月開工，預計於112年底完工後辦理遷入事宜，惟截至112年2月底止，駐處於112年1月17日重新辦理內外裝修工程上網公開招標作業。按該購置計畫原核定於108年4月完成館舍搬遷之期程，迄112年4月已歷4年，仍未能如期完工啟用；4.駐澳大利亞代表處館舍購置計畫，經行政院於109年8月同意總經費7,350萬元，原預定就新租之二號館舍轉租為買，110年底完成館舍購置、局部裝修、購置家具及設備，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，暫停議價程序，又疫後駐在國房產上漲，影響購入成本等情事。鑑於全球房地產價格及租金具易漲抗跌屬性，且推動駐外館舍購建為既定政策方向，經函請外交部與駐外館處共同研謀加速推展善策，以有效提升館舍自有率及節省鉅額租金支出。據復：1.推動駐外館處購置館舍，以節省高額租金，及落實駐外機構合署辦公一體化原則，係長期施政目標，惟仍須視中央政府財政狀況，每年可納編預算額度、該部暨外館人力、經濟效益等逐年審慎推動，以逐步提高駐外館舍自有比率；2.為符合駐外館處最新情勢，對「駐外館處購建館舍清單」不定期滾動式檢討，評估租約期限、購置金額、購置時機、投資效益及推案難易度等參考指標後，報行政院更新最新推動清單。歷年評估清單或因外館情勢變更而修正，如最近1次修正，因越南公部門效率問題，經駐處與駐在國政府單位洽談及洽詢其他使領館經驗後，評估短期內難有具體成果；另依據法國稅法規定，倘持有不動產，每年須按所持有不動產市值繳交3％之高額年稅，經估算已超逾現行駐處館舍年租金，惟推動館舍購置及洽談免稅待遇恐非一蹴可幾，函報行政院同意將越南及法國館舍購置計畫暫時移出館舍購建清單；3.駐洛杉磯辦事處因受美國高通膨影響，新館舍內外裝修工程採購案，廠商以成本高度不確定性放棄承作，經駐處重新公告招標，已順利與廠商完成簽約，並於112年6月13日開工；4.駐澳大利亞代表處已完成館舍重新鑑價，將俟與房仲研擬策略後，與標的物件房東展開議價，將持續督促駐處於核定期程內完成進駐。

（三）　外交部推動外交資料開放，訂定行動方案及建立運作機制，惟尚未建立推廣及績效管理機制；又部分開放資料未符品質標準，允宜落實行動方案，並強化檢視開放資料連結與內容，俾促進外交資料開放與加值應用，暨確保資料正確性及完整性，優化開放資料之品質。

| 外交部配合政府資料開放政策，於104年9月成立資料開放諮詢小組（下稱諮詢小組）及工作小組，以定期盤點並審核擬開放之外交資料。復為擴大推動資料開放，於108年12月訂定資料開放行動方案（下稱行動方案），作為推動資料開放之指導綱領及實施依據，以提升開放資料質量，促進外交資料加值應用推展。截至111年底止，外交部及所屬上傳「政府資料開放平臺」共計156個資料集。經查推動資料開放行動方案情形，核有：1.近3年度（109至111年度）共計召開諮詢小組會議5次（表5），其中109及110年度分別召開2次，惟111年度僅召開1 表5 外交部召開資料開放諮詢小組會議概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：次 |  |  |  |  |
| 年度 | 召開日期 |  | 召開次數 | 規定 |
|  | 上半年 | 下半年 |  |  |
| 合 計 |  |  | 5 | 行動方案伍、一、(三)規定，諮詢小組原則每年上、下半年各召開1次會議，每年不低於2次，並得視需求召開臨時會議。 |
| 109 | 1090630 | 1091224 | 2 |  |
| 110 | 未召開 | 1100721 1101224 | 2 |  |
| 111 | 未召開 | 1111125 | 1 |  |
| 資料來源：整理自政府資料開放平臺之「外交部資料開放諮詢小組會議紀錄」資料集資料。 |  |  |  |  |

| 次，未符行動方案每年不低於2次之規定。又行動方案自108年12月實施，迄至112年3月底止，已歷經3年，惟外交部僅針對已開放資料及民眾點閱暨下載情形進行統計，於110年12月及111年12月召開之諮詢小組會議報告外，工作小組尚未評估各單位開放資料之品質合格率、更新頻率、回覆民眾問題即時性等項目，且迄未研擬具體之推廣及績效管理機制提報諮詢小組審議。另查近3年度工作小組亦未辦理各單位推動開放資料成效考核，向諮詢小組提報建議獎勵推動績效優良單位及人員；2.自102年度起持續檢討開放經管資料檔案，並上架政府資料開放平臺供外界運用，截至111年底止，已上架資料集中，上架前經通過品質檢測獲得金、銀或銅標章者計有120個，其餘36個資料集或為非現行機器讀取格式列為白名單者（32個），或未經檢測（3個），或未通過檢測（1個）。又經本部運用Python爬蟲程式及數位發展部「DATA.GOV.TW品質檢測系統」，檢測外交部已上架之156個資料集檔案資料「可直接取得」之品質標準，檢測結果資料無法下載或查詢頁面不存在者各1個、需再透過操作其他網頁始能下載者9個（表6），共計11個未符合「可直接取得」之品質標準等情事。鑑於精進開放資料品質有助於擴展資料加值應用，且直接獲取開放 表6 外交部開放資料集資料品質檢測異常態樣 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 資料集名稱 | 檢測異常態樣 |
| 1 | 外交部條約協定資料庫 | 資料無法下載 |
| 2 | 潮台灣影音頻道數據分析 | 查詢頁面不存在 |
| 3 | 旅外國人急難救助事件統計表 | 需再透過操作其他網頁始能下載 |
| 4 | 外交部赴國合會業務查核意見辦理情形表 |  |
| 5 | 旅外國人動態登錄統計表 |  |
| 6 | 外交部領事事務局決算 |  |
| 7 | 外交部緊急聯絡中心處理急難救助案件統計表 |  |
| 8 | 旅遊警訊發布統計表 |  |
| 9 | 財團法人國際合作發展基金會政府遴派人員相關資訊 |  |
| 10 | 歐洲國家青年度假打工計畫資訊 |  |
| 11 | 外交部推動性別主流化工作成果 |  |
| 註：1.檢測資料集時點︰111年12月22日至30日。 2.資料來源︰整理自外交部提供及DATA.GOV.TW品質檢測系統檢測資料。 |  |  |

資料資源為資料加值應用之基礎，經函請外交部研擬具體之推廣及績效管理機制，暨辦理成效考核及獎勵措施，並強化檢視已上架之開放資料連結與其內容，俾優化開放資料之資料品質及促進外交資料開放與加值應用。據復：1.將持續依「政府資料開放諮詢小組設置要點」之規定，定期召開諮詢小組會議；開放成果之評估，將依行動方案規範之資料品質合格率、資料開放項目數量、資料更新頻率、回覆民眾問題即時性，及民眾瀏覽及下載資料集數量等評估項目進行審議。另因業務屬性相對機敏，資料開放須周延考量，將透過諮詢小組會議提案討論，以建立開放加值應用資料之推廣暨獎勵機制；2.刻就異常樣態進行檢視，將儘速修正，並提報改進措施，以確保資料正確性及完整性。

（四）　外交部為強化資通安全防護，盤點使用資通訊產品，惟部分駐外館處尚使用存有資安疑慮之資通訊設備，或受限駐在國電信服務仍由存有資安疑慮之業者提供，又受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，未按規定頻率辦理重點館處資安健診，允宜加速設備汰換及強化配套資安管理措施，並盤整資安健診及技協資源與量能，按規定頻率妥適規劃資安健診，以降低資安風險及協助改善資安弱點，逐步建構及強化資安防護能力。

| 表7 駐外館處使用存有資安疑慮資通訊產品或電信服務情形 單位︰個 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情況 | 駐外館處 | 合計 | 預計112年6月底前完成汰（更）換者 | 無法汰（更）換 |  |
|  |  |  |  | 採行配套 管控措施 | 未與公務網路介接（不連網） |
| 使用資安疑慮資通訊設備 | 駐奧克蘭辦事處、駐巴拉圭大使館、駐俄羅斯代表處、駐菲律賓代表處、駐愛丁堡辦事處、駐西班牙代表處、駐秘魯代表處、駐阿根廷代表處、駐英國代表處、駐檀香山辦事處、駐印度代表處、駐智利代表處、駐約旦代表處、駐索馬利蘭代表處 | 14 | 11 | － | 3 |
| 使用資安疑慮業者提供電信服務 | 駐西班牙代表處、駐吐瓦魯大使館、駐澳門辦事處、駐聖克里斯多福及維尼斯大使館、駐馬來西亞代表處、駐芬蘭代表處、駐汶萊代表處、駐貝里斯大使館、駐南非代表處、駐智利代表處、駐索馬利蘭代表處、駐緬甸代表處、駐汕埠總事館（11203終止外交關係撤館）、駐哥倫比亞代表處、駐杜拜辦事處、駐阿曼代表處、駐科威特代表處、駐斐濟代表處、駐海地大使館 | 19 | － | 19 | － |
| 註︰1.資料時點︰112年1月31日。 2.資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |

外交部因業務屬性機敏，常為駭客攻擊之目標，且駐外館處受限於駐地資訊環境非由我方掌控，復因駐外人員相對資安防護知能、資安防護專業及設備操作等資訊技術能力不足等，恐成為整體資安防護之缺口。資通安全管理法自108年度起施行，外交部為協助駐外館處人員提升資安意識，除定期通函宣導外，亦派員赴駐外館處檢測資訊作業環境，並協助改善資安弱點，以降低系統或人為因素肇生資安事件之風險。經查推動駐外館處資安管理業務，核有：1.強化資通安全防護，盤點使用資通訊產品，惟駐外館處現行使用資通訊設備為行政院認定存有資安疑慮之廠牌者，計有駐奧克蘭辦事處等14個駐外館處；現行電信服務由存有資安疑慮之業者提供者，計有駐西班牙代表處等19個駐外館處，其中同時有上揭2項情事者，計有駐西班牙及駐智利代表處。又屬於資安A級重點駐外館處（電腦數量50臺以上）者，計有駐英國代表處、駐印度代表處及駐馬來西亞代表處等3個（表7）；2.推動強化駐外館處資安防護，派團進行資安

| 表9 外交部辦理駐外館處資安健診發現違規情形 |  |
| --- | --- |
| 序號 | 違規態樣 |
| 1 | 安裝未奉核之軟體 |
| 2 | 作業系統及相關軟體版本老舊 |
| 3 | 公務電腦連接私人裝置（含手機） |
| 4 | 未安裝防毒軟體 |
| 5 | 電腦存在高風險程式 |
| 6 | 使用者誤開啟社交工程郵件 |
| 7 | 帳號密碼張貼於明顯處 |
| 8 | 印表機未關閉無線網路 |
| 註︰1.資料時點︰112年2月20日。 2.資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |

| 表8 外交部辦理重點駐外館處資安健診及技協情形 單位︰個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 駐館名稱 | 資安健診 |  |  |  | 連續4年未健診 | 資安技協 |  | 連續3年未健診及技協 |
|  |  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |  | 110年度 | 111年度 |  |
| 合 計 |  | 9 | － | － | 4 | 10 | 4 | 5 | 13 |
| 1 | 駐美國代表處（置資訊人員） |  | 受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響未派團 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 駐加拿大代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 駐芝加哥辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 駐紐約辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 駐洛杉磯辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 駐舊金山辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 駐日本代表處（置資訊人員） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 駐韓國代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 駐菲律賓代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 駐新加坡代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 駐泰國代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 駐越南代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 駐馬來西亞代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 駐印尼代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 駐印度代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 駐澳大利亞代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 駐大阪辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 駐胡志明市辦事處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 駐英國代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 駐法國代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 駐歐盟兼駐比利時代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 駐德國代表處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源︰整理自外交部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

健診及協助，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，22個A級重點館處自108年迄111年底止，除駐加拿大代表處執行2次資安健診外，執行1次資安健診者僅11個館處，連續4年未執行資安健診者，計有駐日本代表處等10個、連續3年以上未執行資安健診及資安技協者，計有駐印度代表處等13個（表8），除未落實每2至3年執行1次資安健診之原則規範，且不利重點館處之資安防護，恐成為整體資安防護之缺口。又外交部近年執行駐外館處資安健診，發現多項違規情事（表9），鑑於駐外館處業務多屬機敏性質，為確保縝密保管機敏公務資訊，防杜資安事件發生，避免成為國家資安維護缺口，經函請外交部督導加速設備汰換，及強化駐外館處由資安疑慮業者提供電信服務之配套資安檢測與監控等管理措施，並評估盤整資安健診及技協資源與量能，按規定頻率妥適規劃派團赴駐外館處進行資安健診等，以降低資安風險及協助改善資安弱點，逐步建構及強化資安防護能力。據復：1.將視風險等級與經費需求，儘速核撥專款請駐外館處辦理汰換作業。至其他因地理環境或特殊因素，無替代方案，致難汰換之館處（如當地電信服務遭陸資掌控，致無法更換設備或廠商），已依行政院秘書長110年7月函頒「公務機關使用大陸廠牌資通訊產品評估原則」，列冊管理，並落實資安監控及防護措施，以降低資安風險；2.已於112年5月籌組跨部會專業團隊，完成駐英國、德國、歐盟兼駐比利時代表處之資安健診作業，違失情形多已現地改善，並宣達各項資安規範，以強化資安意識；其餘須駐外館處續處事項，則持續追蹤管考改善進度，以維資通安全。另將規劃於112年7月赴駐泰國、馬來西亞及新加坡代表處，9月赴駐澳大利亞代表處，11月赴駐韓國、日本及大阪等10個A級館處執行資安健診或技協作業；至於駐菲律賓、越南、印尼、印度代表處及駐胡志明市辦事處等5處，將優先納入113年資安健診及技協計畫。

（五）　外交部推動致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程，經2度修正追加經費及展延工期，惟工程進度落後，復發生工地工安事件，亟待加強履約管理及趲趕工進，強化督導廠商落實職業安全衛生管理。

本部前抽查外交部110年度財務收支及決算，核有辦理致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程規劃作業未臻周妥，肇致計畫核定後短期間2度修正追加經費及展延工期，影響後續計畫執行作業等情事，於111年6月函請外交部加強後續工程履約管理及督導作業，據復已於110年完成工程決標及簽約（契約金額5億9,200萬元），得標廠商於111年1月17日函報開工，工期為690天，將持續督導專案管理廠商、監造單位及施工廠商依預定進度施工等。本次追蹤覆核結果，致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程於110年11月25日決標予廠商，預定於112年12月竣工，113年4至5月取得使用執照，113年6月啟用。按行政院公共工程委員會之公共工程標案管理系統列載，截至111年底止，本工程累計預定進度為31.48％，惟累計實際進度僅10.30％，落後21.18個百分點，據說明係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響缺工嚴重，及廠商辦理山坡地擋土排樁工程時，發現安山岩岩盤破碎帶，影響機具鑽掘工率，造成排樁進度落後，又111年7月31日發生工地工安意外事件，造成人員傷亡，經臺北市勞動檢查處勒令停工83日，嗣經廠商研提復工及災害防止計畫經臺北市勞動檢查處同意，始於111年10月21日復工。鑑於致遠新村職務宿舍及檔案大樓係供外交人員職務輪調回國居住，暨存放外交檔案史料之用，經函請外交部加強履約管理及趲趕工進，強化督導廠商落實職業安全衛生管理，以確保安全暨如期如質完工，發揮計畫效能。據復：致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程於111年1月17日申報開工，陸續完成舊有建築物拆除、排樁、大底筏基等項目，並持續施作模板組立及樓板澆置等結構體工項，施工廠商已於112年5月24日完成職務宿舍一樓樓板澆置，並於同年6 月5日完成檔案大樓筏基底板澆置，將持續積極督促專案管理單位及監造單位督導承造廠商執行趕工，並加強注意工安，後續將依結構、裝修、機電、景觀等工程進展核撥估驗款項，以提升工程進度，如期如質完工，驗收啟用，以達預期效益。

四、110年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於110年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表10），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表10 110年度審核報告所列外交部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）外交部於98年5月首次發布我國「援外政策白皮書」，確立進步夥伴及永續發展之政策主軸，惟政府開發援助（ODA）經費規模與國際建議援助發展標準差距仍大，允宜賡續衡酌政府財政研謀適度增加經費規模；另援外政策白皮書發布已歷13年，亟待配合國際情勢變化及國際援助潮流等研酌調整，以強化援外政策之透明度，並提升執行成效。 | 因政府開發援助投入金額及占國民所得毛額比率未見成長，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）1.」。 |
| （二）外交部為解決駐外人員職務輪調回國居住之需要及檔案庫空間不足問題，辦理致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程，惟規劃作業未臻周妥，肇致計畫核定後短期間2度修正追加經費及展延工期，影響後續計畫執行作業；又該計畫自行政院核定以來，預算實現比率僅3.97％，有待加強後續工程履約管理及督導作業，俾如期完成啟用，發揮計畫執行效能。 | 因致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程進度落後，復發生工地工安事件，亟待加強履約管理及趲趕工進，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| （三）外交部執行駐外館舍購置計畫，或因履約爭議，衍生後續行政成本，或因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響當地房市走向、原物料及人力價格，致展延計畫辦理期程，仍待督促研謀改善，以儘速完成駐外館舍購置計畫，提升執行效能。 | 因駐外館舍購置計畫之執行效能仍待研謀提升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見(二)」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）外交部存管部分檔案未依檔案法規定辦理回溯編目建檔，且國家機密保護法92年施行前核定之機密檔案亦未依規定於該法施行後2年內重新核定，亟待檢討辦理，並積極清理已屆滿保存期限之檔案，俾減省檔案空間及儲存成本，提升資產運用效能。 |  |
| （二）外交部110年度歲出預算（公開部分）及以前年度轉入數（公開部分）執行結果，保留（未結清數）、賸餘【減免（註銷）數】金額均較109年度增加，允宜檢討問題癥結，賡續研謀強化預算執行效能。 |  |
| （三）外交部為提升電子化線上申辦行政作業效率，辦理新事務表單建置委外案，惟採購招標階段未明確規範具體需求規格，且驗收不合格項目未限期通知改善，最終測試逾半數不合格，無法上線而停用等情，亟待檢討改善。 |  |