戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

111年度臺中市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核。茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

111年度收入部分，繳付公庫數2,296億6,206萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,369億925萬餘元，收支相抵計短絀72億4,718萬餘元，其餘絀情形如次：

1.111年度總決算部分：歲入實收數1,395億8,657萬餘元，歲出實支數1,397億3,019萬餘元，收支相抵計短絀1億4,362萬餘元。

2.不屬於111年度總決算部分：總決算以前年度收入計收30億1,048萬餘元，預收款30億6,500萬餘元；總決算以前年度支出計支115億7,887萬餘元，臺中大都會歌劇院特別決算以前年度支出計支36萬餘元，墊付款15億9,981萬餘元。收支相抵計短絀71億356萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算111年度債務舉借收入840億元，總決算債務償還支出840億元，收支平衡。

上述合計短絀72億4,718萬餘元，即為111年度市庫短絀。

（二）公庫結存

111年度市庫短絀72億4,718萬餘元，加計110年度市庫短絀轉入數32億2,052萬餘元、短期借款淨減舉借數3億元、特種基金淨增保管款存放餘額76億4,251萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額5,745萬餘元，111年度短絀轉入112年度之市庫短絀數為30億6,774萬餘元。

二、111年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

111年度總決算收入實現審定數2,262億9,342萬餘元，與繳付公庫數2,296億6,206萬餘元相較，差異33億6,864萬餘元，其差異原因僅有加項33億6,864萬餘元，包括：

1.以前年度待納庫繳庫數3,010萬餘元。

2.以前年度撥款於111年度繳還數1億6,867萬餘元。

3.預收款31億6,985萬餘元。

上述加項數額33億6,864萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

111年度總決算支出實現審定數2,317億2,104萬餘元，與公庫撥入數2,369億925萬餘元相較，差異51億8,820萬餘元，其差異原因如次：

1.加項82億2,146萬餘元，包括：

（1）預付款33億2,105萬餘元。

（2）存出保證金432萬餘元。

（3）退還收入（預收）款21億5,466萬餘元。

（4）其他應收款4,794萬餘元。

（5）墊付款26億8,798萬餘元。

（6）本處修正數550萬元。

2.減項30億3,325萬餘元，係以前年度撥款於111年度實現數，總決算部分19億3,598萬餘元，墊付款10億9,727萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額51億8,820萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、111年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

111年度審定歲入決算數1,516億3,059萬餘元，歲出決算數1,534億8,623萬餘元，相抵後歲入歲出短絀18億5,563萬餘元；繳付公庫數2,296億6,206萬餘元，公庫撥入數2,369億925萬餘元，相抵後市庫收支短絀72億4,718萬餘元。111年度市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數差異53億9,155萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項1,105億8,076萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列支，而不屬111年度總決算歲出部分982億7,632萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出94億2,420萬餘元。

（2）退還以前年度歲入5億195萬餘元。

（3）退還預收款16億5,271萬餘元。

（4）臺中大都會歌劇院特別決算以前年度支出36萬餘元。

（5）新增墊付案26億9,709萬餘元。

（6）111年度總決算債務償還支出840億元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款114億6,097萬餘元。

3.各機關111年度支出賸餘尚未繳庫款5,046萬餘元。

4.本處修正數7億9,300萬餘元。

（二）減項1,051億8,921萬餘元，包括：

1.111年度市庫已列收，而不屬111年度總決算歲入部分912億7,761萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入28億4,180萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘1億6,850萬餘元。

（3）各機關解繳以前年度墊付款17萬餘元。

（4）預收款31億6,985萬餘元。

（5）墊付案轉正10億9,727萬餘元。

（6）111年度總決算債務舉借收入840億元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款139億1,159萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額53億9,155萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數之差額。

茲將111年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

中華民國

| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修正數 | 小計 |
| 收入合計數 | 226,293,420,126 | — | — |
| 111年度收入 | 139,481,723,380 | — | — |
| 稅課收入 | 84,017,460,243 | — | — |
| 罰款及賠償收入 | 3,086,065,531 | — | — |
| 規費收入 | 5,526,579,994 | — | — |
| 財產收入 | 1,317,998,106 | — | — |
| 營業盈餘及事業收入 | 2,008,408,000 | — | — |
| 補助及協助收入 | 37,819,938,979 | — | — |
| 捐獻及贈與收入 | 430,441,777 | — | — |
| 其他收入 | 5,274,830,750 | — | — |
| 以前年度收入 | 2,811,696,746 | — | — |
| 以前年度應收（保留）數 | 2,811,696,746 | — | — |
| 以前年度收入納庫款 | — | — | — |
| 收回以前年度支出賸餘款 | — | — | — |
| 債務舉借收入 | 84,000,000,000 | — | — |
| 預收款 | — | — | — |

註：表列其他應收款168,333,536元加計存出保證金345,322元，合計168,678,858元，與總決算公庫年度出納終結報告

繳付公庫數分析表

111年度

單位：新臺幣元

| 加項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度 待納庫繳庫數 | 以前年度撥款於111年度繳還數 |  | 預收款 | 修正數 | 小計 |  |
|  | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |
| 30,107,935 | 345,322 | 168,333,536 | 3,169,856,101 | — | 3,368,642,894 | 229,662,063,020 |
| — | — | — | 104,851,635 | — | 104,851,635 | 139,586,575,015 |
| — | — | — | 88,184,000 | — | 88,184,000 | 84,105,644,243 |
| — | — | — | 4,169 | — | 4,169 | 3,086,069,700 |
| — | — | — | 5,551,620 | — | 5,551,620 | 5,532,131,614 |
| — | — | — | 3,333,714 | — | 3,333,714 | 1,321,331,820 |
| — | — | — | — | — | — | 2,008,408,000 |
| — | — | — | 2,136,260 | — | 2,136,260 | 37,822,075,239 |
| — | — | — | 4,474,372 | — | 4,474,372 | 434,916,149 |
| — | — | — | 1,167,500 | — | 1,167,500 | 5,275,998,250 |
| 30,107,935 | 345,322 | 168,333,536 | — | — | 198,786,793 | 3,010,483,539 |
| — | — | — | — | — | — | 2,811,696,746 |
| 30,107,935 | — | — | — | — | 30,107,935 | 30,107,935 |
| — | 345,322 | 168,333,536 | — | — | 168,678,858 | 168,678,858 |
| — | — | — | — | — | — | 84,000,000,000 |
| — | — | — | 3,065,004,466 | — | 3,065,004,466 | 3,065,004,466 |

（現金收支部分）以前年度收入—收回以前年度支出賸餘168,508,058元差異170,800元，係墊付款於轉正前即收回不再支用。

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 231,721,044,562 | 3,321,051,100 | 4,324,318 |  | 2,154,666,629 | 47,940,200 |
| 111年度支出 | 137,352,955,710 | 2,326,780,215 | 3,024,318 |  | — | 47,436,063 |
| 臺中市議會主管 | 713,873,183 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府主管 | 7,101,956,812 | 7,941,600 | 43,158 |  | — | 2,472,223 |
| 臺中市政府民政局主管 | 2,215,854,427 | 42,989,853 | — |  | — | — |
| 臺中市政府財政局主管 | 802,635,911 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府教育局主管 | 56,544,847,764 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府經濟發展局主管 | 994,801,360 | 40,419,629 | — |  | — | — |
| 臺中市政府建設局主管 | 5,550,907,051 | 286,870,621 | — |  | — | 4,662,115 |
| 臺中市政府交通局主管 | 5,825,108,776 | 1,420,170,947 | — |  | — | — |
| 臺中市政府都市發展局主管 | 998,048,479 | 1,125,200 | — |  | — | — |
| 臺中市政府農業局主管 | 1,897,751,493 | 59,243,865 | — |  | — | 266,398 |
| 臺中市政府觀光旅遊局主管 | 552,271,490 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府社會局主管 | 16,889,868,132 | 129,457,016 | 83,160 |  | — | 40,017,193 |
| 臺中市政府勞工局主管 | 432,205,093 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府警察局主管 | 10,489,899,779 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府消防局主管 | 2,691,448,057 | 1,250,000 | — |  | — | — |
| 臺中市政府衛生局主管 | 7,842,527,771 | 168,005,210 | 1,500,000 |  | — | — |
| 臺中市政府環境保護局主管 | 5,159,908,998 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府文化局主管 | 1,296,071,118 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府地政局主管 | 1,333,904,990 | 16,666,984 | — |  | — | — |
| 臺中市政府法制局主管 | 145,354,422 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府新聞局主管 | 248,595,996 | — | — |  | — | — |

公庫撥入數分析表

111年度

|  |  | 項 | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 於111年度實現數 | 小計 |  |
| 2,687,980,698 | 5,500,000 | 8,221,462,945 | 3,033,256,861 | 3,033,256,861 | 236,909,250,646 |
| — | — | 2,377,240,596 | — | — | 139,730,196,306 |
| — | — | — | — | — | 713,873,183 |
| — | — | 10,456,981 | — | — | 7,112,413,793 |
| — | — | 42,989,853 | — | — | 2,258,844,280 |
| — | — | — | — | — | 802,635,911 |
| — | — | — | — | — | 56,544,847,764 |
| — | — | 40,419,629 | — | — | 1,035,220,989 |
| — | — | 291,532,736 | — | — | 5,842,439,787 |
| — | — | 1,420,170,947 | — | — | 7,245,279,723 |
| — | — | 1,125,200 | — | — | 999,173,679 |
| — | — | 59,510,263 | — | — | 1,957,261,756 |
| — | — | — | — | — | 552,271,490 |
| — | — | 169,557,369 | — | — | 17,059,425,501 |
| — | — | — | — | — | 432,205,093 |
| — | — | — | — | — | 10,489,899,779 |
| — | — | 1,250,000 | — | — | 2,692,698,057 |
| — | — | 169,505,210 | — | — | 8,012,032,981 |
| — | — | — | — | — | 5,159,908,998 |
| — | — | — | — | — | 1,296,071,118 |
| — | — | 16,666,984 | — | — | 1,350,571,974 |
| — | — | — | — | — | 145,354,422 |
| — | — | — | — | — | 248,595,996 |

單位：新臺幣元

支出實現審定數與

中華民國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 |  | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 臺中市政府地方稅務局主管 | 870,603,627 | — | — |  | — | — |
| 臺中市政府水利局主管 | 2,913,198,089 | 4,554,799 | 1,398,000 |  | — | — |
| 臺中市政府運動局主管 | 779,634,213 | 115,570,273 | — |  | — | — |
| 統籌支撥科目主管 | 3,061,678,679 | 32,514,218 | — |  | — | 18,134 |
| 以前年度支出 | 10,367,724,459 | 985,160,783 | 1,300,000 |  | 2,154,666,629 | 504,137 |
| 以前年度應付（保留）數 | 10,367,724,459 | 985,160,783 | 1,300,000 |  | — | 504,137 |
| 退還以前年度收入數 | — | — | — |  | 2,154,666,629 | — |
| 債務償還支出 | 84,000,000,000 | — | — |  | — | — |
| 債務償還支出 | 84,000,000,000 | — | — |  | — | — |
| 以前年度特別決算支出 | 364,393 | — | — |  | — | — |
| 臺中大都會歌劇院特別決算 | 364,393 | — | — |  | — | — |
| 墊付款 | — | 9,110,102 | — |  | — | — |
| 收支餘絀 | — | — | — |  | — | — |
| 110年度市庫結存 | — | — | — |  | — | — |
| 111年度短期借款淨減舉借數 | — | — | — |  | — | — |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 各機關淨增保管款存放餘額 | — | — | — |  | — | — |
| 111年度結存轉入112年度 | — | — | — |  | — | — |

註：1.截至111年度止市庫分別向特種基金及各機關專戶調度255億5,493萬318元及9億7,298萬6,701元，

2.表列墊付款之公庫撥入數1,599,818,159元，與總決算公庫年度出納終結報告（現金收支部分）墊付案1,599,647,359元

公庫撥入數分析表（續）

111年度

單位：新臺幣元

|  |  | 項 | 減項 |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 小計 | 以前年度撥款 於111年度實現數 | 小計 |  |
| — | — | — | — | — | 870,603,627 |
| — | — | 5,952,799 | — | — | 2,919,150,888 |
| — | — | 115,570,273 | — | — | 895,204,486 |
| — | — | 32,532,352 | — | — | 3,094,211,031 |
| — | 5,500,000 | 3,147,131,549 | 1,935,984,220 | 1,935,984,220 | 11,578,871,788 |
| — | 5,500,000 | 992,464,920 | 1,935,984,220 | 1,935,984,220 | 9,424,205,159 |
| — | — | 2,154,666,629 | — | — | 2,154,666,629 |
| — | — | — | — | — | 84,000,000,000 |
| — | — | — | — | — | 84,000,000,000 |
| — | — | — | — | — | 364,393 |
| — | — | — | — | — | 364,393 |
| 2,687,980,698 | — | 2,697,090,800 | 1,097,272,641 | 1,097,272,641 | 1,599,818,159 |
| — | — | — | — | — | - 7,247,187,626 |
| — | — | — | — | — | - 3,220,526,629 |
| — | — | — | — | — | - 300,000,000 |
| — | — | — | — | — | 7,642,515,460 |
| — | — | — | — | — | 57,456,217 |
| — | — | — | — | — | - 3,067,742,578 |

合計265億2,791萬7,019元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金88億3,124萬7,954元）。

差異170,800元，係墊付款於轉正前即收回不再支用。

| 市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、111年度市庫收支餘絀 |  |  |  | - 7,247,187,626 |
| 乙、加項 |  |  |  | 110,580,765,877 |
| 一、111年度市庫列支總決算不計之支出 |  |  | 98,276,326,981 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  | 9,424,205,159 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  | 501,952,018 |  |  |
| （三）退還預收款 |  | 1,652,714,611 |  |  |
| （四）臺中大都會歌劇院特別決算以前年度支出 |  | 364,393 |  |  |
| （五）新增墊付案 |  | 2,697,090,800 |  |  |
| （六）111年度總決算債務償還支出 |  | 84,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列收而市庫尚未收到部分 |  | 11,460,977,629 | 11,460,977,629 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 |  |  | 50,460,381 |  |
| 111年度支出賸餘尚未繳庫部分 |  | 50,460,381 |  |  |
| 四、修正數 |  | 793,000,886 | 793,000,886 |  |
| 丙、減項 |  |  |  | 105,189,212,015 |
| 一、111年度市庫列收總決算不計之收入 |  |  | 91,277,612,281 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  | 2,841,804,681 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  | 168,508,058 |  |  |
| （三）各機關解繳以前年度墊付款 |  | 170,800 |  |  |
| （四）預收款 |  | 3,169,856,101 |  |  |
| （五）墊付案轉正 |  | 1,097,272,641 |  |  |
| （六）111年度總決算債務舉借收入 |  | 84,000,000,000 |  |  |
| 二、總決算列支而市庫尚未撥付部分 |  | 13,911,599,734 | 13,911,599,734 |  |
| - 111年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  | - 1,855,633,764 |

貳、平衡表之查核

111年度臺中市總決算平衡表（111年12月31日）係依109年12月30日修正後臺中市總會計制度之規定編製，計列資產5,372億6,034萬餘元、負債1,756億3,897萬餘元、淨資產3,616億2,136萬餘元。茲將臺中市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、應收其他政府款、預付款、預付其他政府款，合計370億8,016萬餘元，較110年底之292億154萬餘元，增加78億7,861萬餘元，茲分析如次：

1.「應收款項」科目99億1,048萬餘元，較110年底增加73億6,580萬餘元，主要係財政局中央統籌分配稅款尚未撥入所致。

2.「預付款」科目42億7,494萬餘元，較110年底增加15億9,534萬餘元，主要係公共運輸及捷運工程處臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫、交通局水湳轉運中心新建工程、運動局太平國民運動中心興建工程等預付款項尚未核銷所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計166億8,889萬餘元，較110年底之180億329萬餘元，減少13億1,440萬餘元，主要係臺中市實施平均地權基金採權益法之投資評價調整減少所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計4,816億6,221萬餘元，較110年底之4,647億3,769萬餘元，增加169億2,452萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目3,683億7,958萬餘元，較110年底增加117億5,494萬餘元，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心西側展館用地所致。

2.「房屋建築及設備」科目432億594萬餘元，較110年底增加31億9,994萬餘元，主要係公共運輸及捷運工程處取得臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫之固定資產、水利局豐原區污水下水道第一期污水處理廠新建工程、觀光旅遊局白海豚生態館興建工程第二期主體工程等已完工所致。

3.「購建中固定資產」科目289億3,914萬餘元，較110年底增加12億3,339萬餘元，主要係公共運輸及捷運工程處臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫、文化局臺中綠美圖、社會局仁愛之家興建多功能大樓等未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額4億2,426萬餘元，較110年底之4億6,845萬餘元，減少4,419萬餘元，主要係人事處輔購住宅貸款抵押權塗銷及各機關攤銷無形資產所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計14億480萬餘元，較110年底之11億3,070萬餘元，增加2億7,410萬餘元，主要係公共運輸及捷運工程處代辦工程、社會局辦理衛生福利部補助案件等暫付款增加所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計375億3,985萬餘元，較110年底之258億76萬餘元，增加117億3,909萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目243億8,886萬餘元，較110年底增加106億7,426萬餘元，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心西側展館用地之土地價款、公共運輸及捷運工程處辦理水湳轉運中心新建工程、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線等工程應付款項增加所致。

2.「預收其他政府款」科目24億7,398萬餘元，較110年底增加8億3,975萬餘元，主要係衛生局預收中央長期照顧十年計畫2.0補助款所致。

（二）長期負債：「長期借款」科目金額980億元，與110年底之金額相同。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計400億9,911萬餘元，較110年底之337億5,547萬餘元，增加63億4,364萬餘元，茲分析如次：

1.「存入保證金」科目33億5,923萬餘元，較110年底增加3億4,973萬餘元，主要係公共運輸及捷運工程處收取臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線市政府站（G9—1）土地開發案保證金、住宅發展工程處收繳公寓大廈公共基金等增加所致。

2.「應付保管款」科目358億3,186萬餘元，較110年底增加75億5,873萬餘元，主要係特種基金存放市庫之款項增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目3,616億2,136萬餘元，較110年底之3,559億8,545萬餘元，增加56億3,590萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將111年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺中市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 537,260,341,142 | 100.00 | 513,541,695,147 | 100.00 | 23,718,645,995 | 4.62 |
| 流動資產 | 37,080,161,165 | 6.90 | 29,201,548,560 | 5.69 | 7,878,612,605 | 26.98 |
| 現金 | 12,400,380,125 | 2.31 | 13,427,307,314 | 2.61 | - 1,026,927,189 | - 7.65 |
| 應收款項 | 9,910,489,269 | 1.84 | 2,544,683,594 | 0.50 | 7,365,805,675 | 289.46 |
| 應收其他基金款 | 10,402,430,000 | 1.94 | 10,402,430,000 | 2.03 | — | — |
| 應收其他政府款 | 83,323,088 | 0.02 | 143,644,866 | 0.03 | - 60,321,778 | - 41.99 |
| 預付款 | 4,274,945,389 | 0.80 | 2,679,603,825 | 0.52 | 1,595,341,564 | 59.54 |
| 預付其他政府款 | 8,593,294 | 0.00 | 3,878,961 | 0.00 | 4,714,333 | 121.54 |
| 長期投資 | 16,688,893,956 | 3.11 | 18,003,295,796 | 3.51 | - 1,314,401,840 | - 7.30 |
| 採權益法之投資 | 12,123,406,145 | 2.26 | 13,438,807,985 | 2.62 | - 1,315,401,840 | - 9.79 |
| 其他長期投資 | 4,565,487,811 | 0.85 | 4,564,487,811 | 0.89 | 1,000,000 | 0.02 |
| 固定資產 | 481,662,213,621 | 89.65 | 464,737,691,516 | 90.50 | 16,924,522,105 | 3.64 |
| 土地 | 368,379,589,679 | 68.57 | 356,624,649,076 | 69.44 | 11,754,940,603 | 3.30 |
| 土地改良物 | 27,632,829,872 | 5.14 | 27,611,409,682 | 5.38 | 21,420,190 | 0.08 |
| 房屋建築及設備 | 43,205,943,651 | 8.04 | 40,005,997,373 | 7.79 | 3,199,946,278 | 8.00 |
| 機械及設備 | 3,505,249,895 | 0.65 | 3,085,220,965 | 0.60 | 420,028,930 | 13.61 |
| 交通及運輸設備 | 4,641,392,464 | 0.86 | 4,785,195,125 | 0.93 | - 143,802,661 | - 3.01 |
| 雜項設備 | 3,627,673,157 | 0.68 | 3,405,613,443 | 0.66 | 222,059,714 | 6.52 |
| 收藏品及傳承資產 | 1,730,386,567 | 0.32 | 1,513,857,046 | 0.29 | 216,529,521 | 14.30 |
| 購建中固定資產 | 28,939,148,336 | 5.39 | 27,705,748,806 | 5.40 | 1,233,399,530 | 4.45 |
| 無形資產 | 424,268,569 | 0.08 | 468,459,249 | 0.09 | - 44,190,680 | - 9.43 |
| 無形資產 | 424,268,569 | 0.08 | 468,459,249 | 0.09 | - 44,190,680 | - 9.43 |
| 其他資產 | 1,404,803,831 | 0.26 | 1,130,700,026 | 0.22 | 274,103,805 | 24.24 |
| 暫付款 | 1,366,848,025 | 0.25 | 1,096,771,816 | 0.21 | 270,076,209 | 24.62 |
| 存出保證金 | 37,955,806 | 0.01 | 33,928,210 | 0.01 | 4,027,596 | 11.87 |
| 臺中市總決算平衡表（續） |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國111年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 175,638,976,323 | 32.69 | 157,556,235,626 | 30.68 | 18,082,740,697 | 11.48 |
| 流動負債 | 37,539,857,407 | 6.99 | 25,800,763,804 | 5.02 | 11,739,093,603 | 45.50 |
| 短期債務 | 9,967,742,578 | 1.86 | 10,420,526,629 | 2.03 | - 452,784,051 | - 4.35 |
| 應付款項 | 24,388,867,375 | 4.54 | 13,714,604,411 | 2.67 | 10,674,262,964 | 77.83 |
| 預收款 | 709,264,988 | 0.13 | 31,406,092 | 0.01 | 677,858,896 | 2,158.37 |
| 預收其他政府款 | 2,473,982,466 | 0.46 | 1,634,226,672 | 0.32 | 839,755,794 | 51.39 |
| 長期負債 | 98,000,000,000 | 18.24 | 98,000,000,000 | 19.08 | — | — |
| 長期借款 | 98,000,000,000 | 18.24 | 98,000,000,000 | 19.08 | — | — |
| 其他負債 | 40,099,118,916 | 7.46 | 33,755,471,822 | 6.57 | 6,343,647,094 | 18.79 |
| 遞延收入 | 408,090,539 | 0.08 | 348,670,468 | 0.07 | 59,420,071 | 17.04 |
| 存入保證金 | 3,359,234,908 | 0.63 | 3,009,501,089 | 0.59 | 349,733,819 | 11.62 |
| 應付保管款 | 35,831,860,843 | 6.67 | 28,273,121,787 | 5.51 | 7,558,739,056 | 26.73 |
| 暫收款 | 499,932,626 | 0.09 | 2,124,178,478 | 0.41 | - 1,624,245,852 | - 76.46 |
| 淨資產 | 361,621,364,819 | 67.31 | 355,985,459,521 | 69.32 | 5,635,905,298 | 1.58 |
| 負債及淨資產合計 | 537,260,341,142 | 100.00 | 513,541,695,147 | 100.00 | 23,718,645,995 | 4.62 |

註：1.依臺中市總決算平衡表附註「保證品」及「應付保證品」各為5,852,962,148元、「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」各為1,113,522元。

2.短期債務9,967,742,578元，內含公庫透支3,067,742,578元。

本處審核111年度臺中市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）及特別決算以前年度轉入數結果，經修正總決算增列歲入決算應收數688,230,837元、減列以前年度歲出保留實現數5,500,000元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），增加「長期投資」之評價調整34,073,524元後，決算審核修正後之資產總額5,379億8,814萬餘元、負債總額1,756億3,897萬餘元、淨資產為3,623億4,916萬餘元。有關修正增減情形，列表提供參考如次：

臺中市總決算

中華民國111年

| 借方科目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  |
| 流動資產 |  | 37,080,161,165 |  |
| 現金 | 12,400,380,125 |  |  |
| 應收款項 | 9,910,489,269 |  |  |
| 應收其他基金款 | 10,402,430,000 |  |  |
| 應收其他政府款 | 83,323,088 |  |  |
| 預付款 | 4,274,945,389 |  |  |
| 預付其他政府款 | 8,593,294 |  |  |
| 長期投資 |  | 16,688,893,956 |  |
| 採權益法之投資 | 12,123,406,145 |  |  |
| 其他長期投資 | 4,565,487,811 |  |  |
| 固定資產 |  | 481,662,213,621 |  |
| 土地 | 368,379,589,679 |  |  |
| 土地改良物 | 27,632,829,872 |  |  |
| 房屋建築及設備 | 43,205,943,651 |  |  |
| 機械及設備 | 3,505,249,895 |  |  |
| 交通及運輸設備 | 4,641,392,464 |  |  |
| 雜項設備 | 3,627,673,157 |  |  |
| 收藏品及傳承資產 | 1,730,386,567 |  |  |
| 購建中固定資產 | 28,939,148,336 |  |  |
| 無形資產 |  | 424,268,569 |  |
| 無形資產 | 424,268,569 |  |  |
| 其他資產 |  | 1,404,803,831 |  |
| 暫付款 | 1,366,848,025 |  |  |
| 存出保證金 | 37,955,806 |  |  |
| 原列資產總額 |  |  | 537,260,341,142 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  |  | 727,804,361 |
| 歲入事項應調整數 |  | 688,230,837 |  |
| 增列111年度歲入應收數 | 688,230,837 |  |  |
| 歲出事項應調整數 |  | 5,500,000 |  |
| 減列以前年度歲出保留實現數 | 5,500,000 |  |  |
| 修正作業基金收入應調整數 |  | 34,073,524 |  |
| 調整後資產總額 |  |  | 537,988,145,503 |

註：修正作業基金收入應調整數34,073,524元，同時增加「長期投資」及「淨資產」科目。

審定後平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

| 貸方科目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 負債部分 |  |  |  |
| 流動負債 |  | 37,539,857,407 |  |
| 短期債務 | 9,967,742,578 |  |  |
| 應付款項 | 24,388,867,375 |  |  |
| 預收款 | 709,264,988 |  |  |
| 預收其他政府款 | 2,473,982,466 |  |  |
| 長期負債 |  | 98,000,000,000 |  |
| 長期借款 | 98,000,000,000 |  |  |
| 其他負債 |  | 40,099,118,916 |  |
| 遞延收入 | 408,090,539 |  |  |
| 存入保證金 | 3,359,234,908 |  |  |
| 應付保管款 | 35,831,860,843 |  |  |
| 暫收款 | 499,932,626 |  |  |
| 原列負債總額 |  |  | 175,638,976,323 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  |  | — |
| 調整後負債總額 |  |  | 175,638,976,323 |
| 淨資產部分 |  |  |  |
| 淨資產 | 361,621,364,819 |  |  |
| 原列淨資產總額 |  |  | 361,621,364,819 |
| 本處審核修正決算應調整數 |  |  | 727,804,361 |
| 增列111年度歲入應調整數 | 688,230,837 |  |  |
| 減列以前年度歲出應調整數 | 5,500,000 |  |  |
| 修正作業基金收入應調整數 | 34,073,524 |  |  |
| 調整後淨資產總額 |  |  | 362,349,169,180 |
| 調整後負債及淨資產總額 |  |  | 537,988,145,503 |

附︰財產目錄之查核

111年度臺中市總決算財產目錄，計列市有財產總值5,293億4,665萬餘元（其中珍貴財產總值19億1,476萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有房地管理情形之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」、「肆、臺中市政府財政局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

111年度總決算財產目錄列公用財產總值4,892億7,825萬餘元（其中珍貴財產總值18億4,842萬餘元），占市有財產總值92.43％，較110年度決算列數4,788億9,556萬餘元，增加103億8,269萬餘元，約2.17％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

111年度總決算財產目錄列公務用財產總值1,061億4,895萬餘元（其中珍貴財產總值12億4,550萬餘元），占市有財產總值20.05％，較110年度決算列數1,017億1,907萬餘元，增加44億2,987萬餘元，約4.36％，主要係臺中市地方教育發展基金學校新建校舍、水利局新建豐原區污水處理廠管理中心大樓及消防局新建第八大隊暨水湳分隊廳舍等所致。

（二）公共用財產

111年度總決算財產目錄列公共用財產總值3,766億7,792萬餘元（其中珍貴財產總值6億292萬餘元），占市有財產總值71.16％，較110年度決算列數3,712億2,511萬餘元，增加54億5,281萬餘元，約1.47％，主要係養護工程處增加中央公園設施、水利局新建污水下水道工程及臺中市區段徵收作業基金增加中臺灣電影中心新建工程等所致。

（三）事業用財產

111年度總決算財產目錄列事業用財產總值64億5,137萬餘元，占市有財產總值約1.22％，較110年度決算列數59億5,137萬餘元，增加5億元，約8.40％，係交通局對臺中捷運股份有限公司增加投資所致。

二、非公用財產

111年度總決算財產目錄列非公用財產總值400億6,839萬餘元（其中珍貴財產總值6,634萬餘元），占市有財產總值7.57％，較110年度決算列數309億1,163萬餘元，增加91億5,676萬餘元，約29.62％，主要係經濟發展局取得臺中國際會展中心西側展館用地所致。

參、已結束基金清理或結束整理期間收支之查核

臺中快捷巴士股份有限公司

臺中快捷巴士股份有限公司主要營業登記項目為大眾捷運系統運輸業及市區汽車客運業，該公司依105年5月17日董事會會議同意解散，於105年11月18日進入清算程序，因未能於期限（106年5月17日）內完成清算，經向臺灣臺中地方法院聲請展延清算期限至112年11月30日止。茲將該公司111年度清理收支及資產負債審核結果，分述如次：

- 清理收支情形　　111年度清理收入29萬餘元，主要係雙節式低地板大客車租賃收入；清理費用108萬餘元，主要係資產提列折舊、折耗及攤銷費用。收支相抵，計發生損失78萬餘元。

- 資產負債狀況　　111年12月31日資產總額5,835萬餘元，其中流動資產5,714萬餘元，占97.92％，主要係銀行存款；固定資產121萬餘元，占2.08％，係機械及設備。負債總額2,834萬餘元，占資產總額48.58％，其中流動負債2,818萬餘元，占資產總額48.30％，主要係應付雙節車輛、機電設備、車站等租金；其他負債16萬餘元，占資產總額0.28％，係存入保證金。業主權益3,000萬餘元，占資產總額51.42％，其中資本2億元，占資產總額342.70％；累積虧損1億6,999萬餘元，占資產總額負291.28％。

該公司111年度清理收支與資產負債情形，詳見下列各表：

臺中快捷巴士股份有限公司清理收支表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 決算數 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 |
| 清理收入 |  | 297,386 |
| 利息收入 | 63,347 |  |
| 租賃收入 | 234,039 |  |
| 清理費用 |  | 1,082,616 |
| 管理費用 | 1,082,616 |  |
| 清理利益(損失) |  | - 785,230 |

臺中快捷巴士股份有限公司資產負債表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 111年12月31日 |  | 110年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 58,359,291 | 100.00 | 59,150,521 | 100.00 | - 791,230 | - 1.34 |
| 流動資產 | 57,144,270 | 97.92 | 57,065,778 | 96.48 | 78,492 | 0.14 |
| 現金 | 38,869,678 | 66.60 | 38,546,367 | 65.17 | 323,311 | 0.84 |
| 應收款項 | 18,246,005 | 31.26 | 18,491,097 | 31.26 | - 245,092 | - 1.33 |
| 預付款項 | 28,587 | 0.05 | 28,314 | 0.05 | 273 | 0.96 |
| 固定資產 | 1,215,021 | 2.08 | 1,858,526 | 3.14 | - 643,505 | - 34.62 |
| 機械及設備 | 1,215,021 | 2.08 | 1,858,526 | 3.14 | - 643,505 | - 34.62 |
| 無形資產 | － | － | 226,217 | 0.38 | - 226,217 | - 100.00 |
| 無形資產 | － | － | 226,217 | 0.38 | - 226,217 | - 100.00 |
| 資產總額 | 58,359,291 | 100.00 | 59,150,521 | 100.00 | - 791,230 | - 1.34 |
| 負債 | 28,349,493 | 48.58 | 28,355,493 | 47.94 | - 6,000 | - 0.02 |
| 流動負債 | 28,185,493 | 48.30 | 28,191,493 | 47.66 | - 6,000 | - 0.02 |
| 應付款項 | 28,185,493 | 48.30 | 28,191,493 | 47.66 | - 6,000 | - 0.02 |
| 其他負債 | 164,000 | 0.28 | 164,000 | 0.28 | － | － |
| 什項負債 | 164,000 | 0.28 | 164,000 | 0.28 | － | － |
| 業主權益 | 30,009,798 | 51.42 | 30,795,028 | 52.06 | - 785,230 | - 2.55 |
| 資本 | 200,000,000 | 342.70 | 200,000,000 | 338.12 | － | － |
| 資本 | 200,000,000 | 342.70 | 200,000,000 | 338.12 | － | － |
| 保留盈餘(或累積虧損) | - 169,990,202 | - 291.28 | - 169,204,972 | - 286.06 | - 785,230 | 0.46 |
| 累積虧損 | - 169,990,202 | - 291.28 | - 169,204,972 | - 286.06 | - 785,230 | 0.46 |
| 負債及業主權益總額 | 58,359,291 | 100.00 | 59,150,521 | 100.00 | - 791,230 | - 1.34 |

肆、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

一、臺中新市政中心特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供市民洽公及員工辦公之優質環境，提升行政效率和服務品質，依據預算法第83條規定，編列「臺中新市政中心特別預算」，辦理市政府大樓及市議會大樓新建工程，總經費54億4,100萬元，原預定執行期程自92年12月1日至96年11月30日止，惟因興建地點未即時定案執行，迄94年12月始完成初步規劃，復因物價指數調整，配合中央補助款之預算期程，計畫執行期程延長至99年12月31日，計畫總經費增加至70億9,332萬餘元。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3,180萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數3,180萬餘元（100.00％），主要係市政府大樓及市議會大樓工程，因給付工程款履約爭議，法院尚未判決確定，影響委託規劃設計監造廠商服務酬金之計算，仍須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數原因分析，分別列表如次：

（一）以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 (註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 31,804 | － | － | － | － | － | 31,804 | 100.00 |
| 92－99 | 市政府主管 | 31,804 | － | － | － | － | － | 31,804 | 100.00 |
|  | 臺中市政府 | 31,804 | － | － | － | － | － | 31,804 | 100.00 |
|  | 公共建築業務 | 31,804 | － | － | － | － | － | 31,804 | 100.00 |

（二）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 臺中市政府 |  |  |  |  |
| 92－99 | 公共建築業務 | 31,804 | 31,804 | 100.00 | 主要係市政府大樓及市議會大樓工程，因給付工程款履約爭議，法院尚未判決確定，影響委託規劃設計監造廠商服務酬金之計算，仍須保留繼續執行。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

二、臺中大都會歌劇院特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

原臺中國家歌劇院預算案於92年10月15日經改制前臺中市議會第15屆第4次臨時會審議通過，原預定執行期程自92年10月1日至96年12月31日止，嗣經行政院文化建設委員會（101年5月20日改制為文化部）於94年9月21日同意更名為「臺中大都會歌劇院特別預算」，預算期程調整至102年12月31日止，建設經費歷經3度追加（減）預算，計畫總經費43億6,043萬餘元，又計畫期程經行政院於102年11月13日以院臺文字第1020066773號函同意展延至104年底，惟第二期主體工程承商提起工期仲裁，仲裁判斷應給予展延工期274日，連同後續相關驗收期程無法於104年底完成相關驗收作業，復經行政院於104年11月25日以院臺文字第1040062489號函同意計畫期程修正至105年底。第二期主體工程於105年7月27日驗收合格，已完成工程結算；第三期舞臺專業設備工程於106年5月5日驗收合格，已完成工程結算。委託規劃設計監造技術服務及委託營建專案管理技術服務等案分別於107年7月20日及108年8月6日驗收合格，並已完成結算。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為204萬餘元，決算審核結果，審定實現數36萬餘元（17.81％）；應付保留數168萬餘元（82.19％），主要係工程法律顧問採購案，因工程案件尚在調解、訴訟或仲裁中，仍須辦理保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定，列表如次：

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 2,046 | － | － | － | － | 364 | 1,681 | 82.19 |
| 92－102 | 臺中市政府文化局主管 | 2,046 | － | － | － | － | 364 | 1,681 | 82.19 |
|  | 臺中市政府文化局 | 2,046 | － | － | － | － | 364 | 1,681 | 82.19 |
|  | 公共建築工程 | 2,046 | － | － | － | － | 364 | 1,681 | 82.19 |

三、2018臺中世界花卉博覽會特別決算以前年度歲出保留轉入數決算表

臺中市政府為提供產業永續發展及都市計畫建設，創造臺中成為國際觀光遊憩之新景點，於101年間向國際園藝生產者協會取得「2018臺中國際花卉博覽會」之主辦權，104年2月26日提報「國家重大建設計畫－臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含2018臺中國際花卉博覽會推動計畫）」，國際園藝生產者協會於104年9月11日正式將名稱核定為2018臺中世界花卉博覽會，推動計畫經行政院於105年4月18日核定，展期自107年11月3日至108年4月24日，於臺中市后里區、豐原區及外埔區建置相關展覽場館。計畫總經費86億7,500萬元，以特別預算編列，執行期間自105年1月1日至108年12月31日。

該特別決算以前年度歲出保留轉入數為3億6,741萬餘元，決算審核結果，審定應付保留數3億6,741萬餘元（100.00％），主要係2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案經監察院糾正，尚有待釐清事項。

茲將該特別決算以前年度歲出保留轉入數決算之審定及應付保留數原因分析，分別列表如次：

（一）以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 合計 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
| 105－108 | 臺中市政府農業局主管 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
|  | 臺中市政府農業局 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 367,415 | － | － | － | － | － | 367,415 | 100.00 |

（二）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 臺中市政府農業局 |  |  |  |  |
| 105－108 | 農業管理與輔導業務 | 367,415 | 367,415 | 100.00 | 係2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案經監察院糾正，尚有待釐清事項。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

伍、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。行政院主計總處111年度總決算編製作業手冊亦列有地方政府各機關單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至111年度止，臺中市各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」所列政府捐助成立之財團法人計有9個，基金總額4億2,137萬餘元，其中接受政府捐助基金2億7,764萬元，占基金總額65.89％。又111年度營運結果，收支賸餘者3個，賸餘金額8,278萬餘元；短絀者6個，短絀金額4,251萬餘元，綜計賸餘4,027萬餘元。另111年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）5,972萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、臺中市政府經濟發展局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額1,000萬元，其中接受政府捐助基金264萬元，占26.40％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀，111年度無接受政府委辦及捐助經費。

二、臺中市政府社會局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額9,900萬元，其中接受政府捐助基金1,150萬元，占11.62％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀，111年度無接受政府委辦及捐助經費。

三、臺中市政府勞工局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額5,500萬元，其中接受政府捐助基金4,150萬元，占75.45％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀，111年度無接受政府委辦及捐助經費。

四、臺中市政府文化局主管政府捐助之財團法人計有3個，基金總額2億1,717萬餘元，其中接受政府捐助基金2億元，占92.09％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；111年度接受政府捐助經費者3個，合計450萬元，其中占各該財團法人年度收入比率逾50％者1個。

五、臺中市政府新聞局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果發生短絀， 111年度接受政府捐助經費4,372萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

六、臺中市政府運動局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額3,520萬元，其中接受政府捐助基金1,700萬元，占48.30％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均發生短絀；111年度接受政府捐助經費者1個，捐助經費1,150萬元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國111年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計 政府捐助基金 |  | 111年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立 基金總額 比率 | 金額 | 占期末 基金總額 比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 合計 | 84,100 | 421,376 | 57,100 | 67.90 | 277,640 | 65.89 | 59,720 | － | 59,720 | 19.87 | 40,270 |
| 臺中市政府經濟發展局主管（1個） | 1,100 | 10,000 | 600 | 54.55 | 2,640 | 26.40 | － | － | － | － | - 4,272 |
| 財團法人臺中世界貿易中心 | 1,100 | 10,000 | 600 | 54.55 | 2,640 | 26.40 | － | － | － | － | - 4,272 |
| 臺中市政府社會局主管（1個） | 3,000 | 99,000 | 3,000 | 100.00 | 11,500 | 11.62 | － | － | － | － | - 31,484 |
| 財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會 | 3,000 | 99,000 | 3,000 | 100.00 | 11,500 | 11.62 | － | － | － | － | - 31,484 |
| 臺中市政府勞工局主管（1個） | 20,000 | 55,000 | 6,500 | 32.50 | 41,500 | 75.45 | － | － | － | － | - 17 |
| 財團法人臺中縣勞工福利基金會 | 20,000 | 55,000 | 6,500 | 32.50 | 41,500 | 75.45 | － | － | － | － | - 17 |
| 臺中市政府文化局主管（3個） | 30,000 | 217,176 | 25,000 | 83.33 | 200,000 | 92.09 | 4,500 | － | 4,500 | 3.61 | 82,787 |
| 1.財團法人臺中市文化建設基金會 | 10,000 | 91,671 | 10,000 | 100.00 | 90,000 | 98.18 | 1,500 | － | 1,500 | 22.35 | 2,941 |
| 2.財團法人臺中市港區文化藝術基金會 | 15,000 | 23,000 | 15,000 | 100.00 | 20,000 | 86.96 | 1,500 | － | 1,500 | 63.95 | 501 |
| 3.財團法人臺中市文教基金會 | 5,000 | 102,505 | － | － | 90,000 | 87.80 | 1,500 | － | 1,500 | 1.30 | 79,343 |
| 臺中市政府新聞局主管（1個） | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 43,720 | － | 43,720 | 97.38 | - 65 |
| 財團法人臺中市影視發展基金會 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 43,720 | － | 43,720 | 97.38 | - 65 |
| 臺中市政府運動局主管（2個） | 25,000 | 35,200 | 17,000 | 68.00 | 17,000 | 48.30 | 11,500 | － | 11,500 | 31.17 | - 6,676 |
| 1.財團法人臺中市發展體育教育基金會 | 20,000 | 30,200 | 15,000 | 75.00 | 15,000 | 49.67 | 11,500 | － | 11,500 | 31.19 | - 3,186 |
| 2.財團法人臺中市棒球教育基金會 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 2,000 | 40.00 | － | － | － | － | - 3,489 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人111年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

陸、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

臺中市政府依「富市臺中、新好生活」之施政主軸，辦理巨蛋體育館興建工程、臺中綠美圖新建工程、臺中國際會展中心、聯合行政中心興建工程、古蹟修復暨再利用工程、轉運中心新建工程、立體停車場興建工程、生活圈道路系統與交通路網建設工程及橋梁新（重）建等重大公共建設計畫工程採購案件，鑑於重大公共建設計畫及採購案件之推動與執行，向來為社會及輿論關注焦點，本處111年度針對臺中市政府暨所屬各機關學校辦理重大公共建設計畫及採購案件加強查核，茲將查核情形說明如次：

一、市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

資料來源：整理自各主管機關提供資料。

111年度市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫，由本處列管者計有90項，分別由市政府、民政局、教育局、經濟發展局、建設局、交通局、都市發展局、觀光旅遊局、社會局、文化局、地政局、水利局及運動局等13個主管機關辦理，年度可支用預算數363億199萬餘元，執行數117億5,445萬餘元，執行率32.38％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有77項，其計畫明細如表2。

| 表1 市政府暨所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 90項計畫合計 |  |  |  |  | 36,301,998 |  |  | 11,754,454 |  | 32.38 |  |
| 一、市政府（3項） |  |  |  |  | 436,818 |  |  | 21,623 |  | 4.95 |  |
| 1 |  | 大里區聯合行政中心興建工程 |  |  | 59,000 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 |  |  | 207,124 |  |  | 8,848 |  | 4.27 |  |
| 3 |  | 太平區公所興建工程 |  |  | 170,693 |  |  | 12,774 |  | 7.48 |  |
| 二、民政局（1項） |  |  |  |  | 108,234 |  |  | 105,905 |  | 97.85 |  |
| 1 |  | 臺中市納骨堂塔納骨櫃位及神主牌位增設工程 |  |  | 108,234 |  |  | 105,905 |  | 97.85 |  |
| 三、教育局（19項） |  |  |  |  | 2,075,026 |  |  | 946,580 |  | 45.62 |  |
| 1 |  | 龍海國小（北棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 128,000 |  |  | 7,266 |  | 5.68 |  |
| 2 |  | 梧棲國小（西棟大樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 108,295 |  |  | 7,465 |  | 6.89 |  |
| 3 |  | 大里區美群國小新建公共化幼兒園園舍及活動中心工程 |  |  | 163,066 |  |  | 14,359 |  | 8.81 |  |
| 4 |  | 市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程 |  |  | 74,929 |  |  | 8,138 |  | 10.86 |  |
| 5 |  | 北屯區文中小3設校第一期工程（第14期重劃區） |  |  | 42,484 |  |  | 5,297 |  | 12.47 |  |
| 6 |  | 沙鹿區文九52設校第一期工程 |  |  | 44,770 |  |  | 5,945 |  | 13.28 |  |
| 7 |  | 清水國中（行健樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 139,234 |  |  | 20,570 |  | 14.77 |  |
| 8 |  | 梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程 |  |  | 71,400 |  |  | 20,318 |  | 28.46 |  |
| 9 |  | 大忠國小（南棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 75,473 |  |  | 22,056 |  | 29.22 |  |
| 10 |  | 梧棲區中正國小（信義樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 127,586 |  |  | 54,878 |  | 43.01 |  |
| 11 |  | 南陽國小（和平樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 109,202 |  |  | 48,631 |  | 44.53 |  |
| 12 |  | 長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程計畫 |  |  | 99,019 |  |  | 45,783 |  | 46.24 |  |
| 13 |  | 清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程 |  |  | 96,504 |  |  | 45,738 |  | 47.40 |  |
| 14 |  | 大甲國小（東棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 |  |  | 117,110 |  |  | 71,822 |  | 61.33 |  |
| 15 |  | 中港高中校地擴充綜合體育館暨專科教室學生宿舍整建計畫 |  |  | 88,465 |  |  | 60,729 |  | 68.65 |  |
| 16 |  | 北屯區廍子國民小學二期校舍興建工程 |  |  | 159,545 |  |  | 119,025 |  | 74.60 |  |
| 17 |  | 南區樹德國小新設學校工程 |  |  | 189,602 |  |  | 164,297 |  | 86.65 |  |
| 18 |  | 太平區新高國小二期校舍及活動中心新建計畫 |  |  | 149,639 |  |  | 139,036 |  | 92.91 |  |
| 19 |  | 烏日區旭光國小第二期新建校舍工程 |  |  | 90,696 |  |  | 85,217 |  | 93.96 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 四、經濟發展局（1項） |  |  |  |  | 371,595 |  |  | 181,749 |  | 48.91 |  |
| 1 |  | 南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫 |  |  | 371,595 |  |  | 181,749 |  | 48.91 |  |
| 五、建設局（8項） |  |  |  |  | 1,240,562 |  |  | 158,441 |  | 12.77 |  |
| 1 |  | 臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程 |  |  | 69,120 |  |  | 62 |  | 0.09 |  |
| 2 |  | 東勢－豐原生活圈快速道路 |  |  | 300,000 |  |  | 7,292 |  | 2.43 |  |
| 3 |  | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 |  |  | 171,970 |  |  | 7,649 |  | 4.45 |  |
| 4 |  | 東勢區埤豐橋改建工程 |  |  | 196,982 |  |  | 9,098 |  | 4.62 |  |
| 5 |  | 華南路以東銜接特三號道路工程 |  |  | 101,391 |  |  | 6,799 |  | 6.71 |  |
| 6 |  | 神岡區圳前路開闢工程（神岡交流道至厚生路） |  |  | 111,263 |  |  | 17,836 |  | 16.03 |  |
| 7 |  | 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程（第一期） |  |  | 87,334 |  |  | 30,615 |  | 35.06 |  |
| 8 |  | 溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路工程 |  |  | 202,500 |  |  | 79,087 |  | 39.06 |  |
| 六、交通局（15項） |  |  |  |  | 4,392,151 |  |  | 944,732 |  | 21.51 |  |
| 1 |  | 臺中捷運藍線建設計畫 |  |  | 580,000 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 大里區立新國中地下停車場興建計畫 |  |  | 248,295 |  |  | － |  | － |  |
| 3 |  | 成功國中地下停車場補助計畫 |  |  | 134,410 |  |  | － |  | － |  |
| 4 |  | 大肚文中二幼兒園地下停車場新建工程 |  |  | 116,045 |  |  | － |  | － |  |
| 5 |  | 中區興中立體停車場新建工程 |  |  | 60,205 |  |  | － |  | － |  |
| 6 |  | 水湳轉運中心新建工程計畫 |  |  | 1,606,902 |  |  | 68,114 |  | 4.24 |  |
| 7 |  | 大臺中轉運中心興建工程 |  |  | 385,751 |  |  | 48,986 |  | 12.70 |  |
| 8 |  | 東區公兒30地下停車場新建工程 |  |  | 237,842 |  |  | 37,860 |  | 15.92 |  |
| 9 |  | 豐原轉運中心新建工程 |  |  | 97,864 |  |  | 65,735 |  | 67.17 |  |
| 10 |  | 北屯區舊社松竹站立體停車場新建工程 |  |  | 98,903 |  |  | 70,018 |  | 70.80 |  |
| 11 |  | 大里區東榮立體停車場新建工程 |  |  | 135,661 |  |  | 97,719 |  | 72.03 |  |
| 12 |  | 南屯區正心立體停車場新建工程 |  |  | 90,038 |  |  | 65,771 |  | 73.05 |  |
| 13 |  | 沙鹿區沙田路立體停車場新建工程 |  |  | 151,963 |  |  | 120,304 |  | 79.17 |  |
| 14 |  | 潭子區潭興立體停車場新建工程 |  |  | 236,725 |  |  | 189,820 |  | 80.19 |  |
| 15 |  | 大里區益民國小地下停車場興建計畫 |  |  | 211,542 |  |  | 180,401 |  | 85.28 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 七、都市發展局（12項） |  |  |  |  | 9,509,287 |  |  | 3,382,315 |  | 35.57 |  |
| 1 |  | 智慧營運中心新建工程計畫 |  |  | 201,354 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 烏日區新榮和段社會住宅興建計畫 |  |  | 483,307 |  |  | 22,804 |  | 4.72 |  |
| 3 |  | 西屯區惠來厝段社會住宅興建工程 |  |  | 723,637 |  |  | 47,771 |  | 6.60 |  |
| 4 |  | 豐原區安康段二期社會住宅興建工程 |  |  | 1,092,647 |  |  | 147,577 |  | 13.51 |  |
| 5 |  | 大里區光正段二期社會住宅興建工程 |  |  | 528,332 |  |  | 132,914 |  | 25.16 |  |
| 6 |  | 北屯區同榮段社會住宅興建工程 |  |  | 1,332,731 |  |  | 407,341 |  | 30.56 |  |
| 7 |  | 太平區永億段社會住宅興建工程 |  |  | 381,998 |  |  | 155,109 |  | 40.60 |  |
| 8 |  | 西屯區國安段社會住宅興建計畫 |  |  | 1,030,281 |  |  | 454,066 |  | 44.07 |  |
| 9 |  | 太平區育賢段三期社會住宅興建工程 |  |  | 573,766 |  |  | 256,513 |  | 44.71 |  |
| 10 |  | 東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程 |  |  | 2,012,352 |  |  | 1,003,851 |  | 49.88 |  |
| 11 |  | 北屯區北屯段社會住宅興建工程 |  |  | 321,089 |  |  | 204,380 |  | 63.65 |  |
| 12 |  | 太平區育賢段二期社會住宅興建工程 |  |  | 827,790 |  |  | 549,984 |  | 66.44 |  |
| 八、觀光旅遊局（1項） |  |  |  |  | 244,681 |  |  | 63,898 |  | 26.12 |  |
| 1 |  | 海洋生態館基本營運設施興建工程 |  |  | 244,681 |  |  | 63,898 |  | 26.12 |  |
| 九、社會局（2項） |  |  |  |  | 615,099 |  |  | 310,373 |  | 50.46 |  |
| 1 |  | 興建非營利組織與志工發展中心主體工程 |  |  | 306,049 |  |  | 5,921 |  | 1.93 |  |
| 2 |  | 市立仁愛之家興建多功能大樓計畫 |  |  | 309,049 |  |  | 304,451 |  | 98.51 |  |
| 十、文化局（3項） |  |  |  |  | 535,211 |  |  | 352,077 |  | 65.78 |  |
| 1 |  | 潭子農會穀倉修復暨再利用工程計畫 |  |  | 101,959 |  |  | 31,047 |  | 30.45 |  |
| 2 |  | 臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫 |  |  | 329,273 |  |  | 233,423 |  | 70.89 |  |
| 3 |  | 臺中刑務所官舍群歷史現場再造計畫 |  |  | 103,978 |  |  | 87,606 |  | 84.25 |  |
| 十一、地政局（12項） |  |  |  |  | 11,650,725 |  |  | 3,340,797 |  | 28.67 |  |
| 1 |  | 烏日九德地區區段徵收工程計畫 |  |  | 376,657 |  |  | 1,247 |  | 0.33 |  |
| 2 |  | 臺中國際會展中心開發、興建及營運專案管理（PCM） |  |  | 81,504 |  |  | 7,773 |  | 9.54 |  |
| 3 |  | 烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程 |  |  | 3,050,705 |  |  | 492,050 |  | 16.13 |  |
| 4 |  | 臺中國際會展中心新建工程 |  |  | 3,882,669 |  |  | 1,059,402 |  | 27.29 |  |
| 表1 市政府暨所屬各機關111年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| 5 |  | 第13期市地重劃整合工程 |  |  | 762,065 |  |  | 231,972 |  | 30.44 |  |
| 6 |  | 第15期市地重劃工程 |  |  | 134,998 |  |  | 45,766 |  | 33.90 |  |
| 7 |  | 臺中綠美圖新建工程計畫 |  |  | 1,854,972 |  |  | 710,180 |  | 38.29 |  |
| 8 |  | 烏日前竹地區區段徵收工程第三標 |  |  | 1,026,766 |  |  | 401,663 |  | 39.12 |  |
| 9 |  | 市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫 |  |  | 118,899 |  |  | 87,538 |  | 73.62 |  |
| 10 |  | 第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程 |  |  | 112,452 |  |  | 83,922 |  | 74.63 |  |
| 11 |  | 第13期市地重劃區內滯洪池工程 |  |  | 120,987 |  |  | 91,231 |  | 75.41 |  |
| 12 |  | 烏日前竹地區區段徵收工程第一標 |  |  | 128,047 |  |  | 128,047 |  | 100.00 |  |
| 十二、水利局（5項） |  |  |  |  | 2,163,672 |  |  | 1,798,766 |  | 83.13 |  |
| 1 |  | 下水道及都市區其他排水第三期計畫 |  |  | 485,217 |  |  | 133,840 |  | 27.58 |  |
| 2 |  | 牛埔橋改建工程 |  |  | 108,918 |  |  | 95,388 |  | 87.58 |  |
| 3 |  | 東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫 |  |  | 23,620 |  |  | 23,620 |  | 100.00 |  |
| 4 |  | 污水下水道建設計畫 |  |  | 1,438,275 |  |  | 1,438,275 |  | 100.00 |  |
| 5 |  | 福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫 |  |  | 107,642 |  |  | 107,642 |  | 100.00 |  |
| 十三、運動局（8項） |  |  |  |  | 2,958,930 |  |  | 147,192 |  | 4.97 |  |
| 1 |  | 巨蛋體育館興建工程計畫 |  |  | 1,600,000 |  |  | － |  | － |  |
| 2 |  | 烏日區全民運動館興建工程 |  |  | 77,999 |  |  | 1,606 |  | 2.06 |  |
| 3 |  | 北屯國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 328,013 |  |  | 7,057 |  | 2.15 |  |
| 4 |  | 清水國民運動中心興建計畫 |  |  | 226,604 |  |  | 10,289 |  | 4.54 |  |
| 5 |  | 太平國民運動中心興建計畫 |  |  | 163,222 |  |  | 10,695 |  | 6.55 |  |
| 6 |  | 豐原國民運動中心興建工程計畫 |  |  | 280,093 |  |  | 45,647 |  | 16.30 |  |
| 7 |  | 足球運動休閒園區興建工程 |  |  | 40,000 |  |  | 7,241 |  | 18.10 |  |
| 8 |  | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關費用 |  |  | 242,997 |  |  | 64,654 |  | 26.61 |  |
| 註：1.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含實際支用數、應付未付數及節餘數。 2.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。 3.資料來源：整理自各主管機關提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 市政府暨所屬各機關111年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  | 計畫名稱 | 計畫期程 |  | 計畫 總經費 | 累計預定支用數 |  | 累計實際執行數 |  | 總累計 執行率 |  |
| 1 | 運動局 |  | 巨蛋體育館興建工程計畫 | 11001－11512 |  | 6,000,000 | 1,600,000 |  | － |  | － |  |
| 2 | 交通局 |  | 臺中捷運藍線建設計畫 | 11001－12312 |  | 161,514,020 | 580,000 |  | － |  | － |  |
| 3 | 交通局 |  | 大里區立新國中地下停車場興建計畫 | 10801－11212 |  | 250,120 | 250,120 |  | 1,824 |  | 0.73 |  |
| 4 | 都市發展局 |  | 智慧營運中心新建工程計畫 | 10501－11712 |  | 7,600,000 | 330,456 |  | 129,101 |  | 39.07 |  |
| 5 | 交通局 |  | 成功國中地下停車場補助計畫 | 10901－11012 |  | 134,410 | 134,410 |  | － |  | － |  |
| 6 | 交通局 |  | 大肚文中二幼兒園地下停車場新建工程 | 10901－11312 |  | 117,000 | 117,000 |  | 954 |  | 0.82 |  |
| 7 | 交通局 |  | 中區興中立體停車場新建工程 | 10601－11212 |  | 604,557 | 60,205 |  | － |  | － |  |
| 8 | 市政府 |  | 大里區聯合行政中心興建工程 | 10901－11312 |  | 900,000 | 59,975 |  | 975 |  | 1.63 |  |
| 9 | 建設局 |  | 臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程 | 10901－11412 |  | 368,345 | 79,807 |  | 10,749 |  | 13.47 |  |
| 10 | 地政局 |  | 烏日九德地區區段徵收工程計畫 | 10801－11312 |  | 1,069,045 | 1,069,045 |  | 1,247 |  | 0.12 |  |
| 11 | 社會局 |  | 興建非營利組織與志工發展中心主體工程 | 10401－11412 |  | 571,000 | 322,000 |  | 21,872 |  | 6.79 |  |
| 12 | 運動局 |  | 烏日區全民運動館興建工程 | 11001－11312 |  | 270,000 | 78,000 |  | 1,607 |  | 2.06 |  |
| 13 | 運動局 |  | 北屯國民運動中心興建工程計畫 | 10701－11312 |  | 778,410 | 332,000 |  | 11,044 |  | 3.33 |  |
| 14 | 建設局 |  | 東勢－豐原生活圈快速道路 | 10301－11412 |  | 4,465,213 | 702,452 |  | 409,745 |  | 58.33 |  |
| 15 | 交通局 |  | 水湳轉運中心新建工程計畫 | 11001－11506 |  | 3,900,000 | 1,607,420 |  | 68,632 |  | 4.27 |  |
| 16 | 市政府 |  | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程 | 10901－11412 |  | 535,783 | 210,047 |  | 11,771 |  | 5.60 |  |
| 17 | 建設局 |  | 西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程 | 11001－11312 |  | 818,100 | 172,170 |  | 7,849 |  | 4.56 |  |
| 18 | 運動局 |  | 清水國民運動中心興建計畫 | 10901－11312 |  | 644,410 | 241,653 |  | 25,337 |  | 10.49 |  |
| 19 | 建設局 |  | 東勢區埤豐橋改建工程 | 10801－11312 |  | 679,105 | 205,105 |  | 17,221 |  | 8.40 |  |

| 建設計畫年度可支用預算執行率未達80％案件 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 | 備註（註2） |
| 1,600,000 | － | － | 因工程招標6次流標，辦理追加預算作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 580,000 | － | － | 因綜合規劃報告書尚未核定所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 248,295 | － | － | 因設計審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 201,354 | － | － | 因另行辦理BOT可行性評估及先期規劃作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 134,410 | － | － | 因設計審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 116,045 | － | － | 因設計審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 60,205 | － | － | 因配合增建智慧停車管理中心，辦理變更設計作業，工程停工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 59,000 | － | － | 因增加辦理民間投資興建可行性評估作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數25千元。 |
| 69,120 | 62 | 0.09 | 因工程內容須經補助機關審核，行政作業費時所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數500元。 |
| 376,657 | 1,247 | 0.33 | 因工程進度落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 306,049 | 5,921 | 1.93 | 因配合文化資產審議調整設計方案，施工期程順延所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 77,999 | 1,606 | 2.06 | 因工程招標5次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 328,013 | 7,057 | 2.15 | 因統包工程建造執照取得作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 300,000 | 7,292 | 2.43 | 因工程招標多次流標，辦理招標文件檢討所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數4,240千餘元。 |
| 1,606,902 | 68,114 | 4.24 | 因工程招標5次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 207,124 | 8,848 | 4.27 | 因完成用地變更時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數9千餘元。 |
| 171,970 | 7,649 | 4.45 | 因工程內容須經補助機關審核，行政作業費時所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數300元。 |
| 226,604 | 10,289 | 4.54 | 因統包工程建造執照取得作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數430千餘元。 |
| 196,982 | 9,098 | 4.62 | 因工程招標多次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |

| 表2 市政府暨所屬各機關111年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 20 | 都市發展局 | 烏日區新榮和段社會住宅興建計畫 | 11001－11312 | 1,566,051 | 483,307 | 22,804 | 4.72 |
| 21 | 教育局 | 龍海國小（北棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 129,163 | 129,163 | 8,428 | 6.53 |
| 22 | 運動局 | 太平國民運動中心興建計畫 | 10301－11312 | 510,000 | 174,217 | 21,690 | 12.45 |
| 23 | 都市發展局 | 西屯區惠來厝段社會住宅興建工程 | 10808－11312 | 1,913,669 | 725,088 | 49,222 | 6.79 |
| 24 | 建設局 | 華南路以東銜接特三號道路工程 | 10901－11212 | 267,542 | 102,157 | 7,565 | 7.41 |
| 25 | 教育局 | 梧棲國小（西棟大樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 108,295 | 108,295 | 7,465 | 6.89 |
| 26 | 市政府 | 太平區公所興建工程 | 11001－11412 | 571,647 | 174,004 | 16,085 | 9.24 |
| 27 | 教育局 | 大里區美群國小新建公共化幼兒園園舍及活動中心工程 | 10901－11305 | 182,350 | 163,066 | 14,359 | 8.81 |
| 28 | 地政局 | 臺中國際會展中心開發、興建及營運專案管理（PCM） | 10101－11312 | 127,050 | 126,550 | 52,818 | 41.74 |
| 29 | 教育局 | 市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程 | 10901－11312 | 112,640 | 74,929 | 8,138 | 10.86 |
| 30 | 教育局 | 北屯區文中小3設校第一期工程（第14期重劃區） | 11001－11312 | 216,000 | 42,484 | 5,297 | 12.47 |
| 31 | 交通局 | 大臺中轉運中心興建工程 | 10801－11412 | 1,200,000 | 404,900 | 68,134 | 16.83 |
| 32 | 教育局 | 沙鹿區文九52設校第一期工程 | 11001－11312 | 216,000 | 44,770 | 5,945 | 13.28 |
| 33 | 都市發展局 | 豐原區安康段二期社會住宅興建工程 | 10801－11311 | 2,060,101 | 1,305,019 | 359,949 | 27.58 |
| 34 | 教育局 | 清水國中（行健樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 142,547 | 142,547 | 23,883 | 16.75 |
| 35 | 交通局 | 東區公兒30地下停車場新建工程 | 10801－11212 | 359,000 | 240,977 | 40,994 | 17.01 |
| 36 | 建設局 | 神岡區圳前路開闢工程（神岡交流道至厚生路） | 10901－11212 | 187,380 | 113,385 | 19,957 | 17.60 |
| 37 | 地政局 | 烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程 | 10901－11312 | 3,283,286 | 3,238,542 | 679,887 | 20.99 |
| 38 | 運動局 | 豐原國民運動中心興建工程計畫 | 10301－11312 | 596,710 | 298,570 | 64,124 | 21.48 |

建設計畫年度可支用預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 | 備註（註2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483,307 | 22,804 | 4.72 | 因工程招標3次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 128,000 | 7,266 | 5.68 | 因工程招標多次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 163,222 | 10,695 | 6.55 | 因工程招標多次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數987千餘元。 |
| 723,637 | 47,771 | 6.60 | 因工程招標3次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 101,391 | 6,799 | 6.71 | 因辦理地上物拆除與都市計畫變更作業，調整施工期程所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 108,295 | 7,465 | 6.89 | 因配合學生安置，延後工程開工期程所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 170,693 | 12,774 | 7.48 | 因工程設計階段審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 163,066 | 14,359 | 8.81 | 因基礎開挖施工土方超挖，進行缺失改善所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 81,504 | 7,773 | 9.54 | 因工程進度落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數500千元。 |
| 74,929 | 8,138 | 10.86 | 因多次辦理設計修正與校園規劃審議作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數6千元。 |
| 42,484 | 5,297 | 12.47 | 因設計審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 385,751 | 48,986 | 12.70 | 因設計審查作業耗時較長與估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 44,770 | 5,945 | 13.28 | 因設計審查作業耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 1,092,647 | 147,577 | 13.51 | 因辦理管線與樹木遷移，及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 139,234 | 20,570 | 14.77 | 因設計方案檢討費時，及辦理工程招標流標原因檢討所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 237,842 | 37,860 | 15.92 | 因設計審查作業耗時較長與估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 111,263 | 17,836 | 16.03 | 因辦理管線遷移作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 3,050,705 | 492,050 | 16.13 | 因預算係依核定之工程設計預算書一次編足所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 280,093 | 45,647 | 16.30 | 因地下結構物施工耗時較長所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數987千餘元。 |

| 表2 市政府暨所屬各機關111年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 39 | 運動局 | 足球運動休閒園區興建工程 | 11001－11412 | 1,278,000 | 40,000 | 7,241 | 18.10 |
| 40 | 都市發展局 | 大里區光正段二期社會住宅興建工程 | 10801－11306 | 1,234,333 | 607,951 | 212,534 | 34.96 |
| 41 | 觀光旅遊局 | 海洋生態館基本營運設施興建工程 | 10701－11112 | 282,052 | 282,052 | 73,348 | 26.01 |
| 42 | 運動局 | 巨蛋體育館興建工程建築規劃設計監造及專案管理相關費用 | 10801－11512 | 490,000 | 305,650 | 127,307 | 41.65 |
| 43 | 地政局 | 臺中國際會展中心新建工程 | 10101－11312 | 7,503,928 | 6,191,208 | 3,367,941 | 54.40 |
| 44 | 水利局 | 下水道及都市區其他排水第三期計畫 | 11001－11112 | 499,150 | 488,188 | 136,811 | 28.02 |
| 45 | 教育局 | 梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程 | 10901－11212 | 116,840 | 72,230 | 21,148 | 29.28 |
| 46 | 教育局 | 大忠國小（南棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 123,401 | 123,401 | 47,928 | 38.84 |
| 47 | 地政局 | 第13期市地重劃整合工程 | 10901－11112 | 925,119 | 925,119 | 395,026 | 42.70 |
| 48 | 文化局 | 潭子農會穀倉修復暨再利用工程計畫 | 10901－11212 | 131,500 | 103,800 | 32,887 | 31.68 |
| 49 | 都市發展局 | 北屯區同榮段社會住宅興建工程 | 10706－11212 | 2,088,645 | 1,942,229 | 1,016,839 | 52.35 |
| 50 | 地政局 | 第15期市地重劃工程 | 10901－11112 | 175,165 | 175,165 | 85,933 | 49.06 |
| 51 | 建設局 | 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程（第一期） | 10801－11312 | 434,200 | 269,999 | 213,280 | 78.99 |
| 52 | 地政局 | 臺中綠美圖新建工程計畫 | 10001－11312 | 4,619,308 | 3,625,233 | 2,480,441 | 68.42 |
| 53 | 建設局 | 溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路工程 | 10901－11212 | 456,148 | 202,500 | 79,087 | 39.06 |
| 54 | 地政局 | 烏日前竹地區區段徵收工程第三標 | 10901－11212 | 1,111,077 | 1,101,077 | 475,974 | 43.23 |
| 55 | 都市發展局 | 太平區永億段社會住宅興建工程 | 10701－11212 | 645,606 | 410,408 | 183,518 | 44.72 |
| 56 | 教育局 | 梧棲區中正國小（信義樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 140,527 | 140,527 | 67,973 | 48.37 |
| 57 | 都市發展局 | 西屯區國安段社會住宅興建計畫 | 10901－11306 | 2,210,447 | 1,087,256 | 511,040 | 47.00 |

建設計畫年度可支用預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 | 備註（註2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,000 | 7,241 | 18.10 | 因工程招標4次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 528,332 | 132,914 | 25.16 | 因辦理既存管線遷移，及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數3千餘元。 |
| 244,681 | 63,898 | 26.12 | 因估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 242,997 | 64,654 | 26.61 | 因工程招標6次流標，未能達到服務費請領條件所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 3,882,669 | 1,059,402 | 27.29 | 因設計檢討與審查作業耗時較長，及工程招標多次流標所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數161,550千元。 |
| 485,217 | 133,840 | 27.58 | 因工程設計內容須經補助機關審核，行政作業費時所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 71,400 | 20,318 | 28.46 | 因併案辦理校舍與幼兒園新建工程，經費重新檢討作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 75,473 | 22,056 | 29.22 | 因辦理變更設計及展延工期所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 762,065 | 231,972 | 30.44 | 因辦理變更設計及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 101,959 | 31,047 | 30.45 | 因估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 1,332,731 | 407,341 | 30.56 | 因辦理管線與樹木遷移，及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 134,998 | 45,766 | 33.90 | 因辦理變更設計及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 87,334 | 30,615 | 35.06 | 因配合交通部公路總局匝道工程進度，施工期程順延所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數193元。 |
| 1,854,972 | 710,180 | 38.29 | 因估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數595千餘元。 |
| 202,500 | 79,087 | 39.06 | 因工程招標多次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 1,026,766 | 401,663 | 39.12 | 因預算係依核定之工程設計預算書一次編足所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 381,998 | 155,109 | 40.60 | 因受天候影響地下室開挖作業，疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 127,586 | 54,878 | 43.01 | 因辦理變更設計及展延工期所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 1,030,281 | 454,066 | 44.07 | 因受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |

| 表2 市政府暨所屬各機關111年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫 總經費 | 累計預定支用數 | 累計實際執行數 | 總累計 執行率 |
| 58 | 教育局 | 南陽國小（和平樓）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10901－11112 | 111,945 | 111,945 | 51,374 | 45.89 |
| 59 | 都市發展局 | 太平區育賢段三期社會住宅興建工程 | 10801－11312 | 1,317,220 | 589,614 | 272,360 | 46.19 |
| 60 | 教育局 | 長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程計畫 | 10901－11312 | 168,230 | 100,418 | 47,181 | 46.99 |
| 61 | 教育局 | 清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程 | 10701－11212 | 116,470 | 101,147 | 50,381 | 49.81 |
| 62 | 經濟發展局 | 南屯區精密園區停三用地立體停車場興建計畫 | 10911－11205 | 383,000 | 371,595 | 193,153 | 51.98 |
| 63 | 都市發展局 | 東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程 | 10707－11212 | 3,257,984 | 2,900,242 | 1,891,740 | 65.23 |
| 64 | 教育局 | 大甲國小（東棟）國民中小學老舊校舍整建計畫 | 10701－11112 | 176,026 | 176,026 | 130,737 | 74.27 |
| 65 | 都市發展局 | 北屯區北屯段社會住宅興建工程 | 10612－10912 | 771,145 | 771,145 | 654,364 | 84.86 |
| 66 | 都市發展局 | 太平區育賢段二期社會住宅興建工程 | 10709－11112 | 1,621,184 | 1,621,181 | 1,343,375 | 82.86 |
| 67 | 交通局 | 豐原轉運中心新建工程 | 10601－11105 | 737,973 | 737,973 | 705,844 | 95.65 |
| 68 | 教育局 | 中港高中校地擴充綜合體育館暨專科教室學生宿舍整建計畫 | 10701－11112 | 116,492 | 116,258 | 88,523 | 76.14 |
| 69 | 交通局 | 北屯區舊社松竹站立體停車場新建工程 | 10801－11112 | 222,271 | 222,271 | 193,386 | 87.00 |
| 70 | 文化局 | 臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫 | 10601－11112 | 634,410 | 634,410 | 562,717 | 88.70 |
| 71 | 交通局 | 大里區東榮立體停車場新建工程 | 10801－11112 | 285,000 | 285,000 | 247,057 | 86.69 |
| 72 | 交通局 | 南屯區正心立體停車場新建工程 | 10701－11112 | 213,632 | 213,632 | 189,364 | 88.64 |
| 73 | 地政局 | 市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫 | 10601－11312 | 575,675 | 357,351 | 325,989 | 91.22 |
| 74 | 教育局 | 北屯區廍子國民小學二期校舍興建工程 | 10901－11212 | 338,616 | 168,616 | 128,096 | 75.97 |
| 75 | 地政局 | 第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程 | 10901－11112 | 216,436 | 216,436 | 187,906 | 86.82 |
| 76 | 地政局 | 第13期市地重劃區內滯洪池工程 | 10901－11112 | 226,414 | 226,414 | 196,658 | 86.86 |
| 77 | 交通局 | 沙鹿區沙田路立體停車場新建工程 | 10801－11112 | 230,000 | 223,136 | 191,477 | 85.81 |

註：1.本表係整理自各主管機關提供資料，並依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.本表備註欄所示係各計畫截至111年度已編列預算數與累計預定支用總數之差異說明。

建設計畫年度可支用預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本處查核意見 | 備註（註2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109,202 | 48,631 | 44.53 | 因工程招標3次流標，決標時程落後所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 573,766 | 256,513 | 44.71 | 因受天候影響及辦理廢棄物處理變更設計作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 99,019 | 45,783 | 46.24 | 因工程招標流標，重新辦理預算書圖檢討所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 96,504 | 45,738 | 47.40 | 因基地涉及文化資產埋藏物停工及辦理工程變更設計所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 371,595 | 181,749 | 48.91 | 因辦理工程變更設計所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 2,012,352 | 1,003,851 | 49.88 | 因辦理樹木遷移作業，及受疫情影響營造業缺工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 117,110 | 71,822 | 61.33 | 因估驗作業延誤及辦理變更設計及展延工期所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 321,089 | 204,380 | 63.65 | 工程驗收結算，賸餘款保留以因應後續履約爭議所需。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 827,790 | 549,984 | 66.44 | 因辦理廢棄物處理變更設計作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 | 停止執行數2千餘元。 |
| 97,864 | 65,735 | 67.17 | 因智慧建築標章尚未取得，未能給付尾款所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 88,465 | 60,729 | 68.65 | 因尚在辦理結算作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 98,903 | 70,018 | 70.80 | 因變更設計作業停工所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 329,273 | 233,423 | 70.89 | 因尚在辦理驗收結算作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 135,661 | 97,719 | 72.03 | 因綠建築與智慧建築標章尚未取得，未能給付尾款所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 90,038 | 65,771 | 73.05 | 因綠建築標章尚未取得，未能給付尾款所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 118,899 | 87,538 | 73.62 | 因第2期工程配合前期工程順延開工期程所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 159,545 | 119,025 | 74.60 | 因估驗作業延誤所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 112,452 | 83,922 | 74.63 | 因尚在辦理結算作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 120,987 | 91,231 | 75.41 | 因尚在辦理結算作業所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |
| 151,963 | 120,304 | 79.17 | 因智慧建築標章尚未取得，未能給付尾款所致。 | 業就該案落後情形函請研謀因應（改善）措施，並積極辦理。 |  |

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

積極推動重大公共建設計畫，惟因計畫管控欠周等，造成計畫進度落後情事，亟待檢討改善並積極趕辦。

111年度本處列管市政府所屬各機關重大公共建設計畫計有90項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有77項，分別為市政府3項、教育局16項、經濟發展局1項、建設局8項、交通局13項、都市發展局12項、觀光旅遊局1項、社會局1項、文化局2項、地政局11項、水利局1項、運動局8項，經彙整預算執行率落後原因主要係：（1）多次發包無法決標；（2）配合現地需要及因應民意辦理變更設計或計畫檢討作業；（3）設計審查作業耗時較長；（4）受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響營造業缺工或天候影響展延工期；（5）綠建築或智慧建築標章未取得，無法給付尾款，或延誤辦理估驗、結算作業；（6）辦理管線遷移或樹木移植展延工期等所致，經函請研謀改善。據復：（1）已調整發包經費及採購策略，以增進採購效率，另已決標案件將促請承包商積極辦理；（2）儘速完成變更設計與計畫檢討程序並積極趕工；（3）加速辦理設計審查作業，另已完成審查案件將積極辦理發包施工；（4）督促承包商加速施工作業；（5）將俟標章取得後給付尾款，及督促承包商加速請款作業；（6）研擬趕工計畫等改善措施。

2.個案計畫執行缺失

（1）興建中央公園地下停車場，以滿足水湳經貿園區民眾停車需求，惟驗收作業未周妥及地下第三層樓停車位地面滲水封閉使用，亟待積極釐清責任歸屬儘速辦理修繕，以發揮財務效能。

交通局辦理臺中市中央公園地下停車場興建工程，以滿足水湳經貿園區周邊停車位需求，並建置智慧停車管理系統，以達成水湳智慧城目標。其委由建設局代辦，於103年9月決標，107年4月驗收合格，結算金額8億6,557萬餘元，完成地下三層共812個汽車停車位及522個機車停車位，並於107年8月1日起委託廠商正式營運。經查執行情形，核有：A.辦理停車收費管理系統設備之初驗及驗收作業時，未辦理收費系統功能測試，致未能及時發現無對外網路線路，仍驗收合格，直至委外營運後始發現相關收費設備無法使用；B.停車管理設備或已損壞或久未使用閒置，未能發揮財務效能，並達成智慧停車目標；C.停車場地下第三層樓停車位地面滲水，致封閉未開放民眾停車，至111年底已逾3年5個月餘，仍未釐清原因及責任歸屬，減損

中央公園地下停車場

地下第三層地面滲水無法使用

停車場效能等情事，經函請檢討改善。據復：A.因承包商所提分項施工計畫書未包含收費系統功能測試，致未測試，經檢討已完成對外網路建置，爾後針對施工廠商所提送之書圖資料，將依規定嚴謹審查；B.部分設備因營運廠商考量系統整合，使用自行建置之設備，並由廠商負原設備管理維護之責；C.建設局已委託台灣省結構工程技師公會鑑定，將依鑑定結果釐清責任歸屬後再辦理後續修復事宜。

（2）推動東勢豐原生活圈快速道路工程計畫，惟環評作業未嚴謹，致公告環評結論一再被撤銷，復未妥為辦理分標工程，致完成橋梁及道路無法開放使用，允宜檢討改善，以提升類似計畫執行進度。

市政府為加強山城地區運輸機能，提供東勢等地區進出國道4號之道路，推動東勢－豐原生活圈快速道路，原計畫總經費91億2,113萬元，期程自102至109年止，由建設局主辦，分成5標工程，截至112年5月底止，第1標由臺3線豐原端入口至隧道東洞口前及第2標由隧道東洞口前至石岡地區交流道等2件工程尚在設計中；第3標由石岡地區交流道至大甲溪左岸堤防，分為石岡土牛段與石岡新興段2分標，工程分別於111年10月及112年5月決標，金額分別為19億2,000萬元及29億7,583萬元，尚在施工中；第4標為跨大甲溪橋梁工程及第5標工程沿大甲溪右岸粵新堤防跨臺3線至臺8線東勢端，已分別於108年1月及8月驗收合格（圖2）。經查執行情形，核有：A.環境保護局辦理本計畫環境影響評估審查作業，未就原初審結論建議應進行第2階段環境影響評估或應另提替代方案方式加以處理，而以臨時動議方式納入環評委員會審查通過，導致民眾提起訴願，肇致環評審查結論遭撤銷；B.環境保護局104年8月26日公告之環評審查結論，遭民眾提起行政訴訟，經最高行政法院以同意通過環評之委員人數未過半為由撤銷環評結論，致須重新

標案

辦理環評審查，影響計畫執行進度；C.建設局未按原交通部臺灣區國道新建工程局（107年2月12日改制為交通部高速公路局）規劃要徑路段優先施作隧道，而先行辦理第4標跨大甲溪橋梁工程及第5標東勢粵新堤防段工程，肇致該橋梁及道路分別於108年1月

％

及8月驗收合格後，形成有橋無路及無銜接道路而無法開放使用，截至111年底止，整體計畫執行進度較原規劃期程落後已逾2年之久，仍未能達成改善山城地區交通運輸之計畫目標等情事，經函請檢討改善。據復：A.後續辦理此類有關審查結論狀態之處理案件，除記錄業務單位說明及建議事項外，亦將敘明環評委員會就建議事項之討論過程及決議情形，以避免重複產生程序瑕疵爭議；B.審查結論表決程序檢討，業於環評審查委員會第58 次會議提出進行討論，並決議委員會作成之審查結論原則採共識決議，如遇爭議案件則改投票方式辦理，並應有出席委員過半數之同意始得決議；C.係依市政府 102 年 5 月協調會會議結論辦理，優先利用非都市計畫區公有土地進行，且環評結果被撤銷，難事前所能預見，路線爭議業經檢討微調，已降低拆遷戶數，並凝聚地方共識推動後續作業。

（3）興建中臺灣電影中心，打造影視城市品牌，惟完工驗收後委外營運招商案無人申請，未能開放使用，及未依規定頻率辦理內部設備維護，有待檢討改善。

中臺灣電影中心

新聞局為打造臺中市成為國際電影交流及文化觀光城市，規劃推動中臺灣電影中心興建計畫，期打造影視城市品牌，計畫總經費12億7,231萬餘元，由都市發展局代辦工程，於107年2月決標，109年12月完工，110年6月驗收合格；另在規劃設計期間，配合文化部推動國家漫畫博物館計畫（文化部出資4.45億元），與中臺灣電影中心合建使用，於106年10月簽定合作備忘錄，新聞局並將文化部所需空間一併發包興建，惟後續文化部於109年5月終止合作，新聞局另提送中臺灣電影中心場館興建升級計畫，經文化部核定補助4.45億元，截至111年底止，中臺灣電影中心尚未開放使用，並辦理招商營運作業中。經查執行情形，核有：A.中臺灣電影中心興建量體增加文化部原所需空間，惟文化部終止合作後，興建完成建築量體超逾原計畫需求甚多，導致完工後辦理委託營運促參招商案 2次均無人提出申請，至111年底止已閒置逾1年6個月，未能發揮財務效能；B.未依設備操作維護手冊辦理中臺灣電影中心管理維護作業，影響日後設備發揮應有功能；C.未依規定提報巨額採購使用情形及效益分析資料等情事，經函請檢討改善。據復：A.將進行滾動式調整，積極探詢聽取潛在廠商建議，評估調整場館營運內涵及招商條件，增納影音等流行元素內涵，提供廠商更多彈性經營的空間；B.考量整體經濟效益及確保場館設備使用安全無虞之前提，現採取低度維護管理方式，以確保設備正常使用；C.已補登及填報巨額採購使用情形及效益分析相關資料。

（4）辦理臺中綠美圖新建工程計畫，結合美術館與圖書館功能並提升城市美感，惟計畫經費增加及執行進度落後，致開館期程延後，允應檢討改善，並加強執行及控管工程品質。

文化局推動臺中綠美圖新建工程計畫，規劃興建地下2層地上7層總樓地板面積5萬8,016平方公尺，作為公園綠意與城市景觀延伸，為美術館與圖書館功能結合之建築，委託建設局代辦，於108年6月決標，金額31億9,157萬餘元，契約預計111年6月完工，嗣因變更設計及疫情等影響而展延，截至111年底止，實際進度約67.81％，後續並將進行內部特殊裝修工程，預定114年底開館啟用。經查執行情形，核有：A.未妥為控管整體計畫規模及執行進度，肇致計畫經費不足，執行進度已落後多年；B.未及早確定特殊裝修工程需求，影響規劃設計及工程發包；C.特殊裝修工程委託規劃設計契約未明訂於預算範圍內辦理設計，致設計單位提送設計結果大幅超出預算；D.經抽查有施工品質不符等情事，經函請檢討改善。據復：A.因物價調整及變更設計等因素，致原計畫經費不足，文化局將會同代辦機關建設局加強檢討，並研議主體工程採部分驗收，內部特殊裝修工程分段先行發包，與主體工程併行施作，以縮短整體作業時程；B.設計單位及專案管理單位未積極追蹤提供具體之特殊裝修工程設備明細，已依契約規定計罰，後續將加強督促改進，並落實管控期程作業；C.機關尚未核定規劃設計，已要求設計單位應於預算內辦理設計，爾後契約將納入臺中市政府辦理公有建築工程預算作業原則，載明規劃設計超預算或超量體部分，其規劃設計費不予計價，並訂定相關懲罰條款；D.已督促承包商依圖說施作，施工品質不佳部分已重新施作改善。

（5）持續興建國民運動中心，提供市民優質運動空間，惟部分計畫執行進度落後，及未審慎執行致花費公帑設計成果無法使用，有待檢討改善，以提升計畫執行進度並節省公帑。

表3  臺中市國民運動中心興建情形

| 國民運動中心名稱 | 開工日期 | 完工日期 | 啟用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝馬 | 103年8月 | 105年4月 | 105年12月 |
| 北區 | 102年11月 | 105年11月 | 106年10月 |
| 南屯 | 104年10月 | 106年11月 | 107年5月 |
| 長春 | 106年6月 | 109年1月 | 109年10月 |
| 大里 | 107年3月 | 109年11月 | 110年9月 |
| 潭子 | 107年6月 | 110年1月 | 110年11月 |
| 豐原 | 111年1月 | -- | -- |
| 太平 | 111年10月 | -- | -- |
| 清水 | 111年7月 | -- | -- |
| 北屯 | 112年3月 | -- | -- |

資料來源：整理自臺中市政府運動局提供資料。

運動局為增進市民規律運動習慣，規劃興建國民運動中心10座，截至111年底止，已完工並營運中者有6座，包括朝馬、北區、南屯、長春、大里及潭子等國民運動中心；興建中者有4座，包括豐原、太平、清水及北屯等國民運動中心（表3）。經查國民運動中心興建情形，核有：A.豐原國民運動中心未完成都市計畫變更，即先辦理規劃設計採購，肇致規劃設計作業暫停2年9個月餘，復都市計畫變更已公告，未即時通知續辦規劃設計，又延宕1年7個月餘；B.北屯國民運動中心一再變更興建地點，致原花費223萬餘元完成設計成果無法使用，並延宕計畫時程6年8個月餘；C.清水國民運動中心辦理先期規劃作業時，未考量基地建蔽率及位於地質敏感區，遲至設計時始發現位於土壤液化潛勢區，須增加地質改良工程，並改以設計含施工之統包工程發包，肇致原花費302萬餘元完成設計成果無法使用等情事，經函請檢討改善。據復：A.係因配合金融服務專區調整、區段徵收整地工程及花博期間提供停車而延宕期程，將積極趕辦，以提供豐原區及鄰近地區友善運動空間；B.係受臺中巨蛋原預計於本案基地興建而變更興建地點，復巨蛋又改至其他地點，及地方民意需求再移回原地點，已積極趕辦本案計畫；C.經鑽探後發現地下水位過高，有地層下陷及土壤液化之虞，且部分土地未取得而中止設計，已調整預算、變更都市計畫建蔽率及取得用地，將戮力推動計畫執行。

（6）辦理營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理及再利用業務，惟管理機制及相關法規未臻完善，難以有效杜絕廢棄物濫倒棄置等違法情事發生，允應檢討改善。

都市發展局為營建工程剩餘土石方再利用之主管機關，環境保護局為營建事業廢棄物處理之主管機關，惟間有不肖業者為節省廢棄物處理費用，而隨意棄置，破壞環境。截至111年底止，都市發展局列管轄內土石方資源堆置處理場（下稱土資場）計11家，每年可處理土石方521萬餘立方公尺，109至111年度產生餘土量計2,172萬餘立方公尺；另環境保護局列管營建事業廢棄物處理廠商計5家，109至111年度實際進場處理營建廢棄物計113萬餘公噸，惟間有違法棄置營建事業廢棄物，經環境保護局移送司法機關偵辦者計84件。經查執行情形，核有：A.內政部已修正營建剩餘土石方處理方案之政策，惟臺中市營建賸餘土石方管理自治條例尚未一併檢討納入營建剩餘土石方運至收容處理場所之後端產出物料流向管控機制；B.109至111年度經檢舉違法棄置營建事業廢棄物案件，仍有部分案件現場廢棄物尚未清除；C.土資場於營運許可期限前3個月內仍承諾收受土量，違反臺中市營建賸餘土石方管理自治條例規定；D.部分土資場處理外縣市之餘土，未將相關月報表檢送該縣市主管機關，無法有效管理土石方流向等情事，經函請查明妥處。據復：A.都市發展局已著手辦理精進臺中市營建剩餘土石方資源循環利用工作計畫案，刻正辦理驗收作業，俟結案後依該計畫案相關建議檢討法規；B.環境保護局將造冊列管棄置場址，定期追蹤清理情形，並已辦理委辦計畫協助進行巡查，以利隨時掌握棄置場址現況；C.及D.都市發展局已依規定裁罰違規土資場業者。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）111年度採購作業執行情形

| 圖3 111年度各類採購件數、金額統計 |  |
| --- | --- |
|  | 工程類 311.32億元 60.29％ 勞務類 134.49億元 26.05％ 財物類 70.57億元 13.67％ |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網112年5月1日下載資料。 |  |

111年度市政府暨所屬各機關學校辦理之採購於政府電子採購網刊登決標案件者計9,513件，決標總金額516億3,983萬餘元，包括工程採購2,313件（24.31％），決標金額311億3,270萬餘元（60.29％）；財物採購2,755件（28.96％），決標金額70億5,753萬餘元（13.67％）；勞務採購4,445件（46.73％），決標金額134億4,960萬餘元（26.05％）（圖3）。

（二）審計機關查核情形

1.共同性執行缺失

市政府所屬各機關學校採購作業執行情形存有共同性缺失，尚待檢討改進。

本處111年度辦理市政府所屬各機關學校各類採購執行情形稽察結果，彙整發現共同性缺失：（1）規劃設計方面：發包預算書溢列工程項目及數量；工程項目損耗未依規定列入單價而加計於工程數量；未完成先期作業等事項，即辦理規劃設計採購，致多次修正建築量體規模或變更設計，造成已完成之設計成果無法使用，延宕計畫時程及增加公帑支出；工程公告招標前未檢核應辦事項或未取得建造執照，於決標後無法施工，或須辦理變更設計，或終止契約，致增加工程費，影響施工進度；工程用地未取得，或未徵詢住民意見，或未完成工程基本設計審議，即辦理規劃設計及工程招標，致決標後無法施工而終止契約，造成設計成果無法使用，補助款流失，並延宕執行進度；未積極確認需求，而延宕規劃設計時程，影響完工時程；未依要徑工程先行施作，致已完成路段及橋梁無法開放使用，影響財務效能；驗收時未確認設備功能，致委外營運始發現無法使用；（2）採購作業方面：未確認採購評選委員與投標廠商具有應予迴避關係，仍納入評選結果；不同投標廠商投標文件所列負責人、電話號碼或地址相同，涉有重大異常關聯；僅於招標文件敘明後續擴充採購金額，未一併於原招標公告載明；決標予拒絕往來廠商，或辦理監造採購，決標於前辦理規劃設計廠商；（3）履約管理方面：監造日報未詳實記載主管機關缺失通知單或督導單位所列缺失，或未依契約規定計算懲罰性違約金；未依政府採購法規定將違法廠商刊登政府採購公報；工程檢測未通知機關會同，或未依契約檢送材料測試及檢驗證明等文件；重複編列土石方流向管制作業費；（4）驗收結算方面：未依規定檢附材料試驗報告，或未辦理功能測試，或交貨查驗未確實，致品質與契約不符；（5）其他方面：未依規定公布政策宣導事項執行情形；驗收合格後未依操作維護手冊辦理設備管理維護作業，或未辦理財產管理及盤點作業等情事，經函請市政府督促所屬注意避免發生類似情事。據復：業於112年3月28日函請所屬各機關學校注意確實檢討改進，避免再發生類似缺失及作為嗣後辦理採購之參考，市政府採購稽核小組並已列為加強稽核事項，以提升採購效率與品質。

2.個案採購執行缺失

（1）積極辦理家用新冠抗原快速檢測試劑緊急採購，以應居家隔離市民使用，惟契約規定未周延及驗收作業未臻嚴謹，允應檢討改善並積極求償。

衛生局為滿足確診新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）之市民需要，積極依政府採購法第105條規定辦理家用新冠抗原快速檢測試劑緊急採購，以限制性招標（非公開方式）洽1家廠商議價購買100萬劑，於111年5月決標，金額9,500萬元，分批交貨計43萬8,000劑，陸續發放市民使用時，接獲民眾反映該快篩試劑無法顯示C線，該局於接獲反映後隔日即辦理試劑回收作業，嗣後並將廠商函送司法機關偵辦及要求其返還已給付價款1,425萬元。經查執行情形，核有：A.招標文件未評估採購特性，訂定合理之履約保證金；B.以緊急採購方式辦理快篩試劑採購，惟未以書面明訂分批交貨數量及交貨期限；C.契約已規範快篩試劑不得為大陸製品，惟驗收時未能注意廠商交貨紙箱空運標籤出發地異常，及廠商未提出進口報關資料；D.尚未依政府採購法規定將廠商刊登政府採購公報，列為拒絕往來廠商，允應依契約規定請求損害賠償等情事，經函請檢討改善。據復：A.爾後依案件風險程度，於招標文件訂定收取履約保證金，以確保機關權益；B.爾後以緊急採購方式辦理案件，將以書面方式明訂廠商交貨數量及期限；C.爾後辦理類似案件，將進口報關單列入契約驗收文件；D.廠商違法部分已移送司法機關審理，俟第一審有罪判決後，再行刊登政府採購公報，並已完成得標廠商及負責人不動產查封及銀行帳戶假扣押。

（2）辦理工程採購間有決標訂約後再終止或解除契約，影響計畫執行進度等情事，允應檢討改善，以提升工程施工進度，達成計畫目標。

水利局、運動局及新建工程處等3個機關辦理工程採購，間有工程決標訂約後，再終止或解除契約案件。經查執行情形，核有：A.水利局未落實辦理住民意見徵詢與規劃設計成果審查作業，肇致決標後因民眾抗爭而無法施工，致終止契約；B.水利局未依中央補助機關規定完成工程基本設計審議程序，即先行辦理工程發包並決標，肇致因中央註銷補助款，而導致工程解除契約，須重新提案申請補助，延誤執行進度；C.運動局未掌控建造執照取得進度，且未取得建造執照即先行辦理工程發包，導致訂約後6個月內未取得建造執照無法施工，經承包商提出終止契約申請，延誤計畫期程；D.新建工程處未確認用地取得情形即先行辦理工程決標，肇致因地上物拆除爭議或用地未取得無法施工而終止或解除契約等情事，經函請檢討改善。據復：A.爾後類似案件，將於設計階段對在地住民舉行設計說明會，加強工程周遭受影響住戶之溝通，以避免再發生類似之情形；B.因雙方對行政程序原則認知不同致爭議發生，工程已重獲補助並完成發包，將加以檢討多方溝通，以避免類似爭議情事再發生；C.爾後辦理工程採購，涉及用地多目標使用申請及建造執照取得等程序，將於工程發包前完成，並預先作好相關規劃及準備；D.參酌類似案件經驗，爾後確實依公共工程開工要件注意事項規定辦理，以避免類此案件發生。

（3）市政府所屬機關學校辦理採購決標案件，間有不同投標廠商涉有重大異常關聯及採購作業缺失等情事，亟待檢討改進，以端正政府採購秩序。

本處111年度研析市政府所屬機關學校107至111年度辦理採購決標資訊，發現不同投標廠商投標資料涉有重大異常關聯之嫌，爰選案派員稽察結果，核有：A.不同投標廠商投標文件所列之負責人、地址或聯絡電話相同，涉有重大異常關聯情事；B.決標予拒絕往來廠商，核與政府採購法規定不合；C.招標文件投標須知規定投標廠商應提供公共工程履約情形計分表作為履約能力基本資格，核與相關規定不合；D.評選優勝廠商序位及報價均相同，未依評選須知規定方式辦理，而決議以抽籤方式決定議價順序；E.決標公告刊載投標廠商未得標之原因與實際辦理情形不符等情事，經函請檢討改進。據復：A.爾後執行採購案件將依政府採購法相關規定審慎辦理；B.將加強採購人員對系統查詢能力，避免再犯類似疏漏情事；C.將妥適訂定投標廠商基本資格及應檢附之證明文件，並加強採購人員教育訓練，提升採購案件品質；D.嗣後辦理採購評選作業，注意作業正確程序，以符合評選須知規定；E.已更正決標公告內容。

三、市政府推動都市更新及危老建築重建執行成效之查核

（一）都市更新及危老建築重建案件執行情形

市政府為促進都市土地有計畫的再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境，增進公共利益，依據都市更新條例第6至8條規定，截至111年底止已公告優先劃定、迅行劃定及策略性更新地區計70處，包括優先劃定16處、整建或維護及策略性15處、迅行劃定3處、及其他依都市計畫法規定劃定36處；其中於101至111年公告實施都市更新事業計畫及尚在審議案件計48件。另鑑於住宅建築持續老舊，因火災因素毀損，危及民眾生命財產安全，於106至111年核准危老建築重建計畫案件計496件。

（二）審計機關查核情形

1.推動都市更新業務，以復甦都市機能，惟逾期未修正相關規定或未訂定權利變換負擔標準，允宜積極完備法令規定，並針對應優先更新地區實施都市更新，以改善舊市區建築景觀，提升民眾生活環境品質。

截至111年底止市政府已公告都市更新地區計70處，其中已公告實施都市更新事業計畫者計20件、尚在審議或辦理招商作業者計28件，合計48件。經查執行情形，核有：（1）臺中市都市更新單元劃定基準超逾規定期限1年3個月尚未完成修正；（2）規劃廠商已完成優先實施都市更新地區評估成果，允宜加速辦理後續迅行劃定及優先劃定都市更新地區作業，以提升都市更新進度；（3）尚未訂定都市更新權利變換計畫共同負擔標準，允宜研議訂定，作為審議標準等情事，經函請檢討改進。據復：（1）預計112年10月於臺中市都市更新及爭議處理審議會報告，再提送臺中市都市計畫委員會審議後，循法制程序辦理修正；（2）預計於112年下半年度舉辦都市更新說明會，視社區民眾意願及實際需求，訂定都市更新計畫劃定都市更新地區，作為後續辦理依據；（3）參考其他直轄市做法，加速研擬訂定臺中市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準。

2.推動危老建築重建計畫，提升建築安全及市民生活品質，惟申請與改善整體環境及提升生活品質有關之獎勵項目均不及4成，且申請結構安全性能評估件數甚微，及綠建築設計不符規範尚未改善等，允宜研謀誘因措施並加強宣導，以加速老舊建築更新，提升生活環境品質及安全。

截至111年底止市政府已核准危老建築重建計畫案件計496件，包括已完工54件、施工中129件、尚未開工313件，其中111年度核准134件。經查執行情形，核有：（1）政府為加速危老建築物重建，訂有各種容積獎勵項目，惟496件危老重建案中，以申請結構安全性能評估獎勵項目占比99.40％最多，惟申請與改善整體環境及提升生活品質有關之獎勵項目均不及4成，允宜探討原因並研訂相關配套措施，以提升居住生活環境品質，增進社會公共利益；（2）臺中市屋齡30年以上建築物達45萬餘宅，惟申請危老建築重建及結構安全性能評估件數甚微，亟待加強研議善策提升民眾申請意願，以改善民眾居住品質與安全；（3）部分危老建築重建計畫綠建築設計成果經公會審核不符規範，尚未完成改善等情事，經函請檢討改進。據復：（1）主要係基地現況條件及建築使用空間坪效、建築成本、收益比及法令規定等3個因素，嗣後加強宣導措施，並依法規辦理補助重建計畫費用、減免地價及房屋稅、提供信用保證等措施、成立輔導團辦理宣導及課程教育訓練；（2）住宅使用建物須取得過半所有權人同意方可申請初步評估費用，致申請意願不高，109年度同意免費辦理初步評估作業，110年度後申請件數趨緩，將積極加強宣導市民申請耐震能力評估，以達成居住安全之目標；（3）已於系統列管不符綠建築設計規範建築案件，完成改善前，禁止申報工程勘驗或竣工查驗，將追蹤完成改善後解除列管。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1期、第2期及第3期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至111年12月31日止，臺中市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1期、第2期及第3期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖1　前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

圖2  前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助臺中市政府計41億176萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設、軌道建設、食品安全建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設19億6,527萬餘元（47.91％），水環境建設12億9,672萬餘元（31.61％），數位建設4億5,264萬餘元（11.04％），因應少子化友善育兒空間建設2億2,098萬元（5.39％），人才培育促進就業建設1億3,452萬餘元（3.28％），軌道建設2,492萬元（0.61％），食品安全建設670萬餘元（0.16％）(圖1、2)。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期（106至107年度）特別預算補助臺中市政府計41億176萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數40億2,833萬餘元，約98.21％（表1、圖3）。執行率未達80％者，係軌道建設1項，主要係臺中捷運綠線延伸規劃作業尚在辦理中。

表1  臺中市政府前瞻第1期特別預算補助經費執行情形

106年9月13日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,101,760 | 4,028,338 | 98.21 |
| 城鄉建設 | 1,965,271 | 1,919,087 | 97.65 |
| 水環境建設 | 1,296,722 | 1,287,356 | 99.28 |
| 數位建設 | 452,641 | 452,310 | 99.93 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 220,980 | 217,458 | 98.41 |
| 人才培育促進就業建設 | 134,521 | 128,637 | 95.63 |
| 軌道建設 | 24,920 | 16,920 | 67.90 |
| 食品安全建設 | 6,704 | 6,568 | 97.98 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。

圖3  臺中市政府前瞻第1期特別預算補助經費已執行比率概況

106年9月13日至111年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖4　前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖5  前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助臺中市政府計75億6,053萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、數位建設、人才培育促進就業建設、因應少子化友善育兒空間建設、軌道建設及食品安全建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設32億4,759萬餘元（42.95％），水環境建設32億1,376萬餘元（42.51％），數位建設5億9,783萬餘元（7.91％），人才培育促進就業建設2億8,593萬餘元（3.78％），因應少子化友善育兒空間建設1億6,038萬餘元（2.12％），軌道建設4,920萬元（0.65％），食品安全建設581萬餘元（0.08％）(圖4、5)。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期（108至109年度）特別預算補助臺中市政府計75億6,053萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數69億829萬餘元，約91.37％(表2、圖6)。執行率未達80％者，係軌道建設1項，主要係臺中捷運藍線規劃作業尚未完成審查。

表2　臺中市政府前瞻第2期特別預算補助經費執行情形

108年1月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 7,560,532 | 6,908,293 | 91.37 |
| 城鄉建設 | 3,247,597 | 2,985,582 | 91.93 |
| 水環境建設 | 3,213,763 | 2,876,901 | 89.52 |
| 數位建設 | 597,835 | 595,254 | 99.57 |
| 人才培育促進就業建設 | 285,938 | 285,938 | 100.00 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 160,382 | 148,571 | 92.64 |
| 軌道建設 | 49,200 | 10,231 | 20.80 |
| 食品安全建設 | 5,814 | 5,813 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款75億6,053萬餘元與110年度審核報告所列金額75億4,656萬餘元，差異1,396萬餘元，係城鄉建設計畫原列32億3,362萬餘元，因整建長照衛福據點計畫所需調增補助款1,396萬餘元。

圖6  臺中市政府前瞻第2期特別預算補助經費已執行比率概況

108年1月1日至111年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

圖7　前瞻第3期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期（110至111年度）特別預算補助臺中市政府計68億361萬餘元（100.00％），分屬城鄉建設、水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設、人才培育促進就業建設、數位建設、食品安全建設及軌道建設等7項建設類別，計畫類別金額分別為城鄉建設53億1,736萬餘元（78.15％），水環境建設7億4,919萬餘元（11.01％），軌道建設3億1,280萬元（4.60％），人才培育促進就業建設1億9,849萬餘元（2.92％），因應少子化友善育兒空間建設1億2,571萬餘元（1.85％），數位建設7,945萬餘元（1.17％），食品安全建設2,060萬元（0.30％） (圖7、8)。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期（110至111年度）特別預算補助臺中市政府計68億361萬餘元。執行結果，截至111年12月31日止，累計執行數50億9,119萬餘元，約74.83％(表3、圖9)。執行率未達80％者，係水環境建設、因應少子化友善育兒空間建設及軌道建設等3項，主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫、建構0至2歲兒童社區公共托育計畫尚在辦理中及臺中捷運藍線規劃作業尚未完成審查。

表3　臺中市政府前瞻第3期特別預算補助經費執行情形

110年1月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元、％

| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （B/A100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,803,618 | 5,091,190 | 74.83 |
| 城鄉建設 | 5,317,360 | 4,385,406 | 82.47 |
| 水環境建設 | 749,192 | 402,638 | 53.74 |
| 軌道建設 | 312,800 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 198,495 | 183,121 | 92.25 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 125,710 | 21,733 | 17.29 |
| 數位建設 | 79,459 | 77,690 | 97.77 |
| 食品安全建設 | 20,600 | 20,599 | 100.00 |

註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。

2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。

3.本表前瞻計畫補助款68億361萬餘元與110年度審核報告所列金額54億3,796萬餘元，差異13億6,564萬餘元，主要係111年度新增補助計畫，或按計畫執行情形調整補助款所致。

圖9　臺中市政府前瞻第3期特別預算補助經費已執行比率概況

110年1月1日至111年12月31日止

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

四、重要審核意見

本處查核臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

（一）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，落實國家級臺三線客庄浪漫大道政策，惟部分歷史建築修復未全程監督、施工人員未具專業資格，及環境營造提升計畫營運不符預期效益等，亟待檢討改善，以發揮經費效益。（城鄉建設）

市政府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－客家浪漫臺三線」經費，辦理客家文化生活環境營造。經查執行情形，核有：1.歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程，未落實全程監造作業，肇致具保留價值之歷史建材未妥善保存而逕為拆除，及未完成變更設計議價程序即同意先行施作，以及廠商反映變更設計編列工項單價未盡合理，衍生履約爭議，影響計畫執行進度；2.歷史建築萬選居修復工程，契約未妥為規範施工人員專業資格，任由未具傳統匠師資格人員施工；3.臺中客家故事館營運效益遠不如預期，允宜研議改善並朝財務自主、永續經營妥為規劃營運；4.辦理東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，111年度僅9萬6千餘人次參觀，未達成目標數25萬人次，允宜積極研謀善策，以提升遊客參訪意願，促進周邊經濟效益，發揮政府投入資源成效；5.辦理大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區及東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫，未妥為監督廠商維護作業，致部分設施損壞未修復；6.客家事務委員會接管市定古蹟詔安堂近8年，尚未籌得修復再利用經費，影響古蹟之保存等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極督促監造單位確實落實全程監造，並加強履約管理及完備變更設計議價程序，避免類似缺失發生；2.爾後辦理古蹟修復工程，將文化部認定傳統匠師資格審查作業要點納入招標資料要求施工人員之專業能力；3.將評估標租等合適營運方式，以期活絡空間，永續經營；4.將致力以活動營造、推廣客家文化園區亮點，提升觀光參訪意願；5.損壞設施已進行修復，爾後將督促廠商加強維護園區設施及景觀綠美化；6.將持續爭取經費辦理修復再利用。（詳乙－17頁）

（二）積極爭取前瞻基礎建設計畫特別預算，增加公共停車位及營造文化生活圈，惟部分計畫執行進度延宕，或完工後未即開放使用及設備閒置等，有待檢討改善積極辦理，以提供市民停車及文化休閒去處。（城鄉建設）

市政府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算城鄉建設計畫經費，增加停車空間及營造文化生活圈。經查執行情形，核有：1.臺中大車站計畫－立體停車場暨轉運中心新建工程案，因主辦機關權屬未及早確定，致計畫進度延宕逾2年；2.北屯區舊社停車場立體化興建工程，截至111年底，工程已完工，惟因未完成變更設計議價作業，致無法辦理驗收作業，影響開放使用期程；3.沙鹿區沙田路立體停車場新建工程完工後委外營運，惟車牌辨識進出管制設備、繳費機等設施不符合營運廠商使用而閒置，致生不經濟支出，嗣後規劃設計時允宜考量由政府先行興建之妥適性；4.停車管理處辦理各停車場工程，不同工程之契約編列有價土石方販售所得之營業稅有內含或外加方式，未能一致；5.文化資產處辦理考古遺址出土遺物典存庫房修復再利用工程及空間建置案，部分外聘委員審查結構補強方案前後意見不一，致停工5個月，及依原委員意見修改之設計成果廢棄不用等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後類似案件將簽請市政府指定主辦機關，並依照雙方共同研擬之合作機制推動計畫，以免再發生相同情事，影響計畫推動期程；2.設計監造單位已重新提送變更設計，將儘速辦理議價；3.經檢討自112年度起，新建停車場案車牌辨識進出停車管理設備、繳費機等，將交由日後營運廠商自行施設；4.爾後類似工程案件，有價土石方販售所得項目之單價分析表內將明列營業稅；5.未來將注意審查立場一致性，避免衍生停工等情事。（詳乙－21頁）

（三）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費，辦理校園電力系統改善工程，惟履約管理作業間有缺失，有待檢討改善。（城鄉建設）

教育局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）」經費，辦理市立高級中等以下學校電力系統改善，經中央核定工程總經費16億1,476萬餘元（中央補助88％），預計辦理300所學校電力系統改善。經查執行情形，核有：1.部分工程之委託設計監造廠商未依契約規定金額投保專業責任險；2.部分工程有工項數量錯誤或項目漏列，未依契約規定扣罰設計單位；3.工程經費增加，致委託設計監造服務費較契約增加，未辦理增加金額之公告或彙送作業；4.工程已完成驗收，仍未完成變更設計作業程序等情事，經函請檢討改善。據復：1.已扣減保險費差額及扣罰設計監造單位懲罰性違約金；2.已扣罰設計監造單位違約金11萬餘元，爾後注意依契約規定辦理；3.嗣後加強注意依規定辦理，避免類似情事發生；4.爾後辦理類似案件，將請設計監造單位督促廠商於期限內提送相關資料，以符合變更程序規定。（詳乙－35頁）

（四）積極爭取前瞻基礎建設計畫經費辦理無自來水地區供水改善工程，提升自來水普及率，惟部分區域自來水普及率仍低、水質惡化或未完成路面修復等，亟待研謀改善，以保障居民用水安全。（水環境建設）

經濟發展局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「水環境建設—水與發展」經費，提升自來水普及率，照顧偏遠地區民眾用水需求。經查執行情形，核有：1.臺中市自來水供水人口普及率由107年度95.86％逐年上升至111年度96.52％，惟未供水人口仍有97,935人，占比3.48％，居六都最高，其中普及率未達90％者計有7個行政區；2.和平區簡易自來水系統供水端水質檢測大腸桿菌群高於水質標準之不合格比率逐年上升；部分簡易自來水系統未辦理水質檢測，亟待督促區公所積極輔導各簡易自來水管理委員會加強改善，保障居民用水安全；3.部分簡易自來水系統引水處上游之土地有供農作使用，惟水質檢測未包括農藥，允應研議增加；4.部分自來水延管工程完工逾4年仍未完成路面修復，影響用路人安全及舒適等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續積極籌編預算或向經濟部爭取經費辦理自來水延管工程，並加強宣導鼓勵民眾接水，以提升自來水普及率；2.已督促各區公所輔導各簡易自來水管理委員會加強對水質檢測、儲水、供水等相關設備定期清潔維護；3.已函請各區公所依水源狀況評估是否須增加檢驗農藥殘留項目之可行性；4.將積極評估路面狀況，依優先順序儘速復平路面，提供民眾安全舒適用路環境。（詳乙－43頁）

（五）積極推動道路燙平計畫，維護用路人安全，惟部分車流量較大路段屢經民眾通報道路損壞，及道路巡查與臨時修補作業未臻周妥等，允應研謀改善，提供民眾安全回家道路。（城鄉建設）

建設局為有效提升臺中市道路平整度，維護用路人安全性，持續爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設—提升道路品質」經費，推動道路燙平專案及道路養護作業。經查道路品質維護管理情形，核有：1.公益路等通勤通學頻繁車流量較大路段，屢有民眾反映道路破損、龜裂坑洞等情形，允應積極改善道路品質；2.為降低道路挖掘頻率，運用道路挖掘管理系統管制道路刨封後之禁止挖掘範圍及期間，惟部分道路燙平後未即時於系統登載列管，恐被再度挖掘，影響道路平整度；3.雖道路燙平前已調查沿線有無管線汰換及埋設需求，惟仍有部分道路翻修後6個月內，民眾即提出管線挖掘申請，允宜精進管線需求調查機制；4.111年度民眾通報道路坑洞計2,127件，較110年度已減少251件，惟道路巡查仍以紙本方式列管，亟待善用GIS等資訊科技管理，以利追蹤考核；5.推動臺中市管挖工程臨時路面修復期程告示機制，俾符合民眾期待，惟仍有部分暫時修補後未於周邊告示預計修復期程等情事，經函請檢討改善。據復：1.將視經費額度擴大辦理燙平專案，以改善重要路段用路環境；2.已於系統補繪禁止挖掘路段及起訖期間供挖掘單位參考；3.將要求各單位於刨封前落實審核機制；4.已針對道路巡查報表、控管及結案等流程，進行電子化建置作業，強化道路巡查流程；5.將隨時巡查管線單位有無確實執行，並於例行性會議加強宣導。（詳乙－53頁）

（六）規劃建置臺中市大眾捷運系統路網，以因應未來運輸需求，紓解道路壅塞問題，惟軌道建設財務負擔能力，及捷運綠線嚴重虧損，土地開發效益尚未實現等，有待研謀並檢討改善，以早日實現路網並永續經營。（軌道建設）

交通局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算軌道建設計畫經費，規劃建置臺中市大眾捷運系統路網。經查執行情形，核有：1.允宜檢討同時推動多項軌道建設之非自償性經費負擔能力，妥為規劃推動優先順序；2.捷運綠線營運已2年，惟運量及票箱收入不足，造成嚴重虧損，及土地開發效益尚未實現，不利軌道建設永續發展；3.捷運系統橋梁養護督導相關法規允宜積極研議訂定；4.捷運綠線橋梁檢測結果有部分劣化情形，允應儘速完成維護改善作業等情事，經函請檢討改善。據復：1.將於各路線規劃及推動時，同步檢視財政負擔能力及債務狀況，並以增加實質財源或撙節支出控留可用財源方式推動，以降低市政府財務負擔；2.臺中捷運股份有限公司擬具精進開源措施，以增進本業收入、拓展附屬事業收入及提升其他收入，後續將積極實現自償性收入；3.將持續研議捷運橋梁維護計畫新訂或修定，以落實督導、考核等相關作業；4.建議補強橋梁尚屬結構保固範圍，由臺北市政府捷運工程局督導改善中，將追蹤並協助改善作業之進行。（詳乙－65頁）

（七）爭取中央前瞻基礎建設計畫經費積極規劃布建親子館，營造友善育兒環境，惟布建進度嚴重落後，及部分親子館服務成效未佳等，有待檢討改善，以提升親子館服務品質。(因應少子化友善育兒空間建設)

社會局為營造友善育兒環境，積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「因應少子化友善育兒空間－建構0至2歲兒童社區公共托育計畫」第三期計畫經費，辦理臺中市親子館暨托育資源中心計畫，截至111年底止，臺中市公設民營親子館計12家。經查執行情形，核有：1.臺中市公設民營12家親子館，分布於11個行政區，另預計於110至111年再建置完成5家，惟因整修工程流標，致布建進度嚴重落後；2.部分親子館未如期營運，或未依規定期限辦理審核及付款；3.親子館尚未設立線上辦證及借用服務，近3年度（109至111年度）服務人次由103萬餘人次下降至83萬餘人次，且部分親子館僅供館內使用圖書與玩具，並無借出服務；4.臺中市育兒資源網未能連結相關育兒活動成果資訊，且相關功能專區未開放育兒知識、活動照片及線上空間導覽等供民眾瀏覽使用等情事，經函請檢討改善。據復：1.將積極透過定期會議全面品質管理，管控工程進度，並持續規劃布建，以達成區區有親子館之目標；2.將積極管控親子館完工營運情形，並加強宣導及控管經費核銷期程；3.112年度起將全面提供0至3歲幼童相關借用服務，並研議將服務對象擴至6歲幼童，以提升親子館服務品質；4.將同步更新臺中市育兒資源網資料，並提供兒童發展等影音資訊供民眾瀏覽。（詳乙－93頁）

（八）興建中臺灣電影中心，打造影視城市品牌，惟完工驗收後委外營運招商案無人申請，未能開放使用，及未依規定頻率辦理內部設備維護，有待檢討改善。（城鄉建設）

新聞局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算「城鄉建設－文化生活圈建設」經費，推動中臺灣電影中心興建計畫。經查執行情形，核有：1.中臺灣電影中心興建量體增加文化部原所需空間，惟文化部終止合作後，興建完成建築量體超逾原計畫需求甚多，導致完工後辦理委託營運促參招商案 2次均無人提出申請，截至111年底止已閒置逾1年6個月，未能發揮財務效能；2.未依設備操作維護手冊辦理中臺灣電影中心管理維護作業，影響日後設備發揮應有功能；3.未依規定提報巨額採購使用情形及效益分析資料等情事，經函請檢討改善。據復：1.將進行滾動式調整，積極探詢聽取潛在廠商建議，評估調整場館營運內涵及招商條件，增納影音等流行元素內涵，提供廠商更多彈性經營的空間；2.考量整體經濟效益及確保場館設備使用安全無虞之前提，現採取低度維護管理方式，以確保設備正常使用；3.已補登及填報巨額採購使用情形及效益分析相關資料。（詳乙－147頁）

（九）持續辦理污水下水道用戶接管，整體污水處理率居六都第3，惟部分已公告污水下水道使用區域多數用戶未接管，及部分水資中心放流水質超標遭裁罰等，亟待檢討改善，加速提升接管率，改善民眾生活環境衛生。（水環境建設）

水利局積極爭取中央前瞻基礎建設計畫特別預算水環境建設計畫經費，辦理水資源回收中心（下稱水資中心）及污水下水道系統設施功能提升。經查執行情形，核有：1.梨山及環山水資中心放流水長期超標，屢遭環境保護局裁罰，未能有效改善；2.106至111年有6座水資中心污水下水道系統遭不肖業者傾倒廢棄物至污水人孔，計62件，導致生物處理系統失效，允宜研議設置智慧監控預警系統之可行性；3.部分河川污染嚴重且戶數密度高之區域，其中已布設污水下水道管線者，多數用戶仍未完成接管，或尚未規劃布設污水管線；4.公告污水下水道使用區域已逾6個月後，仍有逾5成用戶未依規定完成接管，及部分機關學校未配合完成接管；5.位於自來水水質水量保護區之石岡壩水源特定區，水資中心集污區範圍內用戶接管普及率僅19.27％，落後臺中市平均普及率25.60％等情事，經函請檢討改善。據復：1.已依契約扣罰操作廠商，並督促廠商履行契約責任落實改善；2.已於水湳水資中心設立監測中心，並於水湳集污區設置數處監測站，後續將持續爭取經費，於其餘水資中心設置智慧型遠端監測設備，杜絕違規行為；3.持續爭取中央補助經費，預計於114年累計用戶接管戶數達35萬戶為目標；4.針對已公告區域召開地方說明會，加強與民眾溝通，尚未完成污水接管之機關學校，持續追蹤輔導接管；5.水源保護區污水下水道已完成規劃，將持續爭取中央經費補助辦理接管作業。（詳乙－152頁）

審計機關之使命、願景及核心價值

使命

善盡審計職責

發揮監察功能責

願景

踐行優質審計服務

創造最大審計價值

促進政府良善治理

實現國家永續發展

獨立

Independence

專業

Professionalism

廉正

Integrity

創新

Innovation

核心價值

如需電子檔請掃描QR Code