甲、總述

壹、預算執行之審核

圖1　嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例歷次修正暨特別預算編列情形

資料來源：本部自行繪製。

政府為因應嚴重特殊傳染性肺炎（Coronavirus Disease 2019, COVID－19）疫情，於109年2月25日制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，行政院並依該條例第11條規定編列中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，執行期間自109年1月15日至112年6月30日止，歲入預算無列數，歲出預算8,393億3,900萬元（含4次追加預算；圖1），所需財源以移用以前年度歲計賸餘300億元及舉借債務8,093億3,900萬元支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數18億2,485萬餘元，主要係衛生福利部集中檢疫入住費收入；應收保留數4,514萬餘元，主要係衛生福利部依傳染病防治法規定裁處之罰鍰案件，已移送行政執行署相關分署執行中；合計決算審定數為18億7,000萬餘元。

二、歲出部分

歲出預算8,393億3,900萬元，包括防治經費2,294億8,272萬餘元、紓困振興經費6,098億5,627萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億6,920萬餘元，增列保留數8,745萬餘元，審定實現數8,323億4,380萬餘元（99.17％），應付保留數24億1,593萬餘元（0.29％），主要係委託（補助）計畫合約逾特別預算執行期間或單據未結或報告尚未審核通過、廠商履約爭議辦理協商調解或提起訴訟等，須保留繼續執行（表1），其中經濟部及衛生福利部等2個主管機關之保留金額，合計逾20億元，占應付保留數84.12％（表2）。合計決算審定數為8,347億5,974萬餘元，預算賸餘45億7,925萬餘元（0.55％），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘，及按業務需要而減少支付（表3），如以機關別區分，主要係農業委員會（農業部）、衛生福利部、交通部等主管機關之經費賸餘（表4）。茲將各機關預算執行情形分述如次：

| 表1 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 |  | 合 計 |  |  | 營繕工程 | 財物購置 |  | 其 他 |
|  |  | 金 額 | 占 比 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  | 2,415 | 100.00 (100.00) |  | 58 (2.40) | 552 (22.86) |  | 1,805 (74.74) |
| 1.委託（補助）計畫合約逾特別預算執行期間或單據未結或報告尚未審核通過。 |  | 1,898 | 78.57 |  | － | 137 |  | 1,761 |
| 2.廠商履約爭議辦理協商調解或提起訴訟。 |  | 411 | 17.03 |  | － | 411 |  | － |
| 3.發包前後計畫（設計）變更或發包困難。 |  | 50 | 2.07 |  | 50 | － |  | － |
| 4.驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 |  | 18 | 0.76 |  | － | 3 |  | 14 |
| 5.其他。 |  | 38 | 1.58 |  | 8 | － |  | 29 |
| 表2 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預 算 數 |  |  |  | 應 付 保 留 數 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額（占比） |  | 占預算數比率 |  |
| 合 計 | 839,339 |  |  |  | 2,415 (100.00) |  | 0.29 |  |
| 文化部 | 10,479 |  |  |  | 141 (5.84) |  | 1.35 |  |
| 衛生福利部 | 242,447 |  |  |  | ② 879 (36.39) |  | 0.36 |  |
| 經濟部 | 332,897 |  |  |  | ① 1,153 (47.73) |  | 0.35 |  |
| 勞動部 | 80,618 |  |  |  | ③ 219 (9.07) |  | 0.27 |  |
| 教育部 | 31,919 |  |  |  | 9 (0.40) |  | 0.03 |  |
| 交通部 | 89,124 |  |  |  | 10 (0.42) |  | 0.01 |  |
| 農業委員會（農業部） | 45,940 |  |  |  | 3 (0.15) |  | 0.01 |  |
| 內政部 | 2,443 |  |  |  | － |  | － |  |
| 行政院 | 2,393 |  |  |  | － |  | － |  |
| 原住民族委員會 | 515 |  |  |  | － |  | － |  |
| 客家委員會及所屬 | 350 |  |  |  | － |  | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 1,527 |  |  |  | － |  | － |  |
| 財政部 | 498 |  |  |  | － |  | － |  |
| 環境保護署（環境部） | 464 |  |  |  | － |  | － |  |
| 海洋委員會 | 112 |  |  |  | － |  | － |  |
| 註：1.本表主管機關名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①〜③，係表示保留金額較高之前3個主管機關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 賸 餘 原 因 |  |  |  | 金 額 |  |  | 占 比 |  |
| 合 計 |  |  |  | 4,579 |  |  | 100.00 |  |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 |  |  |  | 2,265 |  |  | 49.48 |  |
| 2.按業務需要而減少支付。 |  |  |  | 1,443 |  |  | 31.53 |  |
| 3.計畫變更致未實施或工作量減少。 |  |  |  | 361 |  |  | 7.90 |  |
| 4.撙節支出。 |  |  |  | 235 |  |  | 5.13 |  |
| 5.採購財物結餘。 |  |  |  | 216 |  |  | 4.74 |  |
| 6.其他。 |  |  |  | 56 |  |  | 1.23 |  |
| 表4 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 預 算 數 |  |  |  | 經 費 賸 餘 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額（占比） |  | 占預算數比率 |  |
| 合 計 | 839,339 |  |  |  | 4,579 (100.00) |  | 0.55 |  |
| 財政部 | 498 |  |  |  | 70 (1.54) |  | 14.12 |  |
| 行政院 | 2,393 |  |  |  | 294 (6.43) |  | 12.30 |  |
| 原住民族委員會 | 515 |  |  |  | 0.8 (0.02) |  | 0.17 |  |
| 客家委員會及所屬 | 350 |  |  |  | 31 (0.70) |  | 9.11 |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 1,527 |  |  |  | 261 (5.71) |  | 17.12 |  |
| 內政部 | 2,443 |  |  |  | 279 (6.10) |  | 11.43 |  |
| 環境保護署（環境部） | 464 |  |  |  | 28 (0.63) |  | 6.17 |  |
| 農業委員會（農業部） | 45,940 |  |  |  | ① 953 (20.82) |  | 2.07 |  |
| 教育部 | 31,919 |  |  |  | 592 (12.93) |  | 1.86 |  |
| 交通部 | 89,124 |  |  |  | ③ 670 (14.65) |  | 0.75 |  |
| 勞動部 | 80,618 |  |  |  | 559 (12.21) |  | 0.69 |  |
| 衛生福利部 | 242,447 |  |  |  | ② 873 (19.09) |  | 0.36 |  |
| 文化部 | 10,479 |  |  |  | 36 (0.80) |  | 0.35 |  |
| 經濟部 | 332,897 |  |  |  | 220 (4.82) |  | 0.07 |  |
| 海洋委員會 | 112 |  |  |  | － |  | － |  |
| 註：1.本表主管機關名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.經費賸餘金額欄前端所植①～③，係表示賸餘金額較高之前3個主管機關。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）　行政院主管

1.　原住民族委員會：預算數5億1,526萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,438萬餘元（99.83％），預算賸餘87萬餘元（0.17％），主要係按業務需要而減少經費支出。

2.　客家委員會及所屬：預算數3億5,000萬元，決算審核結果，審定實現數3億1,812萬餘元（90.89％），預算賸餘3,187萬餘元（9.11％），主要係發行客庄券2.0受COVID－19疫情反覆及合作店家有限，影響民眾消費意願，致兌領情形未如預期。

3.　國家通訊傳播委員會：預算數15億2,781萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億6,631萬餘元（82.88％），預算賸餘2億6,150萬餘元（17.12％），主要係因應疫情發展調整防疫措施，減少簡訊實聯制及居家隔離者電子圍籬等經費支出。

（二）　內政部主管：預算數24億4,351萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億6,418萬餘元（88.57％），預算賸餘2億7,933萬餘元（11.43％），主要係警政署執行防疫工作所需重要勤務人員獎勵金，按業務需要而減少經費支出。

（三）　教育部主管：預算數319億1,948萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數972萬餘元，如數增列保留數，主要係部分補助對象涉有重複請領補助情事尚待釐清；審定實現數313億1,763萬餘元（98.11％），應付保留數972萬餘元（0.03％），保留原因如決算修正說明。合計決算審定數為313億2,736萬餘元，預算賸餘5億9,212萬餘元（1.86％），主要係按業務需要而減少經費支出。

（四）　經濟部主管：預算數3,328億9,724萬元，決算審核結果，修正減列實現數35萬餘元，主要係減列未符規定之獎補助計畫經費；審定實現數3,315億2,333萬餘元（99.59％），應付保留數11億5,306萬餘元（0.35％），主要係辦理受COVID－19疫情影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款及利息補貼計畫，因利息補貼期限逾特別預算執行期間，須保留繼續執行。合計決算審定數為3,326億7,639萬餘元，預算賸餘2億2,084萬餘元（0.07％），主要係補助計畫經費結餘。

（五）　交通部主管：預算數891億2,400萬餘元，決算審核結果，審定實現數884億4,299萬餘元（99.24％），應付保留數1,007萬餘元（0.01％），主要係部分補助計畫未及於特別預算執行期間辦理核銷，須保留繼續執行。合計決算審定數為884億5,306萬餘元，預算賸餘6億7,094萬餘元（0.75％），主要係對集中載送返臺檢疫對象之交通運輸費用、運輸業者購置防疫用品、防疫旅館等補助計畫經費結餘。

（六）　農業委員會（農業部）主管：預算數459億4,072萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數6,543萬元，主要係減列未符規定之農民生活補貼經費；審定實現數449億8,397萬餘元（97.92％），應付保留數357萬元（0.01％），主要係部分以郵政匯票寄送之農民生活補貼尚待領取，須保留繼續執行。合計決算審定數為449億8,754萬餘元，預算賸餘9億5,318萬餘元（2.07％），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

（七）　衛生福利部主管：預算數2,424億4,737萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數2億9,368萬餘元，增列保留數7,772萬餘元，係減列採購COVID－19疫苗結餘款及尚有履約爭議之快篩試劑採購經費；審定實現數2,406億9,410萬餘元（99.28％），應付保留數8億7,926萬餘元（0.36％），主要係補助財團法人國家衛生研究院辦理COVID－19研究計畫，契約期程逾特別預算執行期間，及防疫物資採購（徵用）案件履約爭議尚在協商調解中，須保留繼續執行。合計決算審定數為2,415億7,337萬餘元，預算賸餘8億7,399萬餘元（0.36％），主要係紓困補助計畫及採購COVID－19疫苗經費結餘。

（八）　文化部主管：預算數104億7,905萬餘元，決算審核結果，審定實現數103億148萬餘元（98.31％），應付保留數1億4,104萬餘元（1.35％），主要係辦理藝文紓困、減輕營運困難等補助計畫期程逾特別預算執行期間，須保留繼續執行。合計決算審定數為104億4,253萬餘元，預算賸餘3,652萬餘元（0.35％），主要係補助計畫經費結餘。

（九）　海洋委員會主管：預算數1億1,255萬元，決算審核結果，審定實現數1億1,255萬元（100％）。

（十）　財政部主管：預算數4億9,825萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億2,791萬餘元（85.88％），預算賸餘7,033萬餘元（14.12％），主要係紓困補助計畫經費結餘。

（十一）　勞動部主管：預算數806億1,882萬元，決算審核結果，審定實現數798億4,058萬餘元（99.03％），應付保留數2億1,918萬餘元（0.27％），主要係勞工紓困貸款利息補貼作業期程逾特別預算執行期間，須保留繼續執行。合計決算審定數為800億5,976萬餘元，預算賸餘5億5,905萬餘元（0.69％），主要係符合請領受疫情影響勞工生活補貼人數較預計減少，暨按業務需要而減少經費支出。

（十二）　環境保護署（環境部）主管：預算數4億6,489萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,622萬餘元（93.83％），預算賸餘2,867萬餘元（6.17％），主要係補助及委辦計畫經費結餘。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數8,093億3,900萬元，決算審核結果，修正減列保留數2億8,174萬餘元，係配合歲出之修正，減列待舉借數，審定實現數6,344億7,966萬餘元（78.39％），保留數1,684億1,007萬餘元（20.81％），係配合各項經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留於以後年度繼續執行；合計決算審定數8,028億8,973萬餘元，較預算減少64億4,926萬餘元（0.80％）。預計移用以前年度歲計賸餘300億元，執行結果，全數移用。