貳、計畫實施之考核

|  | 表1 各主管機關業務計畫執行結果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 機 關 名 稱 |  | 計 畫 名 稱 | 執 行 結 果 |  |
|  |  |  | 已 完 成 | 尚待繼續執行 |
| 合 計 |  |  | 10項 | 9項 |
| 行政院 |  |  |  |  |
| 原住民族委員會 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 客家委員會及所屬 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 國家通訊傳播委員會 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
| 內政部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
| 教育部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
|  |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 經濟部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
|  |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 交通部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
|  |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 農業委員會（農業部） |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
|  |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 衛生福利部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
|  |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 文化部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 海洋委員會 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |
| 財政部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 勞動部 |  | 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興 |  |  |
| 環境保護署（環境部） |  | 嚴重特殊傳染性肺炎防治 |  |  |

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算列有19項業務計畫，分由行政院（含原住民族委員會、客家委員會及所屬、國家通訊傳播委員會）、內政部、教育部、經濟部、交通部、農業委員會（農業部）、衛生福利部、文化部、海洋委員會、財政部、勞動部及環境保護署（環境部）等12個主管機關執行。執行結果，已完成者10項（52.63％），尚待繼續執行者9項（47.37％）（表1），原因詳「壹、預算執行之審核」。茲將中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算相關計畫執行情形分述如次：

一、防治計畫執行情形

250,000

圖1　嚴重特殊傳染性肺炎防治預算執行情形

註：1.本圖預算數為機關間與科目間流用後數額，並按各機關預算數最高至最低之順序排列。

2.資料來源：本部自行繪製。

政府為因應COVID－19疫情，實施邊境管制及檢疫作業，防杜疫情入侵與傳播，並辦理疫苗接種作業，提升國人免疫力；又為確保醫療與防疫單位及民眾對防疫物資需求，於疫情期間採購（徵用）口罩及家用快篩試劑，辦理實名制銷售；另以「正常生活、積極防疫、穩健開放」為目標，滾動檢討防疫作為，推動確診個案居家照護、遠距診療等措施，並持續盤點掌握醫事機構重症病患收治量能及擴充藥物整備。中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算項下編列防治預算2,294億8,272萬餘元，決算審定結果，審定實現數2,269億1,206萬餘元（98.88％），應付保留數8億7,786萬餘元（0.38％），合計決算審定數2,277億8,992萬餘元，預算賸餘16億9,279萬餘元（0.74％），相關部會執行情形詳圖1。茲將截至112年6月底止，各項重要措施執行情形擇要說明如次：

（一）　疫苗採購及接種：疫苗接種係最具效益之傳染病預防介入措施，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）採取「國際投資」（參與世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟主導之全球疫苗供應機制COVID－19 Vaccines Global Access, COVAX）、「國內自製」及「逕洽廠商購買」等方案同時進行，取得國人所需疫苗，並以衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議之接種對象順序進行疫苗接種，並視國內疫情趨勢、疫苗供應量及運用情形彈性調整。總計採購國內外疫苗6,841萬餘劑，接受捐贈2,426萬餘劑，合計9,267萬餘劑，到貨量7,657萬餘劑，第1劑、第2劑疫苗接種人口涵蓋率為89.2％及84.8％，追加劑疫苗人口涵蓋率73.4％。另為使民眾便於取得COVID－19疫苗接種情形及聚合酶鏈鎖反應（Polymerase Chain Reaction, PCR）檢測結果之證明文件，於110年12月28日啟用「數位新冠病毒健康證明」，提供國人下載運用，申請紀錄計2,375萬餘次。

（二）　邊境檢疫及管制：政府於108年12月31日針對武漢直航入境班機進行檢疫，並隨後啟動邊境檢疫應變措施，建置旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統。110年7月2日起提升入境人員檢疫及健康監測，進行入境旅客全面PCR篩檢，111年1月11日起執行高風險航線落地採驗，另持續視疫情狀況，滾動調整航空機組員與入境旅客居家檢疫與自主健康管理天數等防疫管控機制。總計入境採檢數109萬餘人次，確診人數2萬餘人，陽性率2.57％，約占境外移入個案之8成。

（三）　隔離及檢疫：為將具感染風險民眾加以區隔並監測其健康狀況，降低疫情傳播風險，針對確診個案接觸者及自感染區入境者，分別採取隔離及檢疫措施，明定應遵守事項並視實務需要調整，違反相關規定者，最高可裁處100萬元罰鍰。總計設置63家集中檢疫場所，提供檢疫房間7,889間，收住14萬餘人，服務133萬餘人日；針對違反居家隔離（檢疫）措施者總計裁罰4,058件，罰鍰計4億餘元。

圖2　染疫康復者整合門診就醫流程

資料來源：擷取自衛生福利部季刊第33期（11106）。

（四）　居家照護及染疫康復者醫療服務：因應國內疫情升溫，感染個案大幅增加，訂定「COVID－19確診個案居家照護管理指引」，對於符合條件之無症狀或輕症確診者採以居家照護之個案管理模式，由醫師進行遠距視訊診療，總計提供居家照護服務2,700萬餘人次，並參考國際實證研究資料，陸續修訂病例定義及解除隔離治療條件；推動「染疫康復者門住診整合醫療計畫」（圖2），提供民眾跨科別之整合醫療照顧，收案人數計8,861人。

（五）　加強檢驗及篩檢量能：疫情初期由衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）之昆陽、中區及南區等3家國家級實驗室負責全國疑似個案檢驗，嗣為拓展檢驗量能，逐步開放具備生物安全第二等級實驗室、PCR儀器設備及人員有相關病毒分生實驗經驗者申請成為指定檢驗機構，擴大檢驗網絡；另補助市縣政府設置社區

篩檢站，建構社區採檢網絡，以擴充採檢量能及提高採檢可近性。全國共設置268家指定檢驗機構，進行核酸檢驗900萬餘件，其中254家於112年5月COVID－19調整為第四類傳染病後，轉換為認可檢驗機構，以應變新興疾病突發巨量檢驗之需求；各市縣政府共設置641站社區篩檢站，篩檢數計377萬餘次。

（六）　整備應變醫院及專責病房：我國自92年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情過後，疾管署為指定應變醫院集中收治重大傳染病病患，建置並維運傳染病防治醫療網，將全國劃分為臺北區、北區、中區、南區、高屏區及東區等6個醫療網區。嗣於COVID－19疫情期間，指揮中心為建立病人分流及安置機制，要求醫院設置專責病房，並訂定輕、重症患者分流就醫及轉診建議，納入急救責任醫院、傳染病防治醫療網應變醫院、隔離醫院及經地方衛生局指定之醫院，建構醫學中心相互備援轉診機制及急重症轉診網絡。110及111年度分別啟動23家及3家醫院清空收治確診病患，總計住院治療人數22萬餘人。

（七）　儲備防疫相關物資：COVID－19疫情初期，國際防疫物資供貨緊縮，為確保公衛、防疫及醫療照護單位取得所需之個人防護裝備，指揮中心實施相關醫療物資管制政策，緊急採購防護衣及隔離衣，暨徵用國內廠商生產口罩，並推動實名制銷售17億餘片，供民眾防疫所需；嗣111年間隨著Omicron病毒株於全球不斷蔓延，國內疫情迅速升溫，為擴大篩檢量能，指揮中心緊急採購（徵用）家用快篩試劑，配賦地方政府防疫使用及實名制銷售7,540萬餘劑。另持續蒐集國際相關治療策略與藥物資訊，視疫情需要評估擴充藥物整備，總計採購瑞德西韋及單株抗體計55萬餘劑、口服抗病毒藥物Paxlovid及Molnupiravir計232萬餘人份。

（八）　強化科學研究與技術支援：為提升疾病防治效能，成立防疫醫療器材專案製造（輸入）輔導團隊，加速申請案件審查，並設置「新冠病毒篩檢及分析技術支援平臺」網站，提供廠商臨床前各項試驗技術支援與媒合，已核准防疫醫材專案製造138件、專案輸入269件；另建置「臺灣新型嚴重特殊傳染性肺炎研究網及資料庫」，蒐集病患血液檢體及相關臨床資料，提供醫療與學術研究等單位申請運用，以加速國內整體防疫研究，總計收案972件。

（九）　加強疫情風險溝通：為進行民眾溝通及衛教宣導，指揮中心定期召開記者會，報告疫情發展及最新政策，並透過網站、1922防疫諮詢專線、網路及電視媒體提供疫情與防疫資訊。總計召開1,360場記者會、發布2,200則新聞稿、84則致醫界通函、接聽1,950萬餘通1922諮詢專線電話、拍攝168個主題509部防疫大作戰影片等。

二、紓困振興計畫執行情形

（一）　紓困計畫

政府為緩解COVID－19疫情對國內經濟社會之衝擊，從融資、就業、稅務等三大面向，提出個人及企業之共通性紓困措施，各部會並針對教育文化及運動業、製造業、農漁業、交通運輸業及觀光業等重點產業，推動相關紓困方案。中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算項下編列紓困預算3,968億6,296萬餘元，決算審定結果，審定實現數3,937億32萬餘元（99.20％），應付保留數7億1,264萬餘元（0.18％），合計決算審定數3,944億1,297萬餘元，預算賸餘24億4,999萬餘元（0.62％），相關部會執行情形詳圖3。茲將截至112年6月底止，各項重要措施執行情形擇要說明如次：

圖3　嚴重特殊傳染性肺炎紓困預算執行情形

註：1.本圖預算數為機關間與科目間流用後數額，並按各機關預算數最高至最低之順序排列。

2.資料來源：本部自行繪製。

1.　共通性紓困措施

（1）　融資協助

A.　中小企業低利紓困貸款：經濟部捐助財團法人中小企業信用保證基金（下稱信保基金）專款，提供8至10成融資保證，協助因疫情營運困難之營利事業、教育事業、社會福利機構等單位及勞工，取得紓困振興優惠利率貸款。信保基金已配合經濟部、中央銀行、教育部、衛生福利部、內政部、交通部及勞動部等機關，協助38萬餘家企業及159萬餘名勞工取得1兆1,150億餘元之核保保證融資。

B.　勞工紓困貸款：勞動部辦理勞工紓困貸款，每人每次最高10萬元，由公、民營金融機構以自有資金貸放，貸款利率最高按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加1％計算，勞動部補貼第1年貸款利息。總計補助159萬餘人，金額計28億餘元。

圖4　充電再出發訓練計畫

資料來源：擷取自勞動部網站。

（2）　就業協助

A.　協助減班休息及失業勞工：勞動部辦理「充電再出發訓練計畫」（圖4）、「安心就業計畫」及「安心即時上工計畫」，提供縮減工作時間及減少工資勞工職業訓練津貼、薪資差額補貼，暨參與政府機關（構）計時工作勞工工作津貼。總計補助1萬餘家企業、12萬餘人次、共66億餘元訓練津貼，並補貼薪資差額計16萬餘人次、共32億餘元，暨發放11萬餘人次、共93億餘元之工作津貼。

B.　協助基層勞工：勞動部109年度提供符合一定條件之自營作業者或無一定雇主勞工3萬元之生活補貼，110年度除擴大適用對象（發給1萬元或3萬元不等）外，並擴及符合一定條件之受僱全部工時及部分工時勞工（發給1萬元），以全面協助各類型勞工穩定其生活。總計提供無一定雇主勞工294萬餘人次、共768億餘元，部分工時受僱勞工37萬餘人、共37億餘元，全時受僱勞工28萬餘人、共28億餘元之生活補貼。

C.　基本工資補貼：經濟部為協助事業減緩因基本工資調漲而增加之負擔，提供基本工資補貼，補貼範圍包括農業、服務業、受疫情連帶影響之食品、紡織、服飾等製造業，及疫情期間受損較深之醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業等事業。總計補貼3萬餘案，撥付補貼款9億餘元。

（3）　稅費協助

A.　租稅協助：財政部提供民眾租稅協助，納稅義務人如受疫情影響，未能於規定繳納期間內繳清稅款，可申請延期或分期繳納；發生營運困難之營業人可申請退還營業稅溢付稅額。總計核准延期繳納稅款3萬餘件及分期繳納7萬餘件，稅額計378億餘元及1,367億餘元，並核准退還7,345家營業人營業稅溢付稅額，退稅金額14億餘元。

B.　緩繳勞保保險費及勞工退休金：勞動部協助受COVID－19疫情影響之投保（提繳）單位及職業工會被保險人，可申請延後半年繳納111年5月至10月之勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險之保險費，暨雇主提繳之勞工退休金。總計8,447個投保單位及1,056位職業工會被保險人申請緩繳保險費、緩繳金額30億餘元；8,144個提繳單位申請緩繳勞工退休金、金額19億餘元。

C.　租金及公用事業費用減收：針對承租經濟部所屬台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司等4家國營事業土地房舍之承租人，提供租金減收紓困措施；另補貼受疫情影響之產業或機構用戶營業用水、電費用。總計減收國營事業土地房舍租金5萬餘件，金額19億餘元；減免營業用水電費用309萬餘戶，金額329億餘元。

D.　民眾生活協助：衛生福利部對無社會保險工作者因疫情影響無法工作致家庭生計陷入困境，且家戶平均每人每月生活費未逾當地最低標準2倍之經濟弱勢民眾，發給1萬元至3萬元不等之急難紓困金，及對身心障礙者、中低收入老人等弱勢族群發給生活補助，另該部與教育部對於家有國小以下孩童、國高中（含五專前三年）身心障礙學生之家庭，每位孩童發給1萬元家庭防疫補貼。總計發放急難紓困金125萬餘人次、215億餘元，弱勢生活補助331萬餘人、74億餘元，家庭防疫補貼250萬餘人、250億餘元。

2.　重點產業紓困方案

（1）　教育文化及運動產業：經濟部、文化部及教育部針對營運遭受衝擊或營業額衰退之商業與貿易服務業、藝文事業（自然人）、教育事業（社區大學、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、私立幼兒園）、運動事業（含從業人員），補貼其營運資金及員工薪資。總計補貼29萬餘家商業與貿易服務業533億餘元、1萬餘家藝文事業及4萬餘名藝文工作者共66億餘元、1萬餘家教育事業37億餘元、4千餘家運動事業及9千餘名從業人員共17億餘元。

（2）　製造與相關技術服務業：經濟部針對製造業與相關技術服務業營收下降50％之艱困事業，提供薪資及營運資金補貼措施，薪資補貼部分補貼全職員工經常性薪資之4成，每人每月補貼上限2萬元，營運資金補貼部分則按員工人數提供補貼，每位員工1萬元。總計補貼2萬餘家（60萬餘人）443億餘元。

（3）　農漁業：農業委員會（農業部）為照顧弱勢農漁民，對於實際從事農耕及漁業之農漁民，排富後每人發給1萬元生活補貼，並針對未領取前項生活補貼且無一定雇主或自營作業之漁民，排富後每人發給3萬元生活補貼。另協助經營困難農漁業者（會），補貼薪資或營運支出等資金。總計發放農民生活補貼230萬餘人次、共230億餘元，實際從事漁業勞動之漁民生活補貼39萬餘人次、39億餘元，無一定雇主或自營作業之漁民生活補貼26萬餘人、78億餘元，並補貼農漁業者（會）薪資或營運支出共8億餘元。

（4）　交通運輸產業：交通部補貼陸運業者從業人員薪資、營運成本、汽車燃料使用費、使用牌照稅、油料，暨補助專業職能培訓費用；補貼航空業及機場業者之降落費，暨土地、房屋、飛機修護棚廠使用費、權利金、公共設施費及從業人員薪資等費用；補助小三通及兩岸海運業者、國內海運客貨運業者之停航或減班期間基本維持、人員薪資及船舶維修等費用。陸運產業部分，已補貼從業人員32萬餘人薪資共76億餘元、遊覽車客運業者823家營運成本共3億餘元、公路運輸營業車輛99萬餘輛汽車燃料使用費共19億餘元、34萬餘輛使用牌照稅共5億餘元、專業職能培訓3萬餘人次費用共4億餘元；航空、海運產業部分，已各補貼業者維運相關費用共316億餘元、6億餘元。

（5）　觀光產業：交通部補助旅行業停止出入團等行政作業成本，與接待入境旅客旅行業紓困補貼；並補助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業人才培訓、營運費用及從業人員薪資；暨協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款。總計補貼減輕營運負擔及員工薪資158億餘元、觀光產業轉型培訓費用22億餘元、紓困貸款利息6億餘元。

（二）　振興計畫

圖5　嚴重特殊傳染性肺炎振興預算執行情形

註：1.本圖預算數為機關間與科目間流用後數額，並按各機關預算數最高至最低之順序排列。

2.資料來源：本部自行繪製。

政府為因應COVID－19疫情於全球快速擴散，造成經濟成長衰退，影響國內相關產業，推出刺激國內消費各項抵用券，並對製造業與技術服務業、農業及觀光業等推動相關振興措施。中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算項下編列振興預算2,129億9,331萬餘元，決算審定結果，審定實現數2,117億3,141萬餘元（99.41％），應付保留數8億2,542萬餘元（0.39％），合計決算審定數2,125億5,684萬餘元，預算賸餘4億3,647萬餘元（0.20％），相關部會執行情形詳圖5。茲將截至112年6月底止，各項重要措施執行情形擇要說明如次：

表2　振興抵用券預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 項次 | 辦理機關 | 抵用券 | 預算數 | 執行數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 180,540,079 | 179,906,789 |
| 1 | 國家發展委員會 | 地方創生券 | 206,250 | 124,612 |
| 2 | 原住民族委員會 | i原券 | 100,000 | 39,382 |
| 3 | 客家委員會 | 浪漫客庄電子旅遊券 | 199,308 | 199,307 |
|  |  | 客庄券2.0 | 200,000 | 168,123 |
| 4 | 教育部 | 動滋券 | 2,000,000 | 1,774,454 |
|  |  | 動滋券2.0、動滋健身券 | 705,350 | 649,663 |
| 5 | 經濟部 | 振興三倍券 | 49,655,562 | 49,655,560 |
|  |  | 振興五倍券 | 118,845,614 | 118,840,361 |
|  |  | 好食券 | 983,248 | 983,190 |
| 6 | 交通部 | 國旅券 | 1,733,651 | 1,733,651 |
| 7 | 農業委員會 （農業部） | 農遊券 | 1,265,000 | 1,137,852 |
|  |  | 農遊券2.0 | 1,300,000 | 1,254,533 |
| 8 | 文化部 | 藝FUN券 | 3,346,095 | 3,346,095 |

註：1.地方創生券、動滋券及農遊券經費來源分別為行政院國家發展基金、中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算、運動發展基金及農村再生基金；浪漫客庄電子旅遊券經費來源含客家委員會及所屬單位預算。

2.地方創生券預算數及執行數包含行動支付加碼回饋金。

3.資料來源：整理自相關部會提供資料。

1.　刺激國內民眾消費措施：政府為激勵國內消費動能，由國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會、教育部、經濟部、交通部、農業委員會（農業部）及文化部等8個部會辦理振興方案，推出「地方創生券」、「i原券」、「浪漫客庄電子旅遊券」等14種振興抵用券，預算數共計1,805億4,007萬餘元，執行數1,799億678萬餘元（表2）。各項抵用券領用結果，「地方創生券」12萬餘份、「i原券」5萬餘份、「客庄券2.0」37萬餘份、「動滋券」376萬餘份、「動滋券2.0」160萬餘份、「動滋健身券」18萬餘份、「振興三倍券」2,332萬餘人、「振興五倍券」2,345萬餘人、「好食券」414萬餘份、「國旅券」238萬餘份、「農遊券」444萬餘份、「農遊券2.0」144萬餘份、「藝FUN券」542萬餘份（表3）。茲將各項抵用券使用期間及領用情形列表如次：

表3　刺激國內消費各項振興抵用券執行情形

| 項次 | 辦理機關 | 抵用券 | 使用期間 | 發放數 | 112年6月底使用情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 領用數 | 領用率 （％） | 使用金額 （萬元） |
| 1 | 國家發展 委員會 | 地方創生券 | 110年12月1日 至111年8月31日 | 21萬餘份 | 12萬餘份 | 57.26 | 1,198 |
| 2 | 原住民族 委員會 | i原券 | 110年11月5日 至111年4月30日 | 10萬餘份 | 5萬餘份 | 53.28 | 3,576 |
| 3 | 客家委員會 | 浪漫客庄電子旅遊券 | 109年8月1日 至109年12月31日 | 28萬餘份 | 註1 | 註1 | 18,373 |
| 4 |  | 客庄券2.0 | 110年11月15日 至111年5月31日 | 40萬餘份 | 37萬餘份 | 93.38 | 15,055 |
| 5 | 教育部 | 動滋券 | 109年8月8日 至110年1月31日 | 400萬份 | 376萬餘份 | 94.00 | 177,445 |
| 6 |  | 動滋券2.0 | 110年11月1日 至111年8月31日 | 201萬餘份 | 160萬餘份 | 80.02 | 52,037 |
| 7 |  | 動滋健身券 | 111年7月25日 至111年8月31日 | 30萬份 | 18萬餘份 | 60.39 | 12,928 |
| 8 | 經濟部 | 振興三倍券 | 109年7月15日 至109年12月31日 | 2,372萬餘人 | 2,332萬餘人 | 98.35 | 4,745,665 |
| 9 |  | 振興五倍券 | 110年10月8日 至111年4月30日 | 2,350萬餘人 | 2,345萬餘人 | 99.78 | 11,680,797 |
| 10 |  | 好食券 | 110年10月8日 至111年4月30日 | 414萬餘份 | 414萬餘份 | 100.00 | 195,848 |
| 11 | 交通部 | 國旅券 | 110年11月1日 至111年4月30日 | 241萬餘份 | 238萬餘份 | 98.80 | 173,412 |
| 12 | 農業委員會(農業部) | 農遊券 | 109年7月15日 至109年12月25日 | 500萬餘份 | 444萬餘份 | 88.98 | 111,220 |
| 13 |  | 農遊券2.0 | 110年10月25日 至111年5月31日 | 146萬餘份 | 144萬餘份 | 98.59 | 122,947 |
| 14 | 文化部 | 藝FUN券 | 109年7月22日 至110年2月28日 | 275萬餘份 | 255萬餘份 | 92.72 | 160,452 |
|  |  |  | 110年11月10日 至111年4月30日 | 314萬餘份 | 287萬餘份 | 91.48 | 174,157 |

註：1.浪漫客庄電子旅遊券未統計領券數，僅有統計完整使用面額800元之份數為22萬9,572份。

2.好食券使用金額含民間企業捐贈款10億元；浪漫客庄電子旅遊券使用金額含客家委員會及所屬單位預算支應4,388萬餘元。

3.資料來源：整理自相關部會提供資料。

2.　振興製造業與相關技術服務業措施：經濟部為協助受疫情影響事業創新研發、留用與培訓人才及數位轉型等，提供研發補助、開設事業升級轉型課程等輔導措施，並強化市場拓銷，加深產業國際能見度，以維持產業競爭力。總計核定補助標竿企業、中小型製造業及傳統產業之創新研發1千餘家，協助企業留用人才1萬餘人次、大專院校及中學汰換新購及升級設備1千餘台、廠商加強市場拓銷5千餘家次，開設餐飲與零售業實體課程4百班次、培訓1萬餘人次，補助餐飲與零售業上架外送或電商服務6千餘家、辦理行銷活動2萬餘家、推廣小規模營業人及攤商使用行動支付1萬餘家（攤）等。

3.　振興農業產業措施：農業委員會（農業部）為促進農產業或產品復甦，辦理海外市場拓銷、強化國內行銷、媒合電商平臺及加強生產調節等措施。總計已輔導行銷稻米出口2萬餘公噸、獎勵水果產品拓銷海外市場19萬餘公噸，臺灣農產嘉年華網路購物銷售金額達40億餘元，辦理養殖漁業整池消毒逾8千公頃，減少養殖生產成本及帶動養殖周邊產業約6.2億元。

4.　振興觀光產業措施：交通部為復甦與振興觀光產業，除辦理安心旅遊補助國內團體旅遊、自由行住宿、觀光遊樂業入園、臺灣觀光巴士遊程優惠及地方政府辦理在地特色活動，振興旅遊市場外，並推動觀光智慧化轉型，協助旅館業、觀光遊樂業友善環境及悠遊國旅等方案。總計安心旅遊及悠遊國旅於團體旅遊補助14萬餘團，自由行住宿補助681萬餘房間，觀光遊樂業入園優惠帶動觀光產值57億餘元，並完成觀光產業數位轉型成熟度調查1千家等。