參、重要審核意見

108年底全球爆發COVID－19疫情後，政府為有效推動防治工作，維護人民健康，及因應疫情對國內經濟社會之衝擊，編列中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算8,393億餘元，以防治、紓困、振興三大步驟推動各項因應措施。鑑於特別預算整體經費規模龐鉅，且政府各項因應措施之執行成效，攸關民眾生活與社會經濟，本部於109至111年度持續針對政府相關施政作為辦理查核，並就疫苗採購與接種、醫療照護、防疫物資整備、紓困補助、振興券發放等面向，研提54項重要審核意見，於各該年度中央政府總決算審核報告揭露（詳「戊、附錄、109至111年度中央政府總決算審核報告所列政府因應嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興計畫執行情形相關重要審核意見及機關辦理情形」），至112年度部分審核意見分述如次：

一、防治計畫方面

（一）　政府於COVID－19疫情期間推動各項防治整備應變措施，有助提升國人疫病預防能力，惟執行過程間有未臻周妥之處，允宜汲取疫情防治經驗，全面審視檢討各面向作業之利弊得失，據以完備傳染病整備應變體系，以防範未來新興傳染病對國人生命健康及社會經濟之衝擊。

108年底COVID－19疫情迅速蔓延全球，政府於109年1月將其列為第五類法定傳染病，成立嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心），並於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算編列防治預算2,294億餘元，以推動疫情防治相關整備應變策略。按COVID－19疫情期間，政府為提升國人免疫力，辦理疫苗採購及接種相關措施；復為維持醫療體系量能，推動整備應變醫院及專責病房；另為確保醫療與防疫單位及民眾之防疫相關物資需求，指揮中心於疫情期間管制口罩及防護衣等個人防護裝備，推動口罩與快篩試劑之實名制銷售，並採購抗病毒藥物等，均有助於提升國人對COVID－19之預防能力，惟各項措施執行情形間有未臻周妥之處，舉如在疫苗採購及接種方面，國內使用之疫苗多來自國外進口，自製比率偏低，政府對於預防接種之投資與先進國家相較仍有落差，疫苗研發及代工產製能力亦待加強，以增進我國疫病防治能量，又與國外廠商簽訂之疫苗採購契約，內容與政府採購契約範本規範有別，仍待研議增訂防疫物資緊急採購相關規範；在醫療量能整備方面，政府於COVID－19疫情期間，指定社區採檢院所及重度收治醫院，要求醫院開設專責病房，惟社區疫情升溫期間，面臨快速清空病房及分流轉送等挑戰，而傳染病防治醫療網尚無法完全滿足重症醫療需求，仍須緊急醫療網因應介入，有待研謀整合傳染病防治醫療網與緊急醫療網資源；在防疫物資儲備方面，政府於111年間陸續採購（徵用）家用快篩試劑，惟整備速度無法及時因應民眾需求，衍生民怨，且未能及早加強邊境管控及後市場稽查作為，致未能防範偽冒品事件發生等，均影響COVID－19防治作業之效能，前經本部函請行政院及衛生福利部研謀因應後，業已研擬相關改善措施，並持續辦理中。鑑於COVID－19疫情雖已趨緩，惟病毒持續變異，對民眾健康仍具威脅，且全球環境及氣候變遷加劇，未來仍將面臨新興傳染病爆發之風險，經函請行政院賡續關注各項改善措施之辦理情形與成效，視疫情發展趨勢滾動調整因應，並汲取COVID－19疫情防治經驗，全面審視檢討各面向作業之利弊得失，據以完備傳染病整備應變之體系及機制，以防範未來新興傳染病對國人生命健康及社會經濟之衝擊。據復：已依COVID－19疫情經驗進行全面性檢討，邀請專家委員就邊境檢疫、疫情監測及預測、資訊科技、醫療應變、防疫物資、校園防疫及風險溝通等政策與體系提供相關建言，進行傳染病整備應變體系與機制，以及相關施政計畫之檢討與調整。

（二）　疫苗為傳染病防治作業之重要物資，接種作業中難免發生疫苗耗損，為有效發揮疫苗效益，允宜參考國際作法，善用科學工具訂定疫苗取得與接種相關計畫，減少疫苗耗損情事。

疫苗接種可減少傳染病之傳播、發病率與死亡率，係對抗新興傳染病疫情之重要手段，而接種作業中，疫苗耗損則係難以避免之現象。有鑑於此，全球疫苗免疫聯盟（Global Alliance for Vaccinations and Immunization,GAVI）建議各國於引進新疫苗第一年，將疫苗耗損率設定為25％，並於第3年逐步降低至15％。截至112年10月底止，政府已自國內外採購及受贈COVID－19疫苗9,267萬餘劑，累計到貨8,013萬餘劑，提供6,855萬餘人次接種，有助提升國人對COVID－19之預防能力，然接種作業中因多劑型包裝疫苗開瓶後接種人數不足、實務操作毀損、保存效期屆至等因素，難免發生疫苗耗損情事。為有效發揮疫苗效益，允宜善用科學工具訂定疫苗取得與接種相關計畫，以減少耗損並避免浪費，考量世界衛生組織（World Health Organization,WHO）已設計出疫苗耗損率計算器（Vaccine Wastage Rates Calculator），供各國從疫苗接種人口涵蓋範圍、接種頻率、接種服務據點密度等角度，估計合理之疫苗耗損率，以提升疫苗需求之預測及疫苗耗損之監測等能力，可作為我國規劃新興傳染病疫苗需求與準確估計耗損率之有力工具，並有助以科學根據向公眾說明採購數量之必要性與預計耗損比率，提升各界對於採購疫苗數量與合理耗損率之接受度，經函請行政院研議參考運用之可行性，以減少疫苗耗損，並提升國人對新興傳染病疫苗取得之信任與支持。據復：將依疫情發展趨勢、病毒株演變及新疫苗株發展，參考國際作法及運用科學工具，提升新興傳染病疫苗採購及屆效耗損評估之合理性，以減少疫苗耗損，完善疫苗整備作業。

（三）　疾病管制署因應全球COVID－19疫情蔓延擴大趨勢，緊急辦理BNT疫苗採購提供國人接種，惟事前評估作業未臻周延，且部分批次劑型之驗收數量少於契約規定，允宜檢討改善。

COVID－19疫情爆發後，歐美先進國家紛紛投入大量資金，以投資方式超額採（預）購當時可能研發成功之疫苗，嗣因病毒持續變異及各國感染疫情不斷升溫，致全球COVID－19疫苗供需面臨嚴重短缺，屢生廠商延後交貨情形。政府考量國內防疫工作受國際疫情日益嚴峻之影響甚巨，規劃將防疫接種對象擴大至12歲以下兒童及幼兒等，並藉由多元儲備策略，向國內外生產廠商積極洽購，期能及時取得接種所需疫苗，以維護國民健康及生命安全。衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）依據行政院疫苗採購工作小組會議決議事項，自109年起即洽詢德國Pfizer-BioNTech（下稱BNT）廠商辦理疫苗採購，嗣依政府採購法第105條第1項第2款緊急採購之規定，於111年4月28日與廠商簽署協議契約，提供BNT疫苗760萬劑（包含契約增購及後續擴充），其中成人、兒童及幼兒型分別為240萬劑、330萬劑及190萬劑。經查BNT疫苗採購履約及驗收作業執行情形，核有：1.採購國外疫苗允宜加強事前評估作業，詳實確認各項商業條件，以利契約順利簽訂，及時獲得必要防疫物資；2.BNT疫苗到貨後採分批驗收，惟部分批次幼兒型疫苗之驗收數量少於契約規定等情事，經函請疾管署檢討改進。據復：1.將借鏡此次疫苗採購經驗，加強培養具備國際採購專業人員，並結合有關部會共同協助強化緊急採購能力，因應未來新興傳染病可能威脅，以維護國人健康安全；2.經評估已驗收之廠商交貨疫苗數量足供國內幼兒接種使用，經契約雙方協商，尚未到貨數量不再進口。

（四）　食品藥物管理署依法審查及管理COVID－19家用快篩試劑之專案製造或輸入，惟審查人力結構尚待強化，且未能及早加強邊境管控及後市場稽查作為，致未能防範偽冒品事件發生，允宜研謀因應，以健全審查人力體制，並確保專案輸入防疫醫療器材之品質。

表1　截至111年7月底COVID－19家用快篩試劑專案製造或輸入審查作業人力

單位：人

| 審查人員類型 | 員額數 (註1) | 執行審查人數 (註2) | 111年7月底在職人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 61 | 39 | 37 |
| 正式人員 | 10 | 2 | 2 |
| 約聘僱人員 | 1 | － | － |
| 臨時人員 | 50 | 37 | 35 |

註：1.係執行專案製造及輸入相關審查業務承辦科之員額。

2.執行專案輸入及製造醫療器材審查業務之人員均尚有其他類型業務，非專職審查此類案件。

3.資料來源：整理自食藥署提供資料。

衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）為因應我國COVID－19疫情，依醫療器材管理法第35條第1項第2款規定，自110年6月起陸續專案核准家用抗原新型冠狀病毒檢驗試劑（下稱COVID－19家用快篩試劑）之製造或輸入，並為確保已核准專案製造或輸入產品之品質，於111年1月起持續針對市售品進行品質抽驗，同年6月再對業者辦理專案稽查，另於111年7月8日將COVID－19家用快篩試劑納入邊境抽查檢驗項目。經查相關措施執行情形，核有：1.截至111年7月底止，食藥署執行審查COVID－19快篩試劑專案製造及輸入案件之人員共39人，惟受正式人員員額編制之侷限，其中37人係臨時人員，占比達94.87％（表1），比率甚高，與正式人力之配比顯已失衡，且仍在職之37人中，年資未滿2年者17人，占比達45.95％，顯示該等臨時人員之流動率偏高，不利專業經驗累積與傳承；2.食藥署為管控市面上COVID－19家用快篩試劑品質，每日監控國際間衛生主管機關之醫療器材警訊，並持續受理醫療器材不良事件通報，另在邊境管理上，由財政部關務署協助進行海關報關單證比對及產品抽查。嗣嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心於111年4月因應疫情迅速上升徵用COVID－19家用快篩試劑，快篩試劑專案輸入量遽增，惟食藥署未警覺可能風險，專案輸入產品於邊境輸入時仍維持由財政部關務署協助海關報關單證比對及抽查機制，未能及早加強邊境管控及後市場稽查作為，致未能防範廠商以偽冒品混充專案輸入COVID－19家用快篩試劑產品事件之發生等情事，經函請衛生福利部研謀因應。據復：1.快篩試劑審查案件除由承辦人協助辦理外，後續尚須正式人員確認案件內容後始得准駁，囿於審查業務日趨複雜，在現有人力預算員額內，運用臨時人員協助業務推展確有實需，未來將考量業務量及實際用人需求，積極爭取預算員額及妥善配置人力，以維持審查品質；2.未來應對新興重大傳染病需大量專案輸入防疫醫療器材時，食藥署將適時評估啟動專案稽查及進行產品性能檢驗，以確保上市後醫療器材之安全及品質，降低不良品及仿偽之風險。

（五）　政府提供確診個案居家照護服務，有助患者及時獲得醫療協助，惟相關費用管控措施仍待強化，且尚未推動事後稽核作業，難以確保確實提供服務，嗣後因應新興重大傳染病推行類此措施，允宜完善申報費用稽核機制，以使防疫資源有效運用。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）為強化輕重症分流，擴大收治量能，訂定「確診個案居家照護之相關醫療照護費用給付標準」，以公費給付醫療機構提供確診個案居家照護期間相關醫療協助，自111年4月起陸續提供「個案管理」、「遠距診療」、「居家送藥」及「Paxlovid口服抗病毒藥物門診」等遠距醫療照護服務。截至112年3月底止，已由8,102家醫療院所提供2,700萬餘人次遠距醫療照護、金額187億餘元。指揮中心為避免申報費用浮濫，規定每位個案同一病程之感染，不得申報超過1次個案管理之初次評估、遠距照護諮詢、抗病毒藥物治療後之追蹤評估、Paxlovid口服抗病毒藥物門診等費用，並由衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）協助辦理醫事服務機構之健保卡登

錄上傳及相關費用申報核付作業。經健保署統計111年4月至112年3月上開費用重複申報情形，計有3,368家醫療院所重複申報37萬餘人次、金額2億9,862萬餘元，其中以3,138家基層診所重複申報29萬餘人次、2億3,380萬餘元為大宗；如檢視各服務項目重複申報情形，則以一般確診個案遠距照護諮詢1億3,402萬餘元、初次評估1億386萬餘元等項目為最多（表2）。查醫療院所重複申報原因除基層診所忘記已對該個案提供相關服務致重複申報外，其餘原因包括個案因故中途改變居家隔離地點，由衛生局改分派醫療院所提供居家照護服務，或民眾自行於多家醫療院所就醫，致該等醫療院所重複申報等，顯示上述費用申報尚乏管控

表2　截至112年3月底COVID－19確診個案居家照護相關醫療照護服務重複申報情形

單位：家、人次、新臺幣千元

| 醫療院所 層級 | 重複 項目 | 合 計 (歸戶後) | 個案管理 |  |  |  | Paxlovid 口服抗病毒藥物門診 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初次評估 | 遠距照護諮詢 |  | 抗病毒藥物治療後之 追蹤評估 |  |
|  |  |  |  | 一般 確診個案 | 高風險 確診個案 |  |  |
| 合 計 | 家數 | 3,368 | 3,255 | 3,108 | 2,306 | 697 | 100 |
|  | 人次 | 376,693 | 207,727 | 134,013 | 30,042 | 4,700 | 211 |
|  | 金額 | 298,628 | 103,866 | 134,022 | 58,284 | 2,350 | 105 |
| 醫學中心 | 家數 | 16 | 15 | 15 | 13 | 8 | 5 |
|  | 人次 | 14,078 | 8,392 | 3,849 | 1,501 | 325 | 11 |
|  | 金額 | 11,149 | 4,196 | 3,849 | 2,936 | 162 | 5 |
| 區域醫院 | 家數 | 69 | 65 | 60 | 56 | 34 | 22 |
|  | 人次 | 41,750 | 24,244 | 13,199 | 3,753 | 529 | 25 |
|  | 金額 | 32,948 | 12,122 | 13,199 | 7,350 | 264 | 12 |
| 地區醫院 | 家數 | 145 | 137 | 122 | 94 | 40 | 14 |
|  | 人次 | 26,621 | 14,752 | 9,017 | 2,394 | 393 | 65 |
|  | 金額 | 20,731 | 7,378 | 9,018 | 4,105 | 196 | 32 |
| 基層診所 | 家數 | 3,138 | 3,038 | 2,911 | 2,143 | 615 | 59 |
|  | 人次 | 294,244 | 160,339 | 107,948 | 22,394 | 3,453 | 110 |
|  | 金額 | 233,800 | 80,169 | 107,956 | 43,893 | 1,726 | 55 |

註：1.資料範圍：費用年月111年4月至112年3月，且申報醫令為初次評估（E5200C）、遠距照護諮詢-一般確診個案（E5201C）、遠距照護諮詢-高風險確診個案（E5202C）、抗病毒藥物治療後之追蹤評估（E5203C）、Paxlovid口服抗病毒藥物門診（E5208C），案件分類為C5，醫令類別為診療項目（2）。

2.重複次數計算方式為「以病人歸戶，同一病程（依衛生福利部疾病管制署定義，就醫日期於111年6月30日前，以就醫前90天內計算；就醫日期於111年7月1日至9月29日間，以就醫前30天內計算；就醫日期於111年9月30日起，以就醫前14天內計算）相同給付項目累積申報次數超過1者」，以就醫日較晚者，視為重複申報。

3.資料來源：整理自健保署提供資料。

機制。次查，醫療院所依規定進行個案管理須完成「初次評估」及「遠距照護諮詢」，並應將相關評估與照護諮詢紀錄留存備查，惟指揮中心曾接獲民眾申訴其於確診居家照護期間，未曾由醫療機構進行個案管理，或僅接獲院所人員簡短問候，未評估其健康狀況及風險條件，亦無執行後續居家照護期間之遠距照護諮詢，卻被申報居家照護相關醫療照護費用及於全民健康保險健康存摺系統登載健保點數等爭議。依衛生福利部疾病管制署統計，截至112年2月底止，該署核定之地方政府查證民眾陳情案件共23件，查證結果僅6件符合規定，其餘17件主要係未留有初次評估或遠距照護諮詢紀錄、或相關紀錄不完整等情形，該署雖已依地方政府查證結果，請健保署辦理費用追繳，惟未推動事後實地稽核作業，難以確保其餘醫療院所是否確實提供服務，經函請衛生福利部嗣後遇新興重大傳染病推行類此措施，加強申報費用管控及稽核機制。據復：將適度檢討收案機制及利用或擴充既有系統功能強化查詢收案狀態之可行性，俾有效運用防疫資源。

（六）　COVID－19口服抗病毒藥物有助降低感染病患病情惡化之風險，惟部分醫事機構涉有重複調劑情事，允宜強化宣導第一線醫事人員確實登載及查詢病患用藥資料，俾使有限藥品資源有效運用。

政府為因應COVID－19疫情，於111年1月核准專案輸入輝瑞藥廠Paxlovid及默沙東藥廠Molnupiravir等2款口服抗病毒藥物，並陸續辦理相關採購作業，以治療輕度至中度且具有重症危險因子之高風險患者，截至112年6月底止，已採購232萬餘人份藥物，到貨202萬餘人份，提供161萬餘名病患使用，有助降低感染個案轉為重症之風險。依公費COVID－19治療用口服抗病毒藥物領用方案規定，每位病人於同一病程之感染原則限接受1次抗病毒藥物治療。復依「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引」列述，部分患者於完成Paxlovid或Molnupiravir治療且症狀緩解後兩週內再度惡化，或快篩檢驗陰轉後再次呈陽性，可能為治療後復發（rebound），該現象可能為自然病程之一部分，目前科學證據顯示，對此類輕症復發患者無需給予第2次抗病毒藥物治療。經查嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心為避免病患重複用藥，已透過全民健保相關資訊系統協助醫師查詢病人用藥紀錄，醫師除可透過健保醫療資訊雲端查詢系統取得民眾就醫資訊外，於視訊診療時，亦可於健保服務網資訊系統項下之因應天災及緊急醫療查詢作業，輸入患者之身分證字號，查得其COVID－19用藥紀錄；另為使藥品資訊即時流通，亦於確診個案居家照護之相關醫療照護費用給付標準中，規範醫師或藥師於開立或調劑口服抗病毒藥物處方箋後，登錄健保卡並於24小時內上傳藥品資料，俾利臨床端掌握病患使用藥物情形。惟依全民健康保險醫療案件申報資料，截至112年3月底止，計有1,036家醫事服務機構涉有重複調劑COVID－19口服抗病毒藥物，重複調劑病患數計8,758人次（表3）。據衛生福利部疾病管制署

表3　截至112年3月底COVID－19口服抗病毒藥物重複調劑情形

單位：家、人次

| 機構別 年月 | 合 計 |  | 醫院 |  | 診所 |  | 藥局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家數 | 人次 | 家數 | 人次 | 家數 | 人次 | 家數 | 人次 |
| 合 計 (歸戶後) | 1,036 | 8,758 | 186 | 1,350 | 346 | 2,312 | 504 | 5,096 |
| 111 年 4 － 6月 | 605 | 2,981 | 137 | 596 | 174 | 754 | 294 | 1,631 |
| 7 － 9月 | 437 | 2,353 | 101 | 310 | 105 | 577 | 231 | 1,466 |
| 10 －12月 | 389 | 2,228 | 90 | 258 | 108 | 597 | 191 | 1,373 |
| 112 年 1 － 3月 | 290 | 1,196 | 81 | 186 | 64 | 384 | 145 | 626 |

註：1.重複調劑係指同一病患於同一病程(依衛生福利部疾病管制署定義，就醫日期於111年6月30日前，以就醫前90天內計算；就醫日期於111年7月1日至9月29日間，以就醫前30天內計算；就醫日期於111年9月30日起，以就醫前14天內計算)，累積調劑次數超過1次，並以申報病患就醫日期較晚者為重複調劑之醫事服務機構。

2.資料來源：整理自衛生福利部中央健康保險署提供資料。

說明，主要係因部分醫事機構申報資料誤植，或未落實運用全民健保資訊系統查詢民眾用藥紀錄所致，該署已請地方政府查核瞭解醫事機構重複調劑原因並輔導改善，倘確有未依規定使用情事，即依COVID－19口服抗病毒藥物賠償處理程序辦理相關賠償作業。鑑於COVID－19抗病毒藥物為重要防疫物資，重複調劑領用將造成政府防疫資源之浪費，經函請衛生福利部強化宣導第一線醫事人員確實登載民眾用藥資訊，提升資料正確性，並善用健保資料庫查詢機制，避免重複開立及調劑藥物，俾使有限防疫藥品資源有效運用。據復：已修訂公費COVID－19治療用口服抗病毒藥物領用方案，請醫事人員開立及調劑藥物前落實詢問病人用藥史，及善用健保雲端藥歷，確認病人同一病程未重複接受抗病毒藥物治療；另請地方政府督導合約機構每週至「智慧防疫物資管理資訊系統（SMIS）」之「新興傳染病用藥」子系統進行回報作業，並確認資料內容及庫存之正確性，由衛生福利部疾病管制署定期進行查核。

（七）　政府提供COVID－19染疫康復者跨科別整合醫療照顧服務，惟計畫已停止收案且不再續辦，為避免長新冠對民眾身心健康造成長期負面影響，允宜研議投注資源辦理相關研究，作為未來研擬政策之參據，俾利協助COVID－19染疫康復者回歸日常生活。

據衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）統計，截至112年10月底止，我國COVID－19確診人數達1,024萬餘人。政府為協助COVID－19染疫康復者儘早回復正常生活，於110年12月13日公告辦理COVID－19染疫康復者門住診整合醫療計畫，針對確診個案解除隔離後6個月內出現COVID－19急性感染後徵候群（下稱長新冠）相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，醫療費用由全民健康保險支付，計畫期間自公告日起至嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心解散日後6個月止。執行結果，計有130家醫院提供8,861名確診個案醫療照護服務、申報全民健保費用計3,068萬餘點，惟收案對象中僅有2,669人，於就診時接受跨科別會診服務，約30.12％，顯見多數收案對象仍由單一主責醫療科別醫師進行診治，尚未有效發揮整合門住診，提供全人整合性醫療照顧服務之功能。次據美國疾病管制與預防中心（CDC）研究報告指出，18至64歲COVID－19康復者當中，每5人即有1人出現長新冠（Long COVID），65歲以上者，則每4人有1人出現長新冠，而面對長新冠可能造成之影響，美國國立衛生研究院（NIH）已投入經費追蹤1千名兒童及年輕人3年身心健康狀況，並研究染疫對兒童整體健康、發育、免疫反應及感染後幾年對整體生活質量之影響。惟據衛生福利部暨所屬疾管署說明，目前尚未針對長新冠議題辦理相關研究，致國內究有多少民眾患有長新冠，及其所需之醫療就診服務為何等資訊，均付之闕如。考量截至112年10月底止，我國COVID－19確診人數已逾千萬人，倘依上開美國CDC研究報告推估，我國恐約兩百萬人存有長新冠相關症狀，政府允宜善用健保資料庫進行染疫康復者健康狀況之分析調查，經函請疾管署研議投注資源辦理相關研究，以維民眾身心健康。據復：將審慎評估適時將康復者長新冠症狀列為未來研究計畫監測項目，透過確診者健保醫療利用情形追蹤個案預後狀態，以瞭解COVID－19衍生之疾病負擔，並配合科技發展計畫審議時程妥善配置資源。

（八）　指揮中心已藉各種途徑發布疫情資訊，並於疾病管制署網站公開揭露，有助提升疫情及防疫資訊之透明度，惟相關資訊係分散呈現，未如先進國家建置整合各項疫情資訊之全國資訊儀表板資料庫網站，不利外界查閱，允宜研謀改善，以利傳達疫情資訊及展示相關決策之科學根據。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心為進行民眾溝通及衛教宣導，透過記者會、網站、1922防疫諮詢專線、網路及電視媒體提供疫情與防疫資訊，截至112年6月底止，計召開1,360場記者會、發布2,200則新聞稿、接聽1,950萬餘通1922諮詢專線電話、拍攝509部防疫大作戰影片。有關疫情資訊公布方面，係藉由衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）網站之新聞稿、傳染病統計資料查詢系統、資料開放平臺、傳染病與防疫專題項下嚴重特殊傳染性肺炎之COVID－19疫苗統計資料等頁面，定期公開確診數、死亡數、檢驗數、疫苗接種數等數據，其中部分資料並提供性別及年齡分層、地理區域、視覺化、時間趨勢、可互動圖表等細部分析資訊，亦提供下載以供外界使用。查該等資料雖均置於疾管署網站，惟分散於各處呈現，並未如美國、英國、日本及紐西蘭等先進國家建置整合各項疫情資訊之全國資訊儀表板（dashboard）資料庫網站，例如美國疾病管制與預防中心（CDC）網站之COVID資料追蹤器（COVID Data Tracker）專區、英國政府COVID－19在英國網站〔Coronavirus（COVID－19）in the UK〕等，不利外界閱覽或查詢所需資料並進行分析，又該等國家於其網站專區另定期公布醫療量能（如病床占床率、呼吸器可用數等數據）、血清抗體分布、病毒基因定序、健康平等（如對於原住民、弱勢種族染疫率、死亡率、疫苗接種涵蓋率等分析數據）等COVID－19相關疫情及防疫資訊，亦值得我國參考學習。鑑於定期、完整、易於瞭解、可回溯及分析之疫情與防疫資訊，有利傳達疫情狀況及展示相關決策之科學根據，經函請衛生福利部嗣後針對類此新興重大傳染病對於公眾之危機溝通，進一步發展完善資訊公開方式，提供更全面、透明之疫情及防疫資訊，並建置整合性之全國資訊儀表板資料庫網站，以增進外界對政府相關政策之遵循與信任程度。據復：疾管署已就疫情資訊之彙集、整理及呈現方式進行檢討，並將參考先進國家疫情資訊之全國資訊儀表板資料庫網站作法，積極爭取預算，分年進行資料倉儲及數據資料儀表板之整合與調整改進計畫，俾作為類此新興重大傳染病疫情之決策依據及提供民眾完整疫情資訊。

二、紓困振興計畫方面

（一）　政府辦理各項紓困補貼措施，有助緩解受疫情影響之產業及個人衝擊，惟間有重複發放或補貼對象資格不符情事發生，衍生後續追繳行政作業成本，未來倘有辦理類此補貼措施需求，允宜完善相關政策及作業規劃，俾使政府施政更臻周妥。

政府為因應COVID－19疫情，緩解受疫情影響之產業及個人衝擊，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算項下編列紓困預算3,968億餘元，由經濟部、勞動部、交通部等相關部會，就所轄業務範圍，辦理個人生活補助、員工薪資補貼等紓困措施，提供民眾所需之經濟支持，執行結果，實現數計3,937億餘元、應付保留數7億餘元，合計3,944億餘元。按政府為全面協助受疫情影響之民眾，紓困補貼措施之補助對象遍及各行各業及弱勢民眾，除以排富及不重複領取為原則，並為使紓困即時、有感，採從寛認定、簡化申請、從速審核等便民方式辦理發放作業，有助緩解疫情帶來之衝擊。惟各項紓困補貼作業於便民前提下，間有未臻周妥之處，舉如國家發展委員會建置「紓困資料上傳與比對平臺」（下稱紓困比對平臺），供各部會上傳紓困措施核發清冊，加強跨機關資料勾稽比對，避免民眾重複領取，惟因相關部會於紓困比對平臺上傳及比對資料存有頻次或時間性落差，未能及時勾稽反映案件實際申領情形，且部會間缺乏跨域溝通協調機制，致有重複核發情形，復因跨領域資料之介接與運用未盡完善，資料管理權責機關未及時回饋更新資料，及相關部會所訂補貼條件未臻周延等，衍生發放對象未符請領條件或擁有高額資產者仍獲補貼等情事，前經本部分別於110年6月及111年5月函請行政院督促相關部會研謀妥處，業據該院函復已研議一致性之後續處理方式，並將持續查明發放對象之請領資格，就不符資格者辦理補貼款追繳作業。嗣本部追蹤辦理結果，發現財政部等機關辦理之46項紓困措施，其發放對象涉有

表4　截至112年6月底部分機關紓困補貼應追繳案件處理情形

單位：項、案、新臺幣千元

| 機關別 | 紓困補貼措施 項數（註1） | 應追繳案件 |  | 已追繳案件 |  | 待釐清追繳案件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 案件數 | 金額 | 案件數 | 金額 | 案件數 | 金額 |
| 合 計 | 46 | 65,871 | 1,095,178 | 46,184 | 808,608 | 19,687 | 286,570 |
| 財政部 | 1 | 333 | 1,884 | 332 | 1,878 | 1 | 6 |
| 教育部 | 10 | 4,310 | 32,445 | 1,830 | 18,041 | 2,480 | 14,403 |
| 經濟部 | 9 | 1,646 | 84,656 | 818 | 43,328 | 828 | 41,328 |
| 交通部 | 9 | 798 | 33,155 | 680 | 28,227 | 118 | 4,928 |
| 勞動部 | 7 | 37,413 | 673,403 | 34,361 | 615,986 | 3,052 | 57,417 |
| 農業委員會 （農業部） | 6 | 11,230 | 113,600 | 4,679 | 48,070 | 6,551 | 65,530 |
| 衛生福利部 | 3 | 9,891 | 148,180 | 3,321 | 48,188 | 6,570 | 99,991 |
| 文化部 | 1 | 250 | 7,853 | 163 | 4,888 | 87 | 2,965 |

註：1.係指紓困補貼對象涉有重複領取或資格不符情事之紓困補貼措施項目數。

2.資料來源：整理自各機關提供資料。

重複領取或資格不符，應予追繳其溢領補貼者計65,871案，應追繳款項計10億9,517萬餘元，截至112年6月底止，相關部會計完成追繳46,184案、金額8億860萬餘元，約為應追繳件數及款項之7成，尚有近3億元之溢領補貼款待機關釐清追繳（表4），經函請行政院未來辦理類此發放補貼措施，允宜參酌本次紓困作業經驗，妥為進行政策及相關作業之規劃，並督促相關部會賡續查處未清結之溢領補貼案件，確保合規及衡平。據復：未來辦理類此紓困措施，將參酌COVID－19紓困作業經驗，強化系統即時勾稽比對及警示機制，避免發生補貼對象重複領取或資格不符情事，另針對溢領補貼案件，將持續辦理追繳作業。

（二）　政府於COVID－19疫情期間編列特別預算辦理相關振興經濟措施，降低疫情對產業衝擊及維持經濟成長，惟疫後仍有部分行業營運狀況尚未復甦至疫情前水準，允宜督促瞭解問題癥結，強化輔導與升級轉型，以提升產業競爭力，帶動經濟成長。

108年底全球爆發COVID－19疫情，政府為減緩疫情對實體經濟造成之衝擊，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算內編列預算2,129億

圖1　我國經濟成長率及全國營利事業銷售額

資料來源：整理自財政部財政統計資料庫及行政院主計總處網站資料。

9,331萬餘元，辦理發放刺激國內消費振興三倍券、五倍券，以及提振相關產業升級與轉型等振興經濟措施。執行結果，實現數2,117億3,141萬餘元、已實現比率99.41％。據行政院主計總處發布資料，我國109及110年度經濟成長率分別為3.39％及6.53％，均高於108年度（疫情前）之3.06％，且據國家發展委員會110年度委外研究報告亦指出，替代性內需消費彌補疫情造成之觀光餐飲損失，為支撐經濟成長主要因素之一；另據財政部公布之營利事業銷售額統計資料，111年度全國營利事業銷售額55兆5,523億餘元，較108年度之43兆1,020億餘元，增加28.89％（圖1），顯示隨著疫情影響減緩，以及政府推行各項振興措施之財務挹注，整體產業營運績效已逐步提升。經按上開統計資料分析結果，全國營利事業計有19大類行業，下分1,603項子類行業，其中疫情期間109至111年度連續3年度銷售額均低於疫情前（108年度）者，計有278項子類行業，占全體子類行業1,603項之17.34％。又上開疫情期間連續3年度銷售額減少之278項子類行業，其111年度銷售額計2兆5,325億餘元，較108年度之3兆1,405億餘元，減少6,079億餘元（表5），約19.36％，其中減少逾100億元者，計15項，包括

表5　109至111年度全國營利事業子類行業銷售額均較108年度減少情形

單位：項、％、新臺幣百萬元

| 序號 | 行業類別 | 子類行業項數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 銷售額均 減少項數 |  |  |
|  |  |  |  | 占比 | 111較108年度 減少金額 |
| 合 計 |  | 1,603 | 278 | 17.34 | 607,976 |
| 1 | 藝術娛樂及休閒服務業 | 74 | 24 | 32.43 | 4,931 |
| 2 | 出版影音製作傳播及資通訊服務業 | 53 | 17 | 32.08 | 25,014 |
| 3 | 住宿及餐飲業 | 22 | 7 | 31.82 | 18,282 |
| 4 | 電力及燃氣供應業 | 4 | 1 | 25.00 | 1,191 |
| 5 | 礦業及土石採取業 | 8 | 2 | 25.00 | 391 |
| 6 | 運輸及倉儲業 | 41 | 10 | 24.39 | 75,612 |
| 7 | 其他服務業 | 53 | 12 | 22.64 | 11,616 |
| 8 | 批發及零售業 | 444 | 83 | 18.69 | 197,116 |
| 9 | 公共行政及國防 | 6 | 1 | 16.67 | 2 |
| 10 | 支援服務業 | 54 | 9 | 16.67 | 32,120 |
| 11 | 醫療保健及社會工作服務業 | 25 | 4 | 16.00 | 195 |
| 12 | 不動產業 | 13 | 2 | 15.38 | 2,728 |
| 13 | 專業科學及技術服務業 | 52 | 8 | 15.38 | 1,787 |
| 14 | 製造業 | 549 | 80 | 14.57 | 193,272 |
| 15 | 金融及保險業 | 52 | 7 | 13.46 | 28,160 |
| 16 | 農林漁牧 | 38 | 4 | 10.53 | 823 |
| 17 | 教育業 | 36 | 3 | 8.33 | 40 |
| 18 | 營建工程業 | 57 | 4 | 7.02 | 14,689 |
| 19 | 用水供應及污染整治業 | 22 | － | － | － |

註：1.表內為「銷售額均減少項數」、「占比」及「111較108年度減少金額」等欄之前3高。

2.資料來源：整理自財政部財政統計資料庫。

製造業、批發及零售業各4項，運輸及倉儲業2項，支援服務業、金融及保險業、住宿及餐飲業、營建工程業、出版影音製作傳播及資通訊服務業等各1項，並有12項減少幅度超過2成，尤以製造業之「空白光碟片製造」及「照相機製造」等子類行業，111年度銷售額各為1億餘元及724億餘元，分較108年度之160億餘元及958億餘元，減少159億餘元及234億餘元，約99.24％、24.41％，主要係各該產業近年受科技技術推陳出新，帶動智慧型手機與雲端物聯網等產業蓬勃發展，或廠商削價競爭等，致營運欠佳，媒體迭有報導廠商已有轉型或朝高階製程發展情形，有待積極輔導，以強化產業競爭力，經函請經濟部研謀改善。據復：該部商業發展署已持續透過協助業者導入會員經濟管理系統等科技應用及商業模式創新；產業發展署則透過輔導、補助資源、人培再充電等措施，協助產業轉型及升級，以提升產業競爭力。

（三）　政府編列保證專款協助營運困難之事業或個人取得紓困振興融資，維持財務韌性，渡過疫情難關，惟部分貸款項目之新發生逾期比率高於平均值，又撥付信保基金保證專款與推估未來整體逾期理賠金額相較，存有鉅額缺口，允宜落實風險控管，俾免發生保證專款不足須另籌財源因應。

政府為協助受COVID－19疫情影響而發生營運困難之事業或個人取得紓困振興融資，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算（下稱嚴重特殊傳染性肺炎特別預算）項下編列捐助財團法人中小企業信用保證基金（下稱信保基金）保證專款預算計870億元，嗣因應各部會需求，經行政院主計總處同意辦理流用後，保證專款可用預算數為245億元，用以辦理經濟部、中央銀行、衛生福利部、勞動部、教育部、內政部及交通部等7個機關推動各項紓困振興貸款之融資信用保證，並責由經濟部中小企業處（112年9月26日改制為經濟部中小及新創企業署，下稱中小企業署）辦理相關監督管理事宜。經查信保基金自開辦日109年3月17日起至112年6月30日止，承保案件有201萬餘筆，承保融資金額計1兆945億餘元，承保保證金額計9,508億餘元，保證成數近9成。截至112年6月底止，逾期還款筆數11萬餘筆，逾期保證金額計174億餘元，平均新發生逾期比率3.83％，其中勞動部勞工紓困貸款及中央銀行貸款之新發生逾期比率分別為6.15％及4.30％，較平均新發生逾期比率分別高出2.32個百分點及0.47個百分點（表6）。另行政院主計總處於111年10月12日以主預經字第1110103213號函復經濟部詢問有關嚴重特殊傳染性肺炎特別預算撥付信保基金保證專款不足支應之後續處理方式時表示：請經濟部於嚴重特殊傳染性肺炎特別預算不敷時，於保證專款總額870億元內，另循預算程序辦理。惟據中小企業署

表6　截至112年6月底信保基金辦理各項紓困振興貸款信用保證逾期情形

| 單位：筆、新臺幣億元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸款項目 | 逾期還款筆數 | 到期保證金額 |  |  |
|  |  |  | 逾期保證金額 |  |
|  |  |  |  | 新發生逾期比率 |
| 合 計 | 112,857 | 4,557.75 | 174.40 | 3.83 |
| 經濟部營運及振興貸款 | 4,264 | 2,313.84 | 56.23 | 2.43 |
| 中央銀行貸款 | 8,915 | 1,051.61 | 45.21 | 4.30 |
| 衛生福利部醫療（事）機構貸款 | — | 2.38 | — | — |
| 教育部教育事業紓困貸款 | 29 | 4.35 | 0.11 | 2.53 |
| 內政部不動產估價師、建築師、地政士紓困貸款 | — | 0.01 | — | — |
| 交通部公路總局公路汽車客運業紓困貸款 | — | 0.06 | — | — |
| 勞動部勞工紓困貸款 | 99,649 | 1,185.50 | 72.85 | 6.15 |
| 資料來源：整理自中小企業署提供資料。 |  |  |  |  |

於112年11月提供資料，依前項承保保證金額及平均新發生逾期比率估算結果，整體可能逾期理賠金額約364億餘元，與撥付信保基金保證專款245億元相較，尚存有119億餘元缺口。為免屆時發生保證專款不足以支應逾期之理賠金額，而須另籌財源因應，經函請經濟部督促檢討改善。據復：為降低呆帳發生風險，已督促中小企業署持續關注紓困振興貸款信用保證辦理情形，及責成信保基金於保證案件審理時，加強審查機制，並於承保後，與金融機構共同強化追蹤管理機制，落實執行保證風險控管，以降低未來呆帳風險。

（四）　國民及學前教育署為因應高級中等以下學校及公私立幼兒園受COVID－19疫情影響，辦理未具本職人員及建教生紓困措施，以協助紓緩經濟壓力，惟部分紓困對象重複請領其他機關同性質之津貼、補助，允宜檢討改善及查明妥處。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）因應高級中等以下學校及公私立幼兒園受COVID－19疫情影響，依據教育部補助高級中等以下學校與公立幼兒園補貼受嚴重特殊傳染性肺炎影響未具本職人員薪資及建教生生活津貼申請須知規定，辦理110年5月19日至同年7月2日停止到校（園）上課期間相關紓困措施，補助高級中等以下學校未具本職之課後照顧服務班兼職服務人員、課後社團外聘教師、公立幼兒園未具本職之教師助理員、延長照顧服務人員，及其他以部分時間於學習節數或教保活動課程以外時間授課或提供服務，且與學校或幼兒園間有工作約定者（下稱未具本職人員）鐘點費；另補助學校發給建教合作班學生（下稱建教生）受疫情影響中止建教合作訓練生活津貼紓困補貼；前揭申請補助（貼）人員不得重複請領其他機關相同性質之津貼、補助，如發現有重複補助情事，學校或幼兒園應協助追回重複補助之經費。截至110年8月31日申請截止日，申請未具本職人員鐘點費補助者，計有1萬2,773人，核撥金額1億4,814萬餘元；申請建教生生活津貼紓困補貼者，計有7,379人，核撥金額8,616萬餘元。又國家發展委員會為協助各部會勾稽比對有無重複請領補助情事，於109年6月建置「紓困資料上傳與比對平臺」供各辦理紓困機關使用，惟國教署未將補助清冊上傳平臺，經本部勾稽結果，申請未具本職人員鐘點費補助及建教生生活津貼紓困補貼，涉有重複請領其他機關紓困補助者，計有3,434筆，金額1,483萬餘元（表7），經函請國

表7　未具本職人員鐘點費補助及建教生生活津貼補貼對象重複請領其他機關紓困補助（貼）對象情形

單位：人、新臺幣千元

| 補助（貼）對象 |  | 重複 請領數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已追繳 | 清查中 |
| 合 計 | 人數 | 3,434 | 1,118 | 2,316 |
|  | 補助金額 | 14,837 | 3,408 | 11,429 |
| 未具本職人員 | 人數 | 3,425 | 1,113 | 2,312 |
|  | 補助金額 | 14,720 | 3,361 | 11,359 |
| 建教生 | 人數 | 9 | 5 | 4 |
|  | 補助金額 | 116 | 46 | 69 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

教署查明依規定妥處。據復：已申請紓困資料上傳與比對平臺帳號，並持續辦理追繳作業，截至112年6月底止，未具本職人員及建教生補貼已收回1,118筆，餘2,316筆持續辦理清查中。

（五）　體育署為協助因疫情影響而受衝擊之運動事業，配合振興五倍券發放動滋券2.0及動滋健身券，已產生外溢效益，惟整體領券抵用情形未如預期，合作業者集中於部分運動產業，允宜研謀改善，以帶動各類別運動產業均衡發展。

教育部體育署（下稱體育署）為因應運動場館業者因COVID－19三級防疫規定，受政府命令停業、運動賽事因防疫考量被迫延期或無法舉辦等情事，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算編列預算數10億元，配合行政院振興五倍券發放動滋券2.0，並加碼發放動滋健身券，引導民眾於相關運動事業消費抵用，鼓勵民眾參與體育活動或賽事，以振興運動產業。經查執行情形，核有下列事項：

1.　動滋券2.0及動滋健身券帶動民眾運動消費，產生外溢效益5億餘元，惟適用範圍宣導成效欠佳，後期推出促銷加碼措施仍未能擴大有意願消費族群、使用期限過短，肇致整體領券抵用情形未如預期：體育署109年發放動滋券1.0，抵用消費超過9成集中於「添裝備」類別，110年動滋券2.0調整為僅限使用於「做運動」、「看比賽」，期能實質振興受疫情嚴重影響之運動產業。該署雖於官方網站等管道宣導，仍有部分民眾表示於登記後始發現適用範圍有別於「動滋券1.0」，顯示部分登記民眾並無意願參與體育活動或賽事，降低有意願參與者之中籤機率。又動滋券2.0原定抵用期限自110年11月至111年6月，迄111年4月13日止，中籤民眾消費抵用金額僅約3成，體育署為鼓勵中籤民眾儘早抵用以擴大振興成效，同年4月推出「抵用完畢，加碼兩百」方案，中籤民眾於5月31日前將500元全數抵用完畢，即可加碼200元，預計發放100萬份，並延長抵用期限至同年8月底。執行結果，動滋券2.0（含加碼200元）領券人數160萬餘人，抵用人數93萬餘人，交易金額10億537萬餘元，抵用金額5億2,037萬餘元，外溢效益4億8,499萬餘元（表8），實際抵用人

表8　動滋券2.0及動滋健身券抵用情形

110年11月1日至111年8月31日

單位：千人、新臺幣百萬元

| 券別 | 領券人數 |  | 交易金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抵用人數 |  | 抵用金額 | 外溢金額 |
| 合 計 | 1,781 | 1,072 | 1,206 | 649 | 556 |
| 動滋券2.0 (含加碼200元） | 1,600 | 939 | 1,005 | 520 | 484 |
| 動滋健身券 | 181 | 132 | 201 | 129 | 71 |

資料來源：整理自體育署提供資料。

數占原預計發放200萬人之46.98％，未能藉由加碼措施，有效提升整體執行效益。另嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心宣布自111年4月22日起，符合接種年齡者，進入健身房須完成COVID－19疫苗追加劑（第3劑）接種，體育署為協助受3劑疫苗接種令影響之健身場館業者，於111年7月再加碼推出30萬份面額1,000元之動滋健身券，中籤民眾於7月25日起領券，抵用期限比照動滋券2.0至同年8月底止，可使用期間僅1個月餘。執行結果，動滋健身券領券人數18萬餘人，抵用人數13萬餘人，交易金額2億107萬餘元，抵用金額1億2,928萬餘元，產生外溢效益7,178萬餘元（同表8），惟實際抵用人數僅占原預計發放30萬人之44.31％，未及半數，整體領券及抵用情形未如預期，經函請體育署檢討辦理過程得失，俾利嗣後執行類此計畫借鑑，以有效吸引目標族群參與運動消費，擴大振興運動產業之成效。據復：未來將著重民眾運動習慣養成，鼓勵參與及觀賞運動賽事，促進運動消費，並推動地方政府跨局處合作，以運動為元素，結合地方創生、遊程等進行異業結合，提高各縣市民眾運動消費抵用機會，以奠定終身參與體育活動能力與態度。

2.　發放動滋券2.0及動滋健身券，期振興10類運動產業，惟逾9成合作業者集中於2類運動產業，7成合作業者抵用金額未及1成，振興受益對象有限：依動滋券2.0合作業者申請須知，申請條件須為提供做運動（如：運動場館、參加體育活動）、看比賽（觀賞運動賽事）等產品或服務之業者；又動滋健身券合作業者除須為動滋券2.0合作業者外，尚須符合受3劑疫苗接種令影響之健身場館業者。依據體育署提供資料，「動滋券2.0」、「動滋健身券」核定10類運動產業別合作業者，共2,814家，其中運動場館或設施營建業計1,330家（占47.26％）、運動休閒教育服務業計1,235家（占43.89％），其餘運動經紀、管理顧問或行政管理業等8類占比不到1成。又動滋券2.0、動滋健身券實際抵用結果，各業別抵用金額以運動場館或設施營建業（占59.15％）及運動休閒教育服務業（占24.80％）等2類為最大宗，占整體抵用金額之83.95％，其餘運動經紀、管理顧問或行政管理業等8類產業占16.05％。另以個別合作業者抵用情形分析，逾9成抵用金額集中於3成合作業者，其餘7成合作業者抵用金額未及1成，振興受益對象有限，經函請體育署研謀改善，賡續提升全民運動風氣，帶動各類別運動產業均衡發展。據復：為延續動滋券成效，規劃每年常態性發放16至22歲國民每人500元青春動滋券，期培養青年族群自主參與體育運動及欣賞賽事消費習慣，帶動全民風氣提升，以形成正向運動消費循環。

（六）　經濟部於COVID－19疫情期間輔導公有零售市場導入電子商務，建置外送平臺並搭配行銷活動，復甦市場買氣，惟疫情結束後多數平臺營運情形欠佳，允宜督促市場積極使用，以提供多元之消費方式，發揮平臺建置效益。

經濟部為協助受COVID－19疫情影響，發生營運困難之公有傳統零售市場或列管之夜間營業攤販集中場，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算之傳統市場及夜市輔導行銷計畫項下，辦理109至110年度公有市場及列管夜市行銷推廣計畫，期於疫情期間透過輔導數位電商及外送、導入餐具清洗模式及熟食攤衛生遮罩隔板設置，以提升市場夜市之衛生環境及營運層次，並於疫情緩和後推動實體聯合促銷活動，以復甦傳統市場買氣。經查經濟部辦理其中之公有零售市場計畫契約金額共7,509萬元，於109年5月至110年6月疫情期間，協助及輔導臺北市南門等24處市場建置外送平臺（含建置成本及營運資金）計513萬餘元，營運期間（109年12月至111年2月不等）增加營業額526萬餘元。惟查本案輔導屆期後至112年3月底止，上開建置外送平臺之24處市場，已停止營運或無營業額者，計有10處；月營業額未及萬元者，計有10處；月營業額介於1萬元至23萬元者，計有4處（表9），顯示疫後各申請經費補助市場未持續推廣延用外送平臺，輔導及補助成效欠佳，經函請經濟部檢討研謀善策，積極輔導市場使用已建置之平臺，以提供消費者多元之消費方式，發揮平臺建置效益。據復：為降低COVID－19疫情期間公有市場攤商營收損失，彌平斷鏈影響，輔導臺北市南門等24處市場建置外送平臺已達成階段性目的及任務。疫情緩和後，部分公有零售市場考量維護人力及訂單數量後，將該平臺改為線上解決顧客問題或線上

表9　補助公有零售市場建置電商平臺營運情形

| 輔導屆期後至112年3月底營運概況 | 市場名稱 |
| --- | --- |
| 停止營運或無營業額 （10處） | 彰化縣彰化市華陽市場、高雄市龍華市場、屏東北區市場、臺中市第二市場、臺中市第五市場、臺東第一（中央）市場、桃園市興國市場、新北市三峽市場、臺北市永春市場、新竹市東門市場 |
| 月營業額1萬元以下 （10處） | 新北市秀豐市場、新北市泰山市場、新北市大林口（林口市場及東勢市場）、新竹縣竹北市仁義市場、新竹縣竹北市新社市場、臺北市長春市場、高雄市武廟市場、高雄市旗后觀光市場、臺北市南門市場、臺北市士東市場 |
| 月營業額1萬元至23萬元 （4處） | 臺南市佳里中山市場、臺南市東菜市公有零售市場、臺南市麻豆市五市場、臺中市建國市場 |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

廣告方式持續經營。

（七）　觀光署為協助受COVID－19疫情影響之觀光產業，辦理各項紓困振興補貼措施，已緩解業者及從業人員衝擊，惟間有領受業者違反補貼措施所定限制條件，審查機制未臻周延，允宜檢討研謀改善。

交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署，下稱觀光署）為因應COVID－19疫情對觀光產業營運造成衝擊，自109年1月下旬起依「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第6條第1項第1款及第14款規定，陸續推動多項紓困措施，包括旅宿業、旅行業、觀光遊樂業減輕營運負擔、員工薪資補貼及融資周轉貸款，期幫助業者及從業人員渡過疫情造成之營運難關，截至112年6月底止，已發放紓困補助（貼）金額158億餘元，及紓困貸款利息補貼6億餘元。其中觀光署為協助受COVID－19疫情影響發生營運困難之旅宿業者，訂有「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼要點」等相關補貼作業規範，據以辦理各項旅宿業紓困措施，發放觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼、民宿營運補貼、觀光旅館業及旅館業必要營運負擔補貼、觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼等。惟本部抽查109及110年度旅宿業紓困補貼情形，並與經濟部、文化部、教育部等部會提供之受疫情影響艱困事業營業衝擊補貼清冊進行比對結果，核有已申領觀光署紓困補貼之旅宿業者重複申領其他部會同性質補助款，及部分旅館業者自申請補貼之日起3個月內有停業或歇業之情事（表10），審查機制未臻周延，經函請觀光署就違反規定仍領取紓困補貼情形，依法妥適處理。據復：經清查重複申領其他部會同性質補助款之旅宿業者計有民宿業29家、旅館業10家，於申請補貼日起3個月內停業或歇業之旅宿業者計有4家，已函請業者繳回補助款，並依行政執行法移送行政執行。

表10　觀光署辦理各項觀光產業紓困措施未符規定情形

| 補助措施 | 補助實施期間 | 申請補助規定 | 補助缺失態樣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼 | 110.5.1～110.7.31 | 「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼要點」第8點規定，依該要點申請補貼之觀光旅館業及旅館業者，於補貼期間不得有以下情事，違反者，該局得撤銷或廢止補貼並不予撥款；已撥款者，除追回全數或部分已撥付款項，並追究相關法律責任：……(四)重複申請其他政府機關之紓困補貼。 | 部分旅館及民宿業者重複請領觀光署紓困補貼及經濟部商業服務業營業衝擊補貼。 |
| 民宿營運補貼 | 110.5.1～110.7.31 | 觀光署編製之民宿營運補貼QA第16題，有關「民宿營運補貼與其他紓困4.0之相關補助，是否涉及重複請領」列載，農業委員會（農業部）提供之農漁民生活補貼或經濟部提供之商業服務業營業衝擊補貼，該2種補貼均與民宿營運補貼性質相同，僅得擇一請領。 |  |
| 觀光旅館業及旅館業必要營運負擔補貼 | 109.4.16～109.6.30 | 「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業必要營運負擔補貼作業執行要點」第7點規定，依該要點申請必要營運負擔補貼之觀光旅館業及旅館業者，如有自申請補貼之日起3個月內資遣員工、停業或歇業等情事，該局不予撥款；已撥款者，除追回已撥付款項外，並追究其相關法律責任。 | 部分旅館業者於申請補貼之日起3個月內停業或歇業。 |
| 觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼 | 109.4.16～109.6.30 | 「交通部觀光局辦理觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼要點」第8點規定，依該要點申請員工薪資補貼之觀光旅館業及旅館業者，如有自申請補貼之日起3個月內裁員、減班休息、減薪達二成、停業或歇業等情事，該局不予撥款；已撥款者，除追回已撥付款項外，並追究其相關法律責任。 |  |
| 資料來源：依觀光署提供旅宿業及旅行業從業人員紓困補助清冊及109年停歇業之觀光旅館、旅館名單，與相關部會提供受疫情影響艱困事業營業衝擊補貼清冊勾稽比對結果。 |  |  |  |

（八）　農業部為推廣行銷國產農產品及休閒農業，配合振興五倍券加碼發放農遊券，已帶動農產業銷售實績，惟間有振興效益集中部分資格類型業者，未全方位考量農產業小農經營型態，行動應用程式認證機制與登錄發票勾稽功能未臻周妥等情事，允宜研謀改善。

農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）為鼓勵消費者購買國產農產品及辦理休閒農業推廣行銷等活動，配合振興五倍券加碼發放農遊券，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算編列預算數13億元，由農業委員會水土保持局（112年8月1日改制為農業部農村發展及水土保持署，下稱水土保持署）執行。執行結果，實現數12億5,453萬餘元，實現率96.50％。經查執行情形，核有下列事項：

表11　截至111年5月底農遊券合作業者收券情形

| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 資格類型 | 收券金額 | 占比 |
| 合 計 |  | 1,229,476,248 | 100.00 |
| 1 | 農會特產展售中心、直銷站、社區小舖 | 690,149,120 | 56.13 |
| 2 | 經農業部認定之展售活動或據點 | 284,435,320 | 23.13 |
| 3 | 其餘合作業者 | 254,891,808 | 20.73 |
| 註：1.其餘合作業者包含：（1）特色主題農遊業者；（2）百大或在地青農；（3）魚貨直銷中心或觀光魚市業者；（4）漁會特產展售中心、漁產直銷所；（5）取得許可登記證之休閒農場；（6）休閒農業區業者；（7）農村社區企業及農村好物、優遊農村業者；（8）農村酒莊；（9）田媽媽；（10）森林育樂場域內業者；（11）農村產業跨域及區域亮點社區組織與團體；（12）青年回留；（13）亮點茶莊；（14）娛樂漁船等14類。 2.資料來源：整理自農業部提供資料。 |  |  |  |

1.　發放農遊券鼓勵消費者購買國產農產品，惟振興效益集中部分資格類型業者：依配合振興五倍券加碼農遊券補助作業規範（下稱補助作業規範）第2 點及第4點規定，農遊券價值888元，應向合作業者消費使用。合作業者之資格為輔導在案之農村社區企業、農村好物及通過優質農村體驗品質評鑑之社區組織及業者等10大類，計16種資格類型。據水土保持署統計，截至111年5月底止，農遊券累計用券金額12億2,947萬餘元，主要集中使用於農會特產展售中心、直銷站、社區小鋪（占比56.13％）及經農業部認定之展售活動或據點（占比23.13％），上開2類合作業者農遊券收券金額約占79.26％，其餘特色主題農遊業者等14類合作業者，僅占20.73％（表11）。顯示農遊券振興效益集中部分資格類型業者，經函請水土保持署研謀改善措施，以擴大受益對象，達到穩定農業生產、加工與就業，並帶動在地商機之目標。據復：未來辦理相關活動，將鼓勵業者推出優惠活動訊息或共同推出套裝消費方案，吸引民眾前往。

2.　登錄發票滿千抽獎活動帶動近10億元之農產業銷售實績，惟未考量免用統一發票之農產業者經營型態，限縮小農合作業者參與：依補助作業規範第3點規定，於加碼券登記時間外，民眾持振興五倍券、現金於農遊券合作業者處消費，單筆消費金額超過1,000元，並使用農遊券活動應用程式登錄發票資訊者，取得抽籤資格。經查滿千抽獎活動登錄筆數計有692,395筆，參與活動之消費金額達9億7,161萬餘元，帶動近10億元之農產業銷售實績。惟參與農遊券活動之合作業者中，屬免用統一發票之農產業者（下稱小農）計有2,189家，占總合作業者3,564家之61.42％，水土保持署為協助向小農購買之民眾參加滿千抽獎活動，雖於臺北希望廣場農民市集、臺北花博農民市集及該局主辦之農產業市集等3類市集，提供登錄帳號協助民眾參與活動，惟以上開3類市集登錄筆數計5,853筆，僅占總登錄筆數692,395筆之0.85％。該活動帶動近10億元之農產業銷售實績，惟以登錄發票取得抽籤資格之規劃，已限縮小農合作業者參與活動方式，經函請水土保持署檢討改善。據復：未來活動設計將謹慎構思，朝擴大業者參與及公平性，同時兼顧民眾參與便利性方向規劃。

3.　為提振國內農業旅遊產業，建置農遊券2.0電子票券資訊平臺及APP，惟間有未及早取得活動網站及行動應用程式認證機制與未建立發票自動化檢覈功能等情事：水土保持署為因應COVID－19疫情衝擊，委外辦理農產業振興行銷推廣計畫，執行期間自110年9月23日至111年12月10日，計畫經費1,866萬餘元，主要工作為建置農遊券2.0電子票券資訊平臺及行動應用程式、招募休閒農業旅遊場域相關業者加入合作推廣、辦理多元行銷等。經查執行情形，核有：（1）未妥適規劃活動時程，致網頁無障礙標章認證及行動應用程式資訊安全檢測期程晚於活動登錄日，影響身心障礙者使用網站之權益及註冊會員之資訊使用安全；（2）登錄發票滿千抽獎活動，發票檢覈採用人工核對，未建立自動化勾稽功能等情事，經函請水土保持署檢討改善。據復：（1）未來辦理此類農產促銷活動，將妥適規劃活動時程，於活動辦理前取得網站無障礙功能建置及APP基本資安檢測認證，以落實保障身心障礙者獲得資訊之權益及提升行動應用程式資訊使用安全；（2）未來辦理此類農產促銷活動，將衡酌介接財政部發票相關資料庫之可行性，並於系統規劃自動化資訊勾稽功能，同步配合後端登錄資訊稽核，以提升驗證效率及正確性。

（九）　漁業署為因應COVID－19疫情影響發放漁民生活補貼，已減緩疫情對漁民經濟之衝擊，惟部分受補貼者間有投保軍公教保險、個人綜合所得總額逾補貼作業規範上限、發放基準日前已死亡或遷出國外等情，補貼資格存有疑義，允宜查明妥處。

農業委員會漁業署（112年8月1日改制為農業部漁業署，下稱漁業署）為因應COVID－19疫情對漁產業之影響，於中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算編列預算數計148億8,292萬餘元，執行期間自109年1月至112年6月，執行結果，實現數144億3,383萬餘元，實現率96.98％。經查漁業署依據「行政院農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第5條之1第2項規定，辦理109及110年度「實際從事漁業勞動之漁民」、「無一定雇主或自營作業之漁民」生活補貼作業，分別核發32萬餘筆及33萬餘筆補貼，經本部勾稽查核受補貼者投保資料，計有23筆投保軍公教保險，另調取財政部財政資料中心107及108年度個人綜合所得總額資料比對結果，計有850筆受補貼者之所得總額逾「實際從事漁業勞動之漁民」、「無一定雇主或自營作業之漁民」生活補貼作業規範所訂上限；又漁民生活補貼對象須為漁會甲類會員，經勾稽比對受補貼者之戶籍資料，資格審認發放基準日（110年6月4日）前已死亡或戶籍已遷出國外者計302筆，補貼資格存有疑義情事，經函請漁業署查明妥處。據復：截至112年6月底止，已收回23筆投保軍公教保險者補貼款，並取消會員資格；所得總額逾補貼規定上限者已收回776筆、死亡或遷出國外者已收回230筆，餘146筆持續辦理追繳中。

（十）　文化部為協助受COVID－19疫情影響之國內文化產業，辦理藝文紓困振興方案等措施，以維持藝文產業經濟動能，惟間有部分補助者重複受領其他政府機關補助尚待查明釐清、部分藝文產業廠商家數受疫情影響營業額大幅下降，及振興貸款利息補貼執行成效欠佳等情事，允宜研謀改善。

文化部為協助受COVID－19疫情影響之國內文化產業渡過難關，運用中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算辦理藝文紓困振興方案等措施，編列預算數104億7,905萬餘元，實現數103億148萬餘元，實現率98.31％。經查執行情形，核有：1.文化部辦理受COVID－19疫情影響之從事藝文產業自然人及「各類型藝文事業」、「受中央政府命令停業事業」、「藝文艱困事業」等3類事業紓困振興補助措施，經本部於111年3月運用內政部等機關辦理之相關補貼資料進行比對結果，計有自然人及事業涉有重複或請領紓困補貼資格不符等情事計2,742件，並於111年6月6日函請文化部查明及釐清。嗣經賡續追蹤辦理情形，截至112年2月底止，上開涉有重複、請領資格不符之補助案件，仍有待查明釐清案件181件，金額716萬餘元，主要係部分受補助者聯繫未果或已移送行政執行署相關分署執行中，允宜持續積極辦理；2.文化部於109至111年COVID－19疫情影響期間，辦理藝FUN券發放及各類藝文振興補助計畫等藝文產業振興相關措施，支用經費計38億2,819萬餘元，惟文化部主管之8大藝文產業疫情前後期間（疫情前108年度、疫情後111年度）營運情形（表12），其中文化資產應用及展演設施、工藝、出版、流行音樂及文化內容等4產業之廠商家數均減少，文化資產應用及展演設施、出版、流行音樂及文化內容等3產業疫情後之年營業額較疫情前減少。文化部依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別

表12　文化產業營運受嚴重特殊傳染性肺炎影響情形

| 單位：家、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 產業別 | 108年度 |  | 111年度 |  | 營運變化 |  |
|  | 家數 | 營業額 | 家數 | 營業額 | 家數 | 營業額 |
| 合 計 | 35,930 | 475,174,291 | 35,241 | 537,988,590 | - 689 | 62,814,299 |
| 視覺藝術產業 | 2,602 | 7,055,559 | 2,938 | 9,989,147 | 336 | 2,933,588 |
| 音樂及表演藝術產業 | 4,867 | 23,177,444 | 5,529 | 29,165,006 | 662 | 5,987,562 |
| 文化資產應用及展演設施產業 | 662 | 6,611,074 | 105 | 1,207,100 | - 557 | - 5,403,974 |
| 工藝產業 | 11,237 | 74,641,887 | 10,517 | 88,688,622 | - 720 | 14,046,735 |
| 電影產業 | 2,352 | 29,779,473 | 2,844 | 31,757,016 | 492 | 1,977,543 |
| 廣播電視產業 | 2,148 | 192,833,061 | 2,264 | 241,216,868 | 116 | 48,383,807 |
| 出版產業 | 7,994 | 105,584,089 | 7,414 | 102,017,334 | - 580 | - 3,566,755 |
| 流行音樂及文化內容產業 | 4,068 | 35,491,704 | 3,630 | 33,947,497 | - 438 | - 1,544,207 |
| 資料來源：整理自文化部國內外文化產業訊息及趨勢分析資料。 |  |  |  |  |  |  |

條例編列預算22億5,020萬元，包括發放藝文消費抵用金7億5,020萬元及各項藝文振興方案15億元，允宜參酌上開疫情對各藝文產業影響程度，妥適規劃後續特別預算對各產業疫後藝文振興措施，協助各藝文產業調整產業體質及維持經濟動能；3.文化部訂定受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興利息補貼作業須知，辦理「大型藝文事業紓困貸款利息補貼」及「演藝團體紓困貸款與利息補貼」等2項措施，並委由行政法人文化內容策進院執行，其中「大型藝文事業紓困貸款利息補貼」計核定7件，已撥付及應撥付之補貼息計614萬2,516元，執行率為8.19％，執行成效欠佳等情事，經函請文化部研謀改善。據復：1.截至112年6月底止，藝文紓困涉重複受領其他政府機關補助案件，尚有87件未完成追繳，將賡續辦理追繳作業；2.文化部爭取中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，規劃「振興振心」方案，協助各藝文產業恢復疫前發展之活力及動能，調整產業體質及維持經濟動能；3.將汲取過去經驗並衡酌藝文產業需求，陸續推動藝文產業振興措施，促進藝文產業均衡發展。