伍、教育局主管

教育局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

教育局主管包括教育局、社會教育館及家庭教育中心等3個機關，掌理教育行政、各級學校教育、社會教育、家庭教育之政策訂定及推行。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫7項，包括提升國際語文能力、完善校園數位基礎建設及資訊安全網絡、擴大平價化教保服務、強化午餐食材雲端管理、持續推動老舊校舍補強及整建計畫、辦理高中職免學費及免試入學等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者1項，係高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫尚未完工，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數77億6,866萬餘元，經追加預算6億9,405萬餘元，合計84億6,271萬餘元，決算審核結果，審定實現數83億3,010萬餘元，應收保留數9,972萬餘元，係中央補助款依各項建設工程實際進度撥款；合計決算審定數為84億2,982萬餘元，較預算減少3,289萬餘元（0.39％），主要係中央實際核撥計畫型補助款較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計5,516萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,466萬餘元（99.10％）；減免（註銷）數49萬餘元（0.90％），係工程結餘款。

3.　歲出原編列預算數517億1,390萬元，經追加預算20億6,990萬餘元，並因教師節敬師禮券發放等事由，經動支第二預備金3,841萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備242萬餘元，合計538億2,464萬餘元，決算審核結果，審定實現數536億8,455萬餘元（99.74％），應付保留數9,972萬餘元（0.19％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為537億8,427萬餘元，預算賸餘4,036萬餘元（0.07％），係高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫採收支對列，因收入未達而減支。

4.　以前年度歲出轉入數計5,516萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,466萬餘元（99.10％）；減免（註銷）數49萬餘元（0.90％），係工程結餘款。

二、附屬單位決算非營業部分

教育局主管僅特別收入基金－高雄市教育發展基金1個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有高等教育計畫、高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、其他教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等10項，實施結果，高等教育計畫、高中及高職教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、一般行政管理計畫等5項，因市立空中大學發包結餘款；12年國教免學費等計畫申請補助人數較預期少；補助學校汰換身心障礙學生交通車計畫執行進度較預期落後；補助低收入戶子女等課後照顧服務津貼申請人數較預計減少；退撫基金機關補助款及卹償金等支出較預計減少等，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2億7,178萬餘元，與預算短絀10億1,494萬餘元，相距12億8,673萬餘元，主要係改善及充實教學環境設施設備及公共化幼兒園園舍工程等依實際執行進度撥款所致。

三、重要審核意見

（一）　推動校園霸凌防制以維護校園安全，惟校園通報件數與生活問卷調查結果之霸凌案件未盡一致，允應檢視申訴通報管道及流程之暢通性，加強霸凌認知宣導，落實建構和諧友善互信之校園氛圍。

資料來源：整理自高雄市政府教育局提供資料。

依校園霸凌防制準則第17條規定，校長及教職員工知有疑似校園霸凌事件時，均應立即按學校校園霸凌防制規定所定權責向權責人員通報，並由學校權責人員向學校主管機關通報，至遲不得超過24小時。據教育局統計所屬各級學校近5年度（108至112年度）通報疑似校園霸凌事件分別為110、126、318、357及544件，確定成案數為21、33、68、57及102件，占各該年度案件總數19.09％、26.19％、21.38％、15.97％及18.75％（圖1）；又依高雄市111學年度各級學校校園生活問卷調查結果發現，疑似有霸凌事件且符合前述高雄市校園霸凌事件判定要件者計1,483件，皆遠高於各年度通報件數，顯示校園中仍存有隱而未現之霸凌案件。為防制校園霸凌及維護校園安全，允宜持續督導所屬各級學校可藉由研析問卷結果或其他多元管道，積極洞察校園中已存在或持續發生類霸凌事件之徵兆，通盤檢討現行校園霸凌申訴通報程序，消解可能阻礙當事人申訴之因素；並持續加強對於師生及家長之霸凌認知宣導，鼓勵受霸凌者及周遭師生勇於通報或協助舉發，不漏接任何隱藏之黑數，落實和諧友善互信之校園氛圍，經函請研議改善。據復：已責成各校針對校園生活問卷回報之情形逐一檢視，逐案填報列管名冊並回報說明個案狀況；另就提升霸凌防制知能部分，持續分階段培訓學員成為種子講師，並於三級校長會議、各級學校學務主任工作坊進行霸凌防制宣導，以達預防之效。

（二）　為增進教學品質，提供優質教育環境，業配合教師法修正周延教師解聘處理機制，惟間有老師對學生霸凌案件調查機制未盡客觀公正、遴選教師未落實性別教育平等法等相關規範，允待檢討改善，以維學生安全及受教權益。

為回應社會各界對於違反法律、教學不力或不能勝任現職教師之處理方式，以增進教學品質，提供優質教育環境，維護學生受教權，教育部業於108年5月10日修正「教師法」，以完善教師解聘、不續聘、停聘及資遣之處理機制，教育局亦已積極辦理對於不適任教師解（停）聘業務。經查辦理情形，核有：1.校園霸凌防制準則擴大適用範圍至學校師長，惟「師對生」霸凌較「生對生」霸凌成案難度更高，允宜加強查察霸凌事件之認定及調查程序，並適時啟動學生輔導機制，以維護學生安全及受教權益；2.教師不適任類型以違反性平事件較多，遴選教師時應妥為注意性別教育平等法等相關規範，以保護學生身心健康成長；3.學校教師績效考核未落實，無法對教學不力或不能勝任工作者，給予適時協助與輔導；4.為保障學生學習權及教師工作權，訂有不適任教師處理機制，惟間有部分學校自行辦理不適任教師之輔導機制未臻周妥等情事，經函請檢討改善。據復：1.針對疑似師對生霸凌案件，採嚴謹態度審慎因應處置，除由教育局逐案列管，並適時委請外聘專家學者，組成調查小組入校協助調查，以維持調查之公正、專業和獨立性；2.已督請學校於聘任、任用人員時，應查詢該員是否有不適任情事，且定期查詢已聘任、任用之人員，以防堵不適任人員進入教育場域；3.已督請學校落實教師績效考核，持續精進教師專業知能及落實加強宣導正向管教，並設有教學輔導教師團隊等多元輔導措施；4.每年將定期辦理2場不適任教師作業法規研習班，以提升學校相關人員對處理不適任教師相關法制之認知、通報及查詢作業流程。

（三）　為因應少子女化及建構安全優質平價之托育環境，賡續辦理擴大幼兒教保公共化，惟間有公立幼兒園及準公共幼兒園無法容納幼兒入學人數、部分準公共幼兒園尚未完成評鑑及違規案件頻傳，允宜積極研謀改善。

| 依臺灣永續發展目標之核心目標4.2揭示：「提供社區公共托育家園的創新服務型態，以及擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，增加幼兒入園的機會，並確保需要協助幼兒接受教保服務的機會。」教育局為擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，並因應少子女化現象及建構安全優質平價之托育環境，減輕家長育兒負擔，112年度於教育發展基金編列教育部補助擴大幼兒教保公共化經費，金額計3億7,275萬餘元，辦理增設公立、非營利幼兒園，並與符合要件之私立幼兒園簽訂準公共幼兒園契約等事項。執行結果，已建置公共化幼兒園據點272所，簽訂準公共幼兒園259所，執行數3億1,189萬餘元。經查辦理情形，核有：1.持續辦理媒合私立幼兒園轉型為準公共幼兒園，惟查112年度立案私立幼兒園420所中，已簽約為準公共幼兒園者計259所，簽約率61.67％，尚有161所未簽約為準公共幼兒園，其中楠梓區等10區之公立幼兒園中籤率及準公共幼兒園比率均低於9成（表1），無法容納幼兒入學人數，允待積極媒合私立幼兒園簽約為準公共幼兒園，提升幼兒園公共化之比率；2.110年至112年9月底 表1 公立幼兒園中籤率及準公共化幼兒園比率未達九成明細 單位：人、家、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 行政區 | 招生 人數 （A） | 報名 人數 （B） | 公立幼兒園 中籤率（A/B×100） | 私幼家數 （C） | 準公共 幼兒園家數 （D） | 準公共 幼兒園比率 [D/（C+D）×100] |
| 1 | 楠梓區 | 273 | 447 | 61.07 | 10 | 18 | 64.29 |
| 2 | 鳳山區 | 451 | 596 | 75.67 | 18 | 31 | 63.27 |
| 3 | 三民區 | 471 | 610 | 77.21 | 19 | 22 | 53.66 |
| 4 | 鹽埕區 | 43 | 53 | 81.13 | 1 | 3 | 75.00 |
| 5 | 新興區 | 140 | 167 | 83.83 | 1 | 2 | 66.67 |
| 6 | 橋頭區 | 70 | 83 | 84.34 | 4 | 4 | 50.00 |
| 7 | 前鎮區 | 501 | 573 | 87.43 | 10 | 12 | 54.55 |
| 8 | 苓雅區 | 387 | 437 | 88.56 | 10 | 10 | 50.00 |
| 9 | 小港區 | 316 | 354 | 89.27 | 9 | 21 | 70.00 |
| 10 | 湖內區 | 86 | 96 | 89.58 | 1 | 2 | 66.67 |

資料來源：整理自高雄市政府教育局提供資料。

止，準公共幼兒園因違反幼兒保育及照顧法等法規遭裁罰案件計55件，其中甚有違規次數達5件者，允待加強稽查，以保障幼兒園服務品質；3.辦理幼兒園基礎評鑑，惟間有幼兒園尚未完成評鑑、或未於期限內追蹤評鑑改善結果，亟待加強監督考核及審查作業，以保障教保服務品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續配合教育部推動準公共機制期程，積極鼓勵及輔導私立幼兒園加入準公共機制；2.為保障幼兒就學權益，將視違規情節輕重，優先輔導限期改善，倘情節重大，將綜合評估依規定辦理解除契約；3.後續將依幼兒園評鑑辦法進行相關作業。

（四）　賡續推動數位方案，成立雙語暨數位學習推動辦公室綜整數位學習工作，惟未確實掌握學生人數，致數位載具資源布建不均，且無線網路連線問題遲未能有效解決，允宜檢討改善，以提升學校師生科技輔助教學及數位素養能力。

依臺灣永續發展目標之核心目標4.a揭示：「建設及提升高級中等以下學校網路資訊環境。」教育局配合教育部推動數位方案，於111年度成立雙語暨數位學習推動辦公室（下稱數位辦公室），綜整全市數位學習推動工作，包括BYOD、THSD、雙語數位學伴、5G智慧學習學校、5G新科技學習示範學校等計畫，並促進學校師生科技輔助教學與學習以及數位素養等能力之提升。據數位辦公室統計，112學年度學生人數計有21萬4,361人，截至112年底止，數位方案相關

表2　數位學習載具配發數量統計

單位：臺

| 配 發 載 具 | 合 計 | 偏遠學校 | 非偏遠學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 68,005 | 6,501 | 61,504 |
| 數位方案購入 | 52,575 | 4,864 | 47,711 |
| 非數位方案購入 | 15,430 | 1,637 | 13,793 |

資料來源：整理自高雄市政府教育局提供資料。

執行經費合計9億4,392萬餘元，配發載具合計6萬8,005臺（表2）。經查辦理情形，核有：1.未能有效掌握市轄學校師生人數妥為配置數位載具，致部分學校載具布建不均，亟待檢討研謀因應，以增進數位資源有效運用；2.無線網路連線問題遲未能有效解決，舉如部分學校因設備老舊，投影畫面解析度差，導致不易掃碼連線，及Chromebook數位學習載具無法以掃碼認證方式連線等問題，允應妥謀善策因應，俾利師生運用穩定快速之無線網路環境，落實政府推動數位教學美意；3.未能確實督導各校辦理公開觀議課及管控教師增能研習培訓，允待檢討改善，以達成精進教師數位教學能力目標等情事，經函請檢討改善。據復：1.已盤點所屬三級學校之載具配置數額，並與112學年度之師生人數進行比對，函知各校調整載具數量；2.已辦理投影機設備採購作業，並汰換800臺逾使用年限且不堪使用之投影機，以改善掃描問題，另完成將學生認證帳號密碼匯入於Chromebook行動載具中，並於每週由學校資訊教師自行更新密碼，確保網路連線無虞；3.數位辦公室已依年度執行指標及運用資訊系統追蹤辦理情形，持續管控教師數位學習增能研習培訓研習紀錄，並加強督導公開觀議課成果報告之上傳。

（五）　定期辦理資訊安全維護相關檢查作業，確實掌握資安維護落實情形及減少資料外洩風險，惟資訊安全稽核比率偏低、部分學校安全管理存有缺漏，遭民眾進入校舍並擅用電腦設施，允宜加強督導及協助所屬學校落實資訊安全管理。

| 表3 資訊安全稽核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、％ |  |  |  |
| 學 制 | 總校數 （A） | 稽核校數 （B） | 稽核比率 （B/A×100） |
| 合 計 | 348 | 41 | 11.78 |
| 特殊教育 | 4 | － | － |
| 高中職 | 24 | 2 | 8.33 |
| 國中 | 80 | 6 | 7.50 |
| 國小 | 240 | 33 | 13.75 |
| 資料來源：整理自高雄市政府教育局提供資料。 |  |  |  |

111年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西訪臺期間，政府機關及民間網站發生多起資安事件，為防止類似情事再生，教育部要求所屬單位加強資安查察，並於111年9月19日召開資安研商會議（下稱資安會議）。教育局因應資安會議，加強宣導資安維護事項，俾落實資訊安全管理，並請學校指定專人辦理安全維護事項，積極督請所屬學校強化校園資通安全維護管理，確保師生資料安全。經查辦理情形，核有：1.執行資訊安全維護相關檢查作業，截至112年底止，稽核校數計41校，占總校數之11.78％，稽核比率偏低（表3），允待研謀改善，以確實掌握學校資安狀況；2.部分學校遭民眾闖入並擅用公務電腦，安全管理維護存有缺漏，亟待加強督導強化校園資安維護機制，並確保師生個人資料安全；3.部分學校設有數位電子看板等設備，惟未釐清是否屬物聯網設備，允宜加強督導及協助所屬學校落實管理，以確保資訊安全，防範可能風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.已採「專案查檢」與「一般查檢」，針對資安風險較高學校先行專案查核，併同網路建置進行訪視，並落實盤點核心資通系統，規劃資訊資產之盤點及風險評鑑；2.已請所屬學校確依個人資料保護法規定，指定專人辦理安全維護事項，並積極督請學校強化校園資通安全維護管理，另已規劃辦理113年度所屬學校資安查檢，督導學校落實資通安全維護管理；3.已請所屬學校按季辦理「大陸廠牌資通訊產品列管及查核清冊盤點」作業，並將結果回報市政府，另已加強宣導採購物聯網設備，應循校內內部控制程序機制確認連接之網段，以維護校園網路之安全。

（六）　為提供師生良好教學環境，積極辦理校園設施整修及改善作業，惟部分採購因招標程序未嚴謹，致重行招標增加行政作業及審標作業未盡完善，允宜檢討改善。

高雄市立各級學校為提供師生良好教學環境，積極辦理校園設施整修及改善作業，112年度辦理公告金額以上未達查核金額之相關工程採購198件，決標金額合計8億5,257萬餘元；另教育局為落實政府採購法（下稱採購法）對不良廠商之行政處分，促請各校就辦理之相關採購案廠商經各級法院刑事判決有罪者，應採取適當行政管制及裁罰作為，舉如依採購法第31條及第101條規定向廠商追繳押標金及刊登政府採購公報予以停權，以維護政府採購秩序。經查教育局及各校辦理情形，核有：1.大寮國民中學辦理社區共讀站裝修工程採購評選後，始發現專家學者委員資格不符規定，重行招標增加採購作業負擔；2.瑞祥高級中學辦理成功樓前電梯整修工程及大寮國民中學辦理社區共讀站裝修工程，採購審查委員會不同委員評審結果有明顯差異，惟未予妥適處理；3.楠梓區右昌國民小學辦理和平樓外牆整修工程採購作業，間有收受廠商投標文件未註明收件時間、退還廠商押標金票據未影印留存等情，不利於嗣後採購稽核情形；4.燕巢區安招國民小學辦理老舊廁所整修工程採購招標流標，未依規定製作採購流標紀錄；5.鳳山區文山國民小學等25校經通知有採購案之相關廠商涉不法經刑事判決，惟截至112年11月底，遲未完成檢討是否分別依採購法第31、50、101條等規定向廠商追繳押標金、報請教育局核准相關事項，舉如終止或解除契約、將廠商刊登政府採購公報拒絕往來等情事，經函請教育局及相關學校檢討改善。據復：1.爾後辦理採購評選作業，將注意外聘委員資格；2.已檢討注意採購評選委員會評選評分結果，如有明顯差異情形將提交評審或評選會議議決或複評；3.爾後辦理採購作業於收受投標文件註明收件時間，並影印押標金票據供參；4.已增訂審標作業程序說明，倘流標仍應製作流標紀錄，作為辦理採購作業依循；5.各校已依採購法相關規定檢討，並持續向廠商追繳押標金、或將廠商刊登政府採購公報列為拒絕往來廠商、報請教育局是否同意予終止或解除契約。

（七）　賡續改善校園運動設施環境，提供便利、優質之簡易運動場及綜合球場，滿足學生運動需求與權利，惟部分學校未依規定辦理補助款撥付、延遲投保專業責任險及未確實填寫監造日報表，允宜檢討改善。

為健全運動發展環境，提供良好安全之運動場地，教育部補助教育局完成運動場館興整建事宜，改善整體運動場館設施環境，以提供便利、可及性高及優質之簡易運動場及綜合球場、體育休閒站等各類的運動設施，滿足學生運動之需求與權利，計畫經費8,562萬餘元（含中央補助5,508萬餘元）。經查辦理情形，核有：1.部分學校未依規定時程，檢附工程竣工相關資料辦理補助款撥付作業，致已竣工之工程，延宕辦理結算工作；2.未事先充分瞭解場地現況及研擬相關配套因應措施，致已完成整建之球場因屋頂漏水而損壞；3.施工、安全衛生管理及品質等計畫書尚未核定，即准予於開工；4.監造日報表填寫未確實，且對廠商展延工期之申請，未以書面形式通知廠商等情事，經函請研謀改善。據復：1.部分學校未即時檢附相關資料辦理教育部補助款撥付，嗣後將加強宣導，以防止類此情事再次發生；2.嗣後編列修繕經費以維護場館之使用，且將事先充分瞭解場地現況及規劃相關配套因應措施，以達最佳效益；3.已函請各校爾後確實依契約規定俟施工計畫書等審查通過後，始同意開工；4.已要求監造單位完成補正，並於後續工程進行中嚴謹審查相關報表，且對廠商展延工期之申請，將依契約規定以書面通知，以避免後續產生履約爭議。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　111年度審核報告所列教育局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提升教育與輔導服務品質，訂定學校校園適應欠佳學生服務實施方案，惟未落實執行，致學校行政端與基層老師端之資訊存有落差，且未落實三級輔導機制，無法有效輔導改善學生在校適應與其情緒、行為問題，有待檢討改善。 |  |
| （二）為使學童飲食均衡營養而辦理營養午餐，惟部分學校午餐運輸車輛非密閉保溫之規格、或運送配置人員健康檢查項目未符合契約規範、或部分午餐食物留樣作業未依規定及契約辦理，均有待檢討改善。 |  |
| （三）教育部為督導各主管教育行政機關與各級學校儘速掌握校園安全及災害事件，以減少危害安全事件發生，業訂定校園安全及災害事件通報作業要點，惟霸凌通報案件數及成案數均逐年成長，且通報作業未臻落實，允宜研議改善。 |  |
| （四）推動國中小校舍耐震補強工程作業，期提升校舍耐震能力，保障師生安全，惟間有工程作業程序、投保事宜及人員配置等未依規定辦理等情，允宜檢討改進。 |  |
| （五）為保障學生受教及教職員權益，協助營運不善學校平順退場，並維護校產公共性，已加強對私立高中之督導考核，惟部分學校借款金額逐年增加，且學生人數逐年減少、或合格教師比率不符規定，允待督促輔導改善。 |  |
| （六）為有效及迅速清理因颱風或豪雨來襲，造成樹木或圍牆倒塌，影響校園安全而辦理校園樹木災後搶修工程，惟相隔多日始辦理災後廢棄物運載及過磅清理，且車號不同、或車次及人工計價情形與契約規定不符。 |  |