陸、經濟發展局主管

經濟發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

經濟發展局主管僅經濟發展局1個機關，掌理產業服務、工業行政、商業行政、公民營事業督導管理、市場及攤販管理、招商行銷等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括以數位科技帶動產業轉型、推動中小企業輔導業務、強化未登記工廠管理與輔導、加強油品及天然氣使用之安全管理及確保既有工業管線維運安全、推動再生能源發展、辦理傳統市集整體環境改善、活化市場用地等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者6項，主要係公有零售市場及工商展覽中心耐震補強及修繕等工程尚未完成，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數2億9,167萬餘元，經追加預算2,784萬元，合計3億1,951萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,203萬餘元，應收保留數4,103萬餘元，主要係中央補助辦理公有零售市場耐震補強等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為2億8,306萬餘元，較預算減少3,645萬餘元（11.41％），主要係中央補助辦理傳統市集公共設施改善補助等計畫，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計4,018萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,640萬餘元（40.82％）；減免（註銷）數47萬餘元（1.19％），主要係已屆滿4年尚無法收繳之罰鍰辦理註銷；應收保留數2,330萬餘元（58.00％），主要係工商展覽中心委託經營權利金等尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數9億4,294萬餘元，經追加預算6,242萬元，暨因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備1,272萬餘元，合計10億1,808萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億5,375萬餘元（83.86％），應付保留數1億1,018萬餘元（10.82％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億6,394萬餘元，預算賸餘5,414萬餘元（5.32％），主要係中央補助辦理傳統市集公共設施改善補助等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

4.　以前年度歲出轉入數計1億1,886萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,255萬餘元（77.87％）；減免（註銷）數274萬餘元（2.31％），主要係公有零售市場修繕等計畫結餘；應付保留數2,356萬餘元（19.82％），主要係前鎮第一臨時市場退場作業尚未完成，保留攤商補償金。

二、附屬單位決算非營業部分

經濟發展局主管包括（一）作業基金：高雄市產業園區開發管理基金；（二）特別收入基金：高雄市促進產業發展基金等2個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理園區公共設施維護管理及污水處理、投資性不動產租予廠商、促進產業發展計畫、既有工業管線監理檢查、工廠管理與輔導等5項，實施結果，公共設施維護費及污水處理系統使用費收入、促進產業發展、既有工業管線監理檢查支出、工廠管理與輔導支出等4項，因污水處理費依實際水質及水量計價，及岡山本洲產業園區污水處理廠自112年4月始收取氨氮污水處理費用；亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫，企業搭配中央研發計畫進駐時程較預計延後，補助款核發數較預計減少；委外辦理既有工業管線監理檢查業務支出較預計減少；評估輔導特定工廠數位及技術升級轉型方案行政程序冗長，支出較預計減少等，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

1.　作業基金：決算審核結果，審定短絀3,479萬餘元，較預算短絀1億2,455萬餘元，減少8,975萬餘元，約72.06％，主要係和發產業園區用地租金收入較預計增加所致。

2.　特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘4億2,022萬餘元，較預算賸餘2億1,731萬餘元，增加2億291萬餘元，約93.37％，主要係亞灣5G AIoT創新園區辦公空間進駐補助計畫，補助款核發數較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）　推動岡山本洲產業園區污水處理廠設備更新、放流水氨氮減量及功能改善，惟間有設備處理效能欠佳或廢水收集專管進流水氨氮濃度未符設計標準，亟待研謀改善，提升放流水品質及維護永續環境。

岡山本洲產業園區污水處理廠（下稱污水廠）自89年度營運，92年度新設南區環保科技園區，因該污水廠對於環保科技園區內廠商所排放廢水污染物之處理效能不足，經濟發展局遂於101年度推動應急改善工程，惟完工後，仍無法達成環境影響評估審查委員會要求放流水氨氮濃度須降至≦10mg/L之管制標準，爰自107年起，向經濟部申請補助款並獲該部補助前瞻基礎建設計畫－城鄉建設經費合計3億5,285萬餘元，陸續執行污水處理廠設備更新、廢水廠功能提升、放流水氨氮減量及功能改善等計畫，增（擴）設高氨氮廢水收集專管及氨氮處理設施（下稱氣提系統1期及2期，圖1），強化氨氮污染物處理功能，以確保放流水符合管制標準，並達成

圖1　岡山本洲產業園區污水處理廠內氣提系統

資料來源：整理自高雄市政府經濟發展局提供資料。

臺灣永續發展目標核心目標6揭示「確保環境品質及永續管理環境資源」。氣提系統1期及2期分別於109年12月及112年10月竣工，前者已於110年7月驗收完竣，後者截至112年底止，尚未辦理驗收作業。經查辦理情形，核有：1.氣提系統1期驗收時，原廢水不足，惟未尋找替代水源或採循環方式進行，存有未達處理效能情形；2.高氨氮廢水收集專管進流水氨氮濃度高於進廠最大限值，又設備處理效能欠佳，對於後續生物系統處理造成負擔；3.該園區連年短絀，惟污水廠代操作費及藥費大幅增加，累積賸餘即將用罄等情事，經函請檢討改善。據復：1.待氣提系統2期驗收完成，再依氣提系統1期保固條款規定，進行設備調整及校正，並以設計條件進行測試；2.將持續針對源頭改善、設備維護及強化操作能力等方面進行努力，以符合環評及放流水規定；3.將規劃調漲處理水量之單價，以維持收支平衡及財務自給自足。

（二）　為強化公有零售市場建築物耐震能力及環境安全，推動耐震補強及設施修繕作業，惟間有未依規定期程完成設計作業、採購作業未臻周全，亟待研謀改善，以提供民眾安全及優質消費場所。

臺灣位處全球地震最活躍之環太平洋地震帶，隨時受到地震災害威脅，經濟發展局為提升公有零售市場建築物耐震能力及強化環境安全，除每年編列預算修繕及汰除硬體設備外，亦爭取經濟部補助推動耐震補強及修繕工程作業，112年度計辦理六龜等14處耐震及中興等6處結構補強工程。經抽核國民等5處公有市場耐震補強修繕工程等7件，決標金額合計6,176萬餘元，核有：1.積極申請中央補助款辦理市場建物補強，惟未依規定期程控管設計作業，延宕工程進度；2.施工廠商投保專業責任險及雇主意外責任險之保險單立單日，較簽約約定保險期間遲延；3.未於公共工程雲端服務網登錄工地品管、安衛及監造等人員資訊；4.工程採購招標前，未判定提供規劃設計服務之廠商，有無利益衝突或不公平競爭之虞，並作為決標對象等情事，經函請檢討改善。據復：1.耐震補強工程施工將嚴重影響市場營運，須充分與攤商溝通，適度調整工法及控管工進，預計114年度完成林德官、三民第二等市場結構補強；2.事後溯及保險部分，以減價收受處理；3.已補登，嗣後將於核定人員後同步登錄；4.為加強公平競爭，爾後將事先簽准同意後，於機關網站公告申報結果及申報業者資訊。

（三）　規劃開發仁武產業園區，提供適量產業用地及公共設施，促進交通建設及周邊土地整合發展，挹注產業群聚之經濟綜效，惟執行過程未臻周妥，有待檢討改善，以增裕計畫整體效益。

經濟發展局

圖2　仁武產業園區廠商租購土地情形

資料來源：整理自高雄市政府經濟發展局提供資料。

為因應產業用地需求及加速產業轉型高值化，勘選國道10號仁武交流道周邊土地，規劃開發仁武產業園區，期促進交通建設及周邊土地整合發展，挹注產業群聚之經濟綜效，園區面積約74.05公頃，分2期開發，計畫總經費15億3,531萬餘元，獲經濟部補助前瞻基礎建設計畫－城鄉建設經費計12億5,895萬餘元，預定113年底完成。截至112年底止，第1期工程累計實際進度已達7成，第2期刻正研擬委託技術服務案內容。經查辦理情形，核有：1.未於園區工程開工前取得全區用地，耽延整體開發及收入實現期程，亟待加強控管開發進度，減輕財務負擔；2.應產業用地需求，規劃引進航空、金屬等產業及未登記工廠進駐，惟土地租售狀況未如預期，僅達原訂引進廠商數量之4成餘（圖2）；3.未依契約督促廠商延長履約連帶保證書之效期等情事，經函請檢討改善。據復：1.將藉由拆遷獎勵及收取使用費等方式控管原地主交地期程，屆期將依高雄市政府產業園區開發建設費用及計價審定小組審議結果收取使用費；2.已積極推動招商行銷及輔導進駐作業，預計113年底啟動第2期開發，符合交地建廠條件後即對外公開招商；3.已更新履約連帶保證書效期。

（四）　為提升高雄國際會議中心使用機能，積極辦理建物耐震加強及硬體設施修繕維護工作，惟採購及履約作業未臻完善，允待檢討改善。

高雄國際會議中心於89年完工，設有千坪展示場，數十年來為高雄市辦理展覽、講座、論壇、競賽及交流活動等主要場地，惟屋齡已高，屢有鋼筋裸露鏽蝕、結構老化、耐震能力不足、樓板滲水及剝落、電梯不堪使用等問題，嚴重影響人員使用及安危。為提升該場域使用機能及環境安全，經濟發展局於112年度編列建物耐震加強、地下室整修及硬體設施修繕維護等經費6,402萬元，規劃於補強工程完竣後，由市政府機關進駐。經抽核採購辦理情形，核有：1.部分工項尚未施作，逕以進場材料辦理估驗計價；2.部分工項估驗計價數量與公共工程施工日誌登載完成數量不一致；3.廠商投保專業責任險及雇主意外責任險之保險單立單日，較簽約約定保險期間遲延；4.職業安全衛生人員同時兼任3個營造工地等情事，經函請檢討改善。據復：1.施工廠商已繳回溢領工程款及設算利息，另扣罰監造廠商審核疏失之服務酬金；2.施工廠商已修正施工日誌完成數量，另扣罰監造廠商審核疏失之服務酬金；3.事後溯及保險情事部分，以減價收受處理；4.已更換施工廠商職業安全衛生人員。

（五）　辦理公有零售市場輔導管理以維市場秩序，惟市場使用費長年未依土地及建物價值調整，又部分攤商資訊與契約未合，允宜檢討改善。

經濟發展局為加強零售市場之輔導管理，維持市場秩序及維護消費者權益，設有公有零售市場41處，112年度編列市場管理經費2億7,576萬餘元，執行結果，決算數2億4,512萬餘元，執行率88.89％。經查辦理情形，核有：1.依高雄市零售市場管理自治條例（下稱高雄市市場條例）第8條規定，公有市場攤（鋪）位使用人應按月繳納使用費；市場年使用費以使用土地申報地價乘以市有土地租金率，再加房屋課稅現值百分之五計算之，惟該局自101年修正上開自治條例有關市場年使用費之規定起，迄112年底止，所轄41處公有市場年使用費已逾11年未檢討調整，除影響使用人應負擔使用成本之公平性，亦影響市場設施管理維護品質及民眾消費感受與意願；2.依高雄市市場條例第3條規定，公有市場應依物品屬性，劃定攤（鋪）位分類分區營業，但經自治會決議並報主管機關核准者，不在此限，惟攤商資料表載列營業種類與市場攤（鋪）位使用契約不一致，或市場（鋪）位平面配置圖與攤商實際經營現況未合等情事，經函請檢討改善。據復：1.市場使用費將持續滾動檢討因應；2.系統及契約登記有誤部分已更正，另將函請各公有零售市場自治會，如攤商有調整營業種類需求，依法應儘速召開會員大會並做成營業種類異動協議，報該局核准。

（六）　辦理民營市場營運評比補助，以激勵改善公共設施及經營環境，惟執行評比作業未盡周延，允待檢討改善。

經濟發展局為激勵民有市場改善公共設施及經營環境，訂定辦理民有零售市場營運評比要點，每年視年度預算公告民有零售市場營運評比計畫，邀集工務局、消防局、環境保護局及衛生局暨高雄市民有市場零售攤販職業工會代表組成評比小組，評比優良且成績達80分以上者，得

表1　獲核定補助公共設施改善之民有市場

| 序號 | 核定年度 | 行政區 | 市場名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 苓雅區 | 興中市場 |
| 2 |  | 小港區 | 高松市場 |
| 3 |  | 三民區 | 博愛市場 |
| 4 | 111 | 三民區 | 建興市場 |
| 5 |  | 三民區 | 民生市場 |
| 6 |  | 苓雅區 | 福東市場 |
| 7 |  | 鼓山區 | 永祥市場 |
| 8 | 112 | 三民區 | 建興市場 |
| 9 |  | 鳳山區 | 五甲國宅市場 |
| 10 |  | 苓雅區 | 福東市場 |
| 11 |  | 三民區 | 博愛市場 |

資料來源：整理自高雄市政府經濟發展局提供資料。

檢具公共設施改善計畫報經該局核定補助，近3年度（110至112年度）計核定11案（表1）。經查辦理情形，核有：1.考評小組未依營運評比考核評分表設計格式詳填配（得）分，考評作業未盡確實；2.審查會議重點修繕項目與民有市場所提改善計畫未盡相符，又實際辦理修繕卻增加計畫外工項等情事，經函請檢討改善。據復：1.將督促考評小組成員依式考核並詳填各子項配（得）分，以激勵民有市場改善組織運作及管理作為；2.爾後將請民有市場管理委員會確實盤點欲修繕項目，再提報書面資料，以減少書面提報需求與實際辦理工項不盡相同情形。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2  111年度審核報告所列經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為確保污水處理廠放流水符合管制標準，辦理功能提升工程，惟已完工之氣提系統遲未完成功能測試，新增設備無法發揮效能，且影響後續工程進度等，亟待研謀改善。 | 因計畫執行情形未臻完善，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）賡續輔導未登記工廠合法經營，惟納管情形、營運管理金及納管輔導金之收繳程序與運用等規範或執行情形未臻周妥，允宜檢討改善，俾利輔導工廠合法化並兼顧產業永續發展。 |  |
| （二）為有效管控既有工業管線，訂定相關管理規範，惟監控平臺欠缺洩漏點定位功能、部分管線尚未完成排放測試及管內檢測工作，且工業管束聯防緊急應變處理未臻周全，均待研謀改善，以落實工業管線安全管理。 |  |
| （三）為發展5G文化科技及推動區域經濟，辦理地方文化特色整合5G應用與落地計畫，惟辦理情形未臻妥適、後續推動及維運方向未明，允宜檢討改進，以增進計畫推動成效。 |  |
| （四）為落實地方能源治理能力，配合執行縣市共推住商節電行動計畫，惟辦理情形未盡周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （五）持續改善山地原住民區用水品質，設置簡易自來水系統，惟部分系統水權登記逾期、水質檢驗逾標準限值，或欠缺監督機制，允宜檢討改進，以維民眾用水安全。 |  |