捌、社會局主管

社會局主管計有公務機關6個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

社會局主管包括社會局、仁愛之家、兒童福利服務中心、無障礙之家、長青綜合服務中心、家庭暴力及性侵害防治中心等6個機關，掌理社會救助、社會保險及老人、婦女、青少年、兒童、身心障礙者等社會福利、收容並照顧失依老人、受虐兒童、境遇特殊婦女、慈善事業財團法人之管理、人民團體組訓及輔導等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫16項，下分工作計畫20項，包括建構完善社會安全網，扶助經濟弱勢市民基本生活、長照資源盤點與整備，布建服務據點，提供失能者長期照顧服務、促進婦女社會參與、建置完善防災整備機制、推動懷孕婦女友善措施及建立友善育兒環境、持續推動家庭暴力及性侵害與性騷擾防治宣導工作、落實身心障礙鑑定與需求評估新制等重要施政項目，其中已執行完成者12項，尚在執行者8項，主要係未滿2歲（含延長2至3歲）兒童托育公共及準公共化服務經費、托嬰中心優化照顧比暨居家托育人員提升托育品質獎助等計畫尚未完成，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數36億3,523萬餘元，經追加預算9億9,700萬餘元，合計46億3,224萬餘元，決算審核結果，審定實現數43億508萬餘元，應收保留數1,186萬餘元，主要係中央補助楠梓兒8公共托嬰中心等工程款項依實際進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為43億1,695萬餘元，較預算減少3億1,529萬餘元（6.81％），主要係中央補助育有未滿2歲兒童育兒津貼等款項，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計1億2,952萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,098萬餘元（93.41％）；減免（註銷）數276萬餘元（2.13％），主要係111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫結餘款；應收保留數577萬餘元（4.46％），主要係違反兒童及少年福利與權益保障法、老人福利法及性侵害犯罪防治法等行政罰鍰尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數191億1,970萬餘元，經追加預算15億2,554萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備2,638萬餘元，合計206億7,164萬餘元，決算審核結果，審定實現數193億6,100萬餘元（93.66％），應付保留數9,787萬餘元（0.47％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為194億5,887萬餘元，預算賸餘12億1,276萬餘元（5.87％），主要係身心障礙者生活補助及育有未滿2歲兒童育兒津貼之結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計2億5,763萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,072萬餘元（85.67％）；減免（註銷）數1,444萬餘元（5.61％），主要係未滿2歲（含延長2至3歲）兒童托育公共化及準公共服務、托嬰中心照顧比優化獎助暨居家托育人員提升托育品質等補助經費之結餘；應付保留數2,246萬餘元（8.72％），主要係高雄市鼓山區中山國民小學舊校舍信義樓耐震補強及裝修等工程期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

社會局主管僅特別收入基金－高雄市公益彩券盈餘基金1個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有社會救助支出、社會福利支出等2項，實施結果，均已達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀1億4,151萬餘元，較預算短絀3億4,604萬餘元，減少2億452萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　落實敬老施政理念，發行敬老卡提供長者交通優惠補助及敬老禮金，惟卡片未能涵蓋運動設施、遊憩景點等多元使用範圍，且調增重陽節敬老禮金額度經費動支要件及程序與預算規範有間，允待研謀改善。

市政府為補助長者增進其福祉，特訂定「高雄市社會福利交通優惠補助辦法」，按該辦法以發給優惠票卡方式提供補助，持卡人享有半價搭乘捷運，及免費搭乘公共車船等優惠，另為表彰老人對社會之貢獻，發布施行「高雄市重陽節敬老禮金發給辦法」，發給設籍高雄市長者重陽節敬老禮金（下稱敬老禮金），落實敬老崇老之施政理念。經查辦理情形，核有：1.發行敬老卡提

資料來源：整理自高雄市政府社會局提供資料。

圖1  敬老卡使用情形

張

年度

供長者交通優惠補助，惟近3年度（110至112年度）卡片使用率（使用卡片數/有效卡片數）約僅5成（圖1），使用率偏低，經比較其他五都敬老卡之福利使用範疇，除大眾運輸工具外，尚提供如運動設施及景點遊憩等補助優惠，允宜研議參據其他市縣作法，聯結銀髮健身房等多元使用範圍；2.65至79歲（含55至64歲原住民）長者敬老禮金自112年起由每人1,000元調增為1,500元，調增後預估需發放8億6,011萬餘元，相較已編列預算6億5,315萬餘元，尚不足2億695萬餘元，其中695萬餘元由社會局預算勻支，餘2億元先行墊付執行部分，業經市議會於112年11月10日審議通過，惟112年度敬老禮金已自112年10月6日開始發放，經費動支要件及程序與各機關單位預算執行要點及預算籌編原則規定有間，經函請檢討改善。據復：1.敬老卡自113年1月起擴大使用範圍，除免費搭乘高雄公共車船及輕軌，再加碼每年1,200點社福點數，可使用於搭乘高雄捷運及特約計程車等；2.爾後如有調整福利措施致經費增加，將依規定辦理。

（二）　為維護獨居老人居家安全，辦理老人在宅緊急救援連線服務，及倡導終身學習開設長青課程，惟緊急救援連線申請安裝率偏低及行政區學習課程布建未普及，長者參與學習近便性或有不足，允待研謀改善，以落實照顧目標。

2015年9月聯合國發布全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），目標3「確保健康及促進各年齡層的福祉」，希各國應在政策上滿足各年齡層之照護需求，積極實踐健康平權（Health for all）之目標。臺灣永續發展核心目標項下具體目標1.3亦揭示，完善全體國民，特別是弱勢群體，在勞保、健保、年金等社會保險體系之保障，並充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供，以及持續推動弱勢老人、兒少之生活扶助。社會局長青綜合服務中心為辦理獨居老人關懷服務、老人進修、長青學苑等業務，112年編列「加強老人育樂及照顧服務」預算2億7,711萬餘元，實現數2億6,639萬餘元，執行率96.13％。經查辦理情形，核有：1.112年底止列冊需關懷之獨居老人為3,268人，其中已安裝緊急救援連線為576人，比率僅17.63％，另按各行政區獨居老人人口數分析，獨居老人人口數前5名為鳳山、三民、甲仙、

圖2  前5名行政區獨居老人安裝緊急救援通報系統情形

資料來源：整理自高雄市政府社會局提供資料。

人

旗山及大寮等行政區，分別計有506人、191人、186人、172人及166人，安裝緊急救援連線76人、55人、0人、12人及24人，安裝率偏低（圖2），甚有甲仙、茂林、桃源、永安等行政區均無人安裝，安裝情形與潛在需求間存有落差；2.辦理長青學苑各項課程，惟行政區開班次數與高齡人口數未相契合，其中林園、路竹、梓官及湖內等4區均未開班，開班次數或有不足及學習資源分布不均；3.長青學苑部分上課地點之建築物未取得使用執照，且間有位於土壤液化高潛勢區或鄰近活動斷層，恐影響高齡者上課之安全性等情事，經函請研議改善。據復：1.將強化宣導，提升服務認知度，並積極開發新案；2.積極於高雄市38區辦理長青學苑社區班，或輔導民間單位申請設置社區照顧關懷據點等，提供社區長輩在地學習機會；3.上課場地均投保公共意外責任險，嗣後新開辦課程場地將以具使用執照等建物為優先考量。

（三）　辦理身心障礙者住宿式生活照顧服務，提升生活品質及減輕家屬負擔，惟候位者眾卻未統整揭露住宿機構，且委辦資源配置欠妥及社工面臨經費籌措壓力，允待研議改善。

| 2015年9月聯合國發布全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），目標10「減少國內及國家間的不平等」，希增強並促進所有人的社會、經濟和政治包容性，無論其年齡、性別、身心障礙、種族、族群、族裔、宗教、經濟或其他任何區別。臺灣永續發展核心目標項下具體目標1.3亦揭示，完善全體國民，特別是弱勢群體，在勞保、健保、年金等社會保險體系之保障，並充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供，以及持續推動弱勢老人、兒少之生活扶助。社會局無障礙之家為辦理身心障礙者日間照顧及住宿式生活照顧服務、身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務計畫等事項，提升身心障礙者生活品質，減輕家屬照顧負擔，112年度於家民教養科目編列預算1億827萬餘元，辦理多重障礙者全日型照顧服務、情緒行為輔導、臨時及短期照顧與緊急安置等業務，執行結果，實現數8,211萬餘元，執行率75.84％。經查辦理情形，核有：1.於無障礙之家及燕巢家園設置公立身障機構分別提供98人及90人之全日型生活照顧服務，截至112年底候位人數計123人及157人，惟未統整揭露住宿機構尚餘空位資 表1 燕巢家園服務人員進用情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |
| 類別 | 預算編列數（A） | 實際聘用數（B） | 差異 （B-A） |
| 合計 | 126 | 78 | - 48 |
| 甲類 | 107 | 19 | - 88 |
| 乙類 | － | 1 | 1 |
| 丙類 | 2 | 16 | 14 |
| 丁類 | 2 | 30 | 28 |
| 戊類 | － | 2 | 2 |
| 教保員 | 15 | 10 | - 5 |
| 資料來源：整理自高雄市政府社會局無障礙之家提供資料。 |  |  |  |

訊；2.編列預算提供身障民眾生活照顧，因燕巢家園位屬偏僻地區，原預算編列甲類專業社工107名，惟實際僅聘用19名，差異甚大（表1），服務費支付未如預期，致預算執行率偏低；3.身心障礙者個管轉銜暨雙老整合服務計畫東北區因區域範圍遼闊，交通費不足須由受託民間單位自籌經費，及弱勢身心障礙者安置衍生之相關費用籌措壓力轉予社工人員身上，亟待妥謀善策，經函請檢討改善。據復：1.業將衛生福利部社會及家庭署「身心障礙服務入口網-機構空床位查詢」置於官方網頁，俾利民眾查詢空位資訊；2.為提升專業人員就業意願，計編列甲、乙、丙、丁、戊類及教保員等6類，惟實際聘用甲類人員人數偏低，將重新檢討委託契約，嗣後就實際執行經驗加予檢討；3.自113年1月1日起將原東北區拆分為東區及北區，俾利提供近便性服務，減少社工奔波；另弱勢身心障礙者安置衍生之相關費用由無障礙之家先行協助代墊，並持續媒合民間慈善單位捐贈善款，協力減輕身障家庭及社工對於媒合資源壓力。

（四）　為促進身心障礙者社會參與，積極提供多元整合服務，惟申請預防走失安心手鍊比率偏低、新設家庭托顧服務據點無收托民眾且無障礙友善環境店家資訊揭露不完整，有待檢討精進以提升福利服務品質。

為維護身心障礙者自主決定及選擇生活模式權益，促進其社會參與，社會局編列預算數3億6,447萬餘元，辦理安心手鍊協尋措施（圖3）、身心障礙者家庭托顧服務及中小型商家共同推動無障礙友善環境等多元業務，以提供社區化、在地化之適性服務。經查辦理情形，核有：1.依據市政府112年訂頒之「高雄市失智症防治照護行動計畫」載述，失智人口推估數共計3萬7,343人，該局為預防市民走失，提供安心手鍊申請隨身配戴。近5年度（108至112年度）申請免費安心手鍊市民分別計627人、669人、624人、683人及672人，合計3,275人，占市轄112年底推估失智人口之8.77％，申請人數有待提升，另臺北等市縣政府已辦理補助市（縣）民申請數位定位科技協尋失智症走失系統，以協助找尋失蹤失智長者等配套措施，允宜參酌相關措施

圖3  高雄市老人保護資源

資料來源：整理自高雄市政府社會局提供資料。

研謀改善；2.家庭托顧服務係運用家庭托顧服務員於其住所內，提供身心障礙者身體照顧、日常生活照顧與安全性照顧服務，111年度設有前鎮、岡山、鳳山及三民區等4處家庭托顧住所據點，除前鎮區據點因無收托者而裁撤外，112年度再增設楠梓及旗山區2處據點，惟新增據點仍無收托者，允宜事先深入探究各行政區身心障礙者之家庭托顧需求情形，或強化服務輸出之宣傳；3.推動中小型商家共同推動無障礙友善環境，提供身心障礙者及行動不便者消費便利性，惟「高雄市身心障礙友善營業場所」專屬網頁載列之店家家數資訊與該局官方網站間有40餘家差異，且社群粉絲專頁按讚及追蹤人數亦待提升，經函請研議改善。據復：1.將持續透由有線電視跑馬燈等宣導，增加安心手鍊曝光度，並建議領有身心障礙證明者向輔具資源中心申請個人衛星定位器，以隨時追蹤個案地理位址；2.將現有據點加強宣導以提升效益；3.已督導受託單位加強網站更新作業速度，另邀請身心障礙網紅協助拍攝影片推廣友善營業場所，提升受益群眾獲悉資訊及認同度。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 111年度審核報告所列社會局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為打造友善育兒環境，積極籌劃育兒資源中心，惟部分育兒資源中心布建情形與設置原則有間，允待研謀改善。 |  |
| （二）辦理發展遲緩兒童早期療育服務，協助儘早評估療育，減少日後生活障礙，惟間有個案發現時已逾黃金療育期，且社區療育服務人次仍待提升，允宜研謀改善。 |  |
| （三）提供多元托育照顧服務，期打造友善托育城市，惟托育機構服務量能及營運管理未臻周妥，允待檢討研謀因應，以達促進家長安心就業，樂於生養之目標。 |  |
| （四）提供家外安置照顧措施，以利兒少健康成長，惟以機構式安置為主、委託契約規範間有未臻妥適等情，允宜檢討改善，以提升寄養兒少照顧服務品質。 |  |