拾壹、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

環境保護局主管包括環境保護局、中區資源回收廠、南區資源回收廠等3個機關，掌理空氣污染防制、噪音振動管制、水污染防治、土壤及地下水污染管理防治、毒性化學物質管理及其災害防救、垃圾清運管理、資源回收與清潔維護、都市廢棄物處理、環境污染稽查檢驗、環境影響評估及公害糾紛調處、垃圾焚化等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫13項，下分工作計畫17項，包括推動空氣品質改善維護、加強事業廢水管理及稽查、毒性化學物質管理及災害防救、污染場址整治、廢棄物回收再利用、事業廢棄物管理、溫室氣體減量及垃圾焚化操作管理等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者6項，主要係資源回收廠垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫等案尚未完成，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數22億3,242萬餘元，經追加預算1億1,725萬餘元，合計23億4,968萬元，決算審核結果，審定實現數23億7,316萬餘元，應收保留數2億2,023萬餘元，主要係違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為25億9,339萬餘元，較預算增加2億4,371萬餘元（10.37％），主要係廢棄物清理費收入較預計增加所致。

2.　以前年度歲入轉入數計2億8,551萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,010萬餘元（49.07％）；減免（註銷）數1,926萬餘元（6.75％），主要係違反環保法規之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億2,613萬餘元（44.18％），主要係違反環保法規之行政罰鍰尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數48億1,283萬餘元，經追加預算1億2,788萬餘元，並因支應垃圾焚化運轉操作所需不足電費等事由，經動支第二預備金8,379萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備6,345萬餘元，合計50億8,797萬餘元，決算審核結果，審定實現數47億9,567萬餘元（94.26％），應付保留數1億6,697萬餘元（3.28％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為49億6,265萬餘元，預算賸餘1億2,532萬餘元（2.46％），主要係人事費賸餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1億6,209萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,269萬餘元（81.86％）；減免（註銷）數780萬餘元（4.82％），主要係推廣使用焚化再生粒料獎勵金賸餘款；應付保留數2,159萬餘元（13.32％），主要係推廣使用焚化再生粒料獎勵金等案尚未完成，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅特別收入基金－高雄市環境保護基金1個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制計畫、水污染防治計畫、環境教育計畫及廢棄物清理計畫等4項，實施結果，廢棄物清理計畫因環保車輛採購案尚未完成，經費保留續予執行，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億588萬餘元，與預算短絀1億615萬餘元，相距2億1,203萬餘元，主要係營建工程空污費超收，污染防制及防治收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　透過能源、製造等六大部門及公私協力積極推動減碳工作，溫室氣體減量略見成效，惟事業單位產能提升及大型產業園區陸續開發，潛存溫室氣體排放量增加風險，建請預為妥謀因應對策，以兼顧經濟發展與就業機會及達成2050淨零排放目標。

臺灣永續發展目標之核心目標13揭示：「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響。」環境保護局為蒐集彙整淨零、減碳相關資訊，並研擬淨零路徑及策略，辦理111至112年度高雄市2050年淨零排放策略推動計畫，經費876萬餘元，其服務計畫書載以，市政府積極透過能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六大部門及公私協力推動減碳工作，以2030年減量

資料來源：整理自高雄市政府環境保護局提供資料。

圖1  高雄市2050淨零轉型、目標及策略

30％及2050年達到淨零排放為目標（圖1）。另據2022高雄市自願檢視報告有關永續淨零城市之目標與策略載以，2020年高雄市溫室氣體淨排放量5,331萬公噸二氧化碳排放當量（下稱CO2e），較基準年（2005）年減量19.41％，已提前超越國家2025年10％之目標，為達2030年減量30％之目標，預估應再減少700萬餘公噸CO2e。經查2021年高雄市溫室氣體淨排放量為5,737萬公噸CO2e，雖較基準年減少877萬餘公噸CO2e（13.27％），惟較前一年度之5,331萬公噸CO2e，增加406萬公噸CO2e（7.62％），該局推測係2021年工業部門事業單位產能提升與電力排碳係數增加所致，且經該局彙整高雄市仁武產業園區、南部科學園區橋頭園區、和發產業園區等5大開發案，施工年度為2020至2025年間，未來溫室氣體增量自2024年之125萬餘公噸CO2e逐年上升至2035年之462萬餘公噸CO2e。綜上，事業單位於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情減緩後之產能提升及大型產業園區陸續開發均存有增加未來溫室氣體排放量之風險，影響前揭減碳目標量之達成，經建請預為妥謀因應對策，適時調整減碳政策及各部門執行方案，同時兼顧在地產業經濟發展與就業機會，俾促進2050淨零排放目標之達成。據復：於產業園區環境影響評估案件審查時，要求量化溫室氣體增量，並提出相對應減量措施，另持續掌握事業單位產能情形及重大環評案件，以利城市未來增量評估，據以檢討減量政策。

（二）　為推動淨零轉型，提升產業競爭力，積極辦理事業溫室氣體排放量勾稽查核作業，並協助完成碳盤查及輔導取得碳權，惟執行未臻完善，允宜研謀善策，以有效管理溫室氣體減量情形，擴展減碳成效。

環境保護局為推動淨零轉型，並提升產業競爭力，辦理事業溫室氣體排放量勾稽查核作業、協助產業減碳及碳盤查、輔導申請溫室氣體減量抵換專案（即取得溫室氣體減量額度，俗稱碳權）等，112年度編列因應氣候變遷減緩計畫等預算計2,222萬餘元。經彙整行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）事業溫室氣體排放量資訊平台資料，高雄市111年度應盤查登錄事業計104家，溫室氣體排放量合計7,209萬公噸二氧化碳排放當量（CO2e），

圖2  111年度事業溫室氣體排放量前五大市縣

資料來源：整理自環境部事業溫室氣體排放量資訊平台網站資料。

居各市縣之冠，占比約25.73％（圖2），為我國碳排主要城市。經查辦理情形，核有：1.為降低國際碳邊境稅對國內產業衝擊，辦理說明會等服務並輔導廠商因應歐盟以 2023年10月至2025年為過渡期實施碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），惟截至112年底止輔導業者完成申報準備工作僅5家次；2.積極輔導企業申請溫室氣體抵換專案，惟通過者僅1案，減量額度開發推動情形尚有成長空間；3.規範事業提報溫室氣體自主管理計畫，惟尚無業者提出，計畫成效欠彰等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續藉由輔導及說明會模式，協助有需求之業者，提供碳盤查輔導服務並說明CBAM最新申報資訊，以促使業者內部及供應鏈重新思考與調整投入原物料與生產方法；2.將透過淨零學院課程、工作坊等協助各局處瞭解溫室氣體抵換專案申請之流程、方法、效益等，作為後續推動之可行性參考，另將思考透過跨部門合作、共同申請方式，提升申請之碳權、成本效益；3.將待氣候變遷因應法相關子法及高雄市淨零城市發展自治條例（中央審議中）核定後，檢討原管制措施，另現行透過「產業淨零大聯盟」要求業者提出減量目標及策略，已有59家次訂定，亦將持續引導業者訂定並落實管理。

（三）　列管土壤及地下水污染場址，並賡續辦理調查及查證工作，惟部分場址整治進度緩慢，且推動綠色及永續導向型整治執行情形未臻周妥，允宜督促檢討改善，以達環境保護及土地資源永續利用目標。

臺灣永續發展目標之核心目標3.9及6.6分別揭示：「減少空氣污染、水污染、及其他污染對健康的危害。」、「加速推動污染場址改善工作，確保土壤及地下水資源永續利用，維護國民健康。」環境保護局為持續掌握轄區內土壤及地下水品質現況，每年均委外辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，112年度經費2,389萬餘元，截至112年底止該局公告列管整治場址15處、控制場址39處、地下水限制使用地區3處，暨依土壤及地下水污染整治法第7條第5項規定採取應變必要措施場址4處，合計61處，面積合計662.45公頃，列管場址雖只占全國列管數

圖3  112年度土壤及地下水污染場址主要分布市縣

註：1.以112年度污染整治及控制場址合計面積前5大市縣之數據繪圖。

2.泡泡愈右邊表示整治場址數量愈多，愈上面表示控制場址數量愈多，泡泡大小為兩者面積之合計數。

3.資料來源：整理自環境部環境統計查詢網網站資料。

量之13.00％，惟列管面積占全國列管場址面積49.17％，居全國之最（圖3），凸顯污染場址整治作為之重要性。經查辦理情形，核有：1.部分場址列管多年仍未完成改善，其中超逾10年者計31處（占50.82％），甚有逾20年者1處，另逾5年未滿10年者計14處（占22.95％），整治進度緩慢；2.推動綠色及永續導向型整治（Green and Sustainable Remediation, GSR）以減少整體環境衝擊與環境足跡，惟已執行GSR評估者10處，占已提送整治計畫或控制計畫者41處，僅約24.39％，推動情形尚有成長空間；3.未督促廠商建置網站提供土壤及地下水調查相關資訊供民眾查詢，亟待依約妥處等情事，經函請檢討改善。據復：1.參考污染場址分區改善原理，推動大型場址分區改善，另針對污染行為人未提出改善計畫者，將依據環境部擬定113年度風險評估管理推動計畫研究可行措施配合辦理；2.將秉持專業持續協助業者推動GSR最佳管理措施，減少碳排量大之土木開挖工法；3.自112年起停用該局專屬網站，廠商已依契約規定進行網站及資訊更新維護，將檢測數據上傳至環境部監測資訊系統並對外公布，另於該局官網納入環境部監測資訊系統連結，民眾可透過導引連結直接查閱。

（四）　為加強對毒性及化學物質運作業者管理，有效掌握毒化物流向，辦理源頭查核管理計畫，惟部分業者緊急應變機制與能力待改善，或未積極參與毒災聯防小組訓練，允待督促研謀妥處，守護民眾食安健康。

環境保護局為加強對毒性及化學物質運作業者管理，有效掌握毒化物流向，避免流入不當製程，112年度委外辦理毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫，預算經費927萬餘元，截至112年底止列管毒性及關注化學物質業者計522家。經查辦理情形，核有：1.為督促落實毒性及化學物質之預防管理及提升災害應變能力，辦理現場查核輔導，惟屢生業者緊急應變程序與測試狀況不符、測試表單填報內容不完整、場內通報流程或事故敘述不完整等缺失；2.持續辦理毒災聯防小組訓練，惟部分業者未積極參與，允待督促研謀妥處，以累積應變經驗，強化緊急應變能力；3.部分業者未確實於網站登載專業應變人員訓練合格相關資訊；4.經中央通報卻無法查訪之化工原料業者，允宜檢討建立追蹤查核機制等情事，經函請檢討改善。據復：1.將透過現場查核確認及法規說明會或相關會議之教育宣導，以督促業者落實平時預防管理作業及提升應變能力；2.將確認及督促未參訓業者自行辦理相關訓練或演練事宜；3.將透過每月系統確認業者登載情形，對於未登載或已登載未符合規範者進行實地查核，另已登載者確認登載人員是否確實於運作場所執行業務，以強化毒災防護及應變管理；4.無法查訪之業者皆已完成實地查訪，未來如有業者拒絕訪查，將通知目的事業主管機關會同查訪，以掌握食安風險疑慮化學物質之運作情形。

（五）　為推廣太陽能光電綠色能源，訂定太陽能光電設施計畫及回饋要點，惟回饋要點規範適用對象未普及，且回饋百分比未依續約結果調整，均待重新檢視並研謀改善，以健全法規制度。

環境保護局為推廣太陽能光電綠色能源，自101年起擔任市政府統一窗口辦理「標租高雄市市轄公有建築物屋頂設置太陽能光電設施計畫（下稱太陽能光電設施計畫）」，迄112年底止已於市轄70處公有建物屋頂設置太陽能光電設施，原契約期間為101年1月2日至110年12月1日，期滿後續約，履約期限延至120年11月1日；另於103年3月25訂定「高雄市政府市有建築物屋頂設置太陽光電設施回饋要點（下稱回饋要點）」，提供租賃期間廠商發電回饋金予各房地管理機關，並規範收益處理及回饋金運用方式等。經查辦理情形，核有：1.回饋要點所規範「設置機關」係指市政府所屬提供市有建築物屋頂設置光電設施之機關學校，惟實際適用該回饋要點之設置對象僅參與上揭太陽能光電設施計畫之建物管理機關，其法規涵蓋面未能普及所有市轄公有建物，如該局所屬梓官、旗津、鳥松、彌陀等4處清潔隊辦公室及大社、旗山等2處已封閉復育掩埋場等場域，雖亦設有太陽能光電設施卻無法適用，另太陽能光電設施計畫於續約後售電回饋百分比已調增為6.30％，惟回饋要點仍維持原契約之6.06％，迄未配合修正；2.雖於104年2月24日修正回饋要點部分條文，惟查高雄市政府主管法規查詢系統，迄未更新網站資訊（仍為103年3月25日訂定之版本）等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關設置對象受限及回饋百分比與契約規定未合部分，將重新研擬相關回饋要點條文，以完備法規制度；2.已請法制局協助更新網站資訊，以提供民眾即時且正確訊息。

（六）　設置修車廠辦理環保車輛之保養修護工作，惟人事成本偏高，且車輛及機械零件逐漸精進及電腦化，近年委外維修次數大幅增加，允宜審慎評估人力成本及維修作業能力，研議修車廠存續及轉型可行性，以節省公帑支出及資源有效運用。

圖4 近年環保車輛保養修護方式變化情形

資料來源：整理自高雄市政府環境保護局提供資料。

環境保護局為各型環保車輛與機械設備之保養修護工作，設置修車廠，區分為工務、供應及檢驗等三股，分別負責車輛機具之維修保養、車材零件採購供應、車輛進出廠及車材檢驗等。該廠112年底止員工59人，112年度人事成本計4,176萬餘元。經查該廠112年度自行維修2萬7,068車次，較110年度之2萬9,261車次減少2,193次（7.49％），又委外維修6,181車次，較110年度之4,271車次，增加1,910車次，增幅達44.72％（圖4）；另據該廠提供110至112年度材料庫之庫房存量與收發報表進行分析結果，截至112年底止之材料計1,188項，其中324項之數量於該期間均無增減，比率約27.27％，顯示近年新式環保車輛持續進步及電腦化，致該廠汰換舊式車輛而併同導致舊材料庫存問題。復查各市縣環保車輛維修均係委外辦理，鑑於各式環保車輛及機械零件逐漸精進及電腦化，且該廠委外維修環保車輛之金額及次數均大幅增加，經建請審慎評估該廠人力成本及維修作業能力，研議修車廠存續及轉型之可行性，以節省公帑支出及廠區土地等資源之有效運用。據復：考量環保車輛機具保養修護需求，並觀察近年車輛工藝技術不斷變革提升，為因應該局人力多元化妥善運用，將進行車輛修護業務轉型調整，且鑑於廠商對車輛修護等業務之熟悉度高於公部門，將透過民間力量（委外或合作）辦理。

（七）　持續辦理環保清潔車輛檢查與保養作業，確保垃圾收運及市容環境清潔服務品質，惟間有維修及保養採購頻繁，且部分車輛逾使用年限比率偏高未予汰換，亟待檢討改善。

| 環境保護局截至112年底止經管垃圾車、資源回收車、消毒車等環保清潔車輛計1,141輛，平時均依規定里程予以檢查及保養，確保垃圾收運及市容環境清潔服務品質與效率，倘遇車輛或附屬設備損壞時，由該局修車廠人員檢查車況，判斷自行或採委外維修方式。該局自112年1月至8月底止，辦理環保清潔車輛維修保養勞務及財物採購金額5,452萬餘元，其中金額1萬元以上未逾公告金額十分之一之小額採購計312件，金額692萬餘元。經查執行情形，核有：1.環保清潔車輛維修保養以小額採購次數頻繁，及部分委外維修項目價格差異頗大；2.部分環保清潔車輛逾使用年限比率頗高（表1），允宜檢討使用狀態，適時汰舊換新，以確保使用安全 表1 環保清潔車輛報廢及使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |
| 車種 | 報廢 | 使用中 |  |  |
|  |  | 數量 （A） | 逾使用年限 （B） | 比率 （B/A×100） |
| 合計 | 27 | 1,141 | 189 | 16.56 |
| 垃圾車 | 19 | 590 | 81 | 13.73 |
| 資源回收車 | 6 | 380 | 87 | 22.89 |
| 消毒車 | － | 15 | 12 | 80.00 |
| 水肥車 | 2 | 13 | 5 | 38.46 |
| 沖吸溝泥車 | － | 78 | 4 | 5.13 |
| 掃街車 | － | 65 | － | － |
| 資料來源：整理自高雄市政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |

及減少檢修費用支出；3.未確實登載維修物品增減及檢查收發與存管情形；4.車輛保養紀錄未盡落實、交商修理未留存監修紀錄；5.維修拆換之損廢料件，允宜繳回供驗收比對及依相關規定妥處等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於113年度採開口契約及複數決標方式辦理環保清潔車輛相關修護作業採購，以減輕重複小額採購行政作業負荷，並建置「環保清潔車輛維修採購價格資料庫」及落實訪價機制，作為維修採購作業參考；2.積極爭取經費汰換老舊車輛；3.落實隨收隨登作業，確保維修保養物品之登載與實際數量相符；4.已於112年11月修訂「高雄市政府環境保護局修車廠車輛修護作業流程圖」，註記依規定里程保養、檢查維修紀錄與登載車輛管理系統等，以強化管控機制；及維修費用達公告金額五十分之一以上之修護案全數監審，並留存相關紀錄，以確保維修品質；5.損壞料件倘屬有價，將確實要求維修廠商繳回、建檔，及加以整修或變賣。

圖5  焚化廠底渣產出量

資料來源：整理自高雄市政府環境保護局提供資料。

（八）　持續推動垃圾焚化底渣再利用處理計畫，落實資源循環再利用及推廣焚化再生粒料使用於公共工程，惟間有再生粒料處理作業之管理未臻完善，允宜檢討改善。

臺灣永續發展目標之核心目標6.d及6.e分別揭示：「加強一般廢棄物減量，促進資源回收。」、「加強事業廢棄物資源循環利用，妥善處理事業廢棄物。」環境保護局致力於垃圾減量零廢棄及改善空氣品質之目標，市轄4座垃圾焚化廠之焚化量逐年減少，產出之焚化底渣量隨之降低，自110年度19萬餘公噸，111年度減至17萬餘公噸，112年度再減至16萬餘公噸（圖5）；復為因應全球碳排趨勢及資源循環再利用，持續推動垃圾焚化底渣再利用處理，將焚化底渣製成焚化再生粒料，並運用「焚化再生粒料供料機制與CLSM預拌混凝土廠認可」制度，及推廣使用獎勵金發放，鼓勵公共工程採用，110至112年度焚化再生粒料去化量逐年增加，分別為11萬餘公噸、12萬餘公噸、16萬餘公噸。經查執行情形，核有：1.雖設置焚化底渣篩分再利用處理廠，惟未申辦固定污染源設置操作許可，不利於空氣污染監測管制；2.水洗較乾篩處理之焚化再生粒料氯離子含量為高，與環境部分析統計資料有間；3.推廣使用焚化再生粒料獎勵金預算連年保留，未能適時完成發放作業；4.對於各機關辦理工程使用焚化再生粒料之申請及後續管制相關作業，允待研訂執行規範等情事，經函請檢討改善。據復：1.原自辦篩分處理廠係屬臨時設施，興建時預期堆置體積不超過3,000立方公尺，遂未申辦固定污染源設置操作許可規模且已拆除，後續新廠營運已於委託契約規範依空氣污染防制法相關規定申辦許可；2.垃圾來源及組成型態不同，致焚化底渣氯含量存有差異，將持續研析不同篩分處理程序製成焚化再生粒料氯離子含量差異原因；3.已於113年3月請各工程機關（構）提供110及111年度獎勵金受領人清冊，並辦理發放事宜；4.將整合焚化再生粒料申辦使用及管制流程，研擬相關執行規範。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 111年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動垃圾焚化底渣再利用處理計畫，運用焚化再生粒料以落實資源循環再利用，惟間有未適時督導查驗再利用機構，及粒料性質統計分析資料未適時公布，不利於再生粒料品質保證等情事，亟待檢討改進。 |  |
| （二）持續進行事業廢棄物流向管制，並透過清運車輛安裝GPS系統，掌握最終去處，期遏止非法棄置情形，惟間有未落實追蹤改善、非法棄置案件久未完成清理等情，亟待檢討改進。 |  |
| （三）配合國家溫室氣體減量目標，推動因應氣候變遷減緩及調適計畫，惟部分機關（構）及事業單位間有溫室氣體排放量未減反增等情，亟待檢討改善，以增進節能減碳成效。 |  |
| （四）為建構低碳永續城市，推動低碳永續家園執行計畫，惟輔導各行政區通過銀級及銅級認證之比率偏低，又氣候變遷及低碳示範點之辦理成果資訊未予公開，允宜研謀改善。 |  |
| （五）配合中央淨零排放政策，降低移動污染源造成之空氣污染，辦理補助民眾汰換老舊機車改用電動機車等措施，惟推動運具電動化進程未如預期，允宜研謀因應措施。 |  |
| （六）積極辦理水污染防治業務，惟部分列管事業久未稽查或連年稽查不合格等情，亟待檢討改善，以增進水污染防治成效。 |  |
| （七）為提供多元化之資源回收管道，辦理自動資源回收機維護管理計畫，惟部分據點之回收效益偏低或有拓展成效不彰等情，允待加強督導改善。 |  |
| （八）為實踐循環經濟政策，辦理廚餘回收脫水處理計畫，惟執行成效偏低，又未妥善管理設備及維護環境，徒增修繕支出，亟待研謀因應措施。 |  |