拾參、新聞局主管

新聞局主管包括新聞局、高雄廣播電臺等2個機關，掌理出版事業、電影片映演業、錄影節目帶業、有線電視事業、廣播電視、電臺、影音之輔導與管理，政令、政績宣導，市政叢書及市政建設出版品之編撰、發行等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括健全有線電視產業發展、辦理廣播電視事業之管理與輔導、運用多元方式加強市政建設及都市行銷工作等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者2項，主要係國際媒體行銷廣告等案期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數1,747萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,620萬餘元，較預算減少127萬餘元（7.29％），主要係有線廣播電視事業發展基金（下稱有線廣播電視基金）撥付新聞局款項較預計減少所致。

2.　歲出原編列預算數2億634萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備1,548萬餘元，合計2億2,183萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億622萬餘元（92.97％），應付保留數1,198萬餘元（5.40％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億1,821萬餘元，預算賸餘361萬餘元（1.63％），主要係有線廣播電視基金撥付新聞局款項較預計減少，收支對列之歲出配合減支所致。

3.　以前年度歲出轉入數計364萬餘元，決算審核結果，審定實現數226萬餘元（62.01％）；減免（註銷）數138萬餘元（37.99％），主要係新聞局有線廣播電視基金款項結餘，辦理註銷。

（三）　重要審核意見

1.　辦理有線廣播電視經營管理與輔導，及鼓勵系統經營者提供優質公共訊息數位服務，惟個人或團體製播節目比率偏低及纜線附掛爭議案件仍高等未盡妥適，允待加強督促改善。

新聞局112年度編列出版及視聽事業之管理與輔導業務預算1,835萬餘元，主要辦理有線廣播電視系統經營者（下稱系統經營者）之管理與輔導，及提升公用頻道功能與節目品質等相關業務，執行結果，決算數1,689萬餘元。經查辦理情形，核有：（1）為豐富公用頻道節目內容，運用有線廣播電視事業發展基金撥付款項製作地方專題節目，惟部分主題涉及市政宣傳且與地方文化之關連性略顯薄弱；（2）自媒體蓬勃發展以來，私人或團體具備節目製作能力者眾，惟播送節目及短片來源多為政府機關與節目供應事業，占比逾7成，個人來源僅占2.22％，與保障民眾媒體近用權之立法目的未盡契合；（3）於有線電視系統開機廣告託播市政宣導影片，惟未於機關資訊公開區公布相關政策及業務宣導執行情形；（4）定期查察有線電視插播廣告確保收視戶權益，惟部分頻道未列入抽查範圍，抽查方式未盡合理；（5）積極協調系統經營者處理有線電視纜線附掛問題，惟民眾申訴纜線器材附掛爭議案件占總申訴案件數量之比率仍高（圖1），且較111年度增加近4成等情事，經函請檢討改善。據復：（1）爾後將依規定注意檢討改善專題標題、內容及呈現方式，避免產生市政宣傳疑慮；（2）已請系統經營者善加行銷宣傳公用頻道，並製作優質節目於公用頻道託播，藉此拋磚引玉，鼓勵各界多加運用；（3）已依預算法相關規定補行揭露；（4）定期抽查頻道，且持續監看各系統經營者訊號、插播廣告等，並排定輪值人員即時處理有線電視業務突發狀況或民眾反映疑似違規情事；（5）將持續督促系統經營者巡查清整附掛器材纜線，減少民眾申訴案件，提升施政品質。

2.　辦理輿情蒐報及建置災害數據網路平台，作為政府擬訂施政方針之參考，及供各界查詢重大災情數據，惟廠商屢有延遲或未依規定時間通報，及平台使用效益偏低，亟待妥謀善策因應，精進施政效能。

| 新聞局為即時掌握高雄市輿情，藉由網路蒐報，以迅速分析瞭解輿論議題走向，於112年度辦理網路新聞即時通報服務案，契約金額108萬元；另為建立市政府災害訊息發布單一窗口，於106年度委外規劃建置「好理災－災害數據網路平台」，即時公布各項災情數據。經查辦理情形，核有：（1）為迅速掌握輿情，委外辦理網路情蒐，惟廠商屢有延遲或未依規定時間通報，且累計逾期次數逾30次，影響應變及處理時效；（2）好理災－災害數據網路平台規劃以視覺化圖像區塊，彙整災情現況，即時公布撤離人數、路樹、招牌倒塌、封橋封路等各項災情統計數據供各界查詢，每年均支付維護經費，維持運作，惟災害揭露資訊有限（表1），且較建置初期減少，亦有平台瀏覽人數偏低等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續督促廠商檢討改善； 表1 好理災－災害數據網路平台災害揭露資訊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：棵、人、件、處、區 |  |  |  |  |
| 颱風名稱 災害統計 | 杜蘇芮 | 蘇拉 | 海葵 | 小犬 |
| 路樹災情 | 105 | － | 427 | 5 |
| 撤離人數 | － | 84 | 1,864 | － |
| 招牌倒塌 | 9 | － | － | － |
| 封橋封路 | 5 | － | 1 | 2 |
| 土石流警戒 | － | － | － | － |
| 收容所 | 10 | 1 | 5 | 3 |
| 資料來源：整理自好理災－災害數據網路平台網站資料。 |  |  |  |  |

（2）將視不同災害需求，簡化網站閱覽方式及顯示必要資訊，以快速提供災情統計資料供各界查詢，爾後如遇災害應變中心一級開設，將利用既有通路推廣該平台，俾提高使用效益。

3.　辦理各項市政政策宣傳及城市行銷採購，惟部分案件執行情形未臻周妥，允待研謀改善，以周全法規之執行。

新聞局職掌市政建設綜合宣傳及城市行銷等業務，112年度運用平面及網路等媒體，製播宣導影（短）片，及規劃辦理都市行銷活動，並接受經濟發展局等18個機關單位委託辦理2023大高雄區域人文物產特色暨產業活動等各項政策宣導及行銷採購案，合計總支出1億2,841萬餘元，期獲得市民支持及參與，提升高雄市國際能見度。經查辦理情形，核有：（1）委外製作政策文宣影片，並專題訪談機關長官及專家學者，惟影片內容與媒體新聞節目撥放內容雷同，廣告與新聞之界限存有模糊之虞；（2）自辦或受市政府各機關委託於平面、廣播、網路（含社群）及電視等媒體，進行政策及業務宣導，惟橫向聯繫不足，致原預算編列機關疏於機關資訊公開區公布辦理情形等情事，經函請檢討改善。據復：（1）契約規範廠商為著作人，後續將檢討調整廠商之著作財產權；（2）業再次函知各機關，委辦案件由原預算編列機關按月於機關資訊公開區填報公布，並請代辦機關完成採購時，將執行情形函知委辦機關，俾利其填報公布，以增進政府資訊公開透明及施政宣導成效。

（四）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　111年度審核報告所列新聞局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.發行數位及紙本期刊以宣傳市政建設及城市行銷，惟未建立讀者滿意度調查機制，且外縣市配置免費索閱點不足，不利行銷推廣，允待檢討改善。 |  |
| 2.辦理各項市政、交通宣傳，以加強用路人重視道路交通安全政策與維持良好交通秩序，惟部分案件執行未臻周妥，允待檢討改善。 |  |
| 3.為確保公用頻道播送品質，委由廠商辦理節目製播及推廣服務，惟未詳實審查託播節目內容，且尚乏閱聽民眾之申訴處理機制，允待研謀改善。 |  |