拾伍、勞工局主管

勞工局主管計有公務機關5個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次：

一、單位決算部分

勞工局主管包括勞工局、勞動檢查處、勞工教育生活中心、訓練就業中心、博愛職業技能訓練中心等5個機關，掌理高雄市勞工組織、勞工輔導教育、勞工安全檢查、勞資關係及勞資爭議處理、勞工福利、就業輔導、職業訓練、技能檢定等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫15項，下分工作計畫25項，包括處理勞資爭議、輔導工會籌組及運作、落實勞工福利政策、辦理職業訓練、加強就業媒合服務、健全勞動檢查體制、促進身心障礙者就業服務等重要施政項目，其中已執行完成者20項，尚在執行者5項，主要係失業者職業訓練計畫等案期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數11億4,786萬餘元，經追加預算1,101萬餘元，合計11億5,888萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億1,853萬餘元，應收保留數2,618萬餘元，主要係違反勞工法令之行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為8億4,471萬餘元，較預算減少3億1,416萬餘元（27.11％），主要係中央補助安心上工計畫，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計5,907萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,397萬餘元（23.65％），減免（註銷）數945萬餘元（16.00％），主要係違反勞工法令之行政罰鍰，已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數3,564萬餘元（60.34％），主要係違反勞工法令之行政罰鍰尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數14億9,189萬餘元，經追加預算8,501萬餘元，並因辦理國際會議中心建築物使用執照變更等事由，經動支第二預備金480萬元，暨因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備1,807萬餘元，合計15億9,978萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億9,733萬餘元（74.84％），應付保留數2,953萬餘元（1.85％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億2,686萬餘元，預算賸餘3億7,291萬餘元（23.31％），主要係安心上工計畫實際職缺數未如預期，致補助支出較預計減少。

4.　以前年度歲出轉入數計20萬餘元，決算審核結果，審定實現數20萬餘元（100.00％）。

二、附屬單位決算非營業部分

勞工局主管特別收入基金，計有高雄市勞工權益基金、高雄市身心障礙者就業基金等2個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

#### （一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有保障勞工權益、促進身心障礙者就業等2項，實施結果，分別因勞工申請涉訟補助案件、補助偏鄉身心障礙者就業服務計畫之補助支出較預計減少，致均未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘988萬餘元，與預算短絀794萬餘元，相距1,782萬餘元，主要係未足額進用身心障礙者之義務機關（構）繳納之差額補助費較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　市轄中高齡及高齡人口逐年增加，人口結構趨向改變，積極推動設置銀髮人才服務據點，強化職場競爭力，惟執行未能掌握潛藏服務需求及媒合就業未臻周妥，允待檢討改善。

| 表1 銀髮人才服務據點媒合就業情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 受理求職人數（A） | 媒合成功人數（B） | 媒合成功比率 （B/A×100） |  |  |  |
| 110 | 1,301 | 159 | 12.22 |  |  |  |
| 111 | 3,390 | 831 | 24.51 |  |  |  |
| 112 | 3,607 | 765 | 21.21 |  |  |  |
| 資料來源：整理自高雄市政府勞工局訓練就業中心提供資料。 |  |  |  |  |

依國家發展委員會推估我國預計於114年邁入超高齡社會，且幼年與青壯人口漸少，老年人口漸多，人口結構將益趨少子化及高齡化，據民政局官網載列，高雄市近3年度（110至112年度）55歲以上之中高齡及高齡者分別為89萬餘人、91萬餘人及94萬餘人，占全市人口比率為32.71％、33.54％及34.37％，該年齡層人口比率呈逐年增加趨勢。訓練就業中心為因應人口結構改變，工作年齡人口減少之衝擊，消弭年齡歧視，強化職場競爭力，促進人力資源運用，110年9月30日設置高雄市銀髮人才服務據點，近3年度獲勞動部勞動力發展署分別補助294萬餘元、387萬餘元及423萬餘元，提供依法退休或年滿55歲高齡及中高齡者勞動法令或職涯發展諮詢、求職求才媒合等相關服務。經查辦理情形，核有：1.市轄55歲以上人口數逐年增加，未調查潛藏服務需求人數，適時掌握服務人力，允宜考量55歲以上中高齡及高齡者人口數、交通便利性及鄰近工業區等條件，研議設置服務據點之妥適性；2.中高齡及高齡者新登記求職人數逐年增加，惟訓練研習及媒合就業成功率（表1）仍有成長空間等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來將視服務乘載量及服務對象之流動狀況，爭取設置銀髮人才服務據點及增設服務人力，以達資源布建之最大效益；2.將持續因應市轄壯世代求職及廠商用人需求，積極協助勞雇雙方媒合，並規劃開設適性就業促進課程，以提升就業率。

（二）　賡續推動就業促進措施，建構友善就業環境與提升特定對象及弱勢族群就業率，惟間有未限定參訓對象資格及需求，或未因應人口結構改變趨勢開設職能相關訓練課程，允待檢討改善。

2015年9月聯合國發布全球永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），目標8「就業與經濟成長」，希促進包容且永續的經濟成長，達到全面且生產力的就業，讓每一個人都有一份好工作。臺灣永續發展目標之具體目標1.4亦揭示，增進全體國民，特別是弱勢群體，在創業、就業、貸款、融資、居住、土地所有權等之保障與平等權。勞工局及所屬訓練就業中心掌理職業訓練及國民就業服務等業務，為提高就業服務法第24條規定之中高齡、高齡、身心障礙等特定對象及弱勢者就業意願，協助穩定就業，賡續辦理「中高齡及高齡者人力資源開發與運用推動計畫」及「促進特定對象暨弱勢者就業計畫」，以設置業務督導及外聘就業服務員，依不同特定對象及弱勢求職者就業需求，提供個別化、多元化之就業服務，並透過辦理實體研習會等措施，期建構友善就業環境氛圍並提升就業率。經查辦理情形，核有：1.為推廣銀髮族群人力運用，以提升勞動參與率，辦理中高齡及高齡者人力資源開發與運用研習會，惟未限定參加者資格，有悖提升目標族群勞動參與率目的；2.針對特定對象及弱勢族群開設各類短期訓練班，惟未調查就業需求及探討分析各訓練班執行成效；3.近年來我國逐步邁入超高齡社會，人口結構改變衍生勞動人口減少，中高齡及高齡求職者逐年增加，惟尚未因應趨勢開設職能訓練相關課程等情事，經函請檢討改善。據復：1.113年度之參加對象除事業單位外，業將民眾部分改以中高齡及高齡者為參加條件，並區分現在求職者、受僱者或已辦理退休者，俾契合訓練目的；2.將考量課程參與人數及評估民眾需求，調整規劃課程方向；3.將強化課程規劃及設計，並以協助其重返職場，排除就業障礙為首要考量。

（三）　為有效改善青年失業問題，給予職涯發展建議及提升就業意願，辦理青銀人才職能培力及推廣計畫，並持續辦理求職媒合，惟間有參加者非計畫對象或青年族群失業率仍高於各年齡層，亟待檢討改善。

據行政院主計總處人力資源調查統計，108至112年度全國15至24歲及25至29歲青年失業人數雖從21萬餘人緩降至16萬餘人，惟失業期間達53週以上者，迄112年度仍有1萬5千人，顯示青年於求職過程中遭遇較多困難，亟需政府協助。勞工局為給予社會新鮮人良好職涯發展之建議及提升其就業意願，於112年5月25日與高雄市網路自媒體從業人員訓練工會簽訂「112年度青銀人才職能培力及推廣計畫」契約，契約金額114萬餘元，工作項目涵括辦理職場新鮮人職涯發展講座等，因社會新鮮人之職涯發展規劃及就業態度易受家庭、學校同儕及人際關係影響，為從家庭功能發揮給予社會新鮮人良好職涯發展之建議及提升其就業意願，以達到穩定就業，降低整體失業率之目標，以112年度畢業生之家長及學生為宣導對象；又為改善青年失業問題，除延續辦理求職、求才登記、就業媒合、就業輔導、職業訓練諮詢及推介外，亦持續辦理青年就業大贏家等計畫。經查辦理情形，核有：1.部分參加者非屬契約規定對象，且分析滿意度時復未排除，廠商履約管理情形核欠周妥；2.持續辦理求職媒合及各項促進就業計畫，惟

圖1　高雄市青年失業率趨勢

資料來源：整理自高雄市政府勞工局訓練就業中心提供資料。

青年族群失業率仍遠高於各年齡層（圖1）等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後針對該類活動之參加對象，於報名系統加強審核及確認身分別，後續問卷亦區分不同身分別之滿意度調查，用以增進該活動爾後辦理之參考；2.將透過就業服務站（台）提供就業服務，持續以不同形式辦理提升求職能力之課程，規劃納入AI等各項新職場議題與青年討論，並配合缺工廠商、產業專區及年度辦理中大型徵才活動，增加青年與企業直接面對面進行實體媒合，以協助適性發展，並增進青年進入就業市場應具備能力。

（四）　為減緩新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情對國內就業市場之影響，實施安心即時上工計畫，惟部分民眾上工時無法配合缺工時程及上工時數不足等，允待檢討改善，期維持勞動意願並穩定經濟生活。

| 勞動部為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情對國內就業市場之影響，自109年4月13日至112年6月30日實施安心即時上工計畫，以協助勞工參與政府機關（構）提供符合公共利益之計時工作，透過核給工作津貼及防疫津貼，維持勞動意願，穩定經濟生活，每人每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。經查執行情形，核有：1.部分民眾派工日與上工日相隔達10日以上者達41.12％（表2），無法即時協助受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響之勞工；2.部分民眾每月上工時數不足40小時，恐浪費社會資源等情事，經函請檢討改善。 表2 派工至上工相隔天數統計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |
| 相隔天數 | 人數 | 占比 | 備註 |  |
| 合 計 | 13,138 | 100.00 |  |  |
| 10天以下 | 7,736 | 58.88 |  |  |
| 11天以上至20天 | 4,508 | 34.31 |  |  |
| 21天以上至30天 | 682 | 5.19 |  |  |
| 31天以上至40天 | 143 | 1.09 |  |  |
| 41天以上至50天 | 40 | 0.30 |  |  |
| 51天以上 | 29 | 0.22 | 最長天數為101天 |  |
| 資料來源：整理自高雄市政府勞工局提供資料。 |  |  |  |

據復：1.為因應上工速度落差，將釐清民眾期望職缺及上工日期，並加強輔導民眾適性推介，避免多人應徵同個職缺，造成錄取率低且拉長上工日期；2.已通知各用人單位善盡管理督導責任及瞭解原因，俟將相關建議意見提供予中央機關，作為爾後擬定相關計畫之參考。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　111年度審核報告所列勞工局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為因應將邁入超高齡社會，人口結構改變衍生勞動力減少及高齡者二度就業，與未來十年退休人口及退休準備金提撥缺口大幅增加等議題，允宜積極籌謀對策因應，以穩定社會經濟永續發展，確保勞工退休經濟安全及生活安定。 |  |
| （二）為保障外籍勞工及雇主權益，降低非法僱用，加強辦理外籍勞工管理及稽查，惟辦理情形未臻周妥，允待檢討改善。 |  |
| （三）為提升職場安全衛生管理並減少職災，辦理職業安全衛生檢查及各項宣導惟執行情形未臻周妥，允待檢討精進，以增進勞工職場安全。 |  |
| （四）積極辦理危險性機械或設備檢查，期保障勞工作業安全，惟執行及控管機制未臻完善，允待研謀改善，俾提升職場工作環境安全。 |  |

拾陸、捷運工程局主管

捷運工程局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

捷運工程局主管僅捷運工程局1個機關，掌理大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、土建及機電系統工程發包暨施工管理、用地取得、路權管理及土地開發等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括將各級政府分擔款撥交高雄市捷運建設基金執行環狀輕軌、黃線及岡山路竹延伸線等捷運建設、將捷運沿線周邊地區租稅增額收益撥交高雄市大眾捷運系統土地開發基金以充實自償性財源、撥付高雄市捷運建設基金負擔捷運紅橘線路網及臺鐵捷運化高雄市區鐵路地下化建設之債務利息等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數53億7,936萬元，決算審核結果，審定實現數17億1,731萬餘元，應收保留數17億7,423萬餘元，主要係中央補助辦理岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為34億9,155萬餘元，較預算減少18億8,780萬餘元（35.09％），主要係中央補助辦理黃線捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥所致。

2.　以前年度歲入轉入數計11億6,386萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億6,482萬餘元（39.94％），應收保留數6億9,904萬餘元（60.06％），主要係中央補助辦理紅橘線路網捷運建設計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3.　歲出原編列預算數68億2,873萬餘元，經追加預算900萬元，合計68億3,773萬餘元，決算審核結果，審定實現數41億7,397萬餘元（61.04％），應付保留數7億4,769萬餘元（10.93％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為49億2,167萬餘元，預算賸餘19億1,606萬餘元（28.02％），主要係中央補助辦理黃線捷運建設等計畫，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

4.　以前年度歲出轉入數計10億3,556萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,829萬餘元（4.66％）；應付保留數9億8,727萬餘元（95.34％），主要係紅橘線路網捷運建設等計畫期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

捷運工程局主管包括（一）作業基金：高雄市大眾捷運系統土地開發基金；（二）資本計畫基金：高雄市捷運建設基金等2個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有大眾捷運系統土地開發收入、高雄都會區大眾捷運系統之紅橘線路網、岡山路竹延伸線、黃線、小港林園線建設、長期路網規劃、環狀輕軌捷運建設及臺鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫等8項，實施結果，大眾捷運系統土地開發收入、紅橘線路網建設、環狀輕軌捷運建設、長期路網規劃、岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線建設等7項，因岡山區和平段土地配合中央審議期程，尚未辦理標售作業；紅線R11永久站與高雄火車站共構，配合高雄市區鐵路地下化計畫期程調整工序，尚未完工；環狀輕軌建設第二階段工程於112年底完工取得營運許可，尚待113年1月1日試營運；高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案尚未完成；岡山路竹延伸線土建及軌道等工程經多次流標始完成發包，另機電系統工程配合土建工程介面施工，尚未完工；黃線統包工程經多次流標始完成發包，其中YC02標土建及設施機電統包工程仍流標，尚未完成；小港林園線土建、軌道及設施機電統包工程經流標後已完成發包，刻辦理細部設計等，致未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定短絀54億5,171萬餘元，較預算短絀49億4,360萬餘元，增加5億811萬餘元，約10.28％，主要係捷運小港林園線建設等計畫經費不足，經以超支併決算方式辦理，業務成本與費用較預計增加所致。

2.資本計畫基金：決算審核結果，修正減列基金用途3,451萬餘元，係高雄市捷運建設基金溢列輕軌運輸系統建設支出及應付帳款，審定短絀9,972萬餘元，與預算賸餘2,015萬餘元，相距1億1,987萬餘元，主要係捷運工程局依黃線捷運建設等計畫實際經費需要撥入補助款，基金來源較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）　積極推動環狀輕軌建設，連接紅橘線形成十字環形捷運路網，路口設置科技執法設備及科技防護措施試驗，惟交通事故頻仍，成效尚未彰顯，建請協同相關單位妥謀改善策略，兼顧駕駛人員、乘客及用路民眾之生命安全與交通便捷。

行政院為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），研訂臺灣永續發展目標，其中核心目標9揭示：「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸。」為提升高雄地區民眾使用大眾運輸習慣，俾利紅、橘兩線捷運系統之投資充分發揮其效益，推動高雄環狀輕軌捷運建設計畫，第一階段C1至C14站於106年9月營運，第二階段C15至C37站，合計38站，於113年1月1日成環通車，其營運及維護作業委由高雄捷運股份有限公司（下稱高捷公司）辦理。經查，輕軌屬非完全獨立專用路權即B型路權，106年9月至112年12月底止，交通事故累計達63件，且自109年度3件至112年度22件，呈現逐年上升趨勢（圖1），又113年截至4月7日止，已發生12件交通事故，捷運工程局為改善輕軌交通

圖1　環狀輕軌交通事故件數

註：1.106年度資料期間為9月26日至12月31日。

2.資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

事故頻仍問題，前協同交通局設置列車臨近平面交叉路口時，透由偵測系統感知而提前變換號誌燈號，供輕軌列車優先通過，係一般（相對）優先號誌，嗣於110及112年間同意3家業者辦理中央補助軌道智慧防護系統整合服務等計畫，其中1案執行後經高捷公司評估效果未如預期顯著，相關設備已由業者拆除，另2案尚在執行中；另該局自112年8月起擇定10處路口設置科技執法設備，以建立用路人預警意識，設置後事故發生率雖低於未設置路口之發生率，惟月平均件數卻為上升，顯示增設執法設備之措施亦無法有效抑制用路人違規行為。綜上，亟待積極整合現階段試驗計畫之執行結果，通盤規劃納列長期建置之可行性，優化輕軌運行防護功能，經函請檢討改善。據復：已督促高捷公司加強主動防禦駕駛，並協同相關機關單位規劃運用智慧科技、設置智慧防撞警示系統、可變資訊標誌，於高風險路口再增設科技執法設備及地面警示燈等，期減少交通事故。

（二）　環狀輕軌運量雖持續成長，惟仍低於計畫運量；又土地開發時程未依建設及財務計畫期程執行，存有回饋財源不足挹注營運成本之隱憂，恐致營運收支差距持續擴大，亟待研擬具體因應策略，以降低政府財務風險。

表1  環狀輕軌運量及票箱收入達成情形

單位：千人次、％、新臺幣千元

| 年度 | 運量 |  |  | 票箱收入 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 實際數 （A） | 預計數 （B） | 達成率 （A/B×100） | 實際數 （C） | 預計數 （D） | 達成率 （C/D×100） |
| 合 計 | 25,614 | 83,984 | 30.50 | 250,331 | 2,158,000 | 11.60 |
| 106 | 546 | 1,049 | 52.06 | 12,009 | 28,000 | 42.89 |
| 107 | 3,366 | 6,574 | 51.21 | 47,964 | 170,000 | 28.21 |
| 108 | 3,344 | 6,864 | 48.73 | 40,350 | 275,000 | 14.67 |
| 109 | 2,323 | 7,167 | 32.42 | 24,087 | 266,000 | 9.06 |
| 110 | 3,256 | 20,136 | 16.17 | 18,200 | 475,000 | 3.83 |
| 111 | 5,008 | 20,770 | 24.11 | 39,779 | 473,000 | 8.41 |
| 112 | 7,768 | 21,424 | 36.26 | 67,939 | 471,000 | 14.42 |

資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

高雄環狀輕軌捷運建設計畫第5次修正計畫載以，營運期淨現金流入合計162.98億元，淨現金流出合計211.16億元，本業營運淨收益扣除營運維修及重增置成本為106.29億元。經查輕軌全線於113年1月1日成環通車，營運及維護作業委由高雄捷運股份有限公司（下稱高捷公司）辦理，截至112年底止契約價金累計20.95億元，經統計自106年度通車至112年度，累計客運人次為2,561萬人次，占輕軌捷運建設計畫預計數8,398萬人次之30.50％（表1），運量雖持續成長，惟仍低於預計運量，又累計票箱收入2.50億元，占計

畫預計數21.58億元之11.60％，本業營運累計收支相抵後仍為短絀；次據高捷公司於113年3月稽查乘客逃票率大幅提高近1％，倘以該月份平均日運量3萬人次及最高票價35元計算，票箱收入流失數換算全年約384萬元，另增額容積及稅收增額雖達目標數，惟增額容積收益係因提前實施而超收，難以長期支應本業營運收支差短，且土地開發迄無收益，皆存有回饋財源不足挹注營運成本之隱憂，捷運工程局雖另覓可開發土地，惟開發時程緩慢招商作業仍無法啟動；又高捷公司統計運量較高時段多為配合市政府辦理各項大型活動，舉如：冬日遊樂園、愛河灣黃色小鴨、農曆春節暨元宵燈會期間平均日運量4.9萬人次，單日最高達9.6萬人次，為112年度平均日運量2.1萬人次之4.5倍，顯示除免收費外，觀光活動與輕軌運量存有相乘作用。綜上，亟待督促周延輕軌逃票查驗及宣導機制，並協同相關機關單位共謀規劃周邊產品、餐飲旅遊導覽、特色餐車等多元經營方案，以提升票箱收入及開拓附屬事業財源，並加速土地開發進度，經函請檢討改善。據復：持續改善車輛舒適度、優化系統功能、增加列車班次等，以提供更便捷運輸服務，並配合觀光局等機關單位於沿線開展高雄特色觀光導覽行程、多元主題活動、演唱會等，另持續加強向乘客宣導於進出站刷卡，督促高捷公司適時增加查票頻率，並加速土地開發招商作業，期創造效益挹注建設經費。

（三）　推動都會核心區捷運延伸路網建設，持續興建捷運黃線，惟部分路幅狹小路段潛存轉乘停車空間不足之風險，且債務舉借作業欠當，允宜研謀改善。

圖2　都會黃線路線

資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局網站資料。

為加速捷運建設計畫推動及擴大路網服務範圍，並連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區及鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興、前鎮等行政區重要旅次據點，提供都會核心區間便捷密集大眾運輸服務，提升整體軌道運輸效益，辦理高雄都會區大眾捷運系統都會線黃線建設及周邊土地開發計畫，全線起於神農路Y1站，分為建工民族、澄清五甲路段，建工民族路段止於亞洲新灣區Y15站，計14.64公里，澄清五甲路段止於前鎮區公所Y23站，計13.19公里，共線長度4.92公里，合計23座車站及1座機廠，計畫經費1,442.37億元，並獲交通部補助前瞻基礎建設計畫－軌道建設經費833.82億元，預計於117年通車營運（圖2）。經查執行情形，核有：1.部分用地迄未啟動都市計畫變更作業，耽延工程用地取得時程；2.整體環境因疫情及缺工缺料等影響，大幅增加計畫經費，且囿於交通運具使用習慣及人口數逐年減少等，致票箱收入潛存未能達成預估數之風險；3.部分路段路幅狹小且人口稠密，潛存車站周遭臨停接駁、轉乘停車等空間不足及交通瓶頸之風險；4.舉借資金並墊借予其他機關，恐排擠既定財務規劃等情事，經函請檢討改善。據復：1.已檢討現行捷運聯合開發及協議價購等相關法規，將配合法制進度接續辦理用地取得作業；2.將以捷運系統場站周邊具備大眾運輸發展優勢條件推動土地開發，以帶動人口進駐、培養捷運運量；3.地下車站段因採明挖工法，俟完工恢復地面車道，依旅客轉乘需求重新配置各類轉乘運具停靠或停車空間；4.嗣後將避免採用財務調度性質之墊借作業，以妥善控管基金財務資源。

（四）　積極辦理岡山路竹延伸線捷運建設計畫，以應岡山、路竹地區衍生之交通需求，惟土地開發及增額容積收益實現期程仍較預計期程落後，允宜檢討改善。

表2　岡山路竹延伸線一階自償性財源達成情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 土地開發、容積增額、租稅增額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 實際數 （A） | 預計數 （B） | 達成率 （A/B×100） |
| 合 計 | 1,630 | 206,906 | 0.79 |
| 108 | － | 33,987 | － |
| 109 | － | 1,373 | － |
| 110 | 454 | 56,261 | 0.81 |
| 111 | 574 | 57,231 | 1.00 |
| 112 | 602 | 58,054 | 1.04 |

資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

為將捷運紅線延伸至岡山，形成北高雄全方位轉運中心，以達成帶動岡山、路竹、湖內地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生交通需求，積極推動高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫，延伸線起於紅線南岡山站R24往北延伸止於湖內區臺鐵大湖車站附近，設置RK1至RK8共8座車站，並獲交通部以前瞻基礎建設計畫－軌道建設補助經費，分為兩階段推動，第一階段R24站至RK1站（下稱一階），計畫經費30.20億元（中央補助15.11億元），第二階段分為第二A階段RK2站至RK6站（下稱二A階），計畫經費199.32億元（中央補助98.69億元），及第二B階段RK7站至RK8站，計畫經費146.02億元（中央補助89.23億元）。經查捷運工程局為落實大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development, TOD）策略，重構北高雄產業及生活機能，以提高大眾運輸場站周邊土地開發效益，將變更開發基地土地使用分區為捷運開發區，一階規劃以市有地設定地上權方式開發，原預計108年度完成招商，營運期30年分年收取權利金及土地租金合計3.77億元，累計至112年預估可收取6,958萬餘元，該局雖積極推展招商於113年度評選出最優申請人，惟土地開發收益期程已延宕4年餘，截至112年底止，一階自償性財源僅租稅增額收入計163萬元，占土地開發、容積增額、租稅增額預計數2億690萬餘元之0.79％（表2），且二A階規劃開發土地尚未完成都市計畫變更作業，影響自償性償債財源實現期程，經函請檢討改善。據復：一階RK1站西基地預計於113年7月簽約，118年完工，二A階RK2及RK3站之都市計畫變更案業經高雄市都市計畫委員會審議通過，刻由都市發展局提報中央審議，後續將積極配合辦理。

（五）　持續推動小港林園線捷運建設，擴大路網服務範圍延伸至小港、林園地區，惟計畫執行情形及財務負擔能力欠佳，允宜檢討改善。

為促進大高雄都會區大眾捷運系統長遠發展，打造大高雄地區30分鐘生活圈大眾運輸環境，延伸捷運紅線服務範圍至林園區，串聯高雄國際機場、臨海工業區、新材料循環經濟產業園區、林園工業區，辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫，路線起於捷運紅線小港站R3預留隧道續採地下隧道往南，止於林園高值化產業園區前，路線長度11.59公里，6座地下型式及1座高架型式車站，合計7座，計畫經費533.11億元（中央補助313.14億元），預計於119年通車營運。經查執行情形，核有：1.工程發包及用地取得作業均較預計期程落後，影響預算執行進度；2.整體環境因疫情及缺工缺料等影響，大幅增加計畫經費，且囿於交通運具使用習慣及人口數逐年減少等，致票箱收入潛存未能達成預估數之風險；3.依據臺北捷運規劃手冊預估高雄捷運各車站基本設施量作法，核有未妥；4.網站未定期更新捷運路網辦理情形等情事，經函請檢討改善。據復：1.統包工程已完成發包作業，刻進行細部設計，相關都市計畫變更案業提報內政部核定及審議；2.將以捷運系統場站周邊具備大眾運輸發展優勢條件推動土地開發，以帶動人口進駐、培養捷運運量；3.俟通車後再視運量及設施使用狀況，作為評估及設置未來最適捷運車站基本設施量，發展高雄捷運經驗；4.將更新捷運路網辦理情形。

（六）　輕軌成環與廣告綜效逐漸展現，惟未檢討權利金之計算方式，致無法獲取增額附屬事業收入，亦未督促議訂廣告新約，允宜檢討改善。

圖3　環狀輕軌附屬事業收入統計

資料來源：整理自高雄市政府捷運工程局提供資料。

環狀輕軌附屬事業收入包含廣告、商品銷售、服務收入等，以廣告權利金為大宗。經查，捷運工程局將廣告業務透過高雄捷運股份有限公司（下稱高捷公司）委由廣告公司經營，契約期間110年5月12日至113年1月11日，原每月權利金8.5萬元，年收102萬元（未稅），廣告設置範圍為C1至C20、C32至C37站、20列車，自112年3月1日起廣告設置範圍增加C21A至C24站及4列車，每月權利金調整至10.1萬元，年收121萬餘元（未稅），附屬事業收入由高捷公司於6及12月結算繳付該局，112年度合計收取140萬餘元（含稅），占輕軌捷運建設計畫預計收入1,100萬元之12.76％（圖3）；又截至本處派員抽查日（113年3月25日）止，廣告契約已屆期，然高捷公司尚未議訂新約；另據高捷公司統計105年7月至113年1月底止，廣告刊登於列車車內合計171檔次、列車車外合計165檔次、車站合計113檔次，總計449檔次，其中112年度合計146檔次創歷年新高，輕軌成環路網服務區域成形，其營運與列車、車站廣告綜效逐漸展現，商機與運量相輔相成，惟廣告權利金之計算方式卻未進行檢討，囿於採固定金額收取致無法獲得增額附屬事業收入，亟待積極研謀收取廣告權利金之合理機制，增裕本業營運收入，並督促高捷公司儘速議訂廣告新約，經函請檢討改善。據復：業函請高捷公司重新評估檢討收取權利金方式、研謀分潤機制，並儘速完成與廣告公司協商共識簽訂新約。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表3　111年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為使捷運系統充分發揮效益，辦理環狀輕軌捷運建設計畫，惟計畫執行情形尚欠妥適，允待檢討改善。 | 因營運管理情形未臻完善，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （二）為促進岡山、路竹地區繁榮及衍生交通需求，推動岡山路竹延伸線捷運建設計畫，惟預算執行情形欠佳，且土地開發及增額容積收益實現期程落後，允宜檢討積極辦理。 | 因土地開發及增額容積實施進度落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （三）持續推動都會核心區捷運延伸路網建設，規劃興建黃線捷運建設，惟各階段期程掌控情形欠佳，允宜研謀改善，確保工程及計畫如期完成。 | 因計畫執行進度落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極爭取軌道建設計畫經費，建構便捷大眾運輸路網，惟配合款經費龐鉅，雖以舉債支應，相關收入實現卻未如預期，恐加重政府財政負擔，建請協同相關單位妥謀財源籌措策略，以兼顧政府財政及捷運建設永續發展。 |  |
| （二）為推動大眾運輸整體路網效益，持續辦理軌道建設計畫，惟採購作業未臻完善，允待檢討改善。 |  |
| （三）為維護整體公共利益，解決捷運紅橘線經營困境，同意修約提前有償移轉機電資產，惟未依約收繳開發土地之租金及利益，致流失償債財源，允宜檢討改善。 |  |
| （四）為擴大路網服務範圍延伸捷運紅線至林園區，規劃興建小港林園線捷運建設，惟運量培養指標之實際搭乘人數與預計運量目標仍有差距，允宜預為研謀因應，以達成計畫目標。 |  |