拾柒、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理火災預防、災害搶救、緊急救護、教育訓練、火災調查及勤務指揮等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫3項，包括整合公部門、國軍、民間及學術資源，落實減災、整備、應變及復原等4階段各項防救災工作；配合災害潛勢分析、災害應變經驗，持續修訂災害防救計畫，策進災害防救工作；強化災害應變中心運作機制，運用「消防局綜合大樓暨中央災害應變中心南部正式備援中心」各項資、通訊軟硬體設施，提升大型災害指揮應變效能；推動住宅防火措施，落實火災預防工作；透過資通訊技術及行動化智慧裝置，即時獲取正確搶救資訊，並建立多項資訊傳達管道，精進災害事故之指揮派遣效率；加強社區消防安全宣導及居家安全訪視；配合科技救災，汰換老舊救災裝備器材與車輛，加強義消及民間救難團體救災整備訓練等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者2項，主要係協助老舊公寓大廈改善消防安全設備貸款及利息補助計畫期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數1億2,424萬餘元，經追加預算30萬元，合計1億2,454萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億2,288萬餘元，應收保留數155萬餘元，主要係消防違規罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為1億2,444萬餘元，較預算減少9萬餘元（0.08％），主要係消防法規修訂檢查頻率，致裁罰次數及金額較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計1,614萬餘元，決算審核結果，審定實現數229萬餘元（14.20％）；減免（註銷）數17萬餘元（1.10％），主要係註銷已取得債權憑證之消防違規罰鍰；應收保留數1,367萬餘元（84.70％），主要係消防違規罰鍰尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數28億9,042萬餘元，經追加預算7,030萬元，合計29億6,072萬餘元，決算審核結果，審定實現數29億2,885萬餘元（98.92％），應付保留數68萬餘元（0.02％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為29億2,953萬餘元，預算賸餘3,118萬餘元（1.05％），主要係人事費賸餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1億4,206萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,148萬餘元（99.60％）；減免（註銷）數9萬餘元（0.06％），係消防栓增設工程結餘款；應付保留數48萬餘元（0.34％），係美濃分隊耐震補強工程履約爭議訴訟中，須保留續予執行。

（三）　重要審核意見

1.　為提升危急個案急救成功率，實施扣緊生命之鏈DA-CPR等緊急救護服務，惟非緊急狀況使用救護車案件逐年攀升，又送醫案件反應時間仍高於全國平均，允宜加強宣導並提高救護技術員量能，完善緊急救護服務品質。

圖1  民眾使用消防救護車情形

註：1.不當使用資源包含民眾誤報、中途取消、拒送、警察處理、現場死亡及非緊急狀況使用而收費等案件。

2.資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

消防局為辦理緊急救護工作，於轄內51個分隊配置消防救護車計134輛，112年度執行緊急救護出勤15萬餘次，並針對危急個案實施扣緊生命之鏈DA-CPR，由119線上指導民眾執行CPR及各分隊全面配置12導程心電圖機等相關事項，以即時傳輸心電圖予急救責任醫院，俾利到院後實施心導管手術等緊急救護服務，提升急救成功率。經查辦理情形，核有：（1）112年底市轄消防人力計1,558人，服務比為1：1,757，服務負荷量位居全國之冠，其中執行緊急救護人力1,169人，占消防人力約75.03％，緊急救護案件平均每隔3.5分鐘即發生1件，惟近3年度（110至112年度）民眾因誤報、中途取消、拒絕送醫等不當使用救護車次數由110年3萬3,519次增至112年3萬5,275次，增幅達5.24％（圖1），又其中非緊急狀況使用救護車等案件，亦由110年39件增至112年52件，增幅達33.33％，雖依相關規定按次計收使用費，惟仍發生民眾於1999陳情個案認定之爭議，影響緊急救護資源有效運用；（2）112年度緊急救護平均受理時間0.71分、送醫案件平均反應時間6.30分及醫院留停時間22.12分，均高於全國平均0.69分、6.28分及18.90分，且無生命徵象（OHCA）患者急救成功率32.39％，居六都第5位，又高級救護技術員185人，占消防救護技術員（含初、中、高等3級）比率僅12.42％仍低於全國平均13.71％，緊急救護量能尚有精進空間等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續宣導民眾正確使用救護車觀念，並研議設置審核小組受理非緊急傷病患收費疑義案件，以遏止不當使用救護資源；（2）列入年度業務評核項目，並不定期抽查及督導各分隊執行情形，另於114年爭取預算經費970萬元辦理高級救護技術員之訓練，俾提供市民更完善之緊急救護服務。

2.　辦理醫院及長照機構等消防安全檢查，提升火災預防能力，惟間有長照機構未納列安管系統、或列管場所用途別登錄未臻妥適，允宜檢討改善，俾利追蹤場所管理權人檢修申報及檢查，健全消防安全管理。

資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

圖2  醫院及長照機構火災應變規劃

臺灣永續發展核心目標11之具體目標11.5揭示：「降低各種災害造成的損失，特別需保護弱勢與低所得族群。」消防局為落實辦理各類場所消防安全檢查工作（下稱消防安檢），以維護公共安全，運用消防署建置「消防安全檢查列管系統」（下稱安管系統），列管消防安全檢查事務，截至113年4月底止，列管場所計2萬7,371家，為提升火災預防能力，確保緊急情況有效疏散患者及保護醫療設備（圖2），於112年3月訂定醫院、老福及護理等相關場所消防安全檢查專案執行計畫，經查執行情形，核有：（1）該局檢查範圍係以安管系統列管379家醫院或長期照顧服務機構（下稱長照機構），惟經運用安管系統篩選甲類及乙類第6目場所分別計553家及103家，與衛生局公開於政府資料開放平臺市轄127家社區式服務類長照機構明細勾稽發現，計8家長照機構未納列於安管系統，形成安檢漏洞；（2）部分活動中心或寺廟內設有長照機構，惟安管系統用途別仍列為建物原用途，致未列入專案計畫檢查對象等情事，經函請檢討改善。據復：（1）業於113年5至6月納列安管系統；嗣為提升安管系統列管完整性，非屬供公眾使用建築物，已函請衛生局於核准長照機構申請許可前，以辦理消防安全設備檢修申報取代消防安全設備圖說審查及查驗（下稱圖審）；屬供公眾使用建築物，已督促同仁加強圖審核准後之追蹤管理；（2）已於安管系統場所名稱加註「長照機構」，另未來執行醫療院所專案計畫，將加註需索引甲類以外場所「長照」等關鍵字，以健全消防安全管理，發揮消防安檢執行成效。

3.　善用新型科技及技術，以提升火災救災效能，惟部分分隊尚未配置相關應災裝備及災害搶救演練容有精進空間，允宜檢討改善，以提升整體消防救災效能，並保障消防人員執勤安全。

鑑於政府為落實能源轉型，推動綠能科技產業，新型態（電動車輛、太陽能光電及儲能設備場所等）火災救災需求逐年提高，為因應新型態特殊火災搶救效能及知能、增強應變能力及確保災害發生時消防人員具備足夠搶救裝備，消防局112年度購置滅火毯及緊急插頭數量分別為3個及14個計90萬餘元，並接受民間團體（個人）捐贈滅火毯計5個，及辦理109場次相關災害搶救演練，參訓1,365人次。經查因應新型態火災其應災設備及搶救演練辦理情形，核有：（1）該局負責辦理救災救護相關事宜計6個大隊，下轄鳳山等53個分隊（含左營小隊及崇德駐地），截至112年底止，編列預算或接受民間團體（個人）捐贈新型態火災相關救災設備計底

圖3  火災兵棋推演及實兵演練辦理情形

資料來源：整理自高雄市政府消防局提供資料。

盤瞄子、滅火毯及緊急插頭等3項，數量分別為6個、11個及16個，配置於16個分隊（含特搜中隊），餘前金等37個分隊尚乏相關應災裝備，不利於因應新型態火災相關救災需求；（2）近3年度（110至112年度）消防人員實際員額分別為1,547人、1,536人及1,558人，該局為確保新型態火災發生時，消防人員有足夠搶救知能，辦理新型態火災兵棋推演及實兵演練（圖3），鑑於環保意識提升，電動車輛及太陽能光電等新型態火災實為消防搶救人員之挑戰，其潛在危害與一般車輛或建築物相異，惟災害搶救演練場次未臻適足，間有消防人員未予參訓，尚有精進空間，允宜落實緊急應變及演練等安全防護機制，以確保消防人員安全及維護民眾生命安全等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已逐年編列預算採購相關搶救裝備器材，並爭取中央建構安全化學環境計畫第2期（114至118年）補助款，以充實各大隊相關應災設備量能；（2）未來將持續要求外勤單位積極辦理是類搶救演練並提高參訓人數，以提升同仁處理新型態火災搶救能力，並於113年強化火災搶救工作執行計畫規定，各分隊每月至少擇1處辦理演練並召開檢討會等事項。

（四）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表1　111年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 積極提升緊急救護品質，惟送醫案件平均反應時間或醫院留停時間仍高、或高級救護技術員未臻適足且部分分隊尚未配置，及救護車空跑率逾2成等情，允宜研謀改善，以提升救護量能及品質。 | 因高級救護技術員仍未臻適足，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為確保轄區消防水源持續供應，增設與改遷消防栓並維護管理，惟部分消防栓設置地點及數量未臻完善，或消防栓損壞未及時修復等情，允宜研謀改善，俾有效提升消防救災效能，保障居民生命財產安全。 |  |
| 2.賡續強化災害防救業務，並修編高雄地區災害防救計畫，惟設置災民避難收容處所未適足且潛存安全疑慮，或取得防災士認證者仍低等情，允宜研謀改善，俾強化災害預防及復原重建工作。 |  |
| 3.提升災害預警推廣設置住宅用火災警報器，惟發放補助審核作業未臻嚴謹，或實際安裝率及抽核比率尚有精進空間等情，允待檢討並研謀因應對策，以保障市民住屋安全。 |  |
| 4.為強化公共場所消防安全，持續辦理消防安全設備檢查及列管作業，惟間有應實施消防安全設備檢修申報之營業中旅宿場所漏未列管、或集合住宅未依限辦理檢修申報、或延遲追蹤複查等情，允待檢討改善，以維公共安全。 |  |