貳拾貳、法制局主管

法制局主管僅法制局1個機關，掌理人民訴願案件、國家賠償事件之處理及市法規之研擬、解釋、審議、諮詢等法制業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，包括審慎審議訴願案件、保障人民合法權益、落實促進性別平權及提升法制專業知能等重要施政項目，均已依照計畫執行完成。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數未編列，決算審核結果，修正增列應收保留數155萬餘元，係增列應收國家賠償求償收入；審定實現數613萬餘元，應收保留數155萬餘元，係國家賠償求償款尚待收繳；合計決算審定數為769萬餘元，較預算增加769萬餘元，主要係國家賠償求償收入較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計29萬餘元，決算審核結果，審定實現數29萬餘元（100.00％）。

3.　歲出原編列預算數7,550萬餘元，因辦理國家賠償所需經費不足等事由，經動支第二預備金500萬元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備255萬餘元，合計8,306萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,268萬餘元（99.54％），預算賸餘37萬餘元（0.46％），主要係國家賠償準備金結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計12萬元，決算審核結果，審定應付保留數12萬元（100.00％），係731石化氣爆損害賠償第二審民事訴訟案尚未定讞，須保留續予執行。

貳拾參、觀光局主管

觀光局主管僅觀光局1個機關，掌理觀光行銷與觀光產業管理、觀光活動推展、風景區規劃建設與維護管理、動物園管理等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括觀光推廣與拓展客源，輔導觀光旅遊業、旅館及民宿，提升遊憩及服務品質；推動旅遊景點休憩設施與維護管理，完善風景區旅遊品質；動物園維護管理及動物生態、保育教育之推廣等重要施政項目，均尚在執行，主要係內門觀光休閒園區等工程尚未完工，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數4億3,491萬餘元，經追加預算1億4,632萬餘元，合計5億8,123萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億1,997萬餘元，應收保留數4,160萬餘元，主要係中央補助辦理觀音湖內埤生態廊道等計畫工程，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為5億6,157萬餘元，較預算減少1,966萬餘元（3.38％），主要係部分園區休園或園區零星工程造成遊客不便，提供門票半價優惠，門票收入較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計2,438萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,007萬餘元（41.32％）；減免（註銷）數374萬餘元（15.36％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,056萬餘元（43.33％），主要係違反發展觀光條例之行政罰鍰尚待收繳。

3.　歲出原編列預算數9億7,484萬餘元，經追加預算2億3,862萬餘元，並因辦理蓮池潭節慶活動等事由，經動支第二預備金4,109萬餘元，暨因人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備756萬餘元，合計12億6,212萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億6,748萬餘元（76.65％），應付保留數2億6,724萬餘元（21.17％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億3,473萬餘元，預算賸餘2,739萬餘元（2.17％），主要係愛河兩岸遊憩環境營造等工程結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計1億7,210萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,979萬餘元（98.66％）；減免（註銷）數113萬餘元（0.66％），主要係高雄市六龜寶來溫泉資源探勘統包工程結餘；應付保留數117萬餘元（0.68％），主要係高雄市旅館業品質提升暨星級旅館評鑑輔導計畫委託服務案期程跨年度，須保留續予執行。

（三）　重要審核意見

1.　積極辦理新動物園運動改造計畫，提升遊客入園人次及動物福祉，惟遊客多集中於年節活動期間，且未持續配合多元行銷活動吸引遊客，允宜研謀改善，俾達營運成效。

為改善動物圈養環境，以達兼具動物保護保育與人類生命教育功能與意義之現代動物園存在目標，由觀光局辦理「新動物園運動改造」計畫，經費5億餘元，執行期程休園自109年9月至111年12月。111年12月16日重新開園，為維持園區正常營運，112年度預算編列5,004萬餘元，辦理動物園維護管理及教育推廣行銷等業務推廣活動，112年計有127萬餘人次參觀，

為改造整修前2倍餘。經查辦理情形，核有：（1）重新開園月平均入園人次由改造整修前5萬餘人次增加至10萬餘人次，主要係農曆春節及兒童節辦理系列活動等，入園人次達到17萬或18萬餘人次，惟有逾半月份低於平均數（圖1），允宜結合市政府活動辦理多元行銷串聯，提升入園人次；（2）時有發生獼猴搶奪食物事件，肇致遊客恐慌，允宜研謀善策因應；（3）動物管理保育員記載動物生活行為日誌未詳實，動物異常徵兆未能及時察覺；（4）委商管理之停車場因車

人次

圖1　壽山動物園改造整修後重新營運入園參觀人次情形

資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

平均數

輛未依車種依序停放車格內，或逕停放人行道等違規情事頻仍，致人車爭道，影響行人用路權及停車秩序；（5）該園區投保公共意外責任險最高賠償金額僅3,600萬元，與高雄市營業場所強制投保公共意外責任保險自治條例規定未合等情事，經函請檢討改善。據復：（1）除持續於兒童節、暑假推出相關應景活動或延長開園時間外，將配合市政府舉辦大型活動，及串聯高雄市觀光景點，以提高入園人次；（2）持續與臺灣獼猴共存推廣協會合作，不定期於園區入口處宣傳獼猴應對技巧及避免被搶食，落實友善共存之動物保育精神；（3）已提醒保育員確實登載，並持續督導追蹤，以落實日誌填報功能；（4）已函請廠商遵守契約規定，依停車格車種引導車輛停放，後續亦將加強現場查驗，如發現違規占用人行道將依契約規定處以罰款；（5）已請承攬廠商將保險公司之公共意外責任險賠償金額提高至4,800萬元，以符規範。

2. 持續推動內門觀光休閒園區計畫，期帶動山區觀光發展，惟園區新建工程相關作業未臻完善，且未研擬開園後相關大眾交通運輸配套方案，允待研謀改善。

觀光局為帶動山區觀光發展，持續推動內門觀光休閒園區計畫（圖2），於內門紫竹寺南端設置多功能觀光休閒場域，並規劃與在地合作推出體驗行程，期成為新興景點及達成與地方共榮觀光效益。該計畫經交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署，下稱交通部觀光

圖2　內門觀光休閒園區模擬示意

資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

署）核定以「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—觀光前瞻建設計畫—魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」補助分期辦理，其中「高雄市內門觀光休閒園區新建工程」於111年11月開工，契約金額1億6,720萬元。經查辦理情形，核有：（1）園區往來市區交通不便，允宜預為研謀相關大眾交通運輸配套方案，並與觀光行銷推廣資訊連結，以吸引遊客及增進遊憩之便利性；（2）部分牆體模板組立尺寸與契約設計圖說不符及工地安全衛生管理欠佳；（3）施工廠商部分分項施工計畫書未依期限送審、或未經監造技師簽署，監造簽證作業未落實；（4）交通維持指揮人員及施工圍籬護欄等部分工項契約與施工數量不符；（5）工程契約尚乏設置太陽能板之重點檢驗項目等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將於開園前與交通局研商園區對外交通相關議題，包含於鄰近交通節點增設公車路線及加密班次、增設專線公車與站牌等相關配套措施，並規劃配合在地人文特色，如宋江陣、總鋪師等文化活動，發展套裝行銷行程，吸引遊客入園遊憩，帶動當地觀光產業發展；（2）相關施工及工地環境缺失均已改善完成；（3）監造廠商未善盡監造責任，及施工廠商逾期提報分項施工計畫書，依約扣罰6萬餘元，並請監造技師補簽核施工計畫書，爾後確實依規定辦理；（4）已依現地需求施作，另數據誤植將納入後續變更設計，並依契約扣罰設計廠商；（5）已補充太陽能板施工規範，據以辦理檢驗作業。

3. 持續辦理觀光遊憩區環境清潔維護工作，提供民眾優質遊憩環境，惟清潔維護督導、環境檢查及評分作業未臻落實，有待研謀改善。

圖3　高雄市主要觀光遊憩區遊客統計

資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。

新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情後，高雄市主要觀光遊憩區遊客人數開始回升，112年度遊客計5,646萬餘人次，較111年度4,269萬餘人次，增加1,377萬餘人次，增幅達32.27％（圖3），觀光局為提供民眾優質觀光遊憩區環境，維護區內環境清潔，提升旅遊品質，持續辦理壽山、愛河、旗津、動物園等風景區環境清潔維護工作，112年度相關勞務採購契約金額合計2,250萬餘元。經查辦理情形，核有：（1）轄內觀光遊憩區範圍遼闊，維護清潔檢查不易，惟部分清潔維護案僅以書面審查方式辦理驗收作業，難以確保廠商落實清潔維護作業，允宜強化查驗與驗收機制；（2）動物園環境清潔維護案未能比照類案研訂估驗文件檢查表，影響履約管理及廠商提送驗收請款文件之統整；（3）委商辦理場域清潔維護作業，間有清理時間未屆，清潔人員已於檢查表簽認，恐有未確實執行清潔作業；（4）各觀光遊憩區環境清潔景觀維護檢查與評分作業未臻落實等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已請廠商每日上傳清潔維護照片至通訊軟體方式確認環境清潔情形，爾後將視經費，研酌導入類似QR Code巡檢系統，即時上傳廠商巡查清潔維護照片，以有效管理大範圍清潔維護作業；（2）已於113年1月訂定「動物園環境清潔綠美化及遊客服務人員委外服務採購驗收文件資料檢查表」，以完備履約管理及廠商提送驗收請款文件之統整；（3）已依契約規定扣罰廠商違約金，並修正部分契約條文以確保履約品質；（4）爾後將視場域之環境清潔、景觀維護情形，辦理檢查與評分作業，以督促廠商精進環境維護。

4.　持續辦理觀光行銷及活動推展，期成為國際旅遊熱點，惟間有參與活動人次遞減、或高雄好玩卡部分套票銷售期程偏短，或未規劃相關遊程，或欠缺大數據分析資料，允宜檢討改善。

觀光局以「特色觀光．玩轉高雄」為主軸，結合「輔導及提升觀光產業」、「開拓國內外觀光客源」、「規劃多元及創意行銷」、「建置友善及智慧旅遊服務」、「推動區域觀光及特色活動」及「打造魅力旅遊景點」等重點業務推動策略，建立高雄觀光品牌，期打造高雄成為國際旅遊新熱點，112年度觀光行銷管理及活動推展之業務計畫實現數分別為4,506萬餘元及8,175萬餘元。經查辦理情形，核有：（1）參與內門宋江陣活動人次減少，部分滿意度面向仍待加強改善；（2）辦理旗津海水浴場周邊設置戶外氣墊遊樂設施採購案，兩年度均由同一廠商承攬，惟部分相同品項設施每日租賃單價核有落差；（3）委商辦理高雄好玩卡套票銷售，惟履約期限將屆始上架銷售，且廠商未能提供各特色遊程個別銷售情形，或套票內容未依推廣計畫及交通部觀光署審查意見規劃相關景點及建議遊程等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續關注民眾回饋意見，俾有效提升活動整體服務品質及參與人次；（2）將依據廠商報價及往年工項單價，審慎評估後再行訂定採購金額；（3）提早與承商規劃旅遊商品銷售期程，並與交通部觀光署溝通數據資料庫相關統計項目，依大數據資料及該署意見及政策，規劃相關景點及建議遊程，適時調整好玩卡產品內容。

5. 積極與友善店家合作設立「借問站」，營造優質觀光旅遊環境，惟間有借問站公開資訊未更新、或部分行政區尚未設立據點、或辦理行銷活動尚難達成預期效益，允宜檢討改善，充分提供在地旅遊資訊。

表1　借問站公開資訊與列管情形差異

單位：家

| 項目 | 家數 |
| --- | --- |
| 借問站公開資訊情形 | 61 |
| 減：已撤站 | 23 |
| 減：觀光局漏列管 | 1 |
| 加：觀光局漏登載 | 7 |
| 觀光局列管情形 | 44 |
| 資料來源：整理自高雄市政府觀光局提供資料。 |  |

為營造優質友善旅遊環境並發揚「相借問」之臺式熱情，交通部觀光署（下稱觀光署）規劃產業跨域合作機制，協助各縣市地方政府等單位擇優輔導觀光旅遊重點地區提供食、宿、遊、購、行等觀光旅遊相關服務之民間產業及公私立單位，依相關軟硬體服務規範自主設置「借問站」，提供當地旅遊資訊及簡易諮詢問路服務。觀光局配合觀光署積極與所屬服務單位及友善店家合作設立「借問站」，截至112年底止，共設立44家借問站，112年度辦理高雄市借問站推廣計畫執行金額為43萬元。經查辦理情形，核有：（1）借問站已停業、搬離或整修撤除，惟仍登載於該局高雄旅遊網專頁（表1）；（2）截至112年底止，三民區等16個行政區尚未設立借問站據點；（3）辦理行銷活動以提升借問站知名度，民眾僅須加入Line@生活圈群組，並至臉書貼文按讚，即可獲贈獎品並參加抽獎，尚難達成鼓勵民眾走訪各地旅遊與消費之效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將於該局網頁指南-借問站處，連結觀光署借問站，俾提供民眾洽詢旅遊相關資訊；（2）優先擇選未設置借問站之行政區，規劃新設據點，113年度已於三民區、鳥松區及永安區等3處設立借問站；（3）將借鏡中央及其他縣市經驗，持續調整借問站行銷推廣活動。

（四）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　111年度審核報告所列觀光局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極推廣邀請民眾體驗露營樂趣，惟對於既有露營場未能積極輔導合法營運，或對違規業者未列管追蹤，允待檢討妥處，以保障民眾露營安全與品質。 |  |
| 2.結合運用各界捐款共同改善市立動物園內動物福祉，惟間有企業大額捐款偏用於遊客遊憩動線範圍之展場更新，對於改善動物圈養環境及更新相關醫療設備資源或有不足，允待檢討妥處，以提供市民及遊客完善之生命教育場域。 |  |
| 3.響應行政院「向海致敬」宣示水域解嚴，陸續推動「還河於民」政策，惟間有遲未辦理水域開放前評估，且未督促承租場域業者依規定投保公共意外責任險及遵循遊憩相關安全規範等情，允待檢討改善，以維民眾遊憩安全。 |  |