貳拾肆、水利局主管

水利局主管僅水利局1個機關，掌理城市水域治理、河川整治與疏濬、河川復育、污水處理、水岸整治、水患治理、集水區內雨水下水道、市區排水、區域排水及坡地水土保持等事項。茲將112年度決算審核結果說明如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫7項，包括推動污水下水道建設及污水處理廠維護、辦理放流水回收再利用計畫、易淹水地區水患改善、山坡地範圍檢討及開發行為監督、林園海岸景觀改善等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者5項，主要係彌陀區中正西路150巷道路開闢等工程尚未完成，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數62億8,861萬元，經追加預算3億7,279萬餘元，合計66億6,140萬餘元，決算審核結果，審定實現數61億1,209萬餘元，應收保留數3億1,140萬餘元，主要係中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為64億2,349萬餘元，較預算減少2億3,790萬餘元（3.57％），主要係中央補助辦理污水下水道建設等計畫，實際核撥補助款較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計8億1,111萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億2,073萬餘元（51.87％）；減免（註銷）數1億8,925萬餘元（23.33％），主要係中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行情形核撥，無須撥付數辦理註銷；應收保留數2億112萬餘元（24.80％），主要係中央補助辦理縣市管河川及區域排水整體改善等計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行。

3.　歲出原編列預算數78億8,702萬餘元，經追加預算8億620萬餘元，並因輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑所需不足經費等事由，經動支第二預備金100萬元，合計86億9,423萬餘元，決算審核結果，審定實現數76億3,046萬餘元（87.76％），應付保留數6億9,872萬餘元（8.04％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為83億2,918萬餘元，預算賸餘3億6,504萬餘元（4.20％），主要係中央補助辦理污水下水道建設計畫等工程，實際核撥數較預計減少，收支對列之歲出配合減支。

4.　以前年度歲出轉入數計13億949萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億2,053萬餘元（77.93％）；減免（註銷）數1億8,549萬餘元（14.17％），主要係縣市管河川及區域排水整體改善等計畫賸餘；應付保留數1億347萬餘元（7.90％）主要係路竹區陷後坑排水（約4K+444處上游段）護岸治理等工程尚未完成，須保留續予執行。

（三）　重要審核意見

1.　加速推動污水下水道建設，用戶接管普及率達5成，惟部分污水區用戶接管進度落後，允宜研謀妥處，以改善居家環境衛生及河川品質。

圖1　112年度直轄市用戶接管普及率情形

資料來源：整理自內政部國土管理署統計資料。

為配合永續發展願景，高雄市於109年依據聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）及臺灣永續發展目標，發表高雄市地方自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），嗣於110至112年度地方自願檢視報告中，依SDG6「確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理」項目，將公共污水下水道接管戶數及普及率納列為永續發展指標。截至112年12月底，公共污水下水道系統建設累計投入經費636億2,696萬餘元，建設管線總長度179萬餘公尺，公共污水下水道累計接管戶數57萬餘戶，用戶接管普及率50.22％，在六都中排名第3（圖1）。經查辦理情形，核有：（1）加速推動污水下水道建設，惟因部分用戶之建築物後巷增建牴觸污水下水道接管工程等因素，致用戶接管進度落後；（2）積極辦理用戶接管作業，惟間有建築物後巷違建未完成自行拆除比率達3成以上，毗鄰建築物亦無法施作接管作業，影響鄰戶權益；（3）促進污水下水道系統建設，徵收污水下水道使用費，惟接管用戶已完成聯接使用者達5成以上，仍有部分用戶尚未計徵使用費等情事，經函請檢討改善。據復：（1）積極辦理鳳山溪等污水區工程發包作業，並召開用戶巷道說明會及里民說明會等，以期順利推動用戶接管工程；（2）持續鼓勵住戶自行拆除違建物，及提報工務局違章建築處理大隊，以加速辦理用戶接管作業；（3）因部分住戶個資未完整及雨污水共用問題待解決，刻正持續彙整資料檢核用戶接管情形，據以徵收污水下水道使用費。

2.　積極推動污水處理廠放流水回收再利用相關計畫，有效落實水資源循環再利用，惟設置高效測試中心興建完成後未予啟用，及水資源中心營運管理作業欠周妥，有待研謀改善。

表1　鳳山及臨海水資源中心污水回收情形

單位：CMD、％

| 年度 | 廠別 | 污水廠 總進水量 （A） | 進再生水廠 水量 （B） | 回收水 總取用量 （C） | 污水回收使用率 ［（B＋C）/A×100］ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 398,487 | 322,421 | 50,819 | 93.66 |
| 110 | 鳳山 | 82,807 | 58,885 | 15,892 | 90.30 |
|  | 臨海 | 52,837 | 48,954 | 1,879 | 96.21 |
| 111 | 鳳山 | 86,198 | 60,605 | 18,918 | 92.26 |
|  | 臨海 | 48,973 | 45,779 | 1,399 | 96.33 |
| 112 | 鳳山 | 78,151 | 61,342 | 11,011 | 92.58 |
|  | 臨海 | 49,521 | 46,856 | 1,720 | 98.09 |

資料來源︰整理自高雄市政府水利局提供資料。

水利局積極推動污水處理廠放流水回收再利用相關計畫，期穩定旱季期間之產業用水，其中鳳山及臨海再生水廠（嗣成立鳳山及臨海水資源中心）分別自107年8月、110年12月啟用營運，近3年度（110至112年度）進再生水廠水量共計322,421CMD，連同回收水總取用量50,819CMD，污水回收使用率達93.66％（表1），有效落實水資源循環再利用。另水利局為鳳山水資源中心能即時掌握專用污水下水道系統水質水量資訊及各截流設施狀況，提升早期預警能力及相關緊急應變措施，辦理「鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」（下稱水質監測系統統包工程），工程於112年2月驗收合格，結算金額1億289萬餘元。經查相關作業情形，核有：（1）臨海水資源中心內設置污水高級測試中心，係供產業研發測試平臺及水處理技術，並建構污水處理技術資料庫，提供政府相關研究單位使用，惟興建完成至112年底逾2年餘，仍未依計畫提供產業研發測試平臺及水處理技術使用；（2）水質監測系統統包工程驗收合格並供使用，惟未移交代操作廠商，亦未隨同修正緊急應變或標準維護程序；（3）臨海水資源中心持續發生進流水水質導電度過高，雖經採取改善措施，仍未有效解決等情事，經函請檢討改善。據復：（1）業於112年7月召開污水高級測試中心招商會議，並請臨海水資源中心技術服務案之承攬廠商提交管理計畫，據以辦理招商事宜；（2）遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施已於112年8月移交代操作廠商，並陸續完成修正鳳山水資源中心標準維護程序、污水處理廠之標準作業程序及緊急應變計畫；（3）發現高導電度海水湧入寶珠溝截流站截流口情形，已陸續辦理愛河沿線河道截流口閘門修繕作業，並將持續辦理防潮閘門及污水閘門修繕作業，期降低海水對污水系統之影響。

3.　賡續推動北高雄再生水計畫，規劃興建橋頭及楠梓再生水廠，提供產業發展用水需求，惟未能有效掌握需求資訊，影響規劃時程及執行作業未臻完善，允待研謀改善，避免影響民生用水。

圖2　橋頭再生水廠設置位置

資料來源：整理自高雄市政府水利局提供資料。

市政府配合內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）再生水政策，自110年起推動北高雄再生水計畫，由水利局採促進民間參與公共建設法之興建移轉營運（BTO）方式辦理橋頭及楠梓再生水廠案（圖2），配合產業需求客製化高品質再生水，以解決未來產業發展用水問題及避免排擠民生用水，計畫經費分別為49億5,192萬餘元及87億2,872萬餘元（中央補助44億8,179萬餘元及78億3,262萬餘元），預計分別於114年底、第1期117年底完工。經查辦理情形，核有：（1）部分產業再生水需求量及時程未能掌握，影響楠梓再生水廠計畫作業時程，尚待積極與用水產業確認需求資訊，並妥適規劃建廠時程及用水調度方案，以確保產業穩定供水，並兼顧民生用水權益；（2）再生水價格為推動新設再生水廠計畫成效及影響產業使用意願之關鍵，允宜研謀降低產業使用再生水成本之可行性措施，以達水資源有效循環再利用之目標；（3）辦理橋頭再生水廠BTO，建廠經費係由政府編列預算支應，雖委由工程顧問公司執行興建期履約管理作業，惟工程品質良窳攸關再生水能否如期提供產業使用之承諾，允待加強督導興建工程品質管理機制等情事，經函請檢討改善。據復：（1）楠梓再生水廠主要係供應新開發園區之用水需求，開發時程與內容已於112年6月提交先期規劃報告書予國土管理署審查，並將協調產業需求事宜；（2）再生水價格雖較自來水高，然透過耗水費徵收、環評要求，及產業之客戶對提供產品ESG（環境、社會、公司治理）認證需求等，再生水仍具競爭力，倘國內再生水技術發展成熟，可降低相關成本，增進產業使用再生水之意願；（3）已成立工程督導小組，每月辦理現場督導，並參考公共工程督導紀錄表填報督導紀錄，請工程顧問公司協助追蹤缺失改善情形。

4.　中區污水處理廠透過公私協力引進民間專業技術代為操作，惟污水水質處理效能欠佳、污泥餅含水率檢測規範未明確，允宜檢討改善。

中區污水處理廠位於旗津區中洲大汕頭海灘，負責愛河水質改善與高雄市區污水處理，屬一級污水處理廠，設計平均處理污水量每日達75萬噸，自76年1月通水啟用至今已逾37年，廠內設備多已老舊，處理效能大幅降低，加以操作人員年齡逐日增長，水利局遂於110年11月辦理中區污水處理廠設施整建及汰換工程，並於112年度委由惠民實業股份有限公司辦理該污水處理廠代為操作工作，第1階段（自112年1月起3年）契約價金2億7,170萬元。經查執行情形，核有：（1）中區污水處理廠之污水水質設計處理目標為生化需氧量及懸浮固體去除率分別達20％及40％，惟委託代操作期間均未達去除目標，又污泥總固體處理率介於6.77％至28.95％，亦未達內政部國土管理署規定標準80％，多數污泥仍沉置於池槽，影響水質處理效能；（2）契約規範污泥餅含水率檢測標準未明確，無法確認廠商有無達處理功能保證；（3）代操作廠商專職人員核有於同一期間擔任其他標案職務等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已完成南加氯消毒池清疏作業，並持續督促代操作廠商加強初沉池清淤，後續逐步安排設備修復及更新，以提升生化需氧量及懸浮固體去除率；（2）業與代操作廠商開會協議完成，刻正辦理修正規範內容之契約變更程序；（3）業依契約裁罰，代操作廠商已繳納罰款。

5.　賡續推動大高雄海岸治理計畫，改善茄萣海岸景觀及串連人行與自行車道，提升環境品質，惟後續設施維管未盡完善，亟待研謀改善。

市政府為改善茄萣區海岸景觀，串連濱海人行及自行車道，提供民眾海岸遊憩活動與休憩空間，自100年起推動大高雄海岸治理計畫，其中茄萣海岸線總長約5.8公里，經水利局於101至108年間，投入經費3億4,206萬餘元，陸續辦理茄萣海岸復育及景觀改善工程，以改善沿岸景觀及生活環境品質。嗣為維護茄萣海岸區域環境清潔、設施維護等，於107至112年間持續委外辦理相關維護作業，經費合計2,295萬餘元。經查辦理情形，核有：（1）茄萣海岸堤頂「遊憩型—共用道路」自行車道，係供自行車和行人遊憩使用，惟常有民眾騎乘機車穿行人行步道，影響行人安全，允宜研謀改善措施，加強導正違規行為；（2）間有自行車道或人行步道地面、牆磚及地磚脫落、損毀，或護欄等車阻設施遭破壞、公廁內積（漏）水、部分路段雜草叢生、垃圾未清理等情，影響使用者安全及遊憩體驗，允宜儘速修護，以維護優質環境；（3）茄萣海岸公園多處警告示牌或「茄萣漁村風情自行車路線」導覽牌之內容字跡脫落、模糊及損壞等情，允應妥適修繕及維護；（4）海堤區域範圍內海灘有多處私設遮陽棚架等疑遭占用，亟待依規定妥處等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將加強巡查與勸導，並於各出入口處以不影響無障礙進出口設施功能為前提設置車阻，改善園內機動車輛違規使用人行與自行車道情形；（2）陸續於112年9月間進行地坪及防衝桿零星修繕作業，並以環境部112及113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」補助辦理相關公廁修繕工程，有效改善整體公廁環境；（3）告示牌字跡模糊及導覽告示牌因風災損壞，業於112年12月完成更換；（4）針對部分廢棄棚架業於112年9月拆除完成，考量地方民眾休憩需求，已委請當地民間團體認養場域，以利管理。

6.　辦理前瞻基礎建設計畫之水環境建設採購案件，惟工程保險附加條款限縮承保範圍、部分工程人員設置與契約規定或核定提報資料不符，及工程契約部分項目數量編列未盡覈實，允宜檢討改善。

圖3  水環境建設主軸

資料來源：整理自水環境建設行政透明專屬網站資料。

臺灣永續發展目標之核心目標11.5揭示：「增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱度。」經濟部水利署推動前瞻基礎建設計畫水環境建設（圖3），以因應氣候變遷及國土安全需求，強化國土韌性，並減少環境衝擊。水利局獲中央補助核定水環境建設(第1至4期)計274件，總經費計110億4,999萬餘元。經查拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第1期)等11件採購案，決標金額合計8億531萬餘元之辦理情形，核有：（1）部分工程採購案已編列保險預算，惟廠商投保之營造安裝工程財物綜合保險單附加條款限縮承保範圍，與契約規範未盡相符，致風險未透過保險適當轉移；（2）部分工程工地相關人員設置與契約規定或核定提報資料不符，履約管理未臻完善；（3）部分工程契約項目數量編列未盡覈實，致有發包預算與實際發包按設計施工圖示施作費用未盡相符，或數量溢計等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已成立採購工作及審查小組，依會議決議辦理保險事宜，爾後要求監造單位確實依行政院公共工程委員會訂頒之「機關辦理保險事項檢核表」辦理保險審查，並已扣罰監造廠商計3萬餘元；（2）已於公共工程雲端服務網登錄工地相關人員資訊，嗣後將注意依契約覈實作業，避免類似情事發生，並已扣罰施工廠商計40萬元；（3）於重大工程設計階段，將邀請各領域委員或技師公會協助辦理審查，並於施工階段以外聘委員辦理工程督導，落實工程設計成果，並已扣罰施工廠商及監造廠商計797萬餘元。

7.　受託代辦幼兒園統包工程，提供優質學前教育教學空間，及提升公共化教保服務量能，惟工程履約管理情形未臻周延，允宜研謀改善。

市政府為提供優質公共化教保服務，提升公私幼教就學比率，讓高雄市各行政區更多學齡前幼童，均能於優質教學空間內快樂成長，經教育部110年5月核定補助教育局辦理「鼓山區文小26新建公共化幼兒園園舍計畫」，計畫經費1億5,565萬元（中央補助1億3,230萬元），主要係興建地上3層，可容納380名幼生之教室、辦公室、活動室、廚房及公共服務空間等。嗣經教育局委託水利局代辦「鼓山區文小26幼兒園新建統包工程」，契約金額1億4,012萬餘元，並於112年2月開工。經查辦理情形，核有：（1）室內裝修項目非屬核定計畫範圍，卻納入統包工程需求發包；（2）部分鋼筋緊貼模板、牆面鋼筋外露、混凝土表面冷縫等施工品質欠佳及工地管理欠妥；（3）部分工項細部設計規格未符統包需求標準、細部設計書圖規定與施工規範或契約規定未合，及未依細部設計成果妥適訂定施工自主檢查項目，且未詳實記錄檢查結果；（4）施作窗戶工項未按施工規範規定試驗項目檢驗、統包商未會同取樣混凝土送驗，工程品管作業未落實等情事，經函請檢討改善。據復：（1）專案管理廠商於編擬統包需求時，未妥與教育局溝通所致，依契約規定扣罰；（2）施工品質欠佳均已改善及修正，並依契約規定扣罰監造單位及統包商；（3）已納入變更設計修正設計書圖及施工規範，並依契約規定核處專案管理廠商設計審查疏失責任，另統包商已增訂相關施工自主檢查項目，及提報修正版之品質計畫書予監造單位核備，並要求確實填寫施工自主檢查表；（4）窗戶工項已完成氣密、水密及抗風壓性檢驗，其餘試驗項目係細部設計漏未刪除所致，已納入變更設計辦理，並依契約規定核處監造廠商審查疏失責任；統包商人員於會同取樣混凝土送驗申請單漏簽名，已要求改善。

（四）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 111年度審核報告所列水利局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.建置前鎮漁港雨污水下水道系統以優化場域衛生安全，惟場域內部分污染源事業用戶未配合接管，且水污染防治許可證未獲核發，允宜檢討改進，俾達改善港區水陸環境之計畫目標。 |  |
| 2.辦理雨污水下水道系統建設以提升都市環境品質，惟部分工程廠商未依契約規定設置或登錄作業人員資訊、工程項目數量編列或估驗未盡覈實，且管溝回填材料未符規定，允宜檢討改進。 |  |
| 3.持續辦理雨水下水道工程，以防止短延時強降雨致災，惟部分橫越管線單位未落實遷改、纜線附掛位置於工業區待釐清使用費收繳單位，且運用多樣預防性巡檢技術尚待整合評估結果，允宜檢討改善。 |  |
| 4.持續辦理土石流疏散避難、山坡地災害防救及監測與災後復建等計畫，以減少山坡地災害發生，保障民眾生命財產安全，惟治山防洪整治工作，間有未臻周妥情事，允宜研謀改善。 |  |
| 5.加強山坡地違規開發之查報、制止、取締及衛星影像變異點查證工作，以提升山坡地管理成效並促使土地合理使用，惟山坡地管理作業量能逐年減少，且間有未落實辦理巡查工作等情事，允宜研謀改善。 |  |
| 6.持續整治永安區北溝排水系統，以改善濱海低窪地區水患問題，惟護岸整治工程之設計與施工品管作業間有未盡周妥，有待檢討改善。 |  |
| 7.持續辦理防洪綜合治理、移動式抽水機及其監測設備建置、都市排水改善及整建等相關工作，以降低水患災害風險，惟治理工程及維護管理工作，間有未臻周妥情事，允宜研謀改善。 |  |
| 8.持續於易淹水地區闢建滯洪池，以提升區域防洪能力，惟部分滯洪池工程執行過程未臻周延，允宜研謀改善。 |  |