貳拾伍、毒品防制局主管

毒品防制局主管僅毒品防制局1個機關，掌理高雄市毒品防制整合及規劃工作，並統籌市政府各局處相關毒品防制及政策規劃等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫4項，包括統籌規劃高雄市毒品防制工作、透過研究與學術交流，提供有效毒品防制策略、落實輔導處遇服務，協助藥癮者復歸社會等重要施政項目，上開4項工作計畫，均已依照計畫執行完成。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數6,833萬元，經追加預算732萬餘元，合計7,565萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,375萬餘元，應收保留數5萬元，主要係違反毒品危害防制條例之行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為7,380萬餘元，較預算減少185萬餘元（2.45％），主要係中央補助強化社會安全網第二期計畫收入較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計10萬元，決算審核結果，審定實現數5萬元（50.00％）；減免（註銷）數5萬元（50.00％），主要係違反毒品危害防制條例之行政罰鍰，已取得債權憑證辦理註銷。

3.　歲出原編列預算數1億4,245萬餘元，經追加預算732萬餘元，合計1億4,977萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,797萬餘元（92.12％），決算審定數為1億3,797萬餘元，預算賸餘1,180萬餘元（7.88％），主要係人事費賸餘。

（三）　重要審核意見

1.　積極設置毒品防制關懷站及家庭社區支持服務據點，惟設置關懷站數量與服務藥癮個案數未能契合，或官網資訊未適時更新，不利資源利用可近性，允宜檢討改善，俾提升藥癮防治識能及輔導處遇效益。

毒品防制局為有效全面防制毒品危害，辦理藥癮者入監銜接輔導及出監社區處遇、家庭輔導、緩起訴戒癮機制及推動多元社區輔導等藥癮者輔導處遇業務。112年度獲衛生福利部補助辦理「毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」，總經費7,063萬餘元（含中央補助款4,944萬元、地方配合款2,119萬餘元），執行結果，辦理藥癮者追蹤、諮商、轉介及就業等輔導處遇5,300人次、「CARES」策略個案管理服務4萬9,428人次、藥癮者家庭社區支持服務4,134人次、緩起訴藥癮者關懷服務12場次及藥癮個案與家屬心理支持團體活動84場次等。經查辦理情形，核有：（1）為布建社區毒防網絡，積極推展建置毒品防制關懷站，惟部分行政區設置之關懷站平均服務藥癮逾20人者計小港等8區；低於3人者計鳳山等14區，顯示設置關懷站數量與服務藥癮個案數未能契合，影響服務品質；（2）官網建置宣導相關專區，以供民眾查詢，期提升藥癮防治識能，惟網站建置「影音專區」及「宣導文宣專區」迄未納列「CARES」全人服務多元輔導方案、「科技智慧毒防」大數據分析系統及職能培力服務據點等3項相關輔導處遇資訊，並適時盤點新增、更新服務項目，以及時提供服務資訊，促使隱性藥癮個案主動求助，建立友善藥癮處遇環境，提升輔導處遇效益；（3）為提升藥癮個案及其家庭支持功能，設置2處藥癮者家庭社區支持服務據點，惟部分服務據點設置資訊未妥適更新，不利資源利用可近性等情事，經函請檢討改善。據復：（1）113年陸續規劃成立里辦毒品防制關懷站，將持續擴大預防及輔導涵蓋面，提升毒品防制成效，另推動「保全守護通 防毒好安居」服務暨顧

資料來源：整理自高雄市政府毒品防制局網站資料。

圖1  「CARES」全人服務多元輔導方案

厝防毒守護員培育計畫，定期培訓保全及管理人員成為顧厝防毒守護員，深入公寓大廈集合式社區提供毒品防制服務；（2）業於官網新增「CARES」全人服務多元輔導方案（圖1）及職能培力服務據點，並加強於臉書、IG及Youtube等自媒體平臺發布宣傳影片、新聞稿等最新資訊供民眾閱覽查詢，爾後注意隨時更新相關資訊；（3）加強宣導服務據點設置相關資源之資訊，並改置於「輔導處遇」專區及更新最新資訊。

2. 協同合作辦理毒品防制作業，惟相關通報及列管作業期程冗長，不利及時輔導改善，允宜強化跨機關協力合作並建立橫向通報機制，提升毒品防制效能。

市政府訂定特定營業場所執行毒品防制措施作業相關規定，其中特定營業場所係為曾遭查獲有人在場所內施用或持有毒品，而未事先向警察機關通報者，自該查獲翌日起3年內之場所；各目的事業主管機關應於查獲場所有人在內施用或持有毒品翌日通報主管機關，並於7日內檢送稽查資料；警察局查獲有場所或特定營業場所違反毒品危害防制條例相關規定之情事，應於查獲後7日內提供相關資料通報主管機關，副知各目的事業主管機關，並應按月將違反上開規定之案件清查統計表及業者主動通報案件函送主管機關（圖2）。經查辦理情形，核有：（1）

圖2 休閒娛樂場所查獲毒品案件通報列管流程

資料來源：整理自高雄市政府毒品防制局提供資料。

112年1至9月警察局函報休閒娛樂場所查獲毒品案件計9件，其中8件（占88.89％）未於查獲翌日通報毒品防制局，又依案件清查統計表列，通報新增查獲23件毒品案件至毒品防制局列管逾30日者計18件（占78.26％），甚有5件（占21.74％）逾90日，其相關通報及列管作業期程冗長，致部分業者遭查獲後未能及時列管，續辦理非列管業者之輔導訪查，又列管後始依法強制業者參加毒品防制教育訓練，不利毒品防制宣導及輔導改善；（2）毒品防制局建置之AI智慧毒防平台已具提供警察局即時通報持有或施用第3級或第4級毒品裁罰清冊功能，亟待檢討強化跨機關協力合作，適時協調溝通建立橫向通報機制，於查獲後即時通報，並研酌將查獲特定營業場所通報功能納入AI智慧毒防平台之可行性，以利辦理特定營業場所毒品防制措施及教育訓練，提升毒品防制效能等情事，經函請檢討改善。據復：（1）為免事證不足影響業者權益，於休閒娛樂場所查獲毒品案件，警察局須俟移送管轄地檢署或函報裁罰後始通報，毒品防制局經查證法定要件後列管，將依實務上作法研議可行解決方案；（2）警察局查獲法定八類場所涉毒案件按月通報列管清查表，已納入毒品防制局AI智慧毒防系統平台，可即時傳送，強化跨機關協力合作並建立橫向通報機制，減省行政流程。

3.　創新運用AI大數據分析技術，建置「高雄市科技智慧毒防系統」，惟資通安全防護與管理措施未臻周妥，亟待檢討改善，俾提升系統防制運用成效及資訊安全。

毒品防制局為打造智慧城市，以創新科技、數位治理，達到更高效能政府為目標，111及112年度分別獲中央補助1,881 萬餘元及1,573 萬餘元，建置AI大數據「科技智慧毒防系統」，創新發展智能化科技輔導，透過AI雷達圖分析個案風險因子及保護因子趨勢與數值變化等功能，調整輔導處遇方向，強化毒防網、治安網、社安網之連結合作，以數位創新體現SDGs、ESG永續發展價值，並運用於社會服務輔導工作，有效提升輔導成效、預防風險及降低再犯等，嗣於112年獲行政院國家發展委員會第六屆「政府服務獎－數位創新加值獎項」。經查科技智慧毒防系統使用及相關資安辦理情形，核有：（1）首創以AI大數據分析技術，建置「高雄市科技智慧毒防系統」及子系統「毒防網追輔及家系輔助系統」，惟迄未將該資通系統納列資通安全維護計畫；（2）經管大陸廠牌資通訊設備迄未依限辦理汰換，亟待檢討妥處，以確保機關資通安全；（3）依資通安全責任等級分級辦法，應每2年辦理1次，惟迄112年11月15日止逾3年仍未辦理資通安全健診，亟待檢討妥處，以提升資安事件偵測及反應速度，並強化資通安全維護及控管措施；（4）資通安全責任歸屬為C級，並配置資通安全專責人員，惟尚未取得資通安全專業證照；（5）積極辦理輔導處遇業務，保有及管理藥癮個案機敏資料，惟未訂個人資料安全維護相關規定等情事，經函請檢討改善。據復：（1）於113年5月16日修訂資通安全維護計畫；（2）大陸廠牌資通訊設備已辦理汰換及報廢；（3）爾後注意依規定每2年辦理資通安全健診作業；（4）將持續努力取得資通安全專業證照；（5）將研訂個人資料安全維護計畫。

（四）　111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　111年度審核報告所列毒品防制局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極辦理第三、四級毒品之查處及行政裁罰，惟相關規範未臻周妥，部分受處分人參與講習情形未予追蹤，影響行政裁罰效果，又作業期程未妥為控管，間有受處分人於作業期間再遭裁罰，允宜提升作業效率，以發揮及時嚇阻效果。 |  |
| 2.列管涉毒熱點並建立巡邏網，惟間有查獲毒品地點尚未納管或相關資訊係以表格呈現，允宜善用大數據及地理資訊系统，以視覺化檢視分析，並參酌結合科技毒防系統，供擬定毒防政策及查緝勤務規劃參據，輔助提升防制成效。 |  |

貳拾陸、運動發展局主管

運動發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、柒、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

運動發展局主管僅運動發展局1個機關，掌理運動產業之推動、輔導與管理、運動設施規劃、整建、營運管理、競技及全民運動之推動等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括新建運動場館及改善運動環境、發展運動觀光、選手培訓獎勵與生涯發展等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係小港區全民運動館興建計畫等期程跨年度，須保留續予執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數6億6,049萬餘元，經追加預算4,341萬餘元，合計7億390萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億4,763萬餘元，應收保留數9,812萬餘元，主要係中央及台灣中油股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建計畫，依實際執行進度核撥，尚未核撥數須保留續予執行；合計決算審定數為5億4,575萬餘元，較預算減少1億5,814萬餘元（22.47％），主要係中央補助辦理小港區全民運動館興建計畫等工程，依實際執行情形核撥。

2.　以前年度歲入轉入數計1億879萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,047萬餘元（46.39％）；減免（註銷）數92萬餘元（0.85％），主要係中正運動場田徑跑道更新計畫等結餘款；應收保留數5,740萬元（52.76％），係中央及台灣中油股份有限公司補助辦理小港區全民運動館興建計畫等工程，依實際執行進度核撥或補助單位審核中，尚未核撥數須保留續予執行。

3.　歲出原編列預算數13億7,942萬餘元，經追加預算4億4,977萬餘元，並因辦理高雄國家體育場設施（備）改善計畫等事由，經動支第二預備金5,593萬元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備133萬餘元，合計18億8,647萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億8,885萬餘元（68.32％），應付保留數4億2,095萬餘元（22.31％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為17億981萬餘元，預算賸餘1億7,666萬餘元（9.36％），主要係中央補助辦理小港區全民運動館興建計畫工程，依實際執行情形核撥，收支對列之歲出配合減支。

4.　以前年度歲出轉入數計3億9,327萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億387萬餘元（26.41％）；減免（註銷）數404萬餘元（1.03％），主要係立德棒球場民間自提ROT暨BOT案前置作業計畫委託專業服務案終止合約；應付保留數2億8,535萬餘元（72.56％），主要係楠梓區全民運動館興建計畫等工程期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

運動發展局主管僅作業基金－高雄市運動發展基金1個單位。茲將112年度決算審核結果說明如次：

#### （一）　計畫實施之查核

營運計畫主要有基層選手及教練培訓、職業賽事合作推廣等2項，實施結果，分別因申請補助案件數、職業賽事活動支出較預計減少，致均未達預計目標。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,653萬餘元，較預算賸餘4,920萬餘元，減少266萬餘元，約5.42％，主要係活動報名費收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）　推動國際游泳池設施改善計畫，提供完善國際賽事及選手訓練場地，惟跳水台設計變更方案遲未確定，延遲工程執行期程逾年餘，且相關採購作業未臻周妥，有待檢討改善。

教育部體育署（下稱體育署）為完善全民運動設施環境，滿足社會大眾運動之需求與權利，配合前瞻基礎建設計畫推動「充實全民運動環境計畫」，補助地方政府改善既有運動場館設施。運動發展局為改善84年4月興建完成之高雄市國際游泳池，於110年4月獲體育署補助辦理高雄市國際游泳池設施改善計畫，總經費7,500萬元（中央補助5,250萬元），完備國際賽事及選手訓練場地，並提供民眾優質運動環境。該改善工程於111年4月開工，預計112年2月完工，嗣因跳水台設計變更方案遲未確定及辦理變更設計與議價作業，於112年2至7月間停工，完工期程變更為113年4月，較原預定完工期程延後1年餘。經查辦理情形，核有：1.新設跳水台結構配合既有結構變更設計及所需經費遲未確認，影響施工及完工時程；2.辦理工程採購，未依行政院公共工程委員會95年8月25日函釋將物價指數調整之相關規定納入招標文件；3.因變更設計而展延工期，惟未督促施工廠商展延履約保證連帶保證書之有效期限；4.規劃開放部分施工區域之周邊場域供外界使用，允宜評估妥適性及妥謀相關安全配套措施或研議可行替代方案等情事，經函請檢討改善。據復：1.已籌措經費並完成變更設計既議價事宜，並督請施工廠商儘速施作；2.將視個案特性及實際需要，訂定合宜之物價指數調整方式；3.施工廠商已完成履約保證書狀有效期限之展延；4.已評估其他備用場地或移地訓練可行性，避免緊鄰於工區進行泳訓。

（二）　為行銷高雄，促進觀光經濟，提供跨局處之行政支援，採免收場地使用費及門票收入費以吸引知名團體舉辦演唱會，惟高雄國家體育場營運經年入不敷出產生短絀，允待審慎衡酌展演活動帶來經濟或觀光擴散效益，並適時考量使用者付費公平原則，俾利場館永續經營。

年度

千人

110

111

圖1　高雄國家體育場使用人次及短絀情形

資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。

萬元

112

運動發展局經管之高雄國家體育場（下稱國體場）係應2009世界運動會之需，由行政院斥資52億餘元興建，運動發展局業訂定高雄國家體育場使用管理規則以作為場館內田徑場、觀眾席迴廊、戶外廣場、露天表演場、籃球場等場地及相關設施或設備之使用管理依循，110至112年度使用人次逐年增加，112年度之場地租金及權利金收入雖較110年度增加626萬餘元，惟該場館腹地廣大，同期間相關設施（備）維護費用增加2,645萬餘元，且均由公務預算支應，其營運收支無法平衡，呈現短絀逐年擴增情形（圖1），112年1月至113年3月辦理售票運動賽事或演場會計17場，其中14場演唱會展演皆由文化局以推動觀光產值，增加高雄能見度，提升國際友好與城市形象，總體效益大於3％之門票收入費等事由簽請同意，並函轉運動發展局依上開規定免收場地及設施（備）使用費、門票收入費、延長使用時間，並給予各項行政協助。經查營運管理情形，核有：1.為吸引知名團體於國體場舉辦演唱會以增進觀光經濟，給予免收場地使用費及門票收入費，惟該場館經年營運短絀，況高雄已成為臺灣流行音樂之都，各項行政配套便利措施服務到位，國內外知名團體於該場館辦理大型展演將成常態，允宜審慎衡酌展演活動帶來經濟或觀光擴散效益，並適時考量使用者付費公平原則，俾利永續經營；2.申請人借用國體場且有搭設臨時舞臺必要，未取得工務局搭建臨時建物許可，仍同意出借場地；3.間有借用人未依規定期限提出借用申請，或申請使用期間未含括拆卸時間，場地租借之審核機制未臻確實；4.出借場地供市政府與借用人聯名共同主辦或協辦展演活動，對於借用人搭建逾2公尺高度展演舞臺，未督促其高處及地面工作人員應依職業安全法規定辦理等情事，經函請檢討改善。據復：1.已通知文化局供作未來主辦或協辦演唱會活動之決策參據，另將盡力爭取更多大型活動，兼顧場館維護與收益平衡，並配合市政府政策檢討改進，以改善場館營運效益；2.未來借用單位進場前，將要求提供臨時建物許可；3.爾後受理借用申請將確實審核，並要求載明活動及場布（撤）日期；4.將加強督促借用單位遵守規定。

（三）　為推廣棒球運動，提供球團場地或設施（備）使用費減免或優惠價，並辦理球場整修工程，惟使用管理情形未盡完善，允待檢討精進。

| 表1 高雄市澄清湖棒球場營運情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| 項目 年度 | 場地及設施（備）使用收入 （A） | 場館維護費用 （B） | 餘絀 （A-B） | 占比 （B/A×100） |
| 110 | 2,028,244 | 12,231,940 | - 10,203,696 | 603.08 |
| 111 | 2,358,240 | 10,581,577 | - 8,223,337 | 448.71 |
| 112 | 1,650,405 | 8,730,999 | - 7,080,594 | 529.02 |
| 註：1.場館維護費用含括人事費、水電費、維修費等。 2.資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。 |  |  |  |  |

運動發展局考量高雄市澄清湖棒球場自88年5月啟用後尚無重大整修工程，場館設施（備）老舊，為推廣棒球運動及配合「中華職棒2024例行賽澄清湖球場台鋼雄鷹主場」賽事於該球場舉行，分2期辦理整修工程，契約金額1億1,858萬元，第1期工程預計113年3月20日竣工，第2期（後續擴充部分）配合上開賽程另定開工日期。該球場110至112年度入場人次分別為11萬938人、14萬6,193人、8萬2,416人，全年度使用率分別為16.16％、30.14％、17.81％。經查使用管理情形，核有：1.提供場地或設施（備）使用費減免或優惠價，並價購門票及租回球場廣告看板，以爭取職業棒球賽事於澄清湖棒球場舉辦，惟該球場近年營運皆短絀（表1），推廣職棒運動亦應兼顧場館營運效能，允宜妥謀善策；2.以高雄市運動發展基金經費購置職棒門票，擬供銷售後挹注基金收入，惟未經簽准即改以無償由機關學校分送使用，部分單位領取之門票數量甚逾數百張，且發放情形表未敘明用途及實際領取者；3.球場整修工程尚未完工或部分驗收即出借舉辦球賽，致遭民眾或民代實地體驗發現設施（備）未完善，且有消防安全設施（備）檢修缺失尚未改善等情事，經函請檢討改善。據復：1.113年度之職棒賽事合作計畫已未再租回球場廣告看板，未來將積極媒合企業認養，結合民間社會資源，期收支平衡，提升營運績效；2.購買職棒門票原意係為鼓勵民眾進場觀賽，提升觀賽風氣，又民眾購買職棒門票多透由各球團官方銷售管道，該局購買後再銷售難再有獲利空間，爰改無償分送各相關局處或學校，爾後將於發放情形表敘明用途及實際領取者；3.消防安全設施（備）缺失已改善，另因場館整體及多數設備老舊，致無法於半年內1次完成改善，後續將持續蒐集民眾及民代建議意見爭取經費改善。

（四）　持續推動全民運動中心興建計畫，建置多元運動設施，提供民眾便利、優質、安全之運動場域，惟計畫執行及營運招商前置作業未臻周妥，有待研謀改善。

圖2　高雄市運動中心布建情形

資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。

運動發展局針對高雄市運動人口需求規劃布建運動中心14座（圖2），110年度獲教育部體育署核定於「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫」補助辦理楠梓及三民區等2座全民運動館興建計畫，總經費計8億200萬元（中央補助4億元），建置包含體適能訓練教室、韻律教室、游泳池、綜合球場等多項運動設施之運動中心，期提供民眾便利、優質、安全之運動場域。其中工程規劃設計由運動發展局委託技術服務廠商辦理；採購招標及施工履約管理由新建工程處及水利局代辦，預計分別於113年9月及114年7月完工。經查計畫辦理情形，核有：1.規劃運動中心委商營運，惟營運環境、設施等條件遲未確認，遂尚未辦理招商作業，允宜避免工程完工發生營運空窗期，影響政府信譽；2.規劃運動館屋頂設置太陽光電發電設施，允宜適時辦理設置標租作業，俾利配合場館新建工程施作，避免影響建築物使用執照取得及營運時程；3.楠梓區全民運動館興建工程設計預算書與工程契約所載部分工項數量不一致；4.三民區全民運動館興建工程之「職業安全衛生人員」工項設計預算單價編列偏離市場行情，及工程契約設計書圖文字誤植或設計疏漏致辦理變更設計，惟尚未檢討設計單位疏失責任等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正研擬「高雄市三民區全民運動館營運移轉案」招商文件，並籌備成立工作小組、甄審委員會事宜；另於113年4月召開「高雄市楠仔坑運動中心民間自提OT案」甄審委員會會議，並準備公開徵求文件，力求儘早完成招商，俾使民間機構於運動館工程驗收完成即能順利營運開放使用；2.刻正洽詢專家試算運動館屋頂可設置光電發電容量，預計113年底前上網公告招租，俾利配合日後場館啟用營運；3.經重新核算相關工項數量，辦理變更設計，並依約扣罰設計廠商；4.經參考市場行情修正金額，核減契約價金74萬餘元，並依契約規定予以扣罰設計單位設計疏漏責任。

（五）　辦理茄萣運動公園整體改造計畫，期提供符合市民需求之運動環境，惟計畫執行過程未臻周妥，亟待檢討精進。

運動發展局考量茄萣區位處市境西北邊陲，體育設施缺乏，順應當地民眾需求規劃設立風雨球場及排球場，109年7月獲教育部體育署（下稱體育署）補助840萬元，並自籌經費360萬元，計1,200萬元，辦理茄萣運動公園整體改造計畫，規劃整建該公園既有籃球場、網球場，及新建排球場為風雨球場，嗣委商辦理茄萣運動公園整體改造工程（下稱茄萣改造工程），金額1,013萬餘元；另為配合市政府推展綠能建設政策，辦理茄萣運動公園設置太陽能光電公開標租案，同年10月27日與光電廠商簽訂高雄市政府運動發展局太陽能光電租賃契約，由光電廠商於茄萣運動公園之風雨球場屋頂設置太陽能鋼棚。經查執行情形，核有：1.未能遵照體育署審查意見調配兩家廠商於同一場域施工工序，並妥善協調施工介面，僅以一方施作、一方停工之交錯施工方式執行，致工期延宕，復未督促光電廠商完善施工品質並追蹤防漏工法妥適性，致球場屋頂漏水需再次進場施作，甚損壞茄萣改造工程已竣工尚未驗收之壓克力地坪；2.光電廠商逾期完成再生能源發電設備之併聯試運轉，遲未依契約收繳違約金；3.茄萣改造工程之工期逾期，遲未核算應收違約金，又壓克力地坪於工程廠商申請竣工尚未完驗前遭光電廠商之工程車壓損，工程款久懸未付，亟待釐清；4.工程尚未完成驗收，即任民眾自由使用，為避免衍生履約爭議及完善嗣後之使用管理，亟待研擬有效管制措施及相關管理規定等情事，經函請檢討改善。據復：1.球場屋頂漏水部分已依契約裁罰，光電廠商業研提屋頂防漏改善措施，俟防漏工程完工後修復壓克力地坪至茄萣改造工程竣工狀態，另已針對承辦及主管人員未督促上開2案工程進度，審核停工合理性，致工期延宕予以懲處，爾後避免同一工區有複數工程同時進行，以防止施工界面衝突；2.已收繳逾期違約金；3.已函請市政府採購主管機關就光電廠商完成地坪修復前得否先行支付茄萣改造工程及委託技術服務等案之尾款予以釋示，並依契約計收逾期違約金；4.因需俟廠商完成球場屋頂防漏改善措施，並修復損壞之壓克力地坪後，始可辦理驗收作業，爰完成驗收前將採張貼公告，管制球網等方式禁止民眾擅入使用，另「高雄市政府運動發展局茄萣運動園區使用管理須知（草案）」刻由局務會議審議中。

（六）　設置各類運動場館，建構安全友善之優質運動環境，惟場館用電效率及電費管控情形未臻周妥，允宜督促研謀改善。

| 據行政院國家永續發展委員會訂定永續發展目標之第7項目標揭示：「確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代化的能源。」依台灣電力股份有限公司（下稱台電）電價表規定：表燈或高壓及特高壓電力電價之當月最高需量超出其契約容量時，超出部分依適用電價按下列標準計收基本電費，不給予功率因數扣減及基本電費折扣，在契約容量10％以下部分按2倍計收基本電費，超過契約容量10％部分按3倍計收基本電費；需量契約容量以雙方約定最高需量（15分鐘平均）為契約容量；按表燈標準型時間電價計費且契約容量20瓩以上或高壓及特高壓電力電價者，每月用電之平均功率因數不及80％時，每低1％，該月份電費應增加0.1％。運動發展局為建構安全友善之優質運動環境，設置各類運動場館，112年度自行經營管理之運動場館計33處，用電種類含括表燈、高壓需量綜合非營業用電、需量綜合營業或非營業等類別，同年度電費金額計2,315萬餘元。經查各運動場館電費管控情形，核有：1.與台電訂定電力需量契約之場館計13處，其中7處因月最高需量超過契約容量遭另收非約定電費計226萬餘元，甚有3處場館於同年度中有8至12個月之用電皆超出契約容量表（表2）；2.部分場館用電功率因素未達 表2 最高需量超過契約容量遭收非約定電費情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項次 | 場館名稱 | 電號 | 月數 | 非約定 基本電費 |
| 合 計 |  |  |  | 2,269,204.70 |
| 1 | 左營游泳池 | 11-51-0890-00-2 | 12 | 138,588.00 |
| 2 | 前鎮游泳池 | 11-32-6501-00-0 | 10 | 55,450.20 |
| 3 | 國家體育場 | 11-53-3135-80-2 | 8 | 2,054,586.20 |
| 4 | 新興游泳池 | 11-20-1910-00-0 | 5 | 13,415.90 |
| 5 | 四維羽球場 | 18-34-9767-50-7 | 4 | 2,724.00 |
| 6 | 右昌游泳池 | 11-52-5372-10-9 | 3 | 2,708.40 |
| 7 | 鼓山游泳池 | 11-03-4873-50-1 | 1 | 1,732.00 |
| 資料來源：整理自高雄市政府運動發展局提供資料。 |  |  |  |  |

80％，致增加電費支出；3.部分場館之各月用電最高需量均低於契約容量20瓩以上，為節約能源，並節省電費支出，亟待檢討妥訂合理契約容量值等情事，經函請檢討改善。據復：1.後續將檢討並辦理契約容量變更作業；2.將請專業技術公司評估改善方案；3.將持續檢視各場館用電需求，進行契約容量調整。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於111年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　111年度審核報告所列運動發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提供完善運動環境，提升市民運動習慣，規劃逐年增設運動中心，惟規劃作業未臻周妥，亟待檢討改善，以達成打造全民運動城市之目標。 |  |
| （二）積極爭取中央補助並自籌經費興（整）建國民運動中心，提供民眾完善運動空間，惟履約管理及工程執行進度尚待精進，允待檢討改善。 |  |
| （三）開放校園運動場域設置運動中心並委商或由校方自行營運，有助提升運動習慣，惟使用及管理情形未盡完善，恐影響學生權益及校園安全，允待檢討精進。 |  |
| （四）辦理楠梓文中足球場新建計畫，建置高雄首座足球運動發展中心，提供選手優質足球場地，惟計畫執行有欠周妥，允宜督促研謀改善。 |  |